## Consolidado
Dependencia | Política | Preguntas negativas | Actividades de Mejora | % | Observación
OAJ | 8. Defensa Jurídica | 0 | No Aplica |  | No Aplica
| 17. Mejora Normativa | 1 | 0 | 0% | La respuesta negativa es: MJN24A. ¿La entidad ha sido demandada o condenada por la expedición de actos administrativos de carácter general?. Frene a ello, es imposible instar al ciudadano a que no ejerza su derecho a demandar los actos administrativos que considera son violatorios de derechos o contrarios a la Ley, ya que es el órgano jurisdiccional el competente para determinará tal situación.
GAUA | 10. Servicio al Ciudadano | 11 | 18 | 163.6%
| 14. Gestión Documental | 8 | 8 | 100%
OTIC | 6. Gobierno Digital | 13 | 8 | 61.54%
| 7. Seguridad Digital | 17 | 10 | 58.82%
| 9. Transparencia, Acceso a la Información (…) | 7 | 6 | 85.71%
GTH | 1. Gestión Estratégica del Talento Humano | 3 | 4 | 133.3%
| 2. Integridad | 0 | No Aplica |  | No Aplica
SAF | 4. Gestión Presupuestal | 5 | 5 | 100%
OAP | 3. Planeación Institucional | 0 | No Aplica |  | No Aplica
| 5. Fortalecimiento Institucional | 0 | No Aplica |  | No Aplica
| 11. Racionalización de Trámites | 7 | 9 | 128.6%
| 12. Participacón Ciudadana | 3 | 3 | 100%
| 13. Seguimiento y Evaluación | 0 | No Aplica |  | No Aplica
| 15. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2 | 1 | 50%
| 16. Control Interno | 2 | 0 | 0% | A) No hay claridad sobre cómo implementar acciones para apetito de riesgo y B) la norma NTC 6047 no está implementada totalmente en el MVCT por lo que no es viable hacer auditoría.
| 18. Gestión de la Información Estadística | 37 | 2 | 5.405%
Total |  | 116 | 74 | 63.79%

## GAUA
Acciones de mejora FURAG 2021
Política | Pregunta con respuesta negativa o desfavorable | Índices relacionados | Propuesta de mejora | N. Actividad | Actividades | Dependencia |  | Profesional Responsable | Fecha de cumplimiento | Entregable / Evidencia | Observaciones | Aprobación | Observación OAP
[6 empty] | Líder | Acompañante
Servicio al Ciudadano | SEC01A. La política o estrategia de servicio al ciudadano: Está implementada y adoptada en todas las dependencias de la entidad | 7 | Socializar el Protocolo de Atención al Usuario con las dependencias que deben apropiarlo. | 2 | 1. Identificar mediante encuesta las dependencias al interior del Ministerio, que por la interacción que tienen con los Usuario, deben adoptar el "Protocolo de Atención al Usuario". | GAUA | GTH | Lina Duran | 2022-10-31 | Informe de resultado de las encuestas |  | Si | Sin Comentarios | Si
[5 empty] | 2. Coordinar junto a Talento Humano una capacitación con Los resultados de la encuesta anterior. |  |  |  | 2022-11-30 | Listado de Asistentes a Capacitación |  | Si | Sin Comentarios | No
| SEC24A. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad: Señalización en alto relieve | 5 | Revisar el avance que se tienen en las señalizaciones | 2 | Esta mejora ya se ha venido adelantando con el grupo de recursos físicos. 1. Solicitar evidencia del avance. | GAUA | GRF | Lina Duran | 2022-11-30 | Documento de diseño de la señalización |  | Si | Sin Comentarios
[5 empty] | 2. Revisar en que estado se encuentra y que hace falta para su implementación. |  |  |  | 2022-11-30 | Informe de avance |  | Si | Sin Comentarios
| SEC24C. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad: Señalización con imágenes en lengua de señas | 5 | Incluir dentro de la visualización del digiturno videos con lengua de señas | 1 | Reiterar mediante comunicado al INSOR la solicitud de trabajo en conjunto para lengua de señas. | GAUA |  | Lina Duran | 2022-10-31 | Comunicaciones al INSOR |  | Si | Sin Comentarios
| SEC24E. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad: Señalización en otras lenguas o idiomas | 5 | Identificar el tipo de Idioma necesario para la señalización | 1 | Analizar mediante la recolección de datos, el tipo de población que se acerca al Ministerio a realizar cualquier solicitud y que tienen como habla un idioma o lengua diferente al Castellano. | GAUA | GAUA | GAUA | 2022-09-30 | Informe de caracterización de población |  | Si | Sin Comentarios
| SEC24F. Indique los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad: Sistemas de información que guían a las personas a través de los ambientes físicos de la entidad y mejoran su comprensión y experiencia del espacio (Wayfinding). | 5 | Implementar este tipo de señalización | 1 | Gestionar con Recursos físicos la implementación de guías en los pasillos que faciliten el desplazamiento de los Usuarios en las instalaciones del Ministerio. | GAUA | GRF | Lina Duran | 2022-11-30 | 1. Documento de diseño de la señalización 2. Informe de implementación |  | Si | Sin Comentarios
| SEC25B. Con el fin de promover la accesibilidad, la entidad aprueba recursos para: Tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad visual | 3 | Seguimiento a las modificaciones de la Pagina Web. | 1 | Solicitar a TIC el reporte de cumplimento de la pagina WEB. | GAUA | TIC | Lina Duran | 2022-12-30 | Reporte de cumplimiento |  | Si | Sin Comentarios
| SEC25C. Con el fin de promover la accesibilidad, la entidad aprueba recursos para: Tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad auditiva | 3 | Mejorar la accesibilidad que ofrece la Pagina web a personas con discapacidad auditiva. | 1 | Contactar al INSOR para gestionar la solicitud de trabajo conjunto o trabajar con una entidad capaz de crear contenido visual en lengua de señas. | GAUA |  | Lina Duran | 2022-12-31 | Contrato interadministrativo con INSOR |  | Si | Sin Comentarios
| SEC26B. La línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador de la entidad: Permite la atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas diferentes del castellano | 3 | Evidenciar la necesidad de Personas que hablen otra lengua. | 3 | 1. Caracterizar las distintas lenguas de personas que solicitan información al ministerio. | GAUA |  | Lina Duran | 2022-12-31 | Informe de caracterización de población |  | Si | Sin Comentarios
[5 empty] | 2. Consolidar los idioma de las personas que, como ministerio, se adaptan al tipo de ofertas de vivienda que poseemos. | GAUA |  | Lina Duran | 2022-12-31 | Informe de caracterización de población |  | Si | Sin Comentarios
[5 empty] | 3. Analizar con los datos anteriores, la necesidad de contratar personal que hable otro idioma o lengua | GAUA |  | Lina Duran | 2022-12-31 | Informe de análisis |  | Si | Sin Comentarios
| SEC27D. Para mejorar la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios, la entidad se asesora en temas de: Discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) | 3 | Fortalecer las habilidades que permitan el buen trato a usuarios que posean este tipo de discapacidad. | 2 | 1. Caracterizar el tipo de población a nivel nacional que cumple con las características para aplicar a las ofertas institucionales y que a su vez tienen discapacidad Psicosocial o Intelectual. | GAUA | GTH | Lina Duran | 2022-12-31 | Informe de caracterización de población |  | Si | Sin Comentarios
[5 empty] | 2. Gestionar con Talento Humano o cualquier otra entidad, charlas y capacitaciones que fortalezcan las habilidades de comunicación con este tipo de población. | GAUA | GTH | Lina Duran | 2022-12-31 | Informe de capacitaciones |  | Si | Sin Comentarios
| SEC39A. ¿La entidad evalúa los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro? Si, y cuenta con las evidencias: | 5 | Promover el uso de documentos traducidos a lenguaje claro. | 3 | 1. Validar la cantidad de documentos que se encuentran traducidos a lenguaje claro. | OAP |  | Lina Duran | 2022-12-31 | Informe caracterización lenguaje claro |  | Si | Sin Comentarios
[5 empty] | 2. Realizar una encuesta para evidenciar si las demás dependencias conocen, implementan y se capacitan en lenguaje claro. |  |  |  | 2022-12-31 | Informe caracterización lenguaje claro |  | Si | Sin Comentarios
[5 empty] | 3. Una vez identificados los formatos traducidos a lenguaje claro que utilizan las dependencias, evaluar que tan efectivos están siendo. |  |  |  | 2022-12-31 | Informe caracterización lenguaje claro |  | Si | Sin Comentarios
| SEC02_2A. Respecto de la dependencia de la relación Estado-Ciudadano, la entidad: Creó una nueva dependencia o grupo de trabajo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2052 de 2020 | 3 | Validar con la dependencia encargada | 1 | Documento de propuesta para la creación de la dependencia de Estado Ciudadano. | GAUA | OAP | Lina Duran | 2022-12-31 | Propuesta |  | Si | Sin Comentarios
| GDO07D. La entidad tiene inventariada la documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID: El 90% o más | 4 | Presentar el Formato Único de Inventario Documental de los archivos de gestión de cada una de las dependencias del MVCT. | 1 | Presentar el Formato Único de Inventario Documental de los archivos de gestión de cada una de las dependencias del MVCT. | GAUA | Todas las dependencias | Diego Rojas | 2022-11-30 | Formato único de Inventario Documental (FUID) de cada una de las dependencias del MVCT. |  | Si | Sin Comentarios
Gestión Documental | GDO18C. La entidad ha implementado las medidas establecidas para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017: Se han identificado en las Tablas de Valoración Documental | 3 | Identificar en las Tablas de Valoración Documental (TVD) los documentos y archivos públicos relativos a los Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH). que se custodien, produzcan o reciban en ejercicio de sus funciones. | 1 | Identificar en las Tablas de Valoración Documental (TVD) los documentos y archivos públicos relativos a los Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH). que se custodien, produzcan o reciban en ejercicio de sus funciones. | GAUA | Todas las dependencias | Diego Rojas | 2022-12-31 | Informe |  | Si | Sin Comentarios
Gestión Documental | GDO18D. La entidad ha implementado las medidas establecidas para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017: Se han identificado en las Índices de información clasificada y reservada | 3 | Identificar en los índices de información clasificada y reservada la información relativa a los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). | 1 | Identificar en los índices de información clasificada y reservada la información relativa a los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). | GAUA | TIC | Diego Rojas | 2022-11-03 | Formato Índice de Información clasificada y reservada con la identificación de la información relativa a los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). |  | Si | Sin Comentarios
Gestión Documental | GDO18E. La entidad ha implementado las medidas establecidas para los archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Memoria Histórica y Conflicto Armado, según el acuerdo 04 de 2015, el protocolo de gestión de archivos de Derechos Humanos y la Circular 01 de 2017: Se han identificado en las Tablas de control de acceso | 3 | Identificar en las Tablas de Control de Acceso (TCA) la información relativa a los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). | 1 | Identificar en las Tablas de Control de Acceso (TCA) la información relativa a los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). | GAUA |  | Diego Rojas | 2022-10-20 | Instrumento Archivístico Tablas de Control de Acceso - TCA con la identificación información relativa a los Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). |  | Si | Sin Comentarios
Gestión Documental | GDO29A. ¿La entidad ha realizado eliminación documental? Si, aplicando TRD y/o TVD. Especifique cuál(es) utilizó: | 4 | Realizar un diagnóstico a las dependencias del MVCT con el fin de identificar los expedientes y/o documentos posibles a eliminar aplicando las Tablas de Retención Documental (TRD) según los tiempos establecidos (teniendo en cuenta que los tiempos de retención iniciaran una vez se haya cerrado el respectivo tramite de los expedientes y/o se haya culminado la vigencia y que no sean consultados. | 1 | Realizar un diagnóstico a las dependencias del MVCT con el fin de identificar los expedientes y/o documentos posibles a eliminar aplicando las Tablas de Retención Documental (TRD) según los tiempos establecidos (teniendo en cuenta que los tiempos de retención iniciaran una vez se haya cerrado el respectivo tramite de los expedientes y/o se haya culminado la vigencia y que no sean consultados. | GAUA | Todas las dependencias | Diego Rojas | 2022-12-15 | Diagnostico documental de las dependencias con expedientes y/o documentos posibles a eliminar. |  | Si | Sin Comentarios
Gestión Documental | GDO29E. ¿La entidad ha realizado eliminación documental? Si, aplicando el procedimiento de eliminación documental aprobado por la entidad | 4 | Realizar eliminación documental de las series y subseries documentales aplicando el procedimiento GDC-P-07 Eliminación de Documentos | 1 | Realizar eliminación documental de las series y subseries documentales aplicando el procedimiento GDC-P-07 Eliminación de Documentos | GAUA | Todas las dependencias | Diego Rojas | 2022-12-15 | Acta de eliminación aprobada por el CIGYD. |  | Si | Sin Comentarios
Gestión Documental | GDO29F. ¿La entidad ha realizado eliminación documental? Si, publicando los inventarios documentales previamente en la página web de la entidad | 4 | Publicar en la página web MVCT los inventarios documentales producto de la eliminación realizada. | 1 | Publicar en la página web MVCT los inventarios documentales producto de la eliminación realizada. | GAUA | TIC | Diego Rojas | 2022-12-28 | inventarios documentales producto de la eliminación realizada. |  | No | Sin Comentarios
Gestión Documental | GDO29G. ¿La entidad ha realizado eliminación documental? Si, con acta de aprobación del comité institucional de gestión y desempeño | 4 | Presentar ante CIGYD la propuesta de eliminación documental con el fin de que sea aprobada y se genere acta de eliminación. | 1 | Presentar ante CIGYD la propuesta de eliminación documental con el fin de que sea aprobada y se genere acta de eliminación. | GAUA | Todas las dependencias | Diego Rojas | 2022-12-15 | Acta de eliminación aprobada por el CIGYD. |  | Si | Sin Comentarios
Gestión Documental | GDO29G. ¿La entidad ha realizado eliminación documental? Si, con acta de aprobación del comité institucional de gestión y desempeño | 4 | Presentar ante CIGYD la propuesta de eliminación documental con el fin de que sea aprobada y se genere acta de eliminación. | 1 | Presentar ante CIGYD la propuesta de eliminación documental con el fin de que sea aprobada y se genere acta de eliminación. | GAUA | Todas las dependencias | Diego Rojas | 2022-12-15 | Acta de eliminación aprobada por el CIGYD. |  | Si | Sin Comentarios

## GTH
Acciones de mejora FURAG 2021
Política | Pregunta con respuesta negativa o desfavorable | Índices relacionados | Propuesta de mejora | N. Actividad | Actividades | Dependencia |  | Profesional Responsable | Fecha de cumplimiento | Entregable / Evidencia | Observaciones | Aprobación | Observación OAP
[6 empty] | Líder | Acompañante
Gestión Estratégica de Talento Humano | GTH21B. La inducción para gerentes públicos en la entidad se hace de manera: Presencial con la ESAP | 5 | Realizar una reunión con la ESAP y Función Pública para definir la estrategia que se implementará para hacer inducciones para los gerentes públicos de Minvivienda. | 1 | *Enviar correo a la ESAP para definir la fecha de reunión *Realizar la reunión para definir estrategias *Evaluar las estrategias *Encaminar la inducción de gerentes públicos de acuerdo a las estrategias establecidas en la reunión | GTH |  | Stephania Terreros | 2022-11-30 | Un documento con la evidencia de la reunión y las estrategias definidas por parte ESAP |  | Si | Sin Comentarios | Si
| GTH21C. La inducción para gerentes públicos en la entidad se hace de manera: Directamente en la entidad | 5 | Hacer un reunión con la ESAP y Función Pública para definir la estrategia que se implementará para hacer inducciones para los gerentes públicos de Minvivienda. | 1 | *Enviar correo a la ESAP para definir la fecha de reunión *Realizar la reunión para definir estrategias *Evaluar las estrategias *Encaminar la inducción de gerentes públicos de acuerdo a las estrategias establecidas en la reunión | GTH |  | Stephania Terreros | 2022-11-30 | Un documento con la evidencia de la reunión y las estrategias definidas por parte ESAP |  | Si | Sin Comentarios | No
Integridad | CIN42B. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público: El representante legal y la alta dirección han desarrollado el Curso Virtual de Integridad | 5 | Realizar una reunión conjunta entre GTH y Secretaría general en el que se defina estrategias para que los gerentes públicos realicen el curso de integridad | 1 | *Enviar Invitación a Secretaría General por parte de GTH *Realizar la reunión para definir estrategias *Evaluar las estrategias *Encaminar la el curso de integridad para gerentes públicos de acuerdo a las estrategias establecidas en la reunión | GTH |  | Jose Chacón | 2022-11-30 | Un documento con las evidencias de la reunión y las estrategias definidas |  | Si | Sin Comentarios

## OAP
Acciones de mejora FURAG 2021
Política | Pregunta con respuesta negativa o desfavorable | Índices relacionados | Propuesta de mejora | N. Actividad | Actividades | Dependencia |  | Profesional Responsable | Fecha de cumplimiento | Entregable / Evidencia | Observaciones | Aprobación | Observación OAP
[6 empty] | Líder | Acompañante
Racionalización de trámites | 23C. Las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad han permitido: Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos | 7 | Incluir acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos en la estrategia de racionalización de trámites que en el año 2021 permitan reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos | OAP | Actualizar en el SUIT la estrategia de racionalización de tramites que permitan reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos (OPA) | OAP | DIVIS | Fredy Diaz / Prof DIVIS - Jurídica | 2022-12-15 | Reporte | Por lo menos una de las modificaciones normativas que realice la DIVIS este orientada a disminuir los requisitos del trámite de postulación asignación del subsidio familiar de vivienda. | Si | Sin Comentarios | Si
Racionalización de trámites | 05B. Del total de trámites inscritos en el SUIT que tiene la entidad cuántos pueden realizarse: Totalmente en línea: 0 | 3 | Gestionar la inscripción del trámite "Giro Directo" en el sistema SUIT | OAP | Actualizar el sistema SUIT con el nuevo trámite | OAP | DPR | Fredy Diaz / Carolina Sarmiento | 2022-12-15 | Reporte del sistema SUIT | Depende del concepto favorable del DAFP para Inscribir en el SUIT el trámite que pueda realizarse en línea "Por la cual se adopta y reglamenta el trámite de autorización de giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico a los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a los patrimonios autónomos o a los esquemas fiduciarios que se constituyan para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, destinados a subsidios o a proyectos de inversión” | Si | Sin Comentarios | No
Racionalización de trámites | 09B. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿Cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020? Parcialmente en línea: 0 | 3 | Implementar los criterios de accesibilidad web de acuerdo a los lineamientos definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 en el trámite "Cancelar el gravamen y/o limitación al derecho de dominio constituidos a favor del ICT-INURBE-MVCT, tales como: hipotecas (mayor extensión o individuales), condición resolutoria o prohibición de enajenación" | OAP | Reporte de los criterios de accesibilidad realizadas 2022 en el trámite "Cancelar el gravamen y/o limitación al derecho de dominio constituidos a favor del ICT-INURBE-MVCT, ...". | OTIC | OAP | Prof OTIC Fredy Rodriguez / Fredy Diaz | 2022-12-15 | Reporte | La OTIC preliminarmente informo ha venido adelantando el tema | Si | Sin Comentarios
Racionalización de trámites | 10A. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿Cuántos cumplieron con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020? Totalmente en línea: 0 | 3 | Implementar los criterios de accesibilidad web de acuerdo a los lineamientos definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 en el otro procedimiento administrativo "Certificado para el retiro de los recursos depositados en la cuenta de ahorro programado para VIS" | OAP | Reporte de los criterios de accesibilidad realizadas 2022 en el OPA "Certificado para el retiro de los recursos depositados en la cuenta de ahorro programado para VIS". | OTIC | OAP | Prof OTIC Fredy Rodriguez / Fredy Diaz | 2022-12-15 | Reporte | La OTIC preliminarmente informo ha venido adelantando el tema | Si | Sin Comentarios
Racionalización de trámites | 11B. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplen con criterios de usabilidad web? Parcialmente en línea: 0 | 3 | Implementar los criterios de usabilidad web de acuerdo a los lineamientos definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 en el trámite "Cancelar el gravamen y/o limitación al derecho de dominio constituidos a favor del ICT-INURBE-MVCT, tales como: hipotecas (mayor extensión o individuales), condición resolutoria o prohibición de enajenación" | OAP | Reporte de los criterios de usabilidad realizadas 2022 en el trámite en el trámite "Cancelar el gravamen y/o limitación al derecho de dominio constituidos a favor del ICT-INURBE-MVCT, ...". | OTIC | OAP | Prof OTIC Fredy Rodriguez / Fredy Diaz | 2022-12-15 | Reporte | La OTIC preliminarmente informo ha venido adelantando el tema | Si | Sin Comentarios
Racionalización de trámites | 12A. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplieron criterios de usabilidad web? Totalmente en línea: 0 | 3 | Implementar los criterios de Usabilidad web de acuerdo a los lineamientos definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020 en el otro procedimiento administrativo "Certificado para el retiro de los recursos depositados en la cuenta de ahorro programado para VIS" | OAP | Reporte de los criterios de usabilidad realizadas 2022 en el OPA "Certificado para el retiro de los recursos depositados en la cuenta de ahorro programado para VIS". | OTIC | OAP | Prof OTIC Fredy Rodriguez / Fredy Diaz | 2022-12-15 | Reporte | La OTIC preliminarmente informo ha venido adelantando el tema | Si | Sin Comentarios
Racionalización de trámites | 24B. La entidad formuló estrategia de racionalización en la vigencia 2021 para: OPAS | 3 | Diagnosticar posibles acciones de racionalización de trámites orientadas a mejor el OPA "Certificado para el retiro de los recursos depositados en la cuenta de ahorro programado para VIS" | OAP | Actualizar en el SUIT la estrategia de racionalización de trámites. | OAP | OTIC - DIVIS | Fredy Diaz / Profesionales designados | 2022-12-15 | Reporte | Actualización depende de reuniones preliminares con el área técnica | Si | Sin Comentarios
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | PCI02C. Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas | 3 | Fortalecer la socialización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los Órganos de Control | 1 | Enviar correo electrónico a órgano de control con información de participación ciudadana de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | Angélica Moreno Laura Martinez | 2022-10-31 | Correo electrónico a órgano de control con información de participación ciudadana de la entidad. |  | Si | Sin Comentarios
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | PCI02D. Señale los grupos de valor que la entidad incluyó en las actividades de participación implementadas: Veedurías ciudadanas | 3 | Fomentar actividades que permitan la participación de veedurías ciudadanas en programas del MVCT. | 1 | Incorporar en el Plan de Gestión social del Programa de Conexiones Intradomicialiras lineamientos para conformar Comités de Veedurías Ciudadanas | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial | Angélica Moreno | 2022-11-15 | Plan de gestión Social con lineamientos para conformar Comités Veedores, establecer puntos de atención al ciudadano y realizar recorridos de obra. |  | Si | Sin Comentarios
Participación Ciudadana en la Gestión Pública | PCI13A. Para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas la entidad utilizó los siguientes medios: Mensajes de texto | 7 | Fortalecer la divulgación de las actividades de Participación ciudadana del MVCT | 1 | Gestionar el envió de Mensajes de Texto a diferentes grupos de valor con información sobre las actividades de Participación ciudadana desarrolladas por el MVCT. | Oficina Asesora de Planeación | Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Angélica Moreno | 2022-11-30 | Solicitud de la OAP al GCE de divulgación de información de participación a través de Mensajes de Texto |  | Si | Sin Comentarios
Gestión del Conocimiento y la Innovación | GCI04H. ¿Qué acciones desarrolló la entidad para conservar el conocimiento de los servidores públicos? Identificó, replicó y/o adaptó buenas prácticas | 5 | Identificar buenas prácticas asociadas a la transferencia de conocimientos de servidores públicos. | 2 | Actualizar el documento "Buenas prácticas del sector público", elaborado por la OAP para la vigencia 2021, donde se haga énfasis en la transferencia de conocimientos de servidores públicos. | OAP | OTIC-GTH | Profesional OAP | 2022-12-15 | Documento de buenas prácticas sobre la transferencia del conocimiento. |  | Si | Sin Comentarios
Gestión de la Información Estadística | GES01C. Para la gestión de la información estadística en la entidad: En su plan estratégico incluye objetivos articulados con las líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística. | 1 | Incluir en el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2022 elementos estratégicos que permitan orientar la gestión de la política "Gestión de la información estadística". | P18-1 | Solicitar la modificación del Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2022 con la inclusión de un indicador asociado a la implementación de la política "Gestión de la información estadística". | OAP |  | Profesional OAP | 2022-12-15 | Plan Estratégico Institucional 2022 actualizado que incluye el nuevo indicador | Se difundió la guía " lineamientos para la gestión de información estadística". A partir de estos lineamientos se espera hacer una evaluación con las áreas encargadas de producir información estadística para identificar las acciones que requieren mejorar para garantizar una gestión adecuada y eficiente de las estadísticas producidas por la entidad. | Si | Sin Comentarios
Gestión de la Información Estadística | GES01D. Para la gestión de la información estadística en la entidad: En su plan estratégico incluye líneas de acción, objetivos, programas o proyectos que soporten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad de sus estadísticas. | 1 | Incluir en el Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2022 elementos estratégicos que permitan orientar la gestión de la política "Gestión de la información estadística". | P18-2 | Incluir una actividad en el plan de acción Institucional de la vigencia 2022, asociada al nuevo indicador, que permita la elaboración de un documento que presente el estado del arte de la política Gestión de la Información Estadística en el MVCT | OAP |  | Profesional OAP | 2022-12-15 | Plan de acción institucional 2022 actualizado que incluye la elaboración de un documento que presente el estado del arte de la política Gestión de la Información Estadística en el MVCT |  | Si | Sin Comentarios

## OTIC
Acciones de mejora FURAG 2021
Política | Pregunta con respuesta negativa o desfavorable | Índices relacionados | Propuesta de mejora | N. Actividad | Actividades | Dependencia |  | Profesional Responsable | Fecha de cumplimiento | Entregable / Evidencia | Observaciones | Aprobación | Observación OAP
[6 empty] | Líder | Acompañante
Gobierno Digital | GDI25A. Con respecto a los indicadores de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la entidad: Los indicadores están definidos, aprobados e implementados, y se actualizan mediante un proceso de mejora continua | 12 | Realizar seguimiento y análisis a los dos indicadores definidos e implementados del SGSI | 1 | Reunión entre el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el equipo de seguridad, para presentar los resultados del análisis de los indicadores definidos en el SGSI | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso | oct/31/2022 | Acta de reunión |  | SI | Sin Comentarios | Si
Gobierno Digital | GDI14F. Con relación al soporte y operación de la infraestructura de TI (o servicios tecnológicos), la entidad: Documentó e implementó un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad | 3 | A través del contrato de BCP se generará un plan de continuidad de servicios tecnológicos | 1 | Ejecución del contrato de BCP | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso, Rosamaria Nivia, Juan Manuel Cortes | Dic/15/2022 | Documento BCP |  | SI | Sin Comentarios | No
Gobierno Digital | GDI16D. Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: Plan de contingencias para IPv6 (Fase planeación) | 3 | La entidad cuenta con Plan de Contingencia para IPV6 (Fase de Planeación) | 1 | Plan de Contingencia para IPV6 (Fase de Planeación) | TIC | N.A | Juan Manuel Cortes | Sept/30/2022 | Documento Plan de Contingencia para IPV6 (Fase de Planeación) | Este reporte ya fue cargado en la plataforma de Seguimiento de MinTIC | SI | Sin Comentarios
Gobierno Digital | GDI16F. Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: Informe de pruebas piloto realizadas (Fase implementación) | 3 | La entidad cuenta con Informe de Pruebas Piloto (Fase de Implementación) | 1 | Informe de Pruebas Piloto (Fase de Implementación) | TIC | N.A | Juan Manuel Cortes | Sept/30/2022 | Informe de Pruebas Piloto (Fase de Implementación) | Este reporte ya fue cargado en la plataforma de Seguimiento de MinTIC | SI | Sin Comentarios
Gobierno Digital | GDI16G. Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación) | 3 | La entidad cuenta con: Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación) | 1 | Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación) | TIC | N.A | Juan Manuel Cortes | Sept/30/2022 | Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación) | Este reporte ya fue cargado en la plataforma de Seguimiento de MinTIC | SI | Sin Comentarios
Gobierno Digital | GDI16H. Con respecto a la adopción de IPv6, la entidad cuenta con: Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) | 3 | La entidad cuenta con: Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) | 1 | Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) | TIC | N.A | Juan Manuel Cortes | Nov/30/2022 | Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) | Pendiente de realizar este reporte por el proveedor, para el cargue en la plataforma de seguimiento. | SI | Sin Comentarios
Gobierno Digital | GDI32C. Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad: Lo formuló, pero no ha sido aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional | 3 | La entidad implemento en diciembre de 2021 el documento Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos. | 1 | Documento Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos | TIC | N.A | Nelcy Patricia | Agosto/30/2022 | Documento plan de apertura de datos abiertos | https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2021-12/cartilla-plan-de-apertura-mejora-y-uso-20211215-def.pdf | SI | Sin Comentarios
Gobierno Digital | GDI32D. Con respecto al plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos para esta vigencia, la entidad: Se encuentra en proceso de construcción y cuenta con una hoja de ruta definida | 3 | La entidad implemento en diciembre de 2021 el documento Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos, debidamente aprobado por el jefe la Oficina TIC y la revisión y aprobación de la Oficina Asesora de Planeación. | 1 | Documento Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos aprobado | TIC | N.A | Nelcy Patricia | Agosto/30/2022 | Documento plan de apertura de datos abiertos aprobado | https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/2021-12/cartilla-plan-de-apertura-mejora-y-uso-20211215-def.pdf | SI | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI09A. Con respecto a los objetivos específicos de seguridad de la información, la entidad: Se puede comprobar el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información mediante los resultados históricos de los indicadores | 3 | Realizar seguimiento y análisis a los dos indicadores definidos e implementados del sgsi | 1 | Reunión entre el jefe de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones y el equipo de seguridad, para presentar los resultados del análisis de los indicadores definidos SGSI | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso | oct/31/2022 | Acta de reunión |  | SI | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI11A. ¿La alta dirección de la entidad destina recursos económicos y humanos específicamente para seguridad de la información?: Destina recursos específicos que satisfacen las necesidades de la entidad | 3 | Para la vigencia 2022 se ejecutarán contrataciones que dan respuesta a lo solicitado. | 1 | Relacionar todos los contratos asociados al SGSI | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso | Dic/15/2022 | Reporte o informe donde se describa los contratos especificos que esten relacionados con el SGSI. |  | SI | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI13A. ¿La entidad ha realizado campañas de concientización en temas de seguridad de la información?: Se realizan campañas de seguridad específicas para los diferentes roles dentro de la entidad, y se actualizan mediante un proceso de mejora continua | 3 | Realizar campaña de concientización dirigidas a los diferentes roles identificados en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | Realizar campaña dirigida a los roles identificados en el Manual de SPI | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso | Nov/15/2022 | Reporte o informe que de cuenta de las actividades realizadas para la vigencia 2022. |  | SI | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI13B. ¿La entidad ha realizado campañas de concientización en temas de seguridad de la información?: Se realizan campañas de seguridad específicas para los diferentes roles dentro de la entidad | 3 | Realizar campaña de concientización dirigidas a los diferentes roles identificados en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información. | 1 | Realizar campaña dirigida a los roles identificados en el Manual de SPI | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso | Nov/15/2022 | Reporte o informe que de cuenta de las actividades realizadas para la vigencia 2022 |  | SI | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI21A. Con respecto a la gestión de las vulnerabilidades de los sistemas de información de la entidad: La entidad realiza un retest para verificar la mitigación de las vulnerabilidades y la aplicación de las actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información | 3 | Se ejecutará contrato a través del cual se realizará análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración con retest. | 1 | Análisis de vulnerabilidades con retest a sistemas de información, pruebas de penetración | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso, Rosamaria Nivia | Dic/15/2022 | Documento con análisis de vulnerabilidades y retest a SI |  | SI | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI21C. Con respecto a la gestión de las vulnerabilidades de los sistemas de información de la entidad: La entidad identifica periódicamente vulnerabilidades técnicas, pero no cuenta con procedimientos formales para la actualización y la colocación de parches en los sistemas de información | 3 | Se ejecutará contrato a través del cual se realizará análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración con retest. | 1 | Análisis de vulnerabilidades con retest a sistemas de información, pruebas de penetración | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso, Rosamaria Nivia | Dic/15/2022 | Documento con análisis de vulnerabilidades y retest a SI y procedimiento formal |  | SI | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI22A. Con respecto a la toma de conciencia sobre seguridad de información en la entidad: La entidad realiza periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realiza concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos | 3 | Se gestionará una campaña de ingeniería social al personal del ministerio | 1 | Realizar una campaña de ingeniería social al personal de ministerio. | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso | Dic/15/2022 | Reporte o informe que de cuenta de las actividades realizadas de la actividad de ingenieria social para las vigencias 2022 |  | Si | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI22B. Con respecto a la toma de conciencia sobre seguridad de información en la entidad: La entidad realiza ocasionalmente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realiza concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos | 3 | Se gestionará una campaña de ingeniería social al personal del ministerio | 1 | Realizar una campaña de ingeniería social al personal de ministerio. | TIC | N.A | Jhon Sosa, John Enciso | Dic/15/2022 | Documento de la campaña ingeniería social hecha en el ministerio en el cual se incluye simulaciones. |  | Si | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI23A. Con respecto a las copias de respaldo de información de la entidad: La entidad realiza copias de respaldo con una periodicidad definida con los usuarios de la información y realiza pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas | 3 | Establecer un nuevo plan de restauración copias de seguridad de los Sistemas de Información | 1 | Realizar el reporte de las pruebas de restauración mensual de los Sistemas de Información. | TIC | ETB | Juan Manuel Cortes | Dic/15/2022 | Reporte de pruebas de restauración de Backups y actualización del procedimiento | Debe hacerse un procedimiento formal y quedar estipulado dentro de el pliego de condiciones de la contratación | SI | Sin Comentarios
Seguridad Digital | SDI23B. Con respecto a las copias de respaldo de información de la entidad: La entidad realiza copias de respaldo periódicas y realiza pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas | 3 | Esta actividad siempre se realiza, los administradores de los SI de información solicitan a través de Aranda el establecimiento de copias de seguridad y las restauración de las mismas, en cualquier momento. | 1 | Todos los casos de solicitudes de Backups y Restauración las mismas son documentas en la herramienta de Gestión de Casos. | TIC | N.A | Juan Manuel Cortes | Dic/15/2022 | Reporte de casos de solicitudes de Backup y restauraciones, tomados de la plataforma Aranda. Y actualización del procedimiento. | debe quedar en un procedimiento formal y quedar estipulado dentro de el pliego de condiciones de la contratación | SI | Sin Comentarios
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | TRA03C. Seleccione los grupos de valor y otras instancias que fueron consultados para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Veedores | 8 | Fortalecer la socialización del PAAC a grupos de Valor externos | 1 | Enviar correo electrónico a las veedurías | TIC | OAP | Gabriel Méndez, Laura Martínez | Dic/15/2022 | Correo electrónico enviado |  | SI | Sin Comentarios
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | TRA03E. Seleccione los grupos de valor y otras instancias que fueron consultados para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Academia | 8 | Fortalecer la socialización del PAAC a grupos de Valor externos | 1 | Enviar correo electrónico a la academia | TIC | OAP | Gabriel Méndez, Laura Martínez | Dic/15/2022 | Correo electrónico enviado |  | SI | Sin Comentarios
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | TRA03G. Seleccione los grupos de valor y otras instancias que fueron consultados para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Órganos de control | 8 | Fortalecer la socialización del PAAC a grupos de Valor externos | 1 | Enviar correo electrónico a órgano de control | TIC | OAP | Gabriel Méndez, Laura Martínez | Dic/15/2022 | Correo electrónico enviado |  | SI | Sin Comentarios
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | TRA04C. ¿Cuáles mecanismos utiliza la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía? Televisores y pantallas | 7 | Fortalecer la socialización del PAAC al interior del Ministerio | 1 | Socializar el PAAC a través de las pantallas ubicadas en las sedes del Ministerio | TIC | OAP | Gabriel Méndez, Laura Martínez, GCE | Dic/15/2022 | Reporte de socialización del PAAC donde se evidencie la difusión a través de pantallas |  | SI | Sin Comentarios
Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | TRA04D. ¿Cuáles mecanismos utiliza la entidad para dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus grupos de valor y a la ciudadanía? Carteleras | 7 | Fortalecer la socialización del PAAC al interior del Ministerio | 1 | Socializar el PAAC a través de carteleras ubicadas en las sedes del Ministerio | TIC | OAP | Gabriel Méndez, Laura Martínez, GCE | Dic/15/2022 | Reporte de socialización del PAAC donde se evidencie la difusión a través de carteleras |  | SI | Sin Comentarios
16. Transparencia y Acceso a la Información Pública | TRA17B. 16. Transparencia y Acceso a la Información Pública Envía las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a) | 6 | verificar el formato de envió de respuestas a ciudadanos |  | Ajustar los procedimientos para el manejo electrónico de archivos con los estándares de preservación digital a largo plazo | GAUA |  | Lina Duran | 2022-12-31 | Procedimientos actualizados |  | SI | Sin Comentarios

## SFP
Acciones de mejora FURAG 2021
Política | Pregunta con respuesta negativa o desfavorable | Índices relacionados | Propuesta de mejora | N. Actividad | Actividades | Dependencia |  | Profesional Responsable | Fecha de cumplimiento | Entregable / Evidencia | Observaciones | Aprobación | Observación OAP
[6 empty] | Líder | Acompañante
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución presupuestal (entiéndase como Obligaciones durante la vigencia/Presión de Gasto) de la entidad en la última vigencia fiscal 2021?: | Obligaciones durante la vigencia/Presión de Gasto | Fortalecer los mecanismos de ejecución presupuestal de la entidad | 4 | Remitir informe mensual de ejecución presupuestal, dirigido a los líderes de los proyectos de inversión. | Subdirección de Finanzas y Presupuesto |  | Coordinador Grupo de Presupuesto y Cuentas | 2022-12-31 | Cuatro (4) informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Se remite por correo electrónico a las distintas áreas ejecutoras de la entidad | Si | Sin Comentarios | Si
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | ¿Cuál fue el porcentaje de la relación entre rezago (t-1) / apropiación (t)? | relación entre rezago (t-1) / apropiación (t) | Fortalecer los mecanismos de ejecución del Rezago Presupuestal de la entidad | 4 | Remitir informe mensual de ejecución del Rezago Presuestal, dirigido a los líderes de los proyectos de inversión. | Subdirección de Finanzas y Presupuesto |  | Coordinador Grupo de Presupuesto y Cuentas | 2022-12-31 | Cuatro (4) informes de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal | Se remite por correo electrónico a las distintas áreas ejecutoras de la entidad | Si | Sin Comentarios | No
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2020 y 2021 de los siguientes rubros de gasto - Tiquetes y viáticos. | variación porcentual entre las vigencias 2021 y 2022 | Fortalecer los mecanismos de control del Plan de Austeridad de la entidad | 2 | Remitir Informe Trimestral de Austeridad del Gasto a la Oficina de control Interno | Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Subdirección de Servicios Administrativos | Coordinador Grupo de Recursos Físicos | 2023-01-31 | Dos (2) informes de Austeridad del Gasto | Se remite por correo electrónico | Si | Sin Comentarios
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2020 y 2021 de los siguientes rubros de gasto - Publicidad. | variación porcentual entre las vigencias 2021 y 2022 | Fortalecer los mecanismos de control del Plan de Austeridad de la entidad | 2 | Remitir Informe Trimestral de Austeridad del Gasto a la Oficina de control Interno | Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Subdirección de Servicios Administrativos | Coordinador Grupo de Recursos Físicos | 2023-01-31 | Dos (2) informes de Austeridad del Gasto | Se remite por correo electrónico | Si | Sin Comentarios
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | De acuerdo con el plan de austeridad, indique la variación porcentual entre las vigencias 2020 y 2021 de los siguientes rubros de gasto - Arrendamiento y mantenimiento bienes inmuebles, cambio de sede o adquisición de bienes muebles. | variación porcentual entre las vigencias 2021 y 2022 | Fortalecer los mecanismos de control del Plan de Austeridad de la entidad | 5 | Seguimiento al Plan de Mantenimiento de la entidad enviado a la OAP | Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Subdirección de Servicios Administrativos | Coordinador Grupo de Recursos Físicos | 2022-12-31 | Cinco (5) informes de Plan de Mantenimiento | Se remite por correo electrónico | Si | Sin Comentarios