## lista desplegables (hidden)
Fuentes | Dependencia | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Descripción del hallazgo | Código hallazgo | Tipo de sistema | Tipo de hallazgo | Numeral de la norma | Tipo de acción | causa | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Numeral de la norma | Verificación estado acción | Estado de la acción | corrección | Acción a implementar(tareas) | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización dela actividad | Responsable de la actividad | Fecha de seguimiento responsable del proceso | Responsable del Seguimiento | SEGUIMIENTO DE LA OCI | DIA | MES | AÑO
1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental |  | Apoyo y Evaluación del Control Interno | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación |  |  | CALIDAD | NO CONFORMIDAD | 4.2 Requisitos de la Documentación | Correctiva - AC |  | Evaluación, seguimiento y mejora | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación | 4.2 Requisitos de la Documentación | Continua abierta | abierta | SI |  | dd/mm/año | dd/mm/año |  |  | Responsable del proceso | PRIMER TRIMESTRE | 1 | 1 | 2010
2 Auditorías Externas |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda |  |  | MECI | OBSERVACIÒN | 5.1 Compromiso de la Dirección | Preventiva- AP |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda | 5.1 Compromiso de la Dirección | Continua cerrada | cerrada | NO | [5 empty] | Responsable del Subproceso | SEGUNDO TRIMESTRE | 2 | 2 | 2013
3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico |  |  | AMBIENTE | NA - NO APLICA | 5.2 Enfoque al cliente | mejora - AM |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico | 5.2 Enfoque al cliente | Se abre | [7 empty] | Auditor Interno | TERCER TRIMESTRE | 3 | 3 | 1214
4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano |  |  | MECI - CALIDAD |  | 5.3 Política de Calidad |  |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano | 5.3 Política de Calidad | [8 empty] | Profesional de la OCI | CUARTO TRIMESTRE | 4 | 4 | 2015
5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales) |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 5.4 Planeación |  |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano | 5.4 Planeación | [10 empty] | 5 | 5 | 2016
6 Resultados de la revisión por la Dirección |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios |  |  |  |  | 5.6 Revisión por la Dirección |  |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios | 5.6 Revisión por la Dirección | [10 empty] | 6 | 6 | 2017
7 Productos o servicios prestados No Conformes |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental |  |  |  |  | 6.1 Provisión de Recursos |  |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental | 6.1 Provisión de Recursos | [10 empty] | 7 | 7 | 2018
8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero |  |  |  |  | 6.2 Recursos Humanos |  |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero | 6.2 Recursos Humanos | [10 empty] | 8 | 8 | 2019
9 Productos de proveedores no conformes |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda |  |  |  |  | 6.3 Infraestructura |  |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda | 6.3 Infraestructura | [10 empty] | 9 | 9 | 2020
10 Incumplimiento de la legislación |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 6.4 Ambiente de Trabajo |  |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano | 6.4 Ambiente de Trabajo | [10 empty] | 10 | 10 | 2021
11 Auditorias independientes de la OCI |  |  | Conceptos Jurídicos |  |  |  |  | 7.1 Planificación de la Realización del Producto |  |  |  | Conceptos Jurídicos | 7.1 Planificación de la Realización del Producto | [10 empty] | 11 | 11 | 2022
|  |  | Atención Legislativa Especializada |  |  |  |  | 7.2 Procesos relacionados con el cliente |  |  |  | Atención Legislativa Especializada | 7.2 Procesos relacionados con el cliente | [10 empty] | 12 | 12 | 2023
|  |  | Planeación y Orientación Estratégica |  |  |  |  | 7.3 Diseño y Desarrollo |  |  |  | Planeación y Orientación Estratégica | 7.3 Diseño y Desarrollo | [10 empty] | 13 |  | 2024
|  |  | Gestión Tecnológica de información |  |  |  |  | 7.4 Compras |  |  |  | Gestión Tecnológica de información | 7.4 Compras | [10 empty] | 14 |  | 2025
|  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico |  |  |  |  | 7.5 Producción y Prestación del Servicio |  |  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico | 7.5 Producción y Prestación del Servicio | [10 empty] | 15 |  | 2026
|  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda |  |  |  |  | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición |  |  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición | [10 empty] | 16 |  | 2027
|  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 8.1 Generalidades |  |  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano | 8.1 Generalidades | [10 empty] | 17
|  |  | Gestión de Recursos Físicos |  |  |  |  | 8.2 Seguimiento y Medición |  |  |  | Gestión de Recursos Físicos | 8.2 Seguimiento y Medición | [10 empty] | 18
|  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático |  |  |  |  | 8.3 Control del Producto No Conforme |  |  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático | 8.3 Control del Producto No Conforme | [10 empty] | 19
|  |  | Sistemas Integrados de Gestión |  |  |  |  | 8.4 Análisis de datos
|  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda |  |  |  |  | 8.5 Mejora |  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda | 8.5 Mejora | [10 empty] | 21
|  |  | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | Subsistema: Control Estratégico | [10 empty] | 22
|  |  | Procesos Judiciales | [8 empty] | Procesos Judiciales | Componente: Administración del Riesgo | [10 empty] | 23
|  |  | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [8 empty] | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [11 empty] | 24
|  |  | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | NA | [10 empty] | 25
|  |  | Gestión del Subsidio | [8 empty] | Gestión del Subsidio | [11 empty] | 26
|  |  | Gestión de Talento Humano | [8 empty] | Gestión de Talento Humano | [11 empty] | 27
|  |  | Gestión de Contratación | [8 empty] | Gestión de Contratación | [11 empty] | 28
|  |  | Atención al Usuario | [8 empty] | Atención al Usuario | [11 empty] | 29
30
31

## Plan de mejoramiento
|  |  | FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [20 empty] | Versión : 8.0
Fecha : 15/05/2019
Código: SIG-F-14
NOMBRE DEL PROCESO: (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente) |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO
ITEM (relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar) | FUENTE (Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas o de mejora ) | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados ) | CORRECCIÓN (Defina una corrección para las no conformidades detectadas, que inmediata o temporalmente sea la solución mientras implementa la acción correctiva) | TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM) | METODOLOGIA PARA ANALISIS DE CAUSAS Para el análisis de causa, seleccione la técnica definidas en el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora) utilizada | CAUSA Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas. | PROPOSITO DE LA MEJORA (Propósito a cumplir con el desarrollo del plan de mejoramiento, para subsanar o corregir la causa que genero la no conformidad u oportunidad de mejora) | ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada) | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad) | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO (FORMA, FONDO Y APLICACIÓN) (Se pueden realizar tantos monitoreo como se requieran) |  |  |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS) (REALIZADA POR OAP) (Se realiza seguimiento el primer semestre y segundo semestre de cada vigencia) |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA OCI O AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (Verificación semestral por OCI o Auditor Interno, según programación de auditorias internas) |  |  |  | EVALUACION DE LA EFICACIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI
[12 empty] | FECHA DEL MONITOREO D/M/AÑO (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades) | RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacione en este espacio nombre y cargo del líder del proceso) | EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas) | Estado de la Acción (Líder del Proceso) (Abierta o cerrada) | FECHA DE SEGUIMIENTO D/M/AÑO (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) | ACTIVIDAD SIN INICIAR, EN PROCESO O CUMPLIDA (Espacio para que la OAP clasifique si la actividad esta sin iniciar, en proceso o cumplida) | NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo de l servidor que ejecuta la actividad) | Estado de la Acción (Auditor) (Abierta o cerrada) | FECHA DEL SEGUIMIENTO D/M/AÑO (Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI o Auditor Interno) | RESULTADOS DE LA EVALUACION (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo a la actividad realizada por la OAP) | LA ACCION FUE EFICAZ (SI / NO) | JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN verificación y justificación de la eficacia y sostenibilidad del plan de mejoramiento Actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrado (cumplido) el plan de mejoramiento por parte del proceso | RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que evalúa si el plan de mejoramiento fue eficaz)
[8 empty] | ACTIVIDADES | D/M/AÑO (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades) | D/M/AÑO (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)
1 | Oportunidad de Mejora | Revisión de los procedimientos contables | N/A | AP |  | Se hace necesario revisar el impacto de las normas NICSP que por ley se deben aplicar a partir de la vigencia 2018, para lo cual se deben revisar los procedimientos establecidos por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. | Actualizar a la entidad a las Normas Vigentes en materia contable | 1. Revisión del Manual de políticas Contables vigente. | 2017-07-01 | 2017-12-31 | Rosa Coralina Agurto-Funcionaria | 30/01/2018 22/06/2018 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Se realizaron distintas mesas de trabajo donde se reviso el Manual de Política Contable frente al nuevo marco normativo internacional, dejando acta de referencia MINVIN_ACTA03-20171101 (Documento pdf de la página 23 a 29) de fecha 01/11/2017 donde se identifican los ajustes que se deben hacer a dicho manual. | CERRADA | 2018-07-24 | Diana Corredor | Se evidencia las presentaciones de tema: Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera realizadas el 13 de octubre de 2017 , el 19 de octubre de 2017, el 20 de octubre de 2017 y sus respectivas actas con la participación de las dependencias del MVCT. | CUMPLIDA | WILLIAM JOSE TOVAR PABON JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 26/10/2018 21/03/2019 | De acuerdo al nuevo marco de regulación contable aplicable a Entidades del Gobierno, se realizaron capacitaciones con la firma Crowe Horwath, en temas relacionados con el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera. 26/10/2018: Se establece la actividad cumplida a través de la implementación de la resolución 533/15 en donde se lleva a cabo mesas de trabajo por el MVCT y el FONVIVIENDA y el consultor CH con lo referente al manejo contable y financiero de los hechos económicos, comprendiendo procedimientos, políticas y pautas...hacia el nuevo marco normativo para las entidades del gobierno. * La evidencia aportada corresponde al año 2017: 01_MINVIN_MarcoConceptual_PPyE_Intangibles 02_MINVIN_MarcoConceptual_BeneficiosEmpleados_Provisiones 03_MINVIN_MarcoConceptual_IngresosSinContraprestación_RecursosenAdmón ActasFirmadas_Digitalización2017-12-28-084618 (3) 21/03/2019: Se evidencia acta de referencia MINVIN_ACTA03-20171101 (Documento pdf de la página 23 a 29) de fecha 01/11/2017 donde se realiza la revisión del documento "Manual de Políticas Contables" dando cierre a la acción preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la oportunidad de mejora del SIG. | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que el Manual de políticas contables se encuentra actualizado de acuerdo a las NICSP | LINA ALEJANDRA MORALES
[8 empty] | 2. Ajustar el manual de Política Contable. | 2017-07-01 | 2017-12-31 |  | 30/01/2018 22/06/2018 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto | En resultado de las mesas de trabajo se ajusto el manual de política contable de acuerdo con las observaciones presentadas por las distintas áreas. 22/06/2018: El manual de política contable quedo publicado en el SIG lo cual fue tramitado mediante solicitud No 2018IE0001828 y aprobado mediante concepto No 2018IE0003020 del 28 de febrero de 2018. | CERRADA | 2018-07-24 | Diana Corredor | Se evidencia Resolución No 0975 de 29 de diciembre de 2017 " Por medio del cual se adopta el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA el Manual de Políticas Contables, y Se verifica mediante 2018IE0001828 la solicitud de actualización por el proceso a la Oficina Asesora de Planeación y el concepto de aprobación es 2018IE0003020 del 28 de febrero de 2018 y se verifica la publicación en la página web del proceso SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO de fecha 28/02/2018 versión 3.0 Código SRF-M-01. | CUMPLIDA | WILLIAM JOSE TOVAR PABON JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 26/10/2018 21/03/2019 | Conforme a la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, las resoluciones, circulares externas, instructivos, doctrina y demás documentos técnicos relacionados con el Régimen de Contabilidad Pública, emitidos por el mismo Organismo, se ajustó el Manual de Política Contable, con Versión 3.0, de fecha 28/02/2018 y código SRF-M-01, aplicable para el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y Fondo Nacional de Vivienda. Se realizó socialización mediante resolución 0975 de diciembre 29 de 2017 "Por medio de la cual se adopta en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en el Fondo nacional de Vivienda el Manual de Políticas Contables". Adicionalmente en la página web del MVCT se encuentra publicado el Manual de Políticas Contables de acuerdo al siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/SRF-M-01%20MANUAL%20DE%20POLITICAS%20CONTABLES%20VERSION%203.0.pdf 26/10/2018: Se establece la actividad cumplida a través del ajuste el manual de Política Contable. Como evidencia se aporta: -Aprobación política contable FONVIVIENDA memorando 2018IE0007159 -SRF-M-01 MANUAL DE POLITICAS CONTABLES VERSION 3.0 21/03/2019: Se evidencia formato de aprobación del documento "Manual de Políticas Contables" de fecha 21/06/2018 y radicado 2018IE0007159 y documento final en versión 3.0 de fecha 28/02/2018 en el cual se observa campo de control de cambios que indica la incorporación de normas internacional de contabilidad para el sector público, dando cierre a la acción preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la Acción de mejora del SIG.
[8 empty] | 3. Socializar el manual de Política Contable | 2017-07-01 | 2018-06-30 |  | 30/01/2018 22/06/2018 30/11/2018 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto | A través de correo electrónico institucional de fecha 26/10/2017 se solicitó al Grupo de Comunicaciones la socialización de una campaña de expectativa para ser publicada en la Intranet, de los temas relevantes del Manual de Política Contable, la cual tuvo lugar del día 23/10/2018 al 27/10/2018. | CERRADA | 2018-07-24 | Diana Corredor | Se evidencia la realización de una campaña de expectativa realizada del 23 al 26 de octubre de 2017, así mismo se evidencia correo electrónico enviado por el grupo de comunicaciones el 26 de octubre de 2017 para divulgarlo a través de fondos de pantalla en los computadores del MVCT. | CUMPLIDA | WILLIAM JOSE TOVAR PABON JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 26/10/2018 18/03/2020 | A la fecha el proceso no ha realizado la socialización del manual de Políticas Contables. 26/10/2018: La información aportada: -Aprobación política contable FONVIVIENDA -Campaña de expectativa -INFORME ESTADOS FINANCIEROS -MVCT -RESOLUCIÓN 0975-17 MANUAL DE POLITICAS CONTABLES -Correo RV PARA COMENTARIOS FONDO DE PANTALLA DE MAÑANA. Se establece la actividad cumplida a través de: *Fondos de Pantalla y avisos de Intranet del 1 al 23 de Octubre 2017 *Afiche: en todas las sedes irá un afiche con la frase: Arranca cuenta regresiva para aplicar normas internacionales (Irá una foto de los tres protagonistas de financiera y en la parte de abajo dirá) La contabilidad del Ministerio es un reflejo de la información que aportas.Subdirección de Finanzas y Presupuesto. 21/03/2019: Se evidencia correo electrónico institucional de fecha 26/10/2017 remitido al Grupo de Comunicaciones donde se observa la programación de una campaña de expectativa sobre la actualización de las Normas NIIF en la Entidad, junto con las imágenes remitidas en documento Word, dando cierre a la acción de mejora preventiva propues por el proceso en cumplimiento de la oportunidad de mejora del SIG.
2 | Oportunidad de Mejora | Revisar la documentación del SIG e incluir las evidencias(formatos) de los controles y los mecanismos de ajuste cuando aplique. | N/A | AP |  | Partiendo de la revisión de los procedimientos es necesario evaluar la posibilidad de modificar y/o crear los formatos que garanticen la correcta aplicación de las normas contables y presupuestales. | Actualizar la documentación del proceso frente a la normatividad aplicable al mismo | Revisar las documentación del SIG e incluir las evidencias(formatos) de los controles y los mecanismos de ajuste cuando aplique. SE HOMOLOGA CON EL ITEM 8 | 2017-02-01 | 2018-06-30 | German Diaz-Asesor de la Subdirección | 2018-01-30 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Se actualizó los procedimientos, los formatos y se creo el instructivo de operaciones de tesorería. Dentro del proceso de mejora continua y en procura de contar con sistema de gestión ajustado a las necesidades de la entidad y como consecuencias de la revisión al sistema fue necesaria la eliminación del formato de Solicitud de modificación del presupuesto de las actividades de inversión, además la modificación del formato de control de recursos girados por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio a Contratos y/o convenios interadministrativos de recursos entregados en administración y derechos en fideicomiso. Nota: Dado que constituye un proceso de mejora continua esta actividad se mantendrá por esta vigencia para continuar con la actualización documental del SIG | CERRADA | 2018-07-24 | Diana Corredor | Se evidencia solicitud del proceso mediante 2018IE0000844 del 17 de Enero de 2018 y su concepto de para aprobación por la OAP es el 2018IE0002621 del 20 de febrero de 2018 ajustando el procedimiento de certificado de disponibilidad presupuestal. Se verifica mediante 2018IE0001828 la solicitud de actualización del Manual de Política Contable por el proceso a la Oficina Asesora de Planeación y el concepto de aprobación es 2018IE0003020 del 28 de febrero de 2018. El 06 de abril de 2018 se solicito la actualización por medio de radicado 2018IE0004410 y con el concepto de aprobación de 2018IE004635 se actualizan el procedimiento de CDP y su respectivo formato, y se elimina el procedimiento de control financiero y contable de los créditos de Banca Multilateral, Mediante radicado 2018IE 0004840 del 19/04/2018 se actualiza el formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal y el concepto de aprobación es 2018IE0005058 del 27 de abril de 2018. Mediante radicado 2018IE0007463 del 29 de junio de 2018 se actualizan 5 procedimientos, 2 instructivo y se crea un instructivo, y se actualizan 25 formatos el concepto de aprobación es 2018IE000789 del 10 de julio de 2018. A la fecha se encuentran publicados todos los documentos del proceso con su respectiva actualización. Mediante campaña expectativa del 18 de julio de 2018 se socializa los formatos del proceso de seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero y el 12 de julio se envía por correo masivo la actualización de los documentos del proceso. | CUMPLIDA | WILLIAM JOSE TOVAR PABON JEIIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | ABIERTA | 31/05/2018 26/10/2018 21/03/2019 | Como evidencia aportan : -Aprobación conceptos técnicos de Revisión de solicitud de documentación 2018IE0007463;2018IE0007789 -Correo campaña de Socialización con fecha 12/07/2018 la cual se encuentra vacia de información -Correo Formatos actualizados para radicar cuentas de cobro con fecha 18/07/2018 -Solicitud de creación y modificación y/o eliminación de documentos con radicados 2018IE0000844; 2018IE0002621; 2018IE0001828; 2018IE0003020; 2018IE0004410; 2018IE0004635; 2018IE0004840; 2018IE0005086. Se hace necesario la redefinición de la actividad con el fin de establecer detalladamente cuales son los documentos del SIG objeto de actualización. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 21/03/2019: Se evidencia solicitud de modificación de fecha 17/01/2018 con radicados 2018IE0000844 para el documento GF-P-01, el cual es aprobado por concepto de fecha 20/02/2018 y radicado 2018IE0002621. Se evidencia solicitud de modificación de fecha 05/02/2017 con radicado 2018IE0001828 para el documento GF-M-01, el cual es aprobado por concepto técnico de fecha 28/02/2018 y radicado 2018IE0003020. Se evidencia solicitud de modificación de fecha 06/04/2018 y radicado 2018IE0004410 para los documentos SRF-P-01, GF-P-07 y SFR-F-01, los cuales son aprobados por concepto técnico de fecha 16/04/2018 y radicado 2018IE0004635. Se evidencia solicitud de modificación de fecha 19/04/2018 y radicado 2018IE0004840 para el documento SRF-F-01, el cual es aprobado por concepto técnico de fecha 27/04/2018 y radicado 2018IE0005086. Se evidencia solicitud de modificación de fecha 29/06/2018 y radicado 2018IE0007463 para los documentos SRF-F-01, SRF-F-02, SRF-F-03, SRF-F-04, SRF-F-05, SRF-F-06, SRF-F-07, SRF-F-08, SRF-F-09, SRF-F-10, SRF-F-11, SRF-F-12, SRF-F-13, SRF-F-14, SRF-F-15, SRF-F-16, SRF-F-17, SRF-F-19, SRF-F-20, SRF-F-21, SRF-F-22, SRF-F-23, SRF-F-24, SRF-F-25, SRF-F-26, SRF-P-01, SRF-P-02, SRF-P-03, SRF-P-05, SRF-P-06, SRF-I-01, SRF-I-02 y SRF-I-03, los cuales son aprobados mediante concepto técnico de fecha 29/07/2018 y radicado 2018IE 0007789. | N/A | N/A | N/A
2 | Auditorías Internas SIG. | Se evidenció que el control de la información de origen externo necesaria para la planificación y funcionamiento del SIG del proceso auditado lo realiza a través del Normograma, el cual no se encuentra actualizado, por cuanto no se incluye la resolución expedida por la Contaduría General de la Nación correspondiente a la número 533 de 2015 "por la cual se incorpora el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones" y sus modificaciones. Así mismo se observó que se incluye en el normograma circulares internas expedidas por el Ministerio, incumpliendo los requisitos determinados en el procedimiento SIG-P- Control de Documentos 4.0 numeral 6,2, control de documentos externos | N/A | AC | POR QUÉS | Cuando hay cambios normativos no se incorporan de inmediato en el normograma del proceso seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero | Mantener actualizado el normograma ante cualquier cambio normativo que afecte el proceso | Revisar el Normograma e incluir la norma (Resolución 533 de 2015) además de las que resulte pertinente adicionar de acuerdo con los lineamientos dados por el SIG. | 2018-08-01 | 2018-09-30 | German Diaz-Asesor de la Subdirección | 24/07/2018 01/10/2018 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Se realizó revisión de Normograma y se remitió a la oficina Asesora de Planeación solicitud de actualización con número de radicado 2018IE0011503. 01/10/2018: Se realizo revisión interna del normograma y se envía a la OAP para su actualización. | CERRADA | 24/07/2018 01/10/2018 10/01/2019 | Diana Corredor-Profesional Especializado | Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018. 01/10/2018:Se verifica correo electrónico del 01 de octubre de 2018 enviado a la OAP y envió a la OAP con radicado 2018IE0011503 de 01 de octubre de 2018 para actualizar el normograma. 10/01/2019: Se evidencia concepto de aprobación del 04 de octubre de 2018 con radicado 2018IE0011641 y publicación del normograma del 04 de octubre de 2018. | CUMPLIDA | JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 26/10/2018 21/03/2019 | Como evidencia aportan: -Correo ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMA de fecha 01/10/2018 y en consiguiente adjuntan: SOLICITUD ACTULIZACIÓN NORMOGRAMA.pdf SIG-F-05 Normograma institucional 4.0 01102018.xls No se realiza verificación de la información por acceso a la misma. 21/03/2019: Se evidencia solicitud de actualización de fecha 01/10/2018 y radicado 2018IE0011503 para el Normograma, en el cual se observa la inclusión de la Resolución 533 de 2015, dando cierre a la acción de mejora preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la oportunidad de mejora del SIG. | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que el normograma del proceso se encuentra actualizado de acuerdo a los lineamientos establecidos por administración del SIG. | LINA ALEJANDRA MORALES
3 | Auditorías Internas SIG. | Se evidenció que en el Cronograma de presentación de informes financieros como herramienta utilizada en el proceso auditado, no se encuentra relacionado en la caracterización u otro instrumento en el SIG, por lo que se sugiere implementarlo en el sistema de calidad. | N/A | AP | POR QUÉS | Se han venido utilizando de manera informal y no se había considerado la posibilidad de incluirlo en el sistema de gestión. | Incluir los formatos de presentación de informes financieros en el SIG | Incluir los cronogramas: "Calendario RETEICA", "Calendario tributario", "Calendario PAC", "Calendario recepción de nómica y aportes parafiscales" y "Fechas límites de radicación de cuentas" como formatos en el sistema integrado de gestión. | 2018-08-01 | 2018-09-30 | German Diaz-Asesor de la Subdirección | 24/07/2018 01/10/2018 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Esta actividad esta programada para el mes de agosto de 2018. 01/10/2018: Se realiza la solicitud con radicado 2018IE009803 del 22 de agosto de 2018 para incluir los formatos en el Sistema Integrado de Gestión, los cuales fueron aprobados mediante concepto técnico radicado 2018IE0009883 del 23 de agosto de 2018. | CERRADA | 24/07/2018 01/10/2018 | Diana Corredor-Profesional Especializado | Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018. 01/10/2018: Se evidencia mediante radicado 2018IE009803 del 22 de agosto de 2018 solicitud de incluir formatos ( 8) en el SIG, el concepto mediante radicado 2018IE0009883 del 23 de agosto de 2018. se verifica correo electrónico del 22 de agosto el envió de los formatos a la OAP para su respectivo tramite y publicación en el proceso. | CUMPLIDA | JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 26/10/2018 21/03/2019 | Se evidencia: -Formato solicitud y aprobación 2018IE0009803;2018IE0009883 -Correo Solicitud creación formatos de creación de Formatos del proceso SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO, liberado por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, adjuntan formatos -SFR-F-27 Formato movimiento diario de tesorería FONVIVIENDA 1.0.xlsx; -SFR-F-28 Formato Relación detallada de los pagos realizados con cargo a los rendimientos generados por los aportes en entidades fiduciarias 1.0.xlsx; estos archivos adjuntos no se pueden visualizar. 21/03/2019: Se evidencia solicitud de modificación de fecha 22/08/2018 con radicado 2018IE0009803 y concepto de aprobación de fecha 23/08/2018 con radicado 2018IE0009883 en el cual se observa la inclusión en el SIG de los formatos: SFR-F-30, SFR-F-31, SFR-F-32 y SFR-F-33, los cuales se encuentran adjuntos y publicados en la página web, dando cierre a la acción de mejora preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la oportunidad de mejora del SIG. | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que los formatos se encuentran adoptados al SIG de acuerdo a los lineamientos establecidos por administración del SIG. | LINA ALEJANDRA MORALES
4 | Auditorías Internas SIG. | Se evidenció que en la caracterización y los procedimientos, no se hace referencia a aquellas actividades que se encuentran descritas en el Manual de Políticas Contables y el Instructivo de Registros contables, que forman parte del proceso auditado y que están registrados en el SIG, para el desarrollo de las actividades en materia contable que forma parte integral del proceso, lo cual afecta la secuencia e interacción de los mismos, por lo que se sugiere revisar y ajustar lo pertinente. Se evidenció que las responsabilidades definidas dentro de la caracterización, los procedimientos y la resolución del Manual de Funciones inherentes al Proceso auditado, no se reflejan con claridad por cuanto no se observa en qué momento participa el grupo de contratación en las actividades compartidas con el proceso auditado, por lo cual se sugiere revisar en la caracterización del proceso los roles y responsabilidades. | N/A | AP | POR QUÉS | Al revisar la caracterización, se considero suficiente las actividades establecidas en el instructivo de procedimientos contables y no se vio la necesidad que estas se reflejaran en la caracterización del proceso | Incluir dentro de la caracterización la referencia de las actividades descritas en el manual de política contable e instructivo de procedimientos contables | 1. Revisar y actualizar la caracterización del proceso incluyendo en esta el manual de política contable e instructivo de procedimientos contable e incluir al Grupo de Contratos como parte interesada. | 2018-06-22 | 2018-09-30 | German Diaz-Asesor de la Subdirección | 24/08/2018 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Se participa en la capacitación realizada el 08 de mayo de 2018 donde participa Jorge Moreno en representación del proceso para recibir la información del ajuste de la plantilla de caracterización. En correo electrónico enviado a la OAP el 29 de junio de 2018 se envió la caracterización del proceso migrada en el nuevo formato incluyendo el cronograma de presentación de informes financieros. En mesa trabajada con la OAP el 22 de junio de 2018 se realiza la verificación de secuencia e interacción entre los procesos, y se incluyen los lineamientos propios del proceso entre ellos el Manual de Política Contable, y el Instructivo de procedimiento de contable, incluyendo el Grupo de Contratos como parte interesada. | CERRADA | 2018-07-24 | Diana Corredor-Profesional Especializado | Se evidencia el listado asistencia del 08 de mayo de 2018 tema capacitación SIG caracterización de PROCESO, Se evidencia correo electrónico del 29 de julio de 2018 enviando la caracterización del proceso en la nueva plantilla a la OAP. Se evidencia listado de asistencia del 22 de junio de 2018 de la revisión del ciclo PHVA. Se evidencia entrega de la caracterización firmada el 16 de julio de 2018 por la funcionaria Suly Ceron de la OAP. | CUMPLIDA | JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 26/10/2018 21/03/2019 | Se evidencia la publicación de la caracterización del proceso el pasado 28/06/2018 de su versión 4.0 a la 5.0, sin embargo, en el control de cambios de la misma no se especifica los ajustes que se le realizaron a la caracterización específicamente en lo relacionado con el cierre de la no conformidad identificada. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso presente detalladamente los cambios realizados a la caracterización, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 21/03/2019: Se evidencia caracterización en versión 4.0 y versión 5.0 remitidas por el proceso donde se observa resaltados los cambios realizados sobre la última versión, específicamente la inclusión en esta del manual de política contable, el instructivo de procedimientos contable y el Grupo de Contratos como parte interesada, dando cierre a la acción de mejora preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la oportunidad de mejora del SIG. | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que la caracterización del proceso se encuentra actualizada de acuerdo a los lineamientos establecidos por administración del SIG. | LINA ALEJANDRA MORALES
[8 empty] | 2. Socializar al interior del proceso la caracterización actualizada. |  |  |  | 2018-10-01 | Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Se realiza socialización de la caracterización al interior de la Subdirección de Finanzas y presupuesto el día 13/07/2018 posterior a la actualización de la documentación del SIG a través de una jornada con el equipo de trabajo sobre conocimientos generales del SIG. | CERRADA | 2018-10-01 | Diana Corredor-Profesional Especializado | Se evidencia correo electrónico del 11 de julio de 2018 asunto: Sistema Integrado de Gestión. Se evidencia listado de asistencia del 13 de julio de 2018 tema: Sistema Integrado de Gestión. Se evidencia listado de asistencia del 17 de agosto de 2018 tema: Revisión generalidades del SIG. Se evidencia listado de asistencia del 07 de septiembre de 2018 tema: Sistema Integrado de Gestión, reunión que constata la socialización del proceso a los integrantes de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. | CUMPLIDA | JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 26/10/2018 21/03/2019 | No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 21/03/2019: Se evidencia lista de asistencia de fecha 13/07/2018, posterior a la actualización de la caracterización, que tiene como tema la divulgación del SIG, donde se observa la participación de las diferentes dependencias que integran la Subdirección de Finanzas y presupuesto, dando cierre a la acción de mejora preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la oportunidad de mejora del SIG.
6 | Auditorías Internas SIG. | Los procedimientos publicados en la página web del MVCT no se encuentran actualizados con referencia a la plantilla para procedimientos publicada en la documentación del proceso administración del SIG, siendo estos GF-P-02 Registro Presupuestal de Compromiso 6.0, GF-P-03 Traslados Presupuestales 4.0,GF-P-05 Reintegro de Recursos a la DTN 4.0, GF-P-06 Procedimiento Orden de Pago y Giro 7 0, GF-P-07 Control Financiero y Contable de los Créditos de la Banca Multilateral 5.0 y SRF-P-01 Certificado de Disponibilidad - Expedición y/o Modificación 12.0. | N/A | AP | POR QUÉS | No se había observado la falta de claridad en cuanto a la participación de las partes interesadas que interactúan con el proceso | Incluir dentro de la caracterización las partes interesadas que interactúan con el proceso | Revisar y actualizar la caracterización del proceso y establecer el vinculo con las partes interesada | 2018-06-22 | 2018-09-30 | German Diaz-Asesor de la Subdirección | 24/07/2018 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto | En capacitación realizada el 08 de mayo de 2018 por la OAP a los facilitadores de proceso participa Jorge Moreno en representación del proceso para recibir la información del ajuste de la plantilla de caracterización y se da a conocer las partes interesadas internas y externas. En correo electrónico enviado a la OAP el 29 de junio de 2018 se envió la caracterización del proceso migrada en el nuevo formato y ajustada de acuerdo a las recomendaciones de la Auditoria Interna del SIG, entre ellas la interrelación de las partes interesadas. En mesa trabajada con la OAP el 22 de junio de 2018 se realiza la verificación de las partes interesadas internas y externas del proceso. | CERRADA | 2018-07-24 | Diana Corredor | Se evidencia el listado asistencia del 08 de mayo de 2018 tema capacitación SIG caracterización de PROCESO, Se evidencia correo electrónico del 29 de julio de 2018 enviando la caracterización del proceso en la nueva plantilla a la OAP. Se evidencia listado de asistencia del 22 de junio de 2018 de la revisión de las partes interesadas del proceso Se evidencia entrega de la caracterización firmada el 16 de julio de 2018 por la funcionaria Suly Ceron de la OAP. | CUMPLIDA | JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES | CUMPLIDA | 2018-10-26 | Se evidencia listas de asistencia de fechas 22/06/2018, 08/08/2018, 07/09/2018, 13/07/2018, 17/08/2018, de mesas de trabajo del SIG. Se evidencia la publicación de la caracterización del proceso el pasado 28/06/2018 de su versión 4.0 a la 5.0, sin embargo, en el control de cambios de la misma no se especifica los ajustes que se le realizaron a la caracterización específicamente en lo relacionado con el cierre de la no conformidad identificada. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso presente detalladamente los cambios realizados a la caracterización, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. | N/A | N/A | N/A
[12 empty] | 2018-10-01 | Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Se convoca por correo electrónico a los grupos que conforma la Subdirección para socializar las novedades presentadas en el Sistema Integrado de Gestión | CERRADA | 2018-10-01 | Diana Corredor-Profesional Especializado | Se evidencia correo electrónico del 11 de julio de 2018 asunto: Sistema Integrado de Gestión. Se evidencia listado de asistencia del 13 de julio de 2018 tema: Sistema Integrado de Gestión. Se evidencia listado de asistencia del 17 de agosto de 2018 tema: Revisión generalidades del SIG. Se evidencia listado de asistencia del 07 de septiembre de 2018 tema: Sistema Integrado de Gestión, reunión que constata la socialización del proceso a los integrantes de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto | CUMPLIDA
5 | Auditorías Internas SIG. | Los procedimientos publicados en la página web del MVCT no se encuentran actualizados con referencia a la plantilla para procedimientos publicada en la documentación del proceso administración del SIG, siendo estos GF-P-02 Registro Presupuestal de Compromiso 6.0, GF-P-03 Traslados Presupuestales 4.0,GF-P-05 Reintegro de Recursos a la DTN 4.0, GF-P-06 Procedimiento Orden de Pago y Giro 7 0, GF-P-07 Control Financiero y Contable de los Créditos de la Banca Multilateral 5.0 y SRF-P-01 Certificado de Disponibilidad - Expedición y/o Modificación 12.0. | N/A | AP | POR QUÉS | No se habían establecido las mejoras a los procedimientos y por esta razón no se consideraba necesario ajustarlo a la nueva plantilla | Actualizar la documentación del proceso frente al instructivo de documentación vigente | 1. Revisar y actualizar en el SIG los procedimientos: GF-P-02 Registro Presupuestal de Compromiso 6.0, GF-P-03 Traslados Presupuestales 4.0, GF-P-05 Reintegro de Recursos a la DTN 4.0, GF-P-06 Procedimiento Orden de Pago y Giro 7 0, GF-P-07 Control Financiero y Contable de los Créditos de la Banca Multilateral 5.0 y SRF-P-01 Certificado de Disponibilidad - Expedición y/o Modificación 12.0. | 2018-06-22 | 2018-09-30 | German Diaz-Asesor de la Subdirección | 2018-08-24 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Se realizó solicitud de modificación de fecha 06/04/2018 y radicado 2018IE0004410 para los documentos SRF-P-01 y GF-P-07, los cuales son aprobados por concepto técnico de fecha 16/04/2018 y radicado 2018IE0004635. Se realizó solicitud de modificación de fecha 29/06/2018 y radicado 2018IE0007463 para los documentos SRF-P-01, SRF-P-02, SRF-P-03, SRF-P-05, SRF-P-06, los cuales son aprobados mediante concepto técnico de fecha 29/07/2018 y radicado 2018IE 0007789. | CUMPLIDA | 2018-07-24 | Diana Corredor | Se realizó solicitud de modificación de fecha 06/04/2018 y radicado 2018IE0004410 para los documentos SRF-P-01 y GF-P-07, los cuales son aprobados por concepto técnico de fecha 16/04/2018 y radicado 2018IE0004635. Se realizó solicitud de modificación de fecha 29/06/2018 y radicado 2018IE0007463 para los documentos SRF-P-01, SRF-P-02, SRF-P-03, SRF-P-05, SRF-P-06, los cuales son aprobados mediante concepto técnico de fecha 29/07/2018 y radicado 2018IE 0007789. A la fecha se encuentran publicados todos los documentos del proceso con su respectiva actualización de acuerdo al instructivo de documentación del SIG. | CUMPLIDA | JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 26/10/2018 21/03/2019 | * No se evidencia formato solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos de Versiones Actualizadas publicadas en la Web MVCT. * No se evidencia formato concepto técnico de revisión de solicitud de documentación de Versiones Actualizadas publicadas en la Web MVCT. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 21/03/2019: Se evidencia solicitud de modificación de fecha 29/06/2018 y radicado 2018IE0007463 para los documentos SRF-P-01, SRF-P-02, SRF-P-03, SRF-P-05, SRF-P-06, los cuales son aprobados mediante concepto técnico de fecha 29/07/2018 y radicado 2018IE 0007789, dando cierre a la acción correctiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la acción de mejora derivada de la Auditoría Interna del SIG. | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que los documentos se encuentran adoptados al SIG de acuerdo a los lineamientos establecidos por administración del SIG. | LINA ALEJANDRA MORALES
[8 empty] | 2. Socializar mediante correo electrónico la actualización de los procedimientos en el SIG | 2018-06-22 | 2018-09-30 | German Diaz-Asesor de la Subdirección | 24/08/2018 01/10/2018 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto. Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Se solicito al grupo de comunicaciones internas la divulgación de los documentos (procedimientos, instructivos, formatos) para conocimiento del MVCT. 01/10/2018: Se convoca por correo electrónico a los grupos que conforma la Subdirección y se socializa el día 17/08/2018 las novedades presentadas en el Sistema Integrado de Gestión | CUMPLIDA | 24/07/2018 01/10/2018 | Diana Corredor-Profesional Especializado | Mediante campaña expectativa del 18 de julio de 2018 se socializa los formatos del proceso de seguimiento y control a la ejecución del recurso financiero y el 12 de julio se envía por correo masivo la actualización de los documentos del proceso. 01/10/2018: Se evidencia correo electrónico del 13 de julio de 2018 tema: Sistema Integrado de Gestión, reunión que constata la socialización del día 17/08/2018 proceso a los integrantes de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. | CUMPLIDA | JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 26/10/2018 21/03/2019 | Se evidencia las campaña de socialización de actualización de documentos del SIG correspondientes a la subdirección financiera de fecha 12 y 18 de julio de 2018. 21/03/2019: Se evidencia lista de asistencia de fecha 17/08/2018, posterior a la actualización de la documentación, que tiene como tema la divulgación del SIG, donde se observa la participación de las diferentes dependencias que integran la Subdirección de Finanzas y presupuesto, dando cierre a la acción de mejora preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la oportunidad de mejora del SIG. | N/A | N/A | N/A
1 | Monitoreo de mapas de riesgos. | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de acuerdo al informe de evaluación de la eficacia de los controles | N/A | AP | POR QUÉS | Las acciones que se están realizando se consideran adecuadas para mitigar los riesgos no obstante no son congruentes con lo registrado en las evidencias establecidas en el mapa de riesgos | Contar con un mapa de riesgos ajustado con evidencias claras que den fe de su seguimiento. | 1. Revisar y actualizar el mapa de riesgos | 2018-08-01 | 2019-08-31 | German Diaz-Asesor de la Subdirección | 24/08/2018 01/10/2018 28/02/2019 31/05/2019 31/08/2019 30/11/2019 28/02/2020 | Iván David Borrero Henríquez Subdirector de Finanzas y Presupuesto Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Esta actividad esta programada para iniciar el mes de agosto de 2018. 01/10/2018: Se ajusta la evidencia del control 1 del Riesgo 1 la evidencia del control y la periodicidad. Se ajusta en el Riesgo 2 control 1 la descripción, la acción de control, la evidencia de control y la periodicidad Se ajusta en el Riesgo 3 control 1la descripción, la acción de control, la evidencia de control y la periodicidad Se ajusta en el Riesgo 3 control 2 la descripción, la evidencia de control y la periodicidad. Se ajusta en el Riesgo 3 control 3 la descripción, la evidencia de control y la periodicidad. Se ajusta el riesgo 6 en cuanto a la evidencia del control y periodicidad de aplicación Se ajusta el riesgo 7 en cuanto a la evidencia del control 28/02/2019: Se solicita ampliación de la fecha final de acción considerando que la OAP tiene programado la actualización de mapas de riesgos el primer semestre de 2019. 31/05/2019: En la mesa de trabajo realizada el pasado 22 de mayo de 2019, para la actualización del mapa de riesgos del proceso Seguimiento y control a la Ejecución del Recurso Financiero de acuerdo a la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219, se avanzó en la identificación y valoración de los riesgos del proceso y se estableció como compromiso terminar la identificación y valoración de los riesgos y controles. Se presenta la lista de asistencia y el acta, trabajada con las 3 líneas de defensa y elaborada por la OAP y la OCI, donde se establecen las recomendaciones por parte de estas oficinas. 31/08/2019: Se realizó actualización del mapa de riesgos, Seguimiento y Control a la ejecución del recurso financiero", Se presenta como evidencia las listas de asistencia de fecha 22/05/2019 con tema "Actualización mapa de riesgos - en la cual se observa la participación del Subdirector de Finanzas y Presupuesto, del facilitador del proceso y mas funcionarios y contratistas de la Subdirección y la respectiva acta de reunión de las misma fecha, donde se observa la identificación de tres riesgos de gestión para el proceso y lista de asistencia y acta continuidad y culminación de la mesa de trabajo realizada el 26 de agosto de 2019, donde finalmente se culmina con la presentación definitiva del mapa de riesgos actualizado para el proceso en el cual se incluye cinco riesgos; Uno identificado de corrupción, tres de Gestión y uno transversal que hace referencia a la información. Bajo el concepto técnico N. 2019IE0010304 la Oficina Asesora de Planeación aprobó y procedió a publicar el mapa de riesgos para el proceso de Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero. 30/11/2019: La Subdirección de Finanzas y Presupuesto, mediante formato SIG-F-01 No 2019IE0009858 de fecha 27 de Agosto de 2019, remitió a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de los formatos de Identificación y valoración de riesgos, así como, la creación de la matriz de priorización de probabilidad, la cual fue aprobada mediante el concepto técnico No. 2019IE0010304 emitido por la Oficina Asesora de Planeación de fecha 5 de septiembre de 2019. Lo anterior conforme a lo definido en la política de riesgos y la metodología integrada de gestión del riesgo adoptado por la entidad según lo establecido en la Guía de administración de riesgos definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en octubre de 2018. 28/02/2020: La Subdirección de Finanzas y Presupuesto SFP, mediante correo electrónico de fecha 11 de febrero solicitó apoyo a la OAP y la OCI para efectuar la revisón del mapa de riesgos del proceso Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero. El día 19 de Febrero de 2020 se llevó a cabo la mesa de trabajo respectiva, recomendando ajustes al mapa de riesgo actual y mediante formato SIG-F-01 No 2020IE0001952 de fecha 24 de febrero de 2020, la SFP remitió a la Oficina Asesora de Planeación la actualización del mapa de riesgos, la cual fue aprobada mediante el concepto técnico No. 2020IE0002034 emitido por la Oficina Asesora de Planeación de fecha 25 de febrero de 2020. Lo anterior conforme a lo definido en la política de riesgos y la metodología integrada de gestión del riesgo adoptado por la entidad según lo establecido en la Guía de administración de riesgos definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en octubre de 2018. | CERRADA | 24/07/2018 01/10/2018 10/01/2019 31/07/2019 23/01/2020 | Diana Corredor-Profesional Especializado Suly Cerón Salas / Profesional Especializado OAP | Esta actividad esta programada para iniciar en Agosto de 2018. 01/10/2018: Se evidencia hoja de trabajo en la que se señala la actualización realizada donde se ajusta la evidencia del control 1 del Riesgo 1 . 10/01/2019: Se evidencia solicitud de actualización del mapa de riesgos con radicado 2018IE0011684 del 04 de octubre de 2018, y el concepto de aprobación 2018IE0012079 del 18 de octubre de 2018 y se evidencia pantallazo de publicación en el proceso el 25 de octubre de 2018. 31/07/2019: Se evidencia lista de asistencia del 22/05/2019, en la que el Subdirector de Finanzas y Presupuesto acompañado del facilitador del proceso y mas funcionarios y contratistas de la Subdirección, asistentes a la mesa de trabajo cuyo tema es: Actualización mapa de riesgos - Proceso: Seguimiento y Control a la ejecución del recurso financiero, como resultado de esta actividad se evidencia también acta del 22/05/2019, en la que se establece, que el proceso en dicha mesa define 3 riesgos de gestión para el proceso. Se aclara que según Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el día 9 de julio de 2019, se aprobó la ampliación de la actividad: Actualización Mapas de riesgos (Gestión y Corrupción) para el 30/08/2019 23/01/2020: Se evidencia SIG-F-01 Solicitud, modificación y/o eliminación de documentos con radicado N. 2019IE0009858, el cual fue tramitado por la OAP mediante SIG -F-02 Concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación, con radicado N. 2019IE0010304, dicho mapa de riesgos aprobado por el SIG se encuentra publicado en el link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/seguimiento-y-control-a-la-ejecucion-del-recurso-financiero | CUMPLIDA | JEIMY GONZÁLEZ LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES EDWIN ALEXANDER LOPEZ ALEXANDRA CORTES | CERRADA | 26/10/2018 21/03/2019 26/08/2019 15/03/2020 | No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 21/03/2019: Se evidencia solicitud de modificación de fecha 04/10/2018 con radicado 2018IE0011684 donde se solicita la modificación del Mapa de Riesgos del proceso, donde se realizan los ajustes solicitados en el informe de evaluación de eficacia de controles y los resultados de la Auditoría del SIG. Esta solicitud es aprobada mediante concepto técnico de fecha 18/10/2018 con radicado 2018IE0012079 y se evidencia la publicación de la matriz actualizada a través de pantallazo remitido. Sin embargo, no se da cierre a esta actividad por cuanto se requiere continuar con la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a la nueva política y metodología en el MVCT. 26/08/2019: Se evidencia lista de asistencia de fecha 22/05/2019 con tema "Actualización mapa de riesgos - Proceso: Seguimiento y Control a la ejecución del recurso financiero", en la cual se observa la participación del Subdirector de Finanzas y Presupuesto acompañado del facilitador del proceso y mas funcionarios y contratistas de la Subdirección y la respectiva acta de reunión de las misma fecha, donde se observa la identificación de tres riesgos de gestión para el proceso. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 15/03/2020: Realizada la evaluación se evidencia la remisión del documento SIG-F-01, Solicitud de creación, modificación y/o Eliminación de Documentos diligenciado por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto el día 27/08/2019, con radicado No 2019IE0009858, en el cual se solicita la actualización del mapa de riesgos, según lo definido en la politica de riesgos y la metodologia integrada de gestión del riesgo adopatdo por la entidad; la cual fue aprobada por la Oficina Asesora de Planeación a través del concepto emitido el día 05/09/2019 con radicado 2019IE0010304, dando cierre a la acción preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento del monitoreo del mapa de riesgos. Teniendo en cuenta que la gestión del riesgo del proceso requiere de una mejora continua, a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de los monitoreos realizados para este mapa de riesgos y de las acciones realizadas por el proceso frente a las recomendaciones brindadas por la OCI en las evaluaciones trimestrales de los mapas de riesgos realizadas por esta oficina, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento. | N/A | N/A | N/A
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO |  | Jorge Alberto Moreno Villarreal Subdirector de Finanzas y Presupuesto |  |  | FECHA (Registrar la última fecha de actualización ) | RESPONSABLE | ACTUALIZACIÓN
[5 empty] | 2018-07-24 | German Diaz | Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgos primer semestre y los resultados de la Auditoria interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.
[5 empty] | 2018-10-01 | German Diaz | Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades y se realiza el respectivo seguimiento de la OAP a las acciones desarrolladas
[5 empty] | 2018-10-26 | JEIMY GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2018.
[5 empty] | 2018-11-30 | German Diaz | Se realizó actualización del plan de mejoramiento por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, con el objetivo de lograr una mejora continua del proceso y se tuvo en cuenta los resultados presentados en el informe de evaluación de eficacia de los controles - Mapas de riesgos primer semestre y los resultados de la Auditoria interna del SIG. Se recibió apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para tal propósito y se efectuó el seguimiento respectivo.
[5 empty] | 2019-01-10 | Diana Corredor | Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfile del proceso
[5 empty] | 2019-02-28 | German Diaz | Se solicita la ampliación de la fecha de finalización para la acción No 6 de acuerdo con la actualización de la metodología de riesgos por parte de la OAP.
[5 empty] | 2018-03-21 | Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del 21/03/2019.
[5 empty] | 2019-07-31 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de mayo. Cabe resaltar que las actividades desde la 1 a la 5 no son sujetas de seguimiento, puesto que su eficacia fue declarada por OCI previamente a la actividad de seguimiento
[5 empty] | 2019-08-26 | Alexandra Cortes Lina Alejandra Morales Contratistas OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.
[5 empty] | 2019-08-31 | German Diaz | Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades.
[5 empty] | 2019-11-30 | German Diaz | Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades.
[5 empty] | 2020-01-23 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte a 30 de noviembre de 2019.
[5 empty] | 2020-03-09 | German Diaz | Se realiza monitoreo por parte del líder del proceso de las actividades, con corte al 28 de febrero de 2020.
[5 empty] | 2020-03-15 | Edwin López Alexandra Cortes Contratistas OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

## Análisis causa 3
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Seguimiento y control a la ejecucción del recurso financiero
ITEM | 3
FUENTE | Auditoria internas del SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se evidenció que el control de la información de origen externo necesaria para la planificación y funcionamiento del SIG del proceso auditado lo realiza a través del Normograma, el cual no se encuentra actualizado , por cuanto no se incluye la resolución expedida por la Contaduría General de la Nación correspondiente a la número 533 de 2015 "por la cual se incompora el Regimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras dispoosiciones" y sus modificaciones. Así mismo se observó que se incluye en el normograma circulares internas expedidas por el Ministerio, incumpliendo los requisitos determinados en el procedimiento SIG-P- Control de Documentos 4.0 nuemral 6,2, control de documentos externos
CORRECCIÓN | N/A
TIPO DE ACCIÓN | Acción Correctiva
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | Porques
FECHA | 2018-07-24
PARTICIPANTES | German Diaz
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
Sale nueva normatividad aplicable al proceso Se ajusta el normograma posterior a la revisión de la documentación del proceso
Cuando hay cambios normativo no se incorporan de inmediato en el normograma De otra parte por desconocimiento del procedimiento de control de documentos se incluyo circulares internas
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
Cuando hay cambios normativos no se incorporan de inmediato en el normograma del proceso seguimiento y control a la ejecucción del recurso financiero

## Análisis causa 4
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Seguimiento y control a la ejecucción del recurso financiero
ITEM | 4
FUENTE | Auditoria internas del SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se evidenció que en el Cronograma de presentación de informes financieros como herramienta utilizada en el proceso auditado, no se encuentra relacionado en la caracterización u otro instrumento en el SIG, por lo que se sugiere implementarlo en el sistema de calidad.
CORRECCIÓN | N/A
TIPO DE ACCIÓN | Acción Preventiva
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | Porques
FECHA | 2018-07-24
PARTICIPANTES | German Diaz
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
Los cronogramas se han fijado en la oficina del Subdirector y han servido de herramienta de trabajo. Se han venido utilizando de manera informal y no se habia considerado la posibilidad de incluirlo en el sistema de gestión.
Practica recurrente de utilización de los formatos de manera informal para visualizar las fechas de pago y/o declaración tributaria
No se habia considerado la importancia de que los formatos estuvieran incluidos en el SIG
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
Se han venido utilizando de manera informal y no se habia considerado la posibilidad de incluirlo en el sistema de gestión.

## Análisis causa 5
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Seguimiento y control a la ejecucción del recurso financiero
ITEM | 5
FUENTE | Auditoria internas del SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se evidenció que en la caracterización y los procedimientos, no se hace referencia a aquellas actividades que se encuentran descritas en el Manual de Políticas Contables y el Instructivo de Registros contables, que forman parte del proceso auditado y que están registrados en el SIG, para el desarrollo de las actividades en materia contable que forma parte integral del proceso, lo cual afecta la secuencia e interacción de los mismos, por lo que se sugiere revisar y ajustar lo pertinente.
CORRECCIÓN | N/A
TIPO DE ACCIÓN | Acción Preventiva
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | Porques
FECHA | 2018-07-24
PARTICIPANTES | German Diaz
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
No se consideró necesario establecer dentro de la caracterización el vinculo con el manual de politica Contable e instructivo de procedimientos contables Porque el area contable ha tenido en cuenta el manual e instructivo independiente de que se registre en la caracterización y/o en los procedimientos.
Se considero suficiente las actividades establecidas en el instructivo de procedimientos contables y no se vio la necesidad que estas se reflejaran en la caracterización del proceso
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
Se considero suficiente las actividades establecidas en el instructivo de procedimientos contables y no se vio la necesidad que estas se reflejaran en la caracterización del proceso

## Análisis causa 6
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Seguimiento y control a la ejecucción del recurso financiero
ITEM | 6
FUENTE | Auditoria internas del SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se evidenció que las responsabilidades definidas dentro de la caracterización, los procedimientos y la resolución del Manual de Funciones inherentes al Proceso auditado, no se reflejan con claridad por cuanto no se observa en qué momento participa el grupo de contratación en las actividades compartidas con el proceso auditado, por lo cual se sugiere revisar en la caracterización del proceso los roles y responsabilidades.
CORRECCIÓN | N/A
TIPO DE ACCIÓN | Acción Preventiva
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | Porques
FECHA | 2018-07-24
PARTICIPANTES | German Diaz
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
No se habia observado la falta de claridad en cuanto a la participación de las partes interesadas evidenciadas Se habia considerado que la caracterización no presentaba falencias
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
No se habia observado la falta de claridad en cuanto a la participación de las partes interesadas que interactuan con el proceso

## Análisis causa 7
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Seguimiento y control a la ejecucción del recurso financiero
ITEM | 7
FUENTE | Auditoria internas del SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | El proceso no recibe por parte de la OAP retroalimentación sobre el monitoreo que realiza a los riesgos en el reporte trimestral. NOTA: La Observación evidenciada en el numeral 6.1.2 corresponden a requisitos que se encuentran a cargo del Proceso de Administración del SIG, la cual será reportada en dicho proceso, en el informe definitivo, sin perjuicio de que la acción que se derive de esta Observación sea tratada de manera articulada entre el SIG y el responsable del proceso, a fin de subsanar la causa que genera el incumplimiento.
CORRECCIÓN | N/A
TIPO DE ACCIÓN | Acción Preventiva
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | Porques
FECHA | 2018-07-24
PARTICIPANTES | German Diaz
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
La metodologia solo establece monitoreos por el lider del proceso y la OAP solicita ajustes al monitoreo a través de correo electronico, por tanto no queda consignado un informe del monitoreo
No queda evidencia de la retroalimentación de manera general, solo se realiza de manera especifica
No se habia visto la necesidad de generar un informe de retroalimenación trimestral del monitoreo de los riesgos a los procesos
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
No se habia visto la necesidad de generar un informe de retroalimenación trimestral del monitoreo de los riesgos a los procesos

## Análisis causa 8
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Seguimiento y control a la ejecucción del recurso financiero
ITEM | 8
FUENTE | Auditoria internas del SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Los procedimientos publicados en la página web del MVCT no se encuentran actualizados con referencia a la plantilla para procedimientos publicada en la documentación del proceso administración del SIG, siendo estos GF-P-02 Registro Presupuestal de Compromiso 6.0, GF-P-03 Traslados Presupuestales 4.0,GF-P-05 Reintegro de Recursos a la DTN 4.0, GF-P-06 Procedimiento Orden de Pago y Giro 7 0, GF-P-07 Control Financiero y Contable de los Créditos de la Banca Multilateral 5.0 y SRF-P-01 Certificado de Disponibilidad - Expedición y/o Modificación 12.0.
CORRECCIÓN | N/A
TIPO DE ACCIÓN | Acción Preventiva
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | Porques
FECHA | 2018-07-24
PARTICIPANTES | German Diaz
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
La documentación del SIG se encuentra en proceso de revisón y aún no se ha concluido con ésta tarea.
No se habian establecido las mejoras a los procedimiento y por esta no se consideraba necesario ajustarlo a la nueva plantilla
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
No se habian establecido las mejoras a los procedimiento y por esta no se consideraba necesario ajustarlo a la nueva plantilla

## Análisis causa 9
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Seguimiento y control a la ejecucción del recurso financiero
ITEM | 9
FUENTE | Monitoreo de Riesgos
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de acuerdo al informe de evaluación de la eficacia de los controles
CORRECCIÓN | N/A
TIPO DE ACCIÓN | Acción Preventiva
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | Porques
FECHA | 2018-07-24
PARTICIPANTES | German Diaz
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
Las evidencias del mapa de riesgos no quedaron adecuadamentes formuladas
Las acciones que se estan realizando se consideran adecuadas para mitigar los riesgos no obstante no son congruentes con lo registrado en las evidencias establecidas en el mapa de riesgos
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
Las acciones que se estan realizando se consideran adecuadas para mitigar los riesgos no obstante no son congruentes con lo registrado en las evidencias establecidas en el mapa de riesgos

## Listas
Auditorías Externas
Auditorias independientes de la OCI. | AP | ABIERTA | SIN INICIAR | SI | POR QUÉS
Auditorías Internas SIG. | AC | CERRADA | EN PROCESO | NO | LLUVIA DE IDEAS
Evaluaciones de satisfacción del Cliente. | AM |  | CUMPLIDA |  | DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
Incumplimiento de la legislación |  |  |  |  | OTROS
Medición y seguimiento de proceso. | 3
Monitoreo de mapas de riesgos.
Peticiones, quejas y reclamos
Salidas no conformes
Resultados de la revisión por la Dirección.
Oportunidad de Mejora