## Gestión Riesgo Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
Enero de 2018
Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dependencia Responsable | Recursos | Fecha programada
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socialización de la Política de Administración del Riesgo | Socializar la política de Administración del riesgo al 100% de los procesos del SIG | OAP | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles del MVCT | 2018-01-31
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socialización de la metodología integrada de gestión del riesgo. | Socializar la política de Administración del riesgo al 100% de los procesos del SIG | OAP | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles del MVCT | 2018-01-31
| 2.2 | identificación y ajuste de riesgos de corrupción acorde a la metodología integrada del Riesgo | Borrador de mapa de riesgos consolidado y ajustado a la metodología definida por la entidad. | OAP - Lideres de procesos SIG | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31
Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del borrador de mapa de riesgos a la ciudadanía. | Borrador de mapa de riesgos publicado en la página web del Ministerio. | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31
| 3.2 | Revisión y ajuste de mapa de riesgos acorde a sugerencias de la ciudadanía. | Mapa de riesgos consolidado y ajustado con observaciones de ciudadanos. | OAP - Lideres de procesos SIG | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-01-31
| 3.3 | Publicación del mapa de riesgos definitivo en página web y medios escritos. | Mapa de riesgos definitivo socializado a funcionarios, ciudadanía, órganos de control y grupos de interés. | OAP | Recursos Tecnológicos | 2018-01-31
Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo de las acciones adelantadas para la gestión del riesgo. | Realizar 100% de acciones de monitoreo programadas acorde a la política de riesgos. | OAP - Lideres de procesos SIG | Recursos Humanos disponibles del MVCT | Según política de administración del riesgo.
Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados | 3 informes de seguimiento publicados. | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 22 de mayo, 21 de septiembre de 2018 y 31 de enero de 2019
Note on H9: Se anota la observación de la Oficina de Control Interno, respectoa a que esta actividad no debe estar contemplada en el PAAC 2018 porque fue adelantada en el 2017.
Note on H10: Se anota la observación de la Oficina de Control Interno, respectoa a que esta actividad no debe estar contemplada en el PAAC 2018 porque fue adelantada en el 2017.

## Mapa de Riesgos de Corrupción
Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 Enero 2018
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FONVIVIENDA
Identificación del Riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgo de Corrupción | [11 empty] | Recursos | Indicador | Monitoreo y Revisión
Proceso | Objetivo del Proceso | Riesgo |  | Causa | Consecuencia | Análisis de Riesgo |  |  | Evaluación del Riesgo | [10 empty] | Periodicidad | Acciones de Monitoreo | Responsable
[6 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Acciones de Control |  | Riesgo Residual |  |  | Acciones de Tratamiento
|  | No. | Descripción |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  |  | Evidencia del Control | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones Complementarias | Registro
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional. | 1 | Asignar recursos a través del sistema SUIFP sin el cumplimiento de los requisitos técnicos para beneficiar a un tercero. | 1. La dependencia técnica responsable del proceso asigna recursos sin cumplimiento de requisitos técnicos. 2. La OAP no revisa que los recursos asignados están orientados a cumplir con las metas y objetivos institucionales. 3. Presión por parte de la alta dirección | 1. No se cumple con metas y objetivos institucionales 2. Productos obtenidos de baja calidad 3. Deterioro de la imagen institucional | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el contenido técnico de la formulación a proyectos de inversión al Interior del Ministerio. 2. Verificar el contenido técnico de la formulación a proyectos de inversión por parte del DNP. 3. Verificar la programación presupuestal de los proyectos de inversión al interior del Ministerio | 1.1 Verificar la calidad de la información por medio de los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG. Verificar la información requerida por el SUIFP para los roles de: 1. Formulador 2. Control de formulación 3. Rol PPTO 3. Rol Jefe de Planeación 4. Control de viabilidad 5. Cabeza de sector 1.2 Se revisa que los proyectos de inversión cumplan con la metodología establecida por el DNP para la formulación y ajustes de los mismos, a través de los roles de: 1. Control de formulación 2. Rol Jefe de Planeación 3. Control de viabilidad 4. Cabeza de sector 2.1 Verificar la información requerida por el SUIFP para los roles de: 1. Control Posterior de Viabilidad 3.1 Se analiza y revisa la calidad y coherencia de la información contenida en los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG. | 1.1 Registros del sistema SUIFP y Formatos de programación presupuestal. 2.1 Registros del sistema SUIFP. 3.1 Formatos de programación presupuestal. | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-03-30 | Las justificaciones técnicas deben venir firmadas por los ordenadores del gasto. | Formatos de Programación Actualizados | Humanos de la OAP | No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación y efectividad de los controles | Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | Formular, coordinar, implementar y realizar el seguimiento a la estrategia de Tecnologías de la información, a través de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con TIC, que faciliten a los usuarios y ciudadanos la gestión de la información institucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y la estrategia Nacional de Gobierno Digital. | 2 | Direccionar indebidamente la contratación de los proyectos del PETIC para favorecer intereses particulares. | Ofrecer o recibir dádivas en el marco de la ejecución del PETIC (Contratación proyectos PETIC) | 1. Apropiación indebida de los recursos del estado. 2. Proyectos inconclusos. 3. Ineficiencia en el uso de los recursos públicos. 4. La entidad no recibe la solución tecnológica adecuada a sus necesidades, repotencializando la ineficiencia del producto recibido. 5. Incumplimiento en el PETIC | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales para el PETIC en sus nuevos proyectos. 2. Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales correspondientes al mantenimiento de los proyectos del PETIC en desarrollo. 3. Revisión en la etapa de evaluación de proveedores del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los proponentes en lo relacionado con TICs. 4. Supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de TICs. | 1.1 Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para los proyectos asociados al PETIC según la lista de chequeo de solicitudes contractuales. 2.1 Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para los proyectos asociados al PETIC en desarrollo según la lista de chequeo de solicitudes contractuales. 3.1 Análisis de la propuesta del cumplimiento de los requerimientos relacionados con TICs, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos contractuales de acuerdo con el tipo de contratación. 4.1 Verificación del cumplimiento de las especificaciones de los contratos en ejecución del PETIC nuevo o en desarrollo. | 1. Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual. 2. Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual. 3. Cuadro comparativo ó certifiado de idoneidad 4.Recibo a Satisfacción | Rara Vez | Moderado | Baja | 2018-06-30 | Participar en la capacitación de transparencia en la contratación y sus efectos | Lista de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de veces que la contratación de proyectos del PETIC ha sido direccionada. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe de la Oficina TIC
Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional. | 3 | Manipular la información incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | 1. Desactualización de información. 2. Abuso de poder en la información emitida. 3. Falta de planificación. | 1. Daño a la imagen de la institución. 2. Desinformación de la ciudadanía. 3. Uso indebido de información. 4. Afectación de gestión interna y externa. | Rara Vez | Moderado | Baja | 1. Verificar toda información sobre el MVCT a publicar. | 1.1 Información a publicar aprobada previamente por el directivo responsable de emitirla. 1.2 Revisión posterior de la información publicada por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas. | Archivo digital de monitoreo de prensa. | Rara Vez | Moderado | Baja | diariamente durante la vigencia | Realizar seguimiento y aprobación a comunicados y/o boletines de prensa | Cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa | Recursos Humanos y Físicos del MVCT. | No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa | Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Colombiana. | 4 | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficie a intereses de particulares | 1. Falta de divulgación de las propuestas normativas y de política. 2. Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que formulan políticas o elaboran proyectos normativos | 1. Favorecimiento a intereses particulares a partir de la formulación de políticas o la elaboración de los proyectos normativos 2. Sanciones por entes de control y judiciales a los actores involucrados. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en la documentación del proceso. 2. Revisión y aprobación del cumplimiento de requisitos por parte de la Oficina Asesora Jurídica – OAJ | 1.1. El profesional designado revisa que estén diligenciados los formatos, garantizando que se cuente con la información necesaria para continuar con el proceso. 2.1. Se envía memorando solicitando concepto a la OAJ por parte de la dependencia responsable del proceso. 2.2 La OAJ emite concepto. | 1. Formato "Memoria Justificativa", suscrito por el responsable del proceso. Protocolo para la presentación de iniciativas de política. 2. Concepto emitido por la OAJ | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2018-06-30 | Socialización de la documentación del proceso a los actores involucrados. | Listas de asistencia. | Talento Humano de la Entidad. | No. De políticas o instrumentos normativos formulados y / o elaborados que no cuentan con la aprobación de la OAJ. | Monitoreo mensual y se deja registro trimestral | Revisar la aplicación y efectividad de los controles. | Dirección del Sistema Habitacional -DSH, Dirección de Espacio Urbano y Territorial - DEUT, Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS, Dirección de Desarrollo Sectorial - DDS y Fonvivienda
Gestión del Subsidio | Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana. | 5 | Asignar Subsidios mediante la expedición de una resolución, sin el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con la normativa vigente, para favorecer a un tercero. | 1. Bases de datos externas desactualizadas 2. Cuadros de validaciones incompletos o desactualizados | 1. Sanciones por partes de entes de control. 2. Pérdida de Imagen institucional. 3. Incumplimiento del objetivo misional de la entidad. 4. Perjuicio económico para el fisco nacional. 5. Desgaste administrativo y operativo al interior de la entidad en tramites de reversión del SFV y recisliación de contratos y escrituras | Posible | Catastrófico | Alta | 1. Validar que la información que se va a utilizar para el proceso se encuentra actualizada en los términos definidos en la norma, mediante el seguimiento a la recepción de bases de datos externas 2. Revisión periódica de cuadros de validación 3. Aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente a la Revocatoria de Subsidios | 1.1 Solicitar a las entidades externas que no cumplan con lo estipulado en la normativa vigente, que remitan la información correspondiente. 2.1 El responsable de cada uno de los programas del SFV verifica que los cuadros de validaciones se encuentren actualizados con la normativa vigente respectiva. 3.1 Frente a los casos identificados, el Subdirector del SFV solicita iniciar el trámite correspondiente. | 1. Correos electrónicos o memorandos 2. Correo electrónico enviado por el responsable de cada uno de los programas. 3. Comunicaciones escritas para solicitar el inicio de trámite Resolución de Revocatoria del subsidio. | Improbable | Moderado | Baja. | Cuando se hagan los eventos públicos de sorteo de asignación de viviendas. | Sensibilización sobre el cumplimiento de requisitos para la obtención del SFV a los postulantes. | Acta del sorteo. | Recursos humanos y financieros para comisiones cuando se requiera. | No. De Subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) asignados sin el cumplimiento de requisitos definidos en la Normatividad Vigente. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda
| Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana. | 6 | Tramitar el desembolso del SFV mediante la autorización del pago, sin el cumplimiento de requisitos vigentes, para favorecer a un tercero | 1. Verificación inadecuada de los requisitos exigidos. 2. No se valida información exógena con fuentes internas. 3. Bases de datos desactualizadas. | 1. Investigaciones y sanciones por entes de control. 2. Pérdidas económicas. 3. Trámites adicionales para solicitar recursos faltantes a las entidades correspondientes. | Improbable | Catastrófico | Alta | 1. Verificación de requisitos preliminares 2. Verificación de contenidos de la información que soporta la solicitud. 3. Realizar las acciones correctivas frente a la segunda verificación de requisitos por operadores externos. | 1. Verificar que los documentos requeridos para la solicitud de desembolso corresponden a la lista de chequeo correspondiente. 2. Se hace dos recisiónes por dos profesionales. 3. El operador externo verifica la documentación enviada y reporta solicitudes erróneas. El profesional designado de la SSFV inicia los procedimientos correctivos pertinentes. | 1. Lista de Chequeo 2. Correos electrónicos y listado de movilizaciones aprobadas 3. Correos electrónicos y oficios | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2018-04-30 | Socialización de la documentación del proceso y sus mejoras. | Lista de asistencia | Recursos humanos de la SSFV | No. de desembolsos del SFV mediante la autorización del pago, que no cumplen con requisitos vigentes, para favorecer a un tercero | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda
Gestión de Proyectos | Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles. | 7 | Realizar seguimiento o supervisión inadecuado o insuficiente a proyectos y/o a las obligaciones de los convenios o contratos, ejerciendo funciones de supervisión, para beneficiar a particulares. | 1. Realización de las actividades de seguimiento o Supervisión de manera inadecuada 2.Insuficiencia de recurso humano calificado para atender la demanda. 3. Insuficiencia de recursos financieros para financiar desplazamientos 4. Por soborno a servidores públicos responsables del seguimiento o supervisión. | 1. Fracaso en Proyectos. 2. Proyectos desfasados en Tiempo, Alcance y Costos. 3. Proyectos con mala Calidad e incumplimientos. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Realizar seguimiento o supervisión al avance de los proyectos o ejecución de las obligaciones de convenios o contratos 2. Revisar, evaluar y tomar decisiones con base en los resultados del seguimiento o supervisión. 3. Realizar visitas de seguimiento a los proyectos 4. Revisar el plan de acción y su cumplimiento | 1.1 El profesional designado se desplaza al lugar de ejecución o solicita información o revisa la información que remite el supervisor o la entidad ejecutora o interventor designado y revisa frente a las obligaciones contractuales 2.1 Revisar el estado de avance físico y financiero del proyecto frente a las obligaciones contractuales y los planes de trabajo para toma de desiciones frente a su ejecución. 3.1 Seguimiento en campo a los proyectos por parte de personal delegado que verifica el avance físico y financiero frente al reporte documental que se ha recibido. 4.1 Revisar de acuerdo con lo establecido en el plan de acción el cumplimiento de metas relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los proyectos. | 1. Informe de Comisión y/o informe de supervisión 2. Informe de Comisión y/o informe de supervisión 3. Informe de comisión 4. Sinapsis | Rara Vez | Moderado | Baja. | 30/06/2018 30/06/2018 31/12/2018 | Promover reuniones de seguimiento adicionales para los proyectos que requieren mayor atención (APSB) Charlas de sensibilización sobre normatividad vigente relacionada con corrupción y derecho disciplinario. (VIVIENDA) Divulgación de los procedimientos correspondientes a los interesados. DEUT | Listas de asistencia | Recursos Humanos y recursos financieros para desplazamientos requeridos | Número de proyectos en ejecución que incumplen requisitos / número de proyectos en ejecución | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles. | Director de Programas. Subdirector de promoción y Apoyo Técnico. Subdirector de asistencia técnica y Operaciones Urbanas Integrales
| Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles. | 8 | Estructurar y/ o viabilizar proyectos mediante emisión de concepto o acto administrativo, sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero. | 1.Insuficiencia de recurso humano calificado para atender la demanda. 2.Información deficiente o falsa, para realizar la evaluación. 3.Por soborno a servidores públicos responsables de la evaluación | 1. Sobrecostos y pérdidas económicas. 2. Reprocesos 3. Sanciones de órganos de control 4. Pérdida de imagen institucional. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el cumplimiento de requisitos definidos en la documentación correspondiente a la estructuración y o viabilización del proyecto. 2. Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos de los proyectos que cuentan con concepto favorable de viabilidad. 3. Revisar que se cuente con el profesional idóneo para el proyecto | 1.1 Revisar los documentos que soportan la solicitud de acuerdo a los requisitos definidos en la documentación del proceso, corroborando que se ajuste en requisitos legales y técnicos al proyecto en cuestión. 2.1 Los diferentes miembros del comité (expertos técnicos) revisan aleatoriamente el cumplimiento de algunos requisitos. 3.1 Se verifica que el servidor público delegado para el proyecto cumpla con la competencia requerida, bien sea en el perfil o en los estudios previos. | 1. Ficha de evaluación y/o Lista de chequeo para proyectos 2. Acta de comité 3. Certificado de idoneidad del profesional a designar | Rara Vez | Moderado | Baja. | 30/06/2018 31/12/2018 | Charlas de sensibilización sobre normatividad vigente relacionada con corrupción y derecho disciplinario. (APSB y VIVIENDA) Divulgación de los procedimientos para estructuración de proyectos a los responsables. DEUT | Listas de asistencia | Humanos del Ministerio | Número de proyectos estructurados y/ o viabilizados sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles. | Director de Programas. Subdirector de promoción y Apoyo Técnico. Subdirector de asistencia técnica y Operaciones Urbanas Integrales
Titulación y Saneamiento Predial | Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente. | 9 | Transferir un inmueble de los extintos ICT-INURBE mediante la expedición de un acto administrativo, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, para favorecer a un tercero | Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que adelantan los estudios técnicos y/o jurídicos | 1. Pérdida de activos del MVCT. 2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable). 3. Sanciones a los diferentes actores del proceso | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y Jurídicos 2. Revisar las objeciones de la ciudadanía a la publicación de la resolución de emplazamiento o de comunicación, cuando aplique. | 1.1 El profesional técnico o jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la transferencia según lo establecido en la documentación del proceso. 2.1 Publicar la resolución de emplazamiento o comunicación 2.2 Revisar las solicitudes o intervenciones de terceros y proceder según corresponda. | 1. Concepto técnico, concepto jurídico y lista de chequeo diligenciados 2. Publicación Nuevos concepto técnico y concepto jurídico motivados en las solicitudes o intervenciones de terceros | Rara Vez | Moderado | Baja. | 10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 | Revisar aleatoriamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del proceso. Nota: Se revisará el 10% de los expedientes en estudio para el mes objeto de verificación. Se realizará el análisis mes vencido con consolidación del informe trimestral. | Informes | Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP | Predios transferidos de los extintos ICT-INURBE sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, a partir de informes de auditoría. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Verificar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador Grupo de Titulación y Saneamiento Predial
Conceptos Jurídicos | Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas. | 10 | Emitir conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para su emisión para favorecer a terceros. | 1. Insuficientes controles para la validación de los conceptos emitidos por la OAJ. 2. Ofrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros. | Daño antijurídico. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Realizar seguimiento a las solicitudes allegadas al Grupo de conceptos jurídicos vs las respuestas emitidas | 1.1 Revisar que las respuestas emitidas por el Grupo de conceptos jurídicos sean respodidas en tiempo y pertinencia frente a la solicitud presentadas | Cuadro de Control Diario. | Rara Vez | Moderado | Baja | 2018-12-31 | Mantener las acciones de control | Cuadro de Control Diario. | Recurso Humano del MVCT. | No. de veces en que se emitieron conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para favorecer a terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos
Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales | Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA. | 11 | Ejercer la defensa técnica judicial de manera inadecuada con el fin de favorecer a un tercero | 1. Contestar con normas desactualizadas 2. Ofrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros | 1. Pérdida del proceso 2. Daño antijurídico | Rara Vez | Moderado | Baja | 1. Hacer seguimiento a las actividades de los apoderados. | 1.1 Revisión de procesos a nivel nacional 1.2. Revisión a las comisiones y verificación en el EKOGUI | 1. Informes mensuales | Rara Vez | Moderado | Baja | 2018-04-30 | Documentar controles establecidos para el riesgo y divulgarlo al interior de la dependencia | Concepto técnico de aprobación en el SIG por parte de la OAP | Recursos Humanos | No. de veces en que se ejerce la defensa técnica judicial de manera inadecuada | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Procesos Judiciales y de Acciones Constitucionales.
Gestión del Talento Humano | Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio. | 12 | Nombrar el personal del MVCT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero | Desconocimiento en la aplicación del manual de funciones. | Investigaciones disciplinarias. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar y validar la documentación presentada por el aspirante a ocupar el empleo público. 2. Verificar en las páginas oficiales la validez de la tarjeta profesional para los empleados que así lo requieran | 1.1 Comparar los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los requisitos exigidos por el cargo. 2.1 Confirmar la vigencia de las tarjetas profesionales en los respectivos consejos | 1. Formato verificación de requisitos. 2. Certificado o imagen de pantalla resultado de la consulta | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-03-30 | Documentar los controles establecidos para el riesgo y socializarlos al interior de la dependencia | Concepto técnico de aprobación de la documentación en el SIG y listas de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de nombramientos en el MVCT sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Coordinadora Grupo de Talento Humano
Procesos Disciplinarios | Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias. | 13 | Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa. | Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el procedimiento disciplinario | 1. Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. 2. Procesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública. 3. Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia (Soborno). 4. Demás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el contenido de la actuación disciplinaria. 2. Revisar el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia | 1.1 Verificar que la actuación disciplinaria cumpla con los requisitos legales. 1.2 Verificar que la actuación disciplinaria cumpla con los principios de la función administrativa. 1.3 Socialización de decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el fin de prevenir actos de corrupción. 2.1 Verificar si la propuesta de decisiòn esta acorde con las pruebas y los hechos | 1. Actas de reparto, Correos electrónicos y/o Actas de reunión 2. Firma en el documento | Rara Vez | Moderado | Baja | trimestral | Sensibilizaciòn a los funcionarios de la dependencia acerca de el proceso disciplinario | Lista de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Asesor Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario
|  | 14 | Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. | Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses particulares, contrarios a los principios que rigen la función pública. | 1. Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. 2. Procesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar y hacer seguimiento al Sistema de Información Disciplinaria (SID), con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento. 2. Revisiòn de expedientes | 1.1 Revisar el informe de actualización de actuaciones disciplinarias. 1.2 Verificar la fecha de los hechos al momento de realizar el reparto de cada proceso disciplinario. 2.1 Revisar los documentos del expediente comparando la fecha de los hechos, la fecha de la providencia y de las demas actuaciones, considerando los terminos y el tipo de falta. | 1.Informes del SID y Actas de reparto. 2. Informe de Revisiòn y record en excel | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 2018-04-30 | Documentar e implementar el control diario de revisión de expedientes | Documentacion actualizada Evidencias del la revisiòn de expedientes | Recurso humano y tecnológico del MVCT | No. de retardos intencionales en el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Asesor Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario
Gestión de Contratación | Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 15 | Celebrar contratos en ejercicio de las facultades legales, sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero. | 1. Entrega de información y/o documentación falsa por parte del contratista. 2. Inadecuada definición de perfiles por parte de las dependencias que requieren la contratación. 3. Exigencias de directivos para tramitar contratos sin cumplimiento de requisitos. | 1. Sanciones 2. Pérdidas económicas 3. Pérdida de imagen institucional 4. Pérdida de credibilidad institucional 5. Productos de calidad deficiente para el Ministerio. | Improbable | Catastrófico | Alta | 1. Verificación de requisitos contractuales. 2. Revisar la calidad de la información aportada para la elaboración del contrato. 3.Realizar charlas de contratación a fin de ilustrar a los supervisores de contratos y convenios acerca de la actividad contractual | 1.1 El profesional designado verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales con base en la lista de chequeo, revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 2.1 Se revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 3.1 Mediante cronograma publicado en la intranet se da a conocer a los funcionarios y contratistas del Ministerio las fechas, y temas a realizar relacionados con la actividad contractual | 1. Lista de Chequeo de documentos para solicitudes contractuales. 2. Visto bueno del Coordinador en la minuta del contrato. 3. Listados de asistencia a charlas de contratación | Rara Vez | Moderado | Bajo | 30/06/2018 31/12/2018 | Socializar temas de contratación para la etapa precontractual y post contractual | Lista de asistencia | Humanos y tecnológicos | N. Contratos celebrados sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo de Contratos
Gestión, Soporte y Apoyo Informático | Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | 16 | Diseñar y desarrollar software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros. | 1. Empresarios, personas o delincuentes que desean apropiarse de información o dineros públicos del MVCT. 2. Diseño y desarrollo de software sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros. 3. Falta de delimitación del alcance del sistema de información que no permite tener claro el código fuente y genere inyección de código malicioso. 4. Fallas por tener tecnología obsoleta de Hardware y Software. 5. Desconocimiento de los procesos internos para garantizar la seguridad. | 1. Pérdida de información almacenada en las Bases de Datos -BD. 2. Fallos, daños, caída e interrupción y falta de calidad de los servicios en los temas de Sistemas de Información. 3. Manipulación de bases de datos externamente que pueden ocasionar beneficios de los programas del Ministerio. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar la aplicación del procedimiento "Diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información" | 1.1Verificar la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento. | 1. Registros asociados al procedimiento (formatos diligenciados). | Rara Vez | Moderado | Baja | 30/06/2018 31/12/2018 | Generar campañas orientadas a fortalecer el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad en el diseño y desarrollo de software inhouse. | Lista de asistenia y acta de reunión con el Grupo de Comunicaiones Estrategicas Imagen resultado de la campaña | Recursos Humanos, tecnologícos del MVCT | No. de diseños y desarrollos de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual. | Seguimiento a la operación del control. | Coordinador del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático
Gestión de Recursos Físicos | Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional. | 17 | Recibir bienes y/o servicios mediante la aprobación de los documentos de entrega física, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, para beneficiar a un tercero. | 1. Deficiente revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes y/o servicios adquiridos. 2. Soborno. 3. Falta de competencia por parte del personal autorizado para recibir Bienes y/o Servicios | 1. Costos adicionales para la entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico. 2. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT 3. Investigaciones y sanciones por parte de entes de control | Improbable | Mayor | Moderada | 1. Revisar físicamente que los bienes o servicios a recibir cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 2. Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas en los documentos antes de ingresar el bien a inventario . | 1. El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerden con las especificaciones definidas en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición. 2. El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a incluir en el inventario concuerden con las especificaciones definidas en los documentos de entrega. | 1. Documento de entrega firmado por el Servidor público autorizado 2. Reporte de movimientos de almacén | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-12-31 | Identificar controles correctivos efectivos. | evidencia de controles correctivos tomados | Humanos, Tecnológicos y físicos | No. De Bienes y/o servicios recibidos que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, que benefician a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo Recursos Físicos
| Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional. | 18 | Permitir el hurto o robo de los bienes que son de propiedad del MVCT o por los cuales debe responder, facilitando el acceso no autorizado sobre los bienes para beneficiar a un particular. | 1. Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes 2. Deficiente control de inventarios. 3. Soborno | 1. Pérdida total de los Bienes. 2. Apertura de investigaciones por parte de los entes de control. 3. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT 4. Incremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes. | Improbable | Mayor | Moderada | 1. Monitorear constantemente el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia 2. Verificar que los bienes inventariados correspondan a los bienes existentes al interior de la Entidad. | 1.1 El servidor público autorizado pasa revista constantemente por las sedes con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia. 2.1 El servidor público designado por el Coordinador del Grupo de Recursos físicos actualiza el inventario anualmente corroborando la existencia física de lo que aparece en el sistema. | 1. Registro de novedades de control de acceso y medios tecnológicos 2. Formato de inventario firmado por cuentadante. | Rara Vez | Moderado | Bajo | 2018-12-31 | Realización de talleres de seguridad con el personal de vigilancia | Listados de asistencia y minutas de vigilancia | Humanos, Tecnológicos y físicos | No. De Bienes y/o servicios Hurtados en el MVCT | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo Recursos Físicos
Gestión Documental | Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental. | 19 | Alterar los expedientes durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) haciendo uso de sus facultades incumpliendo la normatividad vigente para favorecer a un tercero. | 1. Alto volumen de los documentos que ingresan. 2. Incumplimiento de los procedimientos establecidos. 3.Personal sin competencias. 4.Falta de tecnologías de conservación. 5. Riesgo de Incendio. 6.Préstamo de documentos sin los debidos controles. 7.Deterioro documentos por mala manipulación o exposición a agentes químicos o líquidos como tintas agua. 8. Ofrecimiento de dádivas para la alteración de expedientes y/o documentos | 1. Investigaciones a funcionarios o a la Entidad por parte de entes de control. 2. Procesos judiciales 3. Perdida en la credibilidad institucional 4. Deterioro de la imagen institucional | Rara Vez | Mayor | Moderada | 1. Corroborar que la hoja de control de los expedientes corresponda con los folios físicos que contiene. 2. Verificar que el inventario documental corresponda con la documentación física 3. Reconstruir el expediente afectado | 1.1 En cuanto llega el expediente al archivo de gestión, el servidor público designado corrobora que la hoja de control de los expedientes corresponda con los folios físicos que contiene. 2.1 Periódicamente, cada dependencia debe actualizar los inventarios documentales y remitirlos a la Subdirección de Servicios Administrativos 3.1 Informar al usuario afectado en caso materialización del riesgo sobre la situación detectada, para la reconstrucción del expediente teniendo en cuenta el acuerdo 007 de 2014 - AGN | 1. Formato de hoja de control de los expedientes firmado por quien hace el control 2. Formato Único de Inventario Documental 3. Documento de solicitud | Rara Vez | Moderado | Baja | 2018-05-30 | Sensibilizaciones a los responsables de ejecutar los controles sobre su responsabilidad frente a entes de control. | Evidencia de la campaña publicitaria o Listas de asistencia | Humanos del Ministerio | Expedientes alterados durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitoreo a la efectividad de los controles identificados | Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo
Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero | Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal. | 20 | Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero | 1. Omitir por parte de las áreas solicitantes las líneas de inversión y/o de funcionamiento. 2. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos. | 1. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales. 2. Toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el formato único de solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento. | 1.1 Verificar la completitud del formato. 1.2 Verificar que cuenta con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de revisión previa y de aprobación. 1.3 Corroborar la coherencia del Rubro presupuestal frente al objeto contractual. | 1. La expedición del certificado en el Sistema de Información Financiera -SIIF Nación. CDP expedido y firmado. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 2018-12-31 | Revisión aleatoria mensual de los pagos realizados contra la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | Archivo físico y digital. | Recursos Humanos y Tecnológicos del MVCT. | No. de desviaciones de los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Subdirector de Finanzas y Presupuesto
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE | Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos fiscales que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito territorial - ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE el Liquidación y de PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro, venta y/o transferencia de los mismos para lograr su depuración | 21 | Omitir la actuación judicial necesaria y oportuna, en ejercicio del poder de representación judicial, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, que conlleve a la pérdida de los predios en favorecimiento de terceros. | 1.Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que adelantan la actuación judicial . 2. Falta de atención en la representación judicial por parte del apoderado. 3. Deficiente comunicación interna. | 1. Pérdida de activos del MVCT. 2. Detrimento Patrimonial por la indebida actuación del funcionario a cargo. 3. Sanciones a los diferentes actores del proceso. | Probabilidad | Catastrófico | Alta | 1. Hacer seguimiento a las solicitudes de actuaciones judiciales dirigidas a la Oficina Asesora Jurídica. 2. Verificar que el predio no se encuentre a nombre de un tercero. | 1.1 Oficiar mediante Memorando a la Oficina Asesora Jurídica para establecer el estado actual del proceso judicial. 1.2 Adelantar mesas de trabajo con los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica. 2.1 Se estudia el folio de matrícula identificando que la titularidad del predio se encuentre en cabeza de alguna de las entidades extintas teniendo en cuenta los actos registrados en el mismo. 2.2 Se identifica el predio afectado con la demanda a partir de la comunicación o notificación del ente judicial. 2.3Se estudia la comunicación o el aviso dado por un tercero (peticionario). | 1. Memorando Interno Actas de reunión 2. Comunicación allegada al MVCT. Memorando Interno con sus correspondientes soportes | Probable | Mayor | Moderada | 2018-12-31 | Identificar, llevar el control y hacer seguimiento a cada una de las evidencias soporte de los controles. | Informe de avances del proceso | Recursos humanos. | No. de predios perdidos en favorecimiento de terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Verificar la aplicación y efectividad de los controles | Subdirector de Servicios Administrativos
Atención al Usuario y Atención Legislativa | Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio. | 22 | Agilizar servicios o emitir respuesta a solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las facultades los servidores públicos del MVCT, solicitando o recibiendo dádivas. | 1. El Funcionario solicita dádivas al usuario para agilizar el trámite a sus correspondientes solicitudes. 2. El usuario ofrece dádivas al funcionario por agilizar sus Solicitudes. | 1. Perdida en la credibilidad institucional 2. Demora en la atención a las solicitudes presentadas en condiciones normales 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control | Rara Vez | Mayor | Baja | 1. Revisar las denuncias recibidas por el MVCT, para identificar si hay alguna relacionada con el riesgo. 2. Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que inicie las actuaciones pertinentes. | 1. Los Servidores Públicos designados para la atención de las denuncias del GAUA, analizan el contenido de las mismas y en caso de presentarse una relacionada con el riesgo, se reporta al Coordinador del GAUA. 2. El Coordinador del GAUA comunica oficialmente la situación al Coordinador del GCID | 1. Comunicación escrita notificando el hallazgo. 2. Comunicación escrita | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-11-30 | Campaña de sensibilización dirigida a todos los servidores públicos del MVCT sobre las implicaciones del soborno. | Capturas de pantalla de la campaña realizada. | Humanos del Ministerio | No. de casos sancionados por las autoridades competentes sobre hechos de soborno frente al trámite de solicitudes | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo
Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno | Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales. | 23 | Pérdida de la Independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares. | 1. Abuso de Poder 2. Presiones Internas. | 1. Afectación al desarrollo del Sistema de Control Interno. 2. Afectación de la imagen de la Entidad. 3. Investigaciones y sanciones. | Rara Vez | Mayor | Baja | 1. Compromiso ético de los servidores publicos asignados a actividades de auditoría 2. Carta de confidencialidad de los servidores publicos de la OCI | 1.1 Verificación del diligenciamiento del Compromiso ético por parte del auditor interno 2.1 Verificar el diligenciamiento de la Carta de confidencialidad por parte de los servidores publicos de la OCI | 1. Compromiso ético del auditor interno 2. Carta de confidencialidad de los servidores publicos de la OCI | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-06-30 | Socializar e implementar el código de ética del auditor y los estatutos de auditoría. Actualizar la documentación del proceso con las actividades de control identificadas incluyendo la carta de confidencialidad e implementarla. | Lista de Asistencia Documentación del SIG actualizada con los controles identificados y evidencia de la implementacion de los mismos | Recursos Humanos | No. de veces en que se manifiesta la pérdida de la independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento al cumplimiento del PAA y sus actividades | Jefe de la Oficina de Control Interno
Consulta / Divulgación
El Mapa de Riesgos de Corrupción, para efectos de consulta y participación ciudadana, se publica en la página Web de la Entidad.

## Racionalización de Trámites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
| Sector Administrativo | Vivienda, Ciudad y Territorio |  |  |  | Orden |  | 1
| Departamento: | Bogotá |  |  |  | Año Vigencia: |  | 2018
| Municipio: | Bogotá
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | PROCESO SIG | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA REALIZACIÓN
[10 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
2 | Postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas | Tecnológica | Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites. | El sistema permite vincular al Constructor solo al finalizar el proceso de asignación con la solicitud del pago del subsidio, lo cual genera algunas dificultades como reprocesos para el constructor con personas que no cumplen con los requisitos e inseguridad al momento de iniciar el proceso de venta de los inmuebles. El trámite no está disponible en línea. | Se implementará un módulo para que los constructores puedan interactuar desde el momento en que el ciudadano llegue a buscar alternativas de vivienda para aplicar un subsidio | Evitar reprocesos para las constructoras y garantizar mayor seguridad para iniciar un negocio con los beneficiarios del subsidio de vivienda Mejorar la calidad de información para el Ministerio para tomar decisiones oportunas en la asignación de recursos Permitir a los ciudadanos identificar dificultades con la información registrada en las diferentes bases de datos lo que le permitirá reaccionar oportunamente para corregir anomalías en su información. | Gestión del Subsidio | Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-01-01 | 2018-12-31
3
13
14
15
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
| Nombre del responsable: |  |  |  |  | Número de teléfono:
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan:

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2018
Componente : Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Fecha programada
Condiciones Institucionales para la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | 1.1 | Elaborar o actualizar las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados procesos de participación ciudadana. | Una base de datos actualizada por dependencia | DSH / DEUT / SPDUT / SATOUI DIVIS / SPAT / SSF / DDS / DP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 1.2 | Elaborar un diagnóstico sobre posibles temas y espacios de innovación abierta a implementar en el 2018. | Un diagnóstico por dependencia | DSH / DEUT / SPDUT / SATOUI DIVIS / SPAT / SSF / DDS / DP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio y sus necesidades de información. | Un documento de caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio | DSH / DEUT / SPDUT / SATOUI DIVIS / SPAT / SSF / DDS / DP | Recurso humano disponible del MVCT y comisiones | 2018-12-31
| 2.2 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio, a través de medios audiovisuales. | Productos audiovisuales. 80 ruedas de prensa, 8 programas de TV y 8 programas de radio. | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.3 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través de medios escritos. | Publicación de boletines de prensa y 1 edición del periódico electrónico cada mes. | GCE | Recursos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.4 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través del sitio web y del blog de rendición de cuentas. | 100% de Información de Rendición de cuentas publicada en la web y en el blog. | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.5 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio en formato de Datos Abiertos | Identificación e inventario de información para ser publicada en el sitio de datos abiertos en la página Web del Ministerio | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.6 | Divulgación de los programas del Ministerio en carteleras, avisos informativos. | Reporte trimestrales de información socializada por estos medios. | GCE-GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.7 | Convocar a la ciudadanía y grupos de interés a la Audiencia Pública de rendición de Cuentas por los diferentes canales de comunicación del Ministerio | Difundir la convocatoria en los medios de comunicación de tipo interno y externo. | GAUA - GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.8 | Divulgar información de rendición de cuentas según contenidos del FURAG e ITN en diferentes medios | Difundir la convocatoria en los medios de comunicación de tipo interno y externo. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.9 | Divulgación de información previa a las Audiencias de Rendición de cuentas según contenidos del FURAG e ITN | Informe de gestión para la rendición de cuentas publicado 15 días antes del evento. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.1 | Participar en las ferias de atención al ciudadano, de manera presencial en los territorios del país. | Participar en 3 Ferias. | GAUA | Recurso humano disponible del MVCT y comisiones | 2018-12-31
| 3.2 | Atender las solicitudes del ciudadano por los diferentes canales de comunicación habilitados por el Ministerio. | 3 informes de atención a solicitudes del ciudadano. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.3 | Realizar foros virtuales de participación ciudadana en temas institucionales. | Un foro virtual mediante Urna de Cristal a través de Facebook Live. | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT y MinTIC | 2018-12-31
| 3.4 | Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y TV. | 5 eventos de diálogo realizados. | GCE. | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.5 | Realizar mesas de trabajo para la formulación de proyectos normativos del Ministerio | 2 proyectos normativos formulados a partir de mesas de trabajo. | DSH - DDS | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.6 | Realizar acciones de diálogo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de medios electrónicos. | Habilitar medios electrónicos destinados a la audiencia y que permita la comunicación de doble vía. | GAUA - GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.7 | Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión anual del Ministerio. | Realizar una Audiencia Pública de rendición de Cuentas. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.8 | Realizar una Audiencia Regional de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en el marco de las ferias de servicio al Ciudadano. | Realizar una Audiencia Regional de Rendición de Cuentas. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Comisiones por un monto de $45.000.000 | 2018-12-31
Responsabilidad para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 4.1 | Capacitación a Servidores públicos o ciudadanos en temas misionales, de rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | Realizar un (1) evento de capacitación a servidores públicos. | GTH | Se gestionará con la red institucional a cero costo | 2018-12-31
| 4.2 | Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interés al Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía | Al menos 80 Organizaciones y/o grupos de interés invitados de manera personalizada. | Despacho del Ministro. | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.3 | Publicar notas audiovisuales en las cuales participan los ciudadanos contando su historia sobre el beneficio recibido y cómo su calidad de vida ha mejorado. | Notas audiovisuales publicadas en medios propios. | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.4 | Mesa de trabajo con grupos de interés previa a un espacio de diálogo en rendición de cuentas. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 5.1 | Realizar mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar 5 mesas de trabajo | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 5.2 | Realizar encuestas para consultar sobre temas de interés a tratar en las audiencias de rendición de cuentas y para medir la satisfacción de los ciudadanos. | Realizar 4 encuestas | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 5.3 | Formular y ejecutar un plan de mejoramiento del proceso de Rendición de Cuentas. | Un Plan de Mejoramiento formulado e Implementado | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 5.4 | Elaborar informe final de rendición de cuentas que incluya seguimiento a compromisos pactados. | Un informe publicado | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
Note on B24: Se modifica el nombre del componente, anteriormente estaba "Incentivos" y por efecto del nuevo manual unico de rendición de cuentas el componente de indectivos fue remplazado por el componente de "Responsabilidad", que implica acciones más efectivas para promover la cultura de participación.
Note on D27: Se elimina la actividad "Realizar un concurso de conocimiento sobre temas misionales de la entidad" las implicaciones del cambio de nombre del componente "Responsabilidad", que implica acciones más efectivas para promover la cultura de participación.
Note on F8: user: Anteriormente estaba GAUA
Note on F11: anteriormente la actividad estaba compartida por GCE y TIC. se restringe la actividad a la oficina TIC por solicitud del GCE.
Note on F12: Anteriormente estaba TIC, sin embargo, por la naturaleza de las acciones corresponde a GAUA y GCE
Note on H5: Se ajusta la fecha, anteriormente estaba 30 de abril, porque solicitud de algunas dependencias.
Note on H6: Se ajusta la fecha, anteriormente estaba 30 de abril, porque solicitud de algunas dependencias.

## Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2018
Componente : Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se deben tener en cuenta los temas relacionados con el servicio al ciudadano. (FURAG) | La Coordinadora de Atención al Usuario presentará dos veces en el año ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los temas relacionados con la atención del ciudadano en el Ministerio. (FURAG) | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | Cuando se programe el Comité
| 1.3 | Aumentar el apoyo desde el nivel directivo frente a las iniciativas planteadas desde los responsables de servicio al ciudadano. (EPS) | Realizar 2 reuniones en el año donde se analicen las posibles oportunidades de mejora que brinden los colaboradores responsables de la atención al usuario y conjuntamente se formulen proyectos continuos para la mejora continua | Secretaría General - SSA - GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Ajustar espacios físicos conforme a los parámetros legales que brinden y faciliten accesibilidad en los baños, rutas de acceso (rampas, escaleras, ascensor) para personas con discapacidad; así como opciones para que las personas con visibilidad reducida y dificultad auditiva puedan desarrollar su gestión de forma autónoma. (CIP) | La nueva sede cumplirá con todos los requerimientos. Para las sedes Botica y casa Imprenta se requiere la elaboración del proyecto encaminado a efectuar reparaciones locativas indicadas en el estudio técnico de barreras arquitectónicas que debe contar con la aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio. | SSA | Contrato por un monto de 60.500.000 | 2018-12-31
| 2.2 | Asignar presupuesto dirigido a la mejora de la prestación del servicio.(FLI) | Para la vigencia 2017 se solicitara la apropiación del presupuesto necesario para la operación efectiva del GAUA en relación a la atención de los usuarios a través de cada uno de los canales dispuestos. | SSA | Asignación al GAUA por un monto de 214.000.000 | 2018-12-31
| 2.3 | Mejorar el servicio prestado a través del canal telefónico. (CIT) | Revisar el reporte de satisfacción del Usuario del Centro de Contacto e implementar las mejoras en la atención que se requieran | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.4 | Actualizar a niveles AA de accesibilidad en los desarrollos del sitio Web del Ministerio | Actualizar la página Web de la entidad | TIC | Recursos Humanos | 2018-12-31
| 2.5 | Mejorar la accesibilidad y prestación del servicio para personas con discapacidad visual, cognitiva, mental, sordoceguera y múltiple. (FURAG) | Implementar el 100% de las actividades propuestas para la vigencia de la "Guía para Entidades Públicas Servicio y Atención Incluyente" del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP en conjunto con el DAFP | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.6 | Definir lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante. | Documento de lineamientos aprobado | GAUA / TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.7 | Definir lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes. | Documento de lineamientos aprobado | GAUA / TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.8 | Definir e implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Capacitación al GAUA por cada área misional en los temas de su competencia. | GAUA/ÁREAS MISIONALES | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.9 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | 3 informes en el año con estadísticas de atención al ciudadano. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 2.10 | Verificar la implementación del protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales. | Un informe de seguimiento a los protocolos De atención al ciudadano. | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-10-31
Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | capacitación a servidores públicos para atención al ciudadano | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.2 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Ministerio. | 1 jornadas y/o campaña de sensibilización | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.3 | Incentivar a los servidores públicos a presentar proyectos concretos para la mejora del servicio al ciudadano. (FLI) | Realizar reuniones semestrales donde se analicen las posibles oportunidades de mejora que brinden los colaboradores responsables de la atención al usuario y conjuntamente se formulen proyectos continuos para la mejora continua | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.4 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Se planteará un plan de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, el cual será presentado a la Alta Dirección. | GAUA | Recursos físicos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 3.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Una (1) temática de mejoramiento del servicio al ciudadano incluida en el PIC y ejecutada en 2 jornadas | GTH | Se realizará con la red institucional a cero costo | 2018-12-31
| 3.6 | Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Implementar estrategias de parte de la Coordinación del Grupo de Atención al Usuario y Archivo relacionadas con Incentivos no monetarios para los servidores públicos que tienen asignadas responsabilidades en el área de servicio al ciudadano. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el protocolo para la atención del ciudadano y los procedimientos del SGC relacionados. | Protocolo para la atención del ciudadano y los procedimientos del SGC relacionados actualizados | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.2 | Mejorar directrices de usabilidad en materia de impacto (FURAG) | Implementar dentro de las posibilidades de la Entidad, la guía de Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno en línea en relación a las herramientas de atención al usuario del GAUA. | GAUA/TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.3 | Dar a conocer a los ciudadanos la política de tratamiento de datos personales en lenguaje claro. (FURAG) | Socializar la Política de Tratamiento de datos en la página web de la Entidad. | TIC- GAUA - Secretaria General | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.4 | Incluir en el análisis del informe de quejas y reclamos las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública y a racionalizar el empleo de los recursos disponibles. (FURAG) | Incluir en el análisis del informe trimestral de quejas y reclamos las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública cuando las haya | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.5 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 3 Informes de PQRSD publicados | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.6 | Vigilar que la atención a peticiones recibidas por el Ministerio se preste de acuerdo con las normas y parámetros establecidos. | Presentar 3 informes cuatrimestrales de seguimiento a la atención al ciudadano PQRDS. Informes | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT
| 4.7 | Adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos por incumplimiento a la respuesta de PQRS o quejas presentadas en su contra | Informe de proceso disciplinarios adelantados | GCID | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.8 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, evaluar correctivos que surjan de dichas observaciones y facilitarles el acceso a la información. | Informe de solicitudes de veedurías ciudadanas. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.9 | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
| 4.10 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 1 jornada de capacitación | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 4.11 | Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones en mecanismos de actualización normativa | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
| 4.12 | Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. | 3 Capacitaciones realizadas | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular, aplicar y evaluar la Encuesta de Evaluación del Servicio | 3 informes de análisis de resultados de la encuesta | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 5.2 | Actualizar el documento de caracterización de usuarios y grupos de interés para la vigencia 2018. | Documento Actualizado con base en el FURAG | GAUA / Áreas misionales | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 5.3 | Mejorar los sistemas de información necesarios para brindar un buen servicio al ciudadano. (EPS) | Realizar 2 reuniones en el año. De acuerdo a las reuniones que se realicen, se analizaran los posibles requerimientos o debilidades que se detecten para así determinar su origen y encontrar las soluciones correspondientes en procura de una mejora continua de los sistemas de información para el servicio al ciudadano. | SSA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 5.4 | Actualización de la Oferta institucional del Ministerio en los diferentes canales de atención | Reporte de actualización de oferta institucional en los diferentes canales de atención, según novedades identificadas. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
Note on D5: se ajusta el nombre porque anteriormente estaba: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Note on D31: La actividad se elimina porque ya fue cumplida en la vigencia 2017
Note on D33: Se elimina porque está incluida en la actividad 4,12.
Note on E37: Se elimina la meta por considerar que está mincluida en la actividad 1.3

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2018
Componente : Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Fecha programada | % De Avance
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica del MVCT, especialmente en lo relacionado con las hojas de vida de los servidores públicos del Ministerio. | 100% de información actualizada publicada en la web conforme al FURAG | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la publicación de Información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, especialmente la actualización de los trámites y servicios del Ministerio. | 100% de información actualizada publicada en la web conforme al FURAG | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 1.3 | Mantener actualizada la publicación de Datos Abiertos | 100% de información de datos abiertos actualizada publicada en la web | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 1.4 | Divulgación de Información sobre Contratación Pública | 100% de información actualizada publicada en la web | GC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 1.5 | Publicación y divulgación de la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea | 100% de información actualizada publicada en la web | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 1.6 | Mantener actualizada las publicaciones establecidas en la Estrategia de Gobierno en Línea. | 100% de información actualizada publicada en la web | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar la aplicación del principio de gratuidad de no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información en lo relacionado con el trámite a PQRS. | Informes trimestrales | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 2.2 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Un Informe semestral | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 2.3 | Generar reportes para PQRSD y solicitudes de información pública | tres Informes trimestrales | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Inventario de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Documento consolidado de Instrumentos de gestión de la Información Actualizado y publicado. | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 3.2 | Articular los Instrumentos de Gestión de Información con los Lineamientos del Programa de Gestión Documental. | Informe de articulación realizada. | GAUA - TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Definir lineamientos para dar respuesta a solicitudes de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | 1 Linemaiento socializado | GCE - GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | EN EJECUCIÓN
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la información. | tres Informes trimestrales | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
Note on E16: Isidro Melquicedec Bastidas Yela:

## Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2018
Componente : Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Fecha programada | % De Avance
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Fomento de la Integridad y la Transparencia | 2 actividades de sensibilización en prevención de la Acción Disciplinaria | GCID | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 1.2 | Definir y publicar una política de lucha contra la corrupción | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
| 1.3 | Definir y Publicar lineamientos internos para la apertura de datos | Formalizar lineamientos que contengan los formatos de datos y su relación con la ley de acceso a la información pública. | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 1.4 | Socialización y promoción del Código de Ética y del Código del Buen Gobierno del Ministerio | Sensibilización en los procesos de Inducción y reinducción a servidores públicos de planta del MVCT | GTH | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100%
| 1.5 | Capacitación a Supervisores de Contratos | 2 capacitaciones que aborden temas temas de Normatividad de Contratación, Sistemas de Compras y Contratación, Control Social a la Contratación, Sistemas de información, temas específicos del Contrato de supervisión y riesgos de contratación. | GC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31
| 1.6 | Capacitación a Funcionarios en temas de gestión pública. | 8 capacitaciones en temas de Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Participación Ciudadana, Servicio al Ciudadano, Lucha contra la Corrupción, Gobierno de la Información, cultura organizacional y comportamientos éticos. | GTH | Recursos Humanos disponibles del MVCT o red institucional a cero costo | 2018-12-31
Note on D6: esta actividad se aplaza para la vigencia 2019, teniendo en cuenta la recomendación de la Oficina de Control Interno, "Se recomienda realizar una revisión de los lineamientos establecidos por la función pública respecto del MIPG 2 y a las nuevas metodologías de gestión del Riesgo de corrupción y a partir de ello determinar la pertinencia de formular o no la política de lucha contra la corrupción para el MVCT teniendo en cuenta las consecuencias del cambio de administración, así como la oportunidad para lograr la meta propuesta."
Note on E9: Se ajusta la meta porque los temas de: Normatividad de Contratación, Sistemas de Compras y Contratación, Control Social a la Contratación, Sistemas de información, temas específicos del Contrato de supervisión y riesgos de contratación; fueron realizadas en 2 capacitaciones.
Note on E10: Se ajusta la meta porque los temas de: Normatividad de Contratación, Sistemas de Compras y Contratación, Control Social a la Contratación, Sistemas de información, temas específicos del Contrato de supervisión y riesgos de contratación; fueron realizadas en 2 capacitaciones.