## Gestión Riesgo Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
Enero de 2019
Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Dependencia Responsable | Recursos | TRIMESTRE |  |  |  | FECHA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualización de la política, metodología y herramienta de gestión de riesgos según los nuevos lineamientos del DAFP para 2019 | Política, metodología y herramienta de gestión de riesgos 2019 aprobadas. | OAP | Humanos y tecnológicos disponibles | x |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30
| 1.2 | Socialización de la política, metodología y herramienta de gestión de riesgos 2019 | Estrategia de socialización de Política, metodología y herramienta de gestión de riesgos 2019 ejecutada | OAP | Humanos, tecnológicos y físicos | x |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Definición de riesgos de corrupción para la vigencia 2019 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2019 | OAP | Humanos y tecnológicos | x |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
| 2.2 | Identificar y valorar los riesgos de corrupción de la vigencia 2019 acorde a la nueva política, metodología y herramienta de gestión de riesgos de la vigencia 2019. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Borrador de mapa de riesgos consolidado y ajustado a la metodología definida por la entidad y teniendo en cuenta el Índice de información clasificada y reservada del Ministerio. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Lideres de procesos SIG | Humanos, tecnológicos y físicos | x | x |  |  | 2019-04-16 | 2019-06-30
Consulta y divulgación | 3.1 | Socialización del borrador de mapa de riesgos 2019 a la ciudadanía. | Borrador de mapa de riesgos socializado para participación ciudadana | OAP | Humanos, tecnológicos y físicos | x |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-31
| 3.3 | Publicación del mapa de riesgos definitivo en página web y medios escritos. | Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2019 | OAP |  | x |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-31
Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo de las acciones adelantadas para la gestión del riesgo. | 4 reportes de Monitoreo (el primero corresponde al cierre de la vigencia 2018) | Lideres de procesos SIG | Humanos y tecnológicos | x | x | x |  | 2019-01-01 | 2019-10-15
Seguimiento | 5.1 | Evaluación y Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los Mapas de Riesgos integrados de corrupción y Gestión | 3 informes de seguimiento publicados. (el primero corresponde al cierre de la vigencia 2018) | OCI | Humanos y tecnológicos | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-11-29

## Mapa Riesgos Corrupción
Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 Enero 2019
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FONVIVIENDA
Identificación del Riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgo de Corrupción | [11 empty] | Recursos | Indicador | Monitoreo y Revisión
Proceso | Objetivo del Proceso | Riesgo |  | Causa | Consecuencia | Análisis de Riesgo |  |  | Evaluación del Riesgo | [10 empty] | Periodicidad | Acciones de Monitoreo | Responsable
[6 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Acciones de Control |  | Riesgo Residual |  |  | Acciones de Tratamiento
|  | No. | Descripción |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  |  | Evidencia del Control | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones Complementarias | Registro
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional. | 1 | Asignar recursos a través del sistema SUIFP sin el cumplimiento de los requisitos técnicos para beneficiar a un tercero. | 1. La dependencia técnica responsable del proceso asigna recursos sin cumplimiento de requisitos técnicos. 2. La OAP no revisa que los recursos asignados están orientados a cumplir con las metas y objetivos institucionales. 3. Presión por parte de la alta dirección | 1. No se cumple con metas y objetivos institucionales 2. Productos obtenidos de baja calidad 3. Deterioro de la imagen institucional | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el contenido técnico de la formulación a proyectos de inversión al Interior del Ministerio. 2. Verificar el contenido técnico de la formulación a proyectos de inversión por parte del DNP. 3. Verificar la programación presupuestal de los proyectos de inversión al interior del Ministerio | 1.1 Verificar la calidad de la información por medio de los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG. Verificar la información requerida por el SUIFP para los roles de: 1. Formulador 2. Control de formulación 3. Rol PPTO 3. Rol Jefe de Planeación 4. Control de viabilidad 5. Cabeza de sector 1.2 Se revisa que los proyectos de inversión cumplan con la metodología establecida por el DNP para la formulación y ajustes de los mismos, a través de los roles de: 1. Control de formulación 2. Rol Jefe de Planeación 3. Control de viabilidad 4. Cabeza de sector 2.1 Verificar la información requerida por el SUIFP para los roles de: 1. Control Posterior de Viabilidad 3.1 Se analiza y revisa la calidad y coherencia de la información contenida en los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG. | 1.1 Registros del sistema SUIFP y Formatos de programación presupuestal. 2.1 Registros del sistema SUIFP. 3.1 Formatos de programación presupuestal. | Rara Vez | Mayor | Baja | 2019-03-30 | Las justificaciones técnicas deben venir firmadas por los ordenadores del gasto. | Formatos de Programación Actualizados | Humanos de la OAP | No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación y efectividad de los controles | Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | Formular, coordinar, implementar y realizar el seguimiento a la estrategia de Tecnologías de la información, a través de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con TIC, que faciliten a los usuarios y ciudadanos la gestión de la información institucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y la estrategia Nacional de Gobierno Digital. | 2 | Direccionar indebidamente la contratación de los proyectos del PETIC para favorecer intereses particulares. | Ofrecer o recibir dádivas en el marco de la ejecución del PETIC (Contratación proyectos PETIC) | 1. Apropiación indebida de los recursos del estado. 2. Proyectos inconclusos. 3. Ineficiencia en el uso de los recursos públicos. 4. La entidad no recibe la solución tecnológica adecuada a sus necesidades, repotencializando la ineficiencia del producto recibido. 5. Incumplimiento en el PETIC | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales para el PETIC en sus nuevos proyectos. 2. Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales correspondientes al mantenimiento de los proyectos del PETIC en desarrollo. 3. Revisión en la etapa de evaluación de proveedores del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los proponentes en lo relacionado con TICs. 4. Supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de TICs. | 1.1 Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para los proyectos asociados al PETIC según la lista de chequeo de solicitudes contractuales. 2.1 Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para los proyectos asociados al PETIC en desarrollo según la lista de chequeo de solicitudes contractuales. 3.1 Análisis de la propuesta del cumplimiento de los requerimientos relacionados con TICs, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos contractuales de acuerdo con el tipo de contratación. 4.1 Verificación del cumplimiento de las especificaciones de los contratos en ejecución del PETIC nuevo o en desarrollo. | 1. Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual. 2. Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual. 3. Cuadro comparativo o certificado de idoneidad 4.Recibo a Satisfacción | Rara Vez | Moderado | Baja | 2019-06-30 | Participar en la capacitación de transparencia en la contratación y sus efectos | Lista de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de veces que la contratación de proyectos del PETIC ha sido direccionada. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe de la Oficina TIC
Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional. | 3 | Manipular la información incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | 1. Desactualización de información. 2. Abuso de poder en la información emitida. 3. Falta de planificación. | 1. Daño a la imagen de la institución. 2. Desinformación de la ciudadanía. 3. Uso indebido de información. 4. Afectación de gestión interna y externa. | Rara Vez | Moderado | Baja | 1. Verificar toda información sobre el MVCT a publicar. | 1.1 Información a publicar aprobada previamente por el directivo responsable de emitirla. 1.2 Revisión posterior de la información publicada por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas. | Archivo digital de monitoreo de prensa. | Rara Vez | Moderado | Baja | diariamente durante la vigencia | Realizar seguimiento y aprobación a comunicados y/o boletines de prensa | Cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa | Recursos Humanos y Físicos del MVCT. | No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas
Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa | Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Colombiana. | 4 | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficie a intereses de particulares | 1. Falta de divulgación de las propuestas normativas y de política. 2. Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que formulan políticas o elaboran proyectos normativos | 1. Favorecimiento a intereses particulares a partir de la formulación de políticas o la elaboración de los proyectos normativos 2. Sanciones por entes de control y judiciales a los actores involucrados. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en la documentación del proceso. 2. Revisión y aprobación del cumplimiento de requisitos por parte de la Oficina Asesora Jurídica – OAJ | 1.1. El profesional designado revisa que estén diligenciados los formatos, garantizando que se cuente con la información necesaria para continuar con el proceso. 2.1. Se envía memorando solicitando concepto a la OAJ por parte de la dependencia responsable del proceso. 2.2 La OAJ emite concepto. | 1. Formato "Memoria Justificativa", suscrito por el responsable del proceso. Protocolo para la presentación de iniciativas de política. 2. Concepto emitido por la OAJ | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2019-06-30 | Socialización de la documentación del proceso a los actores involucrados. | Listas de asistencia. | Talento Humano de la Entidad. | No. De políticas o instrumentos normativos formulados y / o elaborados que no cuentan con la aprobación de la OAJ. | Monitoreo mensual y se deja registro trimestral | Revisar la aplicación y efectividad de los controles. | Dirección del Sistema Habitacional -DSH, Dirección de Espacio Urbano y Territorial - DEUT, Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS, Dirección de Desarrollo Sectorial - DDS y Fonvivienda
Gestión del Subsidio | Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana. | 5 | Asignar Subsidios mediante la expedición de una resolución, sin el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con la normativa vigente, para favorecer a un tercero. | 1. Bases de datos externas desactualizadas 2. Cuadros de validaciones incompletos o desactualizados | 1. Sanciones por partes de entes de control. 2. Pérdida de Imagen institucional. 3. Incumplimiento del objetivo misional de la entidad. 4. Perjuicio económico para el fisco nacional. 5. Desgaste administrativo y operativo al interior de la entidad en tramites de reversión del SFV y resciliación de contratos y escrituras | Posible | Catastrófico | Alta | 1. Validar que la información que se va a utilizar para el proceso se encuentra actualizada en los términos definidos en la norma, mediante el seguimiento a la recepción de bases de datos externas 2. Revisión periódica de cuadros de validación 3. Aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente a la Revocatoria de Subsidios | 1.1 Solicitar a las entidades externas que no cumplan con lo estipulado en la normativa vigente, que remitan la información correspondiente. 2.1 El responsable de cada uno de los programas del SFV verifica que los cuadros de validaciones se encuentren actualizados con la normativa vigente respectiva. 3.1 Frente a los casos identificados, el Subdirector del SFV solicita iniciar el trámite correspondiente. | 1. Correos electrónicos o memorandos 2. Correo electrónico enviado por el responsable de cada uno de los programas. 3. Comunicaciones escritas para solicitar el inicio de trámite Resolución de Revocatoria del subsidio. | Improbable | Moderado | Baja. | Cuando se hagan los eventos públicos de sorteo de asignación de viviendas. | Sensibilización sobre el cumplimiento de requisitos para la obtención del SFV a los postulantes. | Acta del sorteo. | Recursos humanos y financieros para comisiones cuando se requiera. | No. De Subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) asignados sin el cumplimiento de requisitos definidos en la Normatividad Vigente. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda
| Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana. | 6 | Tramitar el desembolso del SFV mediante la autorización del pago, sin el cumplimiento de requisitos vigentes, para favorecer a un tercero | 1. Verificación inadecuada de los requisitos exigidos. 2. No se valida información exógena con fuentes internas. 3. Bases de datos desactualizadas. | 1. Investigaciones y sanciones por entes de control. 2. Pérdidas económicas. 3. Trámites adicionales para solicitar recursos faltantes a las entidades correspondientes. | Improbable | Catastrófico | Alta | 1. Verificación de requisitos preliminares 2. Verificación de contenidos de la información que soporta la solicitud. 3. Realizar las acciones correctivas frente a la segunda verificación de requisitos por operadores externos. | 1. Verificar que los documentos requeridos para la solicitud de desembolso corresponden a la lista de chequeo correspondiente. 2. Se hace dos recisiones por dos profesionales. 3. El operador externo verifica la documentación enviada y reporta solicitudes erróneas. El profesional designado de la SSFV inicia los procedimientos correctivos pertinentes. | 1. Lista de Chequeo 2. Correos electrónicos y listado de movilizaciones aprobadas 3. Correos electrónicos y oficios | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2019-04-30 | Socialización de la documentación del proceso y sus mejoras. | Lista de asistencia | Recursos humanos de la SSFV | No. de desembolsos del SFV mediante la autorización del pago, que no cumplen con requisitos vigentes, para favorecer a un tercero | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda
Gestión de Proyectos | Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles. | 7 | Realizar seguimiento o supervisión inadecuado o insuficiente a proyectos y/o a las obligaciones de los convenios o contratos, ejerciendo funciones de supervisión, para beneficiar a particulares. | 1. Realización de las actividades de seguimiento o Supervisión de manera inadecuada 2.Insuficiencia de recurso humano calificado para atender la demanda. 3. Insuficiencia de recursos financieros para financiar desplazamientos 4. Por soborno a servidores públicos responsables del seguimiento o supervisión. | 1. Fracaso en Proyectos. 2. Proyectos desfasados en Tiempo, Alcance y Costos. 3. Proyectos con mala Calidad e incumplimientos. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Realizar seguimiento o supervisión al avance de los proyectos o ejecución de las obligaciones de convenios o contratos 2. Revisar, evaluar y tomar decisiones con base en los resultados del seguimiento o supervisión. 3. Realizar visitas de seguimiento a los proyectos 4. Revisar el plan de acción y su cumplimiento | 1.1 El profesional designado se desplaza al lugar de ejecución o solicita información o revisa la información que remite el supervisor o la entidad ejecutora o interventor designado y revisa frente a las obligaciones contractuales 2.1 Revisar el estado de avance físico y financiero del proyecto frente a las obligaciones contractuales y los planes de trabajo para toma de decisiones frente a su ejecución. 3.1 Seguimiento en campo a los proyectos por parte de personal delegado que verifica el avance físico y financiero frente al reporte documental que se ha recibido. 4.1 Revisar de acuerdo con lo establecido en el plan de acción el cumplimiento de metas relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los proyectos. | 1. Informe de Comisión y/o informe de supervisión 2. Informe de Comisión y/o informe de supervisión 3. Informe de comisión 4. Sinapsis | Rara Vez | Moderado | Baja. | 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 | Promover reuniones de seguimiento adicionales para los proyectos que requieren mayor atención (APSB) Charlas de sensibilización sobre normatividad vigente relacionada con corrupción y derecho disciplinario. (VIVIENDA - AGUA) Divulgación de los procedimientos correspondientes a los interesados. DEUT - AGUA | Acta de reunión -Listas de asistencia Presentaciones en PowerPoint - listas de asistencia Listas de Asistencia | Recursos Humanos y recursos financieros para desplazamientos requeridos | Número de proyectos en ejecución que incumplen requisitos / número de proyectos en ejecución | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles. | Director de Programas. Subdirector de promoción y Apoyo Técnico. Subdirector de asistencia técnica y Operaciones Urbanas Integrales
| Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles. | 8 | Estructurar y/ o viabilizar proyectos mediante emisión de concepto o acto administrativo, sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero. | 1.Insuficiencia de recurso humano calificado para atender la demanda. 2.Información deficiente o falsa, para realizar la evaluación. 3.Por soborno a servidores públicos responsables de la evaluación | 1. Sobrecostos y pérdidas económicas. 2. Reprocesos 3. Sanciones de órganos de control 4. Pérdida de imagen institucional. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el cumplimiento de requisitos definidos en la documentación correspondiente a la estructuración y o viabilización del proyecto. 2. Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos de los proyectos que cuentan con concepto favorable de viabilidad. 3. Revisar que se cuente con el profesional idóneo para el proyecto | 1.1 Revisar los documentos que soportan la solicitud de acuerdo a los requisitos definidos en la documentación del proceso, corroborando que se ajuste en requisitos legales y técnicos al proyecto en cuestión. 2.1 Los diferentes miembros del comité (expertos técnicos) revisan aleatoriamente el cumplimiento de algunos requisitos. 3.1 Se verifica que el servidor público delegado para el proyecto cumpla con la competencia requerida, bien sea en el perfil o en los estudios previos. | 1. Ficha de evaluación y/o Lista de chequeo para proyectos 2. Acta de comité 3. Certificado de idoneidad del profesional a designar | Rara Vez | Moderado | Baja. | 31/12/2019 31/12/2019 | Charlas de sensibilización sobre normatividad vigente relacionada con corrupción y derecho disciplinario. (APSB y VIVIENDA) Divulgación de los procedimientos para estructuración de proyectos a los responsables. DEUT - DP | Presentaciones en PowerPoint - listas de asistencia Listas de Asistencia | Se realiza con recursos de funcionamiento | Número de proyectos estructurados y/ o viabilizados sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles. | Director de Programas. Subdirector de promoción y Apoyo Técnico. Subdirector de asistencia técnica y Operaciones Urbanas Integrales
Titulación y Saneamiento Predial | Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente. | 9 | Transferir un inmueble de los extintos ICT-INURBE mediante la expedición de un acto administrativo, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, para favorecer a un tercero | Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que adelantan los estudios técnicos y/o jurídicos | 1. Pérdida de activos del MVCT. 2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable). 3. Sanciones a los diferentes actores del proceso | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y Jurídicos 2. Revisar las objeciones de la ciudadanía a la publicación de la resolución de emplazamiento o de comunicación, cuando aplique. | 1.1 El profesional técnico o jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la transferencia según lo establecido en la documentación del proceso. 2.1 Publicar la resolución de emplazamiento o comunicación 2.2 Revisar las solicitudes o intervenciones de terceros y proceder según corresponda. | 1. Relación de actos administrativos de transferencia donde se evidencie que se verificó la existencia del estudio de viabilidad técnica, estudio de viabilidad jurídica y lista de chequeo dentro del expediente. 2.1. Publicación 2.2. Respuesta al tercero interesado sobre la solicitud de intervencón. | Rara Vez | Moderado | Baja. | 10/05/2019 10/08/2019 10/11/2019 | Revisar aleatoriamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del proceso. Nota: Se revisará el 5% de los expedientes en trámite para el mes objeto de verificación. Se realizará el análisis mes vencido con consolidación del informe trimestral. | Informes | Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP | Predios transferidos de los extintos ICT-INURBE sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, a partir de informes de auditoría. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Verificar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador Grupo de Titulación y Saneamiento Predial
Conceptos Jurídicos | Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas. | 10 | Emitir conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para su emisión para favorecer a terceros. | 1. Insuficientes controles para la validación de los conceptos emitidos por la OAJ. 2. Ofrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros. | Daño antijurídico. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Realizar seguimiento a las solicitudes allegadas al Grupo de conceptos jurídicos vs las respuestas emitidas | 1.1 Revisar que las respuestas emitidas por el Grupo de conceptos jurídicos sean respondidas en tiempo y pertinencia frente a la solicitud presentadas | Cuadro de Control Diario. | Rara Vez | Moderado | Baja | 2019-12-31 | Mantener las acciones de control | Cuadro de Control Diario. | Recurso Humano del MVCT. | No. de veces en que se emitieron conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para favorecer a terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos
Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales | Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA. | 11 | Ejercer la defensa técnica judicial de manera inadecuada con el fin de favorecer a un tercero | 1. Contestar con normas desactualizadas 2. Ofrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros | 1. Pérdida del proceso 2. Daño antijurídico | Rara Vez | Moderado | Baja | 1. Hacer seguimiento a las actividades de los apoderados. | 1.1 Revisión de procesos a nivel nacional 1.2. Revisión a las comisiones y verificación en el EKOGUI | 1. Informes mensuales | Rara Vez | Moderado | Baja | 2019-04-30 | Documentar controles establecidos para el riesgo y divulgarlo al interior de la dependencia | Concepto técnico de aprobación en el SIG por parte de la OAP | Recursos Humanos | No. de veces en que se ejerce la defensa técnica judicial de manera inadecuada | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Procesos Judiciales y de Acciones Constitucionales.
Gestión del Talento Humano | Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio. | 12 | Nombrar el personal del MVCT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero | Desconocimiento en la aplicación del manual de funciones. | Investigaciones disciplinarias. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar y validar la documentación presentada por el aspirante a ocupar el empleo público. 2. Verificar en las páginas oficiales la validez de la tarjeta profesional para los empleados que así lo requieran | 1.1 Comparar los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los requisitos exigidos por el cargo. 2.1 Confirmar la vigencia de las tarjetas profesionales en los respectivos consejos en lo casos que aplique | 1. Formato verificación de requisitos. 2. Certificado o imagen de pantalla resultado de la consulta | Rara Vez | Mayor | Baja | 2019-03-30 | Documentar los controles establecidos para el riesgo y socializarlos al interior de la dependencia | Concepto técnico de aprobación de la documentación en el SIG y listas de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de nombramientos en el MVCT sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Coordinador Grupo de Talento Humano
Procesos Disciplinarios | Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias. | 13 | Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa. | Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el procedimiento disciplinario | 1. Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. 2. Procesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública. 3. Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia (Soborno). 4. Demás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el contenido de la actuación disciplinaria. 2. Revisar el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia | 1.1 Verificar que la actuación disciplinaria cumpla con los requisitos legales. 1.2 Verificar que la actuación disciplinaria cumpla con los principios de la función administrativa. 1.3 Socialización de decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el fin de prevenir actos de corrupción. 2.1 Verificar si la propuesta de decisión esta acorde con las pruebas y los hechos | 1. Actas de reparto, Correos electrónicos y/o Actas de reunión 2. Firma en el documento | Rara Vez | Moderado | Baja | trimestral | Sensibilización a los funcionarios de la dependencia acerca de el proceso disciplinario | Lista de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Asesor Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario
|  | 14 | Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. | Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses particulares, contrarios a los principios que rigen la función pública. | 1. Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. 2. Procesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar y hacer seguimiento al Sistema de Información Disciplinaria (SID), con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento. 2. Revisión de expedientes | 1.1 Revisar el informe de actualización de actuaciones disciplinarias. 1.2 Verificar la fecha de los hechos al momento de realizar el reparto de cada proceso disciplinario. 2.1 Revisar los documentos del expediente comparando la fecha de los hechos, la fecha de la providencia y de las demás actuaciones, considerando los términos y el tipo de falta. | 1.Informes del SID y Actas de reparto. 2. Informe de Revisión y récord en Excel | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 2019-04-30 | Documentar e implementar el control diario de revisión de expedientes | Documentación actualizada Evidencias del la revisión de expedientes | Recurso humano y tecnológico del MVCT | No. de retardos intencionales en el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Asesor Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario
Gestión de Contratación | Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 15 | Celebrar contratos en ejercicio de las facultades legales, sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero. | 1. Entrega de información y/o documentación falsa por parte del contratista. 2. Inadecuada definición de perfiles por parte de las dependencias que requieren la contratación. 3. Exigencias de directivos para tramitar contratos sin cumplimiento de requisitos. | 1. Sanciones 2. Pérdidas económicas 3. Pérdida de imagen institucional 4. Pérdida de credibilidad institucional 5. Productos de calidad deficiente para el Ministerio. | Improbable | Catastrófico | Alta | 1. Verificación de requisitos contractuales. 2. Revisar la calidad de la información aportada para la elaboración del contrato. 3.Realizar charlas de contratación a fin de ilustrar a los supervisores de contratos y convenios acerca de la actividad contractual | 1.1 El profesional designado verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales con base en la lista de chequeo, revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 2.1 Se revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 3.1 Mediante cronograma publicado en la intranet se da a conocer a los funcionarios y contratistas del Ministerio las fechas, y temas a realizar relacionados con la actividad contractual | 1. Lista de Chequeo de documentos para solicitudes contractuales. 2. Visto bueno del Coordinador en la minuta del contrato. 3. Listados de asistencia a charlas de contratación | Rara Vez | Moderado | Bajo | 30/06/2019 31/12/2019 | Socializar temas de contratación para la etapa precontractual y post contractual | Lista de asistencia | Humanos y tecnológicos | N. Contratos celebrados sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo de Contratos
Gestión, Soporte y Apoyo Informático | Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | 16 | Diseñar y desarrollar software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros. | 1. Empresarios, personas o delincuentes que desean apropiarse de información o dineros públicos del MVCT. 2. Diseño y desarrollo de software sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros. 3. Falta de delimitación del alcance del sistema de información que no permite tener claro el código fuente y genere inyección de código malicioso. 4. Fallas por tener tecnología obsoleta de Hardware y Software. 5. Desconocimiento de los procesos internos para garantizar la seguridad. | 1. Pérdida de información almacenada en las Bases de Datos -BD. 2. Fallos, daños, caída e interrupción y falta de calidad de los servicios en los temas de Sistemas de Información. 3. Manipulación de bases de datos externamente que pueden ocasionar beneficios de los programas del Ministerio. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar la aplicación del procedimiento "Diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información" | 1.1Verificar la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento. | 1. Registros asociados al procedimiento (formatos diligenciados). | Rara Vez | Moderado | Baja | 30/06/2019 31/12/2019 | Generar campañas orientadas a fortalecer el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad en el diseño y desarrollo de software inhouse. | Lista de asistencia y acta de reunión con el Grupo de Comunicaciones Estratégicas Imagen resultado de la campaña | Recursos Humanos, tecnológicos del MVCT | No. de diseños y desarrollos de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual. | Seguimiento a la operación del control. | Coordinador del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático
Gestión de Recursos Físicos | Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional. | 17 | Recibir bienes y/o servicios mediante la aprobación de los documentos de entrega física, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, para beneficiar a un tercero. | 1. Deficiente revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes y/o servicios adquiridos. 2. Soborno. 3. Falta de competencia por parte del personal autorizado para recibir Bienes y/o Servicios | 1. Costos adicionales para la entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico. 2. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT 3. Investigaciones y sanciones por parte de entes de control | Improbable | Mayor | Moderada | 1. Revisar físicamente que los bienes o servicios a recibir cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 2. Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas en los documentos antes de ingresar el bien a inventario . | 1. El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerden con las especificaciones definidas en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición. 2. El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a incluir en el inventario concuerden con las especificaciones definidas en los documentos de entrega. | 1. Documento de entrega firmado por el Servidor público autorizado 2. Reporte de movimientos de almacén | Rara Vez | Mayor | Baja | 2019-12-31 | Identificar controles correctivos efectivos. | evidencia de controles correctivos tomados | Humanos, Tecnológicos y físicos | No. De Bienes y/o servicios recibidos que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, que benefician a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo Recursos Físicos
| Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional. | 18 | Permitir el hurto o robo de los bienes que son de propiedad del MVCT o por los cuales debe responder, facilitando el acceso no autorizado sobre los bienes para beneficiar a un particular. | 1. Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes 2. Deficiente control de inventarios. 3. Soborno | 1. Pérdida total de los Bienes. 2. Apertura de investigaciones por parte de los entes de control. 3. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT 4. Incremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes. | Improbable | Mayor | Moderada | 1. Monitorear constantemente el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia 2. Verificar que los bienes inventariados correspondan a los bienes existentes al interior de la Entidad. | 1.1 El servidor público autorizado pasa revista constantemente por las sedes con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia. 2.1 El servidor público designado por el Coordinador del Grupo de Recursos físicos actualiza el inventario anualmente corroborando la existencia física de lo que aparece en el sistema. | 1. Registro de novedades de control de acceso y medios tecnológicos 2. Formato de inventario firmado por cuentadante. | Rara Vez | Moderado | Bajo | 2019-12-31 | Realización de talleres de seguridad con el personal de vigilancia | Listados de asistencia y minutas de vigilancia | Humanos, Tecnológicos y físicos | No. De Bienes y/o servicios Hurtados en el MVCT | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo Recursos Físicos
Gestión Documental | Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental. | 19 | Alterar los expedientes durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) haciendo uso de sus facultades incumpliendo la normatividad vigente para favorecer a un tercero. | 1. Alto volumen de los documentos que ingresan. 2. Incumplimiento de los procedimientos establecidos. 3.Personal sin competencias. 4.Falta de tecnologías de conservación. 5. Riesgo de Incendio. 6.Préstamo de documentos sin los debidos controles. 7.Deterioro documentos por mala manipulación o exposición a agentes químicos o líquidos como tintas agua. 8. Ofrecimiento de dádivas para la alteración de expedientes y/o documentos | 1. Investigaciones a funcionarios o a la Entidad por parte de entes de control. 2. Procesos judiciales 3. Perdida en la credibilidad institucional 4. Deterioro de la imagen institucional | Rara Vez | Mayor | Moderada | 1. Corroborar que la hoja de control de los expedientes corresponda con los folios físicos que contiene. 2. Verificar que el inventario documental corresponda con la documentación física 3. Reconstruir el expediente afectado | 1.1 En cuanto llega el expediente al archivo de gestión, el servidor público designado corrobora que la hoja de control de los expedientes corresponda con los folios físicos que contiene. 2.1 Periódicamente, cada dependencia debe actualizar los inventarios documentales y remitirlos a la Subdirección de Servicios Administrativos 3.1 Informar al usuario afectado en caso materialización del riesgo sobre la situación detectada, para la reconstrucción del expediente teniendo en cuenta el acuerdo 007 de 2014 - AGN | 1. Formato de hoja de control de los expedientes firmado por quien hace el control 2. Formato Único de Inventario Documental 3. Documento de solicitud | Rara Vez | Moderado | Baja | 2019-05-30 | Sensibilizaciones a los responsables de ejecutar los controles sobre su responsabilidad frente a entes de control. | Evidencia de la campaña publicitaria o Listas de asistencia | Humanos del Ministerio | Expedientes alterados durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitoreo a la efectividad de los controles identificados | Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo
Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero | Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal. | 20 | Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero | 1. Omitir por parte de las áreas solicitantes las líneas de inversión y/o de funcionamiento. 2. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos. | 1. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales. 2. Toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el formato único de solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento. | 1.1 Verificar la completitud del formato. 1.2 Verificar que cuenta con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de revisión previa y de aprobación. 1.3 Corroborar la coherencia del Rubro presupuestal frente al objeto contractual. | 1. La expedición del certificado en el Sistema de Información Financiera -SIIF Nación. CDP expedido y firmado. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 2019-12-31 | Revisión aleatoria mensual de los pagos realizados contra la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | Archivo físico y digital. | Recursos Humanos y Tecnológicos del MVCT. | No. de desviaciones de los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Subdirector de Finanzas y Presupuesto
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE | Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos fiscales que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito territorial - ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE el Liquidación y de PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro, venta y/o transferencia de los mismos para lograr su depuración | 21 | Omitir la actuación judicial necesaria y oportuna, en ejercicio del poder de representación judicial, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, que conlleve a la pérdida de los predios en favorecimiento de terceros. | 1.Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que adelantan la actuación judicial . 2. Falta de atención en la representación judicial por parte del apoderado. 3. Deficiente comunicación interna. | 1. Pérdida de activos del MVCT. 2. Detrimento Patrimonial por la indebida actuación del funcionario a cargo. 3. Sanciones a los diferentes actores del proceso. | Probabilidad | Catastrófico | Alta | 1. Hacer seguimiento a las solicitudes de actuaciones judiciales dirigidas a la Oficina Asesora Jurídica. 2. Verificar que el predio no se encuentre a nombre de un tercero. | 1.1 Oficiar mediante Memorando a la Oficina Asesora Jurídica para establecer el estado actual del proceso judicial. 1.2 Adelantar mesas de trabajo con los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica. 2.1 Se estudia el folio de matrícula identificando que la titularidad del predio se encuentre en cabeza de alguna de las entidades extintas teniendo en cuenta los actos registrados en el mismo. 2.2 Se identifica el predio afectado con la demanda a partir de la comunicación o notificación del ente judicial. 2.3Se estudia la comunicación o el aviso dado por un tercero (peticionario). | 1. Memorando Interno Actas de reunión 2. Comunicación allegada al MVCT. Memorando Interno con sus correspondientes soportes | Probable | Mayor | Moderada | 2019-12-31 | Identificar, llevar el control y hacer seguimiento a cada una de las evidencias soporte de los controles. | Informe de avances del proceso | Recursos humanos. | No. de predios perdidos en favorecimiento de terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Verificar la aplicación y efectividad de los controles | Subdirector de Servicios Administrativos
Atención al Usuario y Atención Legislativa | Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio. | 22 | Agilizar servicios o emitir respuesta a solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las facultades los servidores públicos del MVCT, solicitando o recibiendo dádivas. | 1. El Funcionario solicita dádivas al usuario para agilizar el trámite a sus correspondientes solicitudes. 2. El usuario ofrece dádivas al funcionario por agilizar sus Solicitudes. | 1. Perdida en la credibilidad institucional 2. Demora en la atención a las solicitudes presentadas en condiciones normales 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control | Rara Vez | Mayor | Baja | 1. Revisar las denuncias recibidas por el MVCT, para identificar si hay alguna relacionada con el riesgo. 2. Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que inicie las actuaciones pertinentes. | 1. Los Servidores Públicos designados para la atención de las denuncias del GAUA, analizan el contenido de las mismas y en caso de presentarse una relacionada con el riesgo, se reporta al Coordinador del GAUA. 2. El Coordinador del GAUA comunica oficialmente la situación al Coordinador del GCID | 1. Comunicación escrita notificando el hallazgo. 2. Comunicación escrita | Rara Vez | Mayor | Baja | 2019-11-30 | Campaña de sensibilización dirigida a todos los servidores públicos del MVCT sobre las implicaciones del soborno. | Capturas de pantalla de la campaña realizada. | Humanos del Ministerio | No. de casos sancionados por las autoridades competentes sobre hechos de soborno frente al trámite de solicitudes | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo
Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno | Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales. | 23 | Pérdida de la Independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares. | 1. Abuso de Poder 2. Presiones Internas. | 1. Afectación al desarrollo del Sistema de Control Interno. 2. Afectación de la imagen de la Entidad. 3. Investigaciones y sanciones. | Rara Vez | Mayor | Baja | 1. Compromiso ético de los servidores públicos asignados a actividades de auditoría 2. Carta de confidencialidad de los servidores públicos de la OCI | 1.1 Verificación del diligenciamiento del Compromiso ético por parte del auditor interno 2.1 Verificar el diligenciamiento de la Carta de confidencialidad por parte de los servidores públicos de la OCI | 1. Compromiso ético del auditor interno 2. Carta de confidencialidad de los servidores públicos de la OCI | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-06-30 | Socializar e implementar el código de ética del auditor y los estatutos de auditoría. Actualizar la documentación del proceso con las actividades de control identificadas incluyendo la carta de confidencialidad e implementarla. | Lista de Asistencia Documentación del SIG actualizada con los controles identificados y evidencia de la implementación de los mismos | Recursos Humanos | No. de veces en que se manifiesta la pérdida de la independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento al cumplimiento del PAA y sus actividades | Jefe de la Oficina de Control Interno
Consulta / Divulgación
El Mapa de Riesgos de Corrupción, para efectos de consulta y participación ciudadana, se publica en la página Web de la Entidad.
Note on L15: Héctor Alexander Torres Morales: Se modificaron las evidencias a presentar.
Note on P10: Héctor Alexander Torres Morales: Se ajusta la fecha para la vigencia 2019
Note on P15: Héctor Alexander Torres Morales: Se ajusta la fecha a la vigencia 2019
Note on Q15: Héctor Alexander Torres Morales: Se redujo el % de expedientes

## Racionalización Trámites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
| Sector Administrativo | Vivienda, Ciudad y Territorio |  |  |  | Orden |  | 1
| Departamento: | Bogotá |  |  |  | Año Vigencia: |  | 2019
| Municipio: | Bogotá
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | PROCESO SIG | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA REALIZACIÓN
[10 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
| Postulación y Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda | Normativo | Modificación normativa del Programa Mi Casa Ya en cuanto a complementariedad del subsidio familiar de vivienda entre Fonvivienda y Cajas de Compensación Familiar | El programa Mi Casa Ya se implementa desde el año 2015 en el país y durante los últimos años ha aumentado la asignación de subsidios a la población. No obstante, se observa que algunos hogares requieren mayores recursos para la adquisición de la vivienda. | Modificación normativa para agilizar el proceso de adquisición de la vivienda en el marco del programa | Complementariedad del subsidio familiar de vivienda entre Fonvivienda y Cajas de Compensación Familiar para la adquisición de la vivienda en el Programa | Postulación y asignación del Subsidio | Dirección Sistema Habitacional | recursos Humano de disponibles en la entidad. | 2019-02-01 | 31/12/2019
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
| Nombre del responsable: |  |  |  |  | Número de teléfono:
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan:

## Servicio Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2019
Componente : Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | TRIMESTRE |  |  |  | FECHA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisión de la alta dirección a las iniciativas planteadas para mejorar el servicio al ciudadano. | Realizar 2 reuniones lideradas por el equipo directivo para revisar y hacer seguimiento a las iniciativas de mejora del proceso de atención al usuario. | Secretaría General - SSA -GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  | x | x |  | 2019-05-01 | 2019-10-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Diagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. | SSA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-31
|  |  | Plan de trabajo de mejoras a implementar | SSA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-31
|  |  | Implementación del 100% de mejoras programadas para la vigencia 2019. | SSA | 82000000 |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 2.2 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades - Implementación de la NTC 5854 y Convertic. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Diagnóstico de las deficiencias de accesibilidad aplicable a la página web | TIC | 500000000 | x | x | x | x | 2019-03-01 | 2019-12-31
Plan de trabajo de mejoras a implementar
Implementación del 100% de mejoras programadas para la vigencia 2019.
| 2.3 | Garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Implementar una solución para el acceso a la información por parte de los ciudadanos con discapacidad auditiva. | GAUA | 82000000 | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 2.4 | Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Diseño de la Arquitectura Empresarial | TIC | 5000000000 | x | x | x | x | 2019-03-01 | 2019-12-31
Plan de trabajo para el dasarrollo de los Sistemas de Información
| 2.5 | Construir e implementar una política de protección de datos personales | Política aprobada | TIC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x |  |  | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
Reporte de acciones de implementación de la política
Bases de datos personales inscritas en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
| 2.6 | Implementar mecanismos para mejorar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.(Circular 001 de 2018-CGDI) | Capacitación al GAUA en los temas de competencia de las dependencias del Ministerio. | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) 6. Oficina TIC 7. OAP 8. SSA (incluye GC / GRF y GRF) 9. SFP (Incluye GPC, GT y GC) 10. GCID 11. GTH | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 2.7 | Medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | 3 informes en el año que contenga estadísticas de atención al ciudadano y los responsables de la gestión de los canales. | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 2.8 | Verificar la implementación del protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales con especial atención a las pautas para atención especial y preferente | Un informe de seguimiento a los protocolos de atención al ciudadano con énfasis en la aplicación de pautas para atender a personas con discapacidad, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, etnias, entre otros. | OCI | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  |  | x | 2019-11-01 | 2019-11-29
Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de servicio en el Ministerio (funcionarios y contratistas), a través de procesos de cualificación y sensibilización armonizados con el Plan Institucional de Capacitación. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Plan de fortalecimiento de competencias de servicio en el Ministerio de funcionarios y contratistas. | Secretaría General | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
Reportes mensuales de acciones adelantas en el fortalecimiento del servicio en los temas de: Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana, Lucha contra la Corrupción, Gobierno de la Información, cultura organizacional y comportamientos éticos, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa
| 3.2 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Ministerio y la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Una jornadas y/o campaña de sensibilización a los servidores públicos del Ministerio en temas de servicio al ciudadano | Secretaría General | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.3 | Establecer, actualizar y socializar el protocolo de atención al ciudadano y el reglamento interno de PQRSD al interior de la entidad (Circular 001 de 2018-CGDI) | Dos reportes de acciones implementadas (incluye evidencias de las acciones) | Secretaría General | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar y determinar la necesidad de actualizar los procedimientos y el protocolo de servicio de atención al ciudadano. | Reporte de actualización del protocolo para la atención del ciudadano y procedimientos del SGC actualizados (incluye evidencias de los ajustes) | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4.2 | Implementar las directrices de usabilidad de los sistemas de información asociados al proceso de atención al ciudadano. | Actualización tecnológica, mejoras funcionales y migración de datos de Gesdoc-Bizagi | TIC | $600.000.000 |  |  | x | x | 2019-07-01 | 2019-12-01
| 4.3 | Dar a conocer a los ciudadanos la política de tratamiento de datos personales y la carta de trato digno elaborada por la Entidad. | Informe de ejecución de la campaña de socialización en medios físicos y electrónicos (incluye evidencias de las acciones) | TIC- GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  | x |  | 2019-07-01 | 2019-08-31
| 4.4 | Diagnosticar las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública y a racionalizar el empleo de los recursos disponibles. | Diagnóstico de recomendaciones de los particulares registradas en los informes de PQRSD dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública. | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4.5 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 3 Informes de PQRSD publicados | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4.6 | Seguimiento a las PQRDS recibidas por el Ministerio | Presentar 3 informes cuatrimestrales de seguimiento a la atención al ciudadano PQRDS. | OCI | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-10-31
| 4.7 | Adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos por incumplimiento a la respuesta de PQRS o quejas presentadas en su contra | Informe de procesos disciplinarios adelantados | GCID | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4.8 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, evaluar correctivos que surjan de dichas observaciones y facilitarles el acceso a la información. | Informe consolidado de solicitudes de veedurías ciudadanas presentadas y atendidos en la vigencias 2018 | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4.9 | Identificar oportunidades de mejora de los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. | Documento diagnóstico de oportunidades de mejora de procesos administrativos a cargo de las dependencias misionales | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  | X |  |  | 2019-04-01 | 2019-08-30
| 4.10 | Capacitación a servidores públicos en las actualizaciones normativas (Circular 001 de 2018-CGDI) | Al menos 3 capacitaciones a servidores públicos del Ministerio en los temas de actualización normativa, con especial énfasis al GAUA. | OAJ | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular, aplicar y evaluar la Encuesta de Evaluación del Servicio | 3 informes de análisis de resultados de la encuesta | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 5.2 | Mejorar los sistemas de información necesarios para brindar un buen servicio al ciudadano. | Implementación del CHATBOT en el MVCT | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 5.3 | Ajustar la oferta institucional del Ministerio con base en las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificados en los ejercicios de caracterización (Circular 001 de 2018-CGDI) | Documento con el reporte de las acciones y resultados de la validación o ajuste de la oferta institucional . | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  | x |  | 2019-06-01 | 2019-08-31
| 5.4 | Actualizar contenidos del sitio web del Ministerio según necesidades de información de los grupos de valor | Reporte de actualización del sitio web armonizado con necesidades de información de los grupos de valor. | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  | x | x | 2019-07-01 | 2019-11-30
| 5.5 | Garantizar la disponibilidad de los canales de atención y comunicación de acuerdo a las características y necesidades de los ciudadanos y usuarios que incluyan estrategias para garantizar la cobertura en el territorio nacional (Circular 001 de 2018-CGDI) | Informe sobre el uso y disponibilidad de los canales de atención y comunicación utilizados por el Ministerio- | GAUA - GCE | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  |  | x | 2019-10-01 | 2019-12-31
| 5.6 | Comunicar el ajuste de la oferta institucional del Ministerio con base en las necesidades y expectativas de los grupos de valor identificados en los ejercicios de caracterización (Circular 001 de 2018-CGDI) | Reporte de actualización de la oferta institucional en los diferentes canales de atención, según novedades identificadas. | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  |  | x | 2019-10-01 | 2019-12-31
Note on E37: Se cambi{o la meta por solicitud del GAUA
Note on F6: Se incluye al GAUA por solicitud de la SSA
Note on F37: Se reasig{o al GAUA por solicitud de la SSA
Note on L37: Se cambia la fecha de inicio por el cambio de actividad
Note on M6: Se actualiza la fecha de ejecución{on por solicitud de la SG
Note on M7: Se actualiza la fecha de ejecuci{on por solicitud de la SSA
Note on M8: Se actualiza la fecha de ejecuci{on por solicitud de la SSA

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2019
Componente : Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | TRIMESTRE |  |  |  | FECHA |  | % De Avance
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
Transparencia Activa | 1.1 | Determinar los mínimos de información general básica con respecto a la estructura, los servicios, los procedimientos, la contratación y demás información que el Ministerio debe publicar de manera oficiosa en el sitio web o en los sistemas de información del Estado.(Circular 001 de 2018-CGDI) | Reporte cuatrimestral publicado y en Excel de la información exigida a publicar en la WEB por la Ley 1712 de 2014 | TIC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la publicación de la información sobre la estructura orgánica del MVCT (Circular 001 de 2018-CGDI) | Informe cuatrimestral en archivo Word de actualización de la información | GTH | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.3 | Realizar seguimiento a la actualización de las hojas de vida por parte de los servidores públicos de planta del Ministerio en el SIGEP. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Informe cuatrimestral en archivo Word de actualización de la información en SIGEP | GTH | Humanos y tecnológicos del MVCT | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 1.4 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida de los contratistas del Ministerio en el SIGEP. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Reporte cuatrimestral del seguimiento | GC | Humanos y tecnológicos del MVCT | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 1.5 | Divulgación de Información sobre Contratación Pública | Reporte trimestral de actualización de la información | GC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100%
Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar la aplicación del principio de gratuidad de no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información en lo relacionado con el trámite a PQRS. | Informar la aplicación de este principio en los informes de PQRS. | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100%
| 2.2 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Un Informe semestral que contenga los 4 estándares definidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100%
| 2.3 | Generar un informe mensual que permita evidenciar las PQRSD recibidas dentro del periodo analizada y el estado de las mismas. | Publicar mensualmente el informe de PQRSD. | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100%
Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaboración de formato para registrar información clasificada y reservada | Formato enviado a las 45 dependencias solicitando información | TIC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-31
| 3.2 | Determinar cual es la información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Un documento por dependencia que contenga la información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad. (El formato es determinado por la Oficina TIC) | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) 6. Oficina TIC 7. OAP 8. OCI 9. SSA (incluye GC / GRF y GRF) 10. SFP (Incluye GPC, GT y GC) 11. GCID 12. GTH | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  | x |  |  | 2019-05-02 | 2019-08-31
| 3.3 | Capacitar y divulgar a los servidores públicos y ciudadanos la información pública reservada y la información pública clasificada de la entidad.(Circular 001 de 2018-CGDI) | Al menos 3 capacitaciones a servidores públicos del Ministerio, con especial énfasis al GAUA. | GTH - TIC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  | x |  | 2019-07-01 | 2019-09-30
|  |  | Acciones de divulgación de esta información a los ciudadanos | GAUA
| 3.4 | Publicar el Inventario de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada, las tablas de retención documental (Circular 001 de 2018-CGDI) | 1. Acto administrativo de adopción y/o actualización de los instrumentos de gestión de información. 2. Publicación de los intrumentos de gestión de información 3. Publicación de informe de solicitudes de información y docuemnto donde consten los costos de reproducciónde la información | TIC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  | x |  |  | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 100%
| 3.5 | Articular los Instrumentos de Gestión de Información con los Lineamientos del Programa de Gestión Documental. (Circular 001 de 2018-CGDI) | Informe que demuestre si la información incluida en los tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental | GAUA - TIC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  | x |  | 2019-07-01 | 2019-09-30
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Definir lineamientos para dar respuesta a solicitudes de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | 1. Linemaiento definido 2. Dos reportes de las acciones de publicación, socialización y/o sensibilización realizadas | GCE | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31 | EN EJECUCIÓN
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Armonizar los procesos de servicio al ciudadano, gestión documental y las TIC con las dimensiones de transparencia activa, pasiva y gestión de la información (Circular 001 de 2018-CGDI) | Documento que contenga los elementos de armonización | GAUA - TIC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  | x |  | 2019-07-01 | 2019-09-30
| 5.2 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información pública y el documento donde consten los costos de reproducción de la información (Circular 001 de 2018-CGDI) | Tres Informes que contengan el número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la información. | GAUA | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Publicación del actoa administrativo que determina los costos de reproducción de información. | GAUA | [7 empty] | 100%
Note on E7: Se ajusta la periodicidad en cuanto a informes cuatrimestrales y redacción de las actividades solicitud del GTH
Note on E8: Se ajusta la periodicidad en cuanto a informes cuatrimestrales y redacción de las actividades solicitud del GTH
Note on E10: Se ajusta periodicidad de reporte por solicitud del GC
Note on E13: Se ajusta la periodicidad dela meta amensual ppor solicitud del GAUA
Note on E23: Se ajusta redacción por solicitud del GAUA

## Campaña Estado Simple
CAMPAÑA "ESTADO SIMPLE, COLOMBIA ÁGIL" (Directiva Presidencial 07 de 2018) Plan de Trabajo vigencia 2019
Actividades |  | Responsable | Recursos | TRIMESTRE |  |  |  | FECHA |  | Observación
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
1 | Implementación del Sistema de Información Transaccional (TERRA) | Viceministerio de Vivienda | $12.500.000.000 | x | x | x | x | 2019-02-01 | 31/12/2019 | Antes de que iniciara la campaña "Estado Simple, Colombia Ágil", el Ministerio identificó la necesidad de mejorar la regulación de los trámites de prelicenciamiento, así como el seguimiento en línea de los trámites de prelicenciamiento y licenciamiento. Con esta iniciativa se espera reducir la interacción directa entre funcionarios públicos y solicitantes de licencias a través de la implementación de una plataforma digital y con ello reducir posibles procedimientos irregulares y tiempos de expedición de licencias. Aunque esta acción es de gran impacto para el sector vivienda (porque incluye actores públicos y privados de diferentes niveles de gobierno y territorial) y coincide con las observaciones y propuestas recibidas en la campaña "Estado Simple, Colombia Ágil", no se incluyó en la estrategia de racionalización de trámites porque no está asociada directamente a los trámites de competencia del Ministerio. Es importante anotar que actualmente los trámites de prelicenciamiento no se encuentran regulados y, por tanto, se presentan demoras y procedimientos irregulares. Adicionalmente, el contacto directo entre solicitantes de licencias y funcionarios de diferentes entidades asociadas al otorgamiento de permisos para el otorgamiento de las mismas se presta para procedimientos irregulares que pueden dificultar los trámites. En algunos casos estos procedimientos desencadenan también en mayores costos no establecidos dentro de las reglamentaciones vigentes.
2 | Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con vivienda y desarrollo territorial | Viceministerio de Vivienda | Recursos Humanos disponibles | x | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-06-30 | En la revisión de las propuestas ciudadanas recibidas en la campaña "Estado Simple, Colombia Ágil", realizada en el mes de noviembre de 2018, no se identificó la necesidad de realizar acciones de racionalización de trámites o mejoras normativas. Posteriormente, en el Comité Sectorial para la campaña "Estado Simple, Colombia Ágil" realizado en el mes de diciembre tampoco se identificó ninguna acción de racionalización o mejora normativa. Por lo anterior no se modificó la agenda regulatoria y tampoco se incluyeron acciones en la estrategia de racionalización de trámites 2019. Sin embargo, el Ministerio consideró necesario ampliar el espacio de reflexión de las propuestas ciudadanas en la vigencia 2019, con espacios de diálogo con los actores involucrados en las temáticas principales abordadas en la campaña, iniciativa que fue acogida por el Comité Sectorial. Adicionalmente, también se consideró necesario realizar acciones que fortalezcan los procesos de priorización de la asistencia técnica en POT y procesos de socialización de los programas de vivienda para mejorar los canales de información.
3 | Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con agua potable y Saneamiento Básico | Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico | Recursos Humanos disponibles |  | x |  |  | 2019-04-01 | 2019-06-30
4 | Fortalecer los procesos de priorización de la asistencia técnica en POT. | Dirección de Espacio Urbano y Territorial | Recursos Humanos disponibles |  | x | x |  | 2019-04-01 | 2019-09-30
5 | Fortalecer los procesos de socialización de los programas de vivienda para mejorar los canales de información | Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social | Recursos Humanos disponibles |  | x | x |  | 2019-04-01 | 2019-09-30

## Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2019
Participación Ciudadana
Componentes | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | TRIMESTRE |  |  |  | FECHA
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
Condiciones Institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | 1.1 | Elaborar o actualizar las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados procesos de participación ciudadana. | Una base de datos actualizada por Dirección Misional | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos disponibles | x | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30
| 1.2 | Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | Acciones de Capacitación en: Gestión y Producción de Información Institucional, Instancias y Mecanismos de participación ciudadana; herramientas que faciliten la participación ciudadana, fases del ciclo de gestión pública | GTH | Humanos y tecnológicos del MVCT | x | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-31
| 1.3 | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad | Documento que relaciona la instancia de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos disponibles | x | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-04-30
| 1.4 | Identificar las metas y actividades que cada área realizará en las cuales tiene programado o debe involucrar la participación de los grupos de valor y clasificarlas con la fase del ciclo de gestión ( Diagnóstico, formulación, implementación - ejecución y evaluación) | Documento que identifique: 1. La instancia o mecanismo de participación 2. Metas o instancias en las cuales involucrará cada instancia o mecanismo 3. Fase del ciclo de gestión en que se enmarcan dichas metas o actividades 4. Recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) 6. Oficina TIC 7. OAP 8. SSA (incluye GC / GRF y GRF) 9. SFP (Incluye GPC, GT y GC) 10. GCID 11. GTH | Recursos Humanos disponibles | x | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
Promoción efectiva de la participación ciudadana | 4.1 | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado | OAP | Recursos Humanos disponibles | x |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
| 4.2 | Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada espacio de participación ciudadana definido en el cronograma. | Documento publicado con la ruta a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que incluya los momentos de Antes, Durante y Después, según lineamientos de la OAP | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 4.3 | Definir el procedimiento interno para implementar la ruta a seguir pare el desarrollo del espacio de participación ciudadana | Documento con roles y responsables para implementar el espacio de diálogo | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 4.4 | Reportar el formato interno de actividades de participación ciudadana | Formato interno de reporte | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 4.5 | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de participación ciudadana | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana | OAP | Recursos Humanos disponibles |  |  |  | x | 2019-12-01 | 2019-12-31
Note on M9: Se cambia la fecha de terminación por solicitud de la OAP

## Rendición Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2019
Componente : Rendición de Cuentas
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RECURSOS | TRIMESTRE |  |  |  | FECHA
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Caracterización de grupos de valor (Circular 001 de 2018-CGDI) | X |  |  |  |  | Un documento de caracterización de grupos de valor por Dirección que valide el desarrollo de las siguientes acciones: 1. Desarrollar ejercicios de participación ciudadana para identificar la información de interés para los ciudadanos y que deba ser publicada (Circular 001 de 2018-CGDI) 2. Identificar condiciones de grupos de valor y de interés para que la información pueda ser transmitida en lenguaje claro y adecuado para su entendimiento (Circular 001 de 2018-CGDI) 3. Determinar qué información pública debe generar y asociar a su actividad misional, consultando a los grupos de valor los tipos de información y utilidad pública de la misma (Circular 001 de 2018-CGDI) | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos disponibles |  | x |  |  | 2019-04-01 | 2019-06-30
| Actualización de la caracterización de ciudadanos y usuarios del Ministerio según canales de atención. | x |  |  |  |  | Dos documentos de caracterización de Usuarios y grupos de Interés. Uno con corte al 31 de diciembre de 2018 y el otro con corte al primer semestre de 2019. | GAUA | Se adelantará con recursos de la Subdirección, | x |  | x |  | 2019-02-28 | 2019-09-30
| Realizar el seguimiento a la efectividad en la prestación del servicio a través de instrumentos que permitan realizar esta medición. | x |  |  |  |  | Reporte que contenga la medición del seguimiento realizado a la prestación del servicio | GAUA | Se adelantará con recursos de la Subdirección, |  | x | x | x | 2019-04-30 | 2019-12-31
| Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | x |  |  |  |  | Capacitación en gestión y producción de información institucional | GTH | Humanos y tecnológicos del MVCT | X | X |  |  | 2019-02-01 | 2019-08-31
| Asociar la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | x |  |  |  | Planeación institucional asociada con garantiza de derechos | OAP | Humanos y tecnológicos del MVCT | x | x |  |  | 2019-01-01 | 2019-06-30
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas de la planeación institucional para definir qué información se producirá de manera permanente |  | x |  |  |  | Un documento con la priorización de temas de interés que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | 1. DSH (incluye GTSP) 2. DEUT (Incluye SPDUT y SATOU) 3. DIVIS (Incluye SSFV y SPAT) 4. DDS ( Incluye GPS, GSSGP y GDS) 5. DP (Incluye SP, SGE y SEP) | Recursos Humanos disponibles |  | x |  |  | 2019-04-01 | 31/06/2019
| Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma |  | x |  |  |  | Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo | GCE | Humanos y tecnológicos del MVCT |  | x | x | x | 2019-05-01 | 2019-12-31
| Producir la información sobre la gestión general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), los resultados y el avance en la garantía de derechos que se presentará en los espacios de diálogo |  |  | x |  |  | Documento con la información que se presentará en los espacios de diálogo (incluye resultados del espacio de participación) | OAP | Humanos y tecnológicos del MVCT | x | x |  | x | 2019-02-01 | 2019-06-30
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), los resultados y el avance en la garantía de derechos de los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con los espacios de diálogo establecidos en el cronograma |  |  | x |  |  | Documento con la información de acuerdo a los temas de interés priorizados. | OAP / Despacho Viceministerio de Vivienda y Despacho Viceministerio APSB | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-11-01 | 2019-12-31
DIÁLOGO | Identificar canales de comunicación preferidos por los grupos de valor | x |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique los canales de comunicación de los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo | OAP / Despacho Viceministerio de Vivienda y Despacho Viceministerio APSB | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| Mejorar las competencias del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | x |  |  |  |  | Capacitación en fortalecimiento de las capacidades de diálogo | GTH | Humanos y tecnológicos del MVCT |  |  | x |  | 2019-07-01 | 2019-08-31
| Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales ( mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y los mecanismos virtuales complementarios ( chat, videoconferencias, etc.) que se utilizarán para rendir cuentas en los temas de interés priorizados, así como sobre la gestión general de la entidad. |  | x |  |  |  | Cronograma publicado | OAP | Humanos y tecnológicos del MVCT | x |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-31
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada espacio de diálogo definido en el cronograma. |  |  | x |  |  | Documento publicado con la ruta a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que incluya los momentos de Antes, Durante y Después, según lineamientos de la OAP | OAP / Despacho Viceministerio de Vivienda y Despacho Viceministerio APSB | Recursos Humanos disponibles |  |  | x | x | 2019-06-01 | 2019-12-31
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta a seguir pare el desarrollo del espacio de diálogo |  | x |  |  |  | Documento con roles y responsables para implementar el espacio de diálogo | OAP | Humanos y tecnológicos del MVCT | x | x |  |  | 2019-01-15 | 2019-05-31
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación con los grupos de valor identificados, para la preparación previa de los espacios de diálogo definidos en el cronograma |  |  | x |  |  | Reporte de las acciones de capacitación realizadas a grupos de valor | Despacho Viceministerio de Vivienda y Despacho Viceministerio APSB | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas | x |  |  |  |  | Documento con la identificación de temas de interés de organismos de control | Secretaría General | Humanos y tecnológicos del MVCT |  | x | x |  | 2019-04-01 | 2019-06-30
| Medir la satisfacción de los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés en los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana.. |  |  |  | x |  | Un documento con los resultados de las mediciones realizadas | OAP / Despacho Viceministerio de Vivienda y Despacho Viceministerio APSB | Recursos Humanos disponibles |  |  | x | x | 2019-07-01 | 2019-12-31
| Definir el esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos |  | x |  |  |  | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo | OAP | Humanos y tecnológicos del MVCT | x | x |  |  | 2019-01-15 | 2019-05-31
| Reportar el formato interno de actividades de rendición de cuentas |  | x |  |  |  | Formato interno de reporte | OAP / Despacho Viceministerio de Vivienda y Despacho Viceministerio APSB | Recursos Humanos disponibles |  |  | x | x | 2019-07-01 | 2019-12-31
| Producir la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento a la gestión institucional |  |  | x |  |  | Informe de avance de los compromisos adquiridos y acciones de mejoramiento implementadas | OAP / Despacho Viceministerio de Vivienda y Despacho Viceministerio APSB | Recursos Humanos disponibles |  |  | x | x | 2019-07-01 | 2019-12-31
| Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas |  |  |  |  | x | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana | OAP | Recursos Humanos disponibles |  |  |  | x | 2019-12-01 | 2019-12-31
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas de la planeación institucional |  |  |  |  | x | Identificación de acciones de mejoramiento relacionadas con la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación ciudadana | OAP | Humanos y tecnológicos del MVCT |  | x |  |  | 2019-05-01 | 2019-06-30
| Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana |  |  |  |  | x | "Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Auditoria – PAA vigencia 2019 | OCI | Humanos y tecnológicos del MVCT |  | x |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-28
Note on I12: Se ajusta redacción de la actividad por solicitud del GCE
Note on I20: Se cambia por solicitud del viceministerio de APSB
Note on I28: Se cambia la redacción de la actividad por solicitud de la OCI
Note on P14: Se ajusta la fecha de inicio porque la actividad está asociada a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que generalmente se realiza en el mes de diciembre
Note on P16: Se ajusta la fecha de inicio por solicitud del GTH
Note on P18: Se ajusta la fecha de inicio por considerar que las rendiciones de cuentas focalizadas se realizarán en el segundo semestre
Note on P22: Se ajusta la fecha porque los espacios de rendición de cuentas focalizados se realizarán en el segundo semestre
Note on P24: Se ajusta la fecha porque los espacios de rendición de cuentas focalizados se realizarán en el segundo semestre
Note on P25: Se ajusta la fecha porque los espacios de rendición de cuentas focalizados se realizarán en el segundo semestre
Note on Q10: Se cambia la fecha de cumplimiento a solicitud de la OAP, teniendo en cuenta las modificaciones al plan de acción aprobadas en abril
Note on Q13: Se amplia la fecha de terminación por solicitud de la OAP porque esta actividad depende del diligenciamiento de los autodiagnósticos, programada para el mes de mayo.
Note on Q19: Se cambia la fecha de terminación por solicitud de la OAP, considerando que esta actividad está asociada el diligenciamiento de los autodiagnósticos que se realizará en el mes de mayo
Note on Q21: Se ajusta las fechas por solicitud de la Secretaría General - SG
Note on Q23: Se cambia la fecha de terminación por solicitud de la OAP, considerando que esta actividad está asociada el diligenciamiento de los autodiagnósticos que se realizará en el mes de mayo
Note on Q27: Se cambia la fecha de terminación por solicitud de la OAP, considerando que esta actividad está asociada el diligenciamiento de los autodiagnósticos que se realizará en el mes de mayo

## Cronograma Part. y Rend Ctas.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2019
Participación en el ciclo de gestión pública de políticas, planes, programas y/o proyectos de inversión.
Componentes | Actividades |  | Grupo de Valor | Meta o producto | Responsable | Recursos | TRIMESTRE |  |  |  | FECHA
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
Participación en el diagnóstico e identificación de problemas | 1.1 | Realizar ejercicios de innovación abierta para solución de problemas del Ministerio | Agremiaciones y academia | Realizar al menos un espacio de ideación, prototipado o validación de propuestas de innovación para la solución de problemas del Ministerio. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles |  |  | x |  | 2019-07-01 | 2019-09-30
Participación en la planeación | 2.1 | Participación la formulación de la planeación institucional de la vigencia 2019. | Ciudadanía en general | 1. Un ejercicio de participación en la formulación del PAAC 2. Un ejercicio de participación en la formulación y/o ajustes del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2019 | OAP | Recursos Humanos disponibles | x |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-31
Participación en la formulación de Políticas, Planes, Programas y/o proyectos | 3.1 | Participación en la formulación de proyectos normativos del Ministerio | Agremiaciones como: Camacol, Asofiduciaria, Asocajas, etc. | 2 proyectos normativos formulados a partir de mesas de trabajo con grupos de valor, grupos de interés o ciudadanos. | DSH - DDS | Recursos Humanos disponibles | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 3.2 | Participación en la formulación de proyectos piloto de Agua Potable y Saneamiento Básico | Entidades territoriales, Personas Prestadoras, organizaciones comunitarias (implementación SIASAR, temas rurales) Se trabaja actualmente en la implementación de los proyectos pilotos de pilas públicas en la Guajira. | 1 ejercicio de participación ciudadana en la formulación de proyectos piloto del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico | Viceministerio de Vivienda y Viceministerio de Agua Potable - Dirección de Desarrollo Sectorial y Saneamiento Básico | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
Participación en Racionalización de trámites y mejora normativa (Campaña "Estado Simple, Colombia Ágil") | 4.1 | Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con vivienda y desarrollo territorial | Ayuda de memoria | Viceministerio de Vivienda | Recursos Humanos disponibles | x | x |  |  | 43497 | 2019-06-30 | 2019-12-31
| 4.2 | Adelantar mesas técnicas para revisar las intervenciones ciudadanas relacionadas con agua potable y Saneamiento Básico | Ayuda de memoria | Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico | Recursos Humanos disponibles |  | x |  |  | 43556 | 2019-06-30 | 2019-12-31
Participación en el seguimiento | 5.1 | Participación en el seguimiento y actualización del Reglamento Técnico – RAS | Entidades territoriales, Personas Prestadoras | 2 ejercicio de participación ciudadana en el seguimiento a ajuste del RAS | Viceministerio de Vice vivienda y Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 5.2 | Participación en el seguimiento a la gestión del Ministerio a través de las ferias de atención al ciudadano, de manera presencial en los territorios del país. | Ciudadanía en general | Participar en 3 Ferias. | GAUA | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 5.3 | Participación en la ejecución del programa de Conexiones Intradomiciliarias | Entidades territoriales, personas usuarias del programa | Reporte de las acciones de participación ciudadana en el programa de Conexiones Intradomiciliarias. | Viceministerio de Vivienda y Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico | Recursos Humanos disponibles | x | x | x | x | 2019-01-15 | 2019-12-31
| 5.4 | Participación en el seguimiento a la gestión del Ministerio a través de la atención de solicitudes por los diferentes canales de comunicación habilitados por el Ministerio. | Ciudadanía en general | 3 informes de atención a solicitudes del ciudadano. | GAUA | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 5.5 | Participación en el seguimiento a los programas del Ministerio por redes sociales, radio y TV. | Ciudadanía en general | Reporte mensual de espacios de interacción por redes sociales, radio y TV. | GCE | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
Participación en la evaluación y control (Rendición de Cuentas) | 6.1 | Participación en el control y evaluación de la gestión general del Ministerio mediante un foro virtual. | Ciudadanía en general | Foro virtual de rendición de cuentas sectorial | TIC | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 6.2 | Participación en el control y evaluación presencial de la gestión general del Ministerio. | Ciudadanía en general | Audiencia Pública sobre la gestión general del Ministerio. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles |  | x | x | x | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 6.3 | Participación en el control y evaluación de la gestión del Ministerio en políticas, programas, proyectos o temas específicos. | Entidades territoriales, Personas Prestadoras, | Dos espacios de diálogo presenciales sobre la gestión del Ministerio en políticas, programas, proyectos o temas específicos priorizados. | Viceministerio de Vivienda y Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico | Recursos Humanos disponibles |  |  | x | x | 2019-07-01 | 2019-12-31
Note on M19: Se ajusta fecha por solicitud del Viceministerio de Vivienda

## Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2019
Componente : Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | TRIMESTRE |  |  |  | FECHA |  | % De Avance
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | Inicio | Fin
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Involucrar a servidores (antes y después) así como a grupos de valor (ciudadanos, veedores, agremiaciones, órganos de control, academia) en la formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Circular 001 de 2018-CGDI) | Reporte de grupos de valor involucrados en la formulación y seguimiento al PAAC | OAP | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 100%
| 1.2 | Capacitar a servidores públicos del Ministerio en el PAAC y sus componentes(Circular 001 de 2018-CGDI) | Realización de 2 capacitaciones en el año | GTH | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 1.3 | Desarrollar actividades periódicas de capacitación y/o socialización dirigido a servidores públicos del PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción (Circular 001 de 2018-CGDI) | Al menos 2 capacitaciones o actividades de socialización realizadas. | OAP | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 1.4 | Ajustar el Manual de Contratación con elementos que mejoren la transparencia en el proceso contractual | Documento de Manual de Contratación Actualizado | GC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | X | X |  |  | 2019-01-02 | 2019-04-30
| 1.5 | Fortalecer los lineamientos para la supervisión de contratos | Documento con lineamientos para la supervisión de contratos | GC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | X | X |  |  | 2019-01-02 | 2019-04-30
| 1.6 | Capacitación a Supervisores de Contratos | 2 capacitaciones que aborden temas de Normatividad de Contratación, Sistemas de Compras y Contratación, Control Social a la Contratación, Sistemas de información, temas específicos del Contrato de supervisión y riesgos de contratación. | GC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | X | X | X | X | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 1.7 | Fomento de la Integridad y la Transparencia | 2 actividades de sensibilización en prevención de la Acción Disciplinaria | GCID | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles | x | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 1.8 | Desarrollar actividades periódicas capacitación y Socialización del Código de Integridad (Circular 001 de 2018-CGDI) | 1. Sensibilización en los procesos de Inducción a servidores públicos de planta del MVCT 2. Realización de 2 eventos de socialización | GTH | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  | x | x | x | 2019-05-01 | 2019-11-30
| 1.9 | Promover el esquema de Gobierno corporativo en las Empresas de Servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico | Socialización de la propuesta de Reglamentación modelo de Gobierno Corporativo para empresas AAA | DDS | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles |  |  | x | x | 2019-08-01 | 2019-12-31
| 1.10 | Fortalecer los procesos de priorización de la asistencia técnica en POT. | Eliminada | Eliminada | Eliminada
| 1.11 | Fortalecer los procesos de socialización de los programas de vivienda a través de los canales del MVCT y ferias de servicio al ciudadano. | Eliminada | Eliminada | Eliminada
Note on D15: Se elimina la actividad porque ya se encuentra incluida en la sección "Campaña Estado Simple"
Note on D16: Se elimina la actividad porque ya se encuentra incluida en la sección "Campaña Estado Simple"