## Tic ESTADO
PLAN DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL MVCT - (DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL MANUAL) - Componente TIC Estado 2018-2020
Requisitos Manual |  |  |  | EJECUCION DE LA IMPLEMENTACION
Componente | Logro | Criterio | Subcriterio | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO DE LA META (AAA/MM/DD) | PORCENTAJE DE AVANCE | FURAG | FECHA FINALIZACION META (AAAA/MM/DD) | RESPONSABLE EJECUCION DE LA META | DECRIPCION EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | UBICACIÓN FISICA O LOGICA DE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
1. TIC - ESTADO objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las TIC. Así mismo, busca fortalecer las competencias T.I. de los servidores públicos, como parte fundamental de la capacidad institucional. | TRANSPARENCIA Busca facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios | Acceso a la información pública Rendición de cuentas Busca poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos | La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas. | Publicar la información básica exigida en la Ley de Transparecia y Acceso a la Información Pública en un Botón en la página WEB | 2018-08-01 | 90% | Pendiente: Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales | 2018-12-31 | TIC | Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública página MVCT | http://portal.minvivienda.local/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia
[7 empty] | Pendiente: Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno) |  | GAUA
[7 empty] | Pendiente: Información para niños, niñas y adolescentes |  | TIC- GCE - GAUA
|  |  | La entidad mantiene actualizada la información que publica. | Mantener la información actualizada de la información que se publica | 2018-08-01 | 100% |  | 2018-12-31 | Of. TIC, apoyo todas la áreas | Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública página WEB | http://portal.minvivienda.local/atencion-al-ciudadano/ley-de-transparencia
|  | Rendición de cuentas Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita fomentar el diálogo con la ciudadanía a través del uso de la información oportuna, veraz y en lenguaje claro, haciendo uso de medios electrónicos. | La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos y habilita espacios virtuales llamativos, para difundir las convocatorias a los eventos presenciales de rendición de cuentas. | Habilitar espacios para informar a los ciudadanos los resultados de la gestión y difundir los eventos presenciales de rendición de cuentas | 2018-01-06 | 100% |  | 2018-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP, GCE, GAUA | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
|  |  | La entidad habilita los canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en todas las etapas necesarias para la rendición de cuentas. | Habilitar canales electrónicos de manera permanente para conocer las opiniones y sugerencias de los usuarios en las etapas de la rendición de cuentas | 2018-01-06 | 100% | No hay medio habilitado permanentemente, colocar link en sección rendición de Cuentas | 2018-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
|  |  | La entidad publica los aportes de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos en su página web. | Publicar aportes de los usuarios sobre la gestión realizada | 2018-01-06 | 100% | N.A. | 2018-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP, GCE, GAUA | Espacio para rendición de cuentas en la página WEB, y canales habilitados permanenetes para solicitudes y sugerencias | http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas
|  | Datos Abiertos Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | Publicar dataset de interés para los ususrios en la página de datos.gov.co | 2018-01-06 | 100% | Fortalecer con áreas misionales | 2018-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Link en la página web a datos.gov.co | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
|  |  | La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos. | La entidad hace difusión de los datos abiertos a través del botón de transparencia y acceso a la información pública en la página web del Ministerio | 2018-01-06 | 80% | GCE campaña por redes sociales… | 2018-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Link en la página web | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
|  |  | La entidad promueve el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento. | Promover e incentivar el uso de datois abiertos para incentivar su aprovechamiento | 2018-01-06 | 0% | 178 | 2018-12-31 | GAUA- DESPACHO MINISTROS- VICEMINISTERIOS-OAP | Link en la página web | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
|  |  | La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados. | Mantener actualizados los set de datos abiertos que el Ministerio tiene expuestos | 2018-01-06 | 100% | ok | 2018-12-31 | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas | Link en la página web | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/rendicion-de-cuentas/datos-abiertos
|  | Innovación abierta Busca la construcción de soluciones a problemas o retos públicos a través de acciones de colaboración con los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | La entidad identifica los problemas o retos a resolver |  |  | 0% | 157, 178, 185, 186, 187, 205 |  | Of. TIC, apoyo OAP y todas las áreas
La entidad habilita las herramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.
La entidad gestiona las acciones de colaboración para obtener la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos identificados.
La entidad publica los resultados del proceso de colaboración
| ARQUITECTURA Busca fortalecer las capacidades de gestion de T.I. de las entidades publicas, a travez de la definicion de lineamientos, estandares y mejores practicas que estan en el marco de referencia de A.E. | SE RETOMA PROCESO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL, PUESTO QUE LA ENTIDAD AUN NO CUENTA CON DICHA ESTRUCTURA, CADA AREA HACE LO QUE QUIERE, Y LO NORMAL ES QUE DESDE LA O. TIC SE DICTE PO0LITICAS EN DICHO TEMA TANTO A NIVEL INTERNO COMO A NIVEL DE CABEZA DE SECTOR. | estructuracion del proceso de arquitectura empresarial para el MVCT. | Poseer una Arquitectura Empresarial a Nivel de MVCT y por ende dar lineamientos a nivel Sector. | 2018-09-01 | 0% |  | 2019-12-31 | O. TIC - ALTA DIRECCION
[5 empty] | 2018-09-01 | 0% |  | 2019-12-31
|  |  |  | Poseer una Arquitectura Empresarial a Nivel de MVCT y por ende dar lineamientos a nivel Sector. | 2018-09-01 | 0% |  | 2019-12-31 | O. TIC. Lidera y participan todas las areas. En especial la alta Direccion.
| SEGURIDAD y PRIVACIDAD Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activo de informacion de las entidades del estado | SE DA CONTINUIDAD A PLAN DE ACTIVIDADES EN 2 PROCESOS DEL MINISTERIO., LEVANTAMIENTO ACTIVOS DE INFORMACION, PROCESO GESTION DE RIESGOS | La entidad debe contemplar una estratergia de cybersegurida-seguridad digital. | Poseer una Politica de Seguridad Y un Plan para recuperacion de desastres dentro del Ministerio. | 2018-07-30 | 30% |  | 2019-12-31 | O. TIC - Areas Involucradas en los 2 procesos | Desarrollo de manual y dos procesos con levantamiento de activos de la informacion
Elaboro: Luis Fernando Contreras - Ext. 3201

## Tic SOCIEDAD
PLAN DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL MVCT - (DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEL MANUAL) - Componente TIC Sociedad 2018-2020 |  |  |  | IMPLEMENTACION
COMPONENTE | Logro [Actividad en Manual 3.1] | Criterio | Subcriterio | DESCRIPCION DE LA META | FECHA INICIO DE LA META (AAA/MM/DD) | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA FINALIZACION META (AAAA/MM/DD) | RESPONSABLE EJECUCION DE LA META | DESCRIPCION EVIDENCIAS | UBICACIÓN DE EVIDENCIA
1. TIC SOCIEDAD objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común. | Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Caracterización de usuarios Conocimiento mas acertado de las necesidades y características de los diferentes usuarios que acceden al MVCT, de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan en verdad a éstas. | La entidad realiza la caracterización de sus usuarios. | Revisar documento de caracterización de Usuarios basado en la guía del DAFP | 2018-12-01 | 75% | 2019-12-31 | GAUA, Areas Misionales | Documento actualizado de caracterización de usuarios publicado en la Web | http://portal.minvivienda.local/atencion-al-ciudadano/caracterizacion-de-usuarios
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Accesibilidad/Usabilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. | La entidad incorpora las directrices de accesibilidad y Usabilidad. | Implementar los cambios necesarios en la página WEB hasta cumplir con el nivel AAA de acuerdo con la NTC-5854 | 2018-11-01 | 0% | 2019-12-31 | TIC-Apoyo-GCE | Página web actualizada de acuerdo con la norma NTC-5854. | http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Evaluación de la satisfacción del usuario conocer grado de satisfacción de los diversos usuarios respecto a los trámites y servicios electrónicos, y demás canales electrónicos habilitados por el MVCT. | La entidad realiza la evaluación periódica de la satisfacción de sus usuarios. | Seguimiento evaluación periódica anual de la satisfacción de los usuarios respecto al servicios de chat y línea telefónica | 2019-06-01 | 0% | 2019-03-31 | GAUA | Documento resultados satisfacción al usuario | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/grupo-de-atencion-al-usuario
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Mejoramiento continuo Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos. | La entidad hace actualizaciones continuas en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios. | Actualizar con Comité Institucional, qué trámites y servicios se implementaran en el ministerio. (2018-2022) | 10/31/2018 | 0% | 2019-07-31
| Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Los Ciudadanos cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Sistema Web de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) monitorea los canales de atención a la ciudadanía en el sitio web, para garantizar los derechos del Ciudadano. | La entidad actualiza a través de su pagina un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones legales. | Revisar y actualizar un canal de atención para contacto de PQRD a través de la página del Ministerio | 2018-12-27 | 85% | 2019-12-30 | GAUA-TIC | Sistema de PQRD actualizado | http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/peticiones-y-sugerencias-(psqr)
|  | Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad, a través de tecnologías móviles, facilitando el seguimiento permanente. | La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes. | Implementar un canal de atención para contacto de PQRD a través dede dispositivos móviles | 2018-09-01 | 95% | 2019-12-30 | GAUA-TIC | Sistema de PQRD actualizado | http://portal.minvivienda.local/tr%C3%A1mites-y-servicios/peticiones-y-sugerencias-(psqr)
| Trámites y servicios en línea: Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea. | Formularios descargables, diligenciables y transaccionales Buscan facilitar a los usuarios la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requeridos para la realización de los trámites y servicios. | La entidad actualiza los diferentes formatos para la realización de trámites y servicios a disposición de los usuarios. Éstos coinciden con la versión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de manera presencial los trámites y servicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y verificación de errores, haciendo uso del lenguaje común de intercambio de información. | Implementar formularios de trámites y servicios del MVCT en la página web. A la fecha se tienen 3 descargables y diligenciables, pero no cuentan con la capacidad de detección de errores y lenguaje común de intercambio | 2015-03-01 | 40% | 2019-12-31 | TIC- Apoyo GAUA, Vivienda y OAP | Link de formularios descargables | http://www.minvivienda.gov.co/trámites-y-servicios/formularios-para-descarga
|  | Certificaciones y constancias en línea Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar sus certificaciones y constancias completamente en línea. | La entidad dispone de medios electrónicos que permiten gestionar certificaciones y constancias, garantizando la seguridad y privacidad de la información. | Implementar certificaciones y constancias de los procesos misionales en linea | 2017-01-01 | 50% | 2019-12-31 | TIC, apoyo Vivienda y Agua | Adicion Contrato GESDOC, donde se incluyó la construcción de la certificación para usuarios de ahorro programado | Contrato con proveedor de Gesdoc- Bizagi
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios. | El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo no ha definido la priorización de trámites en línea, sin embargo se han implementado algunos servicios en línea |  | 0%
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio. Adicionalmente, la automatización debe: - Permitir la integración con trámites y servicios de otras | El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo no ha definido los trámites en línea a automatizar, sin embargo se han implementado algunos servicios en línea, pero no cuentan con todas las características exigidas en este subcriterio |  | 0%
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad cuenta con un esquema de atención al ciudadano por multiples canales, en donde define responsables, canales y protocolos de servicio. | Construir documento de caracterización de Usuarios donde se incluya el esquema de atención al ciudadano por múltiples canales |  | 0%
|  | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad presta servicios de soporte durante todo el ciclo de vida del tramite o servicio | A la fecha se posee servicios en línea se busca un mayor soporte de los servicios para el ciudadano. |  | 0%
|  | Ventanillas Únicas Mejora en la manera de integrar los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza otras entidades. | La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas. (Digiturno) | Realizar reunión con las áreas misionales para identificar nuevas necesidades | 2018-09-01 | 0% | 2019-12-31 | TIC-Areas Misionales
|  |  | La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas. (Digiturno) | Implementar ventanillas únicas priorizadas. |  | 80% | 2018-12-31 | TIC-Areas Misionales
|  | SOCIEDAD PARTICIPATIVA | Se busca la participacion de la sociedad, ciudadano comun, en las decisiones que tome la alta direccion en temas referentes a la mision y desarrollo de la actividad con vista a la ciudadania en materia de vivienda y servicios que esta conlleva. | promover y realizar tareas para que se incremente la participacion ciudadana en actuaciones del ministerio para mejora de la infraestructura de vivienda en el pais. | 2018-09-01 | 30% | 2020-12-31 | TIC - Areas misionales, GAUA
| CARPETA CIUDADANA | Se busca consolidar los datos y movimientos de informacion de la ciudadania en una carpeta por persona y/o Ciudadano. | a la espera por normatividad |  | 2018-10-01 | 0% | 2020-12-31 | TIC-Areas Misionales
Elaboro: Luis Fernando Contreras - Ext. 3201