## Hoja1
#VALUE! |  |  | Revisión y ajuste general del (EOT, PBOT o POT) del municipio de ____________, departamento de _____________
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Nombre proyecto | Objetivo general | Objetivo espécifico | No. | Actividades | Plazo de ejecución (meses)
| Obejtivo General | Objetivos específicos |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Revisión y ajuste general del (EOT, PBOT o POT) del municipio de ____________, departamento de _____________ | 1. Mejorar la gestión del ordenamiento territorial del municipio de ______________departamento de ______________________ | 1.1 Realizar la revisión y ajuste general del (EOT, PBOT O POT) del municipio de _______, departamento de |  | Etapa precontractual | bar: Plazo de ejecución (meses) 1 to Plazo de ejecución (meses) 2
|  |  | 1.1.1 | Elaboración o actualización de los documentos del expediente municipal | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 4
|  |  | 1.1.2 | Realización o Actualización de los estudios básicos de amenaza e incorporación de los resultados al POT | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 9
|  |  | 1.1.3 | Diseño e implementación de la estrategia de participación ciudadana y de comunicación de los resultados del proceso de revisión y ajuste del POT | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 13
|  |  | 1.1.4 | Realización del diagnóstico territorial | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 5
|  |  | 1.1.5 | Realización del proceso de formulación de la revisión general del POT | bar: Plazo de ejecución (meses) 6 to Plazo de ejecución (meses) 9
|  |  | 1.1.6 | Acompañamiento en el proceso de concertación, consulta, aprobación y adopción ante las instancias correspondientes | bar: Plazo de ejecución (meses) 10 to Plazo de ejecución (meses) 16
|  |  | 1.1.7 | Estructuración de la cartografía y del Sistema de Información Geográfica del POT | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 9; Plazo de ejecución (meses) 13
|  |  | 1.1.8 | Realización interventoría | bar: Plazo de ejecución (meses) 3 to Plazo de ejecución (meses) 16
Etapa de liquidación | bar: Plazo de ejecución (meses) 17
Nota: En la actividad 4 se recomienda revisar detenidamente los tiempos para la realización de la actividad, de acuerdo a la exigencia del contexto para el cual se realiza la modificación.
Note on R11: Gabriele Murgia: obligación art. 24 de la 388/1997