## PEI_2025
Matriz operativa Plan Estadístico Institucional 2025
Fase | Subfase | Estrategia | Estrategia 2.0 | Acciones a desarrollar (Actividades) | Responsable | Fecha límite de cumplimiento | Producto o Soporte | Avance | Cumple / No Cumple | Evidencia | Observaciones
2. Implementación | 2.1. Socialización para la ejecución | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Reunión de presentación del Matriz Operativa 2025 (actividades y responsables) | OAP | 2025-06-15 | Presentación - Listado de asistencia | 100% | Si | El presente archivo
2. Implementación | 2.1. Socialización para la ejecución | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Actualización del Manual de Gestión de Información Estadística y el procedimiento de gestión de información estadística | OAP | 2025-06-30 | Documentos cargados en SPG | 100% | Si | 20241114-Manual-GestionInformacionEstadistica.docx 20250731-Procedimiento de gestión de información.xlsx
2. Implementación | 2.1. Socialización para la ejecución | 3. Realizar un análisis exhaustivo de la demanda de información estadística | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Socialización del Manual de Gestión de Información Estadística y el procedimiento de gestión de información estadíatica | OAP | 2025-06-15 | Grabación / Presentación - Listado de asistencia | 100% | Si | Resumen: Socialización Plan Estadístico Institucional y actualización del gestor de información estadísticamartes, 10 de junio Formulario de asistencia lanzamiento Plan Estadístico Institucional_(1-16).xlsx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Coordinar la articulación con las iniciativas estadísticas del Ministerio, identificando cada una y estableciendo su alcance. | OAP | Por demanda | Actas de reunión | 100% | Si | Plan Estadistico DEUT (1).xlsx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Realizar un diagnóstico inicial del estado de la documentación de los registros administrativos y operaciones estadísticas | OAP | 2025-07-30 | Correo electronico | 100% | Si | Solicitud de actualización de Registros Administrativos y Operaciones Estadísticas.pdf
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Defincion de Plan de trabajo para la actualización y fortalecimiento del RRAA RA167 "GPA-F-15 Control de Proyectos Presentados A Comité Técnico" | DIDE y OAP | 2025-07-30 | Plan de trabajo | 100% | Si | ANEXO D. CRONOGRAMA DE TRABAJO_Ministerio de Vivienda.xlsx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Seguimiento de Plan de trabajo para la actualización del RRAA RA167 "GPA-F-15 Control de Proyectos Presentados A Comité Técnico" | DIDE y OAP | 2025-10-31 | Listados de asistencias y documentos soportes de las actividades | 100% | Si | Evidencias 2025
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Seguimiento de Plan de trabajo para la actualización de los RRAA RA168 "POTENCIAL SOLUCIONES DE VIVIENDA CON NORMA DE ADOPCION MACROPROYECTOS" y RA169 "REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE MISN" | DEUT y OAP | 2025-12-30 | Actas de seguimiento bimensual de avance | 100% | Si | RRAA_POTENCIAL SOLUCIONES DE VIVIENDA CON NORMA DE ADOPCION MACROPROYECTOS.pdf RRAA_REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE MISN.pdf
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Seguimiento de Plan de trabajo para la actualización de OOEE OE401 "Estadísticas sobre Asignación de Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social con Apoyo de Fonvivienda" verificando las fichas metodologicas y metodologías actualizadas | DIVIS - OAP | 2025-12-30 | Actas de seguimiento bimensual de avance | 100% | Si | Actualización de RRAA y OOEE
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Seguimiento de Plan de trabajo para la actualización de OOEE OE410 "Potencial de Vivienda en los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) Adoptados" y OE416 "Viviendas Construidas en los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) Adoptados" verificando las fichas metodologicas y metodologías actualizadas | DEUT - OAP | 2025-12-30 | Actas de seguimiento bimensual de avance | 100% | Si | OOEE Potencial de Vivienda en los Macroproyectos de Interés Social.pdf OOEEE_Viviendas Construidas en los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) Adoptados
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Seguimiento de Plan de trabajo para la actualización de OOEE OE465 "Estadísticas sobre Proyectos Viabilizados: Acueducto, Alcantarillado y Aseo Radicados en el Mecanismo de Viabilización" verificando las fichas metodologicas y metodologías actualizadas | DIDE - OAP | 2025-12-30 | Actas de seguimiento bimensual de avance | 100% | Si | OOEE_Estadísticas sobre Proyectos Viabilizados Acueducto, Alcantarillado y Aseo Radicados en el Mecanismo de Viabilización.pdf
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 3. Realizar un análisis exhaustivo de la demanda de información estadística | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Socialización de RRAA y OOEE identificados en la etapa de diagnostico | OAP | 2025-08-15 | Listado de asistencia y presentación | 100 | Si | Presentación Cierre Plan Estadístico Institucional 2025.pptx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Priorización y definición del Plan de Trabajo para reporte de nuevos RRAA ante el DNP y DANE en la plataforma SICODE | Todas las dependencias | 2025-09-30 | Plan de trabajo | 100% | Si | F3_RRAA Intervenciones integrales del Hábitat.xlsx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Automatizar los procesos de recolección, análisis y difusión de información estadística | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Definición de los roles y responsabilidades relacionados con la gestion de información estadística | OAP - OTIC | 2025-08-30 | Informe con la definción de roles y responsabilidades | 100% | Si | 20241114-Manual-GestionInformacionEstadistica.docx | Estan definidas en el Manual de Gestión de Información estadísitica
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Automatizar los procesos de recolección, análisis y difusión de información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Definición de plan de trabajo para la articulación de la politica de gestión de información estadística con la politica de gobierno digital | OAP - OTIC | 2025-08-30 | Plan de trabajo | 100% | Si | Plan de trabajo - Gobierno de datos.xlsx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Automatizar los procesos de recolección, análisis y difusión de información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Seguimiento de plan de trabajo para la articulación de la politica de gestión de información estadística con la politica de gobierno digital | OAP - OTIC | 2025-12-30 | Actas de reunión | 100% | Si | Comparativo Gobierno de datos y PEI.pptx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Automatizar los procesos de recolección, análisis y difusión de información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Diseño y publicación de indicadores relacionados con la oferta regional de acuerdo con el diagnostico | OAP | 2025-07-30 | Visor publicado de la Oferta regional en la intranet | 100% | Si | Compartimos el acceso al visor, al cual pueden acceder en el siguiente enlace de la intranet: https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/CS/Dependencias/OAP/SitePages/Visores-Estrat%C3%A9gicos.aspx | El tablero se encuentra publicado y responde a 9 indicadores
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Automatizar los procesos de recolección, análisis y difusión de información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Automatización de la fuente de datos de la Oferta regional y otros indicadores | OAP - OTIC | 2025-10-31 | Visor publicado de la Oferta regional en la intranet | 100% | Si | Compartimos el acceso al visor, al cual pueden acceder en el siguiente enlace de la intranet: https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/CS/Dependencias/OAP/SitePages/Visores-Estrat%C3%A9gicos.aspx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Reunión de presentación de resultados 2025 | OAP | 2025-12-30 | Presentación - Listado de asistencia | 100% | Si | Presentación Cierre Plan Estadístico Institucional 2025.pptx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 4. Fortalecer la capacitación del personal en el manejo de herramientas estadísticas | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Divulgar la información estratégica socializada por el DANE al interior del Ministerio, así como, las campañas de capacitación que permitan fortalecer las capacidades institucionales en temas estadísticos | OAP | Por demanda | Correo electronico | 100% | Si | Envío de correo electronico
3. Seguimiento | 3.1.Registro de avances y recepción de evidencias | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Consolidar y validar las evidencias aportadas, teniendo en cuenta que las información y evidencias reportadas deben dar respuesta a lo solicitado y si es el caso, solicitar los ajustes necesarios a los designados de las dependencias que participan en el Plan responsables en caso de identificar inconsistencias. | OAP | Reportes mensuales de avance | Reporte mensual de avance | 100% | Si | Reporte Cualitativo PAI 2025 - OAP.xlsx | Reporte de avance de indicadores
3. Seguimiento | 3.2. Presentación de resultados | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Elaborar el informe anual de seguimiento, que de cuenta sobre la implementación del Plan y presentarlos a los actores del ecosistema de datos. | OAP | 2025-12-30 | Informe final | 100% | Si | 20251231-InformePEI2025.docx
3. Seguimiento | 3.3 Definición de acciones preventivas y correctivas | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Elaboración de informes semestrales identificación de acciones preventivas y correctivas | OAP | 2025-12-30 | Informe semestral de implementación | 100% | Si | 20250630-InformePEI2025.docx "20251231-InformePEI2025.docx"
4. Evaluación | 4.1. Ejecución y análisis | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Analizar a través de la consolidación de los informes de seguimiento, la problemática identificada con los actores del ecosistema de datos en el proceso de implementación de las acciones. | OAP | 2025-12-30 | Informe semestral de implementación | 100% | Si | 20250630-InformePEI2025.docx "20251231-InformePEI2025.docx"
4. Evaluación | 4.1. Ejecución y análisis | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Analizar la efectividad de las acciones preventivas y correctivas establecidas como parte del seguimiento al plan de acción del plan. | OAP | 2025-12-30 | Informe semestral de implementación | 100% | Si | 20250630-InformePEI2025.docx "20251231-InformePEI2025.docx"
4. Evaluación | 4.2. Elaboración del informe de evaluación | 1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Elaborar informe de evaluación del Plan Estadístico Institucional | OAP | 2025-12-30 | Informe semestral de implementación | 100% | Si | 20250630-InformePEI2025.docx "20251231-InformePEI2025.docx"

## Estrategias PEI
Estrategia | Estrategias 2.0
1. Implementar un sistema de integración y armonización de la información estadística | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística
2. Automatizar los procesos de recolección, análisis y difusión de información estadística | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico
3. Realizar un análisis exhaustivo de la demanda de información estadística | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información
4. Fortalecer la capacitación del personal en el manejo de herramientas estadísticas | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública
5. Desarrollar un sistema robusto de control de calidad para la información estadística