## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2021-12-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 AC SAI | Formalidades en los contratos de obra para el mejoramiento de vivienda. Deficiencias en la gestión de control y seguimiento a los contratos, que continúan su ejecución sin que se tomen medidas pertinentes respecto a las obligaciones pactadas; situación que genera imprecisiones en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato | Falta de control y seguimiento frente a las obligaciones del contrato en su desarrollo. | Realizar capacitación relacionada con el seguimiento y control en las diferentes etapas contractuales. | Capacitar al oferente y a la Caja de Compensación CAJASAI | Presentación de la capacitación y listado de asistencia (1) | 1 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 13 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 AC SAI | Descripción de las mejoras para contratos de servicios bienes y obras. Deficiencias en el proceso de formalización de las minutas lo que conlleva a dificultades en el control de la contratación por la falta de transparencia en el objeto contratado | Falta de precisión en la definición del objeto contractual y sus obligaciones. | Realizar capacitación relacionada con precisión del objeto contractual y los contenidos de las obligaciones a ejecutar. | Capacitacitar al oferente y a la Caja de Compensación CAJASAI | Presentación de la capacitación y listado de asistencia (1) | 1 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 13 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 AC SAI | Requisitos para el giro de los SVIS en el marco del proyecto denominado “San Andrés Living Island For All”. Deficiencias en el proceso de formalización de las minutas, lo que conllevó a que se legalizaran los pagos de los subsidios con la presentación del Informe de ENTerritorio y el recibo a satisfacción por parte del beneficiario, aunque no estaba contenido en la minuta del contrato | Falta de precisión en la elaboración de las minutas del contrato en relación con los requisitos para la legalización del pago de los subsidios. | Realizar capacitación relacionada con la necesidad de incluir todos los requisitos que se solicitan para la legalización de los subsidios en el contrato. | Capacitacitar al oferente y a la Caja de Compensación CAJASAI | Presentación de la capacitación y listado de asistencia (1) | 1 | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 13 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 AC SAI | Otro si para la ejecución del mejoramiento. Inobservancia del objeto y de las obligaciones contractuales por parte del contratista e inobservancia de las funciones de la supervisión a cargo de ENTerritorio | Falta de seguimiento de la interventoria y supervisión a los plazos de ejecución del contrato. | Realizar mesa de trabajo con presencia del interventor del proyecto y la Entidad supervisora para que realice un seguimiento especial a la ejecución y términos pactados en la ejecucion del contrato. Entregar un informe de efectividad sobre la adopción del seguimiento a lo plazos y ejecuciòn del contrato. | Mesa de trabajo e informe de efectividad | (1) Acta (1) informe de efectividad | 2 | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 43.1429 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 AC SAI | Documentos soporte del proyecto San Andrés Living Island For All. Inobservancia de las obligaciones de los actores del programa en evidenciar las actuaciones adelantadas, lo que conllevó a desgaste en la revisión y que no se cuente con un archivo documental que garantice las actuaciones realizadas | Desconocimiento de las normas de archivo y gestiòn documental. | Realizar capacitaciòn para socializar las normas de archivo y gestión documental. | Capacitar al oferente y a la Caja de Compensación CAJASAI | presentaciòn de la capacitación y listado de asistencia (1) | 1 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 17 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 AC SAI | Registro de población vulnerable. Se observa que no hay caracterización suficiente en los registros de la población que accedió a los proyectos de vivienda en el Departamento Archipiélago de San Andrés, en especial del Proyecto Living Island For All | El formulario de postulación no contemplaba la identificación de las condiciones especiales de mujeres cabeza de hogar, personas con discapacidad, o adultos mayores de 65 años, y en la revisión de los formularios de postulación en el aparte de condición especial no se identifica si el ciudadano es afrocolombiano, indígena, madre cabeza o raizal. | Socializar a CAVIS a través de correo electrónico los campos con condiciones especiales que contendrán los formularios de postulación, para que este -a su vez- cuando se abran convocatorias oriente a los hogares postulantes para llenar de manera correcta dichas condiciones. | Enviar correo electrónico dirigido a CAVIS, con los campos con condiciones especiales que contendrán los formularios de postulación, para que este -a su vez- oriente a los hogares postulantes para llenar de manera correcta dichas condiciones. | Correo electrónico (1) | 1 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 25.7143 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 AC SAI | Ejecución subsidios de mejoramiento de Vivienda en SAI. El encargo de gestión entre Fonvivienda y CAVIS UT, se realiza de forma genérica y no se precisa el volumen de compromisos adquiridos; como tampoco se evidenció que CAJASAI adelante la contratación para cubrir el total de beneficiarios de los subsidios otorgados, Lo que genera la vulneración del derecho a una vivienda digna | Falta de determinación del número de compromisos a desarrolar en el contrato. | Realizar oficio dirigido al oferente en el cual se aclare y se recomiende la determinación del objeto contractual y las obligaciones que se deriven del mismo, asì como el volumen de los compromisos que se adquieren teniendo en cuenta el alcance del proyecto. | Oficio | oficio | 1 | 2022-02-01 | 2022-05-31 | 17 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 AC SAI | Bases de datos de beneficiarios VIS en Fonvivienda y Banco Agrario de Colombia, en San Andrés. Deficiencias en el control y monitoreo de los registros de las bases de datos de las entidades otorgantes de los subsidios familiares de vivienda | No se cargaron los datos reales del beneficiario, conforme al cruce con la RNEC. | Realizar validaciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil de los beneficiarios del SFV, para confirmar su individualización. | Presentar informe de los resultados de las validaciones con la Registraduría, donde se corrobore la individualización de las personas beneficiarias del SFV, y aquellos que haya error en la persona, aplicar las acciones administrativas a que haya lugar. | Informe de resultado de la consulta a la RNEC (1) | 1 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 21.2857 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 AC SAI | Asignación y aplicación de subsidio a persona fallecida. Fallas en los controles de verificación de los beneficiarios del subsidio en el momento del otorgamiento y/o en la etapa de entrega y protocolización del subsidio | No haberse realizado la verificación de la sobrevivencia del postulante. | Realizar validaciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil de los beneficiarios del SFV, para confirmar el estado de vigencia de los documentos de identificación. | Presentar informe de los resultados de las validaciones con la Registraduría, donde se cuantifiquen los hogares con mayores de edad fallecidos unipersonales o pluripersonales, y aquellos que no se encuentre coincidencia en el nombre para determinar las acciones administrativas a que haya lugar. | Informe de resultado de la consulta a la RNEC (1) | 1 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 21.2857 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO