## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2022-06-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1-MOCOA | Alcance y Planeación del Contrato 245 de 2017 Sauces I. Se construyeron 300 dejando 20 beneficiarios a la espera de los subsidios de vivienda, que, a abril de 2022, aún no se han entregado y dejando $1.180.347.200 recursos sin ejecutar que pasaron para el proyecto de Sauces II | Falta de planeación en la implantación de las viviendas en el lote designado generando un menor número de soluciones de viviendas para asignar | Implementar previo a la firma de los convenios de Desastres Naturales la entrega por parte del aportante del predio del estudio tecnico en el que se evidencia la cantidad de viviendas a implantar | Solicitar a los aportantes del predio el estudio tecnico en donde se evidencia la cantidad de las viviendas a ejecutar. | Estudio tecnico de la implantación de las viviendas | 1 | 2022-07-25 | 2022-12-31 | 22.7143
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2-MOCOA | Acuerdos Pactados Relacionados con las Actas. Incumplimiento a tener un expediente organizado de manera cronológicamente, de acuerdo con la realización de cada reunión, contrario a las exigencias de gestión documental, lo cual, podría afectar el seguimiento de los compromisos establecidos por las partes participantes en las reuniones relacionadas con la ejecución de las obras. | Inadecuada organización de la gestión documental | Implementar los mecanismos de gestión documental para la organización correcta de las actas | Organizar las actas de reunión en forma cronológica, foleadas y se archivará en las carpetas correspondientes | Formato unico de inventario documental | 1 | 2022-07-25 | 2022-12-31 | 22.7143
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3-MOCOA | Número total de viviendas asignadas Sauces II. Imprecisión en la cantidad de cupos de vivienda pendientes por asignar, falta de controles frente al manejo de la información en la asignación y rechazos de los beneficiaros del proyecto de vivienda Sauces II, esta situación afecta la posibilidad y oportunidad de solucionar el acceso de vivienda a los damnificados por la emergencia | Incosistencias en los valores reportados en los cupos para la asignación de subsidio debido a un error aritmético | Realizar un informe detallado de los subsidios asignados a la fecha para el proyecto de vivienda Sauces II | Realizar un informe detallado de los subsidios asignados a la fecha | Informe de subsidios asignados | 1 | 2022-07-25 | 2022-12-31 | 22.7143
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5-MOCOA | Gestión en la recuperación post – desastre y riesgo financiero por falta de ejecución. Incumplimiento de los acuerdos y falta de una verdadera supervisión, ya que se presenta de manera repetitiva las prórrogas a los contratos y adiciones de recursos para la ejecución de las obras; y el fin inicial del convenio no se ha cumplido como es la entrega de las viviendas | Debilidades en la supervisión de seguimiento a los cronogramas | Fortalecer la supervisión del convenio a fin de lograr el cumplimiento del objeto del mismo | Realizar reuniones de seguimiento con la UNGRD mensual Realizar visitas tecnicas al proyecto de vivienda mensualmente | Actas de reunión (18) Informes de visita tecnica (18) Informe de efectividad (1) | 37 | 2022-07-18 | 2023-12-31 | 75.8571
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13-MOCOA | Publicación en SECOP – Convenio Interadministrativo. No se ha realizado una adecuada y oportuna publicación frente a los avances o modificaciones del convenio y, por lo tanto, no se cumple con el principio de transparencia y publicidad generando incumplimiento a la normatividad. | Falta de publicación de los otrosies del convenio en la plataforma del secop | Publicar la dcumentación faltante en la plataforma Secop | Solicitar al área de contratos del MVCT, publicar la documentación pendiente del convenio en la pagina del Secop Solicitar a las entidades vinculadas la publicación en la página del Secop de los documentos que hacen parte del convenio | Comunicaciones de solicitud de publicación en el Secop (2) Informe de efectividad (1) | 3 | 2022-07-25 | 2022-12-31 | 22.7143
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15-MOCOA | Impacto social Proyecto de Vivienda Sauces II. Se identificaron situaciones de habitabilidad en confinamiento, de exposición al medio ambiente y de retorno a zonas de alto riesgo, que, abonado a las condiciones ya adquiridas como damnificados y la postergación de la entrega de las viviendas, se generan implicaciones sociales y de condicionamiento humano | Demoras en la ejecución del proyecto lo que genera la no entrega de las soluciones de vivienda a los beneficiarios | Fortalecer la supervisión del convenio a fin de lograr el cumplimiento del objeto del mismo | Realizar reuniones de seguimiento con la UNGRD mensual Realizar visitas tecnicas al proyecto de vivienda mensualmente | Actas de reunión (18) Informes de visita tecnica (18) Informe de efectividad (1) | 37 | 2022-07-18 | 2023-12-31 | 75.8571
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16-MOCOA | Controles y Compromisos entre FONVIVIENDA y UNGRD – Convenio interadministrativo 9677-PPAL001-217-2017 y Contratos Derivados. Incumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, lo cual, no permitió determinar de manera oportuna los riesgos en la ejecución de los contratos y, que ha llevado a la prolongado la ejecución de los contratos de Sauces II | Debilidades en el principio de planeación lo cual ha generado que a la fecha no se cumpla el objeto del convenio | Fortalecer los controles a la ejecuión del convenio a fin de cumplir con el objetivo del mismo | Realizar reuniones de seguimiento con la UNGRD mensual Realizar visitas tecnicas al proyecto de vivienda mensualmente | Actas de reunión (18) Informes de visita tecnica (18) Informe de efectividad (1) | 37 | 2022-07-18 | 2023-12-31 | 75.8571
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO