## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2022-08-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 AEF JA | Cumplimiento obligaciones contractuales del proyecto Urbanización VIP Jorge Avilés - Chinú - Córdoba. Incertidumbre sobre la culminación del proyecto, toda vez que, no se tiene conocimiento de una novedad contractual con el plazo de ejecución actualizado; teniendo en cuenta que, la última fecha de finalización reportada eral el 12 de junio de 2022 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra (Cesionario), así como deficiencias de acciones de control y vigilancia por parte de la interventoría, e inobservancia de los principios de función administrativa y supervisión a las obligaciones contractuales. | Realizar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Efectuar visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Realizar mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (6) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (6) Informe de efectividad (1) | 13 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 65.8571
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 AEF JA | Poliza de garantías contractuales proyecto Urbanización VIP Jorge Avilés - Chinú - Córdoba. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra (cesionario); toda vez que, a la fecha de la presente comunicación, las polizas que amparan la ejecución del contrato No. 5-024-2016 , se encuentran vencidas | Deficiencia en las acciones de control y vigilancia por parte de la supervisión y la interventoría, toda vez que no se gestionó oportunamente la renovación de las pólizas lo que significa que no se posee cobertura amparada por la aseguradora, lo que pone en riesgo las respondabilidades asociadas al contrato. | Realizar mesas de seguimiento virtuales, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la actualización de pólizas | 1. Realizar mesas de seguimiento virtuales | Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (2) Informe de efectividad (1) Polizas actualizadas (1) | 4 | 2022-09-15 | 2022-12-20 | 13.7143
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 AEF VJ | Cumplimiento obligaciones contractuales del proyecto urbanización Villa Joel - Municipio de San Vicente del Caguán. Inoportunidad en la gestión, ya que, solo después de transcurridos más de seis meses, se tomaron las medidas necesarias que garanticen la reactivación del proyecto con la reanudación de las obras en terreno | La situación registrada, a su vez, está relacionada con el probable incumplimiento en los plazos y actividades establecidas en los acuerdos contractuales para la ejecución, interventoría y supervisión del proyecto. | Realizar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Efectuar visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Realizar mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (6) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (6) Informe de efectividad (1) | 13 | 2022-09-15 | 2023-12-20 | 65.8571
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO