## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2022-11-25
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 ACPVG2 | Proyecto de vivienda Urbanización Bella Vista - Dibulla, La Guajira. Pago de 40 viviendas en SMLMV del 2022. Al pagar las 40 viviendas con SMLMV a precio del 2022 y no del 2019, como contractualmente estaba pactado inicialmente, se ocasionó un daño patrimonial al Estado por $437.616.664, por causa de una gestión fiscal antieconómica e inoportuna, contemplada en la Ley 610 del 2000 | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, el hallazgo se origina por Aprobación en la modificación de forma de pago para algunas viviendas (valor del SMMLV) | Revisar y recomendar al FIDEICOMISO PVGII mejoras al "PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas" | Remitir al FIDEICOMISO PVGII informe con recomendaciones de mejora al "PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas" | Informe de recomendación al fideicomiso (1) PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas modificado (1) | 2 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 47.4286
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 ACPVG2 | Terminación Anticipada-Proyecto Luz de Oportunidades- La Jagua de Ibirico-Cesar. Se suscribió Contrato de Diseño y Construcción No. 5-020, para el desarrollo del proyecto de VIP sobre un lote ubicado en zona rural; situación que fundamentó la Terminación Anticipada de este. IF por $47.488.278, correspondiente al valor pagado por concepto de estudios y diseños reconocidos al contratista | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII : Las causas en las actas de terminación anticipada obedecen a situaciones que podían ser previstas en etapas iniciales, muestran falencias que amplíen los criterios de EVALUACION DE LOTES para determinar la factibilidad del proyecto. | Actualizar y socializar el informe de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluación de predios de PVG, elaborado en el plan de mejoramiento derivado de la auditoria financiera vigencia 2019, al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT, con el fin de tener en cuenta las recomendaciones realizadas en próximas convocatorias | 1. Remitir informe actualizado de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluacion de predios de PVG | Oficios remisorios del informe de recomendaciones al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT (4) Informe de recomendaciones (1) | 5 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 38.7143
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 ACPVG2 | Vigencia de SMMLV para el pago del Proyecto Villa Ángela, El Copey -Cesar. La claúsula sexta del contrato de diseño y construcción No. 5-021 de 2016 fue modificada, ocasionando un detrimento patrimonial en la suma de $578.821.388, cifra que resulta de haber cancelado el 95 % de las 192 viviendas con SMMLV de las vigencias 2020 y 2022 | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, el hallazgo se origina por Aprobación en la modificación de forma de pago para algunas viviendas (valor del SMMLV) | Revisar y recomendar al FIDEICOMISO PVGII mejoras al "PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas" | Remitir al FIDEICOMISO PVGII informe con recomendaciones de mejora al "PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas" | Informe de recomendación al fideicomiso (1) PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas modificado (1) | 2 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 47.4286
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 ACPVG2 | Suspensión del Contrato de Diseño y Construcción No. 5-099. Ciudadela La Perla, en Campoalegre-Huila. Aprobación injustificada de las suspensiones del proyecto de vivienda de Ciudadela La Perla en el municipio de Campoalegre-Huila, presuntamente el ComitéTécnico infringió el principio de economía del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, el hallazgo se origina por Aprobación injustificada de las SUSPENSIONES | Revisar y recomendar al FIDEICOMISO PVGII la creación del procedimiento para determinar por parte de Comité técnico suspensiones o prorroga de las mismas a los contratos de promesa de compraventa así como de los diseño y construcción. | Remitir al FIDEICOMISO PVGII informe con recomendaciones de creación del procedimiento para determinar por parte de Comité técnico suspensiones o prorroga de las mismas a los contratos de promesa de compraventa así como de los diseño y construcción. | Informe de recomendación (1) Procedimiento de revisión de trámite de suspensiones creado (1) | 2 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 47.4286
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 ACPVG2 | Proyecto de vivienda Urbanización Valle de Canaán Il Etapa de Viterbo - Caldas. Cumplimiento de requisito de uso de suelo para aplicar a la convocatoria. El predio no se encontraba legalizado en su totalidad como urbano, lo cual ha llevado a que el proyecto de vivienda, sufra dilaciones, ocasionando atrasos en la entrega de las viviendas | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII : Las causas en las actas de terminación anticipada obedecen a situaciones que podían ser previstas en etapas iniciales, muestran falencias que amplíen los criterios de EVALUCION DE LOTES para determinar la factibilidad del proyecto. | Actualizar y socializar el informe de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluación de predios de PVG, elaborado en el plan de mejoramiento derivado de la auditoria financiera vigencia 2019, al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT, con el fin de tener en cuenta las recomendaciones realizadas en próximas convocatorias | 1. Remitir informe actualizado de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluacion de predios de PVG | Oficios remisorios del informe de recomendaciones al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT (4) Informe de recomendaciones (1) | 5 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 38.7143
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 ACPVG2 | Proyecto de vivienda Urbanización Ana Belén de Ciénaga – Magdalena. Cumplimiento del requisito de acceso a servicio de acueducto para aplicar a la convocatoria. A pesar de contar con certificado de disponibilidad, el servicio no se encontraba en disponibilidad inmediata para atender la necesidad del proyecto y por ende se vienen presentando incumplimiento en la entrega de este | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII , la falta de mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores del sector vivienda generan demoras en ejecución y entrega de proyectos. Para el hallazgo se origina por pendientes por parte del MUNICIPIO | Desarrollar mesa de trabajo y/o visita mensual por parte de la supervisión del convenio para cooordinar acciones, verificar e informar los avances en la ejecución de obras complementarias por parte de entes territoriales. | Realizar visitas y mesas tecnicas para el cumplimiento de las obligaciones del ente territorial. | Actas de mesa de trabajo (3) Informes de visita al proyecto (3) Informe de efectividad (1) | 7 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 ACPVG2 | Terminación Anticipada-Proyecto San Antonio Segunda Etapa-Santana-Boyacá. El Ente Territorial realizó los estudios técnicos exigidos por la UDGRD para que el Constructor pudiera avanzar con la fase siguiente del proyecto de vivienda de manera tardía, lo cual originó a la terminación anticipada del contrato Diseño y Construcción, ocasionando un presunto daño patrimonial por $ 118.736.238 | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII : Las causas en las actas de terminación anticipada obedecen a situaciones que podían ser previstas en etapas iniciales, muestran falencias que amplíen los criterios de EVALUCION DE LOTES para determinar la factibilidad del proyecto. | Actualizar y socializar el informe de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluación de predios de PVG, elaborado en el plan de mejoramiento derivado de la auditoria financiera vigencia 2019, al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT, con el fin de tener en cuenta las recomendaciones realizadas en próximas convocatorias | 1. Remitir informe actualizado de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluacion de predios de PVG | Oficios remisorios del informe de recomendaciones al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT (4) Informe de recomendaciones (1) | 5 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 38.7143
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 ACPVG2 | Suspensión del contrato 5-079 - Urbanización Los Alelíes – Municipio de Paz de Ariporo – Casanare. A la fecha no se ha realizado la entrega de 40 unidades de vivienda a los potenciales beneficiarios, adicionalmente, el proyecto no cuenta con pólizas actualizadas, energización y recibo de redes. IF por $2’108.383.336 | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, el hallazgo se origina por Aprobación injustificada de las SUSPENSIONES | Revisar procedimientos establecidos para proponer al FIDEICOMISO PVGII solución a la situación con el fin desarrollar acciones pertinentes. | Remtir al FIDEICOMISO PVGII propuesta de solución a sitación para desarrollar acciones pertinentes | Propuesta de solución (1) Informe de efectividad (1) | 2 | 2023-01-16 | 2023-12-31 | 49.8571
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 ACPVG2 | Término de ejecución del contrato 5-035 - Urbanización Valle de Canaán Etapa II – Municipio de Viterbo – Caldas. El punto de conexión del alcantarillado ha sido motivo principal, para que el proyecto se encuentre en estado de suspensión, dado que no se han ejecutado las obras mínimas requeridas, para conectar los sistemas de alcantarillado de la urbanización con el del municipio | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII , la falta de mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores del sector vivienda generan demoras en ejecución y entrega de proyectos. Para el hallazgo se origina por pendientes por parte del MUNICIPIO | Desarrollar mesa de trabajo y/o visita mensual por parte de la supervisión del convenio para cooordinar acciones, verificar e informar los avances en la ejecución de obras complementarias por parte de entes territoriales. | Realizar visitas y mesas tecnicas para el cumplimiento de las obligaciones del ente territorial. | Actas de mesa de trabajo (3) Informes de visita al proyecto (3) Informe de efectividad (1) | 7 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 ACPVG2 | Término de ejecución del contrato 5-086 - Urbanización La Candelaria – Municipio de Moniquirá – Boyacá. No se realizó una evaluación técnica que pudiera determinar que el proyecto se encontraba en una zona potencial de riesgo y que requería de obras complementarias para la estabilización y/o contención de los taludes del predio, de manera previa al inicio de ejecución de las mismas | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, la falta de mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores del sector vivienda generan demoras en ejecución y entrega de proyectos. Para el hallazgo se origina por pendientes de verificación por parte de INTERVENTORIA | Solicitar informe tecnico final del aspecto geotecnico del proyecto con antecedentes, acciones y soluciones implementadas | Requerir a la interventoría informe tecnico final del aspecto geotecnico del proyecto | Oficio de requerimiento a interventoría (1) Informe tecnico de interventoría (1) | 2 | 2023-01-20 | 2023-06-30 | 23
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 ACPVG2 | Alcance del contrato 5-002 de 2016 - Urbanización Bella Vista – Municipio de Dibulla, Guajira. No se tuvo en cuenta los escenarios reales de dimensionamiento de la zona en donde se iba a implantar el proyecto de urbanización frente a las áreas proyectadas para la ejecución de las 200 viviendas, por lo que no se podrá garantizar el cubrimiento de las familias potencialmente beneficiadas | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII : Las causas en las actas de terminación anticipada obedecen a situaciones que podían ser previstas en etapas iniciales, muestran falencias que amplíen los criterios de EVALUCION DE LOTES para determinar la factibilidad del proyecto. | Actualizar y socializar el informe de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluación de predios de PVG, elaborado en el plan de mejoramiento derivado de la auditoria financiera vigencia 2019, al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT, con el fin de tener en cuenta las recomendaciones realizadas en próximas convocatorias | 1. Remitir informe actualizado de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluacion de predios de PVG | Oficios remisorios del informe de recomendaciones al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT (4) Informe de recomendaciones (1) | 5 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 38.7143
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 ACPVG2 | Terminación Anticipada-Proyecto Laura Carolina II, Ciénaga -Magdalena. Se suscribió el contrato No. 5-99, para el diseño y construcción del proyecto, el predio del proyecto de VIP, se iba a ver afectado por la variante Ciénaga- Tasajera, situación que fundamentó la Terminación Anticipada de este. IF $182.314.539, valor pagado por concepto de diseños y estudios. | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII : Las causas en las actas de terminación anticipada obedecen a situaciones que podían ser previstas en etapas iniciales, muestran falencias que amplíen los criterios de EVALUCION DE LOTES para determinar la factibilidad del proyecto. | Actualizar y socializar el informe de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluación de predios de PVG, elaborado en el plan de mejoramiento derivado de la auditoria financiera vigencia 2019, al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT, con el fin de tener en cuenta las recomendaciones realizadas en próximas convocatorias | 1. Remitir informe actualizado de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluacion de predios de PVG | Oficios remisorios del informe de recomendaciones al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT (4) Informe de recomendaciones (1) | 5 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 38.7143
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 ACPVG2 | Terminación Anticipada - Proyecto de Vivienda Villa Concordia en Concordia -Magdalena. Se suscribió el contrato de diseño y construcción No. 5-093, para el desarrollo del proyecto de VIP sobre un lote ubicado en zona rural. Situación que fundamentó la Terminación Anticipada de este. IF $105.035.505, valor pagado por concepto de estudios de topografía, suelos y otros. | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII : Las causas en las actas de terminación anticipada obedecen a situaciones que podían ser previstas en etapas iniciales, muestran falencias que amplíen los criterios de EVALUCION DE LOTES para determinar la factibilidad del proyecto. | Actualizar y socializar el informe de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluación de predios de PVG, elaborado en el plan de mejoramiento derivado de la auditoria financiera vigencia 2019, al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT, con el fin de tener en cuenta las recomendaciones realizadas en próximas convocatorias | 1. Remitir informe actualizado de recomendaciones de ajuste al proceso de evaluacion de predios de PVG | Oficios remisorios del informe de recomendaciones al FIDEICOMISO PVG II, a la DIVIS, DSH Y DEUT (4) Informe de recomendaciones (1) | 5 | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 38.7143
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 ACPVG2 | Suspensión del Contrato de Diseño y Construcción No. 5-115. Urbanización Villas Del Rosal, en Boavita - Boyacá. No hay justificación alguna para que los proyectos se suspendan por lapso de tiempo tan amplios, dado que las causas que originan dicha situaciones son propias del contratista y no del contrato principal. | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, el hallazgo se origina por Aprobación injustificada de las SUSPENSIONES | Revisar y recomendar al FIDEICOMISO PVGII la creación del procedimiento para determinar por parte de Comité técnico suspensiones o prorroga de las mismas a los contratos de promesa de compraventa así como de los diseño y construcción. | Remitir al FIDEICOMISO PVGII informe con recomendaciones de creación del procedimiento para determinar por parte de Comité técnico suspensiones o prorroga de las mismas a los contratos de promesa de compraventa así como de los diseño y construcción. | Informe de recomendación (1) Procedimiento de revisión de trámite de suspensiones creado (1) | 2 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 47.4286
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 ACPVG2 | Suspensión del Contrato de Diseño y Construcción No. 5-067. Urbanización Villa Yady, en Sabanalarga – Atlántico. La suspensión del proyecto en el trámite de Cesión ha ocasionado demoras en las entregas de las viviendas a los potenciales beneficiarios, los cuales pertenecen a grupos poblacionales que se encuentran en estado de vulnerabilidad y gozan de especial protección del Estado. | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, el hallazgo se origina por Aprobación injustificada de las SUSPENSIONES | Revisar y recomendar al FIDEICOMISO PVGII la creación del procedimiento para determinar por parte de Comité técnico suspensiones o prorroga de las mismas a los contratos de promesa de compraventa así como de los diseño y construcción. | Remitir al FIDEICOMISO PVGII informe con recomendaciones de creación del procedimiento para determinar por parte de Comité técnico suspensiones o prorroga de las mismas a los contratos de promesa de compraventa así como de los diseño y construcción. | Informe de recomendación (1) Procedimiento de revisión de trámite de suspensiones creado (1) | 2 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 47.4286
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 ACPVG2 | Vigencia de SMMLV para el pago del Proyecto Urbanización Villa Catalina en el Municipio de Acevedo- Huila. Las razones que ocasionaron el cambio de vigencia del SMMLV para pago de las viviendas del proyecto fue la situación financiera del contratista, la cual era ajena al contrato de Diseño y Construcción. IF de $316.257.755 por la diferencia de haber cancelado las viviendas en 2020 | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, el hallazgo se origina por Aprobación en la modificación de forma de pago para algunas viviendas (valor del SMMLV) | Revisar y recomendar al FIDEICOMISO PVGII mejoras al "PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas" | Remitir al FIDEICOMISO PVGII informe con recomendaciones de mejora al "PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas" | Informe de recomendación al fideicomiso (1) PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO respecto al año del SMMLV de pago de las viviendas debido a causas no imputables a los contratistas modificado (1) | 2 | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 47.4286
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 ACPVG2 | Proyecto de vivienda Urbanización San Antonio - Líbano, Tolima. Servicio de energía y gas. El proyecto a la fecha no cuenta con la conexión de los servicios de energía y gas, lo que genera que los plazos estipulados para la finalización de la fase 5 y en general del contrato se vean afectados. | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, la falta de mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores del sector vivienda generan demoras en ejecución y entrega de proyectos. Para el hallazgo se origina por pendientes de verificación por parte de INTERVENTORIA | Desarrollar mesas quincenales de verificación y seguimiento al cumplimiento de acciones para garantizar prestación de servicios públicos básicos domiciliarios. (supervisor convenio-interventoria y constructor) | Entregar informe avance y acciones desarrolladas para garantizar prestación de servicios públicos básicos. (supervisor convenio) | Informe de la supervisión del convenio respecto a gestión y avance de acciones (1) Informe de efectividad (1) | 2 | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 23.7143
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 ACPVG2 | Proyecto de vivienda Urbanización San Antonio - Líbano, Tolima. Aportes de seguridad social de los trabajadores. Al no aportar los soportes de pago de seguridad social de los trabajadores por parte del contratista, queda en evidencia la falta de exigencia en el cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del comité técnico, del cual hace parte FONVIVIENDA | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, la falta de mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores del sector vivienda generan demoras en ejecución y entrega de proyectos. Para el hallazgo se origina por pendientes de verificación por parte de INTERVENTORIA | Solicitar informe final del cumplimiento de equipo minimo y de pagos de seguridad social del personal del constructor con antecedentes, acciones y soluciones implementadas | Requerir a la interventoría informe final de cumplimiento de equipo minimo y de pagos de seguridad social del personal del cosntructor del proyecto | Oficio de requerimiento a interventoría (1) Informe de interventoría (1) | 2 | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 23.7143
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 ACPVG2 | Proyecto de vivienda Urbanización San Antonio - Líbano, Tolima. Profesional Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Se le realizaron requerimientos al contratista frente a los incumplimientos en relación al profesional SISO, el cual no atendió el cambio de este profesional y retiró el mismo, sin que a la fecha el profesional que se encuentra en campo esté aprobado por la interventoría | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, la falta de mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores del sector vivienda generan demoras en ejecución y entrega de proyectos. Para el hallazgo se origina por pendientes de verificación por parte de INTERVENTORIA | Solicitar informe final del cumplimiento de equipo minimo y de pagos de seguridad social del personal del constructor con antecedentes, acciones y soluciones implementadas | Requerir a la interventoría informe final de cumplimiento de equipo minimo y de pagos de seguridad social del personal del cosntructor del proyecto | Oficio de requerimiento a interventoría (1) Informe de interventoría (1) | 2 | 2023-01-15 | 2023-06-30 | 23.7143
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 ACPVG2 | Término de ejecución del contrato 5-110 - Urbanización Miradores de la Gruta –Municipio de Chima – Santander. En la etapa de viabilidad no se realizó una evaluación técnica que pudiera determinar que el proyecto se encontraba en zona potencial de riesgo y que requería de obras complementarias para la estabilización y/o contención del talud presente en la zona de ejecución de las obras | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII , la falta de mecanismos de coordinación y articulación entre los diferentes actores del sector vivienda generan demoras en ejecución y entrega de proyectos. Para el hallazgo se origina por pendientes por parte del MUNICIPIO | Desarrollar mesa de trabajo y/o visita mensual por parte de la supervisión del convenio para cooordinar acciones, verificar e informar los avances en la ejecución de obras complementarias por parte de entes territoriales. | Realizar visitas y mesas tecnicas para el cumplimiento de las obligaciones del ente territorial. | Actas de mesa de trabajo (3) Informes de visita al proyecto (3) Informe de efectividad (1) | 7 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 ACPVG2 | Plan de Mejoramiento. Falta de gestión por parte de la entidad para cumplir la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio de las actuaciones fiscales anteriores. | Según informe de auditoría de cumplimiento de PVGII, el hallazgo se origina por deficiencias en gestión al seguimiento para el cumplimiento de los PLANES DE ACCIÓN anteriores. | Desarrollar reunión trimestral equipo SPAT_PVGII de seguimiento al desarrollo de las acciones por ejecutar en el marco de los planes de mejoramiento . | Entregar actas con lista de asistencia de las reuniones desarrolladas para verificar avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento . | Actas de reunión de seguimiento con lista de asistencia (4) Informe de efectividad (1) | 5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO