## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2026-06-03
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(2025) | Subcuenta 270103 – Provisiones Litigios y Demandas Administrativas (A). Se evidenció que la subcuenta 270103 presenta incorrecciones en el reconocimiento y medición del proceso judicial No. 1154418. A 31/12/2025 subsistía la sobrestimación por $1.267.129.106 en la subcuenta 270103. Los ajustes realizados en la vigencia 2026 no modificaron los estados financieros del periodo auditado. | La permanencia, al corte del 31 de diciembre de 2025, de un saldo de $1.267.129.106,00 en la subcuenta 270103 frente a una calificación REMOTA y un valor sugerido de cero ($0) en eKOGUI, evidencia las fallas en el flujo de información entre la Oficina Jurídica y la Subdirección de Finanzas y Presupuesto | Actualizar la metodología de seguimiento al contingente contable, estableciendo como fuente única de información para el ejercicio de provisión, la información consignada en el aplicativo eKogui | 1. Actualización del formato GJR-F-71 Informe mensual provisión contable , incorporando una columna para especificar la acción o tipo de control asociado a cada proceso. 2. Elaboración mensual de los informes de provisión contable tomando como única fuente el aplicativo eKogui, estableciendo como insumo la identificación de las sentencias favorables o desfavorables al dia 25 de cada mes. | 1. Formato actualizado (1) 2. Formato GJR F-71 Informe mensual provisión contable diligenciado mensualmente (7) con los anexos que evidencian el control realizado | 8 | 2026/06/20 | 2027/01/15 | 30
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(2025) | Subcuenta 192603 - Fiducia Mercantil - Patrimonio Autónomo (A). Se evidenció que los saldos de la Subcuenta 192603 – Fiducia Mercantil – Patrimonios Autónomos presentan diferencias entre el Saldo Final del Derecho en el Patrimonio Autónomo registrado por FONVIVIENDA, en el SIIF Nación y el Saldo Patrimonial (Cuenta 3) reportado en los Estados Financieros de las sociedades fiduciarias | La existencia de partidas conciliatorias pendientes, diferencias históricas en proceso de depuración y registros contables no coincidentes con los estados financieros de los patrimonios autónomos afectan la confiabilidad, integridad y representación fiel de la información financiera. Las acciones de conciliación y depuración contable, no fueron suficientes. | Realizar seguimiento y verificación de los avances a través de mesas de trabajo trimestrales convocadas desde la supervisión orientadas a la depuración de las cifras y a la identificación de los ajustes contables a realizar hasta lograr la concicliación de las mismas para los fideicomisos Barios de Paz, Equipamientos y PVG1. | Convocar y realizar las mesas de trabajo. Realizar cruces de información entregada por la Fiduciaria. Solicitar ajustes contables pertinentes. | Actas de mesas de trabajo por cada fideicomiso | 6 | 2026/07/01 | 2026/12/31 | 26
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(2025) | Límite Reservas Presupuestales constituidas en la vigencia 2025 (A-D). El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31/12/2025 con cargo al presupuesto de inversión correspondió al 66,68% del total del presupuesto de inversión, superando el 15% establecido en el artículo 78 del Decreto 111 de 1996 como límite de constitución de reservas para inversión | Deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento y control de los recursos, especialmente los incorporados a través de los contratos de fiducia mercantil, afectando la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos disponibles para la vigencia fiscal 2025 | Fortalecer el seguimiento y control de la ejecución presupuestal mediante mesas de trabajo con las áreas técnicas ejecutoras de los programas de vivienda, para identificar oportunamente riesgos de baja ejecución y definir acciones de mitigación que contribuyan a mejorar la ejecución de los recursos, prevenir reservas presupuestales indebidas y vigencias expiradas. | Realizar trimestralmente mesas de trabajo con las áreas técnicas ejecutoras de los programas de vivienda para analizar la ejecución presupuestal, identificar riesgos de baja ejecución, definir acciones de mitigación y presentar los resultados y compromisos a los despachos del Ministerio, Viceministerio y Consejo Directivo de Fonvivienda, dejando constancia en las respectivas actas | Actas de Reunion | 2 | 2026/07/01 | 2026/12/31 | 26
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(2025) | Ejecución presupuestal de proyectos de inversión (A-D). Se evidenció baja ejecución del presupuesto para el Rubro C – Inversión en la vigencia 2025, se obligó el 33,31% de la apropiación definitiva y el 33.32% de los compromisos. El 66,69% de lo presupuestado para inversión en la vigencia no fue ejecutado | La entidad tiene conocimiento previo que los recursos asignados a cada vigencia no es posible ejecutarlos dentro de la misma y no utiliza herramientas o procedimientos que permitan su efectiva ejecución en cada vigencia, sin tener que recurrir a la constitución de reservas, lo que implica baja ejecución de los proyectos de inversión. | Fortalecer el seguimiento y control de la ejecución presupuestal mediante mesas de trabajo con las áreas técnicas ejecutoras de los programas de vivienda, para identificar oportunamente riesgos de baja ejecución y definir acciones de mitigación que contribuyan a mejorar la ejecución de los recursos, prevenir reservas presupuestales indebidas y vigencias expiradas. | Realizar trimestralmente mesas de trabajo con las áreas técnicas ejecutoras de los programas de vivienda para analizar la ejecución presupuestal, identificar riesgos de baja ejecución, definir acciones de mitigación y presentar los resultados y compromisos a los despachos del Ministerio, Viceministerio y Consejo Directivo de Fonvivienda, dejando constancia en las respectivas actas | Actas de Reunion | 2 | 2026/07/01 | 2026/12/31 | 26
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(2025) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2025 (A - D). El monto de las reservas presupuestales constituidas a 31/12/2025 con cargo al presupuesto de inversión y que no obedecen a caso fortuito o fuerza mayor, son 123 por valor de $1.741.622.435.198,17. De las cuales 60 de ellas por valor de $57.176.471,00 corresponden a comisiones no pagadas ni legalizadas | La constitución de reservas presupuestales se ha convertido en un mecanismo para suplir deficiencias de planeación o baja ejecución, las reservas observadas obedecen a demoras en contratación, trámites administrativos, ciclo operativo de los programas de vivienda, decisiones de gestión, a la falta de legalización, control y seguimiento de las comisiones y no a fuerza mayor o imprevistos | Fortalecer el seguimiento y control de la ejecución presupuestal mediante mesas de trabajo con las áreas técnicas ejecutoras de los programas de vivienda, para identificar oportunamente riesgos de baja ejecución y definir acciones de mitigación que contribuyan a mejorar la ejecución de los recursos, prevenir reservas presupuestales indebidas y vigencias expiradas. | Realizar trimestralmente mesas de trabajo con las áreas técnicas ejecutoras de los programas de vivienda para analizar la ejecución presupuestal, identificar riesgos de baja ejecución, definir acciones de mitigación y presentar los resultados y compromisos a los despachos del Ministerio, Viceministerio y Consejo Directivo de Fonvivienda, dejando constancia en las respectivas actas | Actas de Reunion | 2 | 2026/07/01 | 2026/12/31 | 26
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6(2025) | Pasivos Exigibles de Vigencias Expiradas, vigencia 2025 (A-D). En la vigencia 2025 se reconoció y ordenó el pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas por $69.045.319.027,39. Programas PVG II, Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra, Crédito BIRF-9246-CO - Componente No. 1 del Proyecto Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia | Evidencia deficiencias en los mecanismos de planeación, seguimiento y control de los recursos, especialmente los incorporados a través de los contratos de fiducia mercantil, afectando la ejecución de los compromisos presupuestales de los proyectos de inversión, toda vez que, no se ejecutaron de manera eficiente y oportuna los recursos | Fortalecer el seguimiento y control de la ejecución presupuestal mediante mesas de trabajo con las áreas técnicas ejecutoras de los programas de vivienda, para identificar oportunamente riesgos de baja ejecución y definir acciones de mitigación que contribuyan a mejorar la ejecución de los recursos, prevenir reservas presupuestales indebidas y vigencias expiradas. | Realizar trimestralmente mesas de trabajo con las áreas técnicas ejecutoras de los programas de vivienda para analizar la ejecución presupuestal, identificar riesgos de baja ejecución, definir acciones de mitigación y presentar los resultados y compromisos a los despachos del Ministerio, Viceministerio y Consejo Directivo de Fonvivienda, dejando constancia en las respectivas actas | Actas de Reunion | 2 | 2026/07/01 | 2026/12/31 | 26
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(2025) | Actualización de la información en el sistema e-KOGUI de los procesos judiciales (A-D). Entre la información registrada en la plataforma e-KOGUI y las actuaciones procesales reportadas en la página oficial de la Rama Judicial, se evidenció que varios procesos presentan desactualización en el registro de sus actuaciones procesales | Debilidades en los mecanismos de seguimiento y control por parte del administrador del sistema e-KOGUI respecto de la información reportada por los profesionales responsables de la defensa judicial, que garantice el cumplimiento de los términos en la actualización de la información procesal. | Actualizar, implementar y controlar el procedimiento GJER-P-11 en e-KOGUI, articulando lineamientos, responsabilidades y contingencias mediante el seguimiento mensual a las actuaciones de los apoderados. | 1.Actualizar el procedimiento GJER-P-11, incorporando lineamientos de control, tiempos de reporte y responsabilidades. 2.Ejecutar un plan de contingencia para que los apoderados actualicen las actuaciones relevantes en e-KOGUI de todos los procesos activos. 3.Presentar Informe mensual de actualización procesal y oportuna en e-KOGUI posterior al plan contingencia. | Realizar una mesa de trabajo para actualizar el procedimiento incorporar controles, tiempos y responsables acta (1) Documento actualizacion del procedimiento/Documento aprobado planeacion y socializados (1) Ejecutar plan de contingencia de actualización en e-KOGUI/Certificación (1) Presentar informe mensual de actualización procesal en e-KOGUI (7) | 10 | 2026/07/01 | 2027/03/31 | 39
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO