## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11754
| Fecha | 2022-12-21
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 AC LG | SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MAICAO. Las obras desarrolladas y pagadas al contratista en el marco del contrato PAF-ATF-O-027-2017, no están cumplimiento con la finalidad del objeto del contrato, el cual era la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, situación que afecta la calidad de vida de los habitantes | Municipio Maicao recibió las obras el 2 de junio de 2021, no ha realizado la entrega al operador Aguas de la Península S.A. ESP., y no ha definido el esquema de operación de la zona rural dispersa. Lagunas de oxidación del municipio de Maicao, fueron vandalizadas, se buscó una solución diferente en donde el municipio debe generar y entregar los diseños del componente de alcantarillado. | Estipular en los convenios que se celebren entre el MVCT y las entidades territoriales para la ejecución de proyectos del sector, la obligación de efectuar la entrega de la infraestructura al operador garantizando su funcionamiento. De igual manera se deberá estipular la obligación a cargo del ejecutor de validar periódicamente el funcionamiento del proyecto. | Memorando dirigido a la Oficina de Contratos. Convenio con la obligación incluida | Memorando (1) Convenio (1) | 2 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 AC LG | SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MAICAO. Las obras desarrolladas y pagadas al contratista en el marco del contrato PAF-ATF-O-027-2017, no están cumplimiento con la finalidad del objeto del contrato, el cual era la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, situación que afecta la calidad de vida de los habitantes | Municipio Maicao recibió las obras el 2 de junio de 2021, no ha realizado la entrega al operador Aguas de la Península S.A. ESP., y no ha definido el esquema de operación de la zona rural dispersa. Lagunas de oxidación del municipio de Maicao, fueron vandalizadas, se buscó una solución diferente en donde el municipio debe generar y entregar los diseños del componente de alcantarillado. | Realizar el acompañamiento a la entidad territorial en el marco de las competencias del MVCT para las siguientes actividades: • Apoyar la entrega obras de acueducto a la empresa Aguas de la Península S.A. ESP. y la operación de la misma. • Apoyar la definición del esquema de operación en la zona rural dispersa. | Reuniones de seguimiento con la empresa operadora y el Municipio Oficios de requerimiento al municipio de los compromisos a que haya lugar Informe de efectividad | Actas (2) Oficio (2) Informe de efectividad (1) | 5 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 AC LG | SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MAICAO. Las obras desarrolladas y pagadas al contratista en el marco del contrato PAF-ATF-O-027-2017, no están cumplimiento con la finalidad del objeto del contrato, el cual era la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, situación que afecta la calidad de vida de los habitantes | Municipio Maicao recibió las obras el 2 de junio de 2021, no ha realizado la entrega al operador Aguas de la Península S.A. ESP., y no ha definido el esquema de operación de la zona rural dispersa. Lagunas de oxidación del municipio de Maicao, fueron vandalizadas, se buscó una solución diferente en donde el municipio debe generar y entregar los diseños del componente de alcantarillado. | Realizar asistencia técnica en el marco de las competencias del MVCT para la estructuración del componente de alcantarillado del proyecto. | Mesas de asistencia técnica con la empresa operadora y el Municipio. | Actas (2) Radicación del proyecto (1) | 3 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47.5714
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO