## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 4: 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1 | FILA_2 | 3 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12(2015) | H.12. Informes de supervisión. (A). | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | La SPAT efectuó el seguimiento y anexo la ficha establecida para el registro del seguimiento a los proyectos, generando un cumplimiento del 100%. CUMPLIDA. Con 2019IE0015150 se informa el cumplimiento y la efectividad de la acción de mejoramiento, por cuanto. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_3 | 4 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37(2015) | H.37 Gestión de información de Fonvivienda (A) (D) TICS | Fonvivienda no cuenta con un sistema de información que permita consolidar y gestionar la información relacionada con los proyectos de vivienda y el subsidio familiar de vivienda de interes social. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_4 | 5 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38(2015) | H.38 Información para el seguimiento a proyectos de vivienda (A) TICS | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2018IE0000127 DEL 04/01/2018 se informa que La SPAT efectuó el seguimiento y anexo la ficha establecida para el registro del seguimiento a los proyectos, generando un cumplimiento del 100%. CUMPLIDA. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_5 | 6 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39(2015) | H.39 Aplicativo para la administración del Subsidio Familiar de Vivienda - SFV.(A) TICS | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_6 | 7 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40(2015) | H.40. Seguridad de la información – Fonvivienda.(A) TICS | Debilidades en los mecanismos utilizados para mitigar los riesgos asociados a la seguridad de la información de Fonvivienda. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_7 | 8 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41(2015) | H 41 Procedimientos componente de Tecnologías de la Información -FONVIVIENDA (A) TICS | Se evidencian debilidades en el cumplimiento de algunos lineamientos de TIC | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2018IE0015271 del 25/12/2018 se justifica los ajustes a la acción de Mejora, la Actividades/Descripción,Unidad de Medida, Cantidades y la fecha de terminación de las actividades y con 2019IE0001118 Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_8 | 9 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42(2015) | H.42. Herramienta para análisis de datos. (A) TICS | Debilidades en el aprovechamiento de las herramientas informáticas para fortalecer la gestión de Fonvivienda | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2018IE0000127 del 04/01/2018 se informa que La Oficina TICS, reporto mediante correo electrónico los soportes de las dos (2) actas sobre las reuniones realizadas durante el período en cumplimiento de la acción de mejora al 100%. CUMPLIDA. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_9 | 10 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 (2015) | H.1. Procedimientos para el mantenimiento / Soporte del Aplicativo del SFV (A) | Deficiencias y debilidades en relación con la definición y aplicación de los procedimientos para el soporte / mantenimiento del aplicativo de administración del SFV. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2018IE0008376 del 23-07-2018 La Oficina de TICS reporto el seguimiento del punto 1 quedando cumplido este numeral, generando como resultado el cumplimiento del 100% de la acción de mejora, para lo cual se anexa procedimiento ajustado y formalizado. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_10 | 11 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2015) | H.2. Aspectos relacionados con seguridad de la información (A) | Debilidaddes en relación con los mecanismos de seguridad para garantizar la disponibilidad en integración de la información. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2017IE0006822 del 29/06/2017 se informa el cumplimiento por cuanto se elaboró el plan de trabajo, se llevó a cabo la reunión para concretar el perfil del profesional de respaldo de la BD, y se definió al perfil de profesional de respaldo. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_11 | 12 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2015) | H.2. Aspectos relacionados con seguridad de la información (A) | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2108IE0000127 del 04/01/2018 se informa que La SSFV, reporto mediante correo electrónico el informe sobre la funcionalidad del Software en cumplimiento de la acción de mejora generando un resultado del 100%. CUMPLIDA. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_12 | 13 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3(2015) | H.3. Articulación de Información del Sistema Nacional de Información de Vivienda (A) | Las herramientas informáticas con las que cuenta Fonvivienda, no permiten cumplir con el objetivo misional y las funciones que les han sido asignadas a este Fondo, en relacioón con la consolidación del SNIV. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_13 | 14 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3(2015) | H.3. Articulación de Información del Sistema Nacional de Información de Vivienda (A) | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | La SSFV anexa mediante correo electrónico la copia de la comunicación enviada a la DSH mediante el memorando 2017IE0007355, para efectos de la revisión del artículo 2.1.1.1.1.4.1.1 del decreto 1077 de 2015. Cumplimiento 100%. CUMPLIDA. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_14 | 15 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4(2015) | H.4.Funcionalidades del aplicativo para la Administración del Subsidio Familiar de Vivienda. (A) | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_15 | 16 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5(2015) | H.5. Información Subsidios pendientes por legalizar para bolsas anteriores (A) | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_16 | 17 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6(2015) | H.6. Trazabilidad de la Información Proyectos de vivienda y Subsidio familiar de vivienda.(A). | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2018IE0000127 del 04/01/2018 se informa que La SPAT mediante Memorando 2017IE0014400, reporto las actas de seguimiento practicadas en desarrollo de la acción de mejora en 18 folios, generando un cumplimiento del 100%. CUMPLIDA. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_17 | 18 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7(2015) | H.7 Gestión de Usuarios en el Aplicativo de Administración del SFV. (A) | Debilidades en la Gestión de roles y/o usuarios del aplicativo y BD del SFV que permita controlar la identificación autorización y acceso de los usuarios | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 2 | 2017-02-01 | 2022-12-31 | 308.4286 | 0 | Con 2018IE0008376 del 23-07-2018 La Oficina TICS Y El grupo de GSTAI reportó acta del seguimiento realizado de fecha 11/04/2018, lo que representa el cumplimiento del 100% de la acción de mejora. Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_18 | 19 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35(2009) | H 35 Plan Estratégico de Sistemas. El MAVDT Fonvivienda no cuenta con un Plan Estratégico de Sistemas PEI que integre los desarrollos informáticos de las diferentes áreas del MAVDT Fonvivienda | El MAVDT-Fonvivienda no ha cumplido con la acción de mejora suscrita en el Plan de Mejoramiento 2009, como resultado de un hallazgo generado por la CGR para la vigencia 2008, que hace mención a la misma falencia. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | En CC con 2016IE0001118 del 28 /01/2016 la Ofi TIC le informa a FVVDA el cumplimiento de esta acción soportado con el PETIC en la CC. Cumplida Avance al día 30 de junio de 2016. Con 2019IE0015151 del 26/12/2019 se informa la modificación de la acción de mejoramiento.
1 | FILA_19 | 20 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 45(2009) | H 45 Fila 45: Procesos de Continuidad y Recuperación En el MAVDT-Fonvivienda no existen procesos ni planes de continuidad y recuperación de desastres debidamente documentados divulgados y operacionalizados. | Esto se debe a que no existe una política para la generación de planes de recuperación de desastres y plan de continuidad de negocio. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 del 26/12/2019 se informa la modificación de la acción de mejoramiento.
1 | FILA_20 | 21 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 (2007) | Fila 167: H5. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario no cuentan con un sistema de información integrado e interconectado con todas las entidades que conforman el SNARIV (antes SNAIPD) para la Política de Vivienda de la población desplazada. | El sistema de información para la administración del subsidio familiar de vivienda intercambia en forma manual, información relacionada con Población Desplazada con el Departamento para la Prosperidad Social - DPS. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 del 26/12/2019 se informa la modificación de la acción de mejoramiento.
1 | FILA_21 | 22 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 (2012) | Fila 214: H 19. Manejo de contingencias En el procedimiento “Administración de servicios” del subproceso “Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático” que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Vivienda, se establece como medida de control la definición y aplicación de protocolos de contingencia. El centro de cómputo del Ministerio de Vivienda | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_22 | 23 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 (2014) | H 33 Sistema de Información: A 31/12/2014, la CGR reitera que aún no se evidencia la integración de los Desarrollos Informáticos de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de asignación y seguimiento de los subsidios, por cuanto hasta 2014 se realizó el Plan Estrátegico de Sistemas PEI hecho que incide en la calidad, claridad, confiabilidad y la seguridad de la Información |  | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2019IE0015151 del 26/12/2019 se informa la modificación de la acción de mejoramiento.
1 | FILA_23 | 24 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H42 ACES | Hallazgo 42.A. Coordinación interinstitucional entre FONVIVIENDA y otras entidades que participan en la ejecución de la política - Deficiencia en los sistemas de información FONADE, CAVIS UT, FONVIVIENDA, Se presentan deficiencias en los Sistemas de Información, dado que se observan inconsistencias relacionadas con la información reportada por las entidades. | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0 | Con 2018IE0015271 de 28/12/2018, se informa el Oficio de Citación y el Acta de la Mesa trabajo acompañada de la lista de asistencia, en la que participaron los entidades correspondientes. Con 2019IE0001118 la SPAT reporta el 2018EE0024654, Acta de reunión, Lista de asistencia Con 2019IE0015151 se informa la modificación de la Acción de Mejoramiento.
1 | FILA_24 | 25 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2017) | H2. AD. Registros contables por pagos mensuales realizados por la Fiduciaria contrato 325/2015. Pagos realizados por la Fiduciaria vigencia 2017, se evidencia registro en la cuenta 19-26-03 basados en la información resumen allegada por el supervisor del contrato, este registro se realiza por el sistema de caja y no por causación. | Los soportes de contabilidad reposan en la entidad Fiduciaria de acuerdo a lo establecido en los contratos fiduciarios, según el ente de control al no observarlos en la visita de Auditoria consideró que los registros contables no se realizan con documentos soportes idoneos. | Enviar a la Subdirección financiera los reportes de los movientos mensuales, generando reporte trimestral de seguimiento a los Supervisores. | Presentar el informe trimestral de sguimiento. | Informe Trimestral | 2 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 21.8571 | 0
1 | FILA_25 | 26 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(2018) | Cuenta 555001 Gasto Público Social (A) El saldo de las subcuentas de las fiduciarias corresponde a recursos invertidos directamente por éstas y registra el valor de los recursos cargados a los diferentes programas de inversión; sin embargo, no se permiten conocer detalladamente el valor registrado a cada programa y/o proyecto. | La CGR manifiesta que las Notas a los EF no contemplan de forma clara y detallada toda la información complementaria sobre todas las transacciones, hechos y operaciones financieras relevantes. FONVIVIENDA no comparte tal apreciación la cual se considera subjetiva toda vez que se cumple a cabalidad con la norma contable. | En el proceso de elaboración de las Notas a los Estados Financieros, se presentará con mayor detalle, la información de cada una de las cuentas. 2. Se solicitará a la CGN parametrización a nivel de patrimonio autónomo en la cuenta 555001 | 1. Relevelaciones a los estados financieros. 2. Solicitud CGN | Notas a los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2019. Oficio | 2 | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 8.4286 | 1 | Con 2019IE0010482 del 09/09/2019 se anexa informa que la 1ra actividad se cumplirá en 2020 con la elaboración de los EEFF, de la 2da actividad se anexa 2019EE0070886 del 12/08/2019, solicitando a la CGN parametrización de auxiliares contables y la respuesta del 23/08/2019 con rad. 20194700036711 y radicado MVCT 2019ER0098892. En ejecución
1 | FILA_26 | 27 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(2018) | Notas a los Estados Financieros (AD) De acuerdo a la CGR, persisten deficiencias de revelación en la presentación de los Estados Financieros y sus respectivas notas. En las cuentas contables 138427, 192603, 2430, 2701, 4808, 5120 y 5550. | La CGR manifiesta que existen deficiencias en la gestión de seguimiento y pérdida de control sobre los recursos invertidos en cada proyecto. Lo anterior no es compartido por la entidad. | En el proceso de elaboración de las Notas a los Estados Financieros, se presentará con mayor detalle, la información de cada una de las cuentas. | Relevelaciones a los estados financieros | Notas a los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2019 | 1 | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 8.4286 | 0 | En Ejecución
1 | FILA_27 | 28 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(2018) | Compra de Tiquetes La CGR evidenció debilidades en la supervisión e ineficacia en los mecanismos de seguimiento y monitoreo; referente a la compra de tiquetes lo cual generó un control inadecuado de los recursos y actividades asociadas; así como, un incumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco de Precios. | Debilidades en la supervisión e ineficacia en los mecanismos de seguimiento y monitoreo para la compra de los tiquetes. | Establecer puntos de control mensuales con el contratista con el proposito de identificar, hacer seguimiento y subsanar las oportunidades de mejora en la ejecución del contrato. | Solicitar al contratista que en cada factura se anexe el soporte que contenga los datos relacionados con la clase, descuento y tarifa aplicado a cada tiquete. Así como ofrecer alternativas de horarios de reservas para los diferentes destinos que permitan disponer la opción más favorable. | 1. Solicitar a contratista en factura anexa al soporte se incluyan datos de clase, descuento y tarifa aplicado al tiquete 2 Solicitar a contratista que los destinos a permtidos, alternativas de horarios para reservas solicitadas y así disponer de opciones favorables a la Entidad, información que es revisada en reunión de supervisión. 3. Realizar actas parciales de ejecución contrato | 4 | 2019-08-01 | 2020-01-30 | 26 | 0 | Con 2020IE0000856 la SSA informa la desicipion de modifcar la acción de mejora.
1 | FILA_28 | 29 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019SANT1 | Falta de seguimiento proyecto de vivienda Terraza del Puerto, Barrancabermeja. Revisión de las torres 19-27 evidenció fisuras que permiten el ingreso de aguas lluvias en apartamentos en forma vertical hasta el piso las cuales no han sido reparadas a pesar de quejas de beneficiarios a constructora. | Ausencia de un efectivo seguimiento por parte del oferente del proyecto de vivienda, presentandose fallas en las unidades habitacionales -lo que genera quejas por los beneficiarios. | Presentar oficio de notificación del hallazgo al constructor para lo de su competencia. | Oficio remisorio | Documentos | 1 | 2019-12-16 | 2020-06-16 | 26.1429 | 0 | Oficio 2019ER0144223 de la CGR Gerencia Departamental Santander -En Ejecución
1 | FILA_29 | 30 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019SANT1 | Falta de seguimiento proyecto de vivienda Terraza del Puerto, Barrancabermeja. Revisión de las torres 19-27 evidenció fisuras que permiten el ingreso de aguas lluvias en apartamentos en forma vertical hasta el piso las cuales no han sido reparadas a pesar de quejas de beneficiarios a constructora. | Ausencia de un efectivo seguimiento por parte del oferente del proyecto de vivienda, presentandose fallas en las unidades habitacionales -lo que genera quejas por los beneficiarios. | Efectuar seguimiento a las novedades de posventa | Informe Trimestral | Documentos | 2 | 2019-12-16 | 2020-06-16 | 26.1429 | 0 | Oficio 2019ER0144223 de la CGR Gerencia Departamental Santander -En Ejecución
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO