## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2020-06-12
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(2019) | Rendimientos Financieros PA en la nota 8 de los EEFF se indica que la cuenta 480851 – Ganancia por Derechos en Fideicomiso, registra un saldo por rendimientos financieros de $6.167.011.192, este valor difiere con el reflejado en la nota 5 que detalla los rendimientos de los aportes de cada PA en la cuenta 192603, registrando un saldo de $4.969.732.145, diferencia de $1.197.279.04 | La causa del hallazgo argumentada por la CGR es que el Fondo Nacional de Vivienda, para la contabilización de las operaciones con los patrimonios autónomos, no aplica el principio de devengo o de causación, sino el sistema de caja, que incide en la razonabilidad de los estados financieros | Actualizar el formato de control de recursos girados por FONVIVIENDA a patrimonios autónomos, SRF-F 22 incluyendo el campo para saldos de excedentes fondos de Inversión Colectiva y elaborando un anexo donde se identifique el movimiento mensual de dichos fondos. | Modificación y/o Creación de Formato Nota a Estados Fianancieros ajustada | Formato actualizado Nota a estados financieros | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(2019) | Comprobantes de Contabilidad De la revisión del libro diario se efectuó verificación de algunos registros contables de las cuentas seleccionadas con los comprobantes de contabilidad extraídos del SIIF Nación, donde se establecen inconsistencias de estos reportes | La causa del hallazgo argumentada por la CGR corresponde a la falta de control y supervisión al proceso, lo que ha generado que existan registros inadecuados, que son reversados posteriormente, que podría afectar los saldos en los estados financieros. | FONVIVIENDA establecerá el control dual para el registro y aprobación de los comprobantes contables manuales. De otra parte se elevará consulta a la administración de SIIF Nación, sobre la numeración cronológica de los registros contables. | Registro manual en el aplicativo SIIF Nación II, de hechos economicos y ajustes, elaborados y aprobados por usuarios distintos. Consulta a SIIF Nación II. | Copia de un comprobante manual de contabilidad donde se evidencie la segregación de funciones (registro y aprobación), Consulta a SIIF Nación II mediante comunicación. | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(2019) | Aportes de Terceros A 31 de diciembre de 2019, en los PA constituidos por Fonvivienda, reposan recursos aportados por terceros por valor $261.455.402.880, correspondientes a los convenios interadministrativos suscritos entre el Fondo, los entes territoriales y entidades nacionales, estos recursos no han sido reconocidos en su totalidad en los estados financieros. | La causa del hallazgo argumentada por la CGR se debe a la no aplicación de la resolución 386 de 2018 de la Contaduría General de la Nación en su numeral 1.1.6. que establece la forma de registrar estos recursos cuando el Fondo es fideicomitente | Realizar una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación - CGN, con la participación de la CGR y FONVIVIENDA y adicionalmente elevar una consulta a la CGN para determinar la forma correcta de contabilizar los recuros objeto del hallazgo | Realización de Mesa de Trabajo Consulta a la Contaduría General de la Nación. Incorporar en el instructivo de procedimientos contables la Directriz emitida por la CGN | Acta Mesa de Trabajo. Consulta a CGN mediante comunicación Instructivo de Procedimiento Contable actualizado | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(2019) | Derechos en Fideicomiso (192603) sobrestimación A 31 de diciembre de 2019, la cuenta Derechos en Fideicomiso presenta una diferencia de $2.177.924.715, entre el saldo de los estados financieros por $54.242.941.123 y los formatos SRF-F22 reportados por los supervisores de dos (2) contratos de fiducia con la Fiduciaria Bogotá S.A., que registran saldos en extractos por $52.065.016.409 | La causa del hallazgo argumentada por la CGR se debe a la no causación y no aplicación de la política y procedimientos establecida para realizar las conciliaciones entre el área contable y los supervisores de los contratos de fiducia correspondientes | Actualizar el formato de control de recursos girados por FONVIVIENDA a patrimonios autónomos, SRF-F 22 incluyendo el campo para saldos de excedentes fondos de Inversión Colectiva y elaborando un anexo donde se identifique el movimiento mensual de dichos fondos. | Formato Actualizado | Formato actualizado. Registro del hecho económico. | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(2019) | Reporte pagos de supervisores a programas de subsidio de vivienda Se presenta diferencia entre los reportes de los pagos de los supervisores de la vigencia de 2019, con lo registrado en la cuenta Gasto Publico -Subsidio Vivienda (5550001) | No aplicar una política y procedimientos para realizar las conciliaciones entre las dependencias responsables, inobservando lo establecido en la resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, referente a la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. | Unificar los conceptos que se presentan en los reportes de pagos de cada negocio fiduciario. | En el comité financiero de cada negocio se socializará los conceptos que se presentan en los reportes de pagos. Presentar Informe de Efectividad. | 1.Acta del respectivo comité (8) 2.Informe de Efectividad (1) | 9 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6(2019) | Gasto Público Social-Subsidio Asignado Vivienda (555001) Fonvivienda no causó, las autorizaciones de giro de recursos de los desembolsos de los SF de vivienda de “Mi Casa Ya”, por $6.807.112.500 y por $18.335.609.698, que fueron radicadas en la FiduOccidente el 27/12/18, para que efectuara los pagos, los cuales se realizaron en el 2019. para las operaciones de PA, aplica cont de caja | La causa del hallazgo argumentada por la CGR se debe a que el Fondo no tiene establecido un procedimiento para que todas las operaciones de los patrimonios autónomos queden causadas al cierre del ejercicio. | Realizar una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación - CGN, con la participación de la CGR y FONVIVIENDA y adicionalmente elevar una consulta a la CGN para determinar la forma correcta de contabilizar los recuros objeto del hallazgo. | Mesa de trabajo Consulta a la CGN, mediante comunicación. Presentar Informe de Efectividad | Acta Mesa de Trabajo. Comunicación. Informe de Efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(2019) | Cuentas por Pagar – Subsidios Asignados vivienda (243001) El valor pendiente por pagar de de $5.856.498.920, no figura causado en la cuenta, Cuentas por Pagar – Subsidios Asignados Vivienda (243001) a 31 de diciembre de 2019, lo que genera una subestimación en la cuenta y en la cuenta Gasto Público Social – Subsidio Asignado Vivienda (555001) por $5.856.498.920. | FONVIVIENDA para las operaciones de los patrimonios autónomos, aplica una contabilidad por el sistema de caja que consiste en reconocer los gastos cuando efectivamente son pagados y no aplica la contabilidad de causación o devengo que es reconocer la realización de los hechos económicos en el momento mismo en que surgen los derechos o las obligaciones | Realizar una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación - CGN, con la participación de la CGR y FONVIVIENDA y adicionalmente elevar una consulta a la CGN para determinar la forma correcta de contabilizar los recuros objeto del hallazgo. | Mesa de trabajo Consulta a la CGN mediante comunicación. Presentar Informe de Efectividad | Acta Mesa de Trabajo. Comunicación. Informe de Efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(2019) | Notas a los Estados Financieros Fonvivienda, para la vigencia 2019, estructuró las notas a los Estados Financieros a un nivel de detalle más amplio, sin embargo, existen algunas cuentas que no detallan su valor global | La causa del hallazgo argumentada por la CGR se debe incumplimiento a lo establecido en el marco conceptual de la Contaduría General de la Nación. | Elevar una consulta a la CGN para determinar si se puede parametrizar la cuenta 470510 con el auxiliar de terceros y así poder contar con un mayor nivel de datalle para elaborar las Notas a los estados financieros. Dependiendo de la respuesta obtenida a la consulta de recursos de terceros recibidos en los patrimonios autonomos, se realizará el detalle de la nota de la cuenta 9308. | Consulta a la CGN mediante comunicación. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación. Informe de Efectividad | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(2019) | Cuentas de Orden Acreedoras Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución (9120). A 31 de diciembre de 2019, se presenta diferencia entre la base de procesos judiciales de la Oficina Jurídica, con lo registrado en la cuenta de Orden Acreedoras Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución (9120) | La OAJ reportaba a la SFP la informacion de la cuantia del proceso mas no el valor de la pretension del mismo, siendo este ultimo valor el insumo para la calificacion de riesgo procesal efectuada a cada proceso judicial reportado. | Realizar la modificacion en los formatos de conciliacion enviados desde la OAJ a la SFP, agregando una columna llamada pretension inical del proceso, y eliminando la columna Cuantia. | Modificacion del reporte de OAJ a SFP sobre conciliaciones judiciales, incluyendo una columna llamada pretension inicial del proceso, y eliminando la columna Cuantia. | Reporte de conciliaciones Judiciales Mensuales de la OAJ a la SFP | 6 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(2019) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2019: Constituir reservas presupuestales cuando se ha recibido el bien o el servicio, desnaturaliza la figura de la reserva presupuestal definida en el segundo inciso del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, pues estas operaciones presupuestales corresponden a cuentas por pagar. sobrestimación de $681.432.933.317 | La constitución de las reservas presupuestales listadas no procede conforme lo establecen diferentes conceptos y normas a nivel presupuestal, y se presenta como posible ineficiencia en los procesos de contratación y supervisión contractual | Proponer la redistribución de metas del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a la necesidad de ejecucion de recursos. | Comunicación con la propuesta dirigido al Departamento Nacional de Planeación. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación. Informe de Efectividad | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11(2019) | Límite de Reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto de Inversión Al finalizar la vigencia 2019, el Fondo Nacional de Vivienda constituyó reservas presupuestales por $997.943.264.005, lo que corresponde al 59.94% del presupuesto apropiado por inversión ($1.664.799.797.955), superando el 15% establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto | Posible ineficiencia en los procesos de ejecución y supervisión contractual y podría conducir a: i) una inadecuada ejecución presupuestal; y ii) al riesgo de la reducción del presupuesto de la entidad al incumplir términos señalados por el artículo 78 del Decreto 111 de 1996, por cuanto podría tener una incidencia disciplinaria. | Proponer la redistribución de metas del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a la necesidad de ejecucion de recursos. | Comunicación con la propuesta dirigido al Departamento Nacional de Planeación. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación. Informe de Efectividad | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(2019) | Ejecución de reservas presupuestales constituidas durante la vigencia 2018 La CGR denota deficiencias administrativas y e seguimiento contractual que derivaron en perdidas de apropiación presupuestal de recursos por valor de $852.682.854, situaciones que ameritaban modificaciones presupuestales y/o contractuales que pudieron ser previstas a la constitución de la reserva presupuestal. | Deficiencias administrativas y de seguimiento contractual, que derivaron en pérdidas de apropiación presupuestal de recursos que pudieron dedicarse a la satisfacción de otras necesidades sociales, afectando la adecuada ejecución del presupuesto | Proponer a los contratistas otrosi de acuerdo a la revision periodica de los valores pendientes por ejecutar en los contratos. | 1. Revisión de los valores pendientes a ejecutar 2. mesas de trabajo con los contratistas en los casos en que existan valores pendientes por ejecutar. 3. Otrosi en los casos en que se llegue a un acuerdo con el contratista | 1. Informe en el que se plasme los contratos con valores pendientes por ejecutar, los resultados de las mesas de trabajo y la relacion de otrosies suscritos. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(2019) | Ejecución de reservas presupuestales constituidas durante la vigencia 2018 La CGR denota deficiencias administrativas y e seguimiento contractual que derivaron en perdidas de apropiación presupuestal de recursos por valor de $852.682.854, situaciones que ameritaban modificaciones presupuestales y/o contractuales que pudieron ser previstas a la constitución de la reserva presupuestal. | Deficiencias administrativas y de seguimiento contractual | Socializar el GCT-M-02 Manual de Supervisión e Interventoria a supervisores de contratos de la Entidad generando conocimientos y competencias integrales sobre las funciones administrativas, juridicas, tecnicas y financieras que tiene un supervisor en el desempeño de su rol. | Capacitacitar a supervisores de contratos. Presentar informe de Efectividad. | Comunicación y listado de asistencia. Informe de Efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 0
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13(2019) | Ejecución presupuestal de Inversión. H6(2018) La CGR denotó deficiencias en la ejecucion presupuestal de la Entidad que estarían afectando el cumplimineto de las metas propuestas en el marco de los proyectos de inversión inclumpliendo lo presuntamente lo preceptuado en el artículo 89 del EOP. | Deficiencias en la ejecución presupuestal de la entidad que estarían afectando el cumplimiento de las metas propuestas en el marco de los proyectos de inversión. | Revisar la proyección de metas del Plan Nacional de Desarrollo para ajustar la ejecución presupuestal | Comunicación al Ministerio de Hacienda y solicitudes al Departamento Nacional de Planeación. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación Informe de Efectividad | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14(2019) | Seguimiento a la Ejec Ptal Gastos de Inversión (A): La CGR evidenció que la SFP no conoce el detalle de la Ejecucion Presupuestal de Fonvivienda pues ignora el destino final de los recursos girados a los diferentes fideicomisos, por cuanto no puede hacer seguimiento de los mismos, Así mismo encontró la CGR que esta función se desempeña de manera desagragada y sin procedimiento. | La causa del hallazgo argumentada por la CGR se debe a que esta función se desempeña de manera desagregada y sin un procedimiento establecido para ello, a través de los Supervisores de los contratos de fiducia que respaldan los diferentes programas de vivienda que se articulan a través de los proyectos de inversión del sujeto de control. | Elaborar un documento en el que se establezcan los lineamientos de su competencia en SIG, el cual servirá de guía para el procedimiento y un efectivo seguimiento de los recursos presupuestales de FONVIVIENDA. | Documento de lineamientos | Documento aprobado. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15(2019) | Cuota Fiscal Vig 2019(AD): La CGR determinó que Fonvivienda apropió recursos de funcionamiento por valor $ 2.163.000.000,para pagar la cuota de Fiscalización, Fonvivienda obligó y pagó el valor $2.162.557.513, como pago parcial de la tarifa fijada, dejando un saldo pendiente por pagar a 31 de diciembre de $113.576.087 evidenciando deficiencias en el proceso de planeación y ejec ptal | Deficiencias en el proceso de planeación y ejecución presupuestal | Concertar con el Ministerio de Hacienda la cantidad de los recursos y la oportunidad del giro de los mismos para el pago total de la cuota fiscal. | 1. Mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda. 2. Comunicación reiterando la necesidad de contar con los recursos de manera oportuna. 3. Presentar informe de efectividad | Acta de mesa de trabajo. Comunicación. Informe de efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16(2019) | Cuota Fiscal vig 2017 y 2018 (ADF): H5(2018) Extemporaneidad en el pago de cuota de auditaje, Fonvivienda reconoció $42.233.852,22 por concepto de interéses, la situación anteriormente presentada evidencia deficiencias en planeación de las necesidades de la entidad para cada vigencia fiscal y ejec ptal así como la inobservancia de las func establecidas en el No 6 del Dec No. 3571/ 2011 | Deficiencias en planeación de las necesidades de la entidad para cada vigencia fiscal y ejecución presupuestal y así como la inobservancia de las funciones establecidas en el numeral 6 del Decreto No. 3571 de 2011, originando un presunto detrimento patrimonial | Concertar con el Ministerio de Hacienda la cantidad de los recursos y la oportunidad del giro de los mismos para el pago total de la cuota fiscal. | 1. Mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda. 2. Comunicación reiterando la necesidad de contar con los recursos de manera oportuna. 3. Presentar informe de efectividad | Acta de mesa de trabajo. Comunicación. Informe de efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17(2019) | Contratos con Terminación Anticipada (ADF): con relación a los proyectos de Vivienda Urb Luz de Oportunidades, Brisas del Carmelo, Villa Concordia, Urb Laura Carolina II la CGR advierte deficiencia en la gestión adelantada por FNV en el marco de las funciones delegadas en el D No. 555/2003 y la inobservancia de los principios de Economía y Eficiencia del artículo 209 de la CPC | Falta de diligencia en la etapa de planeación, debido a las fallas en la evaluación técnica y legal previa a la viabilidad de los proyectos | Redactar documento con recomendaciones en el que se identifiquen los inconvenientes presentados en los predios del programa y se sugieran buenas prácticas al procedimiento de evaluacion de predios aportados por terceros | Realizar revisión del procedimiento de evaluación de predios y Redactar documento con recomendaciones de ajuste en el que se identifiquen los inconvenientes presentados en los predios del Programa, por El equipo técnico y juridico definido por la DIVIS. | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 15.1429 | 0
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17(2019) | Contratos con Terminación Anticipada (ADF): con relación a los proyectos de Vivienda Urb Luz de Oportunidades, Brisas del Carmelo, Villa Concordia, Urb Laura Carolina II la CGR advierte deficiencia en la gestión adelantada por FNV en el marco de las funciones delegadas en el D No. 555/2003 y la inobservancia de los principios de Economía y Eficiencia del artículo 209 de la CPC | Falta de diligencia en la etapa de planeación, debido a las fallas en la evaluación técnica y legal previa a la viabilidad de los proyectos | Evaluar técnica y jurídicamente las situaciones, convenios y contratos con el fin de verificar posibles responsabilidades de los entes territoriales y/o terceros para desarrollar acciones de reclamación | Realizar evaluación técnica y jurídica de las situaciones, emitiendo un informe por cada proyecto, con la posible ruta a seguir, por El equipo técnico y juridico definido por la DIVIS. | Informes de recomendación | 4 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 0
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18(2019) | Retrasos en contratos de diseño y construcción en PVGII en Palermo y Rivera - Huila – Esquema Público (AD): La ejec de los contratos No5-142; 5-143 suscritos con alianza Colpatria presentan retrasos en el cumplimiento de los plazos pactados, sin justificaciones presentando deficiencias en la gestion de vigilancia de los SFV generando riesgos de incremento de costos. | La entidad en su respuesta a la observación se limita a dar explicaciones generales de las demoras que se pueden presentar en las diferentes fases en este tipo de proyectos, sin embargo, no da las justificaciones directas que atañen a los proyectos cuestionados en las fases cuestionadas. | Incluir en las actas de Comité Técnico del PVG II, las situaciones y motivos que dan lugar a ampliaciones de fases 5 y 6 de los contratos de Diseño y Construcción. | Registrar en las Actas de Comité Técnico del PVG II, los hechos presentados sobre la descripción detallada de las situaciones y justifaciones que dan lugar a ampliaciones de fases 5 y 6 del desarrollo de los proyectos, según el caso. Presentar Informe de Efectividad | 1. Actas de Comité Técnico (6) 2. Informe de Efectividad (1) | 7 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 0
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18(2019) | Retrasos en contratos de diseño y construcción en PVGII en Palermo y Rivera - Huila – Esquema Público (AD): La ejec de los contratos No5-142; 5-143 suscritos con alianza Colpatria presentan retrasos en el cumplimiento de los plazos pactados, sin justificaciones presentando deficiencias en la gestion de vigilancia de los SFV generando riesgos de incremento de costos. | La entidad en su respuesta a la observación se limita a dar explicaciones generales de las demoras que se pueden presentar en las diferentes fases en este tipo de proyectos, sin embargo, no da las justificaciones directas que atañen a los proyectos cuestionados en las fases cuestionadas. | Revisar y determinar posible suscripción de Otrosí al Contrato de Interventoría a fin de especificar las condiciones para el reconocmiento de costos por ampliaciones de plazos para el desarrollo de proyectos, en coherencia con lo establecido en Otrosí N°4 de 2019 que determina el no pago de periodos con obras suspendidas. | Presentar por parte del Comité de Supervisión documento de revisión de posible modificación del Contrato de Interventoría proyectos de PVG II, y/o, Otrosí modificatorio Contrato de Interventoría PVG. | Documento de revisión con las conclusiones respectivas y/o Otrosí modificatorio Contrato de Interventoría PVG II . | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 0
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19(2019) | Costos asociados a administración y custodia de viviendas entregadas al Patrimonio Autónomo Derivado - PVGII(ADF):El PAD DE PVGII ha realizado gastos por valor de $1.981.millones producto de admon y custodia de 99 viviendas conforme art 4,5,6 de la Res.119/2015 generando un presunto daño patrimonial producto de los costos y la custodia de las viviendas | Prolongado tiempo de permanencia de viviendas en el Patrimonio Autónomo Derivado y por ende los altos costos que este tiempo genera en pagos por diferentes conceptos | Reducir tiempos para proferir actos administrativos de asignación para los hogares sustitutos | Comunicación a través de Correo electrónico a prosperidad social, solicitando los procesos pendientes. Informe de los procesos administrativos sancionatorios que tienen resolución en firme para proceder a la sustitución de hogares. | Comunicación (2) e Informe (2). | 4 | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 20.1429 | 0
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19(2019) | Costos asociados a administración y custodia de viviendas entregadas al Patrimonio Autónomo Derivado - PVGII(ADF):El PAD DE PVGII ha realizado gastos por valor de $1.981.millones producto de admon y custodia de 99 viviendas conforme art 4,5,6 de la Res.119/2015 generando un presunto daño patrimonial producto de los costos y la custodia de las viviendas | Prolongado tiempo de permanencia de viviendas en el Patrimonio Autónomo Derivado y por ende los altos costos que este tiempo genera en pagos por diferentes conceptos | Revisar y renegociar tarifas en el marco del contrato suscrito entre el Fideicomiso y el contratante para la labor de administración y custodia de viviendas. | Informe de revisión de tarifas y/o Otrosí al Contrato de Administración y Custodia de Viviendas PVG II | Otrosí modificatorio Contrato de Administración y Custodia de Viviendas PVG II | 1 | 2020-07-10 | 2020-08-31 | 7.4286 | 0
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20(2019) | Permanencia Contrato de Supervisión en el Proyecto Urb Villa Teresa P Santander PVGII esquema Privado(AD-IP): El proyecto de 250 viviendas presetó retrasos suscribiendo 29 otrosies al contrato No 1-016 de feb/2015 , producto de lo anterior se generó mayor permanencia del contrato de supervisión, e incremento de los costos variables por visitas mensual de seg por $75. millones . | En los 29 otrosíes aprobados, mediante los cuales se amplió el plazo para la terminación de las viviendas, no establecen, ni señalan las situaciones o justificaciones que motivaron las ampliaciones en los plazos del contrato de Compraventa, en los documentos aportados por la Entidad no se observan acciones emprendidas para cumplir con los términos del proyecto | Incluir en las actas de Comité Técnico del PVG II, las situaciones y motivos que dan lugar a ampliaciones de terminacion y certificacion de vivienda en los contratos de promesa de compraventa | Registar los hechos presentados en las actas de comite tecnico de PVGII, sobre la descripcion detallada de las situaciones y justificaciones de fecha de terminacion y justificacion de vivienda y los soportes respectivos. Presentar informe de efectividad | 1. Actas de Comité Técnico (6) 2. Informe de efectividad (1) | 7 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 0
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20(2019) | Permanencia Contrato de Supervisión en el Proyecto Urb Villa Teresa P Santander PVGII esquema Privado(AD-IP): El proyecto de 250 viviendas presetó retrasos suscribiendo 29 otrosies al contrato No 1-016 de feb/2015 , producto de lo anterior se generó mayor permanencia del contrato de supervisión, e incremento de los costos variables por visitas mensual de seg por $75. millones | En los 29 otrosíes aprobados, mediante los cuales se amplió el plazo para la terminación de las viviendas, no establecen, ni señalan las situaciones o justificaciones que motivaron las ampliaciones en los plazos del contrato de Compraventa, en los documentos aportados por la Entidad no se observan acciones emprendidas para cumplir con los términos del proyecto | Negociar y modificar el contrato de supervision para determinar posible suscripcion de Otrosí para establecer y especificar las condiciones de valor y forma de pago según el número de proyectos supervisados y un costo diferencial para aquellos proyectos terminados con documentación pendiente por revisar y aprobar | Suscripcion del Otrosí del Contrato de Supervisión proyectos PVG II | Otrosí modificatorio Contrato de Supervisión PVG II | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 8.5714 | 0
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21(2019) | Permanencia Contrato de Supervisión - Urb Altos de Santa Ana –San Cayetano – N. De Santander – PVG II Esquema privado (AD-IP): El contrato No 1-027 de17/05/2017 presentó retrazo de un año en la entrega del proyecto y el Informe de Supervisión, no expone las razones de dichas prórrogas, incrementando los costos variables del contrato de supervisión con FINDETER, por visita mens. de Seg | Demora en la terminación de las viviendas, el Informe de Supervisión no expone las razones de dichas prórrogas, en los documentos aportados por la Entidad no se observan acciones emprendidas por ésta para propender por el cumplimiento de los términos del proyecto. | Incluir en las actas de Comité Técnico del PVG II las situaciones y motivos que dan lugar a ampliaciones de terminación y certificación de viviendas en los contratos de promesa de compraventa | Registar los hechos presentados en las actas de com,ite tecnico de PVGII, sobre la descripcion detallada de las situaciones y justificaciones de fecha de terminacion y justificacion de vivienda y los soportes respectivos. | 1. Actas de Comité Técnico (6) 2. Informe de Efectividad (1) | 7 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 0
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21(2019) | Permanencia Contrato de Supervisión - Urb Altos de Santa Ana –San Cayetano – N. De Santander – PVG II Esquema privado (AD-IP): El contrato No 1-027 de17/05/2017 presentó retrazo de un año en la entrega del proyecto y el Informe de Supervisión, no expone las razones de dichas prórrogas, incrementando los costos variables del contrato de supervisión con FINDETER, por visita mens. de Seg | Demora en la terminación de las viviendas, el Informe de Supervisión no expone las razones de dichas prórrogas, en los documentos aportados por la Entidad no se observan acciones emprendidas por ésta para propender por el cumplimiento de los términos del proyecto. | Negociar y modificar el contrato de supervisión, para determinar posible suscripción de Otrosí para establecer y especificar las condiciones de valor y forma de pago según el número de proyectos supervisados y un costo diferencial para aquellos proyectos terminados con documentación pendiente por revisar y aprobar | Negociacion y suscripcion del Otrosí del Contrato de Supervisión proyectos PVG II | Otrosí modificatorio Contrato de Supervisión PVG II | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 8.5714 | 0
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | Términos del Proyecto Santa Eduviges en Toledo - Norte de Santander – PVG II- Esquema Público.(ADF): La CGR evidencia presunto daño patrimonial por valor de $2,187 Millones producto de la mayor permanencia en el contrato de interventoría toda vez que el proyecto presentó atrasos en su ejecución según contrato de diseño y construcción No 5-075/2017 | Deficiencias en la gestión y falta de planeación en la elaboración y proyección para la ejecución de los proyectos, así como la falta de vigilancia por parte de la Entidad para la correcta ejecución de los SFV dentro del PVG II; dentro de los plazos establecidos. | Incluir en las actas de Comité Técnico del PVG II, las situaciones y motivos que dan lugar a ampliaciones de fases 5 y 6 de los contratos de Diseño y Construcción. | Registrar en las Actas de Comité Técnico del PVG II, los hechos presentados sobre la descripción detallada de las situaciones y justifaciones que dan lugar a ampliaciones de fases 5 y 6 del desarrollo de los proyectos, según el caso. | 1. Actas de Comité Técnico (6) 2. Informe de Efectividad (1) | 7 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 0
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | Términos del Proyecto Santa Eduviges en Toledo - Norte de Santander – PVG II- Esquema Público.(ADF): La CGR evidencia presunto daño patrimonial por valor de $2,187 Millones producto de la mayor permanencia en el contrato de interventoría toda vez que el proyecto presentó atrasos en su ejecución según contrato de diseño y construcción No 5-075/2017 | Deficiencias en la gestión y falta de planeación en la elaboración y proyección para la ejecución de los proyectos, así como la falta de vigilancia por parte de la Entidad para la correcta ejecución de los SFV dentro del PVG II; dentro de los plazos establecidos. | Revisar y determinar posible suscripción de Otrosí al Contrato de Interventoría a fin de especificar las condiciones para el reconocmiento de costos por ampliaciones de plazos para el desarrollo de proyectos, en coherencia con lo establecido en Otrosí N°4 de 2019 que determina el no pago de periodos con obras suspendidas. | Presentar por parte del Comité de Supervisión documento de revisión de posible modificación del Contrato de Interventoría proyectos de PVG II, y/o, Otrosí modificatorio Contrato de Interventoría PVG. | Documento de revisión con las conclusiones respectivas y/o Otrosí modificatorio Contrato de Interventoría PVG II . | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 0
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | Términos del Proyecto Santa Eduviges en Toledo - Norte de Santander – PVG II- Esquema Público.(ADF): La CGR evidencia presunto daño patrimonial por valor de $2,187 Millones producto de la mayor permanencia en el contrato de interventoría toda vez que el proyecto presentó atrasos en su ejecución según contrato de diseño y construcción No 5-075/2017 | Deficiencias en la gestión y falta de planeación en la elaboración y proyección para la ejecución de los proyectos, así como la falta de vigilancia por parte de la Entidad para la correcta ejecución de los SFV dentro del PVG II; dentro de los plazos establecidos. | Revisar la definición de plazos de las fases en los Términos de Referencia de los procesos de selección de constructores y presentar documento con recomendaciones de ajuste | Revisar por parte del equipo técnico y juridico definido por la DIVIS, los plazos de las fases en los Términos de Referencia de los procesos de selección de constructores emitiendo informe con recomendaciones de ajuste | Informe de recomendación | 1 | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 13.1429 | 0
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23(2019) | Disponibilidad de la Información y Entrega a la Contraloría General de la República (AD) y posible proceso (A.Sanc):La CGR solicitó a FNV información mediante los req AFFNV 04 y AFFNV 06, informacion que no fue recibida en su totalidad, pese al tiempo transcurrido desde la solicitud de la misma, la CGR observó que la entidad no cuenta con proc que le permitan tener disp de doc electronic | La entidad no cuenta con procedimientos que le permitan tener disponibles los documentos electrononicos soporte de los proyectos de vivienda a su cargo. | Coordinar con lo patrimonios autonomos vigentes el envio digital de todos los soportes de los operaciones juridicas y contables al supervisor para ser incluida en el archivo de FONVIVIENDA. | Realizar solicitud en calidad de fideicomitentes o miembros del comité fiduciario (macroproyectos) a los PA. Realizar mesas de trabajo de seguimiento con los PA. Verificar la informacion recibida de manera digital. | Solicitudes contestadas de manera favorable y completa. | 14 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 19.4286 | 0
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23(2019) | Disponibilidad de la Información y Entrega a la Contraloría General de la República (AD) y posible proceso (A.Sanc):La CGR solicitó a FNV información mediante los req AFFNV 04 y AFFNV 06, informacion que no fue recibida en su totalidad, pese al tiempo transcurrido desde la solicitud de la misma, la CGR observó que la entidad no cuenta con proc que le permitan tener disp de doc electronic | La entidad no cuenta con procedimientos que le permitan tener disponibles los documentos electrononicos soporte de los proyectos de vivienda a su cargo. | Incluir en los contratos de fiducia mercantil que suscriba FONVIVIENDA la obligacion a cargo de la fiduciaria de entregar mensualmente de manera digital todos los soportes de los operaciones juridicas y contables al supervisor para ser incluida en el archivo de FONVIVIENDA. | Incluir en los nuevos contratos de fiducia mercantil la obligacion de que se envie dentro del informe mensual, un archivo digital con los soportes contables y contractuales del periodo objeto del informe | 1. Circular donde informe al area de contratos de la inclusion de esta obligacion en todos los contratos de fiducia mercantil a celebrarse. 2. Minuta del contrato. | 2 | 2020-08-01 | 2020-12-15 | 19.4286 | 0
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24(2019) | Proyecto Bolsa Anteriores Pinares de Oriente 2010 – 2011 – Villavicencio – Meta: El proy. en mención , ha presentado demoras en su ejecución; la obs de la CGR va dirigida a la afectación de bienestar de las familias beneficiarias de las viviendas debido a la falta de oportunidad en la entrega y legalización , El FNV no demostró su gestión frente a los hechos expuestos por la CGR. | La documentación aportada por la Entidad, no permite que se observen las gestiones adelantadas por Fonvivienda para evitar las demoras en la la legalización de los subsidios asignados al proyecto hace doce años | Seguimiento periodico al proceso de legalizacion de los subsidios familiares de vivienda del Proyecto Pinares de Oriente. | 1.Seguimiento semanal mediante mesas virtuales 2. Informe de Seguimiento Mensual | 1. Actas de mesas virtuales de seguimiento (20) 2. Informe Mensual del proyecto del hallazgo (6) | 26 | 2020-07-30 | 2020-12-20 | 20.4286 | 0
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25(2019) | Informe de la Gestión Contractual en SIRECI (A):El FNV no rindió el informe de gestión contractual correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2019,entre el sexto (6) y el décimo (10) día hábil del mes de septiembre de la vigencia 2019, inobservando lo expresamente establecido en el artículo tercero transitorio de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 33 de 2019 | Debilidades en el ejercicio de los controles a las obligaciones inherentes a reportes externos relativos al proceso de gestión contractual | Dirigir comunicación a los responsables de allegar la información de SIRECI indicando las fechas de envio de los reportes. De esta forma resaltamos los plazos de cumplimiento de la ley y hacemos seguimiento a los reportes SIRECI | Enviar comunicación dirigido a los responsables de la información SIRECI | Comunicación | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 0
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26(2019) | Convenio Interadministrativo No.5 de 2019 (AD): La CGR evidencia que hay debilidades en la gestión documental , en la organización de las unidades documentales, inferiendo deficiencias en el manejo de archivo y conservación documental, igual que en la observancia del manual de supervisión e interventoría, la gestión de la información contractual previsto en el numeral 4.1. | Debilidad en el ejercicio de la planeación y del principio de responsabilidad. | Realizar capacitación a las áreas técnicas sobre los requisitos que deben tener los estudios previos, sobre todo en la estimación de los plazos y ejecución del monto contractual. | Capacitar al área técnica encargada de la elaboración de los estudios previos. Presentar informe de efectividad | Comunicación y listado de asistencia. Informe de efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 21.7143 | 0
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26(2019) | Convenio Interadministrativo No.5 de 2019 (AD): La CGR evidencia que hay debilidades en la gestión documental , en la organización de las unidades documentales, inferiendo deficiencias en el manejo de archivo y conservación documental, igual que en la observancia del manual de supervisión e interventoría, la gestión de la información contractual previsto en el numeral 4.1. | Deficiencias en la internalización y aplicación del concepto de autocontrol del personal y de las dependencias que participan en las diferentes etapas del desarrollo de la gestión contractual. | Capacitar a supervisores de contratos del procedimiento de GCT-P-09 Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales, dando cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad y permitira el autocontrol en la ejecución de la actividad documental y archivo. | Socializar y capacitar a supervisores en el procedimiento GCT-P-09 Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales. Presentar informe de efectividad | Comunicación y listado de asistencia. Informe de Efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 0
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8(2015) | H.8 Programa PVG I Esquema Público- Contrato CISA.EL FONDO CANCELÓ A CISA $7.152 MILLONES POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE 1432 VIVINDAS TERMINAS, GENERANDO USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS. | Uso ineficiente de recursos; falta de oportunidad e ineficacia por incumplimiento de los objetivos del PVG1, relacionados "con promover la incorporación efectiva de los hogares a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de su condición". | Realizar seguimiento a los procesos de asignaciones de los SFVE fase II, desde la etapa de solicitud de potenciales beneficiarios a PS hasta las resoluciones de asignación a los hogares beneficiarios. | Informe de los procesos de asignación, identificando el avance de hogares asignados por cada proyecto de vivienda. | Informe | 4 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 52 | 0
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8(2015) | H.8 Programa PVG I Esquema Público- Contrato CISA.EL FONDO CANCELÓ A CISA $7.152 MILLONES POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE 1432 VIVINDAS TERMINAS, GENERANDO USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS. | Uso ineficiente de recursos; falta de oportunidad e ineficacia por incumplimiento de los objetivos del PVG1, relacionados "con promover la incorporación efectiva de los hogares a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de su condición". | Revisar y renegociar tarifas en el marco del contrato en PVG I suscrito entre el Fideicomiso y el contratante para la labor de administración y custodia de viviendas. | Informe de revisión de tarifas y/o Otrosí y/o Nuevo Contrato de Administración y Custodia de Viviendas PVG II | Informe y/o Otrosí modificatorio y/o Nuevo Contrato de Administración y Custodia de Viviendas PVG II | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 8.7143 | 0
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33(2015) | H.33. Riesgos -Control recursos Patrimonios Autónomos (A). | Falta de un procedimiento o instrumento que permita el control, registro y revelación de información sobre aportes, ejecución y rendimientos generados de los recursos del Patrimonio Autonomo. | Validar la información reportada por las Fiduciarias observando que las variaciones presentadas sean coherentes con la ejecución del programa, de forma trimestral y reportar al área contable para el respectivo registro, según el caso. | Revisar la información reportada por la Fiduciaria antes de ser envia al area contable de FONVIVIENDA para el registro, presentando informe trimestral de seguimeinto. | Informe trimestral de seguimiento. | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5(2017) | H5.A. Información reportado en el Formato CGN -2016-01, Variaciones trimestrales significativas. La información entregada por el Fondo a la CGR, según verificación de las cifras obtenidas de los Estados Contables comparativos 2016-2017 a 31/12, frente al formato 2016-01 variaciones trimestrales significativas del 4° Trimestre 2017 presentado a la CGN.... | Los soportes de contabilidad reposan en la entidad Fiduciaria de acuerdo a lo establecido en los contratos fiduciarios, según el ente de control al no observarlos en la visita de Auditoria consideró que los registros contables no se realizan con documentos soportes idoneos. | Presentar al cierre de la vigencia 2020, el informe de variaciones significativas, frente a la viegencia anterior, donde se corroborará el cumplimiento de la ecuación contable | Elaborar reporte de variaciones | REPORTE | 1 | 2020-07-07 | 2021-02-28 | 33.7143 | 0
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2017) | H2. AD. Registros contables por pagos mensuales realizados por la Fiduciaria contrato 325/2015. Pagos realizados por la Fiduciaria vigencia 2017, se evidencia registro en la cuenta 19-26-03 basados en la información resumen allegada por el supervisor del contrato, este registro se realiza por el sistema de caja y no por causación. | El ente de control consideró que faltó control de verificación en el informe de variaciones (Ecuación Contable) | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación, sobre la entrega de recursos en administración mediante la figura de Fiducia Mercantil. | Comunicación solicitando concepto a la CGN. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación Concepto Informe de efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7(2017) | H7AD. Ejecución Presupuestal. Fonvivienda referente a las cuentas por pagar presupuestales vigencia 2017 ascienden a $1.078.857.521.941 y las cuentas por pagar con pago líquido cero aparecen en el Balance General al 31/12/2017 por $1.033.022.426.009 del 2015, se registraron $451.809.120.109 y del 2016 $581.213.305.900 | Inadecuada gestión en la ejecución de los recursos que afecta el cumplimiento de metas programadas en el plan de acción. | Elaborar la conciliación anual al cierre de la vigencia 2020, del saldo contable del de la cuenta por cobrar a la DTN frente al saldo que reporta la DTN, para identificar si existen partidas conciliaorias y proceder a su depuración si hay lugar a ello. | Hacer la conciliacion de las cifras reportadas por la DTN con el saldo de la cuenta por cobrar y realizar la depuración de saldos, si es del caso. | CONCILIACION | 1 | 2020-07-07 | 2021-02-28 | 33.7143 | 0
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(2018) | Cuenta 192603 Derechos en Fideicomiso (A) El SIIF Nación II, no permite generación de terceros en donde se vean los a saldos y movimientos de las cuentas a este nivel, situación que no permite un uso de la información más acorde con la revelación de la misma. | La CGR indica que al momento de la implementación de este sistema en la entidad, no se crearon o no fueron parametrizados en esta cuenta de balance los niveles por terceros que irían a conformar las cuentas auxiliares para cada programa de subsidio a cargo de las diferentes fiduciarias. | Generar un reporte detallado a nivel de programa y fiduciaria, del aplicativo SIFAME, al cierre de la vigencia 2020, donde se podrá evidenciar el movimiento del año. | Reportar cada programa y fiducia correspondiente, en el que se evidencie el moviento detallado del año al cierre de la vigencia. | REPORTE ARCHIVO EXCEL. | 1 | 2020-07-07 | 2021-02-28 | 33.7143 | 0
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(2018) | Cuenta 243001 CxP Subsidios Asignados (AD) Existen órdenes de pago a favor de la UT de Cajas de Compensación Familiar para subsidio de Vivienda de Interés Social CAVIS UT, por concepto de cobros de esta entidad por gestión de los subsidios familiares de vivienda otorgados. Sin que se haya evidenciado el soporte de cada factura que relacione en detalle los datos de los beneficiarios. | Incumplimiento de los lineamientos relativos a los soportes de contabilidad definidos en la Norma de Proceso Contable y Sistema Documetal Contable, establecido por la CGN. | Instruir a CAVIS UT, para que soporte en cada factura la relación de los datos de los beneficiarios, señalando nombres, apellidos e identificación. | Instruir a CAVIS a través de correo electrónico para que radique las cuentas de cobro, anexando la relación de beneficiarios con los datos de nombres, e identificaciones. | * oficio por correo electrónico. * copia de cuenta de cobro radicada por CAVIS, evidenciando el listado de hogares beneficiarios. | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(2018) | Ejecución Presupuestal cuenta 138427 CxC a la DTN por cancelación de las CxP vigencias 2015 a 2017 con Valor líquido cero en el aplicativo SIIF A la cuenta se han trasladado recursos de rezago vigencias 2015 a 2018, encontrándose en la vigencia 2019, saldo de recursos de las cuatro vigencias, pendientes de ejecución. | La CGR manifiesta que existen deficiencias en el control que debe estar implícito en la ejecución del presupuesto. Por su parte FONVIVIENDA no comparte tal apreciación, toda vez que en SIIF Nación se surte toda la cadena presupuestal en cada vigencia. Se acepta observación item 1. | Elaborar la conciliación anual al cierre de la vigencia 2020, del saldo contable del de la cuenta por cobrar a la DTN frente al saldo que reporta la DTN, para identificar si existen partidas conciliaorias y proceder a su depuración si hay lugar a ello. | Hacer la conciliacion de las cifras reportadas por la DTN con el saldo de la cuenta por cobrar y realizar la depuración de saldos, si es del caso. | CONCILIACION | 1 | 2020-07-07 | 2021-02-28 | 33.7143 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO