## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11754
| Fecha | 2020-06-25
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(2019) | Cuenta 192603 Derechos en Fideicomiso – Fiduprevisora S. A. Al efectuar cruce de información con Fiduprevisora S. A., entidad que administra estos recursos, se han detectado inconsistencias entre el saldo reportado por esta entidad y el saldo contable del MVCT, al cierre de la vigencia 2019 | Debilidades de control y fallas en la comunicación con la entidad con la que tiene este contrato de fiducia mercantil. (FIDUPREVISORA). | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de la información contable del patrimonio autónomo de remanentes PAR INURBE, así como establecer canales de comunicación que permitan contrastar y verificar la información suministrada por la entidad financiera. | 1. Solicitar por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, la información a la entidad fiduciaria. 2. Realizar la revisión y análisis de la información reportada, por parte del Grupo de Contabilidad. 3. Realizar Mesa de trabajo con FIDUPREVISORA, para conciliar las cifras a reportar en los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2020. | Comunicación escrita de solicitud de información a FIDUPREVISORA. Documento propuesta de conciliación Acta de mesa de trabajo con cifras conciliadas | 3 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 30.1429 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(2019) | Resoluciones de Transferencia: Pendientes de Medición Fiable e Inmuebles en Poder de Otras Entidades. La CGR identificó bienes en resoluciones, proferidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que no fueron incorporados a la contabilidad, por cuanto no se contaba con una medición fiable para su registro generando registros inexactos e incertidumbre | El MVCT no ha implementado acciones tendientes a realizar u obtener una medición fiable para el registro en la contabilidad de las transferencias no monetarias. | Adoptar el valor del mercado (avalúo comercial), o los costos de reposición, como medición confiable de los bienes fiscales activos a cargo de la SSA. | Realizar el avalúo comercial (valor del mercado) del inmueble, o establecer los costos de reposición del mismo, el cual se verá reflejado en estudio técnico elaborado por profesional idóneo, en los casos que proceda. | Documento - Avalúo | 1 | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 24.4286 | 0
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(2019) | Resoluciones de Transferencia: Pendientes de Medición Fiable e Inmuebles en Poder de Otras Entidades. La CGR identificó bienes en resoluciones, proferidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que no fueron incorporados a la contabilidad, por cuanto no se contaba con una medición fiable para su registro generando registros inexactos e incertidumbre | El MVCT no ha realizado las gestiones necesarias para llevar a cabo la transferencia jurídica de los bienes inmuebles que se encuentran en cabeza de otras Entidades. | Verificar la incripción de las resoluciones de transferencia en los folios de matrícula inmobiliaria que identifican los predios trasnferidos. | Consultar en la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro la anotación de la Resolución de Transferencia en el folio de matrícula inmobiliaria. | Documento - Consulta de Certificado de matrícula inmobiliaria | 3 | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 24.4286 | 0
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(2019) | Cuenta 190513 Estudios y Proyectos – ENTERRITORIO Al efectuar cruce de información con ENTERRITORIO entidad a la que el Ministerio entrega recursos para el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Gerencia Integral, se han detectado inconsistencias entre el saldo reportado por esta Entidad y el saldo contable del MVCT al cierre de la vigencia 2019. | Fallas en la comunicación, registro y conciliación de la información contable y financiera del MVCT. Debilidades en el control y vigilancia de los convenios y/o contratos del MVCT. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control efectuados por la dirección de programas en el marco del procedimiento de conciliación establecidos por el MVCT. | 1. Plan de trabajo mensual entre Enterritorio y la Dirección de Programas para finalizar el proceso de liquidación parcial del contrato 027. 2. Suscripción de acta de cierre de vigencia para el año 2020 de saldos entre Dirección de Programas y Enterritorio. | Acta | 6 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(2019) | Cuenta Inventarios - Mercancías en Existencia – código contable 1510 a 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no ha terminado el proceso de depuración de la información recibida mediante Acta del 3 de febrero de 2014 relación de la información de los activos contingentes, cuya identificación, saneamiento y recuperación, no ha concluido | El MVCT no ha finalizado el proceso de depuración, identificación, saneamiento y recuperación de los activos contingentes entregados a través de Acta de 3 de febrero de 2014. | Identificar catastralmente los activos contingentes recibidos a través de acta del 3 de febrero de 2014 del Par Inurbe en Liquidación. | Solicitar certificados catastrales de los predios contenidos en cuenta de activos contingentes, que permitan su identificación. | Documento - Relación de Certificados especiales emitidos por IGAC o Catastro Descentralizado | 1 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 24.1429 | 0
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(2019) | Cuenta Inventarios - Mercancías en Existencia – código contable 1510 a 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no ha terminado el proceso de depuración de la información recibida mediante Acta del 3 de febrero de 2014 relación de la información de los activos contingentes, cuya identificación, saneamiento y recuperación, no ha concluido | El MVCT no ha finalizado el proceso de depuración, identificación, saneamiento y recuperación de los activos contingentes entregados a través de Acta de 3 de febrero de 2014. | Sanear los activos contingentes recibidos a través de acta del 3 de febrero de 2014 del Par Inurbe en Liquidación. | Iniciar acciones de saneamiento de activos contingentes que permitan declarar la titularidad de los activos contingentes e incorporación al inventario del MVCT. | Documento - Relación de Actos administrativos de titularidad e incorporación al inventario emitidos por la SSA | 1 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 24.1429 | 0
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(2019) | Cuenta Inventarios - Mercancías en Existencia – código contable 1510 a 31 de diciembre de 2019, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no ha terminado el proceso de depuración de la información recibida mediante Acta del 3 de febrero de 2014 relación de la información de los activos contingentes, cuya identificación, saneamiento y recuperación, no ha concluido | El MVCT no ha finalizado el proceso de depuración, identificación, saneamiento y recuperación de los activos contingentes entregados a través de Acta de 3 de febrero de 2014. | Recuperar materialmente los predios recibidos a través de acta del 3 de febrero de 2014 del Par Inurbe en Liquidación, identificados como activos contingentes. | Trasladar a la Oficina Asesora Jurídica, los predios calificados como activos contingentes, que sean objeto de recuperación material a través de acciones judiciales. | Documento - Relación de Memorando remitidos a OAJ solicitando inicio de acciones judiciales de recuperación material de predios calificados como activos | 1 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 24.1429 | 0
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(2019) | Depuración procesos judiciales PAR INURBE en Liquidación A 31 de diciembre de 2019, el MVCT no cuenta con la información completa para registrar los procesos judiciales recibidos del Par Inurbe en Liquidación, en el sistema Ekogui, razón por la cual no ha sido posible calcular el valor de las provisiones cuando el proceso lo requiere. generando incertidumbre en la Cuenta Provisiones | Pese al avance en la reconstrucción de los procesos judiciales entregados por el PAR INURBE, falta por depurar o reconstruir 21 procesos judiciales | Enviar Derechos de Petición a los Despachos Judiciales solicitando información y piezas procesales para reconstruir la infomación. | Envío derechos de petición a los despachos judiciales solicitando estado actual del proceso y/o piezas procesales. Presentar informe al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en el mes de diciembre de 2020 sobre el estado de la reconstrucción de los 21 Procesos Judiciales. | 21 Derechos de peticion 1 Informe sobre el estado de los procesos | 22 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6(2019) | Saldos de apropiación A 31 de diciembre de 2019, se reflejan en la ejecución del presupuesto de la entidad, saldos por pérdida de apropiación por valor de $6.506.212.888 denotando falencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad, al no ejecutar los recursos disponibles, en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal. | Falencias en el proceso de planeación presupuestal de la entidad, al no ejecutar los recursos disponibles en forma eficiente dentro de la vigencia fiscal, generando pérdidas de apropiación. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución presupuestal con el propósito de ejecutar los recursos dentro de la vigencia fiscal. | 1. Presentar reportes mensuales de seguimiento a la ejecución presupuestal a las distintas dependencias. 2. Realizar una de mesa de trabajo presupuestal con las àreas ejecutoras en el mes de octubre, para evaluar el estado de ejecución al cierre del tercer trimestre y determinar las acciones que se deben tomar con los recursos no ejecutados hasta el cierre de la vigencia. | Reporte mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Un acta de mesa de trabajo con los compromisos establecidos sobre los recursos no ejecutados. | 5 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(2019) | Límite de Reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto de Inversión Al finalizar la vigencia 2019, el MVCT constituyó reservas presupuestales por $240.970.145.533, lo que corresponde al 83% del presupuesto apropiado por inversión ($289.213.082.124), superando el 15% establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto | Deficiencias en los mecanismos de control, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de la Entidad | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución presupuestal con el propósito de evitar la constitución de reservas presupuestales que superen el porcentaje establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto - EOP. | 1. Presentar a las areas reportes mensuales de ejecución presupuestal. 2. Realizar una de mesa de trabajo presupuestal con las àreas ejecutoras en el mes de octubre, para evaluar el estado de ejecución al cierre del tercer trimestre y determinar las acciones que se deben tomar para evitar la constitución de reservas presupuestales por encima del porcentaje establecido en el EOP. | Reporte mensual de ejecución presupuestal en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Un acta de mesa de trabajo con los compromisos establecidos sobre los recursos que se estima como posible reserva. | 5 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(2019) | Límite de Reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto de Inversión Al finalizar la vigencia 2019, el MVCT constituyó reservas presupuestales por $240.970.145.533, lo que corresponde al 83% del presupuesto apropiado por inversión ($289.213.082.124), superando el 15% establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto | Deficiencias en los mecanismos de control, afectando de esta manera la ejecución de los compromisos presupuestales de la Entidad | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución presupuestal con el propósito de evitar la constitución de reservas presupuestales que superen el porcentaje establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto - EOP. | Realizar una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto y/o Dirección del Tesoro Nacional, para explorar alternativas de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. | Un acta de mesa de trabajo con las conclusiones sobre las acciones que se deben tomar a fin de evitar la constitución de reservas presupuestales por encima del porcentaje establecido en el EOP. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(2019) | Reservas Presupuestales de Proyectos de Inversión en la vigencia 2019 La CGR identificó ejecución inoportuna de los recursos de los proyectos Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional y Apoyo financiero para el fortale. de la prestación del serv de acueducto en Los Patios y Villa del Rosario N Santander | La CGR argumenta que la recepción de bienes no se vio afectada por la ocurrencia de hechos atípicos o imprevisibles, sino a la falta de ejecución real de los proyectos, por deficiencias en la planeación. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución presupuestal con el propósito de evitar la constitución de reservas presupuestales que superen el porcentaje establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto - EOP. | 1. Presentar a las areas reportes mensuales de ejecución presupuestal. 2. Realizar una de mesa de trabajo presupuestal con la Dirección de programas en el mes de octubre, para evaluar el estado de ejecución al cierre del tercer trimestre y determinar las acciones que se deben tomar para evitar la constitución de reservas presupuestales por encima del porcentaje establecido en el EOP. | Reporte mensual de ejecución presupuestal en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Un acta de mesa de trabajo con los compromisos establecidos sobre los recursos que se estima como posible reserva. | 5 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(2019) | Reservas Presupuestales de Proyectos de Inversión en la vigencia 2019 La CGR identificó ejecución inoportuna de los recursos de los proyectos Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional y Apoyo financiero para el fortale. de la prestación del serv de acueducto en Los Patios y Villa del Rosario N Santander | La CGR argumenta que la recepción de bienes no se vio afectada por la ocurrencia de hechos atípicos o imprevisibles, sino a la falta de ejecución real de los proyectos, por deficiencias en la planeación. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución presupuestal con el propósito de evitar la constitución de reservas presupuestales que superen el porcentaje establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto - EOP. | Realizar una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto y/o Dirección del Tesoro Nacional, para explorar alternativas de la ejecución presupuestal del proyecto de inversión | Un acta de mesa de trabajo con las conclusiones sobre las acciones que se deben tomar a fin de evitar la constitución de reservas presupuestales por encima del porcentaje establecido en el EOP. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(2019) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2019 Convenio No. 451 de 2016 el convenio, no presenta avance significativo, toda vez que de los 5 proyectos solo uno (1) presenta avance físico y financiero del 11,64%, circunstancia que impacta la población objetivo | La CGR argumenta que la constitución de las reservas presupuestales se presenta como posible ineficiencia en el desarrollo y ejecución de la contratación y supervisión contractual. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la contratación y supervisión contractual y Presupuestal, con el propósito de evitar la constitución de reservas presupuestales que superen el porcentaje establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto - EOP. | 1. Presentar a las areas reportes mensuales de ejecución presupuestal. 2. Realizar una de mesa de trabajo presupuestal con la Dirección de Desarrollo en el mes de octubre, para evaluar el estado de ejecución al cierre del tercer trimestre y determinar las acciones que se deben tomar para evitar la constitución de reservas presupuestales por encima del porcentaje establecido en el EOP. | Reporte mensual de ejecución presupuestal en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Un acta de mesa de trabajo con los compromisos establecidos sobre los recursos que se estima como posible reserva. | 5 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(2019) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2019 Convenio No. 451 de 2016 el convenio, no presenta avance significativo, toda vez que de los 5 proyectos solo uno (1) presenta avance físico y financiero del 11,64%, circunstancia que impacta la población objetivo | La CGR argumenta que la constitución de las reservas presupuestales se presenta como posible ineficiencia en el desarrollo y ejecución de la contratación y supervisión contractual | Realización de mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto y Dirección del Tesoro Nacional, para explorar alternativas de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, que contribuyan a evitar la constitución de reservas presupuestales por encima del porcentaje establecido en el EOP. | Realizar una de mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto y/o Dirección del Tesoro Nacional, para explorar alternativas de la ejecución presupuestal del proyecto de inversión | Un acta de mesa de trabajo con las conclusiones sobre las acciones que se deben tomar a fin de evitar la constitución de reservas presupuestales por encima del porcentaje establecido en el EOP. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(2019) | Cumplimiento Actividades Plan Anual Institucional la CGR denota una deficiente planeación de las actividades programadas para la entidad, y por los responsables encargados de realizar dichas actividades, entre otros aspectos, que afectan la gestión de la entidad en la medida en que las actividades no se desarrollan con celeridad y oportunidad | Deficiente planeación de las actividades programadas para la entidad, y por los responsables encargados de realizar dichas actividades. | Incorporar un mecanismo de control para el monitoreo al PAI en el mapa de riesgos de los procesos involucrados en el hallazgo. | Mesas de trabajo en conjunto con la OAP para ajustar el mapa de riesgo de los procesos involucrados en el hallazgo | Mapa de riesgos actualizado | 7 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 24.1429 | 0
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(2019) | Cumplimiento Actividades Plan Anual Institucional la CGR denota una deficiente planeación de las actividades programadas para la entidad, y por los responsables encargados de realizar dichas actividades, entre otros aspectos, que afectan la gestión de la entidad en la medida en que las actividades no se desarrollan con celeridad y oportunidad | Ausencia de alertas tempranas sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional (PAI) | Actualizar los lineamientos de Monitoreo y Seguimiento a la Planeación Institucional del MVCT con el fin de precisar los criterios para desarrollar el proceso de monitoreo por parte de los responsables de los compromisos establecidos en la planeación y que puedan informar oportunamente a la OAP si se requieren modificaciones al PAI para presentarlas ante el CI de G y D. | Documento de lineamientos actualizado, formalizado en el SIG y socializado | Lineamiento formalizado en SIG y socializado | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3.8571 | 0
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(2019) | Cumplimiento Actividades Plan Anual Institucional la CGR denota una deficiente planeación de las actividades programadas para la entidad, y por los responsables encargados de realizar dichas actividades, entre otros aspectos, que afectan la gestión de la entidad en la medida en que las actividades no se desarrollan con celeridad y oportunidad | Las actividades programadas por la Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la vigencia 2019, se evidencia que estas no tuvieron cumplimiento dentro de los tiempos establecidos. | Realizar reunion mensual del Jefe de la Oficina para validar los tiempos de de las actividades establecidas en el PAI. | Reunion mensual del Jefe de la Oficina TIC con los encargados de cada actividad para determinar el cumplimientos de las actividades del PAI | Acta de Reunión de Seguimiento de las actividades del PAI | 5 | 2020-08-30 | 2020-12-31 | 17.5714 | 0
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11(2019) | Plan Marco de Implementación (Acuerdo de Paz) En las Acciones acordadas por el MVCT en el Plan Marco de Implementación del acuerdo de paz, se evidencia incumplimiento en las metas propuestas, reflejando deficiencia en la gestión de las acciones que aportan a la construcción de Paz por el MVCT, hecho que afecta el propósito del Plan Nacional para la Reforma Rural Integral | Los tiempos de entrega no cumplidos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y el no tener disponible los registros administrativos del Ministerio de Agricultura, DPS y DNP de la población beneficiada, no permite reflejar el impacto de la meta propuesta. | Realizar reunión con la Consejería para la Estabilización y la Consolidación de las Regiones y DNP con el objetivo de revisar tiempo de entrega de la GEIH y registros administrativos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento para la Prosperidad Social, Ministerio de Salud y Protección Social y el Sistema General de Regalías. | Revisión de tiempo de entrega de datos del GEIH y registros administrativos con el objetivo de identificar población beneficiada con otras fuentes de financiación y programas para dar cumplimiento a la mesa propuesta. | Acta de mesa de trabajo e informe de seguimiento a cumplimiento de indicadores. | 2 | 2020-08-01 | 2021-04-30 | 38.8571 | 0
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(2019) | El MVCT, durante la vigencia 2019, en el Plan Estratégico Institucional - PEI y en el plan de estratégico sectorial - PES, definen los objetivos y el conjunto de acciones a realizar; 7 proyectos relacionados, 5 presentan un avance financiero entre el 0% y 25.55%, ninguno de ellos alcanzó el 100% en el avance financiero, lo cual no es consistente con el cumplimiento de metas | Deficiencias en el seguimiento y control en las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las metas. Así como en los documentos generados y el registro de resultados para velar por la coherencia de la gestión administrativa, en el diseño de las estrategias prioritarias para las políticas y programas del MVCT definidas por el Gobierno Nacional. | Presentar informe de monitoreo del avance al cumplimiento de las metas, por parte de las dependencias relacionadas en el hallazgo como primera linea de defensa. Realizar con la OAP,mesas de trabajo de retroalimentación de los informes de seguimiento. | Informe de monitoreo del avance del cumplimiento de las metas. Acta de mesa de trabajo con los compromisos establecidos. Acta de seguimiento a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo con la OAP. | 1 Informe 2 Actas de mesa de trabajo | 3 | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 24.1429 | 0
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13(2019) | Una vez analizada la información suministrada por el MVCT, se evidencia que la Entidad no dispone de instrumentos administrativos necesarios para hacer el seguimiento a las entidades públicas y privadas encargadas de la producción de vivienda urbana y rural, que participan en la producción de vivienda y que tienen un gran porcentaje del mercado nacional | Falta de instrumentos para el seguimiento a entidades públicas y privadas cuyo propósito es la producción de Vivienda urbana y rural. | La DSH presentará el Proyecto de Ley de Vivienda Ó De no sancionarse dicho proyecto de ley, se elaborará un Tablero de seguimiento de la Actividad Edificadora (Trimestral), para dar cumplimiento a la obligación de proponer regulación sobre instrumentos administrativos para hacer seguimiento a las entidades públicas y privadas encargadas de la producción de vivienda. | Presentar Proyecto Ley de Vivienda (única vez), donde se establezca la generación de un observatorio de suelo y dinámica inmobiliaria Ó Remitir Tablero de seguimiento de la actividad edificadora (trimestral) cuyos insumos son: • Encuesta de licencias de construcción - DANE • Censo de edificaciones – DANE • Censo de Coordenada Urbana - Camacol | Proyecto de Ley de Vivienda con Documento de Exposición de Motivos Ó Tablero de seguimiento de la actividad edificadora | 1 | 2020-07-15 | 2021-06-30 | 50 | 0
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14(2019) | El artículo 26 ley 152 /94, dispone que cada uno de los organismos públicos deben preparar el plan de Acción con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado. El MVCT propuso desarrollar un PA en 8 programas; sin embargo la CGR a traves del SINERGIA observa un bajo cumplimiento en los programas, ya que, los indicadores de la entidad presentan un incumplimiento del 61% | Bajo cumplimiento de los incadores reportados en SINERGIA | . Socializar con la OAP el avance de los resultados de los proyectos de inversión. | Mesas de trabajo con las dependecias responsables de los proyectos inversión y la OAP para socializar del avance de los proyectos inversión | Acta de la mesa de trabajo con los compromisos establecidos. Acta de mesa de trabajo con la OAP para el seguimiento a los compromisos establecidos. | 2 | 2020-07-15 | 2020-10-31 | 15.4286 | 0
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14(2019) | El artículo 26 ley 152 /94, dispone que cada uno de los organismos públicos deben preparar el plan de Acción con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado. El MVCT propuso desarrollar un PA en 8 programas; sin embargo la CGR a traves del SINERGIA observa un bajo cumplimiento en los programas, ya que, los indicadores de la entidad presentan un incumplimiento del 61% | Las actividades programadas por la Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el cuatrenico, no se reportaron a tiempo en el Sistema Sinergia de DNP. | Realizar reunion mensual del Jefe de la Oficina para validar los tiempos de las actividades en la ficha de DNP que se reportan en el sistema SINERGIA | Reunion mensual del Jefe de la Oficina TIC con los encargados de cada actividad para determinar el cumplimientos de las actividades establecidas en SINERGIA | Acta de Reunión de Seguimiento de las actividades del SINERGIA - Reporte mensual en SINERGIA | 5 | 2020-08-30 | 2020-12-31 | 17.5714 | 0
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15(2019) | En la revisión efectuada por la CGR, a la información reportada por el Ministerio al DNP, reflejada en el Sistema Unificado de Inversión Pública-SPI, sobre algunos proyectos de inversión adelantados por la Entidad, se establecieron deficiencias en el registro de la información en el SPI, por parte del MVCT, lo que genera incertidumbre sobre el manejo y control de los recursos destinados | En la revisión efectuada por la CGR, a la información reportada por el Ministerio al DNP- reflejada en el Sistema Unificado de Inversión Pública-SPI, sobre algunos proyectos de inversión adelantados por la Entidad, se establecieron debilidades. | Adoptar acciones y estrategias para que se produzca información precisa y actualizada por parte del MVCT quien es responsable del ingreso de datos en el Sistema Unificado de Inversión Pública, cumpliendo con los estándares exigidos en la información conforme al Decreto 1082 de 2015. | Reunión bimestral la elaboración del Plan de Trabajo, propuestas de ajuste y/o modificación metodología de reportes de avance fìsico y financiero de los proyectos de inversión del sector. | Informe de Efectividad | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16(2019) | En el análisis realizado al estado de los proyectos en el SIGEVAS, se evidencia el registro de 11.850, el 10,7% fueron viabilizados, en ejecución o en evaluación, el 29,8% terminados y el 59,5% han sido devueltos; por lo que la CGR evidencia deficiencias en los convenios suscritos por el MVCT para la prestación de asistencia técnica a los ET, para la formulación de proyectos | Deficiencia en la formulación de los proyectos por parte de los entes territoriales, responsables de la estructuración de los mismos, circuntancia que genera que el MVCT en términos de oportunidad se vea en la necesidad de solicitar ajustes y devoluciones. | Continuar con la implementación la Resolución 0661 de 2019 en la cual se adoptó dos modalidades de evaluación de proyectos, una por requerimiento y otra por etapas, las cuales buscan reducir el número de requerimientos de los proyectos y sus devoluciones. Lo anterior mediante la asistencia técnica a través de la implementación de mesas de trabajo. | Realización de mesas de trabajo con los formuladores del proyecto, tendientes a facilitar el proceso de estructuración, revisión, evaluación de los proyectos, con la participación de los responsables. | Actas de Asistencias técnicas | 150 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16(2019) | En el análisis realizado al estado de los proyectos en el SIGEVAS, se evidencia el registro de 11.850, el 10,7% fueron viabilizados, en ejecución o en evaluación, el 29,8% terminados y el 59,5% han sido devueltos; por lo que la CGR evidencia deficiencias en los convenios suscritos por el MVCT para la prestación de asistencia técnica a los ET, para la formulación de proyectos | Deficiencia en la formulación de los proyectos por parte de los entes territoriales, responsables de la estructuración de los mismos, circustancia que genera que en términos de oportunidad se realicen requemimientos por parte del MVCT. | Continuar con la implementación la Resolución 0661 de 2019 en la cual se adoptó dos modalidades de evaluación de proyectos, una por requerimiento y otra por etapas, las cuales buscan reducir el número de requerimientos de los proyectos y sus devoluciones. Lo anterior mediante la asistencia técnica a través de la implementación de mesas de trabajo. | Realizar seguimiento a los proyectos en evaluación para disminuir el numero de devoluciones y lograr conceptos técnicos y viabilidades para disminuir el número de devoluciones. | Informe de efectividad donde se evidencie los proyectos viabilizados con concepto ténico y las devoluciones. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 0
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17(2019) | En el proyecto: "Formulación, estudios y diseños definitivos del plan maestro de alcantarillado de San Andrés de Tumaco- departamento de Nariño" el cual se viabilizó el 22/07/2015, se observa falta de planeación, por cuanto, este proyecto se planteó para ser ejecutado en 8 meses y actualmente lleva 4 años ejecutandose por lo que estan en riesgo los recursos invertidos al no culminarse | Deficiencias en la planeación y debilidades en el proceso de estructuración de los proyectos que no permiten consolidar en tiempo los proyectos viabilizados de manera eficiente, por no contar con estudios previos completos. | Elaborar un informe de avance de las gestiones adelantadas para la terminación de los estudios y diseños por parte del Fondo Todos Somos Pacífico. | Un informe de seguimiento semestral a las actividades realizadas | Informe de seguimiento | 3 | 2020-08-15 | 2021-12-31 | 71.8571 | 0
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18(2019) | El ente de control y la OCI, evidenciaron debilidades en el sistema de control interno del MVCT, lo que genera que se continuen presentando estas deficiencias del Sistema de Control Interno, que impactan el logro de los objetivos institucionales. | Deficiencias en las estrategias desarrolladas e implementadas por el MVCT para el mejoramiento de las debilidades que se presentan en el Sistema de Control Interno. | Implementar acciones dirigidas a contrarrestar las deficiencias del Sistema de Control Interno que pueden impactar el logro de los objetivos institucionales. | La Secretaria General realizará el seguimiento mensual de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento por cada una de las dependencias, para corregir las deficiencias detectadas en este hallazgo, a través de una herramienta denominada Matriz de Fenecimiento, Incluyendo los aspectos a mejorar descritos en el presente hallazgo. | Reporte matriz de fenecimiento | 5 | 2020-08-01 | 2021-01-31 | 26.1429 | 0
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18(2019) | El ente de control y la OCI, evidenciaron debilidades en el sistema de control interno del MVCT, lo que genera que se continuen presentando estas deficiencias del Sistema de Control Interno, que impactan el logro de los objetivos institucionales. | Deficiencias en las estrategias desarrolladas e implementadas por el MVCT para el mejoramiento de las debilidades que se presentan en el Sistema de Control Interno. | Implementar acciones dirigidas a contrarrestar las deficiencias del Sistema de Control Interno que pueden impactar el logro de los objetivos institucionales. | La SFP revisará el mapa de riesgos, con el objetivo de fortalecer los controles relacionados con el reporte de información contable. | Mapa de riesgos actualizado | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18(2019) | El ente de control y la OCI, evidenciaron debilidades en el sistema de control interno del MVCT, lo que genera que se continuen presentando estas deficiencias del Sistema de Control Interno, que impactan el logro de los objetivos institucionales. | El trámite administrativo que se adelanta en cada expediente y su avance esta supeditado a la capacidad de respuesta de cada peticionario, situacion que desborda operativamente la capacidad de accion del MVCT. | Generar las acciones administrativas de competencia del GTSP en por lo menos 1200 predios en aras de sanear y depurar predios de los extintos ICT-INURBE | Realizar saneamiento y/o titulación de por lo menos 1200 predios de los extintos ICT-INURBE | 14 reportes con relación de predios saneados o titulados (avance frente al cumplimiento de 1200 predios saneados y/o titulados de los extintos ICT INURBE) | 14 | 2020-07-01 | 2021-08-30 | 60.7143 | 0
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19(2019) | Al efectuar el ente de control consulta en el aplicativo SIRECI, la Entidad en el informe identificado M-1 CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO, no aporta la información correspondiente a los Estados Financieros comparativos como tampoco aporta la certificación de la información, ni el reporte de operaciones reciprocas. | Debilidades de control en el reporte de información financiera en el aplicativo SIRECI. | Implementar mecanismos de seguimiento y control de la información contable y financiera del MVCT reportada en el aplicativo del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes SIRECI | 1. Comunicación oficial emitida por la Secretaría General con los lineamientos para el reporte de información en el aplicativo SIRECI. 2. Seguimiento al reporte oportuno de información en SIRECI. | Comunicación oficial. Reporte de cumplimiento del calendario de reporte de información en SIRECI, incluyendo los acuses de aceptación para los reportes que ya hayan sido reportados con éxito. | 2 | 2020-08-01 | 2021-02-28 | 30.1429 | 0
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20(2019) | En los contratos relacionados publicados en el SECOP I, se observa que el MVCT registra por fuera de término la información contractual; así mismo, los archivos no corresponden a los contratos publicados y la información publicada no corresponde a la contenida en los documentos contractuales, situación que evidencia incumplimiento de los principios de Transparencia y Publicidad | Falta de cuidado y mecanismos de control que sean efectivos, en la publicación de la información contractual, situación que evidencia incumplimiento de los principios de Transparencia y Publicidad, que limita el control sobre la información que se debe reportar a la ciudadanía. Con los hechos relacionados el MVCT incumple el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 de 2015. | Realizar Informe mensual de seguimiento y Control de la publicación de la información y documentos contractuales en donde revise el cumplimiento de los terminos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes, en el marco del principio de publicidad de los documentos contractuales. | Documento de informe mensual de seguimiento y control | Informe de seguimiento y control de procesos de contratación. | 5 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20(2019) | En los contratos relacionados publicados en el SECOP I, se observa que el MVCT registra por fuera de término la información contractual; así mismo, los archivos no corresponden a los contratos publicados y la información publicada no corresponde a la contenida en los documentos contractuales, situación que evidencia incumplimiento de los principios de Transparencia y Publicidad | Falta de cuidado y mecanismos de control que sean efectivos, en la publicación de la información contractual, situación que evidencia incumplimiento de los principios de Transparencia y Publicidad, que limita el control sobre la información que se debe reportar a la ciudadanía. Con los hechos relacionados el MVCT incumple el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 de 2015. | Actualizar el mapa de riesgos, como mecanismo de control efectivo, en donde se incluyan controles que permitan la identificación de acciones de seguimiento a los tiempos establecidos por la normatividad legal vigente. | Actualización del Mapa de Riesgos | Mapa de Riesgos Actualizado | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21(2019) | En el análisis efectuado por la CGR a la información suministrada por el MVCT, respecto de los convenios y contratos suscritos y vigentes al 31 de diciembre de 2019, se evidencian situaciones particulares respecto a la consistencia y calidad de la información; por lo que, la información suministrada presentó debilidades, que afectan los principios de la gestión y función pública | Ausencia de sistemas de información integrados y confiables; por la falta de controles para la generación de reportes e información requerida por los diferentes interesados, toda vez que el origen de los reportes tienen diferentes fuentes | Estructurar un instructivo de diligenciamiento de la base de datos del grupo de contratos que sera incluido en el Sistema de Gestion de Calidad. Esto mejorara la confiabilidad de la información que sea requerida por los diferentes interesados, ya que estos libros de excel debera cumplir con los criterios y requisitos de la guia. | Instructivo de diligenciamiento de la base de datos del grupo de contratos. | Instructivo de diligenciamiento de la base de datos del grupo de contratos. | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21(2019) | En el análisis efectuado por la CGR a la información suministrada por el MVCT, respecto de los convenios y contratos suscritos y vigentes al 31 de diciembre de 2019, se evidencian situaciones particulares respecto a la consistencia y calidad de la información; por lo que, la información suministrada presentó debilidades, que afectan los principios de la gestión y función pública | Ausencia de sistemas de información integrados y confiables; por la falta de controles para la generación de reportes e información requerida por los diferentes interesados, toda vez que el origen de los reportes tienen diferentes fuentes | Gestionar dentro de los Mapas de Riesgo de los procesos del MVCT un riesgos transversal que permita a los supervisores realizar un monitoreo periodico a la información que deben aportar para completar los expedientes contractuales. | Gestion de un riesgo transversal a los Mapas de Riesgo de los procesos del MVCT, en relación a la gestión de la información que debe contener un expediente contractual | Propuesta de riesgo transversal a los Mapas de Riesgos de los procesos del MVCT | 1 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 21.7143 | 0
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | El artículo 1° de la Ley 1618 de 2013, establece que su objeto es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad; sin embargo, estas no se ven implementadas en todo su contexto en las instalaciones donde actualmente desarrolla sus actividades misionales el MVCT | Deficiencias en la gestión de cumplimiento de las medidas tendientes a eliminar los obstáculos y barreras de acceso y movilidad de las personas con discapacidad. | Adelantar la gestión administrativa, financiera y jurídica necesaria para atender las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico dirigidas a garantizar el acceso y movilidad de las personas en situación de discapacidad en cada una de las sedes del MVCT. | Analizar la implementación de un sistema de señalización adecuado en las Sedes del MVCT según los criterios señalados en la Ley 1346 de 2009. | Informe de analisis de implementación de señalización en las sedes del MVCT. | 1 | 2020-07-09 | 2020-09-30 | 11.8571 | 0
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | El artículo 1° de la Ley 1618 de 2013, establece que su objeto es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad; sin embargo, estas no se ven implementadas en todo su contexto en las instalaciones donde actualmente desarrolla sus actividades misionales el MVCT | Deficiencias en la gestión de cumplimiento de las medidas tendientes a eliminar los obstáculos y barreras de acceso y movilidad de las personas con discapacidad. | Adelantar la gestión administrativa, financiera y jurídica necesaria para atender las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico dirigidas a garantizar el acceso y movilidad de las personas en situación de discapacidad en cada una de las sedes del MVCT. | Adelantar las gestiones administrativas asociadas a la adecuación de las areas priorizadas, teniendo en cuenta las limitaciones proferidas en el marco del Decreto 440 de 2020 - Emergencia Sanitaria. | Informe de gestiones administrativas realizadas para la priorización de actividades. | 1 | 2020-09-30 | 2020-10-31 | 4.4286 | 0
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | El artículo 1° de la Ley 1618 de 2013, establece que su objeto es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad; sin embargo, estas no se ven implementadas en todo su contexto en las instalaciones donde actualmente desarrolla sus actividades misionales el MVCT | Deficiencias en la gestión de cumplimiento de las medidas tendientes a eliminar los obstáculos y barreras de acceso y movilidad de las personas con discapacidad. | Adelantar la gestión administrativa, financiera y jurídica necesaria para atender las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico dirigidas a garantizar el acceso y movilidad de las personas en situación de discapacidad en cada una de las sedes del MVCT. | Adelantar las gestiones contractuales relacionadas con las correspondientes adecuaciones. | Documento Relación de Solicitudes de Contratación | 1 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 8.7143 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO