## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11754
| Fecha | 2018-06-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4(2018) | H4AD. Avances en la Cobertura del Acceso al Agua Potable de la Comunidad Wayúu. Las acciones adelantadas por parte del MVCT; con el fin de estructurar e implementar un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayúu, en cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y CIDH, no son eficaces para solucionar la problemática. | Aunque el MVCT difiere de la apreciación, de acuerdo con informe de la CGR las acciones realizadas con el fin de estructurar e implementar gradualmente un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayuú asentadas en zonas rurales de alta y media Guajira en cumplimiento de los fallos,no están dando cumplimiento, como la política de agua potable y saneamiento básico rural del PND. | Apoyar técnicamente y financieramente a los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha y al departamento de La Guajira, en la implementación de la fase I del plan de acceso a agua potable de las comunidades Wayuu | 1. Asistencia técnica para la estructuración de proyectos de pilas públicas | Informe de asistencia técnica prestada | 1 | 2018-07-12 | 2019-07-01 | 49.8571 |  | En la actualidad el MVCT ha prestado asistencia técnica al municipio de Maicao y Manaure para la estructuración de 2 proyectos piloto del modelo de pilas públicas (Casa Azul y Amalina)
| FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4(2018) | H4AD. Avances en la Cobertura del Acceso al Agua Potable de la Comunidad Wayúu. Las acciones adelantadas por parte del MVCT; con el fin de estructurar e implementar un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayúu, en cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y CIDH, no son eficaces para solucionar la problemática. | Aunque el MVCT difiere de la apreciación, de acuerdo con informe de la CGR las acciones realizadas con el fin de estructurar e implementar gradualmente un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayuú asentadas en zonas rurales de alta y media Guajira en cumplimiento de los fallos,no están dando cumplimiento, como la política de agua potable y saneamiento básico rural del PND. | Apoyar técnicamente y financieramente a los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha y al departamento de La Guajira, en la implementación de la fase I del plan de acceso a agua potable de las comunidades Wayuu | 2. Conceptos técnicos favorables por parte del mecanismo de viabilización del MVCT de proyectos piloto de pilas públicas | Conceptos técnicos | 7 | 2017-11-01 | 2019-07-01 | 85.7143 |  | Actualmente el MVCT ha viabilizado dos proyectos que pertenecen a la estrategias de pilas públicas para los municipios de Manaure y Maicao
| FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4(2018) | H4AD. Avances en la Cobertura del Acceso al Agua Potable de la Comunidad Wayúu. Las acciones adelantadas por parte del MVCT; con el fin de estructurar e implementar un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayúu, en cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y CIDH, no son eficaces para solucionar la problemática. | Aunque el MVCT difiere de la apreciación, de acuerdo con informe de la CGR las acciones realizadas con el fin de estructurar e implementar gradualmente un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayuú asentadas en zonas rurales de alta y media Guajira en cumplimiento de los fallos,no están dando cumplimiento, como la política de agua potable y saneamiento básico rural del PND. | Apoyar técnicamente y financieramente a los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha y al departamento de La Guajira, en la implementación de la fase I del plan de acceso a agua potable de las comunidades Wayuu | 3. Convenios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos piloto de pilas públicas | Convenios suscritos | 2 | 2017-11-01 | 2019-07-01 | 85.7143 |  | El MVCT firmo el convenio de apoyo financiero con el municipio de Manaure para la implementación del modulo de pilas públicas de la zona denominada Casa Azul.
| FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4(2018) | H4AD. Avances en la Cobertura del Acceso al Agua Potable de la Comunidad Wayúu. Las acciones adelantadas por parte del MVCT; con el fin de estructurar e implementar un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayúu, en cumplimiento de los fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y CIDH, no son eficaces para solucionar la problemática. | Aunque el MVCT difiere de la apreciación, de acuerdo con informe de la CGR las acciones realizadas con el fin de estructurar e implementar gradualmente un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayuú asentadas en zonas rurales de alta y media Guajira en cumplimiento de los fallos,no están dando cumplimiento, como la política de agua potable y saneamiento básico rural del PND. | Apoyar técnicamente y financieramente a los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha y al departamento de La Guajira, en la implementación de la fase I del plan de acceso a agua potable de las comunidades Wayuu | 4. Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los proyectos de pilas pilas públicas | Informe de seguimiento | 2 | 2018-07-12 | 2019-07-01 | 49.8571 |  | Los informes se presentarán con corte a 31/12/2018 y a 01/07/2019
| FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4(2018) | H4AD. Avances Cobertura Acceso Agua Potable Comunidad Wayúu. Mpios alta y media Guajira se implementaron soluciones de tratamiento de agua subterránea, pero los proyectos no contemplan aspectos de sostenibilidad técnica, ambiental, social y financiera, que aunado a la baja capacidad institucional de E.T. y la dispersión del territorio, genera la salida de operaciones de infraestructura | Aunque el MVCT difiere de la apreciación, de acuerdo con informe de la CGR las acciones realizadas con el fin de estructurar e implementar gradualmente un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayuú asentadas en zonas rurales de alta y media Guajira en cumplimiento de los fallos,no están dando cumplimiento, como la política de agua potable y saneamiento básico rural del PND. | Apoyo técnico al departamento para la implementación de un esquema de asistencia técnica permanente que promueva la sostenibilidad de las intervenciones construidas | 1. Asistencia técnica al departamento en la estructuración legal, financiera y técnica para la implementación de un área de asistencia técnica departamental que acompañe a las organizaciones comunitarias en la administración y operación de las soluciones construidas en el marco del plan de acceso a agua potable de la alta y media guajira | Informes de asistencia técnica realizada | 2 | 2018-07-12 | 2019-07-01 | 49.8571 |  | Los informes se presentarán con corte a 31/12/2018 y a 01/07/2019
| FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4(2018) | H4AD. Avances Cobertura Acceso Agua Potable Comunidad Wayúu. Mpios alta y media Guajira se implementaron soluciones de tratamiento de agua subterránea, pero los proyectos no contemplan aspectos de sostenibilidad técnica, ambiental, social y financiera, que aunado a la baja capacidad institucional de E.T. y la dispersión del territorio, genera la salida de operaciones de infraestructura | Aunque el MVCT difiere de la apreciación, de acuerdo con informe de la CGR las acciones realizadas con el fin de estructurar e implementar gradualmente un plan de acceso a agua potable para las comunidades Wayuú asentadas en zonas rurales de alta y media Guajira en cumplimiento de los fallos,no están dando cumplimiento, como la política de agua potable y saneamiento básico rural del PND. | Apoyo técnico al departamento para la implementación de un esquema de asistencia técnica permanente que promueva la sostenibilidad de las intervenciones construidas | 2. Puesta en marcha de un sistema de información que permita monitorear la sostenibilidad de las intervenciones realizadas en el marco del plan de acceso a agua potable de la alta y media guajira | Sistema de información puestos en marcha y con las variables reportadas de los proyectos implementados en el marco del plan de acceso a agua potable de la media y alta Guajira | 1 | 2018-07-12 | 2019-07-01 | 49.8571 |  | Actualmente el MVCT puso en funcionamiento el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural - SIASAR, y todas las intervenciones del plan de acceso a agua potable de la media y alta Guajira serán reportados en dicho sistema
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO