## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2019-07-10
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16(2016) | H16 A - D. Vivienda sin habitar y/o arrendadas con subsidios familiar de Vivienda en Especie. En visita realizada por la CGR a las Urbanizaciones San Luis Nueva Sindagua y conjunto Residencial San Sebastián en la ciudad de Pasto. | Falta de aplicación efectiva de controles y eficiencias de coordinación entre las entidades y organismos competentes y en la gestión que corresponde a Fonvivienda. | 1. Realizar socialización sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidos en el artículo 2.1.1. 2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 a las entidades territoriales y beneficiarios de los proyectos, por el equipo de Acompañamiento Social. 2. Adelantar procedimientos administrativos sancionatorios, según el caso, por el equipo de Revocatorias. | 1. Capacitaciones a las entidades Territoriales y Talleres de Derechos y Deberes a los beneficiarios. 2. Expedición de actos administrativos, según el caso. | 1. Informe de acompañamiento social sobre las actividades ejecutadas (Listas de asistencia) 2. Informe del avance de los procedimientos administrativos sancionatorios. | 2 | 2019-07-30 | 2019-12-31 | 22 | 0 | DIVIS - ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL - REVOCATORIAS
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17(2016) | H17 - A. Servicio Posventa Programa de Vivienda Gratuita. (H.10, H.11, H.12, H.13, H.14, H.15 -V-2016) De acuerdo con el Decreto 555 de 2003, Fonvivienda es el ejecutor de las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana y de la realización del seguimiento de la calidad de la vivienda en los proyectos de vivienda gratuita en cabeza del constructor. | Fonvivienda no ha creado un procedimiento para realizar el seguimiento a las reclamaciones que se presentan los beneficiarios en relación con la calidad de las viviendas. Deficiencias y falta de aplicación efectiva y oportuna de controles, que traen como consecuencia la limitación a los beneficiarios de tener vivienda en las condiciones definidas en el correspondiente marco normativo. | Gestionar el procedimiento de gestión de seguimiento a calidad de obra y posventas de proyectos de vivienda, para el brindar apoyo sobre las reclamaciones presentadas por los beneficiarios, considerando el marco legal por competencia en cabeza de los constructores, generando base de información e informe de seguimiento trimestral. | 1. Procedimiento Gestionado. 2. Base de Control de gestiones de seguimiento (Matriz). 3. Informes de seguimiento trimestral. | Documentos. | 6 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 0 | SPAT
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2016) | H.2 A. Presupuesto de ingresos, Fondos para el Subsidio Familiar de Vivienda- FOVIS y H28 - A. Otros Deudores - Aportes Fondo de Vivienda de Interés social FOVIS. Cuenta 140160. | Deficiencias en las gestiones de FONVIVIENDA en la reglamentación de la norma, con el fin de formalizar y hacer exigible el pago en forma periódica y oportuna, e igualmente debilidades en la comunicación y oportunidad en el flujo de información hacia el área contable. | Realizar informe anual del periodo fiscal sobre los recaudos de los recursos del 0,5% de FOVIS y hacer mesa de trabajo con el área contable. | Presentar el informe anual y realizar las mesas de trabajo | Documentos. | 3 | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 21.7143 | 0 | DIVIS
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34(2016) | H 34 A. Control de recursos Cuentas DE ahorro Programada - CAP- Banco Agrario. A 31 de diciembre de 2016, los saldos reportados en las CAP-Banco Agrario y en la información financiera de Fonvivienda, no presentan diferencias, sin embrago de acuerdo con las actas de reunión vigencia 2016, se observa que entre la vigencia 2005 y 2012 se reportan notas Debito. | Fonvivienda no realiza seguimiento a los movimientos de las cuentas CAP. | Efectuar los respectivos seguimientos y controles a través de los saldos de cuentas CAP. | Solicitar al Banco Agrario informes de los saldos de las cuentas CAP. | Informe Trimestral | 2 | 2019-07-30 | 2019-12-31 | 22 | 0 | SSFV
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1(2017) | H1.AD. Soporte de Registro Contable en la provisión para contingencia de Pasivos Estimados. Código 27, provisión para contingencias cuenta 2710,subcuenta 271005 litigio, se evidencia registros basados únicamente en la información resumen registrada en el documento "Novedades proceso Judiciales" por un valor de $479.325.045 | Según el Ente de Control, el registro contable de la provisión no se realiza con soportes o documentos pertinentes | Enviar a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto la novedad de provisión contable con fundamento en el avance de los procesos, en formato Excel que contiene la información de la calificación procesal o la sentencia, si se da el caso. | Enviar por correo electrónico a la SFYP trimestralmente las conciliaciones judiciales y Formato Excel con la calificación de riesgo procesal o copia de la sentencia, y al finalizar el periodo fiscal de cumplimiento de la actividad un acta suscrita entre la OAJ y la SFYP en caso de no haberse realizado provisiones durante los meses de agosto a noviembre de 2019. | Informe trimestral y/o Acta | 2 | 2019-08-01 | 2019-12-20 | 20.1429 | 0 | OAJ
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2017) | H2. AD. Registros contables por pagos mensuales realizados por la Fiduciaria contrato 325/2015. Pagos realizados por la Fiduciaria vigencia 2017, se evidencia registro en la cuenta 19-26-03 basados en la información resumen allegada por el supervisor del contrato, este registro se realiza por el sistema de caja y no por causación. | Los soportes de contabilidad reposan en la entidad Fiduciaria de acuerdo a lo establecido en los contratos fiduciarios, según el ente de control al no observarlos en la visita de Auditoria consideró que los registros contables no se realizan con documentos soportes idoneos. | Enviar a la Subdirección financiera los reportes de los movientos mensuales, generando reporte trimestral de seguimiento a los Supervisores. | Presentar el informe trimestral de sguimiento. | Informe Trimestral | 2 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 21.8571 | 0 | DIVIS (MNS)
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(2018) | Cuenta 192603 Derechos en Fideicomiso (A) El SIIF Nación II, no permite generación de terceros en donde se vean los a saldos y movimientos de las cuentas a este nivel, situación que no permite un uso de la información más acorde con la revelación de la misma. | La CGR indica que al momento de la implementación de este sistema en la entidad, no se crearon o no fueron parametrizados en esta cuenta de balance los niveles por terceros que irían a conformar las cuentas auxiliares para cada programa de subsidio a cargo de las diferentes fiduciarias. | Presentar ante la Contaduría General de la Nación, solicitud para parametrizar en el SIIF Nación,la identificación a nivel de patrimonio autónomo donde se vean reflejados los saldos y movimientos de las cuentas a nivel de Programas, en la cuenta 192603. | Presentar Solicitud a la CGN | OFICIO | 1 | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 10 | 0 | Subdireccion de Finanzas y presupuesto
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(2018) | Cuenta 243001 CxP Subsidios Asignados (AD) Existen órdenes de pago a favor de la UT de Cajas de Compensación Familiar para subsidio de Vivienda de Interés Social CAVIS UT, por concepto de cobros de esta entidad por gestión de los subsidios familiares de vivienda otorgados. Sin que se haya evidenciado el soporte de cada factura que relacione en detalle los datos de los beneficiarios. | Incumplimiento de los lineamientos relativos a los soportes de contabilidad definidos en la Norma de Proceso Contable y Sistema Documetal Contable, establecido por la CGN. | Oficiar a CAVIS UT, para que soporte en cada factura la relación en detalle de los datos de los beneficiarios. | Radicar oficio a CAVIS UT | OFICIO | 1 | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 21.8571 | 0 | DIVIS-SSFV
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(2018) | Cuenta 555001 Gasto Público Social (A) El saldo de las subcuentas de las fiduciarias corresponde a recursos invertidos directamente por éstas y registra el valor de los recursos cargados a los diferentes programas de inversión; sin embargo, no se permiten conocer detalladamente el valor registrado a cada programa y/o proyecto. | La CGR manifiesta que las Notas a los EF no contemplan de forma clara y detallada toda la información complementaria sobre todas las transacciones, hechos y operaciones financieras relevantes. FONVIVIENDA no comparte tal apreciación la cual se considera subjetiva toda vez que se cumple a cabalidad con la norma contable. | En el proceso de elaboración de las Notas a los Estados Financieros, se presentará con mayor detalle, la información de cada una de las cuentas. 2. Se solicitará a la CGN parametrización a nivel de patrimonio autónomo en la cuenta 555001 | 1. Relevelaciones a los estados financieros. 2. Solicitud CGN | Notas a los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2019. Oficio | 2 | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 8.4286 | 0 | Subdireccion de Finanzas y presupuesto
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(2018) | Notas a los Estados Financieros (AD) De acuerdo a la CGR, persisten deficiencias de revelación en la presentación de los Estados Financieros y sus respectivas notas. En las cuentas contables 138427, 192603, 2430, 2701, 4808, 5120 y 5550. | La CGR manifiesta que existen deficiencias en la gestión de seguimiento y pérdida de control sobre los recursos invertidos en cada proyecto. Lo anterior no es compartido por la entidad. | En el proceso de elaboración de las Notas a los Estados Financieros, se presentará con mayor detalle, la información de cada una de las cuentas. | Relevelaciones a los estados financieros | Notas a los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2019 | 1 | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 8.4286 | 0 | Subdireccion de Finanzas y presupuesto
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(2018) | Intereses de mora por pago a cuota de auditaje a la CGR (ADF) H.8.V.2017. Al 31/12/18 y de acuerdo a lo indicado por la CGR, se debe a esta por concepto de mora el valor de $42.233.852, debido al pago inoportuno de la cuota de Auditaje del año 2018. | Reconocimiento de intereses por el no pago oportuno de la obligación de la cuota de auditaje, ocasionado por deficiencias de planeación presupuestal. | Efectuar el pago correspondiente a la Cuota de Auditaje que se tiene pendiente al 31 de diciembre de 2018. | Orden de pago cuota pendiente de auditaje al 31 de diciembre de 2018 | Orden de pago. | 1 | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 8.8571 | 0 | DIVIS (MNS)
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6(2018) | Reserva presupuestal de Inversión (A) H.6. V. 2017.Para la vigencia 2017, constituyó reservas por valor de $1.074.162.119.241, el cual supera el límite máximo de reservas del 15% del total del presupuesto que indica el Estatuto Orgánico de Presupuesto en su artículo 78. Generando un posible riesgo de reducción al presupuesto de Gasto de Inversión. | El no contar con PAC para crear las respectivas cuentas por pagar, FONVIVIENDA debió constituir reservas presupuestales, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1940 de 2018. | Solicitar al MHCP la no aplicación de la reducción al presupuesto de gasto de Inversión, por superar el 15% establecido en el artículo 78 del EOP, causado por la restricción en la disponibilidad de PAC. | Presentar solicitud al la DGPPN del MHCP | OFICIO | 1 | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 10 | 0 | Subdireccion de Finanzas y presupuesto
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(2018) | Ejecución Presupuestal Recursos Rezago y Vigencia 2018 (AF) H.7 -V-2017. En la ejecución presupuestal de los recursos 2018 se determinó, que el 99% se comprometieron, solo el 22% se obligó y pagó, y teniendo en cuenta que solo se autoriza giro de recursos sobre la base de viviendas terminadas y asignadas a los beneficiarios, se deduce una baja ejecución física de los proyectos. | Bajo giro de los recursos a los proyectos que se ve reflejado en la ejecución física de los mismos. | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de cada uno de los proyectos de vivienda. | Mesas de trabajo generando informes de seguimiento trimestral. | Informes | 4 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 0 | DIVIS (MNS)
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(2018) | Planeación Presupuestal (A) Se determinaron deficiencias en cuanto a la proyección de los pagos, deficiencia en ejecución de los recursos 2015-2017, Alto volumen de recursos sin ejecutar en la cuenta valor liquido cero por valor 1,037 Billones y del rezago presupuestal de vigencias anteriores 1,074 billones. | Recursos acumulados de vigencias anteriores pendientes de ejecución. (Valor líquido cero) | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de cada uno de los proyectos de vivienda. | Mesas de trabajo generando informes de seguimiento trimestral. | Informes | 4 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 0 | DIVIS (MNS)
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(2018) | Ejecución Presupuestal cuenta 138427 CxC a la DTN por cancelación de las CxP vigencias 2015 a 2017 con Valor líquido cero en el aplicativo SIIF A la cuenta se han trasladado recursos de rezago vigencias 2015 a 2018, encontrándose en la vigencia 2019, saldo de recursos de las cuatro vigencias, pendientes de ejecución. | La CGR manifiesta que existen deficiencias en el control que debe estar implícito en la ejecución del presupuesto. Por su parte FONVIVIENDA no comparte tal apreciación, toda vez que en SIIF Nación se surte toda la cadena presupuestal en cada vigencia. Se acepta observación item 1. | 1. Presentar ante la Contaduría General de la Nación, solictud para parametrizar en el SIIF Nación, el registro contable que actualmente se realiza de manera manual. 2. Presentar Consulta a SIIF Nación sobre el registro del valor liquido cero, cuenta 138427. | 1. Presentar Requerimiento a la CGN. 2. Presentar consulta a SIIF Nación | OFICIOS | 2 | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 23.1429 | 0 | Subdireccion de Finanzas y presupuesto
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(2018) | Gestión PVG Fase II Baja ejecución del Programa de vivienda Gratuita fase II para la vigencia 2018, en el plan de acción se evidencia el cumplimiento de 8,356 viviendas sobre 21.000, es decir un 39% de lo determinado en dicho plan, lo cual refleja baja ejecución del Programa, asi como inadecuada gestión en los proyectos. | Baja ejecución de los proyectos de Vivienda Gratuita II. | Realizar seguimiento a los proyectos mediante mesas de trabajo periódicas (Contratistas, Interventoría, Comité Técnico, Consorcio Alianza Colpatria, Entidades Territoriales, Aseguradoras, entre otras) y presentar informes trimestrales. | 1. Base de Control de seguimiento Proyectos (Matriz). 2. Informes de seguimiento trimestral. | Documentos | 5 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 0 | DIVIS -SPAT
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11(2018) | Visita proyectos PVG Fase II Se evidencian deficiencias en los deberes funcionales de FONADE como Interventor y de supervisión de FONVIVIENDA, debido a que algunos proyectos presentan atrasos y falencias que afectan estándares de calidad y normas técnicas aplicables a construcción en Nariño, Huila y Valle del Cauca. | Debilidades en las actividades de seguimiento y control efectuadas por la interventoria al observar deficiencias en los proyectos visitados de la muestra por la CGR. | Oficiar a la entidad supervisora e interventoría de los proyectos, según el esquema, sobre las deficiencias presentadas en los proyectos, para que reporten las acciones correctivas, a objeto de hacer seguimiento por parte de los Comités de Supervisores correspondientes, generando informe trimestral. | 1. Comunicación. 2. Informe trimestral de seguimiento. | Documentos | 5 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 0 | DIVIS -SPAT
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(2018) | Compra de Tiquetes La CGR evidenció debilidades en la supervisión e ineficacia en los mecanismos de seguimiento y monitoreo; referente a la compra de tiquetes lo cual generó un control inadecuado de los recursos y actividades asociadas; así como, un incumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco de Precios. | Debilidades en la supervisión e ineficacia en los mecanismos de seguimiento y monitoreo para la compra de los tiquetes. | Establecer puntos de control mensuales con el contratista con el proposito de identificar, hacer seguimiento y subsanar las oportunidades de mejora en la ejecución del contrato. | Solicitar al contratista que en cada factura se anexe el soporte que contenga los datos relacionados con la clase, descuento y tarifa aplicado a cada tiquete. Así como ofrecer alternativas de horarios de reservas para los diferentes destinos que permitan disponer la opción más favorable. | Solicitud efectuada al contratista.(1) Acta de reunión de seguimiento mensual. (1) Informe trimestral de supervisión (2) | 4 | 2019-08-01 | 2020-01-30 | 26 | 0 | Subdirección de Servicios Administrativo
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO