## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11754
| Fecha | 2018-02-02
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(A-IPD) | Garagoa (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | Necesidad de cambio de ubicación de tanque levado, que implicó ajustes de diseño, reformulación de proyecto, levantamiento topografico, rediseño hidraulico y estructural y nuevos trámites de servidumbre y titularidad del predio que implicaron demoras en la ejecución del proyecto. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 1. Propiciar la formulación de un plan especial de acción y cronograma, definido entre los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto. | Convocatoria a la Mesa especial de seguimiento. Acta de la mesa especial de seguimiento. | 2 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(A-IPD) | Garagoa (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | Necesidad de cambio de ubicación de tanque levado, que implicó ajustes de diseño, reformulación de proyecto, levantamiento topografico, rediseño hidraulico y estructural y nuevos trámites de servidumbre y titularidad del predio que implicaron demoras en la ejecución del proyecto. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 2. Realizar seguimiento preventivo al cumplimiento del Plan especial de Acción suscrito por los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto. | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_1 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(A-IPD) | Garagoa (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | Necesidad de cambio de ubicación de tanque levado, que implicó ajustes de diseño, reformulación de proyecto, levantamiento topografico, rediseño hidraulico y estructural y nuevos trámites de servidumbre y titularidad del predio que implicaron demoras en la ejecución del proyecto. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 3. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_1 | 3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(A-IPD) | Garagoa (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | Necesidad de cambio de ubicación de tanque levado, que implicó ajustes de diseño, reformulación de proyecto, levantamiento topografico, rediseño hidraulico y estructural y nuevos trámites de servidumbre y titularidad del predio que implicaron demoras en la ejecución del proyecto. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(A-IPD) | Sogamoso (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | No obstante de que el proyecto se viabilizó contando con la totalidad de las autorizaciones de paso de la tubería, durante de la ejecución de la obra, 3 propietarios impiedieron la continuidad del proyecto, por lo que hubo la necesidad de renegociar las servidumbres. Adicionalmente, el proyecto requiere adelantar reformulación por cambios de diseño y mayores cantidades de obra. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 1. Propiciar la formulación de un plan especial de acción y cronograma, definido entre los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto. | Convocatoria a la Mesa especial de seguimiento. Acta de la mesa especial de seguimiento. | 2 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(A-IPD) | Sogamoso (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | No obstante de que el proyecto se viabilizó contando con la totalidad de las autorizaciones de paso de la tubería, durante de la ejecución de la obra, 3 propietarios impiedieron la continuidad del proyecto, por lo que hubo la necesidad de renegociar las servidumbres. Adicionalmente, el proyecto requiere adelantar reformulación por cambios de diseño y mayores cantidades de obra. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 2. Realizar seguimiento preventivo al cumplimiento del Plan especial de Acción suscrito por los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto. | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_2 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(A-IPD) | Sogamoso (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | No obstante de que el proyecto se viabilizó contando con la totalidad de las autorizaciones de paso de la tubería, durante de la ejecución de la obra, 3 propietarios impiedieron la continuidad del proyecto, por lo que hubo la necesidad de renegociar las servidumbres. Adicionalmente, el proyecto requiere adelantar reformulación por cambios de diseño y mayores cantidades de obra. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 3. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_2 | 3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2(A-IPD) | Sogamoso (Boyacá). Ejecutor PDA. Debilidades de los distintos actores que tenian la responsabilidad sobre la formulación, viabilización, ejecución, supervisión, seguimiento y monitoreo, generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | No obstante de que el proyecto se viabilizó contando con la totalidad de las autorizaciones de paso de la tubería, durante de la ejecución de la obra, 3 propietarios impiedieron la continuidad del proyecto, por lo que hubo la necesidad de renegociar las servidumbres. Adicionalmente, el proyecto requiere adelantar reformulación por cambios de diseño y mayores cantidades de obra. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
| FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(A-D) | Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) . Ejecutor PDA. Demoras en la ejecución del proyecto, el cual no se ha desarrollado oportunamente generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | El proyecto no se ha ejecutado oportunamente, ya que ha surtido dos procesos de reformulación, una técnica y otra financiera para garantizar la interventoría. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 1,Realizar acciones de seguimiento para verificar los avances en la reformulación del proyecto y el reinicio de las obras | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(A-D) | Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) . Ejecutor PDA. Demoras en la ejecución del proyecto, el cual no se ha desarrollado oportunamente generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | El proyecto no se ha ejecutado oportunamente, ya que ha surtido dos procesos de reformulación, una técnica y otra financiera para garantizar la interventoría. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 2. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_3 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(A-D) | Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) . Ejecutor PDA. Demoras en la ejecución del proyecto, el cual no se ha desarrollado oportunamente generando que no se cumpliera oportunamente con los fines para los cuales fueron focalizados los recursos del proyecto. | El proyecto no se ha ejecutado oportunamente, ya que ha surtido dos procesos de reformulación, una técnica y otra financiera para garantizar la interventoría. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(A-D) | Proyecto Sincelejo desde el km 4+300 del municipio de Sincelejo (Sucre). Ejecutor PDA Se evidencian demoras en la ejecución y puesta en operación de las obras objeto del proyecto, lo cual denota debilidades en las gestiones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados. | En el replanteo del proyecto se estableció la necesidad de modificar cantidades de tubería debido a que resultó una mayor afectación de la planteada inicialmente, realizar desviaciones por dificultad en trámite de servidumbres y árboles en el trayecto del trazado. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 1,Realizar reuniones periódicas de seguimiento para verificar los avances en la reformulación del proyecto y el reinicio de las obras | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286 |  | 1. La reformulación fue aprobada en Comité Técnico No. 51 del 20 de septiembre de 2017
| FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(A-D) | Proyecto Sincelejo desde el km 4+300 del municipio de Sincelejo (Sucre). Ejecutor PDA Se evidencian demoras en la ejecución y puesta en operación de las obras objeto del proyecto, lo cual denota debilidades en las gestiones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados. | En el replanteo del proyecto se estableció la necesidad de modificar cantidades de tubería debido a que resultó una mayor afectación de la planteada inicialmente, realizar desviaciones por dificultad en trámite de servidumbres y árboles en el trayecto del trazado. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 2. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_4 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(A-D) | Proyecto Sincelejo desde el km 4+300 del municipio de Sincelejo (Sucre). Ejecutor PDA Se evidencian demoras en la ejecución y puesta en operación de las obras objeto del proyecto, lo cual denota debilidades en las gestiones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados. | En el replanteo del proyecto se estableció la necesidad de modificar cantidades de tubería debido a que resultó una mayor afectación de la planteada inicialmente, realizar desviaciones por dificultad en trámite de servidumbres y árboles en el trayecto del trazado. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
| FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(A-D) | Ovejas: Ejecutor Findeter Demoras en la puesta en operación de las obras objeto del proyecto y debilidades en las acciones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados para cumplimiento oportuno del aumento de cobertura | Demora a la puesta en operación del sistema debido a que culminadas las obras no se habian puesto en funcionamiento porque no contaba con el permiso de energización requerido para las pruebas y puesta en operación | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del ejecutor (municipio) | 1,Realizar reuniones periódicas de seguimiento para verificar los avances en la reformulación del proyecto y el reinicio de las obras | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(A-D) | Ovejas: Ejecutor Findeter Demoras en la puesta en operación de las obras objeto del proyecto y debilidades en las acciones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados para cumplimiento oportuno del aumento de cobertura | Demora a la puesta en operación del sistema debido a que culminadas las obras no se habian puesto en funcionamiento porque no contaba con el permiso de energización requerido para las pruebas y puesta en operación | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del ejecutor (municipio) | 2. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286 |  | Está en proceso la certificación de las redes eléctricaspara proceder a energizar.
| FILA_5 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(A-D) | Ovejas: Ejecutor Findeter Demoras en la puesta en operación de las obras objeto del proyecto y debilidades en las acciones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados para cumplimiento oportuno del aumento de cobertura | Demora a la puesta en operación del sistema debido a que culminadas las obras no se habian puesto en funcionamiento porque no contaba con el permiso de energización requerido para las pruebas y puesta en operación | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
| FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6(A-D) | Línea de impulsión para la optimización del sistema de acueducto del municipio de Bosconia (Cesar). Ejecutor PDA. Se evidencian demoras en la ejecución y puesta en operación de las obras objeto del proyecto, lo cual denota debilidades en las gestiones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados. | Deficiencias en los estudios y diseños del proyecto presentado por el ejecutor por lo cual se requirieron cambios de trazado que hicieron necesarios trámites de nuevas servidumbres y permiso de paso de de la ruta del Sol y de vías férreas que causaron retrasos | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 1,Realizar reuniones periódicas de seguimiento para verificar los avances en la reformulación del proyecto y el reinicio de las obras | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286 |  | Aguas del Cesar informa que los trabajos se reiniciaron el 15 de febrero. Se cuenta con acta de reinicio del proyecto.
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6(A-D) | Línea de impulsión para la optimización del sistema de acueducto del municipio de Bosconia (Cesar). Ejecutor PDA. Se evidencian demoras en la ejecución y puesta en operación de las obras objeto del proyecto, lo cual denota debilidades en las gestiones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados. | Deficiencias en los estudios y diseños del proyecto presentado por el ejecutor por lo cual se requirieron cambios de trazado que hicieron necesarios trámites de nuevas servidumbres y permiso de paso de de la ruta del Sol y de vías férreas que causaron retrasos | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 2. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286 |  | En proceso de reinicio. Aguas del Cesar informa ya se acordó con FENOCO reiniciar las obras el jueves 14 de febrero. Una vez realizado el cruce de la tuberia se calcula en aproximadamente un mes la terminacion del proyecto.
| FILA_6 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6(A-D) | Línea de impulsión para la optimización del sistema de acueducto del municipio de Bosconia (Cesar). Ejecutor PDA. Se evidencian demoras en la ejecución y puesta en operación de las obras objeto del proyecto, lo cual denota debilidades en las gestiones administrativas y de seguimiento efectuadas por los diferentes actores involucrados. | Deficiencias en los estudios y diseños del proyecto presentado por el ejecutor por lo cual se requirieron cambios de trazado que hicieron necesarios trámites de nuevas servidumbres y permiso de paso de de la ruta del Sol y de vías férreas que causaron retrasos | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
| FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(A-IPD) | Optimización de la aducción del corregimiento de cornejo del municipio de San Cayetano (Norte de Santander). Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, Lo que generaría un daño patrimonial por 1827.1 Millones de aportes nación | Requerimiento de obra de proteccion y estabilización sector Alto de los Compadres que no se contempló en la formulación inicial del proyecto, demandando mayor tiempo y recursos para la ejecución. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 1,Realizar acciones de seguimiento para verificar los avances en la reformulación del proyecto y el reinicio de las obras | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(A-IPD) | Optimización de la aducción del corregimiento de cornejo del municipio de San Cayetano (Norte de Santander). Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, Lo que generaría un daño patrimonial por 1827.1 Millones de aportes nación | Se requiere reformular: Se evaluará el alcance financiero inicial requerido para las obras en el sector conocido como EL ALTO DE LOS COMPADRES con respecto a costos de alternativas planteadas y adicionar los recursos necesarios para la terminación del proyecto. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 2. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_7 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(A-IPD) | Optimización de la aducción del corregimiento de cornejo del municipio de San Cayetano (Norte de Santander). Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, Lo que generaría un daño patrimonial por 1827.1 Millones de aportes nación | Se requiere reformular: Se evaluará el alcance financiero inicial requerido para las obras en el sector conocido como EL ALTO DE LOS COMPADRES con respecto a costos de alternativas planteadas y adicionar los recursos necesarios para la terminación del proyecto. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(A-IPD) | Optimización del acueducto de Villarrica (Tolima).Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA. Lo que generaría un daño patrimonial por 743.5 Millones de aportes nación. | Deficiencias en los estudios de suelos del proyecto, dado que en la zona donde se construyeron las obras de estabilización, tanque y donde se construirá la PTAP, por remoción en masa y reptación. A octubre de 2017 - atrasos superiores a los 40 meses en la terminación del proyecto. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 1. Propiciar la formulación de un plan especial de acción y cronograma, definido entre los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto. | Convocatoria a la Mesa especial de seguimiento. Acta de la mesa especial de seguimiento. | 2 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(A-IPD) | Optimización del acueducto de Villarrica (Tolima).Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA. Lo que generaría un daño patrimonial por 743.5 Millones de aportes nación. | Deficiencias en los estudios de suelos del proyecto, dado que en la zona donde se construyeron las obras de estabilización, tanque y donde se construirá la PTAP, por remoción en masa y reptación. . A octubre de 2017 - atrasos superiores a los 40 meses en la terminación del proyecto. | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 2. Realizar seguimiento preventivo al cumplimiento del Plan especial de Acción suscrito por los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto. | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_8 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(A-IPD) | Optimización del acueducto de Villarrica (Tolima).Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA. Lo que generaría un daño patrimonial por 743.5 Millones de aportes nación. | Deficiencias en los estudios de suelos del proyecto, dado que en la zona donde se construyeron las obras de estabilización, tanque y donde se construirá la PTAP, por remoción en masa y reptación. . A octubre de 2017 - atrasos superiores a los 40 meses en la terminación del proyecto. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
| FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(A-D) | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Silos (Norte de Santander). Ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, esto pone a la entidad en posible incumplimiento de sus funciones esenciales del MVCT. | Al replantear el proyecto se detecta la presencia de un talud inestable adyacente a la PTAR por escorrentía de agua que requirio reformulación del proyecto y recursos adicionales para ejecución de gaviones y reacomodación de la PTAR en el lote destinado. | Realizar especial seguimiento al recibo a satisfacción de la obra por parte del municipio | 1,Realizar acciones de seguimiento para verificar el recibo a satisfacción de la obra por parte del municipio | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | No aplica |  |  | El proyecto fue reformulado en Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en su Sesión N° 41 del 10 de agosto de 2017
| FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(A-D) | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Silos (Norte de Santander). Ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, esto pone a la entidad en posible incumplimiento de sus funciones esenciales del MVCT. | Al replantear el proyecto se detecta la presencia de un talud inestable adyacente a la PTAR por escorrentía de agua que requirio reformulación del proyecto y recursos adicionales para ejecución de gaviones y reacomodación de la PTAR en el lote destinado. | Realizar especial seguimiento al recibo a satisfacción de la obra por parte del municipio | 2. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286 |  | El proyecto ya fue terminado con avance de ejecución del 100%
| FILA_9 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(A-D) | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Silos (Norte de Santander). Ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, esto pone a la entidad en posible incumplimiento de sus funciones esenciales del MVCT. | Al replantear el proyecto se detecta la presencia de un talud inestable adyacente a la PTAR por escorrentía de agua que requirio reformulación del proyecto y recursos adicionales para ejecución de gaviones y reacomodación de la PTAR en el lote destinado. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(A-IPD | Construcción del acueducto por gravedad y tanque de almacenamiento en el municipio de Montenegro (Quindío). Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, Lo que generaría un daño patrimonial por 3.827.2 Millones de aportes nación. | Demora en la obtención vía juridica del permiso de servidumbre. Necesidad de resursos adicionales para ejeción del proyecto | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 1. Propiciar la formulación de un plan especial de acción y cronograma, definido entre los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto. | Convocatoria a la Mesa especial de seguimiento. Acta de la mesa especial de seguimiento. | 2 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(A-IPD | Construcción del acueducto por gravedad y tanque de almacenamiento en el municipio de Montenegro (Quindío). Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, Lo que generaría un daño patrimonial por 3.827.2 Millones de aportes nación. | Demora en la obtención vía juridica del permiso de servidumbre. Necesidad de resursos adicionales para ejeción del proyecto | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 2. Realizar seguimiento preventivo al cumplimiento del Plan especial de Acción suscrito por los diferentes actores involucrados en la ejecución del proyecto. | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_10 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(A-IPD | Construcción del acueducto por gravedad y tanque de almacenamiento en el municipio de Montenegro (Quindío). Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, Lo que generaría un daño patrimonial por 3.827.2 Millones de aportes nación. | Demora en la obtención vía juridica del permiso de servidumbre. Necesidad de resursos adicionales para ejeción del proyecto | Definir con el Gestor del PDA en mesa técnica, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la reformulación del proyecto, tendientes a reiniciar la obra | 3. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_10 | 3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(A-IPD | Construcción del acueducto por gravedad y tanque de almacenamiento en el municipio de Montenegro (Quindío). Debilidades sobre la viabilización y seguimiento por parte de MVCT ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, Lo que generaría un daño patrimonial por 3.827.2 Millones de aportes nación. | Demora en la obtención vía juridica del permiso de servidumbre. Necesidad de resursos adicionales para ejeción del proyecto | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
| FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11(A-D) | Construcción plan maestro de alcantarillado, fase III, municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander). Ejecutor PDA . Demora en la ejecución del proyecto | Deficiencia de diseños debido a que trazaron el colector Doce Mil por la servidumbre de la línea de las torres electricas de alta tensión, por lo cual fue necesario cambiar el trazado de la tubería y solicitar permiso a la ANI para el cruce de la vía, esto implico necsidad de reformulación y de mayores recursos para la ejecución. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 1,Realizar acciones de seguimiento para verificar los avances en la reformulación del proyecto y el reinicio de las obras | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | No aplica |  |  | Proyecto reformulado en Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en su Sesión N° 455 del 13 de Otubre de 2017.
| FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11(A-D) | Construcción plan maestro de alcantarillado, fase III, municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander). Ejecutor PDA . Demora en la ejecución del proyecto | Deficiencia de diseños debido a que trazaron el colector Doce Mil por la servidumbre de la línea de las torres electricas de alta tensión, por lo cual fue necesario cambiar el trazado de la tubería y solicitar permiso a la ANI para el cruce de la vía, esto implico necsidad de reformulación y de mayores recursos para la ejecución. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor PDA | 2. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286 |  | El proyecto se reformuló y se dio reinicio a las obras el, 01 de Febrero del 2018 el avance de ejecución fisica es de 60%
| FILA_11 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11(A-D) | Construcción plan maestro de alcantarillado, fase III, municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander). Ejecutor PDA . Demora en la ejecución del proyecto | Deficiencia de diseños debido a que trazaron el colector Doce Mil por la servidumbre de la línea de las torres electricas de alta tensión, por lo cual fue necesario cambiar el trazado de la tubería y solicitar permiso a la ANI para el cruce de la vía, esto implico necsidad de reformulación y de mayores recursos para la ejecución. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General
| FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(A-D) | Optimización del acueducto del municipio de Rovira (Tolima). Ejecutor PDA. Ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, esto pone a la entidad en posible incumplimiento de sus funciones esenciales del MVCT. | Demora en la presentación de la reformulación del proyecto por parte del municipio y de la EDAT S. A, ESP. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor. | 1. Realizar acciones de seguimiento para verificar los avances en la ejecución del proyecto. | Evidencia de acción de seguimiento /numero de meses trnscurridos hasta el recibo del proyecto a satisfacción por el ente territorial u operador Se entiende por evidencia de seguimiento: Actas de reunion y/o oficios y/o correos electronicos allegados al expediente del proyecto, etc. | 100% | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_12 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(A-D) | Optimización del acueducto del municipio de Rovira (Tolima). Ejecutor PDA. Ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, esto pone a la entidad en posible incumplimiento de sus funciones esenciales del MVCT. | Demora en la presentación de la reformulación del proyecto por parte del municipio y de la EDAT S. A, ESP. | Realizar especial seguimiento a la ejecución y terminación del proyecto por parte del gestor. | 3. Elaborar informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | Informe de cierre y gestión en el marco funcional del MVCT. | 1 | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 44.4286
| FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(A-D) | Optimización del acueducto del municipio de Rovira (Tolima). Ejecutor PDA. Ineficacia en las labores de seguimiento del MVCT, relacionados con los convenios interadministrativos suscritos con el PDA, esto pone a la entidad en posible incumplimiento de sus funciones esenciales del MVCT. | Demora en la presentación de la reformulación del proyecto por parte del municipio y de la EDAT S. A, ESP. | ACCIÓN PREVENTIVA: Expedir resolución de adopcion de mecanismos para el fortalecimiento de la función de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de la nación y que presenten alertas especiales | Expedir resolución y realizar seguimiento a su implementación. NOTA: Esta acción de mejora preventiva es transversal a todos los hallazgos, toda vez que busca el fortalecimiento de la función de seguimiento | Resolución expedida | 1 | 2018-02-23 | 2018-05-30 | 13.7143 |  | Actividad a cargo de Secretaria General