## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2016-11-28
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.1. Documentación Manuales de Procedimientos (A,D) | Carencia de algunos procedimientos inherentes a actvidades propias de Fonvivienda representa cumplimiento parcial. | Verificar y actualizar los procedimientos observados por el Ente de Control, junto con el Protocolo de Incumplimientos y en el Manual Operativo respectivo. | Revisar y ajustar los procedimientos, el Protocolo de Incumplimientos y el Manual Operativo, según el caso. | Documento de revisión. | 1 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 25.8571 |  | Resp: DIVIS. SPAT. SSFV. (H.1) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.2. Información reportada por Fonvivienda para evaluación del Programa VIPA. (A) | Debilidades en los mecanismos de control para el registro y generación de información, lo cual crea incertidumbre respecto de la calidad de la información reportada por Fonvivienda. | Gestionar la incorporación dentro de las clausulas del contrato fiduciario, la obligación de reportar la información sobre los avances y desarrollo de los programas de vivienda unificando criterios y fechas de reporte. | Modificar las obligaciones del contrato Fiduciario de los Programas de vivienda, por parte de Fonvivienda. | Modificación u otrosí del contrato. | 1 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 25.8571 |  | Resp: DIVIS. SPAT. SSFV. (H.2) Auditoria Fonvivienda V_2015.
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.3. Indicadores de Gestión (A) | Deficiencia en mecanismo de seguimiento y medión de impacto (efetividad) de la Gestión misional. | Revisar el tablero de indicadores de gestión de Fonvivienda, para determinar si es necesario o no, hacer ajustes a los indicadores existentes que permitan medir la efectiviadad de los proyectos finalizados. | Efectuar la revisión de los indicadores de gestión de Fonvivienda y actualizarlos según el caso. | Documento de revisión. | 1 | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 12.5714 |  | Resp: DIVIS- JDiaz. MNSilva. OAP. (H.3) Auditoria Fonvivienda.V_2015
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.4. Reservas Presupuestales constituidas al cierre de 2015. (A) | Debilidades por la inobservancia de lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Realizar el seguimiento a los compromisos presupuestales pendientes de obligación por parte de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto y alertar mediante comunicación escrita a la Dirección Ejecutiva de Fonvivienda, sobre la posible constitución de reservas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin. | Elaborar memorando informativo | Comunicación escrita. | 1 | 2016-12-16 | 2017-03-31 | 15 |  | Resp:SFyP. (H.4) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.5. Principio de Anualidad (A) | Debilidades en la planeación por Fonvivienda para la ejecución de algunos contratos y en consecuencia no dio cumplimiento al principio de anualidad. | Planear y controlar que la expedición de las Resoluciones para publicación sean emitidas dentro del periodo fiscal correspondiente y en correlación con los recursos disponibles asociados con el contrato, para que su publicación y pago sean realizados dentro de la misma vigencia. | Presentar Informes de seguimiento semestral | Informe semestral de seguimiento | 2 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:SSFV(H.5) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.6. Gestión de reclamación Proyectos de vivienda en Incumplimiento entre las vigencias 2012 y 2014 (A)(D)(F) | Procedimientos inadecuados e insuficientes en la labor de elegibilidad de los proyectos y de debilidades en el control y supervisión en la ejecución de los mismos. | 1. Revisar y actualizar Protocolo de Incumplimientos | Efectuar la revisión y actualización del Protocolo de Incumplimientos | Documento Protocolo de Incumplimiento Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:SPAT. (H.6) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.7 Gestión de Reclamación Proyectos de Vivienda en Incumplimiento anteriores al 2012. (A) (D) (IP) | Procedimientos inadecuados e insuficientes en la labor de elegibilidad de los proyectos y de debilidades en el control y supervisión en la ejecución de los mismos. | Revisar y actualizar Protocolo de Incumplimientos | Efectuar la revisión y actualización del Protocolo de Incumplimientos | Documento Protocolo de Incumplimiento Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp: SPAT. (H.7)Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.8. Programa Vivienda Gratuita I – Esquema PúblicoM (A) | Uso ineficiente de recursos; falta de oportunidad e ineficacia por incumplimiento de los objetivos del PVG1, relacionados "con promover la incorporación efectiva de los hogares a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de su condición". | Verificar las asignaciones de los SFVE en el marco del Programa de Vivienda Gratuita de la fase II en relación con las acciones a ejecutar en los eventos que no sean radicados oportunamente los censos por parte del ente territorial, asi como la efectividad en la divulgación de los procesos de convocatoria y postulación a través de las Cajas de Compensación Familiar y entidades territoriales. | Efectuar la revisión de las asignaciones. | Informe de revisión | 2 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:DIVIS. SSFV. (H.8) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.9. Programa Vivienda Gratuita I – Esquema Privado. (A) | Falta de oportunidad e ineficacia por incumplimiento de los objetivos del PVG1, por encontrarse viviendas terminadas que contaban con certificado de existencia y habitabilidad, pero que no habían sido asignados. Hechos que representan un riesgo para la entidad ante una posible acción por enriquecimiento sin justa causa por parte de los contratistas. | Verificar las asignaciones de los SFVE en el marco de la fase II en relación con las acciones a ejecutar en los eventos que no sean radicados oportunamente los censos por parte del ente territorial, asi como la efectividad en la divulgación de los procesos de convocatoria y postulación a través de las Cajas de Compensación Familiar y entidades territoriales. | Efectuar la revisión de las asignaciones. | Informe de revisión. | 2 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp: DIVIS.SSFV. (H.9) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.10. Matriz de proyectos en declaratoria de incumplimiento. (A) | Deficiencias en el control e inefectividad de la herramienta “Matriz de Proyectos en Declaratoria de Incumplimiento” | Revisar y actualizar Protocolo de Incumplimientos | Efectuar la revisión y actualización del Protocolo de Incumplimientos | Documento Protocolo de Incumplimiento Actualizado incluida la herramienta (matriz de incumplimientos) | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp: DIVIS. SPAT. (H.10). Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.11. Protocolo de incumplimiento proyectos posteriores a la Ley 1537 de 2012. (A) (D) | Falta de procedimiento para investigar y sancionar a constructores y demas intervinientes que incurran en incumplimiento de la ejecucion de proyectos de vivienda posteriores a la Ley 1537 de 2012. | Definir las acciones necesarias para la aplicación del Decreto 1516 de 2016 (Proceso Sancionatorio) a quienes hayan incurrido en incumplimiento de sus obligaciones. | Definir el protocolo para la aplicación del Decreto 1516 de 2016 (Proceso Sancionatorio). | Documento Protocolo Sancionatorio | 1 | 2016-08-01 | 2017-12-31 | 73.8571 |  | Resp:DIVIS. SPAT. (H.11).Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.12. Informes de supervisión. (A). | Falta de registro de información que permita establecer cuando los proyectos evaluados presentan deficiencias. | Continuar con el desarrollo del sistema de información para consolidar los reportes requeridos en ambiente de producción de los informes de seguimiento. | Generar reporte de seguimiento de proyectos a partir del sistema de información. | Ficha de seguimiento a proyectos | 1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 38.8571 |  | Resp:DIVIS. SPAT.(H.12) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.13. Seguimiento calidad de obra de los proyectos (A) | Falta de mecanismos de seguimiento y control para garantizar la calidad de los proyectos habitacionales. | Revisión de los Manuales Operativos de los contratos de supervisión y/o interventoria correspondientes a los Programas de Vivienda | Actualización Manuales | Manual Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 38.8571 |  | Resp: SPAT. (H.13) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.14. Revocarorias de subsidios (A) | Alto porcentaje de viviendas arrendadas y en mora de pago de cuotas de administracion. | Realizar seguimiento a los reportes que presentan los entes tirritoriales, administraciones de conjuntos residenciales y operadores de SPD para determinar si efectivamente, los hogares beneficiarios se encuentran incumpliendo con sus obligaciones en calidad de Beneficiarios propietarios dentro del Programa de Vivienda Gratuita, en todo caso garantizando el debido proceso a los hogares. | Efectuar el seguimiento y Presentar el Informe trimestral | Informe trimestral de seguimiento. | 4 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 52.1429 |  | Resp: SSFV. (H.14) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.15 Seguimiento Postventa (A) | Debilidades que afectan la habitabilidad respecto al derecho de la vivienda digna. | Gestionar visitas y reuniones con los diferentes actores invulacrados, para evaluar la problemática de los proyectos y plantear soluciones teniendo en cuenta los roles y responsabilides establecidas. | Hacer visitas y mesas de trabajo para atender la problemática a evaluar en cada proyecto según el caso y presentar informe de seguimiento trimestral. | Informe trimestral de seguimiento. | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:DIVIS. Grupo Postventa. (H.15) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.16. Seguimiento y control a los Proyectos de Vivienda (A)(D) | Incumplimiento en las actividades de seguimiento y control que le asisten a Fonvivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1537 de 2012, | Revisión de los Manuales Operativos de los contratos de supervisión y/o interventoria correspondientes a los Programas de Vivienda | Actualización Manuales | Manual Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 38.8571 |  | Resp: SPAT. (H.16) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.17. Coordinación y control a los Proyectos de Vivienda (A) | Falta de coordinación entre el ente territorial, la fiduciaria, Findeter y Fonvivienda. | Informar mediante comunicación escrita al ente territorial la situación observada. | Enviar comunicación escrita al ente territorial con copia a la Fiduciaria y Findeter. | Comunicación escrita. | 1 | 2016-12-15 | 2016-12-31 | 2.2857 |  | Resp:DIVIS. (H.17) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.18. Viviendas sin habitar e invadidas.(A). | Existe un numero elevado de viviendas invadidas y no habitadas porque no se ha hecho entrega a los beneficiarios. | Realizar el seguimiento de los hogares asignados respecto al cumplimiento de la obligación de suscribir los documentos tendientes a la legalización del SFVE, y la entrega material de la vivienda. para efectos de evitar las vías de hecho. | Efectuar el seguimiento y presentar el Informe trimestral | Informe trimestral de seguimiento. | 4 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 52.1429 |  | Resp: SSFV (H.18) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.19. Evaluación proyectos de vivienda visitas de inspección Física en los Departamentos de Risaralda, Quindio, Bolivar (A)(D). | Incumplimiento de lo establecido en las guias que ha desarrollado el MCVT. | Gestionar reuniones con los diferentes actores invulacrados en los proyectos teniendo en cuenta los roles y responsabilides establecidas, socializando las Guias de Asistencia Técnica desarrolladas por el MVCT para la formulación, ejecución y puesta en marcha de los proyecto VIS. | Hacer mesas de trabajo para atender la problemática y divulgación de las respectivas guias de asistencia técnica y presentar informe de seguimiento trimestral. | Informe trimestral de seguimiento. | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp: DEUT.(H.19) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.20. Supervisión a los proyectos de vivienda en los Departamentos de Risaralda, Quindio, Bolívar y Sucre, y Cobro costos de escrituración por parte de la Constructora. (A)(D)(P) | Deficiencias en el proceso de supervisión y genera incumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1774 de 2011, articulo 3 Decreto 555 de 2003 y de las Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social. | Revisión de los Manuales Operativos de los contratos de supervisión y/o interventoria correspondientes a los Programas de Vivienda | Actualización Manuales | Manual Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 38.8571 |  | Resp: SPAT. (H.20) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.21. Costos de administración de los recursos programa VIPA en Fiducia.(A). | Altos costos de administración que podrían representar un uso ineficiente de los recursos e impactar en forma negativa la estrategia de superación de la pobreza extrema. | Revisar los conceptos de costos de administración del programa VIPA y de ser necesario realizar los ajustes correspondientes. | Efectuar la revisión de los costos el programa VIPA y presentar el informe de seguimiento trimestral. | Informe trimestral de seguimiento. | 2 | 2016-12-31 | 2017-06-30 | 25.8571 |  | Resp: DIVIS. Nsilva.SSFV. (H.21) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.22 Cumplimiento Cronograma proyectos VIPA (A). | Debilidades de control y de monitoreo de cumplimiento de cronogramas y metas propuestas para las vigencias 2014 y 2015. | Revisión de los Manuales Operativos de los contratos de supervisión y/o interventoria correspondientes a los Programas de Vivienda | Actualización Manuales | Manual Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 38.8571 |  | Resp:SPAT. (H.22) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.23 Proyecto de Vivienda Gratuita I Plaza de la Hoja.(A) (D) (IP) | Deficiencias en el seguimiento y control a las obras ejecutadas. | Revisión de los Manuales Operativos de los contratos de supervisión y/o interventoria correspondientes a los Programas de Vivienda | Actualización Manuales | Manual Actualizado | 1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 38.8571 |  | Resp: SPAT. (H.23) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.24. Servicio Postventa Proyecto Vivienda Gratuita I Plaza de la Hoja Bogotá D.C.(A) | Deficiencias en el servicio de postventa y en las labores de asistencia y acompañamiento social. | Gestionar visitas y reuniones con los diferentes actores invulacrados, para evaluar la problemática del proyecto y plantear soluciones teniendo en cuenta los roles y responsabilides establecidas. | Hacer visitas y mesas de trabajo para atender la problemática a evaluar del proyecto y presentar informe de seguimiento trimestral. | Informe trimestral de seguimiento. | 2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 |  | Resp:DIVIS. Grupo Postventa. (H.24) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H. 25. Proyecto de Vivienda Gratuita I Rincón de Bolonia - Usme.(A) | Deficiencias en el servicio de postventa y fallas en la gestión de entrega de algunos recbios de cobro de energia qu se hizo para estrato 2. | Gestionar visitas y reuniones con los diferentes actores invulacrados, para evaluar la problemática del proyecto y plantear soluciones teniendo en cuenta los roles y responsabilides establecidas. | Hacer visitas y mesas de trabajo para atender la problemática a evaluar del proyecto y presentar informe de seguimiento trimestral. | Informe trimestral | 2 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 |  | Resp:DIVIS. Grupo Postventa.(H.25) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.26. Recursos Banco Agrario -Cuentas de Ahorro Programado- CAP (A). | Falta de gestión y seguimiento en el manejo y control de recursos, en especial de los entregados al Banco Agrario. Incide en la confiabilidad de los registros, que se vienen manejando y reportando en la información financiera y genera incertidumbre respecto al saldo de los recursos que dispone Banco Agrario. | Realizar conciliaciones con el Banco Agrario, para el seguimiento y control a los recursos de Fonvivienda de los programas anteriores, y copiar al área contable el reporte que se le haga al grupo de finanzas respecto al reintegro de subsdios y de rendimientos. | Conciliaciones realizadas con el Banco Agrario | Documento de conciliacón | 4 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 52.1429 |  | Resp: SSFV.(H.26) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.27 Cumplimiento metas Plan de Acción Programa VIPA vigencia 2015 (A). | Debilidades de control y de adecuados mecanismos de seguimiento que garanticen el suministro de información coherente y confiable e incidió en la realización de las validaciones necesarias para la evaluación respecto del cumplimiento de las metas reportadas, en el programa VIPA. | Realizar seguimiento a las actividades de las metas del Plan de Acción de Fonvivienda relacionadas con los programas del SFV e interes prioritario siguiendo criterios unificadosy de ser necesario hacer los ajustes del caso. | Generar los informes de seguimiento a las actividades de los respectivos programas y presentar el informe trimestral. | Informe trimestral de seguimiento. | 4 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:DIVIS. Jdiaz. SPAT. SSFV.(H.27) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.28 Deudores-Aporte Fondo de Vivienda de Interés Social FOVIS (A). | Falta de reconocimiento en los Estados Financieros de FONVIVIENDA del derecho originado por la disposición legal al no contarse con la conciliación y validación de las sumas provisionadas por cada una de las Cajas de Compensaciín Familiar | Concertar con la Superintendencia del Subsidio Familiar las actividades de revisión de las cifras provisionadas por cada una de las Cajas de Compensación para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2003 y 31 de diciembre de 2015 y determinar dentro de sus competencias de vigilancia y control el medio de cobro de las sumas conciliadas destinadas para la financiación del Sistema de Informaciín | 1. Concertación de labores a cargo de FONVIVIENDA 2. Conciliación información provista por las Cajas de Compensación Familiar periodos: 01/07/12 a 31/12/15 - 01/06/03 a 30/03/11 - 01/04/11 a 30/06/12 3. Solicitud por competencia intervención de SuperSubsidio Familiar en el recaudo de los recursos conciliados. 4. Reporte de Recaudos Efectuados y entrega formal al área financiera de los soportes que sustentan los recaudos realizados a través de la DTN para su registro contable. | 1. Oficio formal describiendo las actividades concertadas 2. Informes por periodo conciliado. 3. Comunicaciones oficiales ante la Superintendencia del Subsidio Familiar 4. Informe final ante el área financiera del proceso conciliación, reporte provisión en cifras y recaudos efectuados, para el respectivo registro contable. | 4 | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 34.8571 |  | Resp:DIVIS. JRozo. SFyP. (H.28)Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.29. Otros Activos- Patrimonios Autónomos- Derechos en Fideicomiso (A). | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de los recursos invertidos en los macroproyectos, situación que puede generar incertidumbre para el registro contable por la falta de documentos fuentes que faciliten la verificación y comprobación de los saldos. | Revisar y dar claridad a las diferencias de las cifras observadas. Establecer mecanismos de seguimiento y control permanente por parte de los supervisores y del area contable, para generar información confiable y oportuna, que permita la correcta incorporacion de las cifras en los estados financieros. | 1. Realizar el análisis y conciliación de las cifras y movimientos financieros reportados por la Fiduciaria frente a los extractos y documentos fuente, que correspondan a la correcta ejecución del objeto contratado (Art. 83 de la ley 1474 de 2011), a fin de generar el Informe conciliado para el registro contable. 2. Efectuar el registro contable con fundamento en el Informe conciliado de las cifras, para incorporarlas en los estados financieros dentro del periodo contable. | 1. Informe conciliado de cifras. 2. Registro contable de la información verificada y concilidada. | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 |  | Resp: 1.DIVIS. 2. SFyP. (H.29) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.30 Derechos Contingentes- Grupo 81-Entidades Fiduciarias (A). | La baja confiabilidad argumentada por la CGR, es ocasionada por la carencia de extractos que soporten la información que se registra en las cuentas de orden por concepto de pago anticipado a los encargos fiduciarios constituidos por los oferentes para tal propósito. | Continuar con la circularización trimestral a cada una de las fiduciarias para que reporten cantidades de subsidios desembolsados, giros, ejecuciones y saldos e incluir nivel de detalle por proyecto, departamento, municipios. | Hacer la conciliación con los documentos fuentes válidos reportados por la Fiduciaria y efectuar el registro contable del avance de ejecución financiera , para incorporarlas en los estados financieros dentro del periodo contable. | Concialiación trimestral y registro contable. | 2 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 |  | Resp:DIVIS. Nsilva. SFyP. (H.30) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.31. Deudoras de Control-Grupo 83-Ejecución de Recursos de Inversión.(A) | Deficiencias en los sistemas de control interno contable, generan incertidumbre y falta de confiabilidad en el saldo mencionado; saldos que no estan siendo revelados adecuadamente en su información financiera. | Presentar en las Notas de los Estados Financieros de Fonvivienda, el estado de cuenta de los saldos y movimientos de los macroproyectos, soportados con los documentos fuente reportados por las fiduciarias. | Revelar el estado de cuenta de los macroproyectos. | Notas contables Semestrales | 2 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 52.1429 |  | Resp:DIVIS. Nsilva. SFyP. (H.31) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.32. Responsabilidades Contingentes- Procesos en Contra.(A). | Deficiencias en los mecanismos de control que permitan antes del cierre contable realizar las conciliaciones y verificaciones, para que las cifras reportadas en los informes contables sean consistentes. | Expedir el Acto Administrativo sobre la metodología de reconocido valor tecnico en el Ministerio y Capacitar a los apoderados judiciales, para el calculo de las provisiones contables y conciliar la información que se debe reportar con el Area Financiera y de Control Interno, en aras de evitar confusiones o errores en la información. | Tramitar la Resolución y Presentar Lista de Asistencia a capacitaciones | Resolución y Lista de Asistencia a capacitaciones | 2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 |  | Resp: OAJ. (H.32) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.33. Riesgos -Control recursos Patrimonios Autónomos (A). | Falta de un procedimiento o instrumento que permita el control, registro y revelación de información sobre aportes, ejecución y rendimientos generados de los recursos del Patrimonio Autonomo. | Verificar la información sobre los recursos y rendimientos financancieros, de los reportes trimistrales emitidos por las fiduciarias frente a los movimientos y operaciones determinadas por los Comites Fiduciarios. | Validar la información reportada por las Fiduciarias observando que las variaciones presentadas sean coherentes con la ejecución del programa, de forma trimestral y reportar al área contable para el respectivo registro, según el caso. | Informe trimestral de seguimiento. | 4 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 52.1429 |  | Resp:DIVIS. Nsilva. SFyP. (H.33) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.34. Función de la Oficina de Control Interno (A) | En el Programa Anual de Auditoría no se incluyeron acciones por parte de la OCI a la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social. | Incluir y someter a la aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del -MVCT-en el Programa Anual de Auditoría 2017 actividades de seguimiento, evaluación y auditoría a las áreas y procesos del MVCT que prestan apoyo a la gestión de FONVIVIENDA en el marco de lo dispuesto del Decreto 555 de 2003 y el Decreto 3571 de 2011, así como a los recursos entregados en administración a través de patrimonios autónomos y derechos en fideicomiso atendiendo el marco jurídico, reglamentario y contractual que las regula. | Ejecutar las actividades inherentes a la Gestión de Fonvivienda que fueron consideradas en el Programa Anual de Auditoría aprobado por las instancias competentes | Informe de Ejecución del Programa Anual de Auditoría | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 47.5714 |  | Resp:OCI. (H.34). Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.34. Función de la Oficina de Control Interno (A) | Debilidades respecto a la efectividad y cumplimiento de metas en las fechas inicialmente propuestas en el plan de mejoramiento. | Efectuar actividades de asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias del MVCT que apoyan la gestión de FONVIVIENDA para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas en el respectivo Plan de Mejoramiento registrado en SIRECI. | Realizar las actividades de asesoría y acompañamiento soportadas con las listas de asistencia para la formulación del Plan de Mejoramiento. | Informe de Actividades de Asesoria y Acompañamiento para la formulación del Plan de Mejoramiento realizadas en el periodo. | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 4.2857 |  | Resp: OCI. (H.34)Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.35. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (A) (D) | Debilidades en el debido y oportuno flujo de información y documentación que deben reportar las areas al Grupo de contabilidad, para incorporar en los estados financieros. Falta de consistencia de la información que se presenta en los informes contables. Limitación para la adecuada toma de decisiones que faciliten reflejar la información financiera, situación que contraviene las normas vigentes | Incluir y someter a la aprobación del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del -MVCT-en el Programa Anual de Auditoría 2017 actividades de seguimiento parciales al Sistema de Control Interno Contable teniendo en cuenta los instructivos contables establecidos y, presentar Informe parcial de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2016. | Realizar el seguimiento y Evaluación al sistema de Control Interno contable y presentar el informe parcial. | Informes parciales de seguimiento. | 3 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 52.1429 |  | Resp: OCI. (H.35) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.35. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (A) (D) | Falta de consistencia de la información que se presenta en los informes contables. Limitación para la adecuada toma de decisiones que faciliten reflejar la información financiera, situación que contraviene las normas vigentes | Crear un instructivo de procedimientos contables, como mecanismo de comunicación para las áreas, en el cual se establezca el flujo de información de la entidad, la oportunidad en el reporte, los responsables y la forma de reportar la información contable. | Elaborar y presentar el Instructivo de Procedimientos Contables | Instructivo Documento | 1 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 13 |  | Resp: SFyP. (H.35) Auditoria Fonvivienda V_ 2015.
1 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.36. Políticas de Prevención del Daño Antijurídico.(A)(D). | Debilidades del control que generan el incumplimineto de las disposiciones normativas, así como riesgos en la administración de recursos | Presentar el proyecto de Politica de prevención del daño antijuridico que se esta tramitando para aprobación y aplicación. | Tramitar el acto administrativo, aprobar y aplicar la politica de prevención del daño antijurídico. | Resolución de adopción de la política de prevención del daño antijuridico. | 1 | 2017-02-01 | 2017-10-31 | 38.8571 |  | Resp: OAJ.(H.36) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.37 Gestión de información de Fonvivienda (A) (D) TICS | Fonvivienda no cuenta con un sistema de información que permita consolidar y gestionar la información relacionada con los proyectos de vivienda y el subsidio familiar de vivienda de interes social. | Iniciar con el proyecto de "Gestión de Subsidios", definido en el PETIC | Elaborar el plan de trabajo que permita identificar las actividades, talento humano, recursos economicos y tiempo estimado de realización. | Plan de Trabajo | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:DIVIS.Of.TICS.SSFV. (H.37) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.38 Información para el seguimiento a proyectos de vivienda (A) TICS | Información generada desde varias fuentes presenta direfencias e inconsistencias. | Continuar con el desarrollo del sistema de información para consolidar los reportes requeridos en ambiente de producción de los informes de seguimiento. | Unificar el mecanismo de registro de información para la generación de los informes de seguimiento. | Registro de información en el sistema desarrollado. | 1 | 2017-01-01 | 2017-09-30 | 38.8571 |  | Resp:SPAT. (H.38) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.39 Aplicativo para la administración del Subsidio Familiar de Vivienda - SFV.(A) TICS | Debilidades en la disponibilidad e integridad de la información gestionada en el aplicativo para la administración del SFV. | Analizar y evaluar las funcionalidades del Sistema de Información del SFV, con el proposito de establecer oportunidades de mejora continua, de tal forma que permita subsanar la deficiendas encontradas, según el caso. | Elaborar el plan de trabajo que permita identificar las actividades inherentes para subsanar las deficiencias, según el caso. | Plan de Trabajo | 1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:DIVIS. SSFV. Of. TICS. (H.39) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.40. Seguridad de la información – Fonvivienda.(A) TICS | Debilidades en los mecanismos utilizados para mitigar los riesgos asociados a la seguridad de la información de Fonvivienda. | Adoptar formalmente el Manual de Politicas de Seguridad de la Información. | Publicar en la pagina web del MVCT, los actos administrativos que permitan formalizar y adoptar las politicas de seguridad de la información | Resoluciones | 3 | 2017-02-13 | 2017-06-30 | 19.5714 |  | Resp:DIVIS.SSFV.Of. TICS, Soporte Técnico (H.40) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.41. Procedimientos componente de Tecnologías de la Información - FONVIVIENDA.(A) TICS | Se evidencian debilidades en el cumplimiento de algunos lineamientos de TIC | 1. Revisar los roles y responsabilidades de las dependencias involucradas (SSFV, GSTAI y Oficina TIC) y llevar a cabo mesas de trabajo, con el proposito de alinear los esfuerzos en TIC. 2.Establecer un procedimiento para el intercambio de información entre Fonvivienda y las entidades externas. | 1. Documentar, revisar y formalizar en el SIG el procedimiento para el intercambio de información entre Fonvivienda y las entidades externas. 2. Realizar reuniones de trabajo que permitan identificar, delimitar los roles y responsabilidades de cada una de las dependencias involucradas, asi como, el fortalecimiento de la comunicación entre ellas. | Procedimiento Formalizado y 2 Actas de Reunión. | 3 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:DIVIS. Of.TICS. (H.41) Auditoria Fonvivienda. V_2015.
1 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.42. Herramienta para análisis de datos. (A) TICS | Debilidades en el aprovechamiento de las herramientas informáticas para fortalecer la gestión de Fonvivienda | Efectuar un análisis sobre la necesidad de la herramienta al interior de Fonvivienda, con el fin de establecer si se requiere su utilización o si con los aplicativos que se disponen, permiten el procesamiento de grandes cantidades de información. | Realizar sesiones de trabajo enfocadas específicamente para revisar en detalle, las funcionalidades del software estadístico y los aplicativos que se disponen al interior de Fonvivienda, con el fin de determinar si se requiere o no su utilización. | Actas de reuniones | 2 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 52 |  | Resp:DIVIS. Of.TICS. (H.42) Auditoria Fonvivienda. V_2015.