## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2016-09-26
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Proceso Precontractual. Se evidenciaron falencias en la fase precontractual tales como: a.) En la propuesta la contratista seleccionó los municipios que iban a ser objeto de la consultoría cuando esto era competencia del comité fiduciario. B.) La entidad no establecio el valor de la contratacion con anterioridad al proceso de invitacion para presentacion de propuesta de servicios. | Deficiencias en la etapa precontratcual. | Modificación del Manual Operativo del negocio fiduciario, donde conste como obligación por parte del Comité Fiduciario en desarrollo de las sesiones de aprobación de los trámites pre contractuales y contractuales, la manifestación de que los miembros han verificado que las propuestas de contratacion, se ajustan a la solicitud efectuada. | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario, ajustando la obligacion del Comité Fiduciario. | Modificación del Manual Operativo. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | Proceso Precontractual. Se evidenciaron falencias en la fase precontractual tales como: a.) En la propuesta la contratista seleccionó los municipios que iban a ser objeto de la consultoría cuando esto era competencia del comité fiduciario. B.) La entidad no establecio el valor de la contratacion con anterioridad al proceso de invitacion para presentacion de propuesta de servicios. | Deficiencias en la etapa precontratcual. | Modificación del Manual Operativo del negocio fiduciario, donde se especifíque que el Comité Fiduciario deberá previo a la solicitud de propuesta de contratación, establecer el valor de la misma a través de un estudio de mercado o cotización, salvo en aquellos casos donde se realice contratación directa. | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario, ajustando la obligacion del Comité Fiduciario. | Modificación del Manual Operativo. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Proceso de Supervisión. La supervision no detectó las falencias evidenciadas por el equipo de auditoria especial de la CGR, en relación con el Plan Operativo, el Diagnóstico, y la plataforma VIP, contenidas en la claúsula tercera y quinta del contrato respectivamente. | Deficiencias en la labor ejercida por el supervisor. | Crear un formato para el ejercicio de la supervisión de los contratos suscritos por parte del Fideicomiso, que contenga como mínimo: 1-) Cuando el supervisor apruebe los valores del contrato, estos deben estar sustentados en un informe presentado por el Contratista. 2-) Si el aval se refiere a un producto específico, se debe relacionar por parte del supervisor, como cumple uno a uno los | Elaboración del formato de supervisión que deberá aprobarse por parte del Comité Fiduciario. | Formato de supervisión. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Cumplimiento Cronograma. Se prorrogó el plazo del contrato por 3 meses sin haber suministrado la actualizacion o ajustes realizados al cronograma para su analisis y evealuacion, por lo que se incumplio con la clausula septima del contrato. | Deficiencias en la planeacion y en la ejecucion del contrato. | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario, donde se defina como parte de las obligaciones del ejercicio de la supervisión, que el supervisor deberá revisar y avalar el ajuste del cronograma, como requisito para la legalización de la prórroga del contrato. | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario. | Modificación del Manual Operativo. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Plan Operativo. En el ejercicio de la auditoria se recibieron dos documentos diferentes con los que se pretendió acreditar el Producto 1 "plan operativo", sin que se constituyeran evidencias del producto solicitado, por el contarario, se evidenció que el documento que según la entidad expresa el plan operativo hace parte de la propuesta de la firma contratista. | Deficiencias en la planeacion y en la ejecucion del contrato. | Crear un formato para el ejercicio de la supervisión de los contratos suscritos por parte del Fideicomiso, que contenga como mínimo: 1-) Cuando el supervisor apruebe los valores del contrato, estos deben estar sustentados en un informe presentado por el Contratista. 2-) Si el aval se refiere a un producto específico, se debe relacionar por parte del supervisor, como cumple uno a uno los | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario. | Formato de supervisión. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Numero de proyectos diagnosticados. De los elementos analizados se infiere que pueden existir proyectos que cumpliendo con los requisitos para desarollar respecto de ellos el componente social y especificamente el diagnostico contratado, no fueron diagnosticados. | Deficiencias en la planeacion y ejecucion del contrato. | Crear un formato para el ejercicio de la supervisión de los contratos suscritos por parte del Fideicomiso, que contenga como mínimo: 1-) Cuando el supervisor apruebe los valores del contrato, estos deben estar sustentados en un informe presentado por el Contratista. 2-) Si el aval se refiere a un producto específico, se debe relacionar por parte del supervisor, como cumple uno a uno los | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario. | Formato de supervisión. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Numero de proyectos diagnosticados. De los elementos analizados se infiere que pueden existir proyectos que cumpliendo con los requisitos para desarollar respecto de ellos el componente social y especificamente el diagnostico contratado, no fueron diagnosticados. | Deficiencias en la la planeacion y ejecucion del contrato. | Crear un formato para el ejercicio de la supervisión de los contratos suscritos por parte del Fideicomiso, que contenga como mínimo: 1-) Cuando el supervisor apruebe los valores del contrato, estos deben estar sustentados en un informe presentado por el Contratista. 2-) Si el aval se refiere a un producto específico, se debe relacionar por parte del supervisor, como cumple uno a uno los | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario. | Formato de supervisión. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Derechos de autor. Revisado el diagnostivo tecnico-estructural que hace parte del producto dos (2) entregado por la firma consultora Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, se observa que este reproduce parcialmente textos sin referencia alguna de la fuente de la que son tomados. | Deficiencias en la ejecución del contrato | Modificación del manual operativo, definiendo como obligación para el fideicomiso, de incorporar dentro de los contratos de que desarrollen productos con creación intelectual, una claúsula que advierta y establezca en cabeza del contratista la responsabilidad del cumplimiento de las normas relativas al derecho de autor. | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario. | Modificación del Manual Operativo | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Derechos de autor. Revisado el diagnostivo tecnico-estructural que hace parte del producto dos (2) entregado por la firma consultora Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, se observa que este reproduce parcialmente textos sin referencia alguna de la fuente de la que son tomados. | Deficiencias en la ejecucion del contrato | Modificación del manual operativo, definiendo como obligación para el fideicomiso, de incorporar dentro de los contratos de que desarrollen productos con creación intelectual, una claúsula que advierta y establezca en cabeza del contratista la responsabilidad del cumplimiento de las normas relativas al derecho de autor. | Modificación del Manual Operativo del Negocio Fiduciario. | Modificación del Manual Operativo | 1 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Confiabilidad y pertinencia de la informacion. Se encontró que el producto dos (2) de la clausula quinta del contrato de prestacion de servicios existen las siguientes falencias: A) El documento contine informacion desactualizada. B) Se evidencia incoherencia entre la informacion de la matriz de evaluación y la del diagnóstico cualitativo. c) No se incluye el diagnóstico de los proyectos | Deficiencias en la ejecucion del contrato | Crear un formato para el ejercicio de la supervisión de los contratos suscritos por parte del Fideicomiso, que contenga como mínimo: 1-) Cuando el supervisor apruebe los valores del contrato, estos deben estar sustentados en un informe presentado por el Contratista. 2-) Si el aval se refiere a un producto específico, se debe relacionar por parte del supervisor, como cumple uno a uno los | Elaboración del formato de supervisión que deberá aprobarse por parte del Comité Fiduciario. | Formato de supervisión. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Implementacion de estrategias. Se evidencia que de las 5 estrategias diseñadas por el contratista 3 no han sido implementadas para superar los diferentes conflictos sociales presentados en la poblacion que hace parte del programa de vivienda gratuita, a saber: Plan Fenix, buen comienzo y plan lactantes. | Deficiencias en la ejecucion del contrato | Informar a los entes territoriales donde se han desarrollado programas de vivienda 100 porciento subsidiada, el contenido de las estrategias sociales definidas por la consultoría, para que conjuntamente con Prosperidad Social, sean implementadas. | Remitir a los entes territoriales la información relacionada con las estrategias sociales definidas por la consultoria. | Envío de comunicación a los entes territoriales, del resultado de las estrategias sociales definidas por la consultoría. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Comité Fiduciario del Fideicomiso.
1 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Plataforma digital-confiabilidad de la informacion. Se determinó que la plataforma de diagnostico, evaluacion y seguimiento no cumplió con el objeto contractual establecido en la clausula quinta (literal iii) del contrato suscrito. | Deficiencias en la ejecucion del contrato. | Realizar un informe que evidencie las mejoras y corecciones efectuadas a la plataforma digital, en la fase de implementación de la misma. | Elaborar un informe técnico de las mejoras y correcciones efectuadas a la plataforma digital entregada por la consultoria, en la fase de implementación de la misma. | Informe. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Tics.
1 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | Plataforma digital-confiabilidad de la informacion. Se determinó que la plataforma de diagnostico, evaluacion y seguimiento no cumplió con el objeto contractual establecido en la clausula quinta (literal iii) del contrato suscrito. | Deficiencias en la ejecucion del contrato. | Realizar un informe que evidencie las mejoras y corecciones efectuadas a la plataforma digital, en la fase de implementación de la misma. | Elaborar un informe técnico de las mejoras y correcciones efectuadas a la plataforma digital entregada por la consultoria, en la fase de implementación de la misma. | Informe. | 1 | 2016-11-01 | 2017-06-30 | 34 | 0 | Fonvivienda - Tics.