## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2016-11-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.1. Procedimientos para el mantenimiento / Soporte del Aplicativo del SFV (A) | Deficiencias y debilidades en relación con la definición y aplicación de los procedimientos para el soporte / mantenimiento del aplicativo de administración del SFV. | 1. Aplicar los procedimientos y lineamientos incluidos en el SIG, que se relacionan con el mantenimiento / soporte del aplicativo de administración del SFV. 2.Actualizar el Plan Estrategico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, de acuerdo con los nuevos requisitos, prioridades y limitaciones. | 1. Revisar, ajustar e incluir en el SIG, los procedimientos y documentos aplicables para el mantenimiento y/o soporte del aplicatvo de administración del SFV. 2. Elaborar, revisar y aprobar el documento con la actualización del PETIC, de acuerdo con los nuevos requisitos, prioridades y limitaciondes identificadas por la entidad | 1. Procedimientos ajustados, aprobados y formalizados (4) 2. PETIC actualizado y aprobado y adoptado (1) | 5 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 51.8571 |  | Resp:SSFV-Of.TICS-GSTAI (H.1) Auditoria al SNIV. V_2015
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.2. Aspectos relacionados con seguridad de la información (A) | Debilidaddes en relación con los mecanismos de seguridad para garantizar la disponibilidad en integración de la información. | 1. Realizar actualización de la versión del sistema Opertivo y del Motor de Base de Datos del servidor, en el cual reposa la información del SFV. 2. Revisar roles, reponsabilidades y funciones del Administrador de la BD y definir la necesidad de un perfil profesional para apoyar la continuidad de la función del titular . | 1. Elaborar plan de trabajo que permita identificar las actividades, talento humano, recursos economicos y tiempo estimado de realización. 2. Llevar a cabo reuniones y concretar el perfil del profesional de respaldo. | 1. Plan de Trabajo 2. Actas de reuniones y comunicación interna. | 3 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.7143 |  | Resp: SSFV-Of.TICS-GSTAI (H.2) Auditoria al SNIV V_2015
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.2. Aspectos relacionados con seguridad de la información (A) | Debilidaddes en relación con los mecanismos de seguridad para garantizar la disponibilidad en integración de la información. | Revisar y ajustar el modulo de pagos con relación al mecanismo de generación del archivo plano de autorización de desembolso del SFV | Desarrollar e implementar la funcionalidad de generación automatica del archivo plano que permite la autorización de desembolso del SFV | Funcionalidad de Software | 1 | 2017-01-02 | 2017-09-30 | 38.7143 |  | Resp: SSFV (H.2) Auditoria al SNIV. V_2015
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.3. Articulación de Información del Sistema Nacional de Información de Vivienda (A) | Las herramientas informáticas con las que cuenta Fonvivienda, no permiten cumplir con el objetivo misional y las funciones que les han sido asignadas a este Fondo, en relacioón con la consolidación del SNIV. | Iniciar con el proyecto de "Gestión de Subsidios", definido en el PETIC | Elaborar el plan de trabajo que permita identificar las actividades, talento humano, recursos economico y definir el tiempo requerido para adelantar la acción de mejora | Plan de Trabajo | 1 | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 56.1429 |  | Resp:SSFV-Of.TICS (H.3) Auditoria al SNIV. V_2015
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.3. Articulación de Información del Sistema Nacional de Información de Vivienda (A) | Las herramientas informáticas con las que cuenta Fonvivienda, no permiten cumplir con el objetivo misional y las funciones que les han sido asignadas a este Fondo, en relacioón con la consolidación del SNIV. | Solicitar al MVCT la revisión del articulo 2.1.1.1.1.4.1.1 del decreto 1077/2015, con el proposito de definir las acciones frente al incumplimiento de la remisión oportuna de la información a la que se hace alusión el mencionado articulo | Elaborar y radicar la comunicación de Fonvivienda para el MVCT | Comunicación | 1 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 21.2857 |  | Resp: DIVIS-SSFV. (H.3) Auditoria al SNIV. V_2015
1 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.4.Funcionalidades del aplicativo para la Administración del Subsidio Familiar de Vivienda. (A) | Debilidades que impactan en el cumplimiento de los objetivos del sistema para la administración del SFV y la consolidación del SNIV. | Analizar y evaluar las funcionalidades del Sistema de Información del SFV, con el proposito de establecer oportunidades de mejora continua. | Realizar sesiones de trabajo enfocadas especificamente para revisar en detalle, las funcionalidades e información administrada en el Sistema de Información del SFV | Actas de reuniones | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 47.2857 |  | Resp: SSFV. (H.4) Auditoria al SNIV. V_2015
1 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.5. Información Subsidios pendientes por legalizar para bolsas anteriores (A) | Existen diferencias de información en el número de subsidios pendientes por legalizar. | Iniciar con el proyecto de "Gestión de Subsidios", definido en el PETIC | Elaborar el plan de trabajo que permita identificar las actividades, talento humano, recursos economicos y tiempo estimado de realización. | Plan de Trabajo | 1 | 2016-12-01 | 2017-12-29 | 56.1429 |  | Resp: SSFV. (H.5) Auditoria al SNIV. V_2015
1 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.6. Trazabilidad de la Información Proyectos de vivienda y Subsidio familiar de vivienda.(A). | Debilidades en la gestión de la información de Oferta y Demanda de subsidios otorgados por Fonvivienda e impactan en la integridad y disponibilidad de la misma como soporte de las labores misionales de la Entidad. | Analizar y evaluar las funcionalidades del Sistema de Información del SFV que involucra los modulos de Oferta y Demanda, con el proposito de establecer oportunidades de mejora continua. | Realizar sesiones de trabajo enfocadas especificamente para revisar en detalle, las funcionalidades e información administrada en el Sistema de Información del SFV | Actas de reuniones | 3 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 47.2857 |  | Resp: DIVIS. SPAT. SSFV. Of. TICS (H.6) Auditoria al SNIV. V_2015
1 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.7 Gestión de Usuarios en el Aplicativo de Administración del SFV. (A) | Debilidades en la Gestión de roles y/o usuarios del aplicativo y BD del SFV que permita controlar la identificación autorización y acceso de los usuarios | Revisar los roles y responsabilidades de las dependencias involucradas (SSFV y GSTAI) y llevar a cabo mesas de trabajo, con el proposito de alinear los esfuerzos en TIC. | Realizar reuniones de trabajo que permitan identificar, delimitar los roles y responsabilidades de cada una de las dependencias involucradas, asi como, el fortalecimiento de la comunicación entre ellas. | Actas de reuniones | 1 | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 47.2857 |  | Resp: SSFV.GSTAI. (H.7) Auditoria al SNIV. V_2015
1 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | H.8. Seguimiento a los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda (A) | Debilidad en cuanto a los mecanismos de seguimiento y/o los controles establecidos. | Unificar la información relacionada con los saldos de las cuentas creadas para el manejo de SFV. | Realizar conciliaciones periodicas de información de saldos de las cuentas creadas para el manejo de los SFV entre Fonvivienda y el Banco Agrario de Colombia y repotar informe trimestral. | Informe trimestral | 4 | 2017-01-02 | 2017-12-30 | 51.7143 |  | Resp: SSFV. (H.8) Auditoria al SNIV V_2015
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO