## Gestión Riesgo Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
Enero de 2018
Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Dependencia Responsable | Recursos | Fecha programada | Seguimiento OCI corte Abril 30 de 2018
Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socialización de la Política de Administración del Riesgo | Socializar la política de Administración del riesgo al 100% de los procesos del SIG | OAP | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles del MVCT | 2018-01-31 | La política se encuentra publicada en la página web del Ministerio, el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/PlanAnticorrupcion/Pol%C3%ADtica%20de%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20SG-I-02.pdf#search=pol%C3%ADtica%20administraci%C3%B3n%20del%20riesgo La socialización de la política será reforzada en segundo trimestre de la vigencia mediante una capacitación dirigida a los lideres y facilitadores de los procesos.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socialización de la metodología integrada de gestión del riesgo. | Socializar la política de Administración del riesgo al 100% de los procesos del SIG | OAP | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles del MVCT | 2018-01-31 | La metodología se encuentra publicada en la página web del Ministerio, el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/PlanAnticorrupcion/Metodolog%C3%ADa%20Integrada%20de%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20SG-I-03.pdf#search=metodolog%C3%ADa%20integrada%20de%20gesti%C3%B3n%20del%20riesgo La socialización de la metodología será reforzada en segundo trimestre de la vigencia mediante una capacitación dirigida a los lideres y facilitadores de los procesos.
| 2.2 | identificación y ajuste de riesgos de corrupción acorde a la metodología integrada del Riesgo | Borrador de mapa de riesgos consolidado y ajustado a la metodología definida por la entidad. | OAP - Lideres de procesos SIG | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Se revisaron y actualizaron todos los mapas de riesgo de los procesos teniendo en cuenta: actualización de controles, actualización de acciones de acciones complementarias, actualización de los riesgos; según corresponda. Esta actividad se llevó a cabo por medio de mesas de trabajo y correos electrónicos. Las evidencias reposan en la Oficina Asesora de Planeación.
Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del borrador de mapa de riesgos a la ciudadanía. | Borrador de mapa de riesgos publicado en la página web del Ministerio. | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2017-12-31 | Esta actividad se realizó el 28 de diciembre de 2017, como se evidencia en la captura de pantalla que reposa en la Oficina Asesora de Planeación
| 3.2 | Revisión y ajuste de mapa de riesgos acorde a sugerencias de la ciudadanía. | Mapa de riesgos consolidado y ajustado con observaciones de ciudadanos. | OAP - Lideres de procesos SIG | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-01-31 | No aplica. No se contó con participación ciudadana, por lo cual no se llevo a cabo esta actividad.
| 3.3 | Publicación del mapa de riesgos definitivo en página web y medios escritos. | Mapa de riesgos definitivo socializado a funcionarios, ciudadanía, órganos de control y grupos de interés. | OAP | Recursos Tecnológicos | 2018-01-31 | Esta actividad se realizó el 31 de enero de 2018, como se evidencia en la captura de pantalla que reposa en la Oficina Asesora de Planeación.
Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitoreo de las acciones adelantadas para la gestión del riesgo. | Realizar 100% de acciones de monitoreo programadas acorde a la política de riesgos. | OAP - Lideres de procesos SIG | Recursos Humanos disponibles del MVCT | Según política de administración del riesgo. | No aplica para el periodo de monitoreo. En lo corrido del mes de abril se ha llevado a cabo esta actividad que será reportada en el siguiente monitoreo al PAAC.
Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados | 3 informes de seguimiento publicados. | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 22 de mayo, 21 de septiembre de 2018 y 31 de enero de 2019 | Se realizó y publicó en el mes de enero de 2018 el Informe y Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatrimestral, el cual se encuentra publicado en el lin: khttp://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/seguimiento-al-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano Así mismo, durante el mes de febrero, la OCI elaboró y presentó 21 Informes de Evaluación de la eficacia de los controles establecidos en los mapas de riesgos de Corrupción y Gestión, los cuales se encuentran publicados en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-de-gesti%C3%B3n-del-riesgo

## Mapa de Riesgos de Corrupción
Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 Enero 2018
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FONVIVIENDA
Identificación del Riesgo | [5 empty] | Valoración del Riesgo de Corrupción | [11 empty] | Recursos | Indicador | Monitoreo y Revisión
Proceso | Objetivo del Proceso | Riesgo |  | Causa | Consecuencia | Análisis de Riesgo |  |  | Evaluación del Riesgo | [10 empty] | Periodicidad | Acciones de Monitoreo | Responsable | Seguimiento OCI corte Abril 30 de 2018
[6 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Acciones de Control |  | Riesgo Residual |  |  | Acciones de Tratamiento
|  | No. | Descripción |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo |  |  | Evidencia del Control | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones Complementarias | Registro
Planeación Estratégica y Gestión de Recursos Financieros | Realizar la planeación, seguimiento, evaluación estratégica y financiera del sector, acompañar en la formulación, actualización, coordinación y seguimiento de los proyectos de inversión y del SGR según corresponda, para dar cumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la misión institucional. | 1 | Asignar recursos a través del sistema SUIFP sin el cumplimiento de los requisitos técnicos para beneficiar a un tercero. | 1. La dependencia técnica responsable del proceso asigna recursos sin cumplimiento de requisitos técnicos. 2. La OAP no revisa que los recursos asignados están orientados a cumplir con las metas y objetivos institucionales. 3. Presión por parte de la alta dirección | 1. No se cumple con metas y objetivos institucionales 2. Productos obtenidos de baja calidad 3. Deterioro de la imagen institucional | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el contenido técnico de la formulación a proyectos de inversión al Interior del Ministerio. 2. Verificar el contenido técnico de la formulación a proyectos de inversión por parte del DNP. 3. Verificar la programación presupuestal de los proyectos de inversión al interior del Ministerio | 1.1 Verificar la calidad de la información por medio de los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG. Verificar la información requerida por el SUIFP para los roles de: 1. Formulador 2. Control de formulación 3. Rol PPTO 3. Rol Jefe de Planeación 4. Control de viabilidad 5. Cabeza de sector 1.2 Se revisa que los proyectos de inversión cumplan con la metodología establecida por el DNP para la formulación y ajustes de los mismos, a través de los roles de: 1. Control de formulación 2. Rol Jefe de Planeación 3. Control de viabilidad 4. Cabeza de sector 2.1 Verificar la información requerida por el SUIFP para los roles de: 1. Control Posterior de Viabilidad 3.1 Se analiza y revisa la calidad y coherencia de la información contenida en los formatos de programación presupuestal que hacen parte del SIG. | 1.1 Registros del sistema SUIFP y Formatos de programación presupuestal. 2.1 Registros del sistema SUIFP. 3.1 Formatos de programación presupuestal. | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-03-30 | Las justificaciones técnicas deben venir firmadas por los ordenadores del gasto. | Formatos de Programación Actualizados | Humanos de la OAP | No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación y efectividad de los controles | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | El riesgo no se evidencia materializado, Se verificó el monitoreo realizado por la OAP para el primer trimestre al Mapa de Riesgos evidenciando que se encuentran operando 2 de los tres controles establecidos para este riesgo
Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información | Formular, coordinar, implementar y realizar el seguimiento a la estrategia de Tecnologías de la información, a través de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con TIC, que faciliten a los usuarios y ciudadanos la gestión de la información institucional para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y la estrategia Nacional de Gobierno Digital. | 2 | Direccionar indebidamente la contratación de los proyectos del PETIC para favorecer intereses particulares. | Ofrecer o recibir dádivas en el marco de la ejecución del PETIC (Contratación proyectos PETIC) | 1. Apropiación indebida de los recursos del estado. 2. Proyectos inconclusos. 3. Ineficiencia en el uso de los recursos públicos. 4. La entidad no recibe la solución tecnológica adecuada a sus necesidades, re potencializando la ineficiencia del producto recibido. 5. Incumplimiento en el PETIC | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales para el PETIC en sus nuevos proyectos. 2. Cumplimiento de la lista de chequeo de solicitudes contractuales correspondientes al mantenimiento de los proyectos del PETIC en desarrollo. 3. Revisión en la etapa de evaluación de proveedores del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los proponentes en lo relacionado con Tics. 4. Supervisión al cumplimiento de las especificaciones de los procesos contractuales relacionados con el PETIC nuevo o en desarrollo, a cargo de la Oficina de Tics. | 1.1 Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para los proyectos asociados al PETIC según la lista de chequeo de solicitudes contractuales. 2.1 Revisar en la etapa precontractual los requerimientos técnicos y documentales para los proyectos asociados al PETIC en desarrollo según la lista de chequeo de solicitudes contractuales. 3.1 Análisis de la propuesta del cumplimiento de los requerimientos relacionados con Tics, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos contractuales de acuerdo con el tipo de contratación. 4.1 Verificación del cumplimiento de las especificaciones de los contratos en ejecución del PETIC nuevo o en desarrollo. | 1. Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual. 2. Documentos de la lista de chequeo de la etapa precontractual. 3. Cuadro comparativo o certificado de idoneidad 4.Recibo a Satisfacción | Rara Vez | Moderado | Baja | 2018-06-30 | Participar en la capacitación de transparencia en la contratación y sus efectos | Lista de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de veces que la contratación de proyectos del PETIC ha sido direccionada. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe de la Oficina TIC | La Oficina TIC para el primer cuatrimestre de 2018 no ha efectuado contratación de proyecto nuevo a través del proyecto de inversión fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones. Por tanto este riesgo no se ha materializado y los controles siguen operando.
Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | Dar a conocer a la ciudadanía, a las partes interesadas y a los servidores públicos, mediante canales y procedimientos efectivos, las políticas, programas, planes y actuaciones del Ministerio para contribuir a la construcción de una imagen institucional favorable en la opinión pública, a través de la divulgación de información veraz, suficiente y oportuna sobre la gestión institucional. | 3 | Manipular la información incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | 1. Desactualización de información. 2. Abuso de poder en la información emitida. 3. Falta de planificación. | 1. Daño a la imagen de la institución. 2. Desinformación de la ciudadanía. 3. Uso indebido de información. 4. Afectación de gestión interna y externa. | Rara Vez | Moderado | Baja | 1. Verificar toda información sobre el MVCT a publicar. | 1.1 Información a publicar aprobada previamente por el directivo responsable de emitirla. 1.2 Revisión posterior de la información publicada por el Grupo de Comunicaciones Estratégicas. | Archivo digital de monitoreo de prensa. | Rara Vez | Moderado | Baja | diariamente durante la vigencia | Realizar seguimiento y aprobación a comunicados y/o boletines de prensa | Cuadro de seguimiento y aprobación comunicados y/o boletines de prensa | Recursos Humanos y Físicos del MVCT. | No. de veces que se manipula la información, incumpliendo los procedimientos del MVCT para favorecer un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Coordinadora de Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Riesgo no materializado, los controles establecidos se encuentran operando y se cuenta con las siguientes evidencias: Visto bueno antes de la publicación, existe la tabla de aprobación y seguimiento a los comunicados de prensa y posteriormente el seguimiento a los comunicados.
Formulación de Políticas e Instrumentación Normativa | Formular la política pública de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo urbano y territorial, así como elaborar los instrumentos normativos que la desarrollen, de acuerdo con las necesidades del país contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, los compromisos internacionales suscritos y la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Colombiana. | 4 | Formulación de políticas o elaboración instrumentos normativos que beneficie a intereses de particulares | 1. Falta de divulgación de las propuestas normativas y de política. 2. Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que formulan políticas o elaboran proyectos normativos | 1. Favorecimiento a intereses particulares a partir de la formulación de políticas o la elaboración de los proyectos normativos 2. Sanciones por entes de control y judiciales a los actores involucrados. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos definidos en la documentación del proceso. 2. Revisión y aprobación del cumplimiento de requisitos por parte de la Oficina Asesora Jurídica – OAJ | 1.1. El profesional designado revisa que estén diligenciados los formatos, garantizando que se cuente con la información necesaria para continuar con el proceso. 2.1. Se envía memorando solicitando concepto a la OAJ por parte de la dependencia responsable del proceso. 2.2 La OAJ emite concepto. | 1. Formato "Memoria Justificativa", suscrito por el responsable del proceso. Protocolo para la presentación de iniciativas de política. 2. Concepto emitido por la OAJ | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2018-06-30 | Socialización de la documentación del proceso a los actores involucrados. | Listas de asistencia. | Talento Humano de la Entidad. | No. De políticas o instrumentos normativos formulados y / o elaborados que no cuentan con la aprobación de la OAJ. | Monitoreo mensual y se deja registro trimestral | Revisar la aplicación y efectividad de los controles. | Dirección del Sistema Habitacional -DSH, Dirección de Espacio Urbano y Territorial - DEUT, Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS, Dirección de Desarrollo Sectorial - DDS y Fonvivienda | Riesgo no materializado, los controles se encuentran operando y el proceso efectúa monitoreo mensual a los riesgos; el indicador es el siguiente: No. de políticas o instrumentos normativos formulados y / o elaborados que no cuentan con la aprobación de la OAJ para el primer cuatrimestre arrojo el siguiente resultad: 0/3= 0
Gestión del Subsidio | Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana. | 5 | Asignar Subsidios mediante la expedición de una resolución, sin el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con la normativa vigente, para favorecer a un tercero. | 1. Bases de datos externas desactualizadas 2. Cuadros de validaciones incompletos o desactualizados | 1. Sanciones por partes de entes de control. 2. Pérdida de Imagen institucional. 3. Incumplimiento del objetivo misional de la entidad. 4. Perjuicio económico para el fisco nacional. 5. Desgaste administrativo y operativo al interior de la entidad en tramites de reversión del SFV y resciliación de contratos y escrituras | Posible | Catastrófico | Alta | 1. Validar que la información que se va a utilizar para el proceso se encuentra actualizada en los términos definidos en la norma, mediante el seguimiento a la recepción de bases de datos externas 2. Revisión periódica de cuadros de validación 3. Aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente a la Revocatoria de Subsidios | 1.1 Solicitar a las entidades externas que no cumplan con lo estipulado en la normativa vigente, que remitan la información correspondiente. 2.1 El responsable de cada uno de los programas del SFV verifica que los cuadros de validaciones se encuentren actualizados con la normativa vigente respectiva. 3.1 Frente a los casos identificados, el Subdirector del SFV solicita iniciar el trámite correspondiente. | 1. Correos electrónicos o memorandos 2. Correo electrónico enviado por el responsable de cada uno de los programas. 3. Comunicaciones escritas para solicitar el inicio de trámite Resolución de Revocatoria del subsidio. | Improbable | Moderado | Baja. | Cuando se hagan los eventos públicos de sorteo de asignación de viviendas. | Sensibilización sobre el cumplimiento de requisitos para la obtención del SFV a los postulantes. | Acta del sorteo. | Recursos humanos y financieros para comisiones cuando se requiera. | No. De Subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) asignados sin el cumplimiento de requisitos definidos en la Normatividad Vigente. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda | Riesgos no materializado, se evidenció el monitoreo realizado por la SSF para el 1er cuatrimestre de la vigencia y los controles se encuentran operando. El indicador presenta el siguiente comportamiento: 0/63=0
| Asignar los subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (SFV) y tramitar los respectivos desembolsos, mediante el desarrollo de convocatorias para la postulación de hogares aspirantes al subsidio (SFV), en cumplimiento a la Política de Vivienda de Interés Social Urbana. | 6 | Tramitar el desembolso del SFV mediante la autorización del pago, sin el cumplimiento de requisitos vigentes, para favorecer a un tercero | 1. Verificación inadecuada de los requisitos exigidos. 2. No se valida información exógena con fuentes internas. 3. Bases de datos desactualizadas. | 1. Investigaciones y sanciones por entes de control. 2. Pérdidas económicas. 3. Trámites adicionales para solicitar recursos faltantes a las entidades correspondientes. | Improbable | Catastrófico | Alta | 1. Verificación de requisitos preliminares 2. Verificación de contenidos de la información que soporta la solicitud. 3. Realizar las acciones correctivas frente a la segunda verificación de requisitos por operadores externos. | 1. Verificar que los documentos requeridos para la solicitud de desembolso corresponden a la lista de chequeo correspondiente. 2. Se hace dos recesiones por dos profesionales. 3. El operador externo verifica la documentación enviada y reporta solicitudes erróneas. El profesional designado de la SSFV inicia los procedimientos correctivos pertinentes. | 1. Lista de Chequeo 2. Correos electrónicos y listado de movilizaciones aprobadas 3. Correos electrónicos y oficios | Rara Vez | Moderado | Baja. | 2018-04-30 | Socialización de la documentación del proceso y sus mejoras. | Lista de asistencia | Recursos humanos de la SSFV | No. de desembolsos del SFV mediante la autorización del pago, que no cumplen con requisitos vigentes, para favorecer a un tercero | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles y acciones complementarias. | Subdirector del Subsidio Familiar de Vivienda | Riesgos no materializado, se evidenció el monitoreo realizado por la SSF para el 1er cuatrimestre de la vigencia y los controles se encuentran operando. El indicador presenta el siguiente comportamiento: 0/957=0
Gestión de Proyectos | Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles. | 7 | Realizar seguimiento o supervisión inadecuado o insuficiente a proyectos y/o a las obligaciones de los convenios o contratos, ejerciendo funciones de supervisión, para beneficiar a particulares. | 1. Realización de las actividades de seguimiento o Supervisión de manera inadecuada 2.Insuficiencia de recurso humano calificado para atender la demanda. 3. Insuficiencia de recursos financieros para financiar desplazamientos 4. Por soborno a servidores públicos responsables del seguimiento o supervisión. | 1. Fracaso en Proyectos. 2. Proyectos desfasados en Tiempo, Alcance y Costos. 3. Proyectos con mala Calidad e incumplimientos. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Realizar seguimiento o supervisión al avance de los proyectos o ejecución de las obligaciones de convenios o contratos 2. Revisar, evaluar y tomar decisiones con base en los resultados del seguimiento o supervisión. 3. Realizar visitas de seguimiento a los proyectos 4. Revisar el plan de acción y su cumplimiento | 1.1 El profesional designado se desplaza al lugar de ejecución o solicita información o revisa la información que remite el supervisor o la entidad ejecutora o interventor designado y revisa frente a las obligaciones contractuales 2.1 Revisar el estado de avance físico y financiero del proyecto frente a las obligaciones contractuales y los planes de trabajo para toma de decisiones frente a su ejecución. 3.1 Seguimiento en campo a los proyectos por parte de personal delegado que verifica el avance físico y financiero frente al reporte documental que se ha recibido. 4.1 Revisar de acuerdo con lo establecido en el plan de acción el cumplimiento de metas relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los proyectos. | 1. Informe de Comisión y/o informe de supervisión 2. Informe de Comisión y/o informe de supervisión 3. Informe de comisión 4. Sinapsis | Rara Vez | Moderado | Baja. | 30/06/2018 30/06/2018 31/12/2018 | Promover reuniones de seguimiento adicionales para los proyectos que requieren mayor atención (APSB) Charlas de sensibilización sobre normatividad vigente relacionada con corrupción y derecho disciplinario. (VIVIENDA) Divulgación de los procedimientos correspondientes a los interesados. DEUT | Listas de asistencia | Recursos Humanos y recursos financieros para desplazamientos requeridos | Número de proyectos en ejecución que incumplen requisitos / número de proyectos en ejecución | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles. | Director de Programas. Subdirector de promoción y Apoyo Técnico. Subdirector de asistencia técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Riesgo no materializado, se cuenta con evidencias, verificadas en el área y las contenidas en el DOMUSFILIE dispuesto en la OCI para seguimiento al mapa de riesgos. En cuanto a los controles estos operaron en los meses de febrero, marzo y abril y se evidenció el monitoreo mensual por parte de la Dirección de programas. El Comportamiento del Indiciador es :0/320 = 0 Para el primer cuatrimestre los controles están operando y el riesgo no se ha materializado; Se cuenta con las evidencias de informes de seguimiento semanal por los administradores de recursos (fiduciarias y FONADE.) Se verificó el monitoreo realizado por la SPAT del primer trimestre que se encuentra publicado en página Web (SIG) y las evidencias entregadas a OCI a través del DOMUSFILIE
| Apoyar a las entidades territoriales y promotores en la gestión de proyectos de desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico y vivienda, para contribuir al desarrollo de ciudades compactas y ambientalmente sostenibles. | 8 | Estructurar y/ o viabilizar proyectos mediante emisión de concepto o acto administrativo, sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero. | 1.Insuficiencia de recurso humano calificado para atender la demanda. 2.Información deficiente o falsa, para realizar la evaluación. 3.Por soborno a servidores públicos responsables de la evaluación | 1. Sobrecostos y pérdidas económicas. 2. Reprocesos 3. Sanciones de órganos de control 4. Pérdida de imagen institucional. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar el cumplimiento de requisitos definidos en la documentación correspondiente a la estructuración y o viabilización del proyecto. 2. Verificación aleatoria del cumplimiento de requisitos de los proyectos que cuentan con concepto favorable de viabilidad. 3. Revisar que se cuente con el profesional idóneo para el proyecto | 1.1 Revisar los documentos que soportan la solicitud de acuerdo a los requisitos definidos en la documentación del proceso, corroborando que se ajuste en requisitos legales y técnicos al proyecto en cuestión. 2.1 Los diferentes miembros del comité (expertos técnicos) revisan aleatoriamente el cumplimiento de algunos requisitos. 3.1 Se verifica que el servidor público delegado para el proyecto cumpla con la competencia requerida, bien sea en el perfil o en los estudios previos. | 1. Ficha de evaluación y/o Lista de chequeo para proyectos 2. Acta de comité 3. Certificado de idoneidad del profesional a designar | Rara Vez | Moderado | Baja. | 30/06/2018 31/12/2018 | Charlas de sensibilización sobre normatividad vigente relacionada con corrupción y derecho disciplinario. (APSB y VIVIENDA) Divulgación de los procedimientos para estructuración de proyectos a los responsables. DEUT | Listas de asistencia | Humanos del Ministerio | Número de proyectos estructurados y/ o viabilizados sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles. | Director de Programas. Subdirector de promoción y Apoyo Técnico. Subdirector de asistencia técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Riesgo no materializado, se cuenta con evidencias, verificadas en el área y las contenidas en el DOMUSFILIE dispuesto en la OCI para seguimiento al mapa de riesgos. En cuanto a los controles estos operaron en los meses de febrero, marzo y abril y se evidenció el monitoreo mensual por parte de la Dirección de programas. El Comportamiento del Indiciador es el siguiente : 0/13 = 0
Titulación y Saneamiento Predial | Brindar asistencia técnica y jurídica a las entidades territoriales en titulación masiva de predios fiscales urbanos y ejecutar las actividades de saneamiento de predios de los extintos Instituto de Crédito Territorial - ICT e Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana - INURBE, con el fin de dar cumplimiento al Programa Nacional de Titulación -PNT- y a las obligaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT, en virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente. | 9 | Transferir un inmueble de los extintos ICT-INURBE mediante la expedición de un acto administrativo, sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, para favorecer a un tercero | Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que adelantan los estudios técnicos y/o jurídicos | 1. Pérdida de activos del MVCT. 2. Daños físicos y/o ambientales en el caso de ceder predios ubicados en suelo de protección (zonas de amenaza y riesgo no mitigable). 3. Sanciones a los diferentes actores del proceso | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el cumplimiento de requisitos técnicos y Jurídicos 2. Revisar las objeciones de la ciudadanía a la publicación de la resolución de emplazamiento o de comunicación, cuando aplique. | 1.1 El profesional técnico o jurídico revisa el cumplimiento de requisitos para la transferencia según lo establecido en la documentación del proceso. 2.1 Publicar la resolución de emplazamiento o comunicación 2.2 Revisar las solicitudes o intervenciones de terceros y proceder según corresponda. | 1. Concepto técnico, concepto jurídico y lista de chequeo diligenciados 2. Publicación Nuevos concepto técnico y concepto jurídico motivados en las solicitudes o intervenciones de terceros | Rara Vez | Moderado | Baja. | 10/04/2018 10/07/2018 10/10/2018 | Revisar aleatoriamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del proceso. Nota: Se revisará el 10% de los expedientes en estudio para el mes objeto de verificación. Se realizará el análisis mes vencido con consolidación del informe trimestral. | Informes | Recursos humanos, físicos y tecnológicos del GTSP | Predios transferidos de los extintos ICT-INURBE sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, a partir de informes de auditoría. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Verificar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador Grupo de Titulación y Saneamiento Predial | No se ha materializado el riesgo; los controles se encuentran operando para el primer cuatrimestre se han expedido 24 actos administrativos de transferencia de dominio. El indicador es 0/24 = 0.
Conceptos Jurídicos | Emitir conceptos jurídicos de forma oportuna y pertinente, apoyados en criterios legales vigentes en materia de vivienda, agua, saneamiento básico y desarrollo urbano para atender los requerimientos de los interesados, así como las reclamaciones presentadas. | 10 | Emitir conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para su emisión para favorecer a terceros. | 1. Insuficientes controles para la validación de los conceptos emitidos por la OAJ. 2. Ofrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros. | Daño antijurídico. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Realizar seguimiento a las solicitudes allegadas al Grupo de conceptos jurídicos vs las respuestas emitidas | 1.1 Revisar que las respuestas emitidas por el Grupo de conceptos jurídicos sean respondidas en tiempo y pertinencia frente a la solicitud presentadas | Cuadro de Control Diario. | Rara Vez | Moderado | Baja | 2018-12-31 | Mantener las acciones de control | Cuadro de Control Diario. | Recurso Humano del MVCT. | No. de veces en que se emitieron conceptos jurídicos omitiendo el procedimiento para favorecer a terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos | Riesgo no materializado, los controles se encuentran operando adecuadamente =0/130 = 0
Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales | Asesorar y representar en los asuntos relacionados con procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos, y adelantar el cobro oportuno por jurisdicción coactiva de las acreencias a favor del Ministerio y de FONVIVIENDA. | 11 | Ejercer la defensa técnica judicial de manera inadecuada con el fin de favorecer a un tercero | 1. Contestar con normas desactualizadas 2. Ofrecimiento de beneficios o coacción por parte de terceros | 1. Pérdida del proceso 2. Daño antijurídico | Rara Vez | Moderado | Baja | 1. Hacer seguimiento a las actividades de los apoderados. | 1.1 Revisión de procesos a nivel nacional 1.2. Revisión a las comisiones y verificación en el EKOGUI | 1. Informes mensuales | Rara Vez | Moderado | Baja | 2018-04-30 | Documentar controles establecidos para el riesgo y divulgarlo al interior de la dependencia | Concepto técnico de aprobación en el SIG por parte de la OAP | Recursos Humanos | No. de veces en que se ejerce la defensa técnica judicial de manera inadecuada | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Jefe Oficina Asesora Jurídica - Coordinador Grupo de Procesos Judiciales y de Acciones Constitucionales. | Riesgo no materializado, los controles se encuentran operando adecuadamente; al 30 de Abril se encuentran 1.065 procesos activos de los cuales se ha llevado la defensa judicial conforme a los términos legales = 0/1.065 = 0
Gestión del Talento Humano | Administrar el talento humano mediante estrategias administrativas y operativas de selección, vinculación, capacitación, seguridad y salud en el trabajo para garantizar la competencia y el bienestar de los servidores públicos del Ministerio. | 12 | Nombrar el personal del MVCT sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para favorecer a un tercero | Desconocimiento en la aplicación del manual de funciones. | Investigaciones disciplinarias. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar y validar la documentación presentada por el aspirante a ocupar el empleo público. 2. Verificar en las páginas oficiales la validez de la tarjeta profesional para los empleados que así lo requieran | 1.1 Comparar los soportes de la hoja de vida del aspirante contra los requisitos exigidos por el cargo. 2.1 Confirmar la vigencia de las tarjetas profesionales en los respectivos consejos | 1. Formato verificación de requisitos. 2. Certificado o imagen de pantalla resultado de la consulta | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-03-30 | Documentar los controles establecidos para el riesgo y socializarlos al interior de la dependencia | Concepto técnico de aprobación de la documentación en el SIG y listas de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de nombramientos en el MVCT sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Coordinadora Grupo de Talento Humano | No se ha materializado el riesgo porque se han implementado los controles respectivos por parte del Grupo de Talento Humano durante la presente vigencia. Se cuenta con evidencias del primer cuatrimestre el indicador para este cuatrimestre presenta los siguientes resultados = 0/15= 0
Procesos Disciplinarios | Dar trámite oportuno a la acción disciplinaria en cumplimiento de la normatividad aplicable; investigando y adoptando las decisiones de sustanciación e interlocutorias en primera instancia, con ocasión del conocimiento de comportamientos constitutivos de faltas disciplinarias, realizados por servidores y ex servidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda. Así mismo, realizar actividades de sensibilización, orientadas a garantizar el buen funcionamiento de la gestión pública y la prevención en la incursión de faltas disciplinarias. | 13 | Realizar u omitir actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa. | Violación consciente de los principios que rigen la función pública por parte de los sujetos que intervienen en el procedimiento disciplinario | 1. Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. 2. Procesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública. 3. Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia (Soborno). 4. Demás conductas punibles que se ajusten a los comportamientos realizados. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el contenido de la actuación disciplinaria. 2. Revisar el expediente por causa de la presentación del proyecto de providencia | 1.1 Verificar que la actuación disciplinaria cumpla con los requisitos legales. 1.2 Verificar que la actuación disciplinaria cumpla con los principios de la función administrativa. 1.3 Socialización de decisiones judiciales y administrativas sancionatorias con el fin de prevenir actos de corrupción. 2.1 Verificar si la propuesta de decisión esta acorde con las pruebas y los hechos | 1. Actas de reparto, Correos electrónicos y/o Actas de reunión 2. Firma en el documento | Rara Vez | Moderado | Baja | trimestral | Sensibilización a los funcionarios de la dependencia acerca de el proceso disciplinario | Lista de asistencia | Recurso Humano del MVCT. | No. de actuaciones de carácter disciplinario que favorecen intereses ajenos a los principios que rigen la función administrativa. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Asesor Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario | Para el primer cuatrimestre este riesgo no se ha materializado, se cuenta con las evidencias actas de reparto, actas de reunión y cuadro de actos administrativos firmados por el coordinador del grupo.
|  | 14 | Retardar intencionalmente el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. | Omitir de manera intencional el control de los términos procesales para favorecer intereses particulares, contrarios a los principios que rigen la función pública. | 1. Proceso disciplinario por falta gravísima: Destitución e inhabilidad general. 2. Procesos Penales por delitos contra la administración pública y por delitos contra la fe pública. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar y hacer seguimiento al Sistema de Información Disciplinaria (SID), con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento. 2. Revisión de expedientes | 1.1 Revisar el informe de actualización de actuaciones disciplinarias. 1.2 Verificar la fecha de los hechos al momento de realizar el reparto de cada proceso disciplinario. 2.1 Revisar los documentos del expediente comparando la fecha de los hechos, la fecha de la providencia y de las demás actuaciones, considerando los términos y el tipo de falta. | 1.Informes del SID y Actas de reparto. 2. Informe de Revisión y record en Excel | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 2018-04-30 | Documentar e implementar el control diario de revisión de expedientes | Documentación actualizada Evidencias del la revisión de expedientes | Recurso humano y tecnológico del MVCT | No. de retardos intencionales en el ejercicio de las actuaciones procesales permitiendo la ocurrencia de la prescripción o de la caducidad de la acción disciplinaria para favorecer intereses particulares. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Asesor Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario | Riesgo no materializado, se cuenta con evidencias actas del SID ( Sistema de Información Disciplinaria), Actas de reparto del Grupo CID e Informes y cuadro de avance de actuaciones de los procesos.
Gestión de Contratación | Contratar los bienes o servicios requeridos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, mediante contratación directa y procesos contractuales transparentes y ágiles, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 15 | Celebrar contratos en ejercicio de las facultades legales, sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero. | 1. Entrega de información y/o documentación falsa por parte del contratista. 2. Inadecuada definición de perfiles por parte de las dependencias que requieren la contratación. 3. Exigencias de directivos para tramitar contratos sin cumplimiento de requisitos. | 1. Sanciones 2. Pérdidas económicas 3. Pérdida de imagen institucional 4. Pérdida de credibilidad institucional 5. Productos de calidad deficiente para el Ministerio. | Improbable | Catastrófico | Alta | 1. Verificación de requisitos contractuales. 2. Revisar la calidad de la información aportada para la elaboración del contrato. 3.Realizar charlas de contratación a fin de ilustrar a los supervisores de contratos y convenios acerca de la actividad contractual | 1.1 El profesional designado verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales con base en la lista de chequeo, revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 2.1 Se revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 3.1 Mediante cronograma publicado en la intranet se da a conocer a los funcionarios y contratistas del Ministerio las fechas, y temas a realizar relacionados con la actividad contractual | 1. Lista de Chequeo de documentos para solicitudes contractuales. 2. Visto bueno del Coordinador en la minuta del contrato. 3. Listados de asistencia a charlas de contratación | Rara Vez | Moderado | Bajo | 30/06/2018 31/12/2018 | Socializar temas de contratación para la etapa precontractual y post contractual | Lista de asistencia | Humanos y tecnológicos | N. Contratos celebrados sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la ejecución y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo de Contratos | 1. Verificación de requisitos contractuales: El profesional designado verifica el cumplimiento de los requisitos contractuales con base en la lista de chequeo, revisa la calidad de la información y documentación aportada para la elaboración del contrato. 2. se realiza la verificación en los aplicativos SIGEP y SECOP respectivamente, adicional se revisan los antecedente, disciplinarios, penales, fiscales y certificado de antecedente de la policía, además de forma aleatoria se envía un correo a las universidades procedente de los profesionales con el fin de certificar el titulo ( se cuenta con evidencia - Correo Electrónico de fecha 03/01/2018 dirigido a la Universidad La Gran Colombia. 3. El Grupo de contratos frente a las capacitaciones ya programó (2) capacitaciones para el mes de Mayo día (09/052018) y el mes de Septiembre 12/09/2018), cuenta con evidencia (correos masivos de invitación).
Gestión, Soporte y Apoyo Informático | Brindar servicios tecnológicos y de comunicaciones mediante la implementación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas tecnológicos que aseguren la disponibilidad y accesibilidad de servicios que permitan interacción y la comunicación entre los ciudadanos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | 16 | Diseñar y desarrollar software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros. | 1. Empresarios, personas o delincuentes que desean apropiarse de información o dineros públicos del MVCT. 2. Diseño y desarrollo de software sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad, que favorezca a terceros. 3. Falta de delimitación del alcance del sistema de información que no permite tener claro el código fuente y genere inyección de código malicioso. 4. Fallas por tener tecnología obsoleta de Hardware y Software. 5. Desconocimiento de los procesos internos para garantizar la seguridad. | 1. Pérdida de información almacenada en las Bases de Datos -BD. 2. Fallos, daños, caída e interrupción y falta de calidad de los servicios en los temas de Sistemas de Información. 3. Manipulación de bases de datos externamente que pueden ocasionar beneficios de los programas del Ministerio. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Verificar la aplicación del procedimiento "Diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de información" | 1.1Verificar la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento. | 1. Registros asociados al procedimiento (formatos diligenciados). | Rara Vez | Moderado | Baja | 30/06/2018 31/12/2018 | Generar campañas orientadas a fortalecer el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad en el diseño y desarrollo de software inhouse. | Lista de asistencia y acta de reunión con el Grupo de Comunicaciones Estratégicas Imagen resultado de la campaña | Recursos Humanos, tecnológicos del MVCT | No. de diseños y desarrollos de software inhouse sin el cumplimiento de requisitos técnicos y de seguridad que favorezca a terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual. | Seguimiento a la operación del control. | Coordinador del Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático | Riesgo no materializado, los controles se encuentran operando y el grupo de GSTAI, efectúa monitoreo mensual de los mismos el comportamiento del indicador para este cuatrimestre es el siguiente: No. de diseños y desarrollos de Software inhouse sin el cumplimiento de requisitos/ No de diseños requeridos por las áreas = 0/1= 0
Gestión de Recursos Físicos | Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional. | 17 | Recibir bienes y/o servicios mediante la aprobación de los documentos de entrega física, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, para beneficiar a un tercero. | 1. Deficiente revisión del cumplimiento de especificaciones de los bienes y/o servicios adquiridos. 2. Soborno. 3. Falta de competencia por parte del personal autorizado para recibir Bienes y/o Servicios | 1. Costos adicionales para la entidad en términos de almacenamiento, seguros, mantenimiento y espacio físico. 2. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT 3. Investigaciones y sanciones por parte de entes de control | Improbable | Mayor | Moderada | 1. Revisar físicamente que los bienes o servicios a recibir cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. 2. Verificar cumplimiento de las especificaciones técnicas en los documentos antes de ingresar el bien a inventario . | 1. El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a recibir concuerden con las especificaciones definidas en los documentos de entrega y en la solicitud de adquisición. 2. El servidor público autorizado constata que las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a incluir en el inventario concuerden con las especificaciones definidas en los documentos de entrega. | 1. Documento de entrega firmado por el Servidor público autorizado 2. Reporte de movimientos de almacén | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-12-31 | Identificar controles correctivos efectivos. | evidencia de controles correctivos tomados | Humanos, Tecnológicos y físicos | No. De Bienes y/o servicios recibidos que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas para satisfacer las necesidades, que benefician a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo Recursos Físicos | Riesgo no materializado; los controles se encuentran operando y el proceso efectúa monitoreo mensual a los riesgos; las compras realizadas por la entidad para el primer cuatrimestre son 4 y el indicador es el siguiente: 0/4= 0
| Administrar y mantener de manera oportuna y adecuada los recursos físicos del Ministerio necesarios, para el cumplimiento de la misión institucional. | 18 | Permitir el hurto o robo de los bienes que son de propiedad del MVCT o por los cuales debe responder, facilitando el acceso no autorizado sobre los bienes para beneficiar a un particular. | 1. Fallas en los sistemas de seguridad para ingreso y salida de bienes 2. Deficiente control de inventarios. 3. Soborno | 1. Pérdida total de los Bienes. 2. Apertura de investigaciones por parte de los entes de control. 3. Afectación al desarrollo de las actividades del MVCT 4. Incremento en el presupuesto para adquirir nuevos bienes. | Improbable | Mayor | Moderada | 1. Monitorear constantemente el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia 2. Verificar que los bienes inventariados correspondan a los bienes existentes al interior de la Entidad. | 1.1 El servidor público autorizado pasa revista constantemente por las sedes con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia. 2.1 El servidor público designado por el Coordinador del Grupo de Recursos físicos actualiza el inventario anualmente corroborando la existencia física de lo que aparece en el sistema. | 1. Registro de novedades de control de acceso y medios tecnológicos 2. Formato de inventario firmado por cuentadante. | Rara Vez | Moderado | Bajo | 2018-12-31 | Realización de talleres de seguridad con el personal de vigilancia | Listados de asistencia y minutas de vigilancia | Humanos, Tecnológicos y físicos | No. De Bienes y/o servicios Hurtados en el MVCT | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Revisar la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador del Grupo Recursos Físicos | Riesgo no materializado; los controles que se encuentran operando son la utilización de los formatos para autorización de salida de bienes, la utilización de medios tecnológicos por la compañía de vigilancia y la requisa de los guardas; para el caso de la sede Botica se utiliza un circuito cerrado de televisión
Gestión Documental | Establecer los mecanismos necesarios para el trámite oportuno y la organización adecuada de la documentación recibida y producida en el Ministerio, con el propósito de garantizar su conservación, acceso y disposición final, de acuerdo a las tablas de retención documental. | 19 | Alterar los expedientes durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) haciendo uso de sus facultades incumpliendo la normatividad vigente para favorecer a un tercero. | 1. Alto volumen de los documentos que ingresan. 2. Incumplimiento de los procedimientos establecidos. 3.Personal sin competencias. 4.Falta de tecnologías de conservación. 5. Riesgo de Incendio. 6.Préstamo de documentos sin los debidos controles. 7.Deterioro documentos por mala manipulación o exposición a agentes químicos o líquidos como tintas agua. 8. Ofrecimiento de dádivas para la alteración de expedientes y/o documentos | 1. Investigaciones a funcionarios o a la Entidad por parte de entes de control. 2. Procesos judiciales 3. Perdida en la credibilidad institucional 4. Deterioro de la imagen institucional | Rara Vez | Mayor | Moderada | 1. Corroborar que la hoja de control de los expedientes corresponda con los folios físicos que contiene. 2. Verificar que el inventario documental corresponda con la documentación física 3. Reconstruir el expediente afectado | 1.1 En cuanto llega el expediente al archivo de gestión, el servidor público designado corrobora que la hoja de control de los expedientes corresponda con los folios físicos que contiene. 2.1 Periódicamente, cada dependencia debe actualizar los inventarios documentales y remitirlos a la Subdirección de Servicios Administrativos 3.1 Informar al usuario afectado en caso materialización del riesgo sobre la situación detectada, para la reconstrucción del expediente teniendo en cuenta el acuerdo 007 de 2014 - AGN | 1. Formato de hoja de control de los expedientes firmado por quien hace el control 2. Formato Único de Inventario Documental 3. Documento de solicitud | Rara Vez | Moderado | Baja | 2018-05-30 | Sensibilizaciones a los responsables de ejecutar los controles sobre su responsabilidad frente a entes de control. | Evidencia de la campaña publicitaria o Listas de asistencia | Humanos del Ministerio | Expedientes alterados durante su ciclo de vida (En trámite, Archivo de gestión y/o inactivo) para favorecer a un tercero. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitoreo a la efectividad de los controles identificados | Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Este riesgo con corte a 30 de abril no se ha materializado; los controles están operando; sin embargo, producto de la auditoría de calidad el grupo determinó que debe mejorar o reforzar los controles existentes que ya fueron incluidos en el plan de mejora del SIG
Seguimiento y Control a la Ejecución del Recurso Financiero | Controlar y hacer seguimiento a los recursos financieros del Ministerio y FONVIVIENDA, que permita conocer en forma oportuna y veraz el nivel de ejecución presupuestal. | 20 | Desviar los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados y beneficiar a un tercero | 1. Omitir por parte de las áreas solicitantes las líneas de inversión y/o de funcionamiento. 2. No ejercer el control sobre los registros de autorización de gastos. | 1. Procesos Disciplinarios, Fiscales y Penales. 2. Toda la cadena presupuestal se ve afectada hasta el momento del pago. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 1. Revisar el formato único de solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDP de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento. | 1.1 Verificar la completitud del formato. 1.2 Verificar que cuenta con las firmas de solicitud del trámite presupuestal y de revisión previa y de aprobación. 1.3 Corroborar la coherencia del Rubro presupuestal frente al objeto contractual. | 1. La expedición del certificado en el Sistema de Información Financiera -SIIF Nación. CDP expedido y firmado. | Rara Vez | Catastrófico | Moderada | 2018-12-31 | Revisión aleatoria mensual de los pagos realizados contra la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. | Archivo físico y digital. | Recursos Humanos y Tecnológicos del MVCT. | No. de desviaciones de los recursos financieros para otro propósito distinto al que fueron programados. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento a la operación del control. | Subdirector de Finanzas y Presupuesto | Riesgo no materializado; los controles se encuentran operando y el grupo de presupuesto y cuentas realiza monitoreo mensual a los riesgos; el indicador para este cuatrimestre presenta el siguiente resultado =0/1538 pagos = 0; se cuenta con las evidencias en médico físico y digital del monitoreo a los controles.
Saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE | Realizar el saneamiento de bienes inmuebles activos fiscales que estuvieron a cargo del Instituto de Crédito territorial - ICT, del INURBE, la UAE-ICT, del INURBE el Liquidación y de PAR INURBE en Liquidación, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la normatividad vigente; así como de los bienes derivados del proceso de titulación y saneamiento predial, la resciliación de bienes sometidos a registro, venta y/o transferencia de los mismos para lograr su depuración | 21 | Omitir la actuación judicial necesaria y oportuna, en ejercicio del poder de representación judicial, por parte de la Oficina Asesora Jurídica, que conlleve a la pérdida de los predios en favorecimiento de terceros. | 1.Beneficios indebidos a los funcionarios o contratistas que adelantan la actuación judicial . 2. Falta de atención en la representación judicial por parte del apoderado. 3. Deficiente comunicación interna. | 1. Pérdida de activos del MVCT. 2. Detrimento Patrimonial por la indebida actuación del funcionario a cargo. 3. Sanciones a los diferentes actores del proceso. | Probabilidad | Catastrófico | Alta | 1. Hacer seguimiento a las solicitudes de actuaciones judiciales dirigidas a la Oficina Asesora Jurídica. 2. Verificar que el predio no se encuentre a nombre de un tercero. | 1.1 Oficiar mediante Memorando a la Oficina Asesora Jurídica para establecer el estado actual del proceso judicial. 1.2 Adelantar mesas de trabajo con los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica. 2.1 Se estudia el folio de matrícula identificando que la titularidad del predio se encuentre en cabeza de alguna de las entidades extintas teniendo en cuenta los actos registrados en el mismo. 2.2 Se identifica el predio afectado con la demanda a partir de la comunicación o notificación del ente judicial. 2.3Se estudia la comunicación o el aviso dado por un tercero (peticionario). | 1. Memorando Interno Actas de reunión 2. Comunicación allegada al MVCT. Memorando Interno con sus correspondientes soportes | Probable | Mayor | Moderada | 2018-12-31 | Identificar, llevar el control y hacer seguimiento a cada una de las evidencias soporte de los controles. | Informe de avances del proceso | Recursos humanos. | No. de predios perdidos en favorecimiento de terceros. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Verificar la aplicación y efectividad de los controles | Subdirector de Servicios Administrativos | Riesgo no materializado; los controles se encuentran operando
Atención al Usuario y Atención Legislativa | Atender de manera oportuna y pertinente las necesidades de información presentadas por los usuarios y partes interesadas en trámites y temas legislativos competencia del Ministerio. | 22 | Agilizar servicios o emitir respuesta a solicitudes de ciudadanos, mediante el uso de las facultades los servidores públicos del MVCT, solicitando o recibiendo dádivas. | 1. El Funcionario solicita dádivas al usuario para agilizar el trámite a sus correspondientes solicitudes. 2. El usuario ofrece dádivas al funcionario por agilizar sus Solicitudes. | 1. Perdida en la credibilidad institucional 2. Demora en la atención a las solicitudes presentadas en condiciones normales 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control | Rara Vez | Mayor | Baja | 1. Revisar las denuncias recibidas por el MVCT, para identificar si hay alguna relacionada con el riesgo. 2. Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que inicie las actuaciones pertinentes. | 1. Los Servidores Públicos designados para la atención de las denuncias del GAUA, analizan el contenido de las mismas y en caso de presentarse una relacionada con el riesgo, se reporta al Coordinador del GAUA. 2. El Coordinador del GAUA comunica oficialmente la situación al Coordinador del GCID | 1. Comunicación escrita notificando el hallazgo. 2. Comunicación escrita | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-11-30 | Campaña de sensibilización dirigida a todos los servidores públicos del MVCT sobre las implicaciones del soborno. | Capturas de pantalla de la campaña realizada. | Humanos del Ministerio | No. de casos sancionados por las autoridades competentes sobre hechos de soborno frente al trámite de solicitudes | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Monitorear la aplicación y efectividad de los controles | Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo | Este riesgo con corte a 30 de abril no se ha materializado; los controles están operando; sin embargo, producto de la auditoría de calidad el grupo determinó que debe mejorar o reforzar los controles existentes que ya fueron incluidos en el plan de mejora del SIG
Evaluación, Acompañamiento y Asesoría del Sistema de Control Interno | Asesorar, acompañar y evaluar de manera independiente la oportunidad, eficiencia y transparencia de los procesos y procedimientos del Ministerio, fomentando la cultura de autocontrol y agregando valor a las operaciones de la entidad en el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y objetivos institucionales. | 23 | Pérdida de la Independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares. | 1. Abuso de Poder 2. Presiones Internas. | 1. Afectación al desarrollo del Sistema de Control Interno. 2. Afectación de la imagen de la Entidad. 3. Investigaciones y sanciones. | Rara Vez | Mayor | Baja | 1. Compromiso ético de los servidores públicos asignados a actividades de auditoría 2. Carta de confidencialidad de los servidores públicos de la OCI | 1.1 Verificación del diligenciamiento del Compromiso ético por parte del auditor interno 2.1 Verificar el diligenciamiento de la Carta de confidencialidad por parte de los servidores públicos de la OCI | 1. Compromiso ético del auditor interno 2. Carta de confidencialidad de los servidores públicos de la OCI | Rara Vez | Mayor | Baja | 2018-06-30 | Socializar e implementar el código de ética del auditor y los estatutos de auditoría. Actualizar la documentación del proceso con las actividades de control identificadas incluyendo la carta de confidencialidad e implementarla. | Lista de Asistencia Documentación del SIG actualizada con los controles identificados y evidencia de la implementación de los mismos | Recursos Humanos | No. de veces en que se manifiesta la pérdida de la independencia de la Oficina de Control Interno por presiones o influencias para beneficios particulares. | Monitoreo permanente y se deja registro mensual | Seguimiento al cumplimiento del PAA y sus actividades | Jefe de la Oficina de Control Interno | Riesgo no materializado; el riesgo se encuentra en zona de riesgo baja y los controles se encuentran operando se evidenció el compromiso ético suscrito por los 23 auditores internos de calidad y los auditores de la Oficina de Control Interno; en el mes de abril se suscribieron las cartas de confidencialidad por parte del equipo OCI
Consulta / Divulgación
El Mapa de Riesgos de Corrupción, para efectos de consulta y participación ciudadana, se publica en la página Web de la Entidad.

## Racionalización de Trámites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda
| Sector Administrativo | Vivienda, Ciudad y Territorio |  |  |  | Orden |  | 1
| Departamento: | Bogotá |  |  |  | Año Vigencia: |  | 2018
| Municipio: | Bogotá
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | PROCESO SIG | DEPENDENCIA RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA REALIZACIÓN
[10 empty] | INICIO de/mm/a |  | Seguimiento OCI corte Abril 30 de 2018
2 | Postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de interés social para áreas urbanas | Tecnológica | Mecanismos virtuales de seguimiento al estado de los trámites. | El sistema permite vincular al Constructor solo al finalizar el proceso de asignación con la solicitud del pago del subsidio, lo cual genera algunas dificultades como reprocesos para el constructor con personas que no cumplen con los requisitos e inseguridad al momento de iniciar el proceso de venta de los inmuebles. El trámite no está disponible en línea. | Se implementará un módulo para que los constructores puedan interactuar desde el momento en que el ciudadano llegue a buscar alternativas de vivienda para aplicar un subsidio | Evitar reprocesos para las constructoras y garantizar mayor seguridad para iniciar un negocio con los beneficiarios del subsidio de vivienda Mejorar la calidad de información para el Ministerio para tomar decisiones oportunas en la asignación de recursos Permitir a los ciudadanos identificar dificultades con la información registrada en las diferentes bases de datos lo que le permitirá reaccionar oportunamente para corregir anomalías en su información. | Atención al Usuario y Atención Legislativa | Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social - DIVIS | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Teniendo en cuenta la solicitud de parte de los constructores interesados en participar en el Programa Mi Casa Ya, a partir del mes de agosto del año 2017, con el acompañamiento técnico de TransUnion, se inició con el desarrollo del Módulo de Constructores. Dicho Módulo fue implementado a partir del mes de octubre del mismo año. (El ingreso es únicamente con usuario de constructores, https://cifin.asobancaria.com/cifin/index.jsp) El Módulo de Constructores hace parte del Set de funcionalidades del aplicativo tecnológico que soporta el Programa Mi Casa Ya. Este módulo permite a los constructores vincular hogares interesados en adquirir vivienda a través del Programa en alguno de sus proyectos. Así mismo, permite realizar los cruces de información de cedulas en particular con las bases de datos de la Registradora Nacional del estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro, las bases de datos del Banco de la República y las bases de datos de Fonvivienda. Es importante tener presente que la información registrada a través de este módulo no afecta la información registrada por las entidades de Crédito. En este sentido y teniendo en producción el Módulo de Constructores, a partir del mes de febrero y hasta abril de los corrientes, con el apoyo de CAMACOL, se adelantaron capacitaciones orientadas a socializar dicho módulo a los constructores a nivel nacional.
3
13
14
15
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
1
2
3
4
5
| Nombre del responsable: |  |  |  |  | Número de teléfono:
| Correo electrónico: |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan:

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2018
Componente : Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Fecha programada | Seguimiento OCI corte Abril 30 de 2018
Condiciones Institucionales para la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | 1.1 | Elaborar o actualizar las bases de datos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés potencialmente interesados procesos de participación ciudadana. | Una base de datos actualizada por dependencia | DSH / DEUT / SPDUT / SATOUI DIVIS / SPAT / SSF / DDS / DP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-04-30 | en las diferentes temáticas que se tratan al interior de la misma, por ejemplo: Entes territoriales. Gestores. La Dirección permanece en constante contacto con los usuarios, utilizando las bases de datos, cuando se requiera retroalimentación en cuanto a evaluación de proyectos de Agua potable y saneamiento básico, seguimiento y/o asistencia técnica. Atender los criterios con respecto al formato (consultar a TIC, GCE y GAUA) y consolidar y actualizar base de datos. Se facilita por parte de OAP Guías de participación democrática y caracterización de usuarios. Los autodiagnósticos del MIPG, que se relacionan con esta actividad proyectaron fechas posteriores a las establecidas en el PAAC, por lo mismo se modifica la fecha para cumplir con esta actividad. http://subsidios fonvivienda.minvivienda.gov.co:84/Plan Vivienda/detalleplanvivienda.aspx Este link hace referencia a las bases de datos de oferentes de vivienda, que se actualiza cada vez que el oferente solicita la aprobación con un e registro. http://www.portalterritorial.gov.co/directorio.shtml. Este Link es el contacto con las entidades territoriales y secretarias de planeación con el fin de convocatorias de proyectos de vivienda. La OCI sugiere que soliciten cambio de la fecha programada a la Oficina asesora de Planeación. La base de datos es actualizada permanentemente La Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda a través de la asignación del subsidio familiar de vivienda se encuentra en constante actualización de la base de datos de los postulantes y beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, dicha base de datos se encuentra disponible en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda. La consulta del sistema a través del link http://domusviv1:84/ConsultasI/HojaVidaCed.aspx. Por parte de la DEUT a la fecha se tiene base de datos de curadurías y secretarias de planeación adicionalmente se consulta el link http://www.portalterritorial.gov.co/directorio.shtml La DSH cuenta con una base de satos que esta en proceso de construcción denominada "PARTICIPACIÓN CIUDADANA ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS", la cual sirve como insumo para dar garantía al principio de participación ciudadana. la misma es llevada por el facilitador de calidad de la Dirección. Además, la DSH cuenta con la base de datos llevada en el GTSP, de los beneficiarios de las convocatorias del PNT 2017, la cual se actualizará con los datos de los beneficiarios que surjan de la convocatoria que se realice en este año (2018).
| 1.2 | Elaborar un diagnóstico sobre posibles temas y espacios de innovación abierta a implementar en el 2018. | Un diagnóstico por dependencia | DSH / DEUT / SPDUT / SATOUI DIVIS / SPAT / SSF / DDS / DP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-04-30 | Para el caso de la SPAT : Se encuentra en construcción el SIPV “Sistema de Información de Proyectos de Vivienda” en donde cualquier persona o entidad puede consultar los programas y proyectos actuales de vivienda y generar estadísticas referentes a los proyectos de vivienda. http://sipv.minvivienda.gov.co/ Se puede consultar a partir del primer semestre de 2018. LA OCI sugiere que soliciten cambio de la fecha programada a la Oficina asesora de Planeación. Teniendo en cuenta la solicitud de parte de los constructores interesados en participar en el Programa Mi Casa Ya, a partir del mes de agosto del año 2017, con el acompañamiento técnico de Transfusión, se inició con el desarrollo del Módulo de Constructores. Dicho Módulo fue implementado a partir del mes de octubre del mismo año. (El ingreso es únicamente con usuario de constructores, https://cifin.asobancaria.com/cifin/index.jsp) El Módulo de Constructores hace parte del Set de funcionalidades del aplicativo tecnológico que soporta el Programa Mi Casa Ya. Este módulo permite a los constructores vincular hogares interesados en adquirir vivienda a través del Programa en alguno de sus proyectos. Así mismo, permite realizar los cruces de información de cedulas en particular con las bases de datos de la Registraduría Nacional del estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro, las bases de datos del Banco de la República y las bases de datos de Fonvivienda. Es importante tener presente que la información registrada a través de este módulo no afecta la información registrada por las entidades de Crédito. En este sentido y teniendo en producción el Módulo de Constructores, a partir del mes de febrero y hasta abril de los corrientes, con el apoyo de CAMACOL, se adelantaron capacitaciones orientadas a socializar dicho módulo a los constructores a nivel nacional. Por parte de la DEUT, en Dic 2017 se realizo el lanzamiento del libro digital "20 años de ordenamiento territorial en Colombia: experiencias, desafíos y herramientas para los actores territoriales". Para este año se esta estudiando sobre los espacios de innovación para ser presentados en el ultimo trimestre de 2018. Este año se encuentra en proceso el proyecto normativo "Por el cual se ajustan los plazos para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica y reforzamiento de las edificaciones escolares y educativas ubicadas en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia, y se dictan otras disposiciones" de igual manera el proyecto " "Por la cual se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado al porcentaje las expensas derivadas de la función de los curadores urbanos que se destinará a la sostenibilidad de la vigilancia que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro" 1. Modificación Ley 1001 de 2005: Los grandes problemas que enfrenta el grupo de titulación y saneamiento predial al momento de realizar las actividades de transferencia de los predios de los extintos ICT - INURBE, se centran en: a) la consecución de los documentos necesarios para la validación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley; b) el desconocimiento de los potenciales beneficiarios en realizar la solicitud a las diferentes entidades del orden nacional, municipal, y/o Departamental para lograr la recolección de los documentos exigidos para adelantar el trámite de transferencia; d) la materialización de la transferencia ante la oficina de registro de instrumentos públicos, por cuanto que nos es posible obligar su registro. es así, que como medida para mejorar el saneamiento predial de los inmuebles de ICT - INURBE se ha iniciado un proceso tendiente a la modificación de la ley 1001 de 2005, que busca sintetizar los trámites asociados a lograr la transferencia de la propiedad, así mismo, pretende simplificar los documentos que deben aportar los ocupantes para el cumplimiento de los requisitos, por cuanto se busca lograr el apoyo interinstitucional (Superintendencia de Notariado y Registro, Autoridades Catastrales, IGAC) para que sea el Ministerio quien realice la solicitud de los documentos indispensables. y mínimos para lograr la transferencia. 2. Implementación del Articulo 3 de la ley 1001 de 2005: se viene adelantando un proyecto de decreto , el cual adiciona al decreto 1077 de 2015 y que tiene por objeto reglamentar el articulo 2 de la ley 1001 de 2005, con la finalidad de establecer los criterios y condiciones en los que será realizada la venta de las viviendas de interés social de propiedad de los extintos ICT - INURBE, que se encuentran ocupadas ilegalmente, con el fin de lograr el saneamiento y formalización de la propiedad en cabeza de dichos ocupantes. 3. Modificación SFVE de la fuerza publica: De manera tal que se ampliará el criterio de focalización para atender a lo hogares que tengan como miembro del grupo familiar a un integrante de la fuerza publica, activo o retirado, que haya sido herido en combate, o como consecuencia de la acción del enemigo, o en actos meritorios del servicio, y/o como consecuencias de actos del servicio, o por causas del inherentes al mismo, que se encuentre en estado de vulnerabilidad y no cuente con una solución habitacional. De igual forma, se determinarán las competencias de las entidades intervinientes en el proceso de otorgamiento del subsidio. 4. SFV en tratamiento de renovación urbana: se pretende implementar el Subsidio Familiar de Vivienda para VIS cuyo valor esté entre los 135 y 175 SMLMV y que se ubiquen en tratamientos de renovación.
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1 | Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio y sus necesidades de información. | Un documento de caracterización de usuarios y grupos de interés del Ministerio | DSH / DEUT / SPDUT / SATOUI DIVIS / SPAT / SSF / DDS / DP | Recurso humano disponible del MVCT y comisiones | 2018-12-31 | La validación y actualización de la caracterización de usuarios y grupos de interés de la DP, será realizada una vez se reciba la capacitación que liderará la OAP en temas de caracterización de usuarios, dictada por el DAFP en el segundo semestre de 2018 sobre el proceso de elaboración de la caracterización de usuarios. Se actualiza las bases de datos anteriormente informadas, con el fin facilitar la caracterización de los usuarios y constructores de los proyectos de vivienda de interés social. Esta en proceso la caracterización de los usuarios y grupos de interés. La base de datos de participación ciudadana que está en proceso de elaboración por parte del Grupo de Acompañamiento Social de la DIVS, el cual permitirá presentar la caracterización que se ha establecido de los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita en los diferentes proyectos desarrollados en su primera fase. Por parte de la DEUT participó en las mesas de trabajo para autodiagnósticos de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana organizada por la OAP. Se anexa soporte de las mismas. Nos encontramos a la espera de los formatos de caracterización, participación ciudadana y rendición de cuentas que debe remitir la OAP. la base de datos de participación ciudadana que esta elaborando la DSH es el primer insumo para la caracterización de usuarios, a lo cual se suma el trabajo conjuntos que se esta elaborando con la OAP en tema de caracterización desusaros, dentro de lo que se plantea gestionar ante la Función Publica una capacitación para el segundo semestre de 2018 sobre el proceso de elaboración de la caracterización de usuarios.
| 2.2 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio, a través de medios audiovisuales. | Productos audiovisuales. 80 ruedas de prensa, 8 programas de TV y 8 programas de radio. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | En evidencia al monitoreo realizado por la OAP, estos sugieren al GAUA que soliciten ajustar la dependencia responsable porque la acción está a cargo del GCE.
| 2.3 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través de medios escritos. | Publicación de boletines de prensa y 1 edición del periódico electrónico cada mes. | GCE | Recursos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se publicaron 4 periódicos electrónicos correspondiente a los meses de enero, febrero , marzo y abril y que se encuentran en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/periodico-electrónico. Ahora bien se han publicado en página web comunicados de prensa Así: Enero 20 comunicados, febrero 29 comunicados, Marzo 37 comunicados, y abril 26 comunicados para un total de 116 comunicados publicados en el cuatrimestre. estos pueden ser consultados en el siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2018/enero
| 2.4 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio a través del sitio web y del blog de rendición de cuentas. | 100% de Información de Rendición de cuentas publicada en la web y en el blog. | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Para este trimestre esta actividad no presenta avances.
| 2.5 | Divulgar temas, aspectos y contenidos relevantes del Ministerio en formato de Datos Abiertos | Identificación e inventario de información para ser publicada en el sitio de datos abiertos en la página Web del Ministerio | TIC - GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | La OCI sugiere que la Oficina tic solicite a la OAP ajustar la redacción de la siguiente manera: “Identificar nuevos dataset a partir de las recomendaciones de la información sugerida por la consultoría de la Universidad Nacional.” Esto con el propósito de incrementar los dataset misionales disponibles para la ciudadanía a la fecha de corte de este informe, teniendo en cuenta que los datos publicados se están actualizando permanentemente. El grupo de comunicaciones estratégicas informa que la actividad está programada para el segundo semestre de 2018 y articulada con el Plan de Acción Institucional. El inventario y administración de los datos abiertos es responsabilidad de la Oficina TIC,s
| 2.6 | Divulgación de los programas del Ministerio en carteleras, avisos informativos. | Reporte trimestrales de información socializada por estos medios. | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | En el monitoreo efectuado por OAP se identificó la necesidad de ajustar el responsable de la actividad para el Grupo de Atención al Usuario y Archivo y el Grupo de Comunicaciones Estratégicas, toda vez que hace referencia a medios físicos de divulgación de información.
| 2.7 | Convocar a la ciudadanía y grupos de interés a la Audiencia Pública de rendición de Cuentas por los diferentes canales de comunicación del Ministerio | Difundir la convocatoria en los medios de comunicación de tipo interno y externo. | GAUA - GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre, se encuentra programada para el segundo semestre de 2018.
| 2.8 | Divulgar información de rendición de cuentas según contenidos del FURAG e ITN en diferentes medios | Difundir la convocatoria en los medios de comunicación de tipo interno y externo. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Para este cuatrimestre no presenta avance, las actividades establecidas en FURAG e ITN se verán reflejadas en la convocatoria que se realizará para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo a finales de julio de 2018, esta fecha está sujeta a cambios de Agenda del Señor Ministro.
| 2.9 | Divulgación de información previa a las Audiencias de Rendición de cuentas según contenidos del FURAG e ITN | Informe de gestión para la rendición de cuentas publicado 15 días antes del evento. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Para este cuatrimestre no presenta avance, el informe de Gestión será publicado preliminarmente el 22 de junio de 2018, para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo a finales de julio de 2018, esta fecha está sujeta a cambios de Agenda del señor Ministro.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.1 | Participar en las ferias de atención al ciudadano, de manera presencial en los territorios del país. | Participar en 3 Ferias. | GAUA | Recurso humano disponible del MVCT y comisiones | 2018-12-31 | Al corte del 30 de abril esta actividad presenta un avance del 66%. El GAUA participó en las ferias de servicio al ciudadano realizadas en Necoclí Antioquia y Manaure Guajira.
| 3.2 | Atender las solicitudes del ciudadano por los diferentes canales de comunicación habilitados por el Ministerio. | 3 informes de atención a solicitudes del ciudadano. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se encuentra en elaboración el primer informe trimestral.
| 3.3 | Realizar foros virtuales de participación ciudadana en temas institucionales. | Un foro virtual mediante Urna de Cristal a través de Facebook Live. | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT y MinTIC | 2018-12-31 | El foro virtual sectorial se realizará en el segundo semestre de 2018. y se encuentra incorporado en el plan de acción Institucional a cargo de la Oficina TIC
| 3.4 | Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y TV. | 5 eventos de diálogo realizados. | GCE. | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se han realizado a la fecha 30 de abril más de 5 eventos de interacción con la ciudadanía los cuáles se pueden consultar en el siguiente link: Informativo Primera Hora. Canal UNO https://www.youtube.com/watch?v=75Es4uFEotY CityTV – Entrevista https://youtu.be/k4nXaNDHUG0 Boletín del Consumidor https://youtu.be/i9QEEkyXZzE Canal Institucional https://www.youtube.com/watch?v=w7nxfnkPOPY
| 3.5 | Realizar mesas de trabajo para la formulación de proyectos normativos del Ministerio | 2 proyectos normativos formulados a partir de mesas de trabajo. | DSH - DDS | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Durante el primer cuatrimestre se realizaron mesas de trabajo con Caja Honor y Mindefensa con la finalidad de modificar el subsidio familiar de vivienda en especie otorgado a los integrantes de la fuerza pública; Se cuenta con los listados de asistencia de las citadas reuniones.
| 3.6 | Realizar acciones de diálogo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de medios electrónicos. | Habilitar medios electrónicos destinados a la audiencia y que permita la comunicación de doble vía. | GAUA - GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | No presenta avances para el primer cuatrimestre, actividad programada para el segundo semestre.
| 3.7 | Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión anual del Ministerio. | Realizar una Audiencia Pública de rendición de Cuentas. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Para este cuatrimestre no presenta avance, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevará a cabo a finales de julio de 2018, esta fecha está sujeta a cambios de Agenda del señor Ministro.
| 3.8 | Realizar una Audiencia Regional de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en el marco de las ferias de servicio al Ciudadano. | Realizar una Audiencia Regional de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en el marco de las ferias de servicio al Ciudadano | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Comisiones por un monto de $45.000.000 | 2018-12-31 | Para este cuatrimestre no presenta avance. Para el primer semestre y de acuerdo con las instrucciones impartidas por DNP, no es posible realizar actividades de rendición de cuentas en el marco de las ferias de servicio al Ciudadano, durante el periodo electoral. Esta actividad está supeditada a que DNP autorice el espacio para el segundo semestre de 2018.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 4.1 | Capacitación a Servidores públicos o ciudadanos en temas misionales, de rendición de cuentas y/o participación ciudadana. | Realizar un (1) evento de capacitación a servidores públicos. | GTH | Se gestionará con la red institucional a cero costo | 2018-12-31 | Para el primer cuatrimestre se realizaron 6 capacitaciones del Programa " MI CASA YA" se cuenta con listados de asistencia como evidencia.
| 4.2 | Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interés al Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía | Al menos 80 Organizaciones y/o grupos de interés invitados de manera personalizada. | Despacho del Ministro. | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Para este cuatrimestre no presenta avance. Esta actividad se realizará 15 días antes de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo a finales de julio de 2018, esta fecha está sujeta a cambios de Agenda del señor Ministro.
| 4.3 | Publicar notas audiovisuales en las cuales participan los ciudadanos contando su historia sobre el beneficio recibido y cómo su calidad de vida ha mejorado. | Notas audiovisuales publicadas en medios propios. | GCE | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Aunque no se ha realizado la Audiencia pública de Rendición de cuentas, el grupo de Comunicaciones ha realizado notas en donde los beneficiarios cuentan su historia. estas pueden ser consultadas en los siguientes link: Beneficiarios documentales History Chanel https://www.youtube.com/watch?v=lTKCoKSo0e0 Testimonios beneficiarios los Sauces Mocoa https://www.youtube.com/watch?v=9DbrXAKr1gA Beneficiaria del CDI en Multifamiliares El Tejar, Ibagué https://www.youtube.com/watch?v=ZvMey-g5t-Y
| 4.4 | Realizar un concurso de conocimiento sobre temas misionales de la entidad. | Un concurso de conocimiento realizado. | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Para este cuatrimestre no presenta avance, el Comité de Rendición de Cuentas le solicita a la OAP realizar el cambio de la actividad, teniendo en cuenta que para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018, se realizarán mesas de trabajo con grupos de interés como incentivo para mejorar la participación ciudadana en los ejercicios de rendición de cuentas, lo cual tiene mayor impacto que el concurso de conocimiento.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 5.1 | Realizar mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar 5 mesas de trabajo | OAP -Comité interdisciplinario de rendición de cuentas | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | A la fecha se han realizado tres mesas de trabajo con el equipo de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, en las cuales se hizo el diagnóstico y formulación del plan de acción de las políticas de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. Las mesas de trabajo para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, está programada para realizarse el 30 de mayo de 2018, previa a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo a finales de julio de 2018, esta fecha está sujeta a cambios de Agenda del señor Ministro (se cuenta con evidencia).
| 5.2 | Realizar encuestas para consultar sobre temas de interés a tratar en las audiencias de rendición de cuentas y para medir la satisfacción de los ciudadanos. | Realizar 4 encuestas | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Esta actividad se realizará en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y el Foro Virtual Sectorial.
| 5.3 | Formular y ejecutar un plan de mejoramiento del proceso de Rendición de Cuentas. | Un Plan de Mejoramiento formulado e Implementado | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se cuenta con un plan de trabajo definido en función del formato de autodiagnóstico de la política de rendición de Cuentas, en el marco de Implementación de MIPG 2.
| 5.4 | Elaborar informe final de rendición de cuentas que incluya seguimiento a compromisos pactados. | Un informe publicado | OAP | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Esta actividad se realizará en el mes de diciembre 2018.

## Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2018
Componente : Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Fecha programada | Seguimiento OCI corte Abril 30 de 2018
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | En el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo se deben tener en cuenta los temas relacionados con el servicio al ciudadano. (FURAG) | La Coordinadora de Atención al Usuario presentará dos veces en el año ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo los temas relacionados con la atención del ciudadano en el Ministerio. (FURAG) | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | Cuando se programe el Comité | No presenta avance para este cuatrimestre, Adicionalmente, Se recomienda cambiar el nombre del Comité “Comité institucional de Gestión y Desempeño”.
| 1.3 | Aumentar el apoyo desde el nivel directivo frente a las iniciativas planteadas desde los responsables de servicio al ciudadano. (EPS) | Realizar 2 reuniones en el año donde se analicen las posibles oportunidades de mejora que brinden los colaboradores responsables de la atención al usuario y conjuntamente se formulen proyectos continuos para la mejora continua | Secretaría General - SSA - GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | En el mes de marzo GAUA en conjunto con el GCE realizó una presentación al Secretario General sobre las necesidades de mejora en el punto de atención personalizada. Las dos reuniones de las que trata esta actividad están sujetas al cronograma del comité.
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Ajustar espacios físicos conforme a los parámetros legales que brinden y faciliten accesibilidad en los baños, rutas de acceso (rampas, escaleras, ascensor) para personas con discapacidad; así como opciones para que las personas con visibilidad reducida y dificultad auditiva puedan desarrollar su gestión de forma autónoma. (CIP) | La nueva sede cumplirá con todos los requerimientos. Para las sedes Botica y Casa Imprenta se requiere la elaboración del proyecto encaminado a efectuar reparaciones locativas indicadas en el estudio técnico de barreras arquitectónicas que debe contar con la aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio. | SSA | Contrato por un monto de 60.500.000 | 2018-12-31 | Para el primer cuatrimestre se cuenta con las solicitudes de requisitos y tiempos de trámite para intervención de la infraestructura en inmuebles de patrimonio arquitectónico se cuenta con los oficios Nos 2018EE0034021 dirigido al instituto distrital de patrimonio cultural; 2018EE0034024 a la Curaduría Urbana y al Ministerio de cultura 2018EE0034019.
| 2.2 | Asignar presupuesto dirigido a la mejora de la prestación del servicio.(FLI) | Para la vigencia 2017 se solicitara la apropiación del presupuesto necesario para la operación efectiva del GAUA en relación a la atención de los usuarios a través de cada uno de los canales dispuestos. | SSA | Asignación al GAUA por un monto de 214.000.000 | 2018-12-31 | Para la vigencia 2018 se asignó un presupuesto por valor de $ 1,224,000 para garantizar la operación efectiva de los canales de atención al ciudadano.
| 2.3 | Mejorar el servicio prestado a través del canal telefónico. (CIT) | Revisar el reporte de satisfacción del Usuario del Centro de Contacto e implementar las mejoras en la atención que se requieran | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | El Centro de Contacto empezó a operar a partir del 15 de marzo, el primer reporte de satisfacción del usuario se generó en el mes de abril.
| 2.4 | Actualizar a niveles AA de accesibilidad en los desarrollos del sitio Web del Ministerio | Actualizar la página Web de la entidad | TIC | Recursos Humanos | 2018-12-31 | Esta actividad depende de los resultados de los acuerdos que se establezcan entre el proveedor y la Entidad para entrega de actualización de la página.
| 2.5 | Mejorar la accesibilidad y prestación del servicio para personas con discapacidad visual, cognitiva, mental, sordoceguera y múltiple. (FURAG) | Implementar el 100% de las actividades propuestas para la vigencia de la "Guía para Entidades Públicas Servicio y Atención Incluyente" del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP en conjunto con el DAFP | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Esta actividad presenta un avance del 50% toda vez se cuenta con el centro de relevo y un IASY turno para esta población; ahora bien se encuentra pendiente revisar la guía para entidades públicas servicios de atención incluyente.
| 2.6 | Definir lineamientos y/o directrices internas de protección al denunciante. | Documento de lineamientos aprobado | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se actualizó el procedimiento de PQRSD, Con el Código AUL-P -01 Versión 8 del 4 de Abril de 2018 en el SIG; aún se encuentra pendiente la creación del documento de protección al denunciante y posterior inclusión en el SIG.
| 2.7 | Definir lineamientos y/o directrices internas de custodia de los datos de los reportantes. | Documento de lineamientos aprobado | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se actualizó el procedimiento de PQRSD, Con el Código AUL-P -01 Versión 8 del 4 de Abril de 2018 en el SIG ; aún se encuentra pendiente la creación del documento de protección al denunciante y posterior inclusión en el SIG
| 2.8 | Definir e implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Capacitación al GAUA por cada área misional en los temas de su competencia. | GAUA/TODAS DEPENDENCIAS | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | SPAT: Se capacita a GAUA cuando se asiste a las ferias del Ciudadano, feria organizada por el DNP; en los diferentes programas como son: Mi Casa Ya, Vivienda Gratuita y Frech. Igualmente con las presentaciones de la DSH, se preparan para el programa de MI CASA YA, que es el tema que se va a informar en las diferentes ferias de vivienda. GTSP: Adelantó para este cuatrimestre 3 capacitaciones (del 5 al 9 de marzo de 2018) acerca de la gestión que adelanta el Grupo y la clasificación de solicitudes según los parámetros del caso. El GAUA se encuentra construyendo un cronograma de las capacitaciones de competencia de cada área misional Se ha realizado dos capacitaciones: - La primera capacitación realizada en el mes de febrero de 2018, al GAUA en la que se expuso los siguientes temas con el fin de que este grupo pueda dar una mejor atención y oferta de los programas de vivienda: • Vivienda Gratuita • Bolsas anteriores • Soldados • VIPA • Mi casa ya - La segunda capacitación realizada el 8 y 9 de marzo de 2018, al grupo del Call Center en la que se expuso los siguientes temas con el fin de que el grupo compuesto por centro de contacto pudiera atender las solicitudes, chat y oferta de los programas de vivienda: • Vivienda Gratuita • Bolsas anteriores • Soldados • VIPA • Mi casa ya DEUT: Se realizará una socialización de la oferta institucional al GAUA para finales del mes de mayo de 2018. La DSH ha realizado capacitaciones a funcionarios y contratista de GAUA en temas de la oferta institucional y sus funciones, a saber: Oferta Institucional: 15 y 21 de marzo de 2018 y el 17 de abril de 2018, teniendo una ultima capacitación de este ciclo para el día 27 de abril de 2018. de igual forma, la DSH continúa con el ciclo de capacitaciones en el segundo semestre de 2018, o cuando GAUA lo solicite
| 2.9 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | 3 informes en el año con estadísticas de atención al ciudadano. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se encuentra en elaboración el primer informe.
| 2.10 | Verificar la implementación del protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales. | Un informe de seguimiento a los protocolos De atención al ciudadano. | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-10-31 | Esta actividad se encuentra programada realizar en el mes de octubre de 2018.
Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | capacitación a servidores públicos para atención al ciudadano | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se está gestionando capacitación con la ESAP
| 3.2 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Ministerio. | 1 jornadas y/o campaña de sensibilización | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Esta actividad presenta un avance del 50%. Se realizó para el mes de abril por medio de imágenes que se presentan en el monitor ubicado en el primer piso de la sede Calle 18. Esta actividad se complementará con la publicación de afiches físicos en las diferente s sedes de la Entidad.
| 3.3 | Incentivar a los servidores públicos a presentar proyectos concretos para la mejora del servicio al ciudadano. (FLI) | Realizar reuniones semestrales donde se analicen las posibles oportunidades de mejora que brinden los colaboradores responsables de la atención al usuario y conjuntamente se formulen proyectos continuos para la mejora continua | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Esta actividad para el primer cuatrimestre no presenta avance; Las reuniones se realizarán en el segundo semestre, teniendo en cuenta el cambio de gobierno.
| 3.4 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Se planteará un plan de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano, el cual será presentado a la Alta Dirección. | GAUA | Recursos físicos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 1) Se cuenta con un informe de percepción al Ciudadano el cual es medible por las encuestas de satisfacción al ciudadano. se encuentra publicado el informe del último cuatrimestre de la vigencia 2017 , en el siguiente link: http://portal.minvivienda.local/Grupo%20TIC/Informe%20Resultado%20Consolidado%20de%20Encuestas%20Virtuales%20de%20Percepci%C3%B3n%20del%20Ciudadano%20a%20corte%2031%20de%20Diciembre%202017.pdf La OCI sugiere que se analice la viabilidad de modificar la actividad toda vez que los servidores que se encuentran en las ventanillas de atención al usuario no son funcionarios de la planta de personal
| 3.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Una (1) temática de mejoramiento del servicio al ciudadano incluida en el PIC y ejecutada en 2 jornadas | GTH | Se realizará con la red institucional a cero costo | 2018-12-31 | Para este cuatrimestre no presenta avance; actividad programada para el segundo semestre de 2018
| 3.6 | Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Implementar estrategias de parte de la Coordinación del Grupo de Atención al Usuario y Archivo relacionadas con Incentivos no monetarios para los servidores públicos que tienen asignadas responsabilidades en el área de servicio al ciudadano. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | En el Acta No 1 del 17 de octubre de 2017 se definieron los parámetros del Sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado. este sería adoptado por el GAUA durante la vigencia 2018. La OAP recomienda que esta designación sea de manera escrita, preferiblemente de conocimiento colectivo, de tal manera que quede soporte de la actividad.
Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el protocolo para la atención del ciudadano y los procedimientos del SGC relacionados. | Protocolo para la atención del ciudadano y los procedimientos del SGC relacionados actualizados | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se encuentra en proceso de actualización por parte del MVCT.
| 4.2 | Mejorar directrices de usabilidad en materia de impacto (FURAG) | Implementar dentro de las posibilidades de la Entidad, la guía de Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno en línea en relación a las herramientas de atención al usuario del GAUA. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Para el primer cuatrimestre esta actividad no presenta avance; en el segundo semestre se realizará una reunión con la oficina TIC para identificar la forma de implementación de la guía de usabilidad en los canales de atención al usuario.
| 4.3 | Dar a conocer a los ciudadanos la política de tratamiento de datos personales en lenguaje claro. (FURAG) | Socializar la Política de Tratamiento de datos en la página web de la Entidad. | TIC- GAUA - Secretaria General | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | La política se encuentra publicada en el siguiente enlace: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf. En el segundo semestre se realizarán jornadas de socialización de la política
| 4.4 | Incluir en el análisis del informe de quejas y reclamos las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública y a racionalizar el empleo de los recursos disponibles. (FURAG) | Incluir en el análisis del informe trimestral de quejas y reclamos las recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública cuando las haya | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se encuentra en elaboración el primer informe trimestral de PQRSD, en el cual contiene una sección denominada " Recomendaciones de los particulares"
| 4.5 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | 3 Informes de PQRSD publicados | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se encuentra en elaboración el primer informe trimestral de PQRSD, en el cual contiene una sección denominada " oportunidades de Mejora
| 4.6 | Vigilar que la atención a peticiones recibidas por el Ministerio se preste de acuerdo con las normas y parámetros establecidos. | Presentar 3 informes cuatrimestrales de seguimiento a la atención al ciudadano PQRDS. Informes | OCI | Recursos Humanos disponibles del MVCT |  | Se realizó y publicó en el mes de febrero de 2018 el primer Informe de Seguimiento a la Atención al Ciudadano PQRDS, el cual se encuentra publicado en el link,
| 4.7 | Adelantar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos por incumplimiento a la respuesta de PQRS o quejas presentadas en su contra | Informe de proceso disciplinarios adelantados | GCID | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluaci%C3%B3n-y-seguimiento
| 4.8 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por veedurías ciudadanas, evaluar correctivos que surjan de dichas observaciones y facilitarles el acceso a la información. | Informe de solicitudes de veedurías ciudadanas. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se encuentra en elaboración el primer informe trimestral de PQRSD, en el cual contiene una sección denominada " Recomendaciones de los particulares"
| 4.9 | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos. | 1 Servicio racionalizado | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | No Aplica. Esta acción se realizó en la vigencia 2017. La OCI seguiré que esta actividad sea retirada de este componente toda vez que la actividad fue realizada la vigencia 2017
| 4.10 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 1 jornada de capacitación | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se tiene prevista para el segundo semestre
| 4.11 | Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones en mecanismos de actualización normativa | 1 jornada de capacitación | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se solicita eliminar esta actividad porque se encuentra incluida en la siguiente actividad.
| 4.12 | Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. | 3 Capacitaciones realizadas | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Esta actividad para el primer cuatrimestre no presenta avance. Para el segundo semestre se tiene previsto solicitar una capacitación con el apoyo de la oficina Asesora Jurídica. Queda pendiente la solicitud de capacitación con la oficina de Control Interno y con el Grupo de Control Interno Disciplinario.
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular, aplicar y evaluar la Encuesta de Evaluación del Servicio | 3 informes de análisis de resultados de la encuesta | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se encuentra en elaboración el primer informe cuatrimestral de percepción.
| 5.2 | Actualizar el documento de caracterización de usuarios y grupos de interés para la vigencia 2018. | Documento Actualizado con base en el FURAG | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Se cuenta con el documento de caracterización de usuarios de la vigencia 2017, en el siguiente enlace: http://portal.minvivienda.local/Documents/Participaci%C3%B3n%20Ciudadana/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Usuarios%202017.pdf. Esta actividad se realizará con base en la caracterización de usuarios que realizará cada área misional en desarrollo de las acciones planteadas frente al autodiagnóstico de participación ciudadana y rendición de cuentas.
| 5.3 | Mejorar los sistemas de información necesarios para brindar un buen servicio al ciudadano. (EPS) | Realizar 2 reuniones en el año. De acuerdo a las reuniones que se realicen, se analizaran los posibles requerimientos o debilidades que se detecten para así determinar su origen y encontrar las soluciones correspondientes en procura de una mejora continua de los sistemas de información para el servicio al ciudadano. | SSA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | En el mes de marzo, GAUA en conjunto con el GCE realizó una presentación al Secretario General sobre las necesidades de mejora en el punto de atención personalizada. Las dos reuniones de las que trata esta actividad están sujetas al cronograma del comité.
| 5.4 | Actualización de la Oferta institucional del Ministerio en los diferentes canales de atención | Reporte de actualización de oferta institucional en los diferentes canales de atención, según novedades identificadas. | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | Esta actividad presenta un avance del 50%, para este cuatrimestre se realizó una actualización de la oferta institucional en folletos y proformas de respuestas elaboradas por el GAUA. El reporte de esta actividad se incluirá en el primer informe bimensual de gestión del GAUA.

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2018
Componente : Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Fecha programada | % De Avance | Seguimiento OCI corte Abril 30 de 2018
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la publicación de la información mínima obligatoria sobre la estructura orgánica del MVCT, especialmente en lo relacionado con las hojas de vida de los servidores públicos del Ministerio. | 100% de información actualizada publicada en la web conforme al FURAG | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | En el siguiente link se evidenció: http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Listado%20Funcionarios%20-%20MVCT.pdf, el listado de los servidores públicos en el aplicativo SIGEP que hace interfase con el botón de transparencia y es responsabilidad del grupo de Talento Humano su actualización. Ahora bien, para el caso de los contratistas se puede consultar en el mismo link del SIGEP.
| 1.2 | Mantener actualizada la publicación de Información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento, especialmente la actualización de los trámites y servicios del Ministerio. | 100% de información actualizada publicada en la web conforme al FURAG | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | Esta actividad se recomienda adelantar una sub-actividad por parte de la Oficina TIC que consista en definir un mecanismo de medición de actualización de contenidos del botón de transparencia, sin que ello implique la revisión de los contenidos, lo cual es responsabilidad técnica de las dependencias. La labor de la oficina TIC se restringe al seguimiento y actualización de la información en la página web (Oct 31/2018). Para el tema de actualización de trámites y servicios es necesario incorporar las acciones definidas en el autodiagnóstico de “Racionalización de Trámites”.
| 1.3 | Mantener actualizada la publicación de Datos Abiertos | 100% de información de datos abiertos actualizada publicada en la web | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | A la fecha de corte de este informe se evidencia que los dataset publicados se actualizan conforme a la periodicidad establecida con las áreas, se recomienda se una subactividad por parte de la Oficina TIC que consista en definir un mecanismo de medición para la actualización de contenidos del botón de transparencia
| 1.4 | Divulgación de Información sobre Contratación Pública | 100% de información actualizada publicada en la web | GC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | se ha publicado en la pagina web, la contratación realizada a corte 31 de marzo, esta información esta compuesta por la contratación directa (contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) y los procesos de selección se puede consultar en el siguiente Link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/contratacion/convocatorias Adicionalmente se publican todos los contratos y convenios en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP se puede consultar en los siguientes Link: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii https://www.contratos.gov.co/entidades/entLogin.html
| 1.5 | Publicación y divulgación de la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea | 100% de información actualizada publicada en la web | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | Se recomienda adelantar 2 subactividades: la primera consiste en que la Oficina TIC definida un mecanismo de seguimiento para la actualización de contenidos del botón de transparencia en articulación con las áreas; y la segunda con el apoyo del grupo de comunicaciones estratégicas generar una estrategia de divulgación.
| 1.6 | Mantener actualizada las publicaciones establecidas en la Estrategia de Gobierno en Línea. | 100% de información actualizada publicada en la web | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | Se recomienda adelantar una subactividad por parte de la Oficina TIC que consista en definir un mecanismo de medición para la actualización de contenidos del botón de transparencia.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar la aplicación del principio de gratuidad de no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información en lo relacionado con el trámite a PQRS. | Informes trimestrales | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | No se reporta avance para esta actividad, teniendo en cuenta que se encuentra en elaboración, el primer informe trimestral de PQRS.
| 2.2 | Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública. | Un Informe semestral | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | No se reporta avance para esta actividad, teniendo en cuenta que no se ha cumplido el primer periodo para el reporte de esta actividad, así mismo GAUA incluirá el reporte de revisión en el informe semestral de solicitudes de acceso a información pública.
| 2.3 | Generar reportes para PQRSD y solicitudes de información pública | tres Informes trimestrales | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | No se reporta avance para esta actividad, teniendo en cuenta que se encuentra en elaboración, el primer informe trimestral de PQRS.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Inventario de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Documento consolidado de Instrumentos de gestión de la Información Actualizado y publicado. | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | Esta actividad está programada para el segundo semestre
| 3.2 | Articular los Instrumentos de Gestión de Información con los Lineamientos del Programa de Gestión Documental. | Informe de articulación realizada. | GAUA - TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 |  | La oficina TICs informa que esta actividad está programada para el segundo semestre. La OCI acoge los comentarios de la Oficina TICs.
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Definir lineamientos para dar respuesta a solicitudes de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | 1 Lineamiento definido. | GCE - GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | EN EJECUCIÓN | Actividades programadas para segundo semestre. La OCI observa avances de esta actividad teniendo encuentra que el lineamiento esta publicado en la pagina web del MVCT- Botón de Transparencia en el siguiente link: http://portal.minvivienda.local/Documents/Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano/DIVULGAR%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20EN%20DIVERSOS%20IDIOMAS%20Y%20LENGUA%20G%20ETNICOS.pdf. Sin embargo esta pendiente de socialización interna y externa por parte de GAUA y Comunicaciones Estratégicas.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la información. | tres Informes trimestrales | GAUA | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | No se reporta avance para esta actividad, teniendo en cuenta que se encuentra en elaboración, el primer informe trimestral de PQRS.

## Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2018
Componente : Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Recursos | Fecha programada | % De Avance | Seguimiento OCI corte Abril 30 de 2018
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Fomento de la Integridad y la Transparencia | 2 actividades de sensibilización en prevención de la Acción Disciplinaria | GCID | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | Se efectuó el primer concurso de en derecho disciplinario " Quién quiere ser disciplinado " el día 23 de marzo del 2018; se cuanta con evidencia ( Acta y lista de asistencia)
| 1.2 | Definir y publicar una política de lucha contra la corrupción | Política Publicada | Secretaria General - OAP y OCI - OAJ | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 |  | Para el primer cuatrimestre esta actividad no reporta avance; en espera de que la Oficina asesora de planeación como líder de la actividad convoque a reunión para brindar el apoyo correspondiente desde la OAJ Con respecto a la OCI La Oficina de Control Interno está a la espera de las convocatorias que en este tema realice la Oficina Asesora de Planeación como líder de la actividad.
| 1.3 | Definir y Publicar lineamientos internos para la apertura de datos | Formalizar lineamientos que contengan los formatos de datos y su relación con la ley de acceso a la información pública. | TIC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 |  | Se cuenta con una guía de datos abiertos que se puede consultar en el siguiente enlace: http://portal.minvivienda.local/Documents/Transparencia/Guia%20Datos%20Abiertos%20Junio%20de%202017%20MVCT.pdf Adicionalmente se encuentra en desarrollo la actividad “Elaborar el procedimiento y formato de datos abiertos.”, que se realizará en el segundo semestre.
| 1.4 | Socialización y promoción del Código de Ética y del Código del Buen Gobierno del Ministerio | Sensibilización en los procesos de Inducción y reinducción a servidores públicos de planta del MVCT | GTH | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 | 100% | Para este cuatrimestre se socializó el código de ética y el código de buen gobierno la evidencia se encuentra publicada en el siguiente link: o/InduccionEmpleados/Documents/Presentación%20Inducción.xps
| 1.5 | Capacitación a Supervisores de Contratos | 6 capacitaciones en temas de Normatividad de Contratación, Sistemas de Compras y Contratación, Control Social a la Contratación, Sistemas de información, temas específicos del Contrato de supervisión y riesgos de contratación. | GC | Recursos Humanos disponibles del MVCT | 2018-12-31 |  | El Grupo de contratos frente a las capacitaciones ya programó (2) capacitaciones para el mes de Mayo día (09/052018) y el mes de Septiembre 12/09/2018), cuenta con evidencia (correos masivos de invitación).
| 1.6 | Capacitación a Funcionarios en temas de gestión pública. | 8 capacitaciones en temas de Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Participación Ciudadana, Servicio al Ciudadano, Lucha contra la Corrupción, Gobierno de la Información, cultura organizacional y comportamientos éticos. | GTH | Recursos Humanos disponibles del MVCT o red institucional a cero costo | 2018-12-31 |  | Para este cuatrimestre no presenta avance; actividad programada para el segundo cuatrimestre.