## Contratos Interadministrativos
CODIGO SIGEVAS | ZONA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | CONTRATO MARCO | CONVENIO | CON CONVENIO | ESTADO DEL CONVENIO | Fecha de suscripción del convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Comité Viabilidad del proyecto | Fecha Comité Viabilidad del proyecto | Población Beneficiada del proyecto | Tipo Población Beneficiada del proyecto | Destino del proyecto | Nombre del Proyecto | Contratante/ejecutor | Tipo de contratante | Fuente Específica del proyecto | Aportes Nación del proyecto (inluído 2% seguimiento) | Aportes Contrapartida del proyecto | Valor total del Proyecto | Fecha Inicio Proyecto | Fecha de Suspensión Proyecto | Fecha de Reinicio Proyecto | Fecha Terminación Proyecto | Avance Físico Programado del Proyecto | Avance Físico Ejecutado al Corte Proyecto | Avance Financiero Ejecutado al Corte Proyecto | % Desembolsos Acumulados Recursos Nación | Estado Actual
2-2014-209 | PACIFICO | CHOCÓ | NOVITA | M438-2015 | 028-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-22 | 2025-08-01 | 2026-12-28 | 2024- 37 | 2024-11-29 | 3105 | Urbana | ACUEDUCTO/URBANO | Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE NÓVITA, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo nro. 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnóstico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NÓVITA". | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoria, interventoria) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 522400026 |  | 522400026 | 2026-07-01 |  |  | 2026-12-15 | 2% | 2% | 0% | 0 | EN EJECUCIÓN
2-2014-249 | PACIFICO | CHOCÓ | MEDIO BAUDO | M438-2015 | 647-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-07 | 2025-08-01 | 2026-12-28 | 2024- 37 | 2024-11-29 | 1838 | Urbana | ACUEDUCTO/URBANO | Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo nro. 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnóstico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ (PTO MELUK)". | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoria, interventoria) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 474928446 |  | 474928446 | 2026-07-01 |  |  | 2026-12-15 | 2% | 2% | 0% | 0 | EN EJECUCIÓN
2-2014-252 | PACIFICO | CHOCÓ | ISTMINA | M438-2015 | 815-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-20 | 2025-08-01 | 2026-09-30 | 2024- 37 | 2024-11-29 | 44983 | Urbana | ACUEDUCTO/URBANO | Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la Nación, al MUNICIPIO DE ISTMINA, departamento de Chocó, en calidad de beneficiario, conforme con lo establecido en el Contrato Interadministrativo nro. 438 del 23 de junio de 2015 suscrito entre el MINISTERIO y FINDETER, a fin de ejecutar todas las actividades tendientes para la ejecución y terminación de la Fase I de Diagnóstico, Estudios y Diseños para el Proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA FASE I". | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoria, interventoria) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 1522279773 |  | 1522279773 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | SUSPENDIDO