## CUR totales
CODIGO SIGEVAS | ZONA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | GESTOR DE ZONA | APOYO TÉCNICO | CONTRATO MARCO | CONVENIO | CON CONVENIO | ESTADO DEL CONVENIO | Fecha de suscripción del convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Comité Viabilidad del proyecto | Fecha Comité Viabilidad del proyecto | Población Beneficiada del proyecto | Tipo Población Beneficiada del proyecto | Destino del proyecto | Nombre del Proyecto | Contratante/ejecutor | Tipo de contratante | Fuente Específica del proyecto | Aportes Nación del proyecto (inluído 2% seguimiento) | Aportes Contrapartida del proyecto | Valor total del Proyecto | Fecha Inicio Proyecto | Fecha de Suspensión Proyecto | Fecha de Reinicio Proyecto | Fecha Terminación Proyecto | Avance Físico Programado del Proyecto | Avance Físico Ejecutado al Corte Proyecto | Avance Financiero Ejecutado al Corte Proyecto | % Desembolsos Acumulados Recursos Nación | Estado Actual | Coordenada Y | Coordenada X
2-2011-50 | CENTRO | ANTIOQUIA | SONSON[ANTIOQUIA] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | M27-2004 | D2060154-2006 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2006-01-26 |  | 2011-09-30 | 2005-19 | 2005-12-20 | 2148 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y FILTRACION, CASETA, REDES DE CONDUCCION, DISTRIBUCION DOMICILIARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO LA DANTA (REFORMULACION) |  |  |  | 350000000 | 511537860 | 861537860 |  |  |  | 2011-09-30 | 100% | 100% | 100% | 78.59% | EN LIQUIDACIÓN | 5°50'03"N | 74°49'52"W
2-2006-C295 | CENTRO | SANTANDER | SAN JOSE DE MIRANDA[SANTANDER] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M27-2004 | D2061093-2006 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2006-06-30 |  | 2010-12-31 | 2006-13 | 2006-05-09 | 928 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO | FONADE |  | APORTES NACION | 165000000 | 0 | 165000000 | 2007-09-24 |  |  | 2008-10-01 | 100% | 100% | 100% | 0% | LIQUIDADO | O - 72° 44′ 13″ | N - 6° 39′ 38″
1-2010-233 | SUR | TOLIMA | IBAGUE(TOL) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M212-2007 | D59-2007 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2013-12-31 | 2007-3 | 2007-02-13 | 40000 | MESTIZA | ACUEDUCTO/URBANO | ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO CON FUENTE ALTERNA PARA LA CIUDAD DE IBAGUE FASE I, ETAPA I MUNICIPIO DE IBAGUE (REFORMULACION) | Municipio de Campoalgre - Huila | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Municipio | 18000000000 | 1521431654 | 19521431654 | 2007-04-10 | NA | NA | 2016-03-07 | 0% | 53% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 4°26′16″N | 75°12′02″O
2-2007-C462 | SUR | BOYACA | TUNJA[BOYACA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | M27-2004 | D2071059-2007 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2007-06-26 | 2007-06-26 | 2011-09-30 | 2006-15 | 2006-05-25 | 145138 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TUNJA, UN MODULO DE 120 LPS - ETAPA I ( SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO) | 0 |  | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA | 3003000000 | 423998905 | 3426998905 | 2008-12-01 | NA | NA | 2011-09-01 | 99% | 99% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 5.5321 | -73.3621
1-2008-112 | CENTRO | CUNDINAMARCA | SOPO[CUNDINAMARCA] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M160-2009 | D92-2009 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2009-11-12 | 2009-11-12 | 2021-12-31 | 2009-11 | 2009-11-28 | 7905 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA OARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO FASE I Y II. | Empresa Servicios Públicos de Sopo (EMSERSOPO) | EMSERSOPO | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 6597928632 | 12705533109 | 19303461741 | 2010-07-01 | 2021-01-18 | 2026-04-17 | 2026-07-17 | 96.31% | 96% | 90% | 90% | EN EJECUCIÓN | 4°58'12"N | 73°55'2" O
2-2010-615 | SUR | N DE SANTANDER | CÚCUTA[N DE SANTANDER] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M613-2010 | D162-2011 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2014-12-27 | 2011-41 | 2011-06-23 | 36000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS TORCOROMA-CHIVERAS-RIO PAMPLONITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | CUCUTA (N De Santander)(Obra y Suministros), FONADE(Interventoría de Obra y Suministros) |  |  | 4069769573 | 345000000 | 4414769573 | 2012-05-23 | NA | NA | 2014-06-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 7°53′39″N | 72°30′14″O
2-2011-1082 | CENTRO | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 003-2011 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2026-10-25 | 2011-77 | 2011-11-29 | 5580575 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CANOAS PARA EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá(Obra y Suministros,Obra,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de Obra,Interventoría de la Consultoría) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-FNR, Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-CAR, Aportes Nación-PGN | 186668000000 | 222727000000 | 409395000000 | 2019-03-26 | NA | NA | 2026-10-26 | 95.8% | 94.39% | 91% | 100% | EN EJECUCIÓN | 4°34'7.92"N | 74°15'31.94"O
1-2010-327 | SUR | N DE SANTANDER | TIBÚ(N D) | DIDE | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | D291-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2023-12-18 | 2013-49 | 2013-09-19 | 1432 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU. | FONADE(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FONADE | CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Municipio, Aportes Nación-PGN | 5290353841 | 2475559600 | 7765913441 | 2014-03-31 | NA | NA | 2021-04-28 | 100% | 99% | 99% | 100% | LIQUIDADO | 8.7423 | -72.7553
1-2010-53 | SUR | BOYACA | DUITAMA[BOYACA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES |  | 049-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 2015-08-15 | 2012-41B | 2012-11-16 | 0 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | INTERCEPTOR ZONA INDUSTRIAL CANAL VARGAS I COLECTOR NARIÑO I Y COLECTOR NARIÑO II HASTA LA PTAR MUNICIPIO DE DUITAMA (REFORMULACION) |  |  | APORTES NACION, Aportes Nación-FNR, Contrapartida-Municipio | 7475347912 | 3513912801 | 10989260713 | 2012-12-01 | NA | NA | 2014-04-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 5798881 | -73023116
1-2008-817 | SUR | TOLIMA | ESPINAL[TOLIMA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | M036-2012 | D063-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2015-07-24 | 2012-39B | 2012-11-08 | 34816 | MESTIZA | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL |  |  |  | 7907574176 | 0 | 7907574176 | 2013-04-03 | NA | NA | 2014-01-02 | 0% | 0% | 0% | 11% | CANCELADO | 4°08′55″N | 74°52′55″O
2-2007-C572 | SUR | QUINDIO | QUINDIO | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 76-2012 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2012-12-11 | 0/01/1900 | 2017-06-29 | 2007-32 | 2007-09-18 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ESTUDIOS FACTIBILIDAD AVANZADA DEL EMBALSE REGIONAL DEL QUINDIO | FONADE(Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | FONADE | APORTES NACION, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 4029483919 | 1520000000 | 5549483919 | 2008-12-01 | NA | NA | 2014-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | NA | NA
2-2012-301 | CENTRO | CUNDINAMARCA | GIRARDOT(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M036-2012 | D098-2012 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2026-12-31 | 2012-39B | 2012-11-08 | 22420 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO TANQUE CHARRASQUERO I, CHARRASQUERO II Y LINEA DE DISTRIBUCION VIA NARIÑO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 10674051028 | 2190258166 | 12864309194 | 2013-04-10 |  |  | 2026-02-15 | 100% | 99% | 85% | 85% | EN EJECUCIÓN | 4°19'44.73"N | 74°48'13.18"O
2-2012-550 | SUR | TOLIMA | ESPINAL[TOLIMA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M159-2013 | D113-2013 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2021-11-14 | 2013-5 | 2013-01-25 | 59000 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS PRIORITARIAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICPIO DE ESPINAL |  |  |  | 8264612678 | 864335231 | 9128947909 | 2013-05-01 | NA | NA | 2021-04-14 | 100% | 100% | 91% | 96% | TERMINADO | 4°08′55″N | 74°52′55″O
2-2013-199 | CENTRO | CUNDINAMARCA | SASAIMA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M04-2012 | D169-2013 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2013-01-31 |  | 2020-04-30 | 2014-12 | 2014-03-21 | 796 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA | FONADE(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros) | FONADE | Aportes Nación-PGN | 3544677939 | 0 | 3544677939 | 2015-01-27 |  |  | 2017-05-28 | 100% | 100% | 100% | 22% | LIQUIDADO | 4°55′37.58″ N | 74°22′24,96″ O
2-2012-307 | CENTRO | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | M159-2013 | D182-2013 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2023-03-13 | 2013-56 | 2013-11-07 | 143523 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 14883236284 | 5220704855 | 20103941139 | 2015-07-13 | NA | NA | 2023-09-29 | 100% | 100% | 98% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | O 74°02'30.9" | N - 5°01'13.6"´
2-2019-348 | PACIFICO | CAUCA | POPAYÁN(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | M159-2013 | D185 2013 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2013-11-08 | 2013-11-08 | Duración de las obras y seis (6) meses mas | 2022-27 | 2022-07-01 | 59495 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 5586479512 | 25675129395 | 31261608907 | 2024-05-23 | 2024-08-06 | 2026-04-30 | 2027-11-30 | 0% | 0% | 100% | 100% | SUSPENDIDO | 2.4599 | -76.5989
2-2012-120 | NORTE | CÓRDOBA | BUENAVISTA(COR), LA APARTADA(COR), PLANETA RICA(COR), PUEBLO NUEVO(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 175-2013 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2026-11-17 | 2013-56 | 2013-11-07 | 97490 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 44816619568 | 66201555204 | 111018000000 | 2015-08-26 |  |  | 2026-07-24 | 97.04% | 95.41% | 94.99% | 99% | EN EJECUCIÓN | 1386053899 | 856777442
2-2014-316 | SUR | CASANARE | YOPAL[CAS] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M036-2012 | D199-2014 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2014-12-12 | 2014-12-12 | Un dia + un mes de la liquidación del ultimo contrato derivado. Unicamente esta pendiente el CI 203 de 2014, suscrito entre FINDETER (EJECUTOR) y Fondo de Adaptación. | 2014-60 | 2014-12-02 | 180000 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL | Error: Entidad No Existe o Sin Definir(Aseguramiento), FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-Fondo de Adaptación, Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 61527056040 | 31126893970 | 92653950010 | 2015-06-30 | NA | NA | 2023-08-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | -72,42891111 -72,42292778 | 5,39331944 5,39071111
2-2013-245 | PACIFICO | NARIÑO | BARBACOAS(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | CUR 10-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2026-09-20 | 2013-58 | 2013-11-18 | 13336 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS | BARBACOAS (Nariño)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 18537700911 | 4201902895 | 22739603806 | 2015-11-30 | 2024-12-23 | 2025-02-23 | 2026-05-20 | 97% | 86.25% | 77.19% | 42.62% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma: 1.554977 Desarenador: 1.563334 PTAP: 1.673978 | Bocatoma: -78,113842 Desarenador: -78.113998 PTAP: -78.125680
1-2012-676 | SUR | TOLIMA | RONCESVALLES | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | M547-2014 | D215-2015 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2020-06-16 | 2015-22 | 2015-05-07 | 1340 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO MUNICIPIO DE RONCESVALLES | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 2422920156 | 0 | 2422920156 | 2017-10-30 | NA | NA | 2019-09-25 | 100% | 2% | 2% | 2% | LIQUIDADO | 40103171 | -756048047
1-2015-427 | SUR | BOYACA | MIRAFLORES(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M438-2015 | D241-2015 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2023-12-01 | 2015-34 | 2015-06-24 | 6034 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION INTERCEPTORES Y OPTlMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 8398520650 | 0 | 8398520650 | 2016-01-12 | NA | NA | 2023-10-07 | 100% | 100% | 87% | 95% | EN LIQUIDACIÓN | 5°11′47″N | 73°08′40″O
2-2014-277 | SUR | PUTUMAYO | PUERTO ASIS(PUT) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M438-2015 | D229-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2026-04-30 | 2015-30 | 2015-06-12 | 7211 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Recursos Propios Crédito Municipio, Recursos Propios Crédito Departamento | 23083675323 | 10579365931 | 33663041254 | 2017-09-22 | 2025-11-28 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 97.35% | 97.35% | 97% | 100% | SUSPENDIDO | Bocatoma: 0,524111 Planta: 0,5257314 Conducción: 0,523301 Red distribución: 0,512165 | Bocatoma: -76,554284 Planta: -76,55279194444444 Conducción: -76,528427 Red distribución: -76,499355
2-2014-351 | SUR | TOLIMA | IBAGUE(TOL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M438-2015 | D231-2015 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2021-11-29 | 2015-28 | 2015-06-04 | 25873 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ACUEDUCTO DE IBAGUE NUEVO SISTEMA DE LA QUEBRADA CAY | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 3104915677 | 2404811801 | 5509727478 | 2016-09-26 | NA | NA | 2018-01-31 | 100% | 100% | 100% | 98% | LIQUIDADO | 44357 | –75.2029
2-2013-1199 | NORTE | BOLÍVAR | MOMPOX(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M159-2013 | D214-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-06-24 | 2016-02-11 | 2025-11-30 | 2015-25 | 2015-05-20 | 31665 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION , AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN, Contrapartida/Municipio/OCAD | 56743924229 | 10000000000 | 66743924229 | 2016-02-11 | NA | NA | 2024-02-17 | 100% | 100% |  | 83% | TERMINADO | EBAR: 9.2379173 PTAR: 9.2674818 EEAR: 9.2492193 ALCANTARILLADO: 9.2373787 | EBAR: -74.4261500 PTAR:-74.4465499 EEAR: -74.4333466 ALCANTARILLADO: -74.4248145
2-2012-952 | PACIFICO | CHOCÓ | BAJO BAUDO (PIZARRO)(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | M036-2012 | D55-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2023-06-29 | 2012-39B | 2012-11-08 | 7041 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, Y CONSTRUCCION PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 8974624904 | 2608440395 | 11583065299 | 2015-04-20 | NA | N/A | 2023-03-14 | 100% | 100% | 98% | 100% | LIQUIDADO | 449286544 | -770827135
2-2015-380 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | M159-2013 | D224-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-06-24 | 2015-06-24 | INDETERMINADO (Fecha de terminación ligada a la duración de obra e interventoría+6 meses) | 2015-33 | 2015-06-22 | 393056 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | HABILITACION DE LA LINEA DE CONEXION DE 27" DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CORDOBA Y SU EXTENSION DEL SECTOR DE CORDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15 | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 8776390095 | 0 | 8776390095 | 2016-02-03 | NA | NA | 2018-09-27 | 100% | 92.45% | 100% | 92% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAP Escalerete 4,301,800 Sector Córdoba 4,300,500 Sector Kilómetro 15 4,299,200 | PTAP Escalerete 440,250 Sector Córdoba 442,100 Sector Kilómetro 15 443,800
2-2013-376 | PACIFICO | NARIÑO | COLON(GENOVA)[NARIÑO] | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D218-2015 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2022-07-16 | 2015-34 | 2015-06-24 | 714 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA MUNICIPIO DE COLON | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1408252534 | 314565331 | 1722817865 | 2016-11-08 | NA | NA | 2021-07-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 1.6643 | -77.0606
1-2014-318 | SUR | QUINDIO | MONTENEGRO[QUINDIO] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS |  | 012-2014 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2016-08-31 | 2014-50 | 2014-10-10 | 1625 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO VEREDAS ONCE CASA-SAN JOSE-CANTORES-LA ESPERANZA-LA PALOMA | Empresa Sanitaria del Quindio - ESAQUIN S.A. E.S.P. | Empresa de servicios públicos | Aportes Nación-PGN | 4079652687 | 0 | 4079652687 | 2015-05-21 | NA | NA | 2016-06-27 | 100% | 100% | 0% | 0% | LIQUIDADO | 4°33′55″N | 75°45′04″O﻿
2-2013-341 | PACIFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | M766-2013 | D243-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-12-01 | 2015-12-01 | Un (1) mes después de liquidación derivados | 2015-58 | 2015-11-20 | 50797 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 3990195466 | 2000000000 | 5990195466 | 2017-06-09 | NA | NA | 2024-12-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 298446734 | -764987315
1-2015-649 | CENTRO | ANTIOQUIA | SALGAR[ANTIOQUIA] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 010-2016 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2016-05-13 |  | 2017-06-30 | Concepto | 2016-04-14 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO QUE BENEFICIAN A FAMILIAS AFECTADAS POR LA AVALANCHA DEL 18 DE MAYO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE SALGAR | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | UNGRD | Aportes Nación-PGN | 1229695706 | 0 | 1229695706 | 2016-07-11 |  |  | 2016-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 5°57'29"N | 76°00'38"W
2-2015-106 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 153-2016 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2016-09-13 | 2016-09-13 | INDETERMINADO (Fecha de terminación del CUR ligada a la liquidación de contrato de obra + 4 meses) | 2016-24 | 2016-08-29 | 2423241 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION PARA LAS MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PTAR CAÑAVERALEJO | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 84873246532 | 0 | 84873246532 | NA | NA | NA | NA | 0% | 23% | 39.65% | 39.66% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAR 875518,9 | PTAR 1066573,35189999
2-2013-710 | SUR | HUILA | LA PLATA[HUILA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M438-2015 | D264-2016 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2023-03-01 | 2016-4 | 2016-02-19 | 1751 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 5936504087 | 417000000 | 6353504087 | 2018-02-26 | NA | NA | 2021-11-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 22812971 | -759865767
2-2016-55 | PACIFICO | CHOCÓ | ISTMINA(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | M438-2015 | D260-2016 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2016-11-30 | 2017-01-16 | 2026-03-30 | 2016-6 | 2016-03-01 | 24186 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 16897858825 | 0 | 16897858825 | NA | NA | NA | 2026-12-31 | 100% | 33% | 100% | 0% | SUSPENDIDO | 458681867 | -770009074
2-2012-261 | PACIFICO | NARIÑO | EL TABLON[NARIÑO] | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D266-2016 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2023-01-16 | 2017-5 | 2017-02-08 | 3528 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-SGP | 5088394689 | 135817147 | 5224211836 | 2017-07-27 | NA | NA | 2021-10-05 | 100% | 100% | 100% | 94% | EN LIQUIDACIÓN | 1.4779 | -77.0191
2-2012-1094 | PACIFICO | NARIÑO | TAMINANGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D280-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2026-11-18 | 2016-34 | 2016-10-24 | 3717 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 6177294932 | 4828000000 | 11005294932 | 2023-08-14 | NA | NA | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | Bocatoma: 1.679219 PTAP: 1.670572 | Bocatoma: -77.332489 PTAP: -77.327429
1-2016-205 | SUR | HUILA | OPORAPA[HUILA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | D277-2017 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2020-10-30 | 2016-37 | 2016-11-08 | 3998 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 7522710378 | 0 | 7522710378 | 2017-06-28 | NA | NA | 2018-12-28 | 100% | 100% | 100% | 98% | LIQUIDADO | 202306 | −75.9953
1-2015-392 | SUR | HUILA | NEIVA[HUILA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | M438-2015 | D279-2017 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2023-02-28 | 2016-39 | 2016-11-24 | 313493 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION SEGUNDA FASE PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 7528910751 | 7550000000 | 15078910751 | 2018-05-21 | NA | NA | 2020-10-28 | 100% | 100% | 100% | 93% | EN LIQUIDACIÓN | 2,937186 2,931059 | -75,255322 -75,275143
2-2015-174 | SUR | META | VILLAVICENCIO[META] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M438-2015 | D283-2017 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Un día + un mes de la liquidación del último contrato derivado | 2016-43 | 2016-12-15 | 447709 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-Tasa Compensada, Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 28289114416 | 32415226076 | 60704340492 | 2018-12-28 | NA | NA | 2021-10-28 | 100% | 100% | 99% | 93% | TERMINADO | 4°08′33″N | 73°37′46″O
2-2016-268 | NORTE | MAGDALENA | ARACATACA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M438-2015 | D290-2017 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2025-12-26 | 2016-39 | 2016-11-24 | 22524 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 26612381129 | 0 | 26612381129 | 2018-03-05 | NA | NA | 2025-01-21 | 100% | 100% |  | 93% | TERMINADO | 10.5868 | -74.1937
1-2013-740 | SUR | PUTUMAYO | MOCOA(PUT) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | M438-2015 | D289-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2026-04-30 | 2017-15 | 2017-04-03 | 33426 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 32015927225 | 0 | 32015927225 | 2017-06-27 | NA | NA | 2024-07-02 | 100% | 100% | 89% | 90% | TERMINADO | 1.1472 | -76.6753
2-2016-270 | NORTE | MAGDALENA | ARACATACA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | M1139-2020 | 008-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2026-12-01 | 2017-9 | 2017-03-02 | 9356 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN EPM(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EPM- AGUAS NACIONALES | Aportes Nación-Créditos-BID | 14362847132 | 0 | 14362847132 | 2017-10-18 | NA | NA | 2021-04-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 10.5257456 | -74.1871803
2-2017-96 | CENTRO | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA(CUN), LA MESA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | M438-2015 | D298-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-08-14 | 2017-08-14 | con la liquidación de los derivados | 2017-49 | 2017-09-13 | 41505 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-Tasa Compensada, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 52912354175 | 77671440369 | 131159000000 | 2018-11-13 | 2025-12-23 | 2026-04-23 | 2026-10-18 | 91% | 91% | 90% | 70% | EN EJECUCIÓN | 4°44'2.1" 4.7319° 4.6231° | 74°15'41.6" 74.2685° -74.4703°
1-2016-521 | CENTRO | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M438-2015 | D299-2017 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2026-12-30 | 2017-39 | 2017-07-27 | 15801 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES II SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 11183035685 | 3086929451 | 14269965136 | 2020-07-13 | NA | NA | 2024-05-31 | 100% | 100% | 99% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 4°47'20.76"N | 74°19'44.75"O
1-2016-208 | SUR | HUILA | PITALITO(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M438-2015 | D297-2017 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2026-06-30 | 2016-42 | 2016-12-07 | 104878 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DE MUNICIPIO DE PITALlTO-HUILA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 17985736462 | 3965002847 | 21950739309 | 2020-01-30 | 2023-06-23 | 2024-12-31 | 2026-06-01 | 100% | 51% | 44% | 84% | SUSPENDIDO | Bocatoma: 1.7906722 Mpio: 1,85297434352 | Bocatoma: -76.1534904 Mpio: -76,0490044984
2-2014-135 | PACIFICO | NARIÑO | YACUANQUER(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D300-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2026-03-30 | 2017-36 | 2017-07-12 | 789 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2289903190 | 355390302 | 2645293492 | 2022-03-28 | NA | NA | 2025-04-18 | 100% | 100% | 58% | 95.95% | EN LIQUIDACIÓN | Bocatoma: 1.154889 Desarenador: 1.153289 Filtro: 1.148900 Tanque: 1.148783 | Bocatoma: -77.421739 Desarenador: -77.422619 Filtro: -77.430192 Tanque: -77.430353
2-2016-342 | SUR | TOLIMA | HONDA[TOLIMA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | M438-2015 | D304-2017 Findeter (037-2017 Ministerio) | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2022-12-08 | 2017-27 | 2017-05-31 | 3600 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 3199570691 | 0 | 3199570691 | 2021-07-28 | NA | NA | 2022-07-28 | 100% | 100% | 100% | 95% | LIQUIDADO | 520856 | −74.73584
2-2015-576 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 040-2017 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2026-08-06 | 2017-55 | 2017-10-13 | 680000 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION NUEVA ADUCCION PTAP SAN ANTONIO | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 50468537864 | 1236272243 | 51704810107 | NA | NA | NA | NA | 0% | 37% | 30.66% | 30.66% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAP 872867,408447999 Bocatoma 873184,195962 Inicio tunel linner 873062,936359 Inicio tunel 872957,669955 | PTAP 1059241,61556 Bocatoma 1056764,59983 Inicio tunel linner 1057024,67448999 Inicio tunel 1057510,06652
2-2016-218 | SUR | N DE SANTANDER | CÚCUTA(N D), LOS PATIOS(N D), VILLA DEL ROSARIO(N D) | CARLOS CALDERON | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 055-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2025-09-19 | 2017-63 | 2017-11-10 | 805162 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría,Interventoría de la Consultoría), ECOPETROL(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Gestión de Predios,Gestión Ambiental,Gestión de Contingencia y Escalafón,Seguimiento Región) | Ecopetrol S.A. FINDETER | CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Departamento, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 129781000000 | 299356000000 | 429137000000 | 2019-04-15 | NA | NA | 2026-12-31 | 100% | 98% | 83% | 92% | EN EJECUCIÓN | Desarenador: 7,8504027 PTAP El Pórtico: 7,8449000 Tanques Patios: 7,8173361 Tanques Villa del Rosario: 7,8197937 | Desarenador: -72,630712 PTAP El Pórtico: -72,5212178 Tanques Patios: -72,5071720 Tanques Villa del Rosario: -72,4823145
2-2017-201 | CENTRO | SANTANDER | LEBRIJA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | M438-2015 | D311-2017 Findeter (045-2017 Ministerio) | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-10 | Terminacion de obra + 6 meses | 2017-62 | 2017-11-09 | 25937 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB) | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 23212114903 | 2613829029 | 25825943932 | 2017-11-10 | NA | NA | 2026-04-10 | 98.01% | 27% | 27% | 27% | SUSPENDIDO | O 73°7´4.68´´ | N 7°07' 3.08¨¨
4-2017-240 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 051-2017 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2026-11-26 | 2017-57 | 2017-10-27 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 44823036216 | 0 | 44823036216 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 3.4144 | -76.5216
2-2015-293 | SUR | QUINDIO | ARMENIA[QUINDIO] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | M766-2013 | D -2018 Findeter (004-2018 Ministerio) | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2021-08-02 | 2018-26 | 2018-06-21 | 2000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA, NUEVO ARMENIA Y LA LINDA DE, MUNICIPIO DE ARMENIA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Recursos Propios del Operador | 2170210481 | 261828929 | 2432039410 | 2021-01-18 | NA | NA | 2021-09-06 | 100% | 100% | 100% | 83% | LIQUIDADO | 4.5267 | -75.6904
2-2013-691 | NORTE | CÓRDOBA | PLANETA RICA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M766-2013 | D318-2018 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2026-04-07 | 2018-28 | 2018-06-28 | 42640 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCION A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA – ETAPA II - CORDOBA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 4915383194 | 0 | 4915383194 | 2021-03-01 | NA | NA | 2025-03-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 8.4331 | -74.179
1-2014-484 | CENTRO | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | M766-2013 | D317-2018 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2018-32 | 2018-07-17 | 10612 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Aportes Nación-PGN | 4485472942 | 0 | 4485472942 | 2021-10-29 | NA | NA | 2022-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 4° 22' 34.77" 4.376325 | 74° 40' 14.38" - 74.670660
1-2010-242 | CENTRO | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M766-2013 | D314-2018 Findeter (006-2018 Ministerio) | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2026-06-06 | 2018-24 | 2018-06-14 | 17341 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE I | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 6149845728 | 2133128386 | 8282974114 | 2021-12-20 | 2024-04-19 | 2025-08-02 | 2026-06-06 | 99% | 99% | 96% | 96% | SUSPENDIDO | 4° 32' 15.966" N | 74° 32' 30.373" W
2-2013-523 | CENTRO | SANTANDER | MOLAGAVITA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M766-2013 | D315-2017 Findeter (007-2018 Ministerio). | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2016-27 | 2016-09-12 | 896 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA- FASE I REDES DE ALCANTARILLADO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 4837305243 | 0 | 4837305243 | 2016-11-01 | NA | NA | 2022-12-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 4°16'40"N | 74°46'16"W
2-2017-215 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 012-2018 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2021-07-31 | Comité No. 12 - 2018 | 2018-03-23 | Sin Determinar | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE CALI | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación - PNG | 6458002262 | 0 | 6458002262 | 2019-12-03 | 2020-03-24 | 2021-06-30 | 2021-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 3.4516 | -76.532
2-2013-220 | SUR | TOLIMA | ALPUJARRA[TOLIMA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 015-2018 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2021-12-31 | 2018-34 | 2018-07-24 | 551 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDAL VEGA DE GRAMAL Y LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA - TOLIMA | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-Créditos-BID | 5789059510 | 0 | 5789059510 | 2020-06-23 | NA | NA | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 3°23′30″N | 74°55′58″O
2-2018-206 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 016-2018 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2026-07-02 | 2018-46 | 2018-09-27 | 2423241 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RÍO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RÍO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 48270863161 | 0 | 48270863161 | 2021-02-15 | 2025-05-19 | Suspendido | Suspendido | Suspendido | 43.16% | 47.65% | 47.65% | SUSPENDIDO | PTAP 872826,966198 Caisson 872946,188266 | PTAP 1066736,78006 Caisson 1066907,45307999
2-2018-320 | SUR | TOLIMA | COYAIMA[TOLIMA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 632-2019 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2022-07-18 | 2018-56 | 2018-11-22 | 1986 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | Aportes Nación-PGN | 2562701063 | 0 | 2562701063 | 2020-01-14 | NA | NA | 2022-02-14 | 100% | 100% | 99% | 97% | LIQUIDADO | 37975 | –75.1939
2-2019-147 | SUR | CASANARE | YOPAL[CAS] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 624-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2021-05-18 | 2019-21 | 2019-06-08 | 13570 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) |  | Aportes Nación-PGN | 550527150 | 0 | 550527150 | 2020-07-01 | NA | NA | 2021-03-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | -72.4196 | 5.297
2-2019-168 | SUR | AMAZONAS | LETICIA(AMA) FASE 1 | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 639-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2025-02-28 | 2019-25 | 2019-06-26 | 29746 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONA | LETICIA (Amazonas)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 6961151510 | 1238849750 | 8200001260 | 2020-01-30 | 2024-09-30 | 2024-11-11 | 2025-02-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | -4,1902778 (Barcaza) -4.2163889 (Red alcantarillado) | -69,95 (Barcaza) -69.9413888888889 (Red alcantarillado)
2-2016-379 | NORTE | CÓRDOBA | MONTERIA(COR) TAPAO -SABANAL | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 640-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2026-08-04 | 2019-25 | 2019-06-26 | 12396 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL EL TAPAO Y SABANAL, MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA. | MONTERIA (Cordoba)(Obra y Suministros,Consultoría) | MUNICIPIO | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 3200000000 | 5956244546 | 9156244546 | 2020-07-16 | 2025-12-22 | 2026-05-15 | 2026-05-24 | 97% | 87% | 61% | 100% | SUSPENDIDO | 8802028 | -75858333
2-2019-153 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | M159-2013 | D628-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2019-06-26 | 2019-07-18 | 2022-06-26 | 2019-19 | 2019-05-24 | 406281 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 1494530725 | 0 | 1494530725 | 2020-08-10 | NA | NA | 2022-06-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | PTAP Escalerete 4,301,800 PTAP Venecia 4,303,200 Empalme hidráulico intermedio 4,302,500 Tanque de regulación proyectado 4,302,800 Válvula de sectorización crítica 4,302,000 | PTAP Escalerete 4,301,800 PTAP Venecia 4,303,200 Empalme hidráulico intermedio 4,302,500 Tanque de regulación proyectado 4,302,800 Válvula de sectorización crítica 4,302,000
1-2019-46 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 625-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-06-26 | 2019-06-26 | INDETERMINADO (Fecha de terminación ligada a la duración de obra e interventoría+6 meses) | 2019-18 | 2019-05-22 | 8900 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE CALI. | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 32710499582 | 0 | 32710499582 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAR 875518,9 Canal 877519,101499999 Tuberia 877685,8686 Tuberia 877214,9982 Tuberia 877574,7959 Tuberia 877592,9675 Tuberia 877373,4261 | PTAR 1066573,35189999 Canal 1065752,48949999 Tuberia 1065136,90819999 Tuberia 1065423,6698 Tuberia 1065467,05419999 Tuberia 1065678,0157 Tuberia 1065733,594
1-2019-48 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 626-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-06-26 | 2019-06-26 | INDETERMINADO (Fecha de terminación ligada a la duración de obra e interventoría+6 meses) | 2019-18 | 2019-05-22 | 23764 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LIDO,COLSEGUROS, SAAVEDRA GALINDO, OUERETO MALLARINO Y SIMON BOLIVAR. | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | APORTES NACION, Aportes Nación-PGN | 15706653975 | 0 | 15706653975 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | Barrio Colseguros PTAP 872826,966198 Barrio Colseguros Tuberia 871394,356581 Barrio Colseguros Tuberia 871093,516497 Barrio Colseguros Tuberia 870458,643107 Barrio Lido PTAP 872867,408447999 Barrio Lido Tuberia 869974,76133 Barrio Lido Tuberia 870251,436557 Barrio Lido Tuberia 870002,875372 Barrio Puerto Mallarino PTAP 872826,966198 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 873392,09972299 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 873058,79512499 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 873176,848157 Barrio Saavedra Galindo PTAP 872826,966198 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 872730,109987 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 872552,3029 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 872364,986247 Barrio Simon Bolivar PTAP 872826,966198 Barrio Simon Bolivar Tuberia 872572,56 Barrio Simon Bolivar Tuberia 872212,477126999 Barrio Simon Bolivar Tueria 872248,612681 | Barrio Colseguros PTAP 1066736,78006 Barrio Colseguros Tuberia 1060505,75147 Barrio Colseguros Tuberia 1060463,79156 Barrio Colseguros Tuberia 1060488,53505 Barrio Lido PTAP 1059241,61556 Barrio Lido Tuberia 1058721,8979 Barrio Lido Tuberia 1058671,36486999 Barrio Lido Tuberia 1058285,73356999 Barrio Puerto Mallarino PTAP 1066736,78006 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 1066135,1320799 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 1066352,3314199 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 1066747,79112 Barrio Saavedra Galindo PTAP 1066736,78006 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 1062347,402 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 1062261,8943 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 1062475,304909 Barrio Simon Bolivar PTAP 1066736,78006 Barrio Simon Bolivar Tuberia 1062156,3392 Barrio Simon Bolivar Tuberia 1062111,73720999 Barrio Simon Bolivar Tuberia 1062415,71338
2-2018-78 | PACIFICO | NARIÑO | YACUANQUER(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M547-2014 | D630-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2021-06-26 | 2019-18 | 2019-05-22 | 4140 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 394716504 | 0 | 394716504 | 2020-08-18 | NA | NA | 2021-01-18 | 100% | 100% | 100% | 90% | EN LIQUIDACIÓN | Bocatoma: 1.171769 Desarenador: 1.170928 PTAP: 1.124331 | Bocatoma: -77.369286 Desarenador: -77.369664 PTAP: -77.392864
1-2019-47 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 627-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-06-26 | 2019-06-26 | INDETERMINADO (Fecha de terminación ligada a la duración de obra e interventoría+6 meses) | 2019-18 | 2019-05-22 | 5565 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONTROL, DE AGUAS RESIDUALES EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN CARLOS DE CALI. | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 31947517020 | 510252439 | 32457769459 | 2021-08-12 | 2024-08-24 | Suspendido | Suspendido | Suspendido | 50.33% | 34.84% | 34.15% | SUSPENDIDO | PTAR 875518,9 Canal 869910,545130671 Tuberia 870476,322080606 Tuberia 870027,198557483 Tuberia 869989,939472673 Tuberia 870367,323399678 Tuberia 870282,547193708 | PTAR 1066573,3519 Canal 1062687,85033217 Tuberia 1062463,91713932 Tuberia 1062461,13018599 Tuberia 1062948,46120017 Tuberia 1063090,81578242 Tuberia 1062774,37774283
2-2018-258 | SUR | META | VILLAVICENCIO[META] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 546-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2022-03-01 | 2019-6 | 2019-02-25 | 463498 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN ALTERNA DE MARIA LA ALTA PARA EL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EAAV | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 10000000000 | 5990122719 | 15990122719 | 2020-07-24 | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | 4°08′33″N | 73°37′46″O
2-2019-146 | SUR | HUILA | PAICOL[HUI | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 857-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2021-12-27 | 2019-46 | 2019-11-07 | 2398 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO CASCO URBANO SEGUNDA FASE SECTORES ORIENTE Y OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE PAICOL-DEPARTAMENTO DEL HUILA | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 2000000000 | 1129082213 | 3129082213 | 2020-08-24 | NA | NA | 2021-11-09 | 100% | 100% | 100% | 98% | LIQUIDADO | 2.4495 | -75.7761
2-2019-221 | NORTE | MAGDALENA | EL BANCO(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 864-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-27 | 2020-01-21 | 2026-05-02 | 2019-50 | 2019-12-10 | 755 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA | EL BANCO (Magdalena)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 3361639390 | 237703839 | 3599343229 | 2020-08-19 | 2024-08-06 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 78.08% | 78% | 73% | 84% | SUSPENDIDO | 9.0752 | -73.9085
1-2019-376 | NORTE | CESAR | PAILITAS(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 866-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-12-27 | 2020-01-23 | 2023-10-31 | 2019-51 | 2019-12-13 | 1105 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION | 3825821762 | 0 | 3825821762 | 2020-07-02 | NA | NA | 2023-09-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8,890833333 8,878055556 | -73,69361111 -73,6925
1-2014-372 | SUR | HUILA | SAN AGUSTIN(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 872-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-30 | 2020-01-23 | 2026-07-31 | 2019-54 | 2019-12-23 | 10300 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | Municipio de San Agustín (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 6272489844 | 1549667079 | 7822156923 | 2020-11-11 | NA | NA | 2025-12-31 | 100% | 100% | 79% | 100% | TERMINADO | 18791667 | -7626833333
2-2013-168 | SUR | BOYACA | MONGUA(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 874-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2023-04-20 | 2019-51 | 2019-12-13 | 1010 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACION PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, PALO ARMADO Y PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE MONGUA | Municipio de Mongua (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1867821941 | 19347474 | 1887169415 | 2020-09-21 | NA | NA | 2023-02-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 5.7547 | -72.7983
1-2013-1111 | NORTE | SUCRE | GALERAS(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 868-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2026-08-17 | 2019-54 | 2019-12-23 | 12364 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS | GALERAS (Sucre)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 7423105309 | 0 | 7423105309 | 2021-06-15 | 2025-12-19 | suspendido | 2026-08-17 | 100% | 56% | 56% | 80% | SUSPENDIDO | 9.1666 | -75.0457
2-2019-183 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 870-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2021-05-23 | 2019-54 | 2019-12-23 | 12476 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SECTORES No. 4 ETAPA 1 FASE II MUNICIPIO DE CERETÉ | UNIAGUAS S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | UNIAGUAS | Aportes Nación-PGN | 5946597729 | 0 | 5946597729 | 2020-05-05 | NA | NA | 2021-04-30 | 100% | 100% |  | 97% | EN LIQUIDACIÓN | 88847972 | -757885693
2-2018-125 | NORTE | SUCRE | SINCE(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 873-2019 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2026-03-25 | 2019-54 | 2019-12-23 | 1444 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE LA RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCE | SINCE (Sucre)(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 6894284711 | 1511783788 | 8406068499 | 2020-05-21 | 2023-10-13 | NA | 2026-03-27 | 100% | 96% | 79% | 100% | SUSPENDIDO | 9.0509 | -75.0776
2-2016-149 | NORTE | CÓRDOBA | VALENCIA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 878-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2023-12-23 | 2018-56 | 2018-11-22 | 722 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 1974580106 | 0 | 1974580106 | 2021-01-28 | NA | NA | 2023-11-17 | 100% | 100% |  | 89% | TERMINADO | 8.3247 | -76.0749
2-2019-110 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 881-2019 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2026-07-31 | 2019-52 | 2019-12-17 | 335969 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONFORMACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA RED BAJA ORIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 14241874379 | 0 | 14241874379 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 3.4144 | -76.5216
2-2019-281 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 880-2019 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2019-12-31 | 2019-12-21 | 2026-06-30 | 2019-48 | 2019-11-28 | 10346 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS SAN LUIS Y SAN CARLOS | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 7580587780 | 217369317 | 7797957097 | 2022-04-29 | 2024-08-24 | Suspendido | Suspendido | Suspendido | 33.4% | 25.45% | 29.15% | SUSPENDIDO | Barrio San Carlos PTAP 872826,966198 Barrio San Carlos Tuberia 870492,494401999 Barrio San Carlos Tuberia 869964,601095 Barrio San Carlos Tuberia 870008,112184999 Barrio San Carlos Tuberia 870427,305346 Barrio San Carlos Tuberia 870273,500042999 Barrio San Luis PTAP 872826,966198 Barrio San Luis Tuberia 877255,6452 Barrio San Luis Tuberia 877359,3762 Barrio San Luis Tuberia 877586,325799999 Barrio San Luis Tuberia 877736,0894 Barrio San Luis Tuberia 877629,711899999 | Barrio San Carlos PTAP 1066736,78006 Barrio San Carlos Tuberia 1062461,69023 Barrio San Carlos Tuberia 1062405,65295 Barrio San Carlos Tuberia 1062955,80409 Barrio San Carlos Tuberia 1062998,71555 Barrio San Carlos Tuberia 1062646,01257 Barrio San Luis PTAP 1066736,78006 Barrio San Luis Tuberia 1065390,3152 Barrio San Luis Tuberia 1065713,7603 Barrio San Luis Tuberia 1065649,7577 Barrio San Luis Tuberia 1065288,32239999 Barrio San Luis Tuberia 1065213,4473
2-2019-322 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 882-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2026-12-31 | 2019-52 | 2019-12-17 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION CENTRO DE CONTROL MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMCALI EICE ESP FASE EN SANTIAGO DE CALI | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 36302301707 | 1134912732 | 37437214439 | 2022-01-17 | 2024-12-27 | 2025-05-15 | Suspendido | Suspendido | 92% | 63% | 65.3% | SUSPENDIDO | Estacion bombeo Terron 873737,019539 Estacion Bombeo Siloe 870634,315746 Estacion Bombeo Siloe 873178,345026999 | Estacion bombeo Terron 1058709,04407 Estacion Bombeo Siloe 1058345,25189 Estacion Bombeo Siloe 1064996,18432
2-2018-309 | SUR | HUILA | PITALITO(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 814-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2023-01-24 | 2020-24 | 2020-07-14 | 80170 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA | PITALITO (Huila)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | MUNICIPIO | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 2904901507 | 35668264 | 2940569771 | 2021-09-30 | NA | NA | 2022-12-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 133511096 | -8137388549
2-2016-180 | SUR | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO[PUTUMAYO] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 830-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-12-31 | 2017-40 | 2017-08-02 | 2297 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN EPM(Obra y Suministros,Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-Créditos-BID | 8268421242 | 0 | 8268421242 | 2018-04-23 | NA | NA | 2019-02-21 | 100% | 100% | 100% | 0% | TERMINADO | 0.68899 | -76.6037
2-2015-350 | SUR | BOYACA | VILLA DE LEIVA(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 870-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2023-06-30 | 2020-24 | 2020-07-14 | 18046 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE | Villa de Leiva (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1776677078 | 5615775 | 1782292853 | 2021-08-18 | NA | NA | 2023-06-10 | 100% | 100% | 100% | 98% | EN LIQUIDACIÓN | 5°37′59″N | 73°31′32″O
2-2014-187 | SUR | RISARALDA | LA VIRGINIA(RIS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 893-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-08-31 | 2020-09-16 | 2026-08-30 | 2020-18 | 2020-06-13 | 31503 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION FASE III LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA | Empresa de Servicios Píublicos de La Virginia E.S.P. | ESP | APORTES NACION, Contrapartida-ESP, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1739939264 | 2504234121 | 4244173385 | 2021-09-14 | 2024-02-01 | 2025-11-04 | 2026-08-30 | 100% | 80% | 62% | 100% | EN EJECUCIÓN | -75.8802 | 4.8965
2-2017-274 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 904-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 2024-06-30 | 2020-16 | 2020-06-11 | 2683 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO MUNICIPIO DE PALMIRA | Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2464727101 | 4050201194 | 6514928295 | 2021-02-04 | NA | NA | 2024-05-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | Centro poblado – La Herradura 4,078,600 Centro poblado – Obando 4,079,200 Centro poblado – Matapalo 4,077,800 Tanque de almacenamiento proyectado 4,078,900 Válvula de control – tramo crítico 4,078,300 | Centro poblado – La Herradura 436,300 Centro poblado – Obando 437,100 Centro poblado – Matapalo 435,500 Tanque de almacenamiento proyectado 436,800 Válvula de control – tramo crítico 436,000
2-2014-184 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | GUACARI(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 917-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 2022-09-30 | 2020-16 | 2020-06-11 | 5264 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARÍ | ACUAVALLE(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio | 2500000000 | 648883025 | 3148883025 | 2021-08-27 | NA | NA | 2022-09-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | Nodo central – Guabitas 4,128,200 Empalme con red municipal – Guacarí 4,128,500 Extensión rural – zona periférica 4,127,900 Tanque de almacenamiento proyectado 4,128,300 Válvula de control – tramo crítico 4,128,100 | Nodo central – Guabitas 438,950 Empalme con red municipal – Guacarí 439,200 Extensión rural – zona periférica 438,700 Tanque de almacenamiento proyectado 439,050 Válvula de control – tramo crítico 438,850
2-2015-292 | SUR | QUINDIO | ARMENIA[QUINDIO] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 938-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2022-09-16 | 2020-29 | 2020-08-13 | 5443 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADOS BARRIOS LA CLARITA, LA ISABELA,ZULDEMAIDA,Y SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | ESP | Aportes Nación-PGN | 3511730085 | 0 | 3511730085 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | NA | NA
2-2012-273 | NORTE | SUCRE | SAN BENITO ABAD(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 990-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2026-09-04 | 2020-17 | 2020-06-12 | 3434 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD - DEPARTAMENTO SUCRE (FASE II) | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 11459203450 | 568606952 | 12027810402 | 2021-04-19 | NA | NA | 2026-06-04 | 88.01% | 81.76% | 75% | 79% | EN EJECUCIÓN | 8928056 | -75026389
2-2019-32 | NORTE | CÓRDOBA | SAN ANTERO(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 1007-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2025-11-08 | 2020-37 | 2020-09-18 | 34949 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Regalias Directas-Municipio, Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 8000000000 | 18679311723 | 26679311723 | 2021-05-25 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 100% | 100% | 90% | 100% | TERMINADO | 9.366111 | -75.782500
2-2020-146 | CENTRO | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1038-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2026-06-18 | 2020-44 | 2020-10-27 | 27778 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA | LA ESTRELLA (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA | 92530227379 | 3500000000 | 96030227379 | 2021-05-03 | NA | NA | 2026-06-18 | 26.82% | 30.86% | 20% | 30% | EN EJECUCIÓN | P01 1171393.831 827326.279 6.4531611 P02 1171351.022 827190.767 6.4529599 P03 1171341.983 827163.713 6.4529164 P04 1171326.137 826997.919 6.4528391 P05 1171238.191 826865.897 6.4524206 P06 1170902.508 826707.095 6.4508530 P07 1170818.632 826727.701 6.4504493 P08 1170799.387 826655.785 6.4503581 P09 1170736.866 826662.772 6.4500613 P10 1170733.623 826720.305 6.4500458 P11 1170718.095 826760.594 6.4499713 P12 1170713.267 826939.180 6.4499485 P13 1170742.908 827009.554 6.4500907 | -75.5580123 6°27'11.38" N 75°33'28.84" W -75.5574878 6°27'10.66" N 75°33'26.96" W -75.5573739 6°27'10.50" N 75°33'26.55" W -75.5566960 6°27'10.22" N 75°33'24.11" W -75.5561567 6°27'08.71" N 75°33'22.16" W -75.5554861 6°27'03.07" N 75°33'19.75" W -75.5555696 6°27'01.62" N 75°33'20.05" W -75.5552816 6°27'01.29" N 75°33'19.01" W -75.5553101 6°27'00.22" N 75°33'19.12" W -75.5555423 6°27'00.16" N 75°33'19.95" W -75.5557072 6°26'59.90" N 75°33'20.55" W -75.5564233 6°26'59.82" N 75°33'23.12" W -75.5567050 6°27'00.33" N 75°33'24.14" W
1-2018-170 | CENTRO | CUNDINAMARCA | SASAIMA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 1081-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-11-30 | 2021-02-09 | 2026-06-11 | 2020-47 | 2020-11-06 | 6384 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA, Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 581490245 | 841100103 | 1422590348 | NA | NA | NA | 2026-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4° 55'39.01" N | 74°25'52,01" O
2-2019-262 | CENTRO | CUNDINAMARCA | MADRID(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1085-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2026-08-08 | 2020-40 | 2020-10-01 | 45988 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | EPC - EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-ESP | 3500000000 | 527968120 | 4027968120 | 2022-11-28 | na | na | 2026-04-13 | 96% | 96% | 90% | 100% | EN EJECUCIÓN | 4°43'39.41" | 74°15'23.06"
2-2019-178 | CENTRO | SANTANDER | SAN GIL(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1092-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2022-11-01 | 2020-44 | 2020-10-27 | 1855 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SAN CARLOS, CARLOS MARTÍNEZ SILVA, SANTANDER Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil Acuasan (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2700000000 | 721399200 | 3421399200 | 2021-08-02 | NA | NA | 2022-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°33'19" 6°33´31" | 73°08'45" 73°08'04"
2-2017-66 | SUR | HUILA | SAN AGUSTIN(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1094-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-08-13 | 2020-49 | 2020-11-12 | 1210 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS BARRIOS ULLUMBE Y NUEVA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1064894474 | 719523294 | 1784417768 | 2021-09-13 | NA | NA | 2022-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 1254311512 | -8171762382
2-2019-116 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR), SAN CARLOS(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1095-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2024-12-21 | 2020-41 | 2020-10-08 | 12690 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Regalías Fondo de Compensación Regional-Departamento, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 3000000000 | 14199911120 | 17199911150 | 2021-12-13 | NA | NA | 2024-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.8872 | -75.7999
2-2020-64 | NORTE | CESAR | CHIMICHAGUA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1097-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-10 | 2021-01-31 | 2025-04-01 | 2020-46 | 2020-11-05 | 2926 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA-CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros), AGUAS DEL CESAR(Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 7737967301 | 3473414557 | 11211381858 | 2021-07-13 | NA | NA | 2024-02-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 9,184722222 9,191111111 9,193333333 | -73,73333333 -73,73194444 -73,73277778
2-2020-278 | CENTRO | SANTANDER | MOGOTES(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1099-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2024-05-10 | 2020-50 | 2020-11-13 | 1030 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 3763651315 | 4959003776 | 8722655091 | 2021-11-09 | NA | NA | 2024-02-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°28'36"N | 72°58'15"W
2-2020-264 | CENTRO | SANTANDER | SAN GIL(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1100-2020 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2026-04-09 | 2020-52 | 2020-11-20 | 3412 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1208429519 | 829314375 | 2037743894 | 2021-11-29 | 2023-02-17 | 2026-04-09 | 2026-06-09 | 90% | 37% | 24% | 85% | SUSPENDIDO | 6°32°28" | 73°'07'30"
2-2020-195 | CENTRO | SANTANDER | OIBA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1101-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2026-02-28 | 2020-49 | 2020-11-12 | 3452 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | OIBA (Santander)(Interventoría de Obra y Suministros), EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 3031819350 | 2080660338 | 5112479688 | 2020-10-01 | 2023-09-09 | 2025-04-01 | 2025-05-27 | 100% | 100% | 95% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°16'22"N | 73°18'05"W
2-2020-185 | SUR | CALDAS | MANIZALES(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1111-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-18 |  | 2023-12-31 | 2020-49 | 2020-11-12 | 73572 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SUR EN EL TRAMO ARGOS-CÁMBULOS MANIZALES | AGUAS DE MANIZALES S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | APORTES NACION | 6490688361 | 0 | 6490688361 | 2022-04-04 | NA | NA | 2023-06-29 | 0% | 100% | 100% | 98% | TERMINADO | 5°04′03″N | 75°30′36″O
2-2019-187 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1103-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2024-06-14 | 2020-58 | 2020-12-10 | 14000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ | AQUALIA(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | AQUALIA | Aportes Nación-PGN | 13401872559 | 0 | 13401872559 | 2021-07-13 | NA | NA | 2024-06-14 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8.8848 | -75,149445
1-2020-321 | NORTE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA(ATL), PUERTO COLOMBIA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | NA | 1106-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2027-05-07 | 2020-59 | 2020-12-11 | 157946 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 139641798466 | 85685598259 | 225327396725 | 2023-10-23 | NA | NA | 2026-05-07 | 84.11% | 90.85% | 85.14% | 100% | EN EJECUCIÓN | 11.0362751 | -74.8302296
1-2013-812 | CENTRO | CUNDINAMARCA | APULO(RAFAEL REYES)(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | NA | 1108-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-18 | 2021-02-09 | 2026-06-08 | 2020-54 | 2020-11-27 | 9848 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida/Departamento/OCAD | 9154823431 | 13290407354 | 22445230785 | 2022-06-16 | 2023-04-11 | 2025-02-16 | 2026-06-08 | 88.88% | 83.25% | 79% | 77% | EN EJECUCIÓN | 4° 31' 16.63" 4.521285 | 74° 35' 35.99" - 74.593330
1-2019-326 | CENTRO | CUNDINAMARCA | TENA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 1105-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2023-09-08 | 2020-49 | 2020-11-12 | 1243 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | EPC - EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 990050732 | 706624443 | 1696675175 | 2022-02-14 | NA | NA | 2023-07-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 4° 38' 57.066'' N | 74° 24' 50.716'' O
2-2020-221 | CENTRO | SANTANDER | VILLANUEVA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1107-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2023-04-10 | 2020-52 | 2020-11-20 | 4284 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida/Departamento/OCAD | 219687174 | 324939871 | 544627045 | 2021-01-02 | NA | NA | 2022-11-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°40'43"N | 73°10'36.2"W
2-2020-223 | CENTRO | SANTANDER | SAN JOAQUIN(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1114-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2023-04-09 | 2020-49 | 2020-11-12 | 74 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN-SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 280541692 | 192528612 | 473070304 | 2022-03-22 | NA | NA | 2022-12-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°25´43" | 72°51'44"
2-2020-340 | NORTE | CESAR | EL COPEY(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1121-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-29 | 2021-01-31 | 2026-07-31 | 2020-56 | 2020-12-04 | 1398 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY | AGUAS DEL CESAR(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros,Seguimiento Región) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2115616759 | 1382756051 | 3498372810 | 2021-12-02 | NA | NA | 2026-05-04 | 80% | 80.68% | 50% | 100% | EN EJECUCIÓN | 10151944 | -73970833
2-2018-131 | NORTE | ATLÁNTICO | SANTA LUCÍA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1122-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-10-28 | 2020-56 | 2020-12-04 | 1142 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO ALGODONAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 3476351183 | 2429158142 | 5905509325 | 2021-10-01 | NA | NA | 2023-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 1034995049 | -7495165436
1-2020-285 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1123-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-10-08 | 2020-61 | 2020-12-18 | 3735 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6A Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MANZANARES DEL MUNICIPIO DE BARANOA-ATLÁNTICO | Departamento Del Atlántico(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2835530661 | 2723414324 | 5558944985 | 2021-10-01 | NA | NA | 2023-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 107895269 | -749258146
1-2015-109 | CENTRO | CUNDINAMARCA | GUADUAS(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | NA | 1117-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 2026-09-17 | 2019-55 | 2019-12-27 | 8193 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ MUNICIPIO DE GUADUAS-CUNDINAMARCA, FASE 1 | EPC - EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 3131030266 | 4089192180 | 7220222446 | 2022-07-01 | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 100% | 99% | 89.99% | 50% | EN EJECUCIÓN | 5° 4' 14.20" 5.070610 | 74° 35' 57.32" - 74.599255
2-2020-308 | CENTRO | SANTANDER | SOCORRO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1116-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-07-10 | 2020-56 | 2020-12-04 | 23751 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1141225270 | 783193813 | 1924419083 | 2022-02-10 | NA | NA | 2024-02-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | O- 73°15´39.34´´ | N-6°27' 45.83
2-2018-106 | PACIFICO | NARIÑO | SAN PEDRO DE CARTAGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1120-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 2026-12-13 | 2020-59 | 2020-12-11 | 1089 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL CUAL INCLUYA LAS VEREDAS: MARTÍN, BOTANILLA, YERBABUENAL Y SANTIAGO DE LA JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Departamento de Nariño(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 2119751720 | 4055652147 | 6175403867 | 2024-08-14 | 2025-08-08 | 2025-11-24 | 2026-10-20 | 17% | 10% | 7% | 31% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma: 1.544130 Desarenador: 1.543975 PTAP: 1.542051 Tanque 1: 1.541902 Tanque 2: 1.528976 | Bocatoma: -77.085866 Desarenador: -77.085350 PTAP: -77.091616 Tanque 1: -77.091546 Tanque 2: -77.096261
1-2015-394 | SUR | N DE SANTANDER | LOS PATIOS(N D), VILLA DEL ROSARIO(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1129-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-05-10 | 2025-12-28 | 2020-64 | 2020-12-29 | 196803 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | PDA Norte de Santander(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 51603243613 | 8001030303 | 59604273916 | 2022-02-28 | 2025-04-04 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 100% | 100% | 99% | 100% | TERMINADO | Villa del Rosario: 7,8197937 7,8185691 7,8381522 Los Patios: 7,8173361 7,8217547 | Villa del Rosario: -72,4823145 -72,4775213 -72,4794393 Los Patios: -72,5071720 -72,5125587
1-2015-713 | NORTE | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 1135-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-05-11 | 2026-07-31 | 2020-64 | 2020-12-29 | 12489 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO-FASE 2, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 20668854553 | 10566261753 | 31235116306 | 2022-01-28 | NA | NA | 2026-07-02 | 83% | 82% | 70% | 100% | EN EJECUCIÓN | REDES: 9.959983836567483 PTAR: 9.948810852034097 EBAR: 9.947134391311632 | REDES:-75.08077886206272 PTAR: -75.07335094140686 EBAR: -75.07504376992644
2-2012-602 | NORTE | CÓRDOBA | SAHAGUN(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1133-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-12-18 | 2020-62 | 2020-12-23 | 40815 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN FASE II (ACT) | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 6118679519 | 4199093788 | 10317773307 | 2021-11-02 | NA | NA | 2023-09-18 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8962484339 | -7545429922
2-2012-295 | NORTE | CÓRDOBA | AYAPEL(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1134-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2024-12-18 | 2020-62 | 2020-12-23 | 24362 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL. | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 11477888528 | 16812514013 | 28290402541 | 2021-11-18 | NA | NA | 2024-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.3146 | -75,149445
2-2016-209 | NORTE | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 1138-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-05-11 | 2026-06-10 | 2020-64 | 2020-12-29 | 13088 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR FASE I | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 17331406254 | 11894102331 | 29225508585 | 2022-02-08 | NA | NA | 2026-05-08 | 84.25% | 81.64% | 71% | 79% | EN EJECUCIÓN | Alcantarillado: 10.399745013220327 EBAR: 10.396149291750406 | ALcantarillado: -75.153857573576 EBAR:-75.153857573576
1-2020-324 | NORTE | SUCRE | SAN MARCOS(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1141-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-11-08 | 2020-66 | 2020-12-31 | 14795 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS-FASE II, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | PDA | Contrapartida-Créditos, Aportes Nación-PGN | 8390400493 | 5669189522 | 14059590015 | 2021-02-08 | NA | NA | 2023-05-15 | 100% | 100% |  | 99% | TERMINADO | 8662500 | -75128611
2-2020-311 | CENTRO | ANTIOQUIA | CAREPA(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 1128-2020 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2020-12-31 | 2021-02-04 | 2027-02-04 | 2020-64 | 2020-12-29 | 48631 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR ETAPA III DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA | Gerencia de Servicios Públicos - Secretaria de Infraestructura Física Departamento de Antioquia(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 3253535260 | 2232818316 | 5486353576 | 2021-09-13 | 2023-12-22 |  |  | 88.95% | 35% | 21% | 19% | SUSPENDIDO | Punto 1: 7°45'50.71"N Punto 2: 7°45'36.49"N | Punto 2: 76°40'15.02"O Punto 2: 76°40'15.02"O
1-2015-549 | CENTRO | CUNDINAMARCA | RICAURTE(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1136-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2023-12-07 | 2020-64 | 2020-12-29 | 10131 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Prestación de Servicios,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA | 6699513661 | 4781613671 | 11481127332 | 2022-02-28 | NA | NA | 2023-08-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | O 74°46´09.56´´ | N 4°16' 32.89´´
2-2013-776 | CENTRO | ANTIOQUIA | TÁMESIS(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1137-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-02-04 | 2027-08-04 | 2020-64 | 2020-12-29 | 8532 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TAMESIS - ANTIOQUIA | Gobernación de Antioquia(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 23877206863 | 2414626525 | 23877206863 | 2022-01-17 | 2023-08-24 | 2025-04-03 | 2027-08-04 | 7.59% | 7.59% | 7.59% | 3% | EN EJECUCIÓN | 5°39'54" | 75°42'53"
2-2012-1022 | CENTRO | ANTIOQUIA | VENECIA(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1142-2020 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2027-08-04 | 2020-64 | 2020-12-29 | 6501 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENECIA | Gerencia de Servicios Públicos - Secretaria de Infraestructura Física Departamento de Antioquia(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 6929565129 | 5763433364 | 12692998493 | 2021-10-25 | 2023-02-08 | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 80.3% | 72% | 80% | 80% | SUSPENDIDO | 5°58'19" | 75°44'27"
1-2019-192 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 1127-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-01-13 | 2026-06-17 | 2020-62 | 2020-12-23 | 34454 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN | 11011917348 | 29332302440 | 40344219788 | 2022-08-02 | NA | NA | 2026-06-17 | 95.41% | 92.25% | 77% | 80% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma: 4.2977 Desarenador: 4.2978 Red de aducción: 4.298 Tanque elevado: 4.3909833 | Bocatoma: 76.04536 Desarenador: 76.0455 Red de aducción: 76.0456 Tanque elevado: -76.06457
2-2019-99 | SUR | CASANARE | MONTERREY(CAS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1109-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2026-09-13 | 2020-59 | 2020-12-11 | 576 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO POBLADO DE VILLACAROLA, MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE | ACUATODOS S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 1682616240 | 3107091281 | 4789707521 | 2021-02-25 | 2022-03-16 | 2024-11-20 | 2026-09-14 | 95% | 92% | 40% | 100% | SUSPENDIDO | -72.9547 | 4.8319
2-2020-560 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 812-2021 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2026-08-22 | 2020-61 | 2020-12-18 | 14 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/ URBANO | PROYECTO DE ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CUENCA HIDRAULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRES | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 49999971079 | 0 | 49999971079 | 2021-05-20 | 2022-01-31 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 0% | 0% | 0% | 2.6% | SUSPENDIDO | 12578195 | -81715389
2-2021-11 | PACIFICO | NARIÑO | SAMANIEGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M1139-2020 | 0841-2021 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2023-12-16 | 2021-11 | 2021-03-05 | 15052 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – NARIÑO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 1368708263 | 0 | 1368708263 | 2022-02-23 | NA | NA | 2022-12-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 1338594 | -77592553
2-2019-15 | SUR | N DE SANTANDER | EL ZULIA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 862-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2024-10-31 | 2021-15 | 2021-03-25 | 566 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | Departamento de Norte de Santander - Secretaría de aguas (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2141584434 | 2011934244 | 4153518678 | 2022-02-09 | NA | NA | 2024-08-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6550778765 | -7311887911
2-2015-332 | NORTE | CÓRDOBA | MOMIL(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 867-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2026-09-02 | 2021-23 | 2021-05-03 | 4736 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Interventoría de Obra y Suministros), AGUAS DE CORDOBA SA ESP(Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 9198336861 | 13747698339 | 22946035200 | 2021-12-03 | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 2026-05-30 | 98.39% | 98.12% | 90% | 100% | SUSPENDIDO | 2579590.61 | 4706146.56
1-2021-44 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | PROVIDENCIA(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 873-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2026-12-28 | 2021-17 | 2021-04-09 | 7 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 13872675376 | 0 | 13872675376 | 2022-03-30 | 2026-01-30 | 2026-05-29 | 2026-12-28 | Por reprogramar una vez se reactive el proyecto | 69.83% | 67% | 97.5% | SUSPENDIDO | 1334382064 | -8138608091
2-2021-69 | SUR | N DE SANTANDER | PAMPLONA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 881-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2026-06-21 | 2021-27 | 2021-05-19 | 59400 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.(Consultoría), EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.(Interventoría de la Consultoría) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Recursos Propios del Operador | 756226004 | 338924819 | 1095150823 | 2021-10-27 | 2023-12-27 | 2026-04-21 | 2026-05-13 | 100% | 98% | 86% | 100% | SUSPENDIDO | 7372847573 | -7264768472
1-2015-487 | NORTE | CESAR | PELAYA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 892-2021 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2021-06-01 | 2021-07-02 | 2023-07-02 | 2021-27 | 2021-05-19 | 1420 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR | AGUAS DEL CESAR(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 2762937672 | 1896133697 | 4659071369 | 2022-08-24 | NA | NA | 2023-05-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | 8.6775 | -73.7228
1-2020-378 | NORTE | CESAR | LA GLORIA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 893-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 2025-04-11 | 2021-27 | 2021-05-19 | 6750 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2231939514 | 1881722496 | 4113662010 | 2022-02-01 | NA | NA | 2024-11-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.6317 | -73.8133
1-2020-396 | NORTE | CESAR | CURUMANI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 894-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-06-02 | 2021-06-11 | 2026-05-31 | 2021-26 | 2021-05-14 | 894 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR | AGUAS DEL CESAR(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 1517309824 | 1597925684 | 3115235508 | 2022-08-25 | 2025-11-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 100% | 100% | 96.24% | 100% | TERMINADO | 9.2725 | -73.5394
1-2021-26 | NORTE | CÓRDOBA | VALENCIA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 897-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2025-03-04 | 2021-27 | 2021-05-19 | 18024 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 11193527935 | 9371832896 | 20565360831 | 2022-05-04 | NA | NA | 2025-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.258 | -76.1655
1-2020-429 | NORTE | CESAR | AGUSTIN CODAZZI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 905-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 2025-05-11 | 2021-26 | 2021-05-14 | 52323 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 8128538044 | 5578408461 | 13706946505 | 2022-02-14 | NA | NA | 2024-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 10.0344 | -73.2369
1-2020-426 | NORTE | CESAR | ASTREA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 904-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 2023-12-11 | 2021-26 | 2021-05-14 | 11442 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 6055119856 | 4155474411 | 10210594267 | 2022-02-18 | NA | NA | 2023-04-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 9.4994 | -73.9753
2-2019-308 | NORTE | BOLÍVAR | CALAMAR(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 915-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-06-18 | 2021-07-14 | 2026-10-13 | 2021-26 | 2021-05-14 | 13696 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 21113502629 | 9435987220 | 30549489849 | 2022-05-04 | NA | NA | 2026-04-30 | 74.23% | 74% | 65% | 80% | EN EJECUCIÓN | EBAR 10.252208112954385 REDES 10.252355752174656 | EBAR: -74.91921436583362 REDES: -74.91569747292412
2-2014-36 | SUR | ARAUCA | ARAUQUITA(ARA) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M547-2014 | D207-2015, D928-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2026-08-31 | 2014-66 | 2014-12-22 | 18452 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 10086094890 | 1560029549 | 11646124439 | 2016-07-14 | 2024-05-24 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 70277281 | -714301754
1-2020-579 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | M1139-2020 | D940-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2026-10-30 | 2021-36 | 2021-07-02 | 62531 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 3636158837 | 1222415665 | 4858574502 | 2022-01-17 | 2024-08-09 | 2025-12-30 | 2026-06-20 | 51.21% | 49.37% | 45% | 60% | EN EJECUCIÓN | 10.3825612 10.4012929 | -75.4974685 -75.4737922
2-2019-209 | PACIFICO | CAUCA | TOTORÓ(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 943-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2026-09-26 | 2021-10 | 2021-02-26 | 914 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA | Emcaservicios S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 17301996679 | 7433538916 | 24735535595 | 2023-10-30 | 2025-05-13 | 2025-11-28 | 2026-09-27 | 46.68% | 45.33% | 21% | 50% | EN EJECUCIÓN | 247521309 | -763967594
2-2020-323 | SUR | AMAZONAS | LETICIA(AMA) FASE 2 | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | M1139-2020 | 986-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2028-07-06 | 2020-61 | 2020-12-18 | 29288 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | FINDETER | Aportes Nación-PGN |  | 0 | 9768584696 | 2022-10-03 | 2024-10-31 | NA | 2028-07-06 | 10% | 10% | 9% | 90% | SUSPENDIDO | -4.1947 | -69.9475
2-2021-2 | NORTE | CESAR | VALLEDUPAR(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1038-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2026-04-27 | 2021-38 | 2021-07-12 | 175000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLIVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 32413443769 | 22244520234 | 54657964003 | 2022-09-27 | NA | NA | 2026-04-27 | 98% | 89% | 76.18% | 100% | EN EJECUCIÓN | 10.4644 | -73.2581
1-2020-238 | PACIFICO | CAUCA | BUENOS AIRES(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 1057-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-10-07 | 2022-02-11 | 2026-06-10 | 2021-46 | 2021-08-20 | 6620 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Emcaservicios S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento | 7531019653 | 8853794870 | 16384814523 | 2023-02-13 | 2024-05-06 | 2025-04-05 | 2026-04-10 | 74.71% | 70.18% | 70% | 100% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma 2.915042275 Desarenador 2.915132707 | Bocatoma -76.605650569 Desarenador -76.605650531
1-2014-237 | SUR | HUILA | GARZON(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M1139-2020 | 1076-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2026-07-28 | 2021-55 | 2021-09-30 | 42893 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-CAR, Aportes Nación-PGN | 21746730341 | 6044664110 | 27791394451 | 2022-02-23 | 2025-12-26 | 2026-04-27 | 2026-07-23 | 100% | 90% | 80% | 93% | SUSPENDIDO | 2.1965 | -75.6271
2-2020-13 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1072-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2025-07-21 | 2021-52 | 2021-09-16 | 15007 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II | AQUALIA(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | AQUALIA | Aportes Nación-PGN | 11706275548 | 0 | 11706275548 | 2022-02-14 | NA | NA | 2025-07-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8883333 | -75790000
2-2020-306 | CENTRO | SANTANDER | CONCEPCION(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1125-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2026-07-09 | 2021-60 | 2021-10-28 | 2817 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1951738872 | 2493994627 | 4445733499 | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2024-09-16 | 2025-10-10 | 100% | 100% | 89% | 100% | TERMINADO | 6°45'43"N | 72°41'34"W
2-2016-270 | NORTE | MAGDALENA | ARACATACA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | M1139-2020 | 1131-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-10-12 | 2017-9 | 2017-03-02 | 9356 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra,Interventoría de Obra) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 7446747313 | 0 | 7446747313 | 2022-05-04 | 2024-09-10 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 100% | 36% | 33% | 100% | SUSPENDIDO | 10.5257456 | -74.1871803
1-2021-220 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | PROVIDENCIA(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | M1139-2020 | 1133-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2023-12-30 | 2021-57 | 2021-11-04 | 7844 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -23LPS QUE HACE PARTE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, POR SITUACIÓN DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 2458652375 | 0 | 2458652375 | 2022-02-10 | NA | NA | 2023-12-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 12574444 | -81705556
1-2014-190 | NORTE | SUCRE | LA UNION(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 1138-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2027-01-12 | 2021-64 | 2021-11-11 | 6393 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 4412367709 | 6026477761 | 10438845470 | 2022-09-06 | NA | NA | 2027-01-12 | 90.3% | 73.35% | 38% | 100% | SUSPENDIDO | 8.8554 | -75.2876
2-2020-222 | NORTE | MAGDALENA | ARIGUANI(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | 1104-2021 | 1142-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2027-11-27 | 2021-34 | 2021-06-25 | 17962 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la región del caribe S.A. - EDUBAR S.A.(Obra y Suministros) | EDUBAR | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 30576587960 | 10000000000 | 40576587960 | 2024-02-23 | NA | NA | 2027-07-27 | 11.47% | 13.34% | 0.45% | 100% | EN EJECUCIÓN | 9.83267 | -74.26492
1-2021-232 | NORTE | CÓRDOBA | SAN BERNARDO VIENTO(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 1145-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2027-01-12 | 2021-65 | 2021-11-12 | 18946 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 18568103621 | 1710532302 | 20278635923 | 2024-04-01 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-08-08 | 79.37% | 80.39% | 72% | 79% | EN EJECUCIÓN | 922738 | -7602300
2-2020-382 | NORTE | MAGDALENA | CIENAGA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | 1104-2021 | 1148-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2026-04-29 | 2021-65 | 2021-11-12 | 111271 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA | Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la región del caribe S.A. - EDUBAR S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EDUBAR | Aportes Nación-PGN | 19995325102 | 0 | 19995325102 | 2022-10-07 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 97.5% | 88.2% | 82.94% | 100% | SUSPENDIDO | 11.008889 | -74.245000
1-2019-242 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M1139-2020 | 1149-2021 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2023-03-31 | 2020-48 | 2020-11-09 | 1321 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | EXPANSIÓN DE 3.2KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS | FINDETER | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio | 3453709817 | 338599002 | 3792308819 | 2022-05-11 | NA | NA | 2023-02-24 | 100% | 100% |  | 96% | TERMINADO | 12574444 | -81705556
1-2021-247 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 1140-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-06-11 | 2021-64 | 2021-11-11 | 58 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA-DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 25574476926 | 0 | 25574476926 | 2022-10-25 | NA | NA | 2025-11-30 | 100% | 100% | 99% | 99% | TERMINADO | 1258311104 | -8170282758
2-2012-1275 | CENTRO | SANTANDER | CHARALA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M547-2014 | 1132-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2027-11-18 | 2014-66 | 2014-12-22 | 6470 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR) | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 17010485621 | 0 | 17010485621 | 2022-12-19 | 2024-12-03 | 2026-02-02 | 2027-02-19 | 94.51% | 44.57% | 44.57% | 38% | EN EJECUCIÓN | 6°17'15"N | 73°08'52"O
1-2019-408 | CENTRO | CUNDINAMARCA | TABIO(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 1137-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2027-02-11 | 2021-65 | 2021-11-12 | 12187 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO S.A. "EMSERTABIO ESP"(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 19999759682 | 9960000000 | 29959759682 | 2022-07-15 | 2024-01-30 | 2025-05-26 | 2027-02-11 | 94% | 54% | 25% | 96% | EN EJECUCIÓN | 4°54'50.34"N | 74°05'53.22"O
1-2021-103 | PACIFICO | NARIÑO | IPIALES(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1144-2021 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-08-11 | 2021-65 | 2021-11-12 | 82607 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Empresa De Obras Sanitarias De La Provincia De Obando - Empoobando E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-SGP, Aportes Nación-PGN, Contrapartida/Departamento/SGR, Contrapartida/Municipio/SGR, Contrapartida/Municipio/Recursos propios | 4500000000 | 29405815869 | 33905815869 | 2023-07-04 | 2025-10-15 | 2026-08-16 | 2026-10-26 | 97.91% | 60.16% | 57.35% | 1.11% | SUSPENDIDO | Desarenador: 0.875075 PTAP Nueva: 0.831482 | Desarenador: -77.747547 PTAP Nueva: -77.676127
1-2010-327 | SUR | N DE SANTANDER | TIBÚ(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | 3044711-2021, M04-2012 | 3044711-2021 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2027-04-07 | 2013-49 | 2013-09-19 | 1432 | AFRODESCENDIENTE | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU. | Ecopetrol, Municipio de Tibú y Ministerio | NA | CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Municipio, Aportes Nación-PGN | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 2026-10-06 | 83% | 34% |  | 0% | SUSPENDIDO | 8.7423 | -72.7553
1-2010-327 | SUR | N DE SANTANDER | TIBÚ(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | 3044711-2021, M04-2012 | AC - 01 (3044730)-2021, D291-2012 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2026-11-19 | 2013-49 | 2013-09-19 | 1432 | AFRODESCENDIENTE | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU. | Ecopetrol, Municipio de Tibú y Ministerio | ECOPETROL | CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Municipio, Aportes Nación-PGN | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 2026-06-01 | 83% | 84% |  | 0% | SUSPENDIDO | 8.7423 | -72.7553
1-2021-230 | NORTE | SUCRE | SINCE(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1159-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2025-12-24 | 2021-65 | 2021-11-12 | 23390 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 8999898000 | 0 | 8999898000 | 2022-08-04 | 2025-05-13 | 2025-10-03 | 2025-11-16 | 100% | 100% | 92% | 100% | TERMINADO | 9.2432 | -75.1467
1-2020-186 | NORTE | CÓRDOBA | MONTERIA(COR) CEDRO COCIDO | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 1160-2021 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2026-06-09 | 2021-65 | 2021-11-12 | 5600 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA CORREGIMIENTO DE LETICIA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 13752559858 | 3425533659 | 17178093517 | 2023-01-23 | 2025-09-26 | 2026-05-30 | 2026-06-08 | 94% | 91% | 53% | 61% | SUSPENDIDO | 8736964 | -75910419
2-2020-414 | CENTRO | SANTANDER | GIRON[SANTANDER] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1167-2021 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2022-12-16 | 2021-65 | 2021-11-12 | 3855 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES OBJETO DE APLICACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS: BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDINES DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y MIRADOR ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE GIRON – SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 1664409498 | 1142241812 | 2806651310 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | O - 73°10′23″ | N - 7°04′15″
1-2021-205 | NORTE | CESAR | AGUSTIN CODAZZI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1168-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-12-27 | 2022-01-05 | 2026-04-30 | 2021-64 | 2021-11-11 | 52737 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 49991602211 | 0 | 49991602211 | 2022-11-01 | NA | NA | 2025-12-15 | 100% | 100% | 90.16% | 100% | TERMINADO | 10.0344 | -73.2369
2-2019-219 | SUR | HUILA | COLOMBIA(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1172-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2026-02-28 | 2021-74 | 2021-12-23 | 2577 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Aportes Nación-PGN | 3417674949 | 0 | 3417674949 | 2023-03-03 | NA | NA | 2024-11-21 | 100% | 100% | 86% | 100% | TERMINADO | 3.377 | -74.8028
2-2020-404 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) GALICIA PARTE BAJA | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 802-2022 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2026-05-29 | 2022-1 | 2022-01-13 | 412 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3898362710 | 87268947 | 3985631657 | 2022-08-24 | 2025-01-29 | 2025-11-29 | 2026-05-07 | 74% | 73.94% | 73.94% | 100% | EN EJECUCIÓN | 6°11'4.17" | 75°21'55.51"
1-2021-124 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) SECTOR RINCÓN SANTO | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 800-2022 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2026-08-22 | 2022-1 | 2022-01-13 | 256 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 5827462429 | 0 | 5827462429 | 2022-06-14 | 2025-11-22 | 2025-03-22 | 2025-12-25 | 100% | 100% | 92.5% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°11'25.21" | 75°21'6.46"
1-2021-63 | SUR | N DE SANTANDER | PAMPLONA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M1139-2020 | 807-2022 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-07-31 | 2022-3 | 2022-01-24 | 22960 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 988296978 | 0 | 988296978 | 2022-10-12 | NA | NA | 2024-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 7.3801 | -72.6439
2-2016-386 | CENTRO | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M766-2013 | 806-2022 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-09-27 | 2017-62 | 2017-11-09 | 1398 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO PARAS LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 697789286 | 0 | 697789286 | 2023-05-17 | NA | NA | 2024-11-06 | 83.23% | 73% | 70% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 6°52'57" | 73°24'46"
1-2020-283 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1081-2022 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-12-26 | 2021-64 | 2021-11-11 | 5250 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE BARANOA ATLANTICO | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 3092388627 | 1730940666 | 4823329293 | 2022-05-03 | NA | NA | 2024-12-26 | 100% | 100% | 91% | 99% | TERMINADO | 107271819 | -749118014
1-2021-258 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) LA YEE | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1082-2022, 801-2022 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-11-26 | 2022-1 | 2022-01-13 | 194 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 3986581885 | 257720466 | 4244302351 | 2022-07-07 | NA | NA | 2025-08-30 | 100% | 100% | 10000% | 100% | TERMINADO | 6°11'18.31" | 75°21'49.37"
1-2021-240 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) POBLADO | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1080-2022, 1135-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2026-08-10 | 2021-64 | 2021-11-11 | 494 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | RIONEGRO (Antioquia)(Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 4640030862 | 895369417 | 5535400279 | 2023-06-08 | NA | NA | 2026-03-22 | 95% | 93% | 8200% | 100% | EN EJECUCIÓN | 6°11'44" | 75°21'33"
2-2020-193 | CENTRO | SANTANDER | SURATA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1078-2022 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-06-30 | 2021-64 | 2021-11-11 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | EXPANSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA - SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 972222073 | 667211226 | 1639433299 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | 7°21'58.20" | 72°59'5.51"
1-2021-138 | CENTRO | SANTANDER | VILLANUEVA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1077-2022 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2026-07-26 | 2021-65 | 2021-11-12 | 4284 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 429985023 | 594188975 | 1024173998 | 2022-11-03 | 2025-10-22 | 2026-03-06 | 2026-03-21 | 70.92% | 88.63% | 68% | 100% | EN EJECUCIÓN | 6°40'01.5"N | 73°11'02.8°W
1-2021-270 | SUR | BOYACA | CHISCAS(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1278-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2026-05-03 | 2023-23 | 2023-05-30 | 475 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA | CHISCAS (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2980083552 | 0 | 2980083552 | 2023-10-06 | 2025-03-05 | 2025-10-22 | 2026-04-03 | Por definir | 66% | 27% | 80% | EN EJECUCIÓN | 6.5189 | -72.5276
1-2022-268 | SUR | BOYACA | SABOYA(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1283-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2025-10-03 | 2023-25 | 2023-06-06 | 570 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA | Municipio de Saboyá (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3255478221 | 0 | 3255478221 | 2024-04-01 | N/A | N/A | 2025-03-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 569773000000 | -737647000000
1-2021-312 | CENTRO | SANTANDER | SANTA HELENA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1288-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-21 | 2023-08-01 | 2025-07-30 | 2023-23 | 2023-05-30 | 313 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | SANTA HELENA (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3759305954 | 0 | 3759305954 | 2023-12-29 | 2024-10-29 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 100% | 100% | 100% | 0% | TERMINADO | 6°20'21.78" | 73°36'59.54"
1-2022-87 | SUR | CALDAS | VICTORIA(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1289-2023 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-05-10 | 2023-23 | 2023-05-30 | 599 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE VICTORIA-CALDAS | VICTORIA (Caldas)(Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1149288765 | 0 | 1149288765 | 2023-11-28 | NA | NA | 2024-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 531648 | −74.91101
1-2022-213 | PACIFICO | CHOCÓ | MEDIO BAUDO (BOCA DE PEPE)(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1314-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2026-06-25 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2379 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | Aguas del Choco S.A. E.S.P(Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 16247825542 | 1769915636 | 18017741178 | 2023-11-29 | 2024-10-02 | 2025-01-13 | 2026-03-25 | 100% | 86% | 100% | 100% | EN EJECUCIÓN | 511039224 | -769959308
2-2019-130 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1328-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2026-09-23 | 2023-26 | 2023-06-07 | 43990 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO | EMPOPASTO S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN | 16789367393 | 4115041028 | 20904408421 | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 2025-03-02 | 2026-05-17 | 85.33% | 80.55% | 80% | 80% | EN EJECUCIÓN | Aliviadero: 1.203647 Pozo insp. cl 20 cra 3: 1.200828 Pozo insp. inicio car3: 1.198916 Pozo insp. inicio cl20: 1.199111 Pozo insp. inicio cl19a: 1.198345 Pozo insp. inicio cl19: 1.197887 | Aliviadero: -77.269414 Pozo insp. cl 20 cra 3: -77.263744 Pozo insp. inicio car3: -77.264311 Pozo insp. inicio cl20: -77.259114 Pozo insp. inicio cl19a: -77.259451 Pozo insp. inicio cl19: -77.259712
1-2022-85 | PACIFICO | CHOCÓ | RIO QUITO(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1320-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2026-03-25 | 2023-26 | 2023-06-07 | 1618 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ | RIO QUITO (Choco)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 22480530957 | 0 | 22480530957 | 2023-10-23 | NA | NA | 2025-10-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 556753334 | -768115708
1-2022-152 | SUR | TOLIMA | SALDAÑA(TOL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1321-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2027-07-28 | 2023-24 | 2023-06-02 | 9349 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA | SALDAÑA (Tolima)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 8586154215 | 0 | 8586154215 | 2023-12-01 | 2024-12-03 | 2025-07-02 | 2027-07-28 | 100% | 0% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 3.9297 | -75.0168
1-2022-14 | SUR | BOYACA | MONIQUIRA(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1332-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-25 | 2023-07-04 | 2027-04-21 | 2023-25 | 2023-06-06 | 7048 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACÁ | Municipio de Moniquirá (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 23642627082 | 3000000000 | 26642627082 | 2023-12-29 | NA | NA | 2027-02-17 | 57.44% | 9.6% | 0% | 23% | EN EJECUCIÓN | 587633000000 | -735734000000
1-2021-222 | SUR | CASANARE | Paz de Ariporo(CAS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1347-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2026-05-27 | 2023-28 | 2023-06-13 | 905 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE | PAZ DE ARIPORO (Casanare)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 5097542450 | 0 | 5097542450 | 2024-05-17 | 2025-12-02 | 2026-03-01 | 2026-05-05 | 100% | 74% | 8% | 50% | SUSPENDIDO | -71.8929 | 5.8815
1-2021-45 | SUR | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL(RIS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1335-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2025-01-03 | 2023-23 | 2023-05-30 | 355 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE COMUNITARIO PARA LA VEREDA COLMENAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL (Risaralda)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1990177406 | 0 | 1990177406 | 2023-11-23 | NA | NA | 2025-01-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | -75.5993 | 4.8932
1-2022-150 | SUR | CALDAS | MARQUETALIA(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1337-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2025-04-26 | 2023-25 | 2023-06-06 | 520 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE MARQUETALIA | MARQUETALIA (Caldas)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 7506537445 | 0 | 7506537445 | 2023-12-04 | NA | NA | 2025-02-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 5,301881 La Playa 5,285006 Alegrias 5,311035 La Parda | -75,033218 La Playa -75,046456 Alegrias -75,046327 La Parda
2-2020-116 | SUR | CASANARE | YOPAL[CAS] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1331-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2026-11-22 | 2023-24 | 2023-06-02 | 166949 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL , DEPARTAMENTO DE CASANARE | MUNICIPIO DE YOPAL |  | Aportes Nación-PGN | 18094457463 | 0 | 18094457463 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | -72.3969 | 5.3276
1-2016-363 | NORTE | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 1315-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2026-07-25 | 2023-23 | 2023-05-30 | 4298 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA (Atlantico)(Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 7938568591 | 0 | 7938568591 | 2024-04-30 | 2025-11-07 | 2026-06-16 | 2026-07-25 | 98.42% | 97.08% | 90% | 100% | SUSPENDIDO | 10835833 | -75045278
1-2021-313 | NORTE | ATLÁNTICO | CANDELARIA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 1319-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2026-08-17 | 2023-24 | 2023-06-02 | 2216 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO | CANDELARIA (Atlantico)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 15424353493 | 0 | 15424353493 | 2024-04-30 | NA | NA | 2026-04-17 | 86.3% | 85% | 85% | 80% | SUSPENDIDO | 105163474 | -748800856
1-2021-206 | NORTE | SUCRE | SINCE(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1334-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2027-05-12 | 2023-25 | 2023-06-06 | 23390 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 23916127824 | 2337320427 | 26253448251 | 2023-11-16 | NA | NA | 2027-01-04 | 63.79% | 64.7% | 64.7% | 61.81% | EN EJECUCIÓN | 9236833 | -75149139
2-2019-193 | NORTE | SUCRE | SAMPUES(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1341-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2026-07-12 | 2023-24 | 2023-06-02 | 2450 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Aportes Nación-PGN | 4906268098 | 0 | 4906268098 | 2023-11-16 | 2024-10-18 | Depende reformulación | 2026-07-08 | 100% | 42% | 42% | 50% | SUSPENDIDO | 9.213333 9.202778 | -75.385000 -75.371667
2-2020-353 | CENTRO | ANTIOQUIA | ENTRERRÍOS(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 1345-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2026-06-06 | 2023-24 | 2023-06-02 | 6202 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS-ANTIOQUIA | ENTRERRIOS (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Contrapartida-SGP, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 15598600272 | 2659000000 | 18257600272 | 2024-01-30 | 2026-02-07 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 72% | 56% | 49% | 30% | SUSPENDIDO | BOCATOMA 1223716,76 1223719,08 1223724,67 1223722,32 1223724,03 1223722,91 1223719,87 DESARENADOR 1223747,44 1223748,55 1223749,02 1223764,02 1223762,03 1223747,18 1223747,37 1223746,55 | BOCATOMA 829542,62 W75° 37' 07.57" N6° 37' 00.63" 829544,5 W75° 37' 07.51" N6° 37' 00.70" 829537,61 W75° 37' 07.47" N6° 37' 00.98" 829535,36 W75° 37' 07.64" N6° 37' 00.87" 829535,86 W75° 37' 07.79" N6° 37' 00.88" 829536,0 W75° 37' 07.79" N6° 37' 00.88" 829540,41 W75° 37' 07.73" N6° 37' 00.73" DESARENADOR 829565,31 W75° 37' 06.84" N6° 37' 01.63" 829564,62 W75° 37' 06.86" N6° 37' 01.86" 829564,54 W75° 37' 06.86" N6° 37' 01.86" 829573,85 W75° 37' 06.56" N6° 37' 02.17" 829576,76 W75° 37' 06.47" N6° 37' 02.17" 829567,52 W75° 37' 06.76" N6° 37' 01.06" 829566,81 W75° 37' 06.79" N6° 37' 01.63" 829566,07 W75° 37' 06.81" N6° 37' 01.60"
1-2021-104 | CENTRO | ANTIOQUIA | MONTEBELLO(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 1346-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2026-09-08 | 2023-23 | 2023-05-30 | 890 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO-ANTIOQUIA | MONTEBELLO (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 5461095130 | 0 | 5461095130 | 2023-11-14 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-09-08 | 60% | 60% | 41% | 50% | EN EJECUCIÓN | 5° 56′ 41″ N | 75° 31′ 26″ O
1-2022-113 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | BUGA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 1336-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2026-04-27 | 2023-24 | 2023-06-02 | 130408 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 9 EN GUADALAJARA DE BUGA | Aguas de Buga E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 22013643973 | 0 | 22013643972 | 2023-11-01 | NA | NA | 2026-04-17 | 86.1% | 81.18% | 80% | 28% | SUSPENDIDO | Estructura de separación: 3,90547354 Estructura de descarga: 3,90643278 | Estructura de seperación: -76,31471033 Estructura de descarga: -76,32289396
1-2021-116 | PACIFICO | CHOCÓ | UNION PANAMERICANA(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1339-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2026-08-26 | 2023-23 | 2023-05-30 | 787 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCO | Aguas del Choco S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 12557923401 | 0 | 12557923401 | 2024-04-23 | NA | NA | 2026-08-21 | 94% | 86% | 80% | 50% | EN EJECUCIÓN | 528159926 | -766196275
1-2022-47 | SUR | BOYACA | EL ESPINO(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1333-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 2025-12-03 | 2023-27 | 2023-06-09 | 400 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO - BOYACA | EL ESPINO (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2474262235 | 0 | 2474262235 | 2023-12-06 | 2024-11-28 | 2025-03-14 | 2025-05-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 6.4928 | -72.5071
2-2023-59 | NORTE | MAGDALENA | SANTA ANA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1348-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2024-12-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 21189 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | SANTA ANA (Magdalena)(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1895766360 | 0 | 1858594471 | 2023-12-28 | NA | NA | 2024-10-12 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 931746 | -7456474
1-2020-315 | NORTE | SUCRE | SAN BENITO ABAD(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 1364-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2026-06-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 3835 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Aportes Nación-PGN | 11019746341 | 0 | 11019746341 | 2023-11-16 | 2025-03-19 | Depende reformulación | 2026-06-09 | 99% | 86% | 86% | 45% | SUSPENDIDO | 9003889 | -74920278
2-2021-310 | NORTE | BOLÍVAR | ACHÍ(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1369-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 2024-12-27 | 2023-25 | 2023-06-06 | 1200 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ACHÍ, DE BOLÍVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 595387107 | 0 | 595387107 | 2024-04-01 | NA | NA | 2024-12-27 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8530278 | -74470000
2-2021-221 | NORTE | BOLÍVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1370-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 2024-12-27 | 2023-25 | 2023-06-06 | 2321 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y PROTECCION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 745737034 | 0 | 745737034 | 2024-04-01 | NA | NA | 2024-12-27 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8257050 | -74664329
1-2022-259 | NORTE | MAGDALENA | REMOLINO(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1357-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2025-12-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2183 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA | REMOLINO (Magdalena)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 9162013402 | 0 | 9162013402 | 2023-11-02 | NA | NA | 2025-09-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 1070222 | -74716111
1-2021-121 | NORTE | CESAR | EL COPEY(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1366-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2026-06-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 10975 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR | EL COPEY (Cesar)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 13784682781 | 0 | 13784682781 | 2023-12-04 | NA | NA | 2025-11-28 | 100% | 100% | 94% | 94% | TERMINADO | 10.1489 | -73.96
1-2023-61 | PACIFICO | CHOCÓ | LLORO(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1355-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2026-06-27 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2426 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLACLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | Aguas del Choco S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Aseguramiento,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoria del Aseguramiento,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 10112029535 | 0 | 10112029535 | 2024-08-27 | NA | NA | 2025-08-27 | 100% | 100% | 80% | 30% | TERMINADO | 558510118 | -763854445
1-2023-112 | SUR | RISARALDA | PUEBLO RICO(RIS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1388-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-28 | 2023-07-04 | 2025-12-03 | 2023-31 | 2023-06-21 | 2893 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P (Obra y Suministros, Aseguramiento, Gestión Social, Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 9365438607 | 0 | 9365438607 | 2024-01-10 | N/A | N/A | 2025-05-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 53844444 | -76135
1-2023-37 | SUR | AMAZONAS | LETICIA(AMA) SCALL | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1389-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2026-11-03 | 2023-33 | 2023-06-23 | 600 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS | A.D.I. S.A.S. E.S.P. Gestor PDA Amazonas(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 2008418598 | 0 | 2008418598 | 2024-07-05 | 2024-08-30 | NA | 2026-11-03 | 4.2% | 4% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | -4.0069 | -70.1333
2-2020-522 | SUR | N DE SANTANDER | OCAÑA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1382-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 2026-05-10 | 2023-27 | 2023-06-09 | 116232 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER | Empresa de Servicios Públicos de Ocaña ESPO (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 9523217374 | 0 | 9523217374 | 2024-06-24 | 2025-12-20 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 87% | 85.15% | 0% | 100% | SUSPENDIDO | 8.2475 | -73.3558
1-2021-267 | NORTE | ATLÁNTICO | SOLEDAD(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1375-2023 | CON CONVENIO | CANCELACIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | N/A | 2023-23 | 2023-05-30 | 8263 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 6434153313 | 700888160 | 7135041473 | NA | NA | NA | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | NA | NA
1-2023-7 | NORTE | BOLÍVAR | BARRANCO DE LOBA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 1385-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-08-28 | 2026-08-27 | 2023-27 | 2023-06-09 | 6963 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 39916096169 | 0 | 39916096169 | 2024-03-18 | NA | NA | 2026-03-05 | 98.79% | 98% | 79% | 99% | EN EJECUCIÓN | EBAR 1: 8.94102419489366 EBAR 2: 8.947508647266712 PTAR : 8.947127004196007 ALCANTARILLADO 1: 8.945554963672206 | EBAR 1: -74.10504256040548 EBAR 2: -74.11336122481131 PTAR : -74.11419917736406 ALCANTARILLADO 1: -74.10282844518557
1-2020-312 | NORTE | SUCRE | SAN MARCOS(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1386-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2026-07-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 1266 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 4128879326 | 492824135 | 4621703461 | 2023-11-16 | 2025-02-26 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 93.66% | 67% | 67% | 75% | EN EJECUCIÓN | 8697500 | -75173056
1-2022-139 | CENTRO | SANTANDER | MOGOTES(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1373-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 2026-09-30 | 2023-33 | 2023-06-23 | 4306 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES -SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN 2023 - SGP Municipio 2024 | 3015842099 | 430660148 | 3446502247 | 2024-05-02 | 2024-08-15 | 2025-04-15 | 2026-09-30 | 97.3% | 76% | 58% | 58%% | SUSPENDIDO | O- 72°58´21.28´´ | N-6°28' 38.20´´
2-2018-355 | CENTRO | SANTANDER | PIEDECUESTA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1371-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2023-33 | 2023-06-23 | 137841 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18” ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | Piedecuestana de Servicios Públicos ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 3375857801 | 0 | 3375857801 | 2024-02-29 | 2025-02-11 | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | O - 73° 03' 21.0" | N - 7° 07' 50.0"
1-2021-261 | CENTRO | SANTANDER | SOCORRO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1310-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 2026-03-10 | 2023-26 | 2023-06-07 | 9868 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER | Aguas del Socorro S.A E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 8915777818 | 0 | 8915777818 | 2023-12-01 | 2025-09-09 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 100% | 100% | 78% | 100% | TERMINADO | O- 73°15´39.34´´ | N-6°27' 45.83´
1-2022-9 | CENTRO | ANTIOQUIA | YARUMAL(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | M438-2015 | 1391-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-08-09 | 2026-05-08 | 2022-58 | 2022-12-29 | 32072 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN SANTA JUANA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 10704194987 | 0 | 10704194987 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-03-25 | 2026-05-08 | 59.51% | 65.32% | 34% | 5% | EN EJECUCIÓN | CONEXIÓN A CAPTACION - BOCATOMA N 1259723 E 844905 ELEVACION 2.542,40 L 6,9427435 ENTREGA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N 1262541 E 852169 ELEVACION 2.362,70 L 6,9682579 PUNTO INICIAL DE INSTALACION N 1259723 E 844905 ELEVACION 2.542,40 L 6,9427435 PUNTO FINAL DE INSTALACION N 1262541 E 852169 ELEVACION 2.362,70 L 6,9682579 | -75,4808348 6°56'33.88" N 75°28'51.01" WK0+000 -75,4152920 6°58'05.73" N 75°24'55.05" WK10+740 -75,4808348 6°56'33.88" N 75°28'51.01" W K0+000 -75,4152920 6°58'05.73" N 75°24'55.05" WK10+740
2-2023-5 | PACIFICO | CHOCÓ | ALTO BAUDO (PIE DE PATO)(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1296-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2026-05-11 | 2023-23 | 2023-05-30 | 3850 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ | ALTO BAUDO (PIE DE PATO) (Choco)(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 810286921 | 0 | 810286921 | 2023-12-23 | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 2026-03-31 | 100% | 97% | 80% | 100% | EN EJECUCIÓN | 563674099 | -770842154
2-2020-377 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 1394-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2026-12-23 | 2023-33 | 2023-06-23 | 145804 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODULO DE POTABILIZACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO N°2, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS Y ESTUDIO DE LA NORMA NSR-2010 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA N°1, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE | Empresas Municipales de Cartago - EMCARTAGO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN | 57610324741 | 2972668975 | 60582993716 | 2024-02-02 | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 2026-12-23 | 38% | 49% | 49% | 80% | EN EJECUCIÓN | Red de Aducción: 4.7539194 Red de conducción: 4.7542944 Vertedero Escalonado: 4.7540278 Tanque de ampliación contacto de cloro: 4.7541 | Red de Aducción: 75.8864 Red de conducción: 75.8940 Vertedero escalonado: 75.8937 Tanque de ampliación contacto de cloro: 75.8939
2-2021-279 | PACIFICO | CHOCÓ | JURADÓ(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1293-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2026-04-27 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2862 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | JURADO (Choco)(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 518496974 | 0 | 518496974 | 2023-12-29 | NA | NA | 2026-04-27 | 100% | 96% | 80% | 80% | EN EJECUCIÓN | 710333887 | -776797366
1-2020-559 | NORTE | SUCRE | SAMPUES(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | M1139-2020 | 1395-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-29 | 2023-07-17 | 2026-10-16 | 2023-33 | 2023-06-23 | 24591 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 8470240593 | 0 | 8470240593 | 2025-06-18 | 2025-08-26 | 2025-12-27 | 2026-07-16 | 33.7% | 36.7% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 9183889 | -75378056
2-2023-87 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 1746-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-12-28 | 2024-04-08 | 2027-02-28 | Concepto 2023EE0057833 | 2024-06-20 | 7 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN 2023 | 15436460485 | 0 | 15436460485 | 2025-06-17 | NA | NA | 2026-10-31 | 4.27% | 1.76% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 11228231 | -74151665
2-2023-85 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 1747-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-12-28 | 2024-04-08 | 2027-01-31 | Concepto 2023EE0057828 | 2024-06-20 | 12 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | REHABILITACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE ELECTROMECÁNICO PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN 2023 | 3797008707 | 0 | 3797008707 | 2025-06-17 | NA | NA | 2026-10-31 | 10.3% | 6.76% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 11216315 | -74182731
2-2022-209 | SUR | CALDAS | RIOSUCIO(CAL), SUPIA(CAL) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 939-2024 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2024-08-28 | 2024-10-07 | 2026-06-03 | 2024-08 | 2024-04-17 | 7913 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÌA Y RIOSUCIO) | PDA de Risaralda Consultoría de estudios y diseños, Interventoría a estudios y diseños) | PDA | Aporte Nación PGN, Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio | 1090986767 | 375000000 | 1465986767 | 2025-07-14 | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 65.13% | 55.13% | 0% | 50% | SUSPENDIDO | 54969444 | -7567861111
1-2021-281 | NORTE | BOLÍVAR | TIQUISIO (BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 965-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 2026-12-24 | 2024-08 | 2024-04-17 | 6734 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO RICO, CABECERA MUNICIPAL DE TIQUISIO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 28332708142 | 0 | 28332708142 | 2025-03-04 | 2025-06-05 | 2025-11-05 | 2027-01-02 | 18% | 12.8% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | ALCATARILLADO: 8.558177 EBAR: 8.559220 | ALCATARILLADO: -74.262966 EBAR:-74.265812
1-2022-273 | NORTE | CÓRDOBA | CIENAGA DE ORO (COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 948-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-09-10 | 2024-09-26 | 2026-09-25 | 2024-10 | 2024-05-03 | 6160 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE BERÁSTEGUI DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Ciénaga de Oro | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 19398794731 | 0 | 19398794731 | 2025-01-14 | 2026-03-14 | Sin definir | 2026-05-12 | 86.4% | 71.8% | 50% | 80% | SUSPENDIDO | 8.8753 | -75.7055
1-2021-106 | SUR | HUILA | ISNOS(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 982-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 2027-10-06 | 2024-13 | 2024-05-24 | 8344 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÀREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1 | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP, Aportes Nación-PGN | 18445504724 | 5961826173 | 24407330897 | 2025-10-20 | 2026-03-02 | 2026-04-23 | 2026-12-08 | 0.23% | 1.44% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 19288889 | -7621763991
2-2021-95 | SUR | N DE SANTANDER | CÚCUTA[N DE SANTANDER] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 984-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2026-06-09 | 2024-10 | 2024-05-03 | 11910 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta - EIS S.A. E.S.P. (Consultoría de estudios y diseños, Interventoría a estudios y diseños) | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA - EIS S.A. E.S.P. | Aportes Nación-PGN | 1284667401 | 0 | 1284667401 | 2025-06-10 | NA | NA |  | 100% | 100% | 85% | 80% | TERMINADO | 7.865 | -72.5253
1-2022-203 | PACIFICO | CHOCÓ | SIPI(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 978-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 2027-04-23 | 2024-9 | 2024-04-26 | 1735 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | Aguas del Choco S.A. E.S.P | PDA | Aportes Nación-PGN | 28599373178 | 0 | 28599373178 | 2025-06-16 | NA | NA | 2026-12-16 | 37% | 32% | 30% | 30% | EN EJECUCIÓN | 459441516 | -765419446
2-2021-22 | CENTRO | ANTIOQUIA | ARBOLETES (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 999-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 2026-04-16 | 2024-10 | 2024-05-03 | 4504 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – ANTIOQUIA, CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCATARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – ANTIOQUIA | ARBOLETES (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 5179490779 | 0 | 5179490779 | 2025-09-22 | 2026-02-11 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 27.67% | 2188% | 21% | 30% | EN EJECUCIÓN | 8° 37′ 36″ N | 76° 10′ 30″ O
1-2022-81 | NORTE | CÓRDOBA | MOÑITOS | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 1043-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2026-10-29 | 2024-10 | 2024-05-03 | 3564 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | Construccion del Acueducto Interveredal Rural del Municipio de Moñitos en el Corredor Voluntad - La Risa | PDA (Aguas de Córdoba) | PDA | Aportes Nación PGN | 16759609594 | 0 | 16759609594 | 2025-06-24 | 2026-03-26 | 2024-04-26 | 2026-06-23 | 38% | 31% | 0% | 50% | SUSPENDIDO | 9°35'46.3316"N | 77°04'17.39.02797"W
1-2023-116 | SUR | BOYACA | BELEN(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 1074-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 2026-06-18 | 2024-29 | 2024-09-19 | 400 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN- BOYACÁ | Municipio de Belén (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2254373095 | 0 | 2254373095 | 2025-07-08 | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 2026-06-18 | 31.64% | 32.5% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 5989195 | -72913136
2-2021-161 | SUR | N DE SANTANDER | CÚCUTA[N DE SANTANDER] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1051-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 2026-12-21 | 2024-10 | 2024-05-03 | 763859 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSULTORÍA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta S.A E.S.P (Consultoría plan maestro de alcantarillado, consultoría estudios y diseños e Interventoría de diseños) | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A E.S.P | Contrapartida -ESP SGP Municipio | 5352406243 | 596036330 | 5948442573 | 2025-10-20 | NA | NA | 2026-11-19 | 16% | 17% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 7.8853 | -72.5047
2-2023-97 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | NA | 1078-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2027-01-20 | Concepto 2024EE0082426 | 2024-10-30 | 505424 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE PARA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS RESIDUALES POR REFLUJO Y LIMITACIONES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA | Distrito de SantaMarta | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 31892919244 | 0 | 31892919244 | 2025-02-12 | NA | NA | 2026-06-30 | 86.93% | 85.76% | 85% | 100% | EN EJECUCIÓN | 11249941 | -74212848
1-2022-54 | CENTRO | CUNDINAMARCA | GUASCA (CUND) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1081-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-07-28 | 2023-62 | 2023-11-28 | 3861 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUASCA -CUNDINAMARCA | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 1151061630 | 0 | 1151061630 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4.8525° | ‑73.8933°
1-2021-68 | SUR | TOLIMA | FLANDES(TOL) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1101-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 2026-09-03 | 2024-29 | 2024-09-19 | 38640 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I | Municipio de Flandes (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 15008589750 | 0 | 15008589750 | 2025-06-16 | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 72.71% | 77.27% | 0% | 50% | SUSPENDIDO | 42844444 | -7481416667
2-2020-248 | NORTE | SUCRE | SINCELEJO | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1097-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2027-06-02 | 2024-30 | 2024-09-30 | 2754 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA ARENA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. | MUNICIPIO DE SINCELEJO SUCRE(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 18051024769 | 0 | 18051024769 | 2025-11-04 | NA | NA | 2027-05-04 | 11.12% | 10.08% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 9.3611 | -75.4828
2-2023-102 | SUR | ARAUCA | ARAUCA(ARA) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1092-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-12-07 | 2024-29 | 2024-09-19 | 87065 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | PDA CUMARE Consultoría de estudios y diseños, Interventoría a estudios y diseños) | PDA | Aportes Nación-PGN | 5615636141 | 0 | 5615636141 | 2025-08-08 | NA | NA | 2026-08-08 | 27.34% | 5.15% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 7.0839 | -70.7606
1-2023-216 | SUR | ARAUCA | SARAVENA(ARA) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1117-2024 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2026-10-14 | 2024- | 2024-11-30 | 73721 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS LATERALES, TRANSVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | PDA CUMARE S.A. E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 10243572246 | 0 | 10243572246 | 2025-08-06 | NA | NA | 2026-08-06 | 40.73% | 11.39% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 6.9563 | -71, 876499
1-2022-68 | NORTE | ATLÁNTICO | GALAPA | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 1118-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2026-05-18 | 2024-34 | 2024-11-01 | 57650 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE LA SIERRA HASTA LA CABECERA MUNICIPAL DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación PGN | 7727568963 | 0 | 7727568963 | 2026-01-15 | NA | NA | 2026-06-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 10891742 | -74851881
1-2022-62 | SUR | BOYACA | GÜICÁN(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 353-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-10-26 | 2024-43 | 2024-12-23 | 595 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA, BOYACÁ. | Municipio de Güicán | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3258676985 | 0 | 3258676985 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | EN TERMINACION ANTICIPADA | 6461656 | -72411756
2-2020-134 | NORTE | SUCRE | SUCRE | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 362-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-08-26 | 2024-41 | 2024-12-18 | 650 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE | Sucre | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 3909828679 | 0 | 3909828679 | 2025-07-01 | NA | NA | 2026-04-30 | 88.88% | 81.86% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 8.812 | -74.721
1-2024-29 | CENTRO | ANTIOQUIA | BETANIA (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 361-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-07-26 | 2024-18 | 2024-06-28 | 450 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BETANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | BETANIA (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2458685801 | 0 | 2458685801 | 2025-09-06 |  |  | 2026-05-30 | 31% | 22.5% | 13.47% | 30% | EN EJECUCIÓN | 5°44'47" | 75°58'34"
2-2014-23 | CENTRO | SANTANDER | PIEDECUESTA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 0023-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-09-26 | 2024-43 | 2024-12-23 | 1053 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL BARRIO SAN CRISTÓBAL ENTRE CRAS 16 Y 19 CON CALLES 3A Y 5D MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 5735943245 | 0 | 5735943245 | 2025-07-14 | NA | NA | 2026-03-13 | 7.2% | 9% | 0% | 0% | SUSPENDIDO | O - 73° 06' 46.0" | N - 7° 08' 42.0"
1-2021-272 | CENTRO | SANTANDER | SAN JOSÉ DE MIRANDA (SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 322-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-07-26 | 2024-41 | 2024-12-18 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DE SAN JOSE DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 3159165245 | 0 | 3159165245 | 2025-09-19 | 2025-12-11 | 2026-01-13 | 2026-03-18 | 20.09% | 11.63% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 6°39'31" | 72°44'02"
2-2020-331 | NORTE | SUCRE | COROZAL | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 415-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2028-05-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 64214 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COROZAL | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros, Puesta en marcha, Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación PGN | 74761105780 | 0 | 74761105780 | 2025-07-18 | NA | NA | 2028-05-18 | 21.24% | 21.62% | 21.62% | 50% | EN EJECUCIÓN | 9319722 | -75293333
1-2021-56 | SUR | BOYACA | TUNJA[BOYACA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 413-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2026-06-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 27488 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE TUNJA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO FASE III. | Municipio de Tunja | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1571286683 | 0 | 1571286683 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | EN TERMINACION ANTICIPADA | 5539481 | -73355100
2-2017-322 | NORTE | BOLÍVAR | EL GUAMO | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 0522-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2027-05-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 4435 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | Construcción y optimización del sistema de alcantarillado en la cabecera municipal de El Guamo, Bolívar | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 20547174038 | 0 | 20547174038 | 2025-06-17 | 2025-12-18 | 2026-01-05 | 2027-05-29 | 52.97% | 60.62% | 50% | 50% | EN EJECUCIÓN | LAGUNAS: 10.038207646905677 REDES: 10.032335597371492 | LAGUNAS: -74.96513901656976 REDES: -74.97628699826508
1-2022-199 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 498-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2026-08-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 3214 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | EMPOPASTO S.A. E.S.P(Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 6160949085 | 0 | 6160949085 | 2025-09-01 | NA | NA | 2026-02-15 | 100% | 100% | 60% | 100% | TERMINADO | Agualongo: 1.201356 Chambú: 1.190231 Santa Bárbara: 1.202495 | Agualongo: 1.201356 Chambú: -77.273039 Santa Bárbara: -77.261879
1-2023-58 | SUR | BOYACA | CHIVOR(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 491-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-08-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 245 | MESTIZA | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE CHIVOR, BOYACÁ. | Municipio Chivor | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1383687777 | 0 | 1383687777 | 2025-08-06 | 2026-02-23 |  | 2026-05-05 | 34.67% | 63.5% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 4888615 | -73369475
2-2024-54 | SUR | BOYACA | SAMACÁ(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 502-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 12011 | MESTIZA | ACUEDUCTO/URBANO | ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ. | Municipio de Samacá | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 844504784 | 0 | 844504784 | 2025-06-26 | NA | NA | 2026-04-25 | 59.58% | 62.01% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 5491626 | -73485365
1-2024-170 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 025-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-09-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 18260 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | Construccion alcantarillado sanitario corregimientos de Bayunca y Pontezuela - del Distrito de Cartagena fase II | Distrito de Cartagena | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 40726391702 | 2402173018 | 43128564720 | 2025-10-16 | NA | NA | 2027-09-29 | 4% | 1.27% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 10.534444 10.542778 | -75.397500 -75.439167
2-2024-26 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA(MAG) | CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ | OSCAR ALBERTO ESCOBAR VIATELA | NA | 0500-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-01-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 629 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | Distrito de SantaMarta | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 23224553663 | 14494481726 | 37719035389 | 2025-09-25 | NA | NA | 2026-09-24 | 46.1% | 21.4% | 10% | 30% | EN EJECUCIÓN | 11246991 | -74201101
2-2024-81 | NORTE | MAGDALENA | CHIBOLO(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 414-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-10-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 15134 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | Estudios y disenos requeridos para la elaboracion del plan maestro de los sistemas de acueducto, alcantarillado del municipio de Chibolo, departamento del Magdalena | Municipio de Chibolo | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 2722945563 | 0 | 2722945563 | 2025-08-08 | NA | NA | 2026-04-07 | 75.83% | 85.46% | 50% | 50% | EN EJECUCIÓN | 10.0349 | -74.6536
1-2023-6 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 438-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-09-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 23156 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | Construcción de redes de alcantarillado de la cuenca 7 y 8 del municipio de Baranoa departamento del Atlántico | Municipio de Baranoa | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 27547791620 | 0 | 27547791620 | 2025-11-05 | NA | NA | 2026-07-05 | 0% | 2% | 2% | 0% | EN EJECUCIÓN | 10.7903 | -74.9176
1-2022-212 | NORTE | CÓRDOBA | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 449-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-01-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 1410 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | Extensión de redes de acueducto y alcantarillado sanitario de la zona urbana del municipio de San Andrés de Sotavento - Departamento de Córdoba | PDA (Aguas de Córdoba) | PDA | Aportes Nación PGN | 4080785291 | 2040806817 | 6121602108 | 2025-11-06 | 2026-03-26 | 2026-04-26 | 2026-06-05 | 40% | 24.98% | 0% | 0% | SUSPENDIDO | 9°09'06.13"N | 75°30'17.44"W
1-2023-220 | NORTE | CESAR | MANAURE BALCÓN DEL CESÁR | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 520-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-11-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 882 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA DE TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR | Manaure Balcón del Cesár | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 13613528573 | 0 | 13346596640 | 2025-08-20 | NA | NA | 2026-06-22 | 59.92% | 50.68% | 50% | 50% | EN EJECUCIÓN | 10.3694 | -73.0656
1-2022-192 | NORTE | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 521-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-09-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 36368 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | Construcción de la red de impulsión para la conducción de agua potable desde la PTAP hacia el casco urbano del municipio de Sabanagrande del departamento del Atlántico | Municipio de Sabanagrande | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 6652124683 | 0 | 6521690866 | 2025-11-04 | 2026-02-10 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 0.4% | 0% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 10799167 | -74739722
1-2021-296 | CENTRO | ANTIOQUIA | CAÑAS GORDAS (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 519-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-10-30 | 2022-56 | 2022-12-22 | 520 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” | CAÑAS GORDAS (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2894220601 | 0 | 2894220601 | 2025-06-25 | NA | NA | 2026-06-25 | 15.07% | 14.20% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 6°44'53"
2-2019-375 | CENTRO | SANTANDER | GIRON (SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 523-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-06-30 | 2023-53 | 2023-10-06 | 89370 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VÍA ZAPA TOCA (BAHONDO - LLANADAS) | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 20327399572 | 2000000 | 22327399572 | 2025-08-01 | NA | NA | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 7°03′39.6″ N | 73°10′12.0″ O
1-2023-25 | CENTRO | ANTIOQUIA | HISPANIA (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 0499-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-10-30 | 2024-07 | 2024-04-05 | 650 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA", | Hispania (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3590092604 | 0 | 3590092604 | 2025-08-01 | NA | NA | 2026-06-01 | 58% | 55% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 5°48'00" | 75°54'21"
1-2023-54 | CENTRO | ANTIOQUIA | TURBO (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 0501-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-04-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 56425 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCTION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO | TURBO (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 38280872171 | 0 | 38280872171 | 2025-11-30 | 2026-02-06 | 2026-03-07 | 2027-04-14 | 0.98% | 0.51% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 8°05′35″N | 76°43′42″O
1-2024-53 | PACIFICO | CHOCÓ | CERTEGUI(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 493-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-05-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 650 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE 130 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERTEGÜI | Certegüi | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3752310658 | 0 | 3752310658 | 2025-07-11 | NA | NA | 2026-06-01 | 50% | 32% | 0% | 50% | EN EJECUCIÓN | La Toma 5,432836 La Variante 5.375280579722497 | La Toma - 76,622465 La Variante , -76.60958027908775
1-2024-22 | PACIFICO | CAUCA | LOPEZ DE MICAY (CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | MARIA PAULA MÁSMELA MAHECHA | NA | 495-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-10-02 | 2024-44 | 2024-12-27 | 18279 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LÓPEZ | LÓPEZ DE MICAY (Cauca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 6015778891 | 0 | 6015778891 | 2025-07-30 | 2025-12-12 | 2026-02-25 | 2026-04-23 | 83.7% | 67.83% | 50% | 50% | SUSPENDIDO | ﻿2.8463888888889 | -77.2472
1-2024-25 | PACIFICO | NARIÑO | RICAURTE(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | MARIA PAULA MÁSMELA MAHECHA | NA | 492-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-07-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 355 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA CUCHILLA PALMAR DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - NARIÑO | RICAURTE (Nariño)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2634470138 | 0 | 2634470138 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 2026-02-02 | 2026-10-02 | 49.64% | 20.06% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | El Palmar (Cuchillas) 1.1583333 | El Palmar (Cuchillas) -78.0645
1-2023-98 | PACIFICO | NARIÑO | TUQUERRES | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 512 -2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-09-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 60 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 15A SECTOR BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE TÚQUERRES E.S.P. – EMPSA E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 1943842125 | 0 | 1943842125 | 2025-07-30 | 2015-12-23 | 2026-01-13 | 2026-04-20 | 67% | 88% | 18.34% | 80% | EN EJECUCIÓN | 1.0877 | -77.6188
1-2022-189 | SUR | BOYACA | IZA(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 494-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2026-06-01 | 2024-44 | 2024-12-27 | 235 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE IZA, BOYACÁ. | Municipio de Iza | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1440150048 | 0 | 1440150048 | 2025-09-05 | 2025-12-24 | 2026-02-06 | 2026-03-20 | 25% | 12% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 5612439 | -72979558
1-2022-274 | CENTRO | SANTANDER | PUERTO PARRA (SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 496-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2027-01-01 | 2024-44 | 2024-12-27 |  | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AQUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA -SANTANDER | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 22476303769 | 0 | 22476303769 | 2025-11-24 | NA | NA | 2027-03-23 | 13.1% | 24% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 6°38'48.39" | 74° 3'41.48"
1-2024-37 | PACIFICO | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN (CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 497-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2026-10-01 | 2024-36 | 2024-11-22 |  | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN - CHOCÓ | Carmen del Darien | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 9371880569 | 0 | 9371880569 | 2025-09-01 | NA | NA | 2026-05-11 | 40% | 24% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 709274468 | -765818455
1-2023-188 | PACIFICO | NARIÑO | YACUANQUER(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 548 -2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2026-12-13 | 2024-44 | 2024-12-27 | 3907 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER | YACUANQUER (Nariño)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 4757620492 | 0 | 4757620492 | 2025-09-01 | NA | NA | 2026-04-01 | 45.59% | 41.6% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma: 1.171769 Desarenador: 1.170928 PTAP: 1.124331 | Bocatoma: -77.369286 Desarenador: -77.369664 PTAP: -77.392864
2-2021-65 | SUR | BOYACA | CHIQUINQUIRA | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 952-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-12-17 | 2028-02-16 |  |  |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTES Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ |  | PGN | Con recursos Nación | 4386635630 | $ - | 4386635630 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 5.6169 | -73.8151
2-2022-16 | SUR | BOYACA | GARAGOA(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 954-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-12-17 | 2027-07-16 |  |  |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NO. 2 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | [5 empty] | 8444219980 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 5,08161111 5,0507008 | -73,3638889 -73.3283178
2-2023-68 | NORTE | SUCRE | GUARANDA | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 956-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-12-17 | 2027-06-16 | 2024-30 | 2024-09-30 | 4135 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL COREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ, MUNICIPIO DE GUARANDA, DEPARTAMENTO DE SUCRE | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 1132979338 | 0 | 1132979338 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 8467758639882210 | -7453638117102290
1-2022-165 | CENTRO | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | PABLO ANDRES ROMANO FONTECHA | M438-2015 | 953-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-09-02 | 2027-09-02 | 2024-35 | 2024-11-15 | 2999 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER |  | 21323569399 | 0 | 21323569399 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4°2'32.34'' | 74°02'41.64''
2-2023-155 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | 438 de 2015 | 957-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-12-17 | 2027-05-16 |  |  |  |  | ACUEDUCTO RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. | FINDETER |  | PGN | 690043243 | 0 | 690043243 | Por definir |  | Por definir |  | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 3384101 | -76413951
1-2024-142 | NORTE | CÓRDOBA | CIENAGA DE ORO (COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | NA | 1192-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2027-07-01 | 45778 | 2025-03-17 | 70508 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO, TRAMO CERETÉ A CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Interventoría de Obra y Suministros), AGUAS DE CORDOBA SA ESP(Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 56453028239 | 5377696785 | 61830725024 | 2026-03-10 | NA | NA | 2027-02-10 | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 8.879924 | -75.789901
2-2025-10 | CENTRO | SANTANDER | SIMACOTA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | PABLO ANDRES ROMANO FONTECHA | NA | 1293-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2027-07-04 | 2025-14 | 2025-05-30 | 2890 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE SIMACOTA, SANTANDER | La Empresa de Servicios Publicos del Valle de San Jose S.A. E.S.P | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1044375478 |  | 1044375478 | 2025-12-15 | En tramite | En tramite | 2026-03-15 | 72% | 72% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 6°26'37.39'' | 73°20'15.15''
1-2023-130 | SUR | ARAUCA | ARAUQUITA(ARA) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1490-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-12-10 | 2025-42 | 2025-10-31 |  | Sin Determinar | ASEO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA, BASURA CERO | CUMARE S.A. E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Aportes Nación-PGN | 39566658093 | 0 | 39566658093 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 6.9605556 | -71.60083333333333
1-2023-151 | SUR | ARAUCA | ARAUCA(ARA) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1481-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-11 | 2025-42 | 2025-10-31 | 4060 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA JUAN FARFÁN, LA CARRERA 11 Y LA CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | CUMARE S.A. E.S.P. | EMSERPA E.S.P. | Aportes Nación-PGN | 46285175596 | 0 | 46285175596 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 7.0894444 | -70.75305555555556
1-2024-17 | SUR | TOLIMA | IBAGUE(TOL) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 1499-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-05-10 | 2025-43 | 2025-11-04 | 541101 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Recursos Propios del Operador | 21515496782 | 441691162 | 21957187944 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4436495 | -75205485
1-2024-87 | SUR | HUILA | LA PLATA(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1501-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-05-10 | 2025-43 | 2025-11-04 | 9000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA-EMSERPLA E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 21180835608 | 0 | 21180835608 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 2388162 | -75891825
1-2024-63 | SUR | HUILA | LA PLATA(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1466-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-11 | 2025-42 | 2025-10-31 | 7928 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA-EMSERPLA E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 12485958245 | 0 | 12485958245 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 2388162 | -75891825
1-2024-62 | SUR | RISARALDA | SANTUARIO(RIS) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1478-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2027-07-06 | 2025-43 | 2025-11-04 | 8142 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | MUNICIPIO DE SANTUARIO |  | Aportes Nación-PGN | 11317830510 | 0 | 11317830510 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 5.0736 | -75,96224038553225
1-2025-80 | SUR | META | VILLAVICENCIO[META] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1504-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-03-10 | 2025-43 | 2025-11-04 | 18772 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE SECTOR GLORIETA AVENIDA CIRCUNVALAR CON AVENIDA PUERTO LÓPEZ CON DESCOLE A CAÑO BUQUE, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | EDESA SA ESP | PDA | Aportes Nación-PGN | 27208942531 | 0 | 27208942531 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4.1494 | -73,62753745715511
1-2025-192 | SUR | N DE SANTANDER | TIBÚ(N D) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1492-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | PDA Nte. de Santander | PDA | Aportes Nación-PGN | 15416572798 | 0 | 15416572798 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE VIABILIDAD
1-2023-153 | NORTE | CESAR | SAN ALBERTO(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1467-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-04-10 | 2025-42 | 2025-10-31 | 36150 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | SAN ALBERTO (CESAR) Obra, Interventoria | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 36573510657 | 0 | 36573510657 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% |  | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 7,7610629 | -73.4039
1-2022-29 | NORTE | SUCRE | PALMITOS | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1468-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-11-10 | 2025-43 | 2025-11-04 | 20188 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 27268658721 | 0 | 27268658721 | 2026-04-06 | NA | NA | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 9,3804818 | -75,2782157
1-2023-143 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1472-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-12 | 2025-43 | 2025-11-04 | 38205 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Municipio de Baranoa | MUNICIPIO | Contrapartida -SGP Municipio-Aportes Nación-PGN | 21225853738 | 2403534297 | 23629388035 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% |  | POR INICIAR CONTRATACIÓN | NA | NA
1-2022-101 | CENTRO | SANTANDER | RIONEGRO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | NA | 1474-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-09-09 | 2025-43 | 2025-11-04 | 991 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER | MUNICIPIO DE RIONEGRO |  | Aportes Nación-PGN | 2197967127 | - | 2197967127 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 7° 36' 42.57" 7.611825 | 73° 38'25.209" -73.640336
1-2024-98 | CENTRO | SANTANDER | SAN BENITO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1471-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 2025-42 | 2025-10-31 | 3978 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER | EMPAS SA ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 24522926598 | 0 | 24522926598 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 6° 7'38.46"N | 73°30'34.10"O
1-2021-98 | PACIFICO | CAUCA | POPAYÁN(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | 4165-2025 | 1477-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-11-10 | 42-2025 | 2025-10-31 | 216572 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN ETAPA II LINEA DE CONDUCCIÓN RÍO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE, MUNICIPIO DE POPAYÁN | Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán SA ESP (AAPSA) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación - PNG y SGP | 78679875084 | 12000000000 | 90679875084 |  | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 2°29'29.8"N | 76°32'13.0"W
1-2023-107 | PACIFICO | CHOCÓ | CONDOTO | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | 4165-2025 | 1462-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2029-04-09 | 42-2025 | 2025-10-31 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO | AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación - PNG | 32253608234 | 0 | 32253608234 |  | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 509567956 | -765114874
1-2024-162 | PACIFICO | CHOCÓ | UNION PANAMERICANA(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS |  | 1491-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-10 | 42-2025 | 2025-11-04 | 1210 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ | AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación - PNG | 13300642462 | 0 | 13300642462 |  | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 528130722 | -766293422
1-2023-51 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1489-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-02-10 | 43-2025 | 2025-11-04 | 393545 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO CONVENCIONAL DE LA PTAP CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP MIJITAYO, MUNICIPIO DE PASTO | Empresa de Obras Sanitarias de Pasto – EMPOPASTO S.A. E.S.P. | EMPOPASTO | Presupuesto General de la Nación- PGN y Recursos Propios Municipio | 21868277812 | 2331133296 | 24199411108 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAP Centenario: 1.208811 PTAP Mijitayo: 1.202918 | PTAP Centenario: -77.268745 PTAP Mijitayo: -77.299509
2-2019-129 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1502-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-12-10 | 43-2025 | 2025-11-04 | 43990 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE II MUNICIPIO DE PASTO | Empresa de Obras Sanitarias de Pasto – EMPOPASTO S.A. E.S.P. | EMPOPASTO | Presupuesto General de la Nación- PGN y Recursos Propios Municipio | 20007825718 | 128794014 | 20136619732 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1202800 | -77258717
1-2023-9 | PACIFICO | NARIÑO | SAMANIEGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 1465-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | 42-2025 | 2025-10-31 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | MUNICIPIO DE SAMANIEGO | MUNICIPIO | Aportes Nación - PGN | 22465488794 | 0 | 22465488794 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | Tanque de almacenamiento 1,315166912, VRP San Juan 1,33438046, Macromedido San Juan 1,334416117, VRP Estadio 1,337285146, Macromedido Siloe 1,334968688, Macromedido Schummacher 1,334996414, VRP Schummacher (1) 1,334883503, VRP Schummacher (2) 1,337207259, VRP Schummacher (3) 1,338424287, VRP Pacual (1) 1,333720838, Macromedido Pacual (1) 1,333724585, VRP Pacual (2) 1,331544231 Macromedido Pacual (2) 1,331505366 Macromedido Pacual (3) 1,335430606 Macromedido PTAP NUEVA 1,316124559 Paso elevado Rio Pacual 1,330834763, Paso elevado Rio San Juan 1,33189544 | Tanque de almacenamiento -77,59245525, VRP San Juan -77,62600826, Macromedido San Juan -77,59013286, VRP Estadio -77,62456864, Macromedido Siloe -77,59143067, Macromedido Schummacher -77,5914629, VRP Schummacher (1) -77,59230403, VRP Schummacher (2) -77,59309268, VRP Schummacher (3) -77,59490383, VRP Pacual (1) -77,59544204, Macromedido Pacual (1) -77,59546418, VRP Pacual (2) -77,59858648, Macromedido Pacual (2) -77,59857718, Macromedido Pacual (3) -77,59760009, Macromedido PTAP NUEVA -77,59270001, Paso elevado Rio Pacual -77,59868816, Paso elevado Rio San Juan -77,58994926
1-2023-161 | PACIFICO | NARIÑO | TAMINANGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | N/A | 1469-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-07-09 | 34-2025 | 2025-10-10 | 4530 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO | Gobernación de Nariño | PDA | Aportes Nación - PGN- SGP | 3800544829 | 1253617090 | 5054161919 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1570789 | -77279386
1-2023-40 | PACIFICO | NARIÑO | TUMACO | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES |  | 1461-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 42-2025 | 2025-11-04 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA - FASE V ETAPA III - GPD ISLA TUMACO | Empresa Aguas de Tumaco S.A E.P.S | Empresa Aguas de Tumaco S.A E.P.S | Aportes Nación - PGN | 9429034976 | 0 | 9429034976 |  | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1*48’31.39”N | 78*46’00.43”w
2-2020-273 | PACIFICO | NARIÑO | TUMACO | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES |  | 1484-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | 43-2025 | 2025-11-04 | 133121 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | Obras de optimización y ampliación del sistema de acueducto del distrito especial de Tumaco, optimización y ampliación planta de tratamiento de agua potable y sistema Scada fase III, etapa II | Plan Departamental de Aguas de Nariño | PDA | Aportes Nación - PNG y SGP | 49786044960 | 14471234599 | 64257279559 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1808552 | -78769997
1-2023-16 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ |  | 1488-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-03-11 | 43-2025 | 2025-11-04 | 3033 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA, EL DIAMANTE, DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P | PDA | Aportes Nación - PNG | 21552621010 | 0 | 21552621010 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | Bocatoma 937929,5861 Bocatoma 937929,4462 Desarenador 937892,4638 Desarenador 937889,7501 PTAP 933375,1402 PTAP 933371,9016 válvulas 932759,1760 válvulas 932511,4510 válvulas 931577,1492 | Bocatoma 1068771,1835 Bocatoma 1068775,0018 Desarenador 1068802,4737 Desarenador 1068805,6611 PTAP 1072113,1820 PTAP 1072162,4242 Válvulas 1070872,0700 Válvulas 1070775,1796 Válvulas 1071247,8190
1-2023-181 | PACIFICO | NARIÑO | SAN PABLO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES |  | 1463-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-02-10 | 42-2025 | 2025-10-31 | 4542 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | MUNICIPIO DE SAN PABLO | MUNICIPIO | Aportes Nación - PGN | 39221761882 | 0 | 39221761882 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1742737826351 | 4553078566972
1-2023-57 | PACIFICO | NARIÑO | TUMACO | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES |  | 1496-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-12 | 42-2025 | 2025-10-31 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | Obras de optimización y ampliación del sistema de acueducto del distrito especial de Tumaco, departamento de Nariño fase v etapa II-GPD isla morro | AGUAS DE TUMACO S.A. E.S.P | AGUAS DE TUMACO S.A. E.S.P | Aportes Nación - PNG | 8698379334 | 0 | 8698379334 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1*49’12.09”N | 78*44’45.22”w
99999901956 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DIEGO EDICSON GARCIA | NA | 1503-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2026-08-10 | EN PROCESO DE VIABILIDAD |  |  | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ROZO - LA TORRE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA AL MUNCIPIO DE PALMIRA | EN PROCESO DE VIABILIDAD |  |  | 139815000000 | 2796292985 | 142611000000 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE VIABILIDAD | 3505138 | -76.330385
99999901568 | PACIFICO | CHOCÓ | QUIBDO(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1493-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2026-12-10 | EN PROCESO DE VIABILIDAD |  |  | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA BOMBITA | Aguas del Chocó S.A. E.S.P | PDA | Aportes Nación - PNG | 13906519295 | 0 | 13906519295 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE VIABILIDAD | 569188793 | -766583515
1-2023-152 | SUR | HUILA | CAMPOALEGRE(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 1470-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 2025-42 | 2025-10-31 | 27358 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – EMAC S.A. E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 28813410246 | - | 28813410246 | 2026-02-12 | NA | NA | 2027-08-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 2684349 | -75325176
1-2025-16 | SUR | N DE SANTANDER | El Zulia y Pamplona | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1524-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-12-07 | 2025-12-23 | 2026-08-22 | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER", y "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AQUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER | Convenio de cooperación técnica. | Convenio de cooperación técnica. | Aportes Nación-PGN | 40018628909 | 0 | 40018628909 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE VIABILIDAD
1-2008-1160 | SUR | BOYACA | TUNJA[BOYACA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | M212-2007 | 006-2012, D144-2007 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN |  |  |  | 2007-23 | 2007-06-22 | 180261 | MESTIZA | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - UN MODULO DE 120 LPS - ETAPA II | TUNJA (Boyaca)(Obra y Suministros), FONADE(Interventoría de Obra y Suministros) | FONADE | Contrapartida-Municipio, Contrapartida-ESP, Contrapartida-CAR, Aportes Nación-PGN | 6242348475 | 10509920843 | 16752269318 | 2013-02-01 | NA | NA | 2015-12-30 | 100% | 100% | 100% | 1% | LIQUIDADO | 5580609 | -73321442
1-2009-267 | SUR | HUILA | CAMPOALEGRE(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS |  | 136-2011, D120-2009 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL |  |  |  | 2009-47 | 2009-11-04 | 9500 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 13 Y 24 Y ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 31 ENTRE CARRERAS 13B HASTA COLECTOR DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (REFORMULACION) |  |  |  | 3508858322 | 37630212 | 3546488534 | 2010-08-01 | NA | NA | 2011-12-01 | 100% | 100% | 0% | 0% | LIQUIDADO | 2°41′12″N | 75°19′32″O

## Recibidos y Gestionados
CODIGO SIGEVAS | ZONA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | GESTOR DE ZONA | APOYO TÉCNICO | CONTRATO MARCO | CONVENIO | CON CONVENIO | ESTADO DEL CONVENIO | Fecha de suscripción del convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Comité Viabilidad del proyecto | Fecha Comité Viabilidad del proyecto | Población Beneficiada del proyecto | Tipo Población Beneficiada del proyecto | Destino del proyecto | Nombre del Proyecto | Contratante/ejecutor | Tipo de contratante | Fuente Específica del proyecto | Aportes Nación del proyecto (inluído 2% seguimiento) | Aportes Contrapartida del proyecto | Valor total del Proyecto | Fecha Inicio Proyecto | Fecha de Suspensión Proyecto | Fecha de Reinicio Proyecto | Fecha Terminación Proyecto | Avance Físico Programado del Proyecto | Avance Físico Ejecutado al Corte Proyecto | Avance Financiero Ejecutado al Corte Proyecto | % Desembolsos Acumulados Recursos Nación | Estado Actual | Coordenada Y | Coordenada X
2-2011-50 | CENTRO | ANTIOQUIA | SONSON[ANTIOQUIA] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | M27-2004 | D2060154-2006 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2006-01-26 |  | 2011-09-30 | 2005-19 | 2005-12-20 | 2148 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y FILTRACION, CASETA, REDES DE CONDUCCION, DISTRIBUCION DOMICILIARIAS PARA EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO LA DANTA (REFORMULACION) |  |  |  | 350000000 | 511537860 | 861537860 |  |  |  | 2011-09-30 | 100% | 100% | 100% | 78.59% | EN LIQUIDACIÓN | 5°50'03"N | 74°49'52"W
2-2006-C295 | CENTRO | SANTANDER | SAN JOSE DE MIRANDA[SANTANDER] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M27-2004 | D2061093-2006 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2006-06-30 |  | 2010-12-31 | 2006-13 | 2006-05-09 | 928 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO URBANO | FONADE |  | APORTES NACION | 165000000 | 0 | 165000000 | 2007-09-24 |  |  | 2008-10-01 | 100% | 100% | 100% | 0% | LIQUIDADO | O - 72° 44′ 13″ | N - 6° 39′ 38″
1-2010-233 | SUR | TOLIMA | IBAGUE(TOL) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M212-2007 | D59-2007 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2013-12-31 | 2007-3 | 2007-02-13 | 40000 | MESTIZA | ACUEDUCTO/URBANO | ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO CON FUENTE ALTERNA PARA LA CIUDAD DE IBAGUE FASE I, ETAPA I MUNICIPIO DE IBAGUE (REFORMULACION) | Municipio de Campoalgre - Huila | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Municipio | 18000000000 | 1521431654 | 19521431654 | 2007-04-10 | NA | NA | 2016-03-07 | 0% | 53% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 4°26′16″N | 75°12′02″O
2-2007-C462 | SUR | BOYACA | TUNJA[BOYACA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | M27-2004 | D2071059-2007 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2007-06-26 | 2007-06-26 | 2011-09-30 | 2006-15 | 2006-05-25 | 145138 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TUNJA, UN MODULO DE 120 LPS - ETAPA I ( SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO) | 0 |  | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA | 3003000000 | 423998905 | 3426998905 | 2008-12-01 | NA | NA | 2011-09-01 | 99% | 99% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 5.5321 | -73.3621
1-2008-112 | CENTRO | CUNDINAMARCA | SOPO[CUNDINAMARCA] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M160-2009 | D92-2009 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2009-11-12 | 2009-11-12 | 2021-12-31 | 2009-11 | 2009-11-28 | 7905 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA OARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTRO POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO FASE I Y II. | Empresa Servicios Públicos de Sopo (EMSERSOPO) | EMSERSOPO | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 6597928632 | 12705533109 | 19303461741 | 2010-07-01 | 2021-01-18 | 2026-04-17 | 2026-07-17 | 96.31% | 96% | 90% | 90% | EN EJECUCIÓN | 4°58'12"N | 73°55'2" O
2-2010-615 | SUR | N DE SANTANDER | CÚCUTA[N DE SANTANDER] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M613-2010 | D162-2011 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2011-06-29 | 2011-06-29 | 2014-12-27 | 2011-41 | 2011-06-23 | 36000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS LLUVIAS TORCOROMA-CHIVERAS-RIO PAMPLONITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | CUCUTA (N De Santander)(Obra y Suministros), FONADE(Interventoría de Obra y Suministros) |  |  | 4069769573 | 345000000 | 4414769573 | 2012-05-23 | NA | NA | 2014-06-30 | 100% | 100% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 7°53′39″N | 72°30′14″O
2-2011-1082 | CENTRO | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 003-2011 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 2026-10-25 | 2011-77 | 2011-11-29 | 5580575 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CANOAS PARA EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá(Obra y Suministros,Obra,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de Obra,Interventoría de la Consultoría) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-FNR, Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-CAR, Aportes Nación-PGN | 186668000000 | 222727000000 | 409395000000 | 2019-03-26 | NA | NA | 2026-10-26 | 95.8% | 94.39% | 91% | 100% | EN EJECUCIÓN | 4°34'7.92"N | 74°15'31.94"O
1-2010-327 | SUR | N DE SANTANDER | TIBÚ(N D) | DIDE | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | D291-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2023-12-18 | 2013-49 | 2013-09-19 | 1432 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU. | FONADE(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FONADE | CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Municipio, Aportes Nación-PGN | 5290353841 | 2475559600 | 7765913441 | 2014-03-31 | NA | NA | 2021-04-28 | 100% | 99% | 99% | 100% | LIQUIDADO | 8.7423 | -72.7553
1-2010-53 | SUR | BOYACA | DUITAMA[BOYACA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES |  | 049-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 2015-08-15 | 2012-41B | 2012-11-16 | 0 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | INTERCEPTOR ZONA INDUSTRIAL CANAL VARGAS I COLECTOR NARIÑO I Y COLECTOR NARIÑO II HASTA LA PTAR MUNICIPIO DE DUITAMA (REFORMULACION) |  |  | APORTES NACION, Aportes Nación-FNR, Contrapartida-Municipio | 7475347912 | 3513912801 | 10989260713 | 2012-12-01 | NA | NA | 2014-04-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 5798881 | -73023116
1-2008-817 | SUR | TOLIMA | ESPINAL[TOLIMA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | M036-2012 | D063-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 2015-07-24 | 2012-39B | 2012-11-08 | 34816 | MESTIZA | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL |  |  |  | 7907574176 | 0 | 7907574176 | 2013-04-03 | NA | NA | 2014-01-02 | 0% | 0% | 0% | 11% | CANCELADO | 4°08′55″N | 74°52′55″O
2-2007-C572 | SUR | QUINDIO | QUINDIO | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 76-2012 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2012-12-11 | 0/01/1900 | 2017-06-29 | 2007-32 | 2007-09-18 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ESTUDIOS FACTIBILIDAD AVANZADA DEL EMBALSE REGIONAL DEL QUINDIO | FONADE(Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | FONADE | APORTES NACION, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 4029483919 | 1520000000 | 5549483919 | 2008-12-01 | NA | NA | 2014-06-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | NA | NA
2-2012-301 | CENTRO | CUNDINAMARCA | GIRARDOT(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M036-2012 | D098-2012 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2026-12-31 | 2012-39B | 2012-11-08 | 22420 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO TANQUE CHARRASQUERO I, CHARRASQUERO II Y LINEA DE DISTRIBUCION VIA NARIÑO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 10674051028 | 2190258166 | 12864309194 | 2013-04-10 |  |  | 2026-02-15 | 100% | 99% | 85% | 85% | EN EJECUCIÓN | 4°19'44.73"N | 74°48'13.18"O
2-2012-550 | SUR | TOLIMA | ESPINAL[TOLIMA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M159-2013 | D113-2013 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2021-11-14 | 2013-5 | 2013-01-25 | 59000 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS PRIORITARIAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICPIO DE ESPINAL |  |  |  | 8264612678 | 864335231 | 9128947909 | 2013-05-01 | NA | NA | 2021-04-14 | 100% | 100% | 91% | 96% | TERMINADO | 4°08′55″N | 74°52′55″O
2-2013-199 | CENTRO | CUNDINAMARCA | SASAIMA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M04-2012 | D169-2013 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2013-01-31 |  | 2020-04-30 | 2014-12 | 2014-03-21 | 796 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA Y CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA | FONADE(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros) | FONADE | Aportes Nación-PGN | 3544677939 | 0 | 3544677939 | 2015-01-27 |  |  | 2017-05-28 | 100% | 100% | 100% | 22% | LIQUIDADO | 4°55′37.58″ N | 74°22′24,96″ O
2-2012-307 | CENTRO | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | M159-2013 | D182-2013 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2023-03-13 | 2013-56 | 2013-11-07 | 143523 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 14883236284 | 5220704855 | 20103941139 | 2015-07-13 | NA | NA | 2023-09-29 | 100% | 100% | 98% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | O 74°02'30.9" | N - 5°01'13.6"´
2-2019-348 | PACIFICO | CAUCA | POPAYÁN(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | M159-2013 | D185 2013 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2013-11-08 | 2013-11-08 | Duración de las obras y seis (6) meses mas | 2022-27 | 2022-07-01 | 59495 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 5586479512 | 25675129395 | 31261608907 | 2024-05-23 | 2024-08-06 | 2026-04-30 | 2027-11-30 | 0% | 0% | 100% | 100% | SUSPENDIDO | 2.4599 | -76.5989
2-2012-120 | NORTE | CÓRDOBA | BUENAVISTA(COR), LA APARTADA(COR), PLANETA RICA(COR), PUEBLO NUEVO(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 175-2013 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2026-11-17 | 2013-56 | 2013-11-07 | 97490 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 44816619568 | 66201555204 | 111018000000 | 2015-08-26 |  |  | 2026-07-24 | 97.04% | 95.41% | 94.99% | 99% | EN EJECUCIÓN | 1386053899 | 856777442
2-2014-316 | SUR | CASANARE | YOPAL[CAS] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M036-2012 | D199-2014 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2014-12-12 | 2014-12-12 | Un dia + un mes de la liquidación del ultimo contrato derivado. Unicamente esta pendiente el CI 203 de 2014, suscrito entre FINDETER (EJECUTOR) y Fondo de Adaptación. | 2014-60 | 2014-12-02 | 180000 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL | Error: Entidad No Existe o Sin Definir(Aseguramiento), FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-Fondo de Adaptación, Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 61527056040 | 31126893970 | 92653950010 | 2015-06-30 | NA | NA | 2023-08-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | -72,42891111 -72,42292778 | 5,39331944 5,39071111
2-2013-245 | PACIFICO | NARIÑO | BARBACOAS(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | CUR 10-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2026-09-20 | 2013-58 | 2013-11-18 | 13336 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS | BARBACOAS (Nariño)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 18537700911 | 4201902895 | 22739603806 | 2015-11-30 | 2024-12-23 | 2025-02-23 | 2026-05-20 | 97% | 86.25% | 77.19% | 42.62% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma: 1.554977 Desarenador: 1.563334 PTAP: 1.673978 | Bocatoma: -78,113842 Desarenador: -78.113998 PTAP: -78.125680
1-2012-676 | SUR | TOLIMA | RONCESVALLES | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | M547-2014 | D215-2015 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2020-06-16 | 2015-22 | 2015-05-07 | 1340 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO MUNICIPIO DE RONCESVALLES | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 2422920156 | 0 | 2422920156 | 2017-10-30 | NA | NA | 2019-09-25 | 100% | 2% | 2% | 2% | LIQUIDADO | 40103171 | -756048047
1-2015-427 | SUR | BOYACA | MIRAFLORES(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M438-2015 | D241-2015 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2023-12-01 | 2015-34 | 2015-06-24 | 6034 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION INTERCEPTORES Y OPTlMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 8398520650 | 0 | 8398520650 | 2016-01-12 | NA | NA | 2023-10-07 | 100% | 100% | 87% | 95% | EN LIQUIDACIÓN | 5°11′47″N | 73°08′40″O
2-2014-277 | SUR | PUTUMAYO | PUERTO ASIS(PUT) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M438-2015 | D229-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2026-04-30 | 2015-30 | 2015-06-12 | 7211 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Recursos Propios Crédito Municipio, Recursos Propios Crédito Departamento | 23083675323 | 10579365931 | 33663041254 | 2017-09-22 | 2025-11-28 | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 97.35% | 97.35% | 97% | 100% | SUSPENDIDO | Bocatoma: 0,524111 Planta: 0,5257314 Conducción: 0,523301 Red distribución: 0,512165 | Bocatoma: -76,554284 Planta: -76,55279194444444 Conducción: -76,528427 Red distribución: -76,499355
2-2014-351 | SUR | TOLIMA | IBAGUE(TOL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M438-2015 | D231-2015 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2021-11-29 | 2015-28 | 2015-06-04 | 25873 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ACUEDUCTO DE IBAGUE NUEVO SISTEMA DE LA QUEBRADA CAY | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 3104915677 | 2404811801 | 5509727478 | 2016-09-26 | NA | NA | 2018-01-31 | 100% | 100% | 100% | 98% | LIQUIDADO | 44357 | –75.2029
2-2013-1199 | NORTE | BOLÍVAR | MOMPOX(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M159-2013 | D214-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-06-24 | 2016-02-11 | 2025-11-30 | 2015-25 | 2015-05-20 | 31665 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION , AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN, Contrapartida/Municipio/OCAD | 56743924229 | 10000000000 | 66743924229 | 2016-02-11 | NA | NA | 2024-02-17 | 100% | 100% |  | 83% | TERMINADO | EBAR: 9.2379173 PTAR: 9.2674818 EEAR: 9.2492193 ALCANTARILLADO: 9.2373787 | EBAR: -74.4261500 PTAR:-74.4465499 EEAR: -74.4333466 ALCANTARILLADO: -74.4248145
2-2012-952 | PACIFICO | CHOCÓ | BAJO BAUDO (PIZARRO)(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | M036-2012 | D55-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2023-06-29 | 2012-39B | 2012-11-08 | 7041 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, Y CONSTRUCCION PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 8974624904 | 2608440395 | 11583065299 | 2015-04-20 | NA | N/A | 2023-03-14 | 100% | 100% | 98% | 100% | LIQUIDADO | 449286544 | -770827135
2-2015-380 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | M159-2013 | D224-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-06-24 | 2015-06-24 | INDETERMINADO (Fecha de terminación ligada a la duración de obra e interventoría+6 meses) | 2015-33 | 2015-06-22 | 393056 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | HABILITACION DE LA LINEA DE CONEXION DE 27" DE LA PTAP ESCALERETE AL SECTOR DE CORDOBA Y SU EXTENSION DEL SECTOR DE CORDOBA AL SECTOR DE KILOMETRO 15 | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 8776390095 | 0 | 8776390095 | 2016-02-03 | NA | NA | 2018-09-27 | 100% | 92.45% | 100% | 92% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAP Escalerete 4,301,800 Sector Córdoba 4,300,500 Sector Kilómetro 15 4,299,200 | PTAP Escalerete 440,250 Sector Córdoba 442,100 Sector Kilómetro 15 443,800
2-2013-376 | PACIFICO | NARIÑO | COLON(GENOVA)[NARIÑO] | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D218-2015 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2022-07-16 | 2015-34 | 2015-06-24 | 714 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA MUNICIPIO DE COLON | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1408252534 | 314565331 | 1722817865 | 2016-11-08 | NA | NA | 2021-07-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 1.6643 | -77.0606
1-2014-318 | SUR | QUINDIO | MONTENEGRO[QUINDIO] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS |  | 012-2014 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2016-08-31 | 2014-50 | 2014-10-10 | 1625 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE EXPANSION HACIA EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO VEREDAS ONCE CASA-SAN JOSE-CANTORES-LA ESPERANZA-LA PALOMA | Empresa Sanitaria del Quindio - ESAQUIN S.A. E.S.P. | Empresa de servicios públicos | Aportes Nación-PGN | 4079652687 | 0 | 4079652687 | 2015-05-21 | NA | NA | 2016-06-27 | 100% | 100% | 0% | 0% | LIQUIDADO | 4°33′55″N | 75°45′04″O﻿
2-2013-341 | PACIFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | M766-2013 | D243-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-12-01 | 2015-12-01 | Un (1) mes después de liquidación derivados | 2015-58 | 2015-11-20 | 50797 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 3990195466 | 2000000000 | 5990195466 | 2017-06-09 | NA | NA | 2024-12-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 298446734 | -764987315
1-2015-649 | CENTRO | ANTIOQUIA | SALGAR[ANTIOQUIA] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 010-2016 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2016-05-13 |  | 2017-06-30 | Concepto | 2016-04-14 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO QUE BENEFICIAN A FAMILIAS AFECTADAS POR LA AVALANCHA DEL 18 DE MAYO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE SALGAR | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | UNGRD | Aportes Nación-PGN | 1229695706 | 0 | 1229695706 | 2016-07-11 |  |  | 2016-12-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 5°57'29"N | 76°00'38"W
2-2015-106 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 153-2016 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2016-09-13 | 2016-09-13 | INDETERMINADO (Fecha de terminación del CUR ligada a la liquidación de contrato de obra + 4 meses) | 2016-24 | 2016-08-29 | 2423241 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION PARA LAS MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PTAR CAÑAVERALEJO | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 84873246532 | 0 | 84873246532 | NA | NA | NA | NA | 0% | 23% | 39.65% | 39.66% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAR 875518,9 | PTAR 1066573,35189999
2-2013-710 | SUR | HUILA | LA PLATA[HUILA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M438-2015 | D264-2016 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2023-03-01 | 2016-4 | 2016-02-19 | 1751 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 5936504087 | 417000000 | 6353504087 | 2018-02-26 | NA | NA | 2021-11-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 22812971 | -759865767
2-2016-55 | PACIFICO | CHOCÓ | ISTMINA(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | M438-2015 | D260-2016 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2016-11-30 | 2017-01-16 | 2026-03-30 | 2016-6 | 2016-03-01 | 24186 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 16897858825 | 0 | 16897858825 | NA | NA | NA | 2026-12-31 | 100% | 33% | 100% | 0% | SUSPENDIDO | 458681867 | -770009074
2-2012-261 | PACIFICO | NARIÑO | EL TABLON[NARIÑO] | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D266-2016 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2023-01-16 | 2017-5 | 2017-02-08 | 3528 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-SGP | 5088394689 | 135817147 | 5224211836 | 2017-07-27 | NA | NA | 2021-10-05 | 100% | 100% | 100% | 94% | EN LIQUIDACIÓN | 1.4779 | -77.0191
2-2012-1094 | PACIFICO | NARIÑO | TAMINANGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D280-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2026-11-18 | 2016-34 | 2016-10-24 | 3717 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 6177294932 | 4828000000 | 11005294932 | 2023-08-14 | NA | NA | 2026-11-18 | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | Bocatoma: 1.679219 PTAP: 1.670572 | Bocatoma: -77.332489 PTAP: -77.327429
1-2016-205 | SUR | HUILA | OPORAPA[HUILA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | D277-2017 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2020-10-30 | 2016-37 | 2016-11-08 | 3998 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE OPORAPA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 7522710378 | 0 | 7522710378 | 2017-06-28 | NA | NA | 2018-12-28 | 100% | 100% | 100% | 98% | LIQUIDADO | 202306 | −75.9953
1-2015-392 | SUR | HUILA | NEIVA[HUILA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | M438-2015 | D279-2017 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2023-02-28 | 2016-39 | 2016-11-24 | 313493 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION SEGUNDA FASE PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 7528910751 | 7550000000 | 15078910751 | 2018-05-21 | NA | NA | 2020-10-28 | 100% | 100% | 100% | 93% | EN LIQUIDACIÓN | 2,937186 2,931059 | -75,255322 -75,275143
2-2015-174 | SUR | META | VILLAVICENCIO[META] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M438-2015 | D283-2017 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Un día + un mes de la liquidación del último contrato derivado | 2016-43 | 2016-12-15 | 447709 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESMERALDA PARA LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-Tasa Compensada, Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 28289114416 | 32415226076 | 60704340492 | 2018-12-28 | NA | NA | 2021-10-28 | 100% | 100% | 99% | 93% | TERMINADO | 4°08′33″N | 73°37′46″O
2-2016-268 | NORTE | MAGDALENA | ARACATACA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M438-2015 | D290-2017 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2025-12-26 | 2016-39 | 2016-11-24 | 22524 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 26612381129 | 0 | 26612381129 | 2018-03-05 | NA | NA | 2025-01-21 | 100% | 100% |  | 93% | TERMINADO | 10.5868 | -74.1937
1-2013-740 | SUR | PUTUMAYO | MOCOA(PUT) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | M438-2015 | D289-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2026-04-30 | 2017-15 | 2017-04-03 | 33426 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 32015927225 | 0 | 32015927225 | 2017-06-27 | NA | NA | 2024-07-02 | 100% | 100% | 89% | 90% | TERMINADO | 1.1472 | -76.6753
2-2016-270 | NORTE | MAGDALENA | ARACATACA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | M1139-2020 | 008-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2026-12-01 | 2017-9 | 2017-03-02 | 9356 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN EPM(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EPM- AGUAS NACIONALES | Aportes Nación-Créditos-BID | 14362847132 | 0 | 14362847132 | 2017-10-18 | NA | NA | 2021-04-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 10.5257456 | -74.1871803
2-2017-96 | CENTRO | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA(CUN), LA MESA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | M438-2015 | D298-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-08-14 | 2017-08-14 | con la liquidación de los derivados | 2017-49 | 2017-09-13 | 41505 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-Tasa Compensada, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 52912354175 | 77671440369 | 131159000000 | 2018-11-13 | 2025-12-23 | 2026-04-23 | 2026-10-18 | 91% | 91% | 90% | 70% | EN EJECUCIÓN | 4°44'2.1" 4.7319° 4.6231° | 74°15'41.6" 74.2685° -74.4703°
1-2016-521 | CENTRO | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M438-2015 | D299-2017 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2026-12-30 | 2017-39 | 2017-07-27 | 15801 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES II SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 11183035685 | 3086929451 | 14269965136 | 2020-07-13 | NA | NA | 2024-05-31 | 100% | 100% | 99% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 4°47'20.76"N | 74°19'44.75"O
1-2016-208 | SUR | HUILA | PITALITO(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M438-2015 | D297-2017 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2026-06-30 | 2016-42 | 2016-12-07 | 104878 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DE MUNICIPIO DE PITALlTO-HUILA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 17985736462 | 3965002847 | 21950739309 | 2020-01-30 | 2023-06-23 | 2024-12-31 | 2026-06-01 | 100% | 51% | 44% | 84% | SUSPENDIDO | Bocatoma: 1.7906722 Mpio: 1,85297434352 | Bocatoma: -76.1534904 Mpio: -76,0490044984
2-2014-135 | PACIFICO | NARIÑO | YACUANQUER(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D300-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2026-03-30 | 2017-36 | 2017-07-12 | 789 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2289903190 | 355390302 | 2645293492 | 2022-03-28 | NA | NA | 2025-04-18 | 100% | 100% | 58% | 95.95% | EN LIQUIDACIÓN | Bocatoma: 1.154889 Desarenador: 1.153289 Filtro: 1.148900 Tanque: 1.148783 | Bocatoma: -77.421739 Desarenador: -77.422619 Filtro: -77.430192 Tanque: -77.430353
2-2016-342 | SUR | TOLIMA | HONDA[TOLIMA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | M438-2015 | D304-2017 Findeter (037-2017 Ministerio) | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2022-12-08 | 2017-27 | 2017-05-31 | 3600 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 3199570691 | 0 | 3199570691 | 2021-07-28 | NA | NA | 2022-07-28 | 100% | 100% | 100% | 95% | LIQUIDADO | 520856 | −74.73584
2-2015-576 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 040-2017 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2026-08-06 | 2017-55 | 2017-10-13 | 680000 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION NUEVA ADUCCION PTAP SAN ANTONIO | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 50468537864 | 1236272243 | 51704810107 | NA | NA | NA | NA | 0% | 37% | 30.66% | 30.66% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAP 872867,408447999 Bocatoma 873184,195962 Inicio tunel linner 873062,936359 Inicio tunel 872957,669955 | PTAP 1059241,61556 Bocatoma 1056764,59983 Inicio tunel linner 1057024,67448999 Inicio tunel 1057510,06652
2-2016-218 | SUR | N DE SANTANDER | CÚCUTA(N D), LOS PATIOS(N D), VILLA DEL ROSARIO(N D) | CARLOS CALDERON | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 055-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2025-09-19 | 2017-63 | 2017-11-10 | 805162 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría,Interventoría de la Consultoría), ECOPETROL(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Gestión de Predios,Gestión Ambiental,Gestión de Contingencia y Escalafón,Seguimiento Región) | Ecopetrol S.A. FINDETER | CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Departamento, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 129781000000 | 299356000000 | 429137000000 | 2019-04-15 | NA | NA | 2026-12-31 | 100% | 98% | 83% | 92% | EN EJECUCIÓN | Desarenador: 7,8504027 PTAP El Pórtico: 7,8449000 Tanques Patios: 7,8173361 Tanques Villa del Rosario: 7,8197937 | Desarenador: -72,630712 PTAP El Pórtico: -72,5212178 Tanques Patios: -72,5071720 Tanques Villa del Rosario: -72,4823145
2-2017-201 | CENTRO | SANTANDER | LEBRIJA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | M438-2015 | D311-2017 Findeter (045-2017 Ministerio) | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-11-10 | 2017-11-10 | Terminacion de obra + 6 meses | 2017-62 | 2017-11-09 | 25937 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB) | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 23212114903 | 2613829029 | 25825943932 | 2017-11-10 | NA | NA | 2026-04-10 | 98.01% | 27% | 27% | 27% | SUSPENDIDO | O 73°7´4.68´´ | N 7°07' 3.08¨¨
4-2017-240 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 051-2017 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2026-11-26 | 2017-57 | 2017-10-27 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 44823036216 | 0 | 44823036216 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 3.4144 | -76.5216
2-2015-293 | SUR | QUINDIO | ARMENIA[QUINDIO] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | M766-2013 | D -2018 Findeter (004-2018 Ministerio) | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2021-08-02 | 2018-26 | 2018-06-21 | 2000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADOS BARRIOS LA MIRANDA, CIUDADELA, NUEVO ARMENIA Y LA LINDA DE, MUNICIPIO DE ARMENIA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Recursos Propios del Operador | 2170210481 | 261828929 | 2432039410 | 2021-01-18 | NA | NA | 2021-09-06 | 100% | 100% | 100% | 83% | LIQUIDADO | 4.5267 | -75.6904
2-2013-691 | NORTE | CÓRDOBA | PLANETA RICA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M766-2013 | D318-2018 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2026-04-07 | 2018-28 | 2018-06-28 | 42640 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCION A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA – ETAPA II - CORDOBA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 4915383194 | 0 | 4915383194 | 2021-03-01 | NA | NA | 2025-03-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 8.4331 | -74.179
1-2014-484 | CENTRO | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | M766-2013 | D317-2018 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2018-32 | 2018-07-17 | 10612 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Aportes Nación-PGN | 4485472942 | 0 | 4485472942 | 2021-10-29 | NA | NA | 2022-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 4° 22' 34.77" 4.376325 | 74° 40' 14.38" - 74.670660
1-2010-242 | CENTRO | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M766-2013 | D314-2018 Findeter (006-2018 Ministerio) | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2026-06-06 | 2018-24 | 2018-06-14 | 17341 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE I | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 6149845728 | 2133128386 | 8282974114 | 2021-12-20 | 2024-04-19 | 2025-08-02 | 2026-06-06 | 99% | 99% | 96% | 96% | SUSPENDIDO | 4° 32' 15.966" N | 74° 32' 30.373" W
2-2013-523 | CENTRO | SANTANDER | MOLAGAVITA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M766-2013 | D315-2017 Findeter (007-2018 Ministerio). | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2016-27 | 2016-09-12 | 896 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA- FASE I REDES DE ALCANTARILLADO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 4837305243 | 0 | 4837305243 | 2016-11-01 | NA | NA | 2022-12-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 4°16'40"N | 74°46'16"W
2-2017-215 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 012-2018 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2021-07-31 | Comité No. 12 - 2018 | 2018-03-23 | Sin Determinar | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE CALI | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación - PNG | 6458002262 | 0 | 6458002262 | 2019-12-03 | 2020-03-24 | 2021-06-30 | 2021-07-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 3.4516 | -76.532
2-2013-220 | SUR | TOLIMA | ALPUJARRA[TOLIMA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 015-2018 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2021-12-31 | 2018-34 | 2018-07-24 | 551 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDAL VEGA DE GRAMAL Y LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA - TOLIMA | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-Créditos-BID | 5789059510 | 0 | 5789059510 | 2020-06-23 | NA | NA | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 3°23′30″N | 74°55′58″O
2-2018-206 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 016-2018 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2026-07-02 | 2018-46 | 2018-09-27 | 2423241 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RÍO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RÍO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 48270863161 | 0 | 48270863161 | 2021-02-15 | 2025-05-19 | Suspendido | Suspendido | Suspendido | 43.16% | 47.65% | 47.65% | SUSPENDIDO | PTAP 872826,966198 Caisson 872946,188266 | PTAP 1066736,78006 Caisson 1066907,45307999
2-2018-320 | SUR | TOLIMA | COYAIMA[TOLIMA] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 632-2019 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2022-07-18 | 2018-56 | 2018-11-22 | 1986 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | Aportes Nación-PGN | 2562701063 | 0 | 2562701063 | 2020-01-14 | NA | NA | 2022-02-14 | 100% | 100% | 99% | 97% | LIQUIDADO | 37975 | –75.1939
2-2019-147 | SUR | CASANARE | YOPAL[CAS] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 624-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2021-05-18 | 2019-21 | 2019-06-08 | 13570 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) |  | Aportes Nación-PGN | 550527150 | 0 | 550527150 | 2020-07-01 | NA | NA | 2021-03-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | -72.4196 | 5.297
2-2019-168 | SUR | AMAZONAS | LETICIA(AMA) FASE 1 | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 639-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2025-02-28 | 2019-25 | 2019-06-26 | 29746 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONA | LETICIA (Amazonas)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 6961151510 | 1238849750 | 8200001260 | 2020-01-30 | 2024-09-30 | 2024-11-11 | 2025-02-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | -4,1902778 (Barcaza) -4.2163889 (Red alcantarillado) | -69,95 (Barcaza) -69.9413888888889 (Red alcantarillado)
2-2016-379 | NORTE | CÓRDOBA | MONTERIA(COR) TAPAO -SABANAL | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 640-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2026-08-04 | 2019-25 | 2019-06-26 | 12396 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL EL TAPAO Y SABANAL, MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA. | MONTERIA (Cordoba)(Obra y Suministros,Consultoría) | MUNICIPIO | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 3200000000 | 5956244546 | 9156244546 | 2020-07-16 | 2025-12-22 | 2026-05-15 | 2026-05-24 | 97% | 87% | 61% | 100% | SUSPENDIDO | 8802028 | -75858333
2-2019-153 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | M159-2013 | D628-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2019-06-26 | 2019-07-18 | 2022-06-26 | 2019-19 | 2019-05-24 | 406281 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 1494530725 | 0 | 1494530725 | 2020-08-10 | NA | NA | 2022-06-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | PTAP Escalerete 4,301,800 PTAP Venecia 4,303,200 Empalme hidráulico intermedio 4,302,500 Tanque de regulación proyectado 4,302,800 Válvula de sectorización crítica 4,302,000 | PTAP Escalerete 4,301,800 PTAP Venecia 4,303,200 Empalme hidráulico intermedio 4,302,500 Tanque de regulación proyectado 4,302,800 Válvula de sectorización crítica 4,302,000
1-2019-46 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 625-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-06-26 | 2019-06-26 | INDETERMINADO (Fecha de terminación ligada a la duración de obra e interventoría+6 meses) | 2019-18 | 2019-05-22 | 8900 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE CALI. | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 32710499582 | 0 | 32710499582 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAR 875518,9 Canal 877519,101499999 Tuberia 877685,8686 Tuberia 877214,9982 Tuberia 877574,7959 Tuberia 877592,9675 Tuberia 877373,4261 | PTAR 1066573,35189999 Canal 1065752,48949999 Tuberia 1065136,90819999 Tuberia 1065423,6698 Tuberia 1065467,05419999 Tuberia 1065678,0157 Tuberia 1065733,594
1-2019-48 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 626-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-06-26 | 2019-06-26 | INDETERMINADO (Fecha de terminación ligada a la duración de obra e interventoría+6 meses) | 2019-18 | 2019-05-22 | 23764 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LIDO,COLSEGUROS, SAAVEDRA GALINDO, OUERETO MALLARINO Y SIMON BOLIVAR. | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | APORTES NACION, Aportes Nación-PGN | 15706653975 | 0 | 15706653975 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | Barrio Colseguros PTAP 872826,966198 Barrio Colseguros Tuberia 871394,356581 Barrio Colseguros Tuberia 871093,516497 Barrio Colseguros Tuberia 870458,643107 Barrio Lido PTAP 872867,408447999 Barrio Lido Tuberia 869974,76133 Barrio Lido Tuberia 870251,436557 Barrio Lido Tuberia 870002,875372 Barrio Puerto Mallarino PTAP 872826,966198 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 873392,09972299 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 873058,79512499 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 873176,848157 Barrio Saavedra Galindo PTAP 872826,966198 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 872730,109987 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 872552,3029 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 872364,986247 Barrio Simon Bolivar PTAP 872826,966198 Barrio Simon Bolivar Tuberia 872572,56 Barrio Simon Bolivar Tuberia 872212,477126999 Barrio Simon Bolivar Tueria 872248,612681 | Barrio Colseguros PTAP 1066736,78006 Barrio Colseguros Tuberia 1060505,75147 Barrio Colseguros Tuberia 1060463,79156 Barrio Colseguros Tuberia 1060488,53505 Barrio Lido PTAP 1059241,61556 Barrio Lido Tuberia 1058721,8979 Barrio Lido Tuberia 1058671,36486999 Barrio Lido Tuberia 1058285,73356999 Barrio Puerto Mallarino PTAP 1066736,78006 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 1066135,1320799 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 1066352,3314199 Barrio Puerto Mallarino Tuberia 1066747,79112 Barrio Saavedra Galindo PTAP 1066736,78006 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 1062347,402 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 1062261,8943 Barrio Saavedra Galindo Tuberia 1062475,304909 Barrio Simon Bolivar PTAP 1066736,78006 Barrio Simon Bolivar Tuberia 1062156,3392 Barrio Simon Bolivar Tuberia 1062111,73720999 Barrio Simon Bolivar Tuberia 1062415,71338
2-2018-78 | PACIFICO | NARIÑO | YACUANQUER(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M547-2014 | D630-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2021-06-26 | 2019-18 | 2019-05-22 | 4140 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 394716504 | 0 | 394716504 | 2020-08-18 | NA | NA | 2021-01-18 | 100% | 100% | 100% | 90% | EN LIQUIDACIÓN | Bocatoma: 1.171769 Desarenador: 1.170928 PTAP: 1.124331 | Bocatoma: -77.369286 Desarenador: -77.369664 PTAP: -77.392864
1-2019-47 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 627-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-06-26 | 2019-06-26 | INDETERMINADO (Fecha de terminación ligada a la duración de obra e interventoría+6 meses) | 2019-18 | 2019-05-22 | 5565 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONTROL, DE AGUAS RESIDUALES EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN CARLOS DE CALI. | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 31947517020 | 510252439 | 32457769459 | 2021-08-12 | 2024-08-24 | Suspendido | Suspendido | Suspendido | 50.33% | 34.84% | 34.15% | SUSPENDIDO | PTAR 875518,9 Canal 869910,545130671 Tuberia 870476,322080606 Tuberia 870027,198557483 Tuberia 869989,939472673 Tuberia 870367,323399678 Tuberia 870282,547193708 | PTAR 1066573,3519 Canal 1062687,85033217 Tuberia 1062463,91713932 Tuberia 1062461,13018599 Tuberia 1062948,46120017 Tuberia 1063090,81578242 Tuberia 1062774,37774283
2-2018-258 | SUR | META | VILLAVICENCIO[META] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 546-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2022-03-01 | 2019-6 | 2019-02-25 | 463498 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN ALTERNA DE MARIA LA ALTA PARA EL ACUEDUCTO DE VILLAVICENCIO | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EAAV | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 10000000000 | 5990122719 | 15990122719 | 2020-07-24 | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | 4°08′33″N | 73°37′46″O
2-2019-146 | SUR | HUILA | PAICOL[HUI | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 857-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2021-12-27 | 2019-46 | 2019-11-07 | 2398 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO CASCO URBANO SEGUNDA FASE SECTORES ORIENTE Y OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE PAICOL-DEPARTAMENTO DEL HUILA | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 2000000000 | 1129082213 | 3129082213 | 2020-08-24 | NA | NA | 2021-11-09 | 100% | 100% | 100% | 98% | LIQUIDADO | 2.4495 | -75.7761
2-2019-221 | NORTE | MAGDALENA | EL BANCO(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 864-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-27 | 2020-01-21 | 2026-05-02 | 2019-50 | 2019-12-10 | 755 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA | EL BANCO (Magdalena)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 3361639390 | 237703839 | 3599343229 | 2020-08-19 | 2024-08-06 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 78.08% | 78% | 73% | 84% | SUSPENDIDO | 9.0752 | -73.9085
1-2019-376 | NORTE | CESAR | PAILITAS(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 866-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-12-27 | 2020-01-23 | 2023-10-31 | 2019-51 | 2019-12-13 | 1105 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION | 3825821762 | 0 | 3825821762 | 2020-07-02 | NA | NA | 2023-09-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8,890833333 8,878055556 | -73,69361111 -73,6925
1-2014-372 | SUR | HUILA | SAN AGUSTIN(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 872-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-30 | 2020-01-23 | 2026-07-31 | 2019-54 | 2019-12-23 | 10300 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | Municipio de San Agustín (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 6272489844 | 1549667079 | 7822156923 | 2020-11-11 | NA | NA | 2025-12-31 | 100% | 100% | 79% | 100% | TERMINADO | 18791667 | -7626833333
2-2013-168 | SUR | BOYACA | MONGUA(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 874-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2023-04-20 | 2019-51 | 2019-12-13 | 1010 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACION PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, PALO ARMADO Y PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE MONGUA | Municipio de Mongua (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1867821941 | 19347474 | 1887169415 | 2020-09-21 | NA | NA | 2023-02-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 5.7547 | -72.7983
1-2013-1111 | NORTE | SUCRE | GALERAS(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 868-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2026-08-17 | 2019-54 | 2019-12-23 | 12364 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS | GALERAS (Sucre)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 7423105309 | 0 | 7423105309 | 2021-06-15 | 2025-12-19 | suspendido | 2026-08-17 | 100% | 56% | 56% | 80% | SUSPENDIDO | 9.1666 | -75.0457
2-2019-183 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 870-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2021-05-23 | 2019-54 | 2019-12-23 | 12476 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SECTORES No. 4 ETAPA 1 FASE II MUNICIPIO DE CERETÉ | UNIAGUAS S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | UNIAGUAS | Aportes Nación-PGN | 5946597729 | 0 | 5946597729 | 2020-05-05 | NA | NA | 2021-04-30 | 100% | 100% |  | 97% | EN LIQUIDACIÓN | 88847972 | -757885693
2-2018-125 | NORTE | SUCRE | SINCE(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 873-2019 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2026-03-25 | 2019-54 | 2019-12-23 | 1444 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE LA RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCE | SINCE (Sucre)(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 6894284711 | 1511783788 | 8406068499 | 2020-05-21 | 2023-10-13 | NA | 2026-03-27 | 100% | 96% | 79% | 100% | SUSPENDIDO | 9.0509 | -75.0776
2-2016-149 | NORTE | CÓRDOBA | VALENCIA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 878-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2023-12-23 | 2018-56 | 2018-11-22 | 722 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 1974580106 | 0 | 1974580106 | 2021-01-28 | NA | NA | 2023-11-17 | 100% | 100% |  | 89% | TERMINADO | 8.3247 | -76.0749
2-2019-110 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 881-2019 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2026-07-31 | 2019-52 | 2019-12-17 | 335969 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONFORMACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA RED BAJA ORIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 14241874379 | 0 | 14241874379 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 3.4144 | -76.5216
2-2019-281 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 880-2019 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2019-12-31 | 2019-12-21 | 2026-06-30 | 2019-48 | 2019-11-28 | 10346 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS SAN LUIS Y SAN CARLOS | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 7580587780 | 217369317 | 7797957097 | 2022-04-29 | 2024-08-24 | Suspendido | Suspendido | Suspendido | 33.4% | 25.45% | 29.15% | SUSPENDIDO | Barrio San Carlos PTAP 872826,966198 Barrio San Carlos Tuberia 870492,494401999 Barrio San Carlos Tuberia 869964,601095 Barrio San Carlos Tuberia 870008,112184999 Barrio San Carlos Tuberia 870427,305346 Barrio San Carlos Tuberia 870273,500042999 Barrio San Luis PTAP 872826,966198 Barrio San Luis Tuberia 877255,6452 Barrio San Luis Tuberia 877359,3762 Barrio San Luis Tuberia 877586,325799999 Barrio San Luis Tuberia 877736,0894 Barrio San Luis Tuberia 877629,711899999 | Barrio San Carlos PTAP 1066736,78006 Barrio San Carlos Tuberia 1062461,69023 Barrio San Carlos Tuberia 1062405,65295 Barrio San Carlos Tuberia 1062955,80409 Barrio San Carlos Tuberia 1062998,71555 Barrio San Carlos Tuberia 1062646,01257 Barrio San Luis PTAP 1066736,78006 Barrio San Luis Tuberia 1065390,3152 Barrio San Luis Tuberia 1065713,7603 Barrio San Luis Tuberia 1065649,7577 Barrio San Luis Tuberia 1065288,32239999 Barrio San Luis Tuberia 1065213,4473
2-2019-322 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALI (VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | Conpes 3858_2016 | 882-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2026-12-31 | 2019-52 | 2019-12-17 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION CENTRO DE CONTROL MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMCALI EICE ESP FASE EN SANTIAGO DE CALI | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI ECIE ESP (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 36302301707 | 1134912732 | 37437214439 | 2022-01-17 | 2024-12-27 | 2025-05-15 | Suspendido | Suspendido | 92% | 63% | 65.3% | SUSPENDIDO | Estacion bombeo Terron 873737,019539 Estacion Bombeo Siloe 870634,315746 Estacion Bombeo Siloe 873178,345026999 | Estacion bombeo Terron 1058709,04407 Estacion Bombeo Siloe 1058345,25189 Estacion Bombeo Siloe 1064996,18432
2-2018-309 | SUR | HUILA | PITALITO(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 814-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2023-01-24 | 2020-24 | 2020-07-14 | 80170 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA | PITALITO (Huila)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | MUNICIPIO | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 2904901507 | 35668264 | 2940569771 | 2021-09-30 | NA | NA | 2022-12-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 133511096 | -8137388549
2-2016-180 | SUR | PUTUMAYO | PUERTO CAICEDO[PUTUMAYO] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 830-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 2021-12-31 | 2017-40 | 2017-08-02 | 2297 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN EPM(Obra y Suministros,Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-Créditos-BID | 8268421242 | 0 | 8268421242 | 2018-04-23 | NA | NA | 2019-02-21 | 100% | 100% | 100% | 0% | TERMINADO | 0.68899 | -76.6037
2-2015-350 | SUR | BOYACA | VILLA DE LEIVA(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 870-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2023-06-30 | 2020-24 | 2020-07-14 | 18046 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE | Villa de Leiva (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1776677078 | 5615775 | 1782292853 | 2021-08-18 | NA | NA | 2023-06-10 | 100% | 100% | 100% | 98% | EN LIQUIDACIÓN | 5°37′59″N | 73°31′32″O
2-2014-187 | SUR | RISARALDA | LA VIRGINIA(RIS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 893-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-08-31 | 2020-09-16 | 2026-08-30 | 2020-18 | 2020-06-13 | 31503 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION FASE III LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA | Empresa de Servicios Píublicos de La Virginia E.S.P. | ESP | APORTES NACION, Contrapartida-ESP, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1739939264 | 2504234121 | 4244173385 | 2021-09-14 | 2024-02-01 | 2025-11-04 | 2026-08-30 | 100% | 80% | 62% | 100% | EN EJECUCIÓN | -75.8802 | 4.8965
2-2017-274 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 904-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 2024-06-30 | 2020-16 | 2020-06-11 | 2683 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO MUNICIPIO DE PALMIRA | Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2464727101 | 4050201194 | 6514928295 | 2021-02-04 | NA | NA | 2024-05-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | Centro poblado – La Herradura 4,078,600 Centro poblado – Obando 4,079,200 Centro poblado – Matapalo 4,077,800 Tanque de almacenamiento proyectado 4,078,900 Válvula de control – tramo crítico 4,078,300 | Centro poblado – La Herradura 436,300 Centro poblado – Obando 437,100 Centro poblado – Matapalo 435,500 Tanque de almacenamiento proyectado 436,800 Válvula de control – tramo crítico 436,000
2-2014-184 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | GUACARI(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 917-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 2022-09-30 | 2020-16 | 2020-06-11 | 5264 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARÍ | ACUAVALLE(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio | 2500000000 | 648883025 | 3148883025 | 2021-08-27 | NA | NA | 2022-09-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | Nodo central – Guabitas 4,128,200 Empalme con red municipal – Guacarí 4,128,500 Extensión rural – zona periférica 4,127,900 Tanque de almacenamiento proyectado 4,128,300 Válvula de control – tramo crítico 4,128,100 | Nodo central – Guabitas 438,950 Empalme con red municipal – Guacarí 439,200 Extensión rural – zona periférica 438,700 Tanque de almacenamiento proyectado 439,050 Válvula de control – tramo crítico 438,850
2-2015-292 | SUR | QUINDIO | ARMENIA[QUINDIO] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 938-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2022-09-16 | 2020-29 | 2020-08-13 | 5443 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADOS BARRIOS LA CLARITA, LA ISABELA,ZULDEMAIDA,Y SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | ESP | Aportes Nación-PGN | 3511730085 | 0 | 3511730085 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | NA | NA
2-2012-273 | NORTE | SUCRE | SAN BENITO ABAD(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 990-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2026-09-04 | 2020-17 | 2020-06-12 | 3434 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD - DEPARTAMENTO SUCRE (FASE II) | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 11459203450 | 568606952 | 12027810402 | 2021-04-19 | NA | NA | 2026-06-04 | 88.01% | 81.76% | 75% | 79% | EN EJECUCIÓN | 8928056 | -75026389
2-2019-32 | NORTE | CÓRDOBA | SAN ANTERO(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 1007-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2025-11-08 | 2020-37 | 2020-09-18 | 34949 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Regalias Directas-Municipio, Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 8000000000 | 18679311723 | 26679311723 | 2021-05-25 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 100% | 100% | 90% | 100% | TERMINADO | 9.366111 | -75.782500
2-2020-146 | CENTRO | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1038-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2026-06-18 | 2020-44 | 2020-10-27 | 27778 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA | LA ESTRELLA (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA | 92530227379 | 3500000000 | 96030227379 | 2021-05-03 | NA | NA | 2026-06-18 | 26.82% | 30.86% | 20% | 30% | EN EJECUCIÓN | P01 1171393.831 827326.279 6.4531611 P02 1171351.022 827190.767 6.4529599 P03 1171341.983 827163.713 6.4529164 P04 1171326.137 826997.919 6.4528391 P05 1171238.191 826865.897 6.4524206 P06 1170902.508 826707.095 6.4508530 P07 1170818.632 826727.701 6.4504493 P08 1170799.387 826655.785 6.4503581 P09 1170736.866 826662.772 6.4500613 P10 1170733.623 826720.305 6.4500458 P11 1170718.095 826760.594 6.4499713 P12 1170713.267 826939.180 6.4499485 P13 1170742.908 827009.554 6.4500907 | -75.5580123 6°27'11.38" N 75°33'28.84" W -75.5574878 6°27'10.66" N 75°33'26.96" W -75.5573739 6°27'10.50" N 75°33'26.55" W -75.5566960 6°27'10.22" N 75°33'24.11" W -75.5561567 6°27'08.71" N 75°33'22.16" W -75.5554861 6°27'03.07" N 75°33'19.75" W -75.5555696 6°27'01.62" N 75°33'20.05" W -75.5552816 6°27'01.29" N 75°33'19.01" W -75.5553101 6°27'00.22" N 75°33'19.12" W -75.5555423 6°27'00.16" N 75°33'19.95" W -75.5557072 6°26'59.90" N 75°33'20.55" W -75.5564233 6°26'59.82" N 75°33'23.12" W -75.5567050 6°27'00.33" N 75°33'24.14" W
1-2018-170 | CENTRO | CUNDINAMARCA | SASAIMA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 1081-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-11-30 | 2021-02-09 | 2026-06-11 | 2020-47 | 2020-11-06 | 6384 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA, Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 581490245 | 841100103 | 1422590348 | NA | NA | NA | 2026-06-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4° 55'39.01" N | 74°25'52,01" O
2-2019-262 | CENTRO | CUNDINAMARCA | MADRID(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1085-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2026-08-08 | 2020-40 | 2020-10-01 | 45988 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | EPC - EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-ESP | 3500000000 | 527968120 | 4027968120 | 2022-11-28 | na | na | 2026-04-13 | 96% | 96% | 90% | 100% | EN EJECUCIÓN | 4°43'39.41" | 74°15'23.06"
2-2019-178 | CENTRO | SANTANDER | SAN GIL(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1092-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2022-11-01 | 2020-44 | 2020-10-27 | 1855 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SAN CARLOS, CARLOS MARTÍNEZ SILVA, SANTANDER Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil Acuasan (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2700000000 | 721399200 | 3421399200 | 2021-08-02 | NA | NA | 2022-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°33'19" 6°33´31" | 73°08'45" 73°08'04"
2-2017-66 | SUR | HUILA | SAN AGUSTIN(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1094-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-08-13 | 2020-49 | 2020-11-12 | 1210 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS BARRIOS ULLUMBE Y NUEVA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1064894474 | 719523294 | 1784417768 | 2021-09-13 | NA | NA | 2022-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 1254311512 | -8171762382
2-2019-116 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR), SAN CARLOS(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1095-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2024-12-21 | 2020-41 | 2020-10-08 | 12690 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Regalías Fondo de Compensación Regional-Departamento, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 3000000000 | 14199911120 | 17199911150 | 2021-12-13 | NA | NA | 2024-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.8872 | -75.7999
2-2020-64 | NORTE | CESAR | CHIMICHAGUA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1097-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-10 | 2021-01-31 | 2025-04-01 | 2020-46 | 2020-11-05 | 2926 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA-CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros), AGUAS DEL CESAR(Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 7737967301 | 3473414557 | 11211381858 | 2021-07-13 | NA | NA | 2024-02-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 9,184722222 9,191111111 9,193333333 | -73,73333333 -73,73194444 -73,73277778
2-2020-278 | CENTRO | SANTANDER | MOGOTES(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1099-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2024-05-10 | 2020-50 | 2020-11-13 | 1030 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 3763651315 | 4959003776 | 8722655091 | 2021-11-09 | NA | NA | 2024-02-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°28'36"N | 72°58'15"W
2-2020-264 | CENTRO | SANTANDER | SAN GIL(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1100-2020 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2026-04-09 | 2020-52 | 2020-11-20 | 3412 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1208429519 | 829314375 | 2037743894 | 2021-11-29 | 2023-02-17 | 2026-04-09 | 2026-06-09 | 90% | 37% | 24% | 85% | SUSPENDIDO | 6°32°28" | 73°'07'30"
2-2020-195 | CENTRO | SANTANDER | OIBA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1101-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2026-02-28 | 2020-49 | 2020-11-12 | 3452 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | OIBA (Santander)(Interventoría de Obra y Suministros), EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 3031819350 | 2080660338 | 5112479688 | 2020-10-01 | 2023-09-09 | 2025-04-01 | 2025-05-27 | 100% | 100% | 95% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°16'22"N | 73°18'05"W
2-2020-185 | SUR | CALDAS | MANIZALES(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1111-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-18 |  | 2023-12-31 | 2020-49 | 2020-11-12 | 73572 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SUR EN EL TRAMO ARGOS-CÁMBULOS MANIZALES | AGUAS DE MANIZALES S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | APORTES NACION | 6490688361 | 0 | 6490688361 | 2022-04-04 | NA | NA | 2023-06-29 | 0% | 100% | 100% | 98% | TERMINADO | 5°04′03″N | 75°30′36″O
2-2019-187 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1103-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2024-06-14 | 2020-58 | 2020-12-10 | 14000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ | AQUALIA(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | AQUALIA | Aportes Nación-PGN | 13401872559 | 0 | 13401872559 | 2021-07-13 | NA | NA | 2024-06-14 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8.8848 | -75,149445
1-2020-321 | NORTE | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA(ATL), PUERTO COLOMBIA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | NA | 1106-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2027-05-07 | 2020-59 | 2020-12-11 | 157946 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 139641798466 | 85685598259 | 225327396725 | 2023-10-23 | NA | NA | 2026-05-07 | 84.11% | 90.85% | 85.14% | 100% | EN EJECUCIÓN | 11.0362751 | -74.8302296
1-2013-812 | CENTRO | CUNDINAMARCA | APULO(RAFAEL REYES)(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | NA | 1108-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-18 | 2021-02-09 | 2026-06-08 | 2020-54 | 2020-11-27 | 9848 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida/Departamento/OCAD | 9154823431 | 13290407354 | 22445230785 | 2022-06-16 | 2023-04-11 | 2025-02-16 | 2026-06-08 | 88.88% | 83.25% | 79% | 77% | EN EJECUCIÓN | 4° 31' 16.63" 4.521285 | 74° 35' 35.99" - 74.593330
1-2019-326 | CENTRO | CUNDINAMARCA | TENA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 1105-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2023-09-08 | 2020-49 | 2020-11-12 | 1243 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | EPC - EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 990050732 | 706624443 | 1696675175 | 2022-02-14 | NA | NA | 2023-07-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 4° 38' 57.066'' N | 74° 24' 50.716'' O
2-2020-221 | CENTRO | SANTANDER | VILLANUEVA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1107-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2023-04-10 | 2020-52 | 2020-11-20 | 4284 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida/Departamento/OCAD | 219687174 | 324939871 | 544627045 | 2021-01-02 | NA | NA | 2022-11-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°40'43"N | 73°10'36.2"W
2-2020-223 | CENTRO | SANTANDER | SAN JOAQUIN(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1114-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2023-04-09 | 2020-49 | 2020-11-12 | 74 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN-SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 280541692 | 192528612 | 473070304 | 2022-03-22 | NA | NA | 2022-12-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°25´43" | 72°51'44"
2-2020-340 | NORTE | CESAR | EL COPEY(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1121-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-29 | 2021-01-31 | 2026-07-31 | 2020-56 | 2020-12-04 | 1398 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY | AGUAS DEL CESAR(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros,Seguimiento Región) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2115616759 | 1382756051 | 3498372810 | 2021-12-02 | NA | NA | 2026-05-04 | 80% | 80.68% | 50% | 100% | EN EJECUCIÓN | 10151944 | -73970833
2-2018-131 | NORTE | ATLÁNTICO | SANTA LUCÍA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1122-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-10-28 | 2020-56 | 2020-12-04 | 1142 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO ALGODONAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 3476351183 | 2429158142 | 5905509325 | 2021-10-01 | NA | NA | 2023-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 1034995049 | -7495165436
1-2020-285 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1123-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-10-08 | 2020-61 | 2020-12-18 | 3735 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6A Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MANZANARES DEL MUNICIPIO DE BARANOA-ATLÁNTICO | Departamento Del Atlántico(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2835530661 | 2723414324 | 5558944985 | 2021-10-01 | NA | NA | 2023-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 107895269 | -749258146
1-2015-109 | CENTRO | CUNDINAMARCA | GUADUAS(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | NA | 1117-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 2026-09-17 | 2019-55 | 2019-12-27 | 8193 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ MUNICIPIO DE GUADUAS-CUNDINAMARCA, FASE 1 | EPC - EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 3131030266 | 4089192180 | 7220222446 | 2022-07-01 | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 100% | 99% | 89.99% | 50% | EN EJECUCIÓN | 5° 4' 14.20" 5.070610 | 74° 35' 57.32" - 74.599255
2-2020-308 | CENTRO | SANTANDER | SOCORRO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1116-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-07-10 | 2020-56 | 2020-12-04 | 23751 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1141225270 | 783193813 | 1924419083 | 2022-02-10 | NA | NA | 2024-02-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | O- 73°15´39.34´´ | N-6°27' 45.83
2-2018-106 | PACIFICO | NARIÑO | SAN PEDRO DE CARTAGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1120-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 2026-12-13 | 2020-59 | 2020-12-11 | 1089 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL CUAL INCLUYA LAS VEREDAS: MARTÍN, BOTANILLA, YERBABUENAL Y SANTIAGO DE LA JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Departamento de Nariño(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 2119751720 | 4055652147 | 6175403867 | 2024-08-14 | 2025-08-08 | 2025-11-24 | 2026-10-20 | 17% | 10% | 7% | 31% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma: 1.544130 Desarenador: 1.543975 PTAP: 1.542051 Tanque 1: 1.541902 Tanque 2: 1.528976 | Bocatoma: -77.085866 Desarenador: -77.085350 PTAP: -77.091616 Tanque 1: -77.091546 Tanque 2: -77.096261
1-2015-394 | SUR | N DE SANTANDER | LOS PATIOS(N D), VILLA DEL ROSARIO(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1129-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-05-10 | 2025-12-28 | 2020-64 | 2020-12-29 | 196803 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | PDA Norte de Santander(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 51603243613 | 8001030303 | 59604273916 | 2022-02-28 | 2025-04-04 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 100% | 100% | 99% | 100% | TERMINADO | Villa del Rosario: 7,8197937 7,8185691 7,8381522 Los Patios: 7,8173361 7,8217547 | Villa del Rosario: -72,4823145 -72,4775213 -72,4794393 Los Patios: -72,5071720 -72,5125587
1-2015-713 | NORTE | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 1135-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-05-11 | 2026-07-31 | 2020-64 | 2020-12-29 | 12489 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO-FASE 2, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 20668854553 | 10566261753 | 31235116306 | 2022-01-28 | NA | NA | 2026-07-02 | 83% | 82% | 70% | 100% | EN EJECUCIÓN | REDES: 9.959983836567483 PTAR: 9.948810852034097 EBAR: 9.947134391311632 | REDES:-75.08077886206272 PTAR: -75.07335094140686 EBAR: -75.07504376992644
2-2012-602 | NORTE | CÓRDOBA | SAHAGUN(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1133-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-12-18 | 2020-62 | 2020-12-23 | 40815 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN FASE II (ACT) | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 6118679519 | 4199093788 | 10317773307 | 2021-11-02 | NA | NA | 2023-09-18 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8962484339 | -7545429922
2-2012-295 | NORTE | CÓRDOBA | AYAPEL(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1134-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2024-12-18 | 2020-62 | 2020-12-23 | 24362 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL. | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 11477888528 | 16812514013 | 28290402541 | 2021-11-18 | NA | NA | 2024-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.3146 | -75,149445
2-2016-209 | NORTE | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 1138-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-05-11 | 2026-06-10 | 2020-64 | 2020-12-29 | 13088 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR FASE I | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 17331406254 | 11894102331 | 29225508585 | 2022-02-08 | NA | NA | 2026-05-08 | 84.25% | 81.64% | 71% | 79% | EN EJECUCIÓN | Alcantarillado: 10.399745013220327 EBAR: 10.396149291750406 | ALcantarillado: -75.153857573576 EBAR:-75.153857573576
1-2020-324 | NORTE | SUCRE | SAN MARCOS(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1141-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-11-08 | 2020-66 | 2020-12-31 | 14795 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS-FASE II, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | PDA | Contrapartida-Créditos, Aportes Nación-PGN | 8390400493 | 5669189522 | 14059590015 | 2021-02-08 | NA | NA | 2023-05-15 | 100% | 100% |  | 99% | TERMINADO | 8662500 | -75128611
2-2020-311 | CENTRO | ANTIOQUIA | CAREPA(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 1128-2020 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2020-12-31 | 2021-02-04 | 2027-02-04 | 2020-64 | 2020-12-29 | 48631 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR ETAPA III DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA | Gerencia de Servicios Públicos - Secretaria de Infraestructura Física Departamento de Antioquia(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 3253535260 | 2232818316 | 5486353576 | 2021-09-13 | 2023-12-22 |  |  | 88.95% | 35% | 21% | 19% | SUSPENDIDO | Punto 1: 7°45'50.71"N Punto 2: 7°45'36.49"N | Punto 2: 76°40'15.02"O Punto 2: 76°40'15.02"O
1-2015-549 | CENTRO | CUNDINAMARCA | RICAURTE(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1136-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2023-12-07 | 2020-64 | 2020-12-29 | 10131 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Prestación de Servicios,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA | 6699513661 | 4781613671 | 11481127332 | 2022-02-28 | NA | NA | 2023-08-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | O 74°46´09.56´´ | N 4°16' 32.89´´
2-2013-776 | CENTRO | ANTIOQUIA | TÁMESIS(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1137-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-02-04 | 2027-08-04 | 2020-64 | 2020-12-29 | 8532 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TAMESIS - ANTIOQUIA | Gobernación de Antioquia(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 23877206863 | 2414626525 | 23877206863 | 2022-01-17 | 2023-08-24 | 2025-04-03 | 2027-08-04 | 7.59% | 7.59% | 7.59% | 3% | EN EJECUCIÓN | 5°39'54" | 75°42'53"
2-2012-1022 | CENTRO | ANTIOQUIA | VENECIA(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1142-2020 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2027-08-04 | 2020-64 | 2020-12-29 | 6501 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENECIA | Gerencia de Servicios Públicos - Secretaria de Infraestructura Física Departamento de Antioquia(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 6929565129 | 5763433364 | 12692998493 | 2021-10-25 | 2023-02-08 | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 80.3% | 72% | 80% | 80% | SUSPENDIDO | 5°58'19" | 75°44'27"
1-2019-192 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 1127-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-01-13 | 2026-06-17 | 2020-62 | 2020-12-23 | 34454 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN | 11011917348 | 29332302440 | 40344219788 | 2022-08-02 | NA | NA | 2026-06-17 | 95.41% | 92.25% | 77% | 80% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma: 4.2977 Desarenador: 4.2978 Red de aducción: 4.298 Tanque elevado: 4.3909833 | Bocatoma: 76.04536 Desarenador: 76.0455 Red de aducción: 76.0456 Tanque elevado: -76.06457
2-2019-99 | SUR | CASANARE | MONTERREY(CAS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1109-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2026-09-13 | 2020-59 | 2020-12-11 | 576 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO POBLADO DE VILLACAROLA, MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE | ACUATODOS S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 1682616240 | 3107091281 | 4789707521 | 2021-02-25 | 2022-03-16 | 2024-11-20 | 2026-09-14 | 95% | 92% | 40% | 100% | SUSPENDIDO | -72.9547 | 4.8319
2-2020-560 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 812-2021 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2026-08-22 | 2020-61 | 2020-12-18 | 14 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | PROYECTO DE ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CUENCA HIDRAULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRES | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 49999971079 | 0 | 49999971079 | 2021-05-20 | 2022-01-31 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 0% | 0% | 0% | 2.6% | SUSPENDIDO | 12578195 | -81715389
2-2021-11 | PACIFICO | NARIÑO | SAMANIEGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M1139-2020 | 0841-2021 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2023-12-16 | 2021-11 | 2021-03-05 | 15052 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – NARIÑO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 1368708263 | 0 | 1368708263 | 2022-02-23 | NA | NA | 2022-12-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 1338594 | -77592553
2-2019-15 | SUR | N DE SANTANDER | EL ZULIA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 862-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2024-10-31 | 2021-15 | 2021-03-25 | 566 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | Departamento de Norte de Santander - Secretaría de aguas (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2141584434 | 2011934244 | 4153518678 | 2022-02-09 | NA | NA | 2024-08-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6550778765 | -7311887911
2-2015-332 | NORTE | CÓRDOBA | MOMIL(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 867-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2026-09-02 | 2021-23 | 2021-05-03 | 4736 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Interventoría de Obra y Suministros), AGUAS DE CORDOBA SA ESP(Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 9198336861 | 13747698339 | 22946035200 | 2021-12-03 | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 2026-05-30 | 98.39% | 98.12% | 90% | 100% | SUSPENDIDO | 2579590.61 | 4706146.56
1-2021-44 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | PROVIDENCIA(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 873-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2026-12-28 | 2021-17 | 2021-04-09 | 7 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 13872675376 | 0 | 13872675376 | 2022-03-30 | 2026-01-30 | 2026-05-29 | 2026-12-28 | Por reprogramar una vez se reactive el proyecto | 69.83% | 67% | 97.5% | SUSPENDIDO | 1334382064 | -8138608091
2-2021-69 | SUR | N DE SANTANDER | PAMPLONA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 881-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2026-06-21 | 2021-27 | 2021-05-19 | 59400 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.(Consultoría), EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA S.A. E.S.P.(Interventoría de la Consultoría) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Recursos Propios del Operador | 756226004 | 338924819 | 1095150823 | 2021-10-27 | 2023-12-27 | 2026-04-21 | 2026-05-13 | 100% | 98% | 86% | 100% | SUSPENDIDO | 7372847573 | -7264768472
1-2015-487 | NORTE | CESAR | PELAYA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 892-2021 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2021-06-01 | 2021-07-02 | 2023-07-02 | 2021-27 | 2021-05-19 | 1420 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR | AGUAS DEL CESAR(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 2762937672 | 1896133697 | 4659071369 | 2022-08-24 | NA | NA | 2023-05-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | 8.6775 | -73.7228
1-2020-378 | NORTE | CESAR | LA GLORIA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 893-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 2025-04-11 | 2021-27 | 2021-05-19 | 6750 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2231939514 | 1881722496 | 4113662010 | 2022-02-01 | NA | NA | 2024-11-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.6317 | -73.8133
1-2020-396 | NORTE | CESAR | CURUMANI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 894-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-06-02 | 2021-06-11 | 2026-05-31 | 2021-26 | 2021-05-14 | 894 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR | AGUAS DEL CESAR(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 1517309824 | 1597925684 | 3115235508 | 2022-08-25 | 2025-11-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 100% | 100% | 96.24% | 100% | TERMINADO | 9.2725 | -73.5394
1-2021-26 | NORTE | CÓRDOBA | VALENCIA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 897-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2025-03-04 | 2021-27 | 2021-05-19 | 18024 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 11193527935 | 9371832896 | 20565360831 | 2022-05-04 | NA | NA | 2025-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.258 | -76.1655
1-2020-429 | NORTE | CESAR | AGUSTIN CODAZZI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 905-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 2025-05-11 | 2021-26 | 2021-05-14 | 52323 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 8128538044 | 5578408461 | 13706946505 | 2022-02-14 | NA | NA | 2024-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 10.0344 | -73.2369
1-2020-426 | NORTE | CESAR | ASTREA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 904-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 2023-12-11 | 2021-26 | 2021-05-14 | 11442 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 6055119856 | 4155474411 | 10210594267 | 2022-02-18 | NA | NA | 2023-04-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 9.4994 | -73.9753
2-2019-308 | NORTE | BOLÍVAR | CALAMAR(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 915-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-06-18 | 2021-07-14 | 2026-10-13 | 2021-26 | 2021-05-14 | 13696 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 21113502629 | 9435987220 | 30549489849 | 2022-05-04 | NA | NA | 2026-04-30 | 74.23% | 74% | 65% | 80% | EN EJECUCIÓN | EBAR 10.252208112954385 REDES 10.252355752174656 | EBAR: -74.91921436583362 REDES: -74.91569747292412
2-2014-36 | SUR | ARAUCA | ARAUQUITA(ARA) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M547-2014 | D207-2015, D928-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2026-08-31 | 2014-66 | 2014-12-22 | 18452 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 10086094890 | 1560029549 | 11646124439 | 2016-07-14 | 2024-05-24 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 70277281 | -714301754
1-2020-579 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | M1139-2020 | D940-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-07-12 | 2021-07-30 | 2026-10-30 | 2021-36 | 2021-07-02 | 62531 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 3636158837 | 1222415665 | 4858574502 | 2022-01-17 | 2024-08-09 | 2025-12-30 | 2026-06-20 | 51.21% | 49.37% | 45% | 60% | EN EJECUCIÓN | 10.3825612 10.4012929 | -75.4974685 -75.4737922
2-2019-209 | PACIFICO | CAUCA | TOTORÓ(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 943-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2026-09-26 | 2021-10 | 2021-02-26 | 914 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA | Emcaservicios S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 17301996679 | 7433538916 | 24735535595 | 2023-10-30 | 2025-05-13 | 2025-11-28 | 2026-09-27 | 46.68% | 45.33% | 21% | 50% | EN EJECUCIÓN | 247521309 | -763967594
2-2020-323 | SUR | AMAZONAS | LETICIA(AMA) FASE 2 | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | M1139-2020 | 986-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2028-07-06 | 2020-61 | 2020-12-18 | 29288 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 9768584696 | 0 | 9768584696 | 2022-10-03 | 2024-10-31 | NA | 2028-07-06 | 10% | 10% | 9% | 90% | SUSPENDIDO | -4.1947 | -69.9475
2-2021-2 | NORTE | CESAR | VALLEDUPAR(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1038-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2026-04-27 | 2021-38 | 2021-07-12 | 175000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLIVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 32413443769 | 22244520234 | 54657964003 | 2022-09-27 | NA | NA | 2026-04-27 | 98% | 89% | 76.18% | 100% | EN EJECUCIÓN | 10.4644 | -73.2581
1-2020-238 | PACIFICO | CAUCA | BUENOS AIRES(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 1057-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-10-07 | 2022-02-11 | 2026-06-10 | 2021-46 | 2021-08-20 | 6620 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Emcaservicios S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento | 7531019653 | 8853794870 | 16384814523 | 2023-02-13 | 2024-05-06 | 2025-04-05 | 2026-04-10 | 74.71% | 70.18% | 70% | 100% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma 2.915042275 Desarenador 2.915132707 | Bocatoma -76.605650569 Desarenador -76.605650531
1-2014-237 | SUR | HUILA | GARZON(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M1139-2020 | 1076-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2026-07-28 | 2021-55 | 2021-09-30 | 42893 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-CAR, Aportes Nación-PGN | 21746730341 | 6044664110 | 27791394451 | 2022-02-23 | 2025-12-26 | 2026-04-27 | 2026-07-23 | 100% | 90% | 80% | 93% | SUSPENDIDO | 2.1965 | -75.6271
2-2020-13 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1072-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2025-07-21 | 2021-52 | 2021-09-16 | 15007 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II | AQUALIA(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | AQUALIA | Aportes Nación-PGN | 11706275548 | 0 | 11706275548 | 2022-02-14 | NA | NA | 2025-07-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8883333 | -75790000
2-2020-306 | CENTRO | SANTANDER | CONCEPCION(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1125-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2026-07-09 | 2021-60 | 2021-10-28 | 2817 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1951738872 | 2493994627 | 4445733499 | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2024-09-16 | 2025-10-10 | 100% | 100% | 89% | 100% | TERMINADO | 6°45'43"N | 72°41'34"W
2-2016-270 | NORTE | MAGDALENA | ARACATACA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | M1139-2020 | 1131-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-10-12 | 2017-9 | 2017-03-02 | 9356 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra,Interventoría de Obra) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 7446747313 | 0 | 7446747313 | 2022-05-04 | 2024-09-10 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 100% | 36% | 33% | 100% | SUSPENDIDO | 10.5257456 | -74.1871803
1-2021-220 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | PROVIDENCIA(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | M1139-2020 | 1133-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2023-12-30 | 2021-57 | 2021-11-04 | 7844 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -23LPS QUE HACE PARTE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, POR SITUACIÓN DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 2458652375 | 0 | 2458652375 | 2022-02-10 | NA | NA | 2023-12-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 12574444 | -81705556
1-2014-190 | NORTE | SUCRE | LA UNION(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 1138-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2027-01-12 | 2021-64 | 2021-11-11 | 6393 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 4412367709 | 6026477761 | 10438845470 | 2022-09-06 | NA | NA | 2027-01-12 | 90.3% | 73.35% | 38% | 100% | SUSPENDIDO | 8.8554 | -75.2876
2-2020-222 | NORTE | MAGDALENA | ARIGUANI(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | 1104-2021 | 1142-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2027-11-27 | 2021-34 | 2021-06-25 | 17962 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la región del caribe S.A. - EDUBAR S.A.(Obra y Suministros) | EDUBAR | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 30576587960 | 10000000000 | 40576587960 | 2024-02-23 | NA | NA | 2027-07-27 | 11.47% | 13.34% | 0.45% | 100% | EN EJECUCIÓN | 9.83267 | -74.26492
1-2021-232 | NORTE | CÓRDOBA | SAN BERNARDO VIENTO(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 1145-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2027-01-12 | 2021-65 | 2021-11-12 | 18946 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 18568103621 | 1710532302 | 20278635923 | 2024-04-01 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-08-08 | 79.37% | 80.39% | 72% | 79% | EN EJECUCIÓN | 922738 | -7602300
2-2020-382 | NORTE | MAGDALENA | CIENAGA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | 1104-2021 | 1148-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-30 | 2026-04-29 | 2021-65 | 2021-11-12 | 111271 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA | Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la región del caribe S.A. - EDUBAR S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EDUBAR | Aportes Nación-PGN | 19995325102 | 0 | 19995325102 | 2022-10-07 | 2026-03-27 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 97.5% | 88.2% | 82.94% | 100% | SUSPENDIDO | 11.008889 | -74.245000
1-2019-242 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M1139-2020 | 1149-2021 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2023-03-31 | 2020-48 | 2020-11-09 | 1321 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | EXPANSIÓN DE 3.2KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS | FINDETER | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio | 3453709817 | 338599002 | 3792308819 | 2022-05-11 | NA | NA | 2023-02-24 | 100% | 100% |  | 96% | TERMINADO | 12574444 | -81705556
1-2021-247 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 1140-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-06-11 | 2021-64 | 2021-11-11 | 58 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA-DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 25574476926 | 0 | 25574476926 | 2022-10-25 | NA | NA | 2025-11-30 | 100% | 100% | 99% | 99% | TERMINADO | 1258311104 | -8170282758
2-2012-1275 | CENTRO | SANTANDER | CHARALA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M547-2014 | 1132-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2027-11-18 | 2014-66 | 2014-12-22 | 6470 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR) | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 17010485621 | 0 | 17010485621 | 2022-12-19 | 2024-12-03 | 2026-02-02 | 2027-02-19 | 94.51% | 44.57% | 44.57% | 38% | EN EJECUCIÓN | 6°17'15"N | 73°08'52"O
1-2019-408 | CENTRO | CUNDINAMARCA | TABIO(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 1137-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2027-02-11 | 2021-65 | 2021-11-12 | 12187 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TABIO S.A. "EMSERTABIO ESP"(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 19999759682 | 9960000000 | 29959759682 | 2022-07-15 | 2024-01-30 | 2025-05-26 | 2027-02-11 | 94% | 54% | 25% | 96% | EN EJECUCIÓN | 4°54'50.34"N | 74°05'53.22"O
1-2021-103 | PACIFICO | NARIÑO | IPIALES(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1144-2021 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-08-11 | 2021-65 | 2021-11-12 | 82607 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | Empresa De Obras Sanitarias De La Provincia De Obando - Empoobando E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-SGP, Aportes Nación-PGN, Contrapartida/Departamento/SGR, Contrapartida/Municipio/SGR, Contrapartida/Municipio/Recursos propios | 4500000000 | 29405815869 | 33905815869 | 2023-07-04 | 2025-10-15 | 2026-08-16 | 2026-10-26 | 97.91% | 60.16% | 57.35% | 1.11% | SUSPENDIDO | Desarenador: 0.875075 PTAP Nueva: 0.831482 | Desarenador: -77.747547 PTAP Nueva: -77.676127
1-2010-327 | SUR | N DE SANTANDER | TIBÚ(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | 3044711-2021, M04-2012 | 3044711-2021 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2027-04-07 | 2013-49 | 2013-09-19 | 1432 | AFRODESCENDIENTE | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU. | Ecopetrol, Municipio de Tibú y Ministerio | NA | CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Municipio, Aportes Nación-PGN | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 2026-10-06 | 83% | 34% |  | 0% | SUSPENDIDO | 8.7423 | -72.7553
1-2010-327 | SUR | N DE SANTANDER | TIBÚ(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | 3044711-2021, M04-2012 | AC - 01 (3044730)-2021, D291-2012 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2026-11-19 | 2013-49 | 2013-09-19 | 1432 | AFRODESCENDIENTE | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU. | Ecopetrol, Municipio de Tibú y Ministerio | ECOPETROL | CONTRAPARTIDA, Contrapartida-Municipio, Aportes Nación-PGN | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 2026-06-01 | 83% | 84% |  | 0% | SUSPENDIDO | 8.7423 | -72.7553
1-2021-230 | NORTE | SUCRE | SINCE(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1159-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2025-12-24 | 2021-65 | 2021-11-12 | 23390 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 8999898000 | 0 | 8999898000 | 2022-08-04 | 2025-05-13 | 2025-10-03 | 2025-11-16 | 100% | 100% | 92% | 100% | TERMINADO | 9.2432 | -75.1467
1-2020-186 | NORTE | CÓRDOBA | MONTERIA(COR) CEDRO COCIDO | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 1160-2021 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2026-06-09 | 2021-65 | 2021-11-12 | 5600 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA CORREGIMIENTO DE LETICIA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 13752559858 | 3425533659 | 17178093517 | 2023-01-23 | 2025-09-26 | 2026-05-30 | 2026-06-08 | 94% | 91% | 53% | 61% | SUSPENDIDO | 8736964 | -75910419
2-2020-414 | CENTRO | SANTANDER | GIRON[SANTANDER] | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1167-2021 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2021-12-20 | 2022-01-19 | 2022-12-16 | 2021-65 | 2021-11-12 | 3855 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES OBJETO DE APLICACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS: BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDINES DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y MIRADOR ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE GIRON – SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 1664409498 | 1142241812 | 2806651310 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | O - 73°10′23″ | N - 7°04′15″
1-2021-205 | NORTE | CESAR | AGUSTIN CODAZZI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1168-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-12-27 | 2022-01-05 | 2026-04-30 | 2021-64 | 2021-11-11 | 52737 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 49991602211 | 0 | 49991602211 | 2022-11-01 | NA | NA | 2025-12-15 | 100% | 100% | 90.16% | 100% | TERMINADO | 10.0344 | -73.2369
2-2019-219 | SUR | HUILA | COLOMBIA(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1172-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2026-02-28 | 2021-74 | 2021-12-23 | 2577 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Aportes Nación-PGN | 3417674949 | 0 | 3417674949 | 2023-03-03 | NA | NA | 2024-11-21 | 100% | 100% | 86% | 100% | TERMINADO | 3.377 | -74.8028
2-2020-404 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) GALICIA PARTE BAJA | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 802-2022 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2026-05-29 | 2022-1 | 2022-01-13 | 412 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3898362710 | 87268947 | 3985631657 | 2022-08-24 | 2025-01-29 | 2025-11-29 | 2026-05-07 | 74% | 73.94% | 73.94% | 100% | EN EJECUCIÓN | 6°11'4.17" | 75°21'55.51"
1-2021-124 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) SECTOR RINCÓN SANTO | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 800-2022 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2026-08-22 | 2022-1 | 2022-01-13 | 256 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 5827462429 | 0 | 5827462429 | 2022-06-14 | 2025-11-22 | 2025-03-22 | 2025-12-25 | 100% | 100% | 92.5% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°11'25.21" | 75°21'6.46"
1-2021-63 | SUR | N DE SANTANDER | PAMPLONA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M1139-2020 | 807-2022 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-07-31 | 2022-3 | 2022-01-24 | 22960 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 988296978 | 0 | 988296978 | 2022-10-12 | NA | NA | 2024-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 7.3801 | -72.6439
2-2016-386 | CENTRO | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M766-2013 | 806-2022 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-09-27 | 2017-62 | 2017-11-09 | 1398 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO PARAS LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 697789286 | 0 | 697789286 | 2023-05-17 | NA | NA | 2024-11-06 | 83.23% | 73% | 70% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 6°52'57" | 73°24'46"
1-2008-1160 | SUR | BOYACA | TUNJA[BOYACA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | M212-2007 | 006-2012, D144-2007 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN |  |  |  | 2007-23 | 2007-06-22 | 180261 | MESTIZA | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - UN MODULO DE 120 LPS - ETAPA II | TUNJA (Boyaca)(Obra y Suministros), FONADE(Interventoría de Obra y Suministros) | FONADE | Contrapartida-Municipio, Contrapartida-ESP, Contrapartida-CAR, Aportes Nación-PGN | 6242348475 | 10509920843 | 16752269318 | 2013-02-01 | NA | NA | 2015-12-30 | 100% | 100% | 100% | 1% | LIQUIDADO | 5580609 | -73321442
1-2009-267 | SUR | HUILA | CAMPOALEGRE(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS |  | 136-2011, D120-2009 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL |  |  |  | 2009-47 | 2009-11-04 | 9500 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 13 Y 24 Y ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 31 ENTRE CARRERAS 13B HASTA COLECTOR DE LA PTAR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (REFORMULACION) |  |  |  | 3508858322 | 37630212 | 3546488534 | 2010-08-01 | NA | NA | 2011-12-01 | 100% | 100% | 0% | 0% | LIQUIDADO | 2°41′12″N | 75°19′32″O

## CUR 2022-2026
CODIGO SIGEVAS | ZONA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | GESTOR DE ZONA | APOYO TÉCNICO | CONTRATO MARCO | CONVENIO | CON CONVENIO | ESTADO DEL CONVENIO | Fecha de suscripción del convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Comité Viabilidad del proyecto | Fecha Comité Viabilidad del proyecto | Población Beneficiada del proyecto | Tipo Población Beneficiada del proyecto | Destino del proyecto | Nombre del Proyecto | Contratante/ejecutor | Tipo de contratante | Fuente Específica del proyecto | Aportes Nación del proyecto (inluído 2% seguimiento) | Aportes Contrapartida del proyecto | Valor total del Proyecto | Fecha Inicio Proyecto | Fecha de Suspensión Proyecto | Fecha de Reinicio Proyecto | Fecha Terminación Proyecto | Avance Físico Programado del Proyecto | Avance Físico Ejecutado al Corte Proyecto | Avance Financiero Ejecutado al Corte Proyecto | % Desembolsos Acumulados Recursos Nación | Estado Actual | Coordenada Y | Coordenada X
1-2020-283 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1081-2022 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-12-26 | 2021-64 | 2021-11-11 | 5250 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE BARANOA ATLANTICO | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 3092388627 | 1730940666 | 4823329293 | 2022-05-03 | NA | NA | 2024-12-26 | 100% | 100% | 91% | 99% | TERMINADO | 107271819 | -749118014
1-2021-258 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) LA YEE | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1082-2022, 801-2022 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-11-26 | 2022-1 | 2022-01-13 | 194 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 3986581885 | 257720466 | 4244302351 | 2022-07-07 | NA | NA | 2025-08-30 | 100% | 100% | 10000% | 100% | TERMINADO | 6°11'18.31" | 75°21'49.37"
1-2021-240 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) POBLADO | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1080-2022, 1135-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2026-08-10 | 2021-64 | 2021-11-11 | 494 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | RIONEGRO (Antioquia)(Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 4640030862 | 895369417 | 5535400279 | 2023-06-08 | NA | NA | 2026-03-22 | 95% | 93% | 8200% | 100% | EN EJECUCIÓN | 6°11'44" | 75°21'33"
2-2020-193 | CENTRO | SANTANDER | SURATA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1078-2022 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-06-30 | 2021-64 | 2021-11-11 | 0 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | EXPANSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA - SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 972222073 | 667211226 | 1639433299 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | 7°21'58.20" | 72°59'5.51"
1-2021-138 | CENTRO | SANTANDER | VILLANUEVA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1077-2022 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2026-07-26 | 2021-65 | 2021-11-12 | 4284 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 429985023 | 594188975 | 1024173998 | 2022-11-03 | 2025-10-22 | 2026-03-06 | 2026-03-21 | 70.92% | 88.63% | 68% | 100% | EN EJECUCIÓN | 6°40'01.5"N | 73°11'02.8°W
1-2021-270 | SUR | BOYACA | CHISCAS(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1278-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2026-05-03 | 2023-23 | 2023-05-30 | 475 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA | CHISCAS (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2980083552 | 0 | 2980083552 | 2023-10-06 | 2025-03-05 | 2025-10-22 | 2026-04-03 | Por definir | 66% | 27% | 80% | EN EJECUCIÓN | 6.5189 | -72.5276
1-2022-268 | SUR | BOYACA | SABOYA(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1283-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2025-10-03 | 2023-25 | 2023-06-06 | 570 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA | Municipio de Saboyá (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3255478221 | 0 | 3255478221 | 2024-04-01 | N/A | N/A | 2025-03-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 569773000000 | -737647000000
1-2021-312 | CENTRO | SANTANDER | SANTA HELENA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1288-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-21 | 2023-08-01 | 2025-07-30 | 2023-23 | 2023-05-30 | 313 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | SANTA HELENA (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3759305954 | 0 | 3759305954 | 2023-12-29 | 2024-10-29 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 100% | 100% | 100% | 0% | TERMINADO | 6°20'21.78" | 73°36'59.54"
1-2022-87 | SUR | CALDAS | VICTORIA(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1289-2023 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-05-10 | 2023-23 | 2023-05-30 | 599 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE VICTORIA-CALDAS | VICTORIA (Caldas)(Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1149288765 | 0 | 1149288765 | 2023-11-28 | NA | NA | 2024-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 531648 | −74.91101
1-2022-213 | PACIFICO | CHOCÓ | MEDIO BAUDO (BOCA DE PEPE)(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1314-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2026-06-25 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2379 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | Aguas del Choco S.A. E.S.P(Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 16247825542 | 1769915636 | 18017741178 | 2023-11-29 | 2024-10-02 | 2025-01-13 | 2026-03-25 | 100% | 86% | 100% | 100% | EN EJECUCIÓN | 511039224 | -769959308
2-2019-130 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1328-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-23 | 2023-07-24 | 2026-09-23 | 2023-26 | 2023-06-07 | 43990 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO | EMPOPASTO S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN | 16789367393 | 4115041028 | 20904408421 | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 2025-03-02 | 2026-05-17 | 85.33% | 80.55% | 80% | 80% | EN EJECUCIÓN | Aliviadero: 1.203647 Pozo insp. cl 20 cra 3: 1.200828 Pozo insp. inicio car3: 1.198916 Pozo insp. inicio cl20: 1.199111 Pozo insp. inicio cl19a: 1.198345 Pozo insp. inicio cl19: 1.197887 | Aliviadero: -77.269414 Pozo insp. cl 20 cra 3: -77.263744 Pozo insp. inicio car3: -77.264311 Pozo insp. inicio cl20: -77.259114 Pozo insp. inicio cl19a: -77.259451 Pozo insp. inicio cl19: -77.259712
1-2022-85 | PACIFICO | CHOCÓ | RIO QUITO(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1320-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2026-03-25 | 2023-26 | 2023-06-07 | 1618 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ | RIO QUITO (Choco)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 22480530957 | 0 | 22480530957 | 2023-10-23 | NA | NA | 2025-10-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 556753334 | -768115708
1-2022-152 | SUR | TOLIMA | SALDAÑA(TOL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1321-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-24 | 2023-06-29 | 2027-07-28 | 2023-24 | 2023-06-02 | 9349 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA | SALDAÑA (Tolima)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 8586154215 | 0 | 8586154215 | 2023-12-01 | 2024-12-03 | 2025-07-02 | 2027-07-28 | 100% | 0% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 3.9297 | -75.0168
1-2022-14 | SUR | BOYACA | MONIQUIRA(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1332-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-25 | 2023-07-04 | 2027-04-21 | 2023-25 | 2023-06-06 | 7048 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACÁ | Municipio de Moniquirá (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 23642627082 | 3000000000 | 26642627082 | 2023-12-29 | NA | NA | 2027-02-17 | 57.44% | 9.6% | 0% | 23% | EN EJECUCIÓN | 587633000000 | -735734000000
1-2021-222 | SUR | CASANARE | Paz de Ariporo(CAS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1347-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2026-05-27 | 2023-28 | 2023-06-13 | 905 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE | PAZ DE ARIPORO (Casanare)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 5097542450 | 0 | 5097542450 | 2024-05-17 | 2025-12-02 | 2026-03-01 | 2026-05-05 | 100% | 74% | 8% | 50% | SUSPENDIDO | -71.8929 | 5.8815
1-2021-45 | SUR | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL(RIS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1335-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2025-01-03 | 2023-23 | 2023-05-30 | 355 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE COMUNITARIO PARA LA VEREDA COLMENAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL (Risaralda)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1990177406 | 0 | 1990177406 | 2023-11-23 | NA | NA | 2025-01-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | -75.5993 | 4.8932
1-2022-150 | SUR | CALDAS | MARQUETALIA(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1337-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2025-04-26 | 2023-25 | 2023-06-06 | 520 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE MARQUETALIA | MARQUETALIA (Caldas)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 7506537445 | 0 | 7506537445 | 2023-12-04 | NA | NA | 2025-02-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 5,301881 La Playa 5,285006 Alegrias 5,311035 La Parda | -75,033218 La Playa -75,046456 Alegrias -75,046327 La Parda
2-2020-116 | SUR | CASANARE | YOPAL[CAS] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1331-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2026-11-22 | 2023-24 | 2023-06-02 | 166949 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL , DEPARTAMENTO DE CASANARE | MUNICIPIO DE YOPAL |  | Aportes Nación-PGN | 18094457463 | 0 | 18094457463 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | -72.3969 | 5.3276
1-2016-363 | NORTE | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 1315-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2026-07-25 | 2023-23 | 2023-05-30 | 4298 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA | JUAN DE ACOSTA (Atlantico)(Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 7938568591 | 0 | 7938568591 | 2024-04-30 | 2025-11-07 | 2026-06-16 | 2026-07-25 | 98.42% | 97.08% | 90% | 100% | SUSPENDIDO | 10835833 | -75045278
1-2021-313 | NORTE | ATLÁNTICO | CANDELARIA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 1319-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-07-18 | 2026-08-17 | 2023-24 | 2023-06-02 | 2216 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO | CANDELARIA (Atlantico)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 15424353493 | 0 | 15424353493 | 2024-04-30 | NA | NA | 2026-04-17 | 86.3% | 85% | 85% | 80% | SUSPENDIDO | 105163474 | -748800856
1-2021-206 | NORTE | SUCRE | SINCE(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1334-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2027-05-12 | 2023-25 | 2023-06-06 | 23390 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 23916127824 | 2337320427 | 26253448251 | 2023-11-16 | NA | NA | 2027-01-04 | 63.79% | 64.7% | 64.7% | 61.81% | EN EJECUCIÓN | 9236833 | -75149139
2-2019-193 | NORTE | SUCRE | SAMPUES(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1341-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2026-07-12 | 2023-24 | 2023-06-02 | 2450 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Aportes Nación-PGN | 4906268098 | 0 | 4906268098 | 2023-11-16 | 2024-10-18 | Depende reformulación | 2026-07-08 | 100% | 42% | 42% | 50% | SUSPENDIDO | 9.213333 9.202778 | -75.385000 -75.371667
2-2020-353 | CENTRO | ANTIOQUIA | ENTRERRÍOS(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 1345-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2026-06-06 | 2023-24 | 2023-06-02 | 6202 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS-ANTIOQUIA | ENTRERRIOS (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Contrapartida-SGP, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 15598600272 | 2659000000 | 18257600272 | 2024-01-30 | 2026-02-07 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 72% | 56% | 49% | 30% | SUSPENDIDO | BOCATOMA 1223716,76 1223719,08 1223724,67 1223722,32 1223724,03 1223722,91 1223719,87 DESARENADOR 1223747,44 1223748,55 1223749,02 1223764,02 1223762,03 1223747,18 1223747,37 1223746,55 | BOCATOMA 829542,62 W75° 37' 07.57" N6° 37' 00.63" 829544,5 W75° 37' 07.51" N6° 37' 00.70" 829537,61 W75° 37' 07.47" N6° 37' 00.98" 829535,36 W75° 37' 07.64" N6° 37' 00.87" 829535,86 W75° 37' 07.79" N6° 37' 00.88" 829536,0 W75° 37' 07.79" N6° 37' 00.88" 829540,41 W75° 37' 07.73" N6° 37' 00.73" DESARENADOR 829565,31 W75° 37' 06.84" N6° 37' 01.63" 829564,62 W75° 37' 06.86" N6° 37' 01.86" 829564,54 W75° 37' 06.86" N6° 37' 01.86" 829573,85 W75° 37' 06.56" N6° 37' 02.17" 829576,76 W75° 37' 06.47" N6° 37' 02.17" 829567,52 W75° 37' 06.76" N6° 37' 01.06" 829566,81 W75° 37' 06.79" N6° 37' 01.63" 829566,07 W75° 37' 06.81" N6° 37' 01.60"
1-2021-104 | CENTRO | ANTIOQUIA | MONTEBELLO(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 1346-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 2026-09-08 | 2023-23 | 2023-05-30 | 890 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO-ANTIOQUIA | MONTEBELLO (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 5461095130 | 0 | 5461095130 | 2023-11-14 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-09-08 | 60% | 60% | 41% | 50% | EN EJECUCIÓN | 5° 56′ 41″ N | 75° 31′ 26″ O
1-2022-113 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | BUGA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 1336-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2026-04-27 | 2023-24 | 2023-06-02 | 130408 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 9 EN GUADALAJARA DE BUGA | Aguas de Buga E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 22013643973 | 0 | 22013643972 | 2023-11-01 | NA | NA | 2026-04-17 | 86.1% | 81.18% | 80% | 28% | SUSPENDIDO | Estructura de separación: 3,90547354 Estructura de descarga: 3,90643278 | Estructura de seperación: -76,31471033 Estructura de descarga: -76,32289396
1-2021-116 | PACIFICO | CHOCÓ | UNION PANAMERICANA(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1339-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2026-08-26 | 2023-23 | 2023-05-30 | 787 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCO | Aguas del Choco S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 12557923401 | 0 | 12557923401 | 2024-04-23 | NA | NA | 2026-08-21 | 94% | 86% | 80% | 50% | EN EJECUCIÓN | 528159926 | -766196275
1-2022-47 | SUR | BOYACA | EL ESPINO(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1333-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 2025-12-03 | 2023-27 | 2023-06-09 | 400 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO - BOYACA | EL ESPINO (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2474262235 | 0 | 2474262235 | 2023-12-06 | 2024-11-28 | 2025-03-14 | 2025-05-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 6.4928 | -72.5071
2-2023-59 | NORTE | MAGDALENA | SANTA ANA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1348-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2024-12-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 21189 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | SANTA ANA (Magdalena)(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1895766360 | 0 | 1858594471 | 2023-12-28 | NA | NA | 2024-10-12 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 931746 | -7456474
1-2020-315 | NORTE | SUCRE | SAN BENITO ABAD(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 1364-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2026-06-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 3835 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Aportes Nación-PGN | 11019746341 | 0 | 11019746341 | 2023-11-16 | 2025-03-19 | Depende reformulación | 2026-06-09 | 99% | 86% | 86% | 45% | SUSPENDIDO | 9003889 | -74920278
2-2021-310 | NORTE | BOLÍVAR | ACHÍ(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1369-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 2024-12-27 | 2023-25 | 2023-06-06 | 1200 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ACHÍ, DE BOLÍVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 595387107 | 0 | 595387107 | 2024-04-01 | NA | NA | 2024-12-27 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8530278 | -74470000
2-2021-221 | NORTE | BOLÍVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1370-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 2024-12-27 | 2023-25 | 2023-06-06 | 2321 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y PROTECCION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 745737034 | 0 | 745737034 | 2024-04-01 | NA | NA | 2024-12-27 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8257050 | -74664329
1-2022-259 | NORTE | MAGDALENA | REMOLINO(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1357-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2025-12-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2183 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA | REMOLINO (Magdalena)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 9162013402 | 0 | 9162013402 | 2023-11-02 | NA | NA | 2025-09-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 1070222 | -74716111
1-2021-121 | NORTE | CESAR | EL COPEY(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1366-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2026-06-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 10975 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR | EL COPEY (Cesar)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 13784682781 | 0 | 13784682781 | 2023-12-04 | NA | NA | 2025-11-28 | 100% | 100% | 94% | 94% | TERMINADO | 10.1489 | -73.96
1-2023-61 | PACIFICO | CHOCÓ | LLORO(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1355-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2026-06-27 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2426 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLACLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | Aguas del Choco S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Aseguramiento,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoria del Aseguramiento,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 10112029535 | 0 | 10112029535 | 2024-08-27 | NA | NA | 2025-08-27 | 100% | 100% | 80% | 30% | TERMINADO | 558510118 | -763854445
1-2023-112 | SUR | RISARALDA | PUEBLO RICO(RIS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1388-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-28 | 2023-07-04 | 2025-12-03 | 2023-31 | 2023-06-21 | 2893 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P (Obra y Suministros, Aseguramiento, Gestión Social, Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 9365438607 | 0 | 9365438607 | 2024-01-10 | N/A | N/A | 2025-05-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 53844444 | -76135
1-2023-37 | SUR | AMAZONAS | LETICIA(AMA) SCALL | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1389-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2026-11-03 | 2023-33 | 2023-06-23 | 600 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS | A.D.I. S.A.S. E.S.P. Gestor PDA Amazonas(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 2008418598 | 0 | 2008418598 | 2024-07-05 | 2024-08-30 | NA | 2026-11-03 | 4.2% | 4% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | -4.0069 | -70.1333
2-2020-522 | SUR | N DE SANTANDER | OCAÑA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1382-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-07-11 | 2026-05-10 | 2023-27 | 2023-06-09 | 116232 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER | Empresa de Servicios Públicos de Ocaña ESPO (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 9523217374 | 0 | 9523217374 | 2024-06-24 | 2025-12-20 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 87% | 85.15% | 0% | 100% | SUSPENDIDO | 8.2475 | -73.3558
1-2021-267 | NORTE | ATLÁNTICO | SOLEDAD(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1375-2023 | CON CONVENIO | CANCELACIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | N/A | 2023-23 | 2023-05-30 | 8263 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 6434153313 | 700888160 | 7135041473 | NA | NA | NA | 2025-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | CANCELADO | NA | NA
1-2023-7 | NORTE | BOLÍVAR | BARRANCO DE LOBA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 1385-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-08-28 | 2026-08-27 | 2023-27 | 2023-06-09 | 6963 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 39916096169 | 0 | 39916096169 | 2024-03-18 | NA | NA | 2026-03-05 | 98.79% | 98% | 79% | 99% | EN EJECUCIÓN | EBAR 1: 8.94102419489366 EBAR 2: 8.947508647266712 PTAR : 8.947127004196007 ALCANTARILLADO 1: 8.945554963672206 | EBAR 1: -74.10504256040548 EBAR 2: -74.11336122481131 PTAR : -74.11419917736406 ALCANTARILLADO 1: -74.10282844518557
1-2020-312 | NORTE | SUCRE | SAN MARCOS(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1386-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2026-07-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 1266 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 4128879326 | 492824135 | 4621703461 | 2023-11-16 | 2025-02-26 | 2025-11-20 | 2026-06-30 | 93.66% | 67% | 67% | 75% | EN EJECUCIÓN | 8697500 | -75173056
1-2022-139 | CENTRO | SANTANDER | MOGOTES(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1373-2023 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 2026-09-30 | 2023-33 | 2023-06-23 | 4306 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES -SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN 2023 - SGP Municipio 2024 | 3015842099 | 430660148 | 3446502247 | 2024-05-02 | 2024-08-15 | 2025-04-15 | 2026-09-30 | 97.3% | 76% | 58% | 58%% | SUSPENDIDO | O- 72°58´21.28´´ | N-6°28' 38.20´´
2-2018-355 | CENTRO | SANTANDER | PIEDECUESTA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1371-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2023-33 | 2023-06-23 | 137841 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18” ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | Piedecuestana de Servicios Públicos ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 3375857801 | 0 | 3375857801 | 2024-02-29 | 2025-02-11 | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | O - 73° 03' 21.0" | N - 7° 07' 50.0"
1-2021-261 | CENTRO | SANTANDER | SOCORRO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1310-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 2026-03-10 | 2023-26 | 2023-06-07 | 9868 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER | Aguas del Socorro S.A E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 8915777818 | 0 | 8915777818 | 2023-12-01 | 2025-09-09 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 100% | 100% | 78% | 100% | TERMINADO | O- 73°15´39.34´´ | N-6°27' 45.83´
1-2022-9 | CENTRO | ANTIOQUIA | YARUMAL(ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | M438-2015 | 1391-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-08-09 | 2026-05-08 | 2022-58 | 2022-12-29 | 32072 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN SANTA JUANA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 10704194987 | 0 | 10704194987 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2025-03-25 | 2026-05-08 | 59.51% | 65.32% | 34% | 5% | EN EJECUCIÓN | CONEXIÓN A CAPTACION - BOCATOMA N 1259723 E 844905 ELEVACION 2.542,40 L 6,9427435 ENTREGA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N 1262541 E 852169 ELEVACION 2.362,70 L 6,9682579 PUNTO INICIAL DE INSTALACION N 1259723 E 844905 ELEVACION 2.542,40 L 6,9427435 PUNTO FINAL DE INSTALACION N 1262541 E 852169 ELEVACION 2.362,70 L 6,9682579 | -75,4808348 6°56'33.88" N 75°28'51.01" WK0+000 -75,4152920 6°58'05.73" N 75°24'55.05" WK10+740 -75,4808348 6°56'33.88" N 75°28'51.01" W K0+000 -75,4152920 6°58'05.73" N 75°24'55.05" WK10+740
2-2023-5 | PACIFICO | CHOCÓ | ALTO BAUDO (PIE DE PATO)(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1296-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2026-05-11 | 2023-23 | 2023-05-30 | 3850 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ | ALTO BAUDO (PIE DE PATO) (Choco)(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 810286921 | 0 | 810286921 | 2023-12-23 | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 2026-03-31 | 100% | 97% | 80% | 100% | EN EJECUCIÓN | 563674099 | -770842154
2-2020-377 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | NA | 1394-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2026-12-23 | 2023-33 | 2023-06-23 | 145804 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODULO DE POTABILIZACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO N°2, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS Y ESTUDIO DE LA NORMA NSR-2010 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA N°1, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE | Empresas Municipales de Cartago - EMCARTAGO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN | 57610324741 | 2972668975 | 60582993716 | 2024-02-02 | 2025-08-20 | 2025-10-15 | 2026-12-23 | 38% | 49% | 49% | 80% | EN EJECUCIÓN | Red de Aducción: 4.7539194 Red de conducción: 4.7542944 Vertedero Escalonado: 4.7540278 Tanque de ampliación contacto de cloro: 4.7541 | Red de Aducción: 75.8864 Red de conducción: 75.8940 Vertedero escalonado: 75.8937 Tanque de ampliación contacto de cloro: 75.8939
2-2021-279 | PACIFICO | CHOCÓ | JURADÓ(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1293-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2026-04-27 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2862 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | JURADO (Choco)(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 518496974 | 0 | 518496974 | 2023-12-29 | NA | NA | 2026-04-27 | 100% | 96% | 80% | 80% | EN EJECUCIÓN | 710333887 | -776797366
1-2020-559 | NORTE | SUCRE | SAMPUES(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | M1139-2020 | 1395-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-29 | 2023-07-17 | 2026-10-16 | 2023-33 | 2023-06-23 | 24591 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 8470240593 | 0 | 8470240593 | 2025-06-18 | 2025-08-26 | 2025-12-27 | 2026-07-16 | 33.7% | 36.7% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 9183889 | -75378056
2-2023-87 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 1746-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-12-28 | 2024-04-08 | 2027-02-28 | Concepto 2023EE0057833 | 2024-06-20 | 7 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN 2023 | 15436460485 | 0 | 15436460485 | 2025-06-17 | NA | NA | 2026-10-31 | 4.27% | 1.76% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 11228231 | -74151665
2-2023-85 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 1747-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-12-28 | 2024-04-08 | 2027-01-31 | Concepto 2023EE0057828 | 2024-06-20 | 12 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | REHABILITACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE ELECTROMECÁNICO PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN 2023 | 3797008707 | 0 | 3797008707 | 2025-06-17 | NA | NA | 2026-10-31 | 10.3% | 6.76% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 11216315 | -74182731
2-2022-209 | SUR | CALDAS | RIOSUCIO(CAL), SUPIA(CAL) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 939-2024 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2024-08-28 | 2024-10-07 | 2026-06-03 | 2024-08 | 2024-04-17 | 7913 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÌA Y RIOSUCIO) | PDA de Risaralda Consultoría de estudios y diseños, Interventoría a estudios y diseños) | PDA | Aporte Nación PGN, Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio | 1090986767 | 375000000 | 1465986767 | 2025-07-14 | 2026-01-22 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 65.13% | 55.13% | 0% | 50% | SUSPENDIDO | 54969444 | -7567861111
1-2021-281 | NORTE | BOLÍVAR | TIQUISIO (BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 965-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 2026-12-24 | 2024-08 | 2024-04-17 | 6734 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO RICO, CABECERA MUNICIPAL DE TIQUISIO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 28332708142 | 0 | 28332708142 | 2025-03-04 | 2025-06-05 | 2025-11-05 | 2027-01-02 | 18% | 12.8% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | ALCATARILLADO: 8.558177 EBAR: 8.559220 | ALCATARILLADO: -74.262966 EBAR:-74.265812
1-2022-273 | NORTE | CÓRDOBA | CIENAGA DE ORO (COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 948-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-09-10 | 2024-09-26 | 2026-09-25 | 2024-10 | 2024-05-03 | 6160 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE BERÁSTEGUI DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Ciénaga de Oro | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 19398794731 | 0 | 19398794731 | 2025-01-14 | 2026-03-14 | Sin definir | 2026-05-12 | 86.4% | 71.8% | 50% | 80% | SUSPENDIDO | 8.8753 | -75.7055
1-2021-106 | SUR | HUILA | ISNOS(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 982-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 2027-10-06 | 2024-13 | 2024-05-24 | 8344 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÀREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1 | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP, Aportes Nación-PGN | 18445504724 | 5961826173 | 24407330897 | 2025-10-20 | 2026-03-02 | 2026-04-23 | 2026-12-08 | 0.23% | 1.44% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 19288889 | -7621763991
2-2021-95 | SUR | N DE SANTANDER | CÚCUTA[N DE SANTANDER] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 984-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2026-06-09 | 2024-10 | 2024-05-03 | 11910 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta - EIS S.A. E.S.P. (Consultoría de estudios y diseños, Interventoría a estudios y diseños) | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA - EIS S.A. E.S.P. | Aportes Nación-PGN | 1284667401 | 0 | 1284667401 | 2025-06-10 | NA | NA |  | 100% | 100% | 85% | 80% | TERMINADO | 7.865 | -72.5253
1-2022-203 | PACIFICO | CHOCÓ | SIPI(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 978-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 2027-04-23 | 2024-9 | 2024-04-26 | 1735 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | Aguas del Choco S.A. E.S.P | PDA | Aportes Nación-PGN | 28599373178 | 0 | 28599373178 | 2025-06-16 | NA | NA | 2026-12-16 | 37% | 32% | 30% | 30% | EN EJECUCIÓN | 459441516 | -765419446
2-2021-22 | CENTRO | ANTIOQUIA | ARBOLETES (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 999-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 2026-04-16 | 2024-10 | 2024-05-03 | 4504 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – ANTIOQUIA, CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCATARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – ANTIOQUIA | ARBOLETES (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 5179490779 | 0 | 5179490779 | 2025-09-22 | 2026-02-11 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 27.67% | 2188% | 21% | 30% | EN EJECUCIÓN | 8° 37′ 36″ N | 76° 10′ 30″ O
1-2022-81 | NORTE | CÓRDOBA | MOÑITOS | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | GABRIEL ERNESTO RUIZ ZERRATE | NA | 1043-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2026-10-29 | 2024-10 | 2024-05-03 | 3564 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | Construccion del Acueducto Interveredal Rural del Municipio de Moñitos en el Corredor Voluntad - La Risa | PDA (Aguas de Córdoba) | PDA | Aportes Nación PGN | 16759609594 | 0 | 16759609594 | 2025-06-24 | 2026-03-26 | 2024-04-26 | 2026-06-23 | 38% | 31% | 0% | 50% | SUSPENDIDO | 9°35'46.3316"N | 77°04'17.39.02797"W
1-2023-116 | SUR | BOYACA | BELEN(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 1074-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 2026-06-18 | 2024-29 | 2024-09-19 | 400 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN- BOYACÁ | Municipio de Belén (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2254373095 | 0 | 2254373095 | 2025-07-08 | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 2026-06-18 | 31.64% | 32.5% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 5989195 | -72913136
2-2021-161 | SUR | N DE SANTANDER | CÚCUTA[N DE SANTANDER] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1051-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 2026-12-21 | 2024-10 | 2024-05-03 | 763859 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSULTORÍA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta S.A E.S.P (Consultoría plan maestro de alcantarillado, consultoría estudios y diseños e Interventoría de diseños) | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A E.S.P | Contrapartida -ESP SGP Municipio | 5352406243 | 596036330 | 5948442573 | 2025-10-20 | NA | NA | 2026-11-19 | 16% | 17% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 7.8853 | -72.5047
2-2023-97 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | NA | 1078-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2027-01-20 | Concepto 2024EE0082426 | 2024-10-30 | 505424 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE PARA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS RESIDUALES POR REFLUJO Y LIMITACIONES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA | Distrito de SantaMarta | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 31892919244 | 0 | 31892919244 | 2025-02-12 | NA | NA | 2026-06-30 | 86.93% | 85.76% | 85% | 100% | EN EJECUCIÓN | 11249941 | -74212848
1-2022-54 | CENTRO | CUNDINAMARCA | GUASCA (CUND) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1081-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-07-28 | 2023-62 | 2023-11-28 | 3861 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUASCA -CUNDINAMARCA | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 1151061630 | 0 | 1151061630 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4.8525° | ‑73.8933°
1-2021-68 | SUR | TOLIMA | FLANDES(TOL) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1101-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-11-28 | 2024-12-04 | 2026-09-03 | 2024-29 | 2024-09-19 | 38640 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I | Municipio de Flandes (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 15008589750 | 0 | 15008589750 | 2025-06-16 | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-06-01 | 72.71% | 77.27% | 0% | 50% | SUSPENDIDO | 42844444 | -7481416667
2-2020-248 | NORTE | SUCRE | SINCELEJO | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1097-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2027-06-02 | 2024-30 | 2024-09-30 | 2754 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA ARENA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. | MUNICIPIO DE SINCELEJO SUCRE(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 18051024769 | 0 | 18051024769 | 2025-11-04 | NA | NA | 2027-05-04 | 11.12% | 10.08% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 9.3611 | -75.4828
2-2023-102 | SUR | ARAUCA | ARAUCA(ARA) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1092-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2026-12-07 | 2024-29 | 2024-09-19 | 87065 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | PDA CUMARE Consultoría de estudios y diseños, Interventoría a estudios y diseños) | PDA | Aportes Nación-PGN | 5615636141 | 0 | 5615636141 | 2025-08-08 | NA | NA | 2026-08-08 | 27.34% | 5.15% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 7.0839 | -70.7606
1-2023-216 | SUR | ARAUCA | SARAVENA(ARA) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1117-2024 | CON CONVENIO | SUSPENDIDO | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2026-10-14 | 2024- | 2024-11-30 | 73721 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS LATERALES, TRANSVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | PDA CUMARE S.A. E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 10243572246 | 0 | 10243572246 | 2025-08-06 | NA | NA | 2026-08-06 | 40.73% | 11.39% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 6.9563 | -71, 876499
1-2022-68 | NORTE | ATLÁNTICO | GALAPA | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 1118-2024 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2026-05-18 | 2024-34 | 2024-11-01 | 57650 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE LA SIERRA HASTA LA CABECERA MUNICIPAL DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación PGN | 7727568963 | 0 | 7727568963 | 2026-01-15 | NA | NA | 2026-06-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 10891742 | -74851881
1-2022-62 | SUR | BOYACA | GÜICÁN(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 353-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-10-26 | 2024-43 | 2024-12-23 | 595 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA, BOYACÁ. | Municipio de Güicán | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3258676985 | 0 | 3258676985 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | EN TERMINACION ANTICIPADA | 6461656 | -72411756
2-2020-134 | NORTE | SUCRE | SUCRE | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CRISTIAN DAVID BOLÍVAR BUITRAGO | NA | 362-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-08-26 | 2024-41 | 2024-12-18 | 650 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE | Sucre | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 3909828679 | 0 | 3909828679 | 2025-07-01 | NA | NA | 2026-04-30 | 88.88% | 81.86% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 8.812 | -74.721
1-2024-29 | CENTRO | ANTIOQUIA | BETANIA (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 361-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-07-26 | 2024-18 | 2024-06-28 | 450 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BETANIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | BETANIA (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2458685801 | 0 | 2458685801 | 2025-09-06 |  |  | 2026-05-30 | 31% | 22.5% | 13.47% | 30% | EN EJECUCIÓN | 5°44'47" | 75°58'34"
2-2014-23 | CENTRO | SANTANDER | PIEDECUESTA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 0023-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-09-26 | 2024-43 | 2024-12-23 | 1053 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL BARRIO SAN CRISTÓBAL ENTRE CRAS 16 Y 19 CON CALLES 3A Y 5D MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 5735943245 | 0 | 5735943245 | 2025-07-14 | NA | NA | 2026-03-13 | 7.2% | 9% | 0% | 0% | SUSPENDIDO | O - 73° 06' 46.0" | N - 7° 08' 42.0"
1-2021-272 | CENTRO | SANTANDER | SAN JOSÉ DE MIRANDA (SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 322-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 2026-07-26 | 2024-41 | 2024-12-18 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DE SAN JOSE DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 3159165245 | 0 | 3159165245 | 2025-09-19 | 2025-12-11 | 2026-01-13 | 2026-03-18 | 20.09% | 11.63% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 6°39'31" | 72°44'02"
2-2020-331 | NORTE | SUCRE | COROZAL | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 415-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-29 | 2025-01-31 | 2028-05-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 64214 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COROZAL | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros, Puesta en marcha, Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación PGN | 74761105780 | 0 | 74761105780 | 2025-07-18 | NA | NA | 2028-05-18 | 21.24% | 21.62% | 21.62% | 50% | EN EJECUCIÓN | 9319722 | -75293333
1-2021-56 | SUR | BOYACA | TUNJA[BOYACA] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 413-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2026-06-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 27488 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE TUNJA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO FASE III. | Municipio de Tunja | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1571286683 | 0 | 1571286683 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | EN TERMINACION ANTICIPADA | 5539481 | -73355100
2-2017-322 | NORTE | BOLÍVAR | EL GUAMO | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 0522-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2027-05-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 4435 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | Construcción y optimización del sistema de alcantarillado en la cabecera municipal de El Guamo, Bolívar | Aguas de Bolívar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 20547174038 | 0 | 20547174038 | 2025-06-17 | 2025-12-18 | 2026-01-05 | 2027-05-29 | 52.97% | 60.62% | 50% | 50% | EN EJECUCIÓN | LAGUNAS: 10.038207646905677 REDES: 10.032335597371492 | LAGUNAS: -74.96513901656976 REDES: -74.97628699826508
1-2022-199 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 498-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2026-08-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 3214 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | EMPOPASTO S.A. E.S.P(Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 6160949085 | 0 | 6160949085 | 2025-09-01 | NA | NA | 2026-02-15 | 100% | 100% | 60% | 100% | TERMINADO | Agualongo: 1.201356 Chambú: 1.190231 Santa Bárbara: 1.202495 | Agualongo: 1.201356 Chambú: -77.273039 Santa Bárbara: -77.261879
1-2023-58 | SUR | BOYACA | CHIVOR(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 491-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-08-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 245 | MESTIZA | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE CHIVOR, BOYACÁ. | Municipio Chivor | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1383687777 | 0 | 1383687777 | 2025-08-06 | 2026-02-23 |  | 2026-05-05 | 34.67% | 63.5% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 4888615 | -73369475
2-2024-54 | SUR | BOYACA | SAMACÁ(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 502-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-11-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 12011 | MESTIZA | ACUEDUCTO/URBANO | ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ. | Municipio de Samacá | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 844504784 | 0 | 844504784 | 2025-06-26 | NA | NA | 2026-04-25 | 59.58% | 62.01% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 5491626 | -73485365
1-2024-170 | NORTE | BOLÍVAR | CARTAGENA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 025-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-09-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 18260 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | Construccion alcantarillado sanitario corregimientos de Bayunca y Pontezuela - del Distrito de Cartagena fase II | Distrito de Cartagena | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 40726391702 | 2402173018 | 43128564720 | 2025-10-16 | NA | NA | 2027-09-29 | 4% | 1.27% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 10.534444 10.542778 | -75.397500 -75.439167
2-2024-26 | NORTE | MAGDALENA | SANTA MARTA(MAG) | CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ | OSCAR ALBERTO ESCOBAR VIATELA | NA | 0500-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-01-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 629 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | Distrito de SantaMarta | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 23224553663 | 14494481726 | 37719035389 | 2025-09-25 | NA | NA | 2026-09-24 | 46.1% | 21.4% | 10% | 30% | EN EJECUCIÓN | 11246991 | -74201101
2-2024-81 | NORTE | MAGDALENA | CHIBOLO(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO | NA | 414-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-10-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 15134 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | Estudios y disenos requeridos para la elaboracion del plan maestro de los sistemas de acueducto, alcantarillado del municipio de Chibolo, departamento del Magdalena | Municipio de Chibolo | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 2722945563 | 0 | 2722945563 | 2025-08-08 | NA | NA | 2026-04-07 | 75.83% | 85.46% | 50% | 50% | EN EJECUCIÓN | 10.0349 | -74.6536
1-2023-6 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 438-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-09-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 23156 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | Construcción de redes de alcantarillado de la cuenca 7 y 8 del municipio de Baranoa departamento del Atlántico | Municipio de Baranoa | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 27547791620 | 0 | 27547791620 | 2025-11-05 | NA | NA | 2026-07-05 | 0% | 2% | 2% | 0% | EN EJECUCIÓN | 10.7903 | -74.9176
1-2022-212 | NORTE | CÓRDOBA | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 449-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-01-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 1410 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | Extensión de redes de acueducto y alcantarillado sanitario de la zona urbana del municipio de San Andrés de Sotavento - Departamento de Córdoba | PDA (Aguas de Córdoba) | PDA | Aportes Nación PGN | 4080785291 | 2040806817 | 6121602108 | 2025-11-06 | 2026-03-26 | 2026-04-26 | 2026-06-05 | 40% | 24.98% | 0% | 0% | SUSPENDIDO | 9°09'06.13"N | 75°30'17.44"W
1-2023-220 | NORTE | CESAR | MANAURE BALCÓN DEL CESÁR | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 520-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-11-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 882 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA DE TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR | Manaure Balcón del Cesár | MUNICIPIO | Aportes Nación PGN | 13613528573 | 0 | 13346596640 | 2025-08-20 | NA | NA | 2026-06-22 | 59.92% | 50.68% | 50% | 50% | EN EJECUCIÓN | 10.3694 | -73.0656
1-2022-192 | NORTE | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 521-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-09-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 36368 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | Construcción de la red de impulsión para la conducción de agua potable desde la PTAP hacia el casco urbano del municipio de Sabanagrande del departamento del Atlántico | Municipio de Sabanagrande | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 6652124683 | 0 | 6521690866 | 2025-11-04 | 2026-02-10 | 2026-04-30 | 2026-09-30 | 0.4% | 0% | 0% | 30% | SUSPENDIDO | 10799167 | -74739722
1-2021-296 | CENTRO | ANTIOQUIA | CAÑAS GORDAS (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 519-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-10-30 | 2022-56 | 2022-12-22 | 520 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” | CAÑAS GORDAS (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2894220601 | 0 | 2894220601 | 2025-06-25 | NA | NA | 2026-06-25 | 15.07% | 14.20% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 6°44'53"
2-2019-375 | CENTRO | SANTANDER | GIRON (SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 523-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-06-30 | 2023-53 | 2023-10-06 | 89370 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VÍA ZAPA TOCA (BAHONDO - LLANADAS) | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 20327399572 | 2000000 | 22327399572 | 2025-08-01 | NA | NA | 2026-12-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 7°03′39.6″ N | 73°10′12.0″ O
1-2023-25 | CENTRO | ANTIOQUIA | HISPANIA (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 0499-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-10-30 | 2024-07 | 2024-04-05 | 650 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA", | Hispania (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3590092604 | 0 | 3590092604 | 2025-08-01 | NA | NA | 2026-06-01 | 58% | 55% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 5°48'00" | 75°54'21"
1-2023-54 | CENTRO | ANTIOQUIA | TURBO (ANT) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LINA MARÍA LIÉVANO SANABRIA | NA | 0501-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2027-04-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 56425 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCTION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO | TURBO (Antioquia)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 38280872171 | 0 | 38280872171 | 2025-11-30 | 2026-02-06 | 2026-03-07 | 2027-04-14 | 0.98% | 0.51% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 8°05′35″N | 76°43′42″O
1-2024-53 | PACIFICO | CHOCÓ | CERTEGUI(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 493-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-05-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 650 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE 130 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERTEGÜI | Certegüi | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3752310658 | 0 | 3752310658 | 2025-07-11 | NA | NA | 2026-06-01 | 50% | 32% | 0% | 50% | EN EJECUCIÓN | La Toma 5,432836 La Variante 5.375280579722497 | La Toma - 76,622465 La Variante , -76.60958027908775
1-2024-22 | PACIFICO | CAUCA | LOPEZ DE MICAY (CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | MARIA PAULA MÁSMELA MAHECHA | NA | 495-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-10-02 | 2024-44 | 2024-12-27 | 18279 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LÓPEZ | LÓPEZ DE MICAY (Cauca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 6015778891 | 0 | 6015778891 | 2025-07-30 | 2025-12-12 | 2026-02-25 | 2026-04-23 | 83.7% | 67.83% | 50% | 50% | SUSPENDIDO | ﻿2.8463888888889 | -77.2472
1-2024-25 | PACIFICO | NARIÑO | RICAURTE(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | MARIA PAULA MÁSMELA MAHECHA | NA | 492-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-07-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 355 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA CUCHILLA PALMAR DEL MUNICIPIO DE RICAURTE - NARIÑO | RICAURTE (Nariño)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2634470138 | 0 | 2634470138 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 2026-02-02 | 2026-10-02 | 49.64% | 20.06% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | El Palmar (Cuchillas) 1.1583333 | El Palmar (Cuchillas) -78.0645
1-2023-98 | PACIFICO | NARIÑO | TUQUERRES | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 512 -2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2026-09-30 | 2024-44 | 2024-12-27 | 60 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 15A SECTOR BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE TÚQUERRES E.S.P. – EMPSA E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 1943842125 | 0 | 1943842125 | 2025-07-30 | 2015-12-23 | 2026-01-13 | 2026-04-20 | 67% | 88% | 18.34% | 80% | EN EJECUCIÓN | 1.0877 | -77.6188
1-2022-189 | SUR | BOYACA | IZA(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 494-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2026-06-01 | 2024-44 | 2024-12-27 | 235 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE IZA, BOYACÁ. | Municipio de Iza | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1440150048 | 0 | 1440150048 | 2025-09-05 | 2025-12-24 | 2026-02-06 | 2026-03-20 | 25% | 12% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 5612439 | -72979558
1-2022-274 | CENTRO | SANTANDER | PUERTO PARRA (SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 496-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2027-01-01 | 2024-44 | 2024-12-27 |  | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AQUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA -SANTANDER | EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 22476303769 | 0 | 22476303769 | 2025-11-24 | NA | NA | 2027-03-23 | 13.1% | 24% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 6°38'48.39" | 74° 3'41.48"
1-2024-37 | PACIFICO | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIEN (CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 497-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-02 | 2025-02-02 | 2026-10-01 | 2024-36 | 2024-11-22 |  | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN - CHOCÓ | Carmen del Darien | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 9371880569 | 0 | 9371880569 | 2025-09-01 | NA | NA | 2026-05-11 | 40% | 24% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | 709274468 | -765818455
1-2023-188 | PACIFICO | NARIÑO | YACUANQUER(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 548 -2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2026-12-13 | 2024-44 | 2024-12-27 | 3907 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER | YACUANQUER (Nariño)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 4757620492 | 0 | 4757620492 | 2025-09-01 | NA | NA | 2026-04-01 | 45.59% | 41.6% | 0% | 30% | EN EJECUCIÓN | Bocatoma: 1.171769 Desarenador: 1.170928 PTAP: 1.124331 | Bocatoma: -77.369286 Desarenador: -77.369664 PTAP: -77.392864
2-2021-65 | SUR | BOYACA | CHIQUINQUIRA | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 952-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-12-17 | 2028-02-16 |  |  |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTES Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ-BOYACÁ |  | PGN | Con recursos Nación | 4386635630 | $ - | 4386635630 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 5.6169 | -73.8151
2-2022-16 | SUR | BOYACA | GARAGOA(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 954-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-12-17 | 2027-07-16 |  |  |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL NO. 2 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |  |  |  | 8444219980 |  | 8444219980 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 5,08161111 5,0507008 | -73,3638889 -73.3283178
2-2023-68 | NORTE | SUCRE | GUARANDA | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | VANESSA ARIAS RAMIREZ | NA | 956-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-12-17 | 2027-06-16 | 2024-30 | 2024-09-30 | 4135 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL COREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ, MUNICIPIO DE GUARANDA, DEPARTAMENTO DE SUCRE | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 1132979338 | 0 | 1132979338 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 8467758639882210 | -7453638117102290
1-2022-165 | CENTRO | CUNDINAMARCA | CHIPAQUE(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | PABLO ANDRES ROMANO FONTECHA | M438-2015 | 953-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-09-02 | 2027-09-02 | 2024-35 | 2024-11-15 | 2999 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER |  | 21323569399 | 0 | 21323569399 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4°2'32.34'' | 74°02'41.64''
2-2023-155 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | 438 de 2015 | 957-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-02-28 | 2025-12-17 | 2027-05-16 |  |  |  |  | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. | FINDETER |  | PGN | 690043243 | 0 | 690043243 | Por definir |  | Por definir |  | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 3384101 | -76413951
1-2024-142 | NORTE | CÓRDOBA | CIENAGA DE ORO (COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS | NA | 1192-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2027-07-01 | 45778 | 2025-03-17 | 70508 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO, TRAMO CERETÉ A CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Interventoría de Obra y Suministros), AGUAS DE CORDOBA SA ESP(Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 56453028239 | 5377696785 | 61830725024 | 2026-03-10 | NA | NA | 2027-02-10 | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 8.879924 | -75.789901
2-2025-10 | CENTRO | SANTANDER | SIMACOTA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | PABLO ANDRES ROMANO FONTECHA | NA | 1293-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2027-07-04 | 2025-14 | 2025-05-30 | 2890 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE SIMACOTA, SANTANDER | La Empresa de Servicios Publicos del Valle de San Jose S.A. E.S.P | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1044375478 |  | 1044375478 | 2025-12-15 | En tramite | En tramite | 2026-03-15 | 72% | 72% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 6°26'37.39'' | 73°20'15.15''
1-2023-130 | SUR | ARAUCA | ARAUQUITA(ARA) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1490-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-12-10 | 2025-42 | 2025-10-31 |  | Sin Determinar | ASEO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA, BASURA CERO | CUMARE S.A. E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS | Aportes Nación-PGN | 39566658093 | 0 | 39566658093 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 6.9605556 | -71.60083333333333
1-2023-151 | SUR | ARAUCA | ARAUCA(ARA) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1481-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-11 | 2025-42 | 2025-10-31 | 4060 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA JUAN FARFÁN, LA CARRERA 11 Y LA CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | CUMARE S.A. E.S.P. | EMSERPA E.S.P. | Aportes Nación-PGN | 46285175596 | 0 | 46285175596 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 7.0894444 | -70.75305555555556
1-2024-17 | SUR | TOLIMA | IBAGUE(TOL) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 1499-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-05-10 | 2025-43 | 2025-11-04 | 541101 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE | EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Recursos Propios del Operador | 21515496782 | 441691162 | 21957187944 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4436495 | -75205485
1-2024-87 | SUR | HUILA | LA PLATA(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1501-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-05-10 | 2025-43 | 2025-11-04 | 9000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA-EMSERPLA E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 21180835608 | 0 | 21180835608 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 2388162 | -75891825
1-2024-63 | SUR | HUILA | LA PLATA(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1466-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-12 | 2027-11-11 | 2025-42 | 2025-10-31 | 7928 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA-EMSERPLA E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 12485958245 | 0 | 12485958245 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 2388162 | -75891825
1-2024-62 | SUR | RISARALDA | SANTUARIO(RIS) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1478-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2027-07-06 | 2025-43 | 2025-11-04 | 8142 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | MUNICIPIO DE SANTUARIO |  | Aportes Nación-PGN | 11317830510 | 0 | 11317830510 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 5.0736 | -75,96224038553225
1-2025-80 | SUR | META | VILLAVICENCIO[META] | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1504-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-03-10 | 2025-43 | 2025-11-04 | 18772 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE SECTOR GLORIETA AVENIDA CIRCUNVALAR CON AVENIDA PUERTO LÓPEZ CON DESCOLE A CAÑO BUQUE, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | EDESA SA ESP | PDA | Aportes Nación-PGN | 27208942531 | 0 | 27208942531 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 4.1494 | -73,62753745715511
1-2025-192 | SUR | N DE SANTANDER | TIBÚ(N D) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1492-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | PDA Nte. de Santander | PDA | Aportes Nación-PGN | 15416572798 | 0 | 15416572798 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE VIABILIDAD
1-2023-153 | NORTE | CESAR | SAN ALBERTO(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1467-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-04-10 | 2025-42 | 2025-10-31 | 36150 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | SAN ALBERTO (CESAR) Obra, Interventoria | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 36573510657 | 0 | 36573510657 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% |  | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 7,7610629 | -73.4039
1-2022-29 | NORTE | SUCRE | PALMITOS | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | WILLIAM RICARDO GÓMEZ ARISTIZÁBAL | NA | 1468-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-11-10 | 2025-43 | 2025-11-04 | 20188 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR | MUNICIPIO DE LOS PALMITOS | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 27268658721 | 0 | 27268658721 | 2026-04-06 | NA | NA | 2027-04-05 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 9,3804818 | -75,2782157
1-2023-143 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1472-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-12 | 2025-43 | 2025-11-04 | 38205 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | Municipio de Baranoa | MUNICIPIO | Contrapartida -SGP Municipio-Aportes Nación-PGN | 21225853738 | 2403534297 | 23629388035 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% |  | POR INICIAR CONTRATACIÓN | NA | NA
1-2022-101 | CENTRO | SANTANDER | RIONEGRO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | NA | 1474-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-09-09 | 2025-43 | 2025-11-04 | 991 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER | MUNICIPIO DE RIONEGRO |  | Aportes Nación-PGN | 2197967127 | - | 2197967127 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 7° 36' 42.57" 7.611825 | 73° 38'25.209" -73.640336
1-2024-98 | CENTRO | SANTANDER | SAN BENITO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1471-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 2025-42 | 2025-10-31 | 3978 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER | EMPAS SA ESP | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 24522926598 | 0 | 24522926598 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 6° 7'38.46"N | 73°30'34.10"O
1-2021-98 | PACIFICO | CAUCA | POPAYÁN(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | 4165-2025 | 1477-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-11-10 | 42-2025 | 2025-10-31 | 216572 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN ETAPA II LINEA DE CONDUCCIÓN RÍO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE, MUNICIPIO DE POPAYÁN | Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán SA ESP (AAPSA) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación - PNG y SGP | 78679875084 | 12000000000 | 90679875084 |  | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 2°29'29.8"N | 76°32'13.0"W
1-2023-107 | PACIFICO | CHOCÓ | CONDOTO | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | 4165-2025 | 1462-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2029-04-09 | 42-2025 | 2025-10-31 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO | AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación - PNG | 32253608234 | 0 | 32253608234 |  | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 509567956 | -765114874
1-2024-162 | PACIFICO | CHOCÓ | UNION PANAMERICANA(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS |  | 1491-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-10 | 42-2025 | 2025-11-04 | 1210 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ | AGUAS DEL CHOCO S.A. E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación - PNG | 13300642462 | 0 | 13300642462 |  | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 528130722 | -766293422
1-2023-51 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1489-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-02-10 | 43-2025 | 2025-11-04 | 393545 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO CONVENCIONAL DE LA PTAP CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP MIJITAYO, MUNICIPIO DE PASTO | Empresa de Obras Sanitarias de Pasto – EMPOPASTO S.A. E.S.P. | EMPOPASTO | Presupuesto General de la Nación- PGN y Recursos Propios Municipio | 21868277812 | 2331133296 | 24199411108 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | PTAP Centenario: 1.208811 PTAP Mijitayo: 1.202918 | PTAP Centenario: -77.268745 PTAP Mijitayo: -77.299509
2-2019-129 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 1502-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-12-10 | 43-2025 | 2025-11-04 | 43990 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE II MUNICIPIO DE PASTO | Empresa de Obras Sanitarias de Pasto – EMPOPASTO S.A. E.S.P. | EMPOPASTO | Presupuesto General de la Nación- PGN y Recursos Propios Municipio | 20007825718 | 128794014 | 20136619732 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1202800 | -77258717
1-2023-9 | PACIFICO | NARIÑO | SAMANIEGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 1465-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | 42-2025 | 2025-10-31 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | MUNICIPIO DE SAMANIEGO | MUNICIPIO | Aportes Nación - PGN | 22465488794 | 0 | 22465488794 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | Tanque de almacenamiento 1,315166912, VRP San Juan 1,33438046, Macromedido San Juan 1,334416117, VRP Estadio 1,337285146, Macromedido Siloe 1,334968688, Macromedido Schummacher 1,334996414, VRP Schummacher (1) 1,334883503, VRP Schummacher (2) 1,337207259, VRP Schummacher (3) 1,338424287, VRP Pacual (1) 1,333720838, Macromedido Pacual (1) 1,333724585, VRP Pacual (2) 1,331544231 Macromedido Pacual (2) 1,331505366 Macromedido Pacual (3) 1,335430606 Macromedido PTAP NUEVA 1,316124559 Paso elevado Rio Pacual 1,330834763, Paso elevado Rio San Juan 1,33189544 | Tanque de almacenamiento -77,59245525, VRP San Juan -77,62600826, Macromedido San Juan -77,59013286, VRP Estadio -77,62456864, Macromedido Siloe -77,59143067, Macromedido Schummacher -77,5914629, VRP Schummacher (1) -77,59230403, VRP Schummacher (2) -77,59309268, VRP Schummacher (3) -77,59490383, VRP Pacual (1) -77,59544204, Macromedido Pacual (1) -77,59546418, VRP Pacual (2) -77,59858648, Macromedido Pacual (2) -77,59857718, Macromedido Pacual (3) -77,59760009, Macromedido PTAP NUEVA -77,59270001, Paso elevado Rio Pacual -77,59868816, Paso elevado Rio San Juan -77,58994926
1-2023-161 | PACIFICO | NARIÑO | TAMINANGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | N/A | 1469-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-07-09 | 34-2025 | 2025-10-10 | 4530 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO | Gobernación de Nariño | PDA | Aportes Nación - PGN- SGP | 3800544829 | 1253617090 | 5054161919 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1570789 | -77279386
1-2023-40 | PACIFICO | NARIÑO | TUMACO | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES |  | 1461-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 42-2025 | 2025-11-04 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA - FASE V ETAPA III - GPD ISLA TUMACO | Empresa Aguas de Tumaco S.A E.P.S | Empresa Aguas de Tumaco S.A E.P.S | Aportes Nación - PGN | 9429034976 | 0 | 9429034976 |  | N/A | N/A | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1*48’31.39”N | 78*46’00.43”w
2-2020-273 | PACIFICO | NARIÑO | TUMACO | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES |  | 1484-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2028-05-09 | 43-2025 | 2025-11-04 | 133121 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | Obras de optimización y ampliación del sistema de acueducto del distrito especial de Tumaco, optimización y ampliación planta de tratamiento de agua potable y sistema Scada fase III, etapa II | Plan Departamental de Aguas de Nariño | PDA | Aportes Nación - PNG y SGP | 49786044960 | 14471234599 | 64257279559 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1808552 | -78769997
1-2023-16 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ |  | 1488-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-03-11 | 43-2025 | 2025-11-04 | 3033 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA, EL DIAMANTE, DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P | PDA | Aportes Nación - PNG | 21552621010 | 0 | 21552621010 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | Bocatoma 937929,5861 Bocatoma 937929,4462 Desarenador 937892,4638 Desarenador 937889,7501 PTAP 933375,1402 PTAP 933371,9016 válvulas 932759,1760 válvulas 932511,4510 válvulas 931577,1492 | Bocatoma 1068771,1835 Bocatoma 1068775,0018 Desarenador 1068802,4737 Desarenador 1068805,6611 PTAP 1072113,1820 PTAP 1072162,4242 Válvulas 1070872,0700 Válvulas 1070775,1796 Válvulas 1071247,8190
1-2023-181 | PACIFICO | NARIÑO | SAN PABLO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES |  | 1463-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2028-02-10 | 42-2025 | 2025-10-31 | 4542 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | MUNICIPIO DE SAN PABLO | MUNICIPIO | Aportes Nación - PGN | 39221761882 | 0 | 39221761882 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1742737826351 | 4553078566972
1-2023-57 | PACIFICO | NARIÑO | TUMACO | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES |  | 1496-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2027-07-12 | 42-2025 | 2025-10-31 |  | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | Obras de optimización y ampliación del sistema de acueducto del distrito especial de Tumaco, departamento de Nariño fase v etapa II-GPD isla morro | AGUAS DE TUMACO S.A. E.S.P | AGUAS DE TUMACO S.A. E.S.P | Aportes Nación - PNG | 8698379334 | 0 | 8698379334 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | POR INICIAR CONTRATACIÓN | 1*49’12.09”N | 78*44’45.22”w
99999901956 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DIEGO EDICSON GARCIA | NA | 1503-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2026-08-10 | EN PROCESO DE VIABILIDAD |  |  | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ROZO - LA TORRE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA AL MUNCIPIO DE PALMIRA | EN PROCESO DE VIABILIDAD |  |  | 139815000000 | 2796292985 | 142611000000 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE VIABILIDAD | 3505138 | -76.330385
99999901568 | PACIFICO | CHOCÓ | QUIBDO(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1493-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2026-12-10 | EN PROCESO DE VIABILIDAD |  |  | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA BOMBITA | Aguas del Chocó S.A. E.S.P | PDA | Aportes Nación - PNG | 13906519295 | 0 | 13906519295 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE VIABILIDAD | 569188793 | -766583515
1-2023-152 | SUR | HUILA | CAMPOALEGRE(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | JUAN CARLOS BOYACA HENDES | NA | 1470-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2027-11-09 | 2025-42 | 2025-10-31 | 27358 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS – EMAC S.A. E.S.P. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 28813410246 | - | 28813410246 | 2026-02-12 | NA | NA | 2027-08-11 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN EJECUCIÓN | 2684349 | -75325176
1-2025-16 | SUR | N DE SANTANDER | El Zulia y Pamplona | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1524-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-12-07 | 2025-12-23 | 2026-08-22 | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | PENDIENTE VIABILIDAD | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER", y "CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AQUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER | Convenio de cooperación técnica. | Convenio de cooperación técnica. | Aportes Nación-PGN | 40018628909 | 0 | 40018628909 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | PENDIENTE VIABILIDAD

## Terminados 2022-2026
CODIGO SIGEVAS | ZONA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIOS | GESTOR DE ZONA | APOYO TÉCNICO | CONTRATO MARCO | CONVENIO | CON CONVENIO | ESTADO DEL CONVENIO | Fecha de suscripción del convenio | Fecha de inicio del convenio | Fecha de terminación del convenio | Comité Viabilidad del proyecto | Fecha Comité Viabilidad del proyecto | Población Beneficiada del proyecto | Tipo Población Beneficiada del proyecto | Destino del proyecto | Nombre del Proyecto | Contratante/ejecutor | Tipo de contratante | Fuente Específica del proyecto | Aportes Nación del proyecto (inluído 2% seguimiento) | Aportes Contrapartida del proyecto | Valor total del Proyecto | Fecha Inicio Proyecto | Fecha de Suspensión Proyecto | Fecha de Reinicio Proyecto | Fecha Terminación Proyecto | Avance Físico Programado del Proyecto | Avance Físico Ejecutado al Corte Proyecto | Avance Financiero Ejecutado al Corte Proyecto | % Desembolsos Acumulados Recursos Nación | Estado Actual | Coordenada Y | Coordenada X
2-2012-307 | CENTRO | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | M159-2013 | D182-2013 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 2023-03-13 | 2013-56 | 2013-11-07 | 143523 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 14883236284 | 5220704855 | 20103941139 | 2015-07-13 | NA | NA | 2023-09-29 | 100% | 100% | 98% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | O 74°02'30.9" | N - 5°01'13.6"´
2-2014-316 | SUR | CASANARE | YOPAL[CAS] | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M036-2012 | D199-2014 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2014-12-12 | 2014-12-12 | Un dia + un mes de la liquidación del ultimo contrato derivado. Unicamente esta pendiente el CI 203 de 2014, suscrito entre FINDETER (EJECUTOR) y Fondo de Adaptación. | 2014-60 | 2014-12-02 | 180000 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL | Error: Entidad No Existe o Sin Definir(Aseguramiento), FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-Fondo de Adaptación, Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN | 61527056040 | 31126893970 | 92653950010 | 2015-06-30 | NA | NA | 2023-08-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | -72,42891111 -72,42292778 | 5,39331944 5,39071111
1-2015-427 | SUR | BOYACA | MIRAFLORES(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | M438-2015 | D241-2015 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2023-12-01 | 2015-34 | 2015-06-24 | 6034 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION INTERCEPTORES Y OPTlMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 8398520650 | 0 | 8398520650 | 2016-01-12 | NA | NA | 2023-10-07 | 100% | 100% | 87% | 95% | EN LIQUIDACIÓN | 5°11′47″N | 73°08′40″O
2-2013-1199 | NORTE | BOLÍVAR | MOMPOX(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M159-2013 | D214-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-06-24 | 2016-02-11 | 2025-11-30 | 2015-25 | 2015-05-20 | 31665 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION , AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-Tasa Compensada, Aportes Nación-PGN, Contrapartida/Municipio/OCAD | 56743924229 | 10000000000 | 66743924229 | 2016-02-11 | NA | NA | 2024-02-17 | 100% | 100% |  | 83% | TERMINADO | EBAR: 9.2379173 PTAR: 9.2674818 EEAR: 9.2492193 ALCANTARILLADO: 9.2373787 | EBAR: -74.4261500 PTAR:-74.4465499 EEAR: -74.4333466 ALCANTARILLADO: -74.4248145
2-2012-952 | PACIFICO | CHOCÓ | BAJO BAUDO (PIZARRO)(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | M036-2012 | D55-2012 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2023-06-29 | 2012-39B | 2012-11-08 | 7041 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, Y CONSTRUCCION PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 8974624904 | 2608440395 | 11583065299 | 2015-04-20 | NA | N/A | 2023-03-14 | 100% | 100% | 98% | 100% | LIQUIDADO | 449286544 | -770827135
2-2013-341 | PACIFICO | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO(CAU) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | JULIAN CAMILO HERNÁNDEZ CÁCERES | M766-2013 | D243-2015 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2015-12-01 | 2015-12-01 | Un (1) mes después de liquidación derivados | 2015-58 | 2015-11-20 | 50797 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 3990195466 | 2000000000 | 5990195466 | 2017-06-09 | NA | NA | 2024-12-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 298446734 | -764987315
2-2016-268 | NORTE | MAGDALENA | ARACATACA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M438-2015 | D290-2017 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2025-12-26 | 2016-39 | 2016-11-24 | 22524 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 26612381129 | 0 | 26612381129 | 2018-03-05 | NA | NA | 2025-01-21 | 100% | 100% |  | 93% | TERMINADO | 10.5868 | -74.1937
1-2013-740 | SUR | PUTUMAYO | MOCOA(PUT) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | M438-2015 | D289-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2026-04-30 | 2017-15 | 2017-04-03 | 33426 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 32015927225 | 0 | 32015927225 | 2017-06-27 | NA | NA | 2024-07-02 | 100% | 100% | 89% | 90% | TERMINADO | 1.1472 | -76.6753
1-2016-521 | CENTRO | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | M438-2015 | D299-2017 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2026-12-30 | 2017-39 | 2017-07-27 | 15801 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES II SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 11183035685 | 3086929451 | 14269965136 | 2020-07-13 | NA | NA | 2024-05-31 | 100% | 100% | 99% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 4°47'20.76"N | 74°19'44.75"O
2-2014-135 | PACIFICO | NARIÑO | YACUANQUER(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M438-2015 | D300-2017 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2026-03-30 | 2017-36 | 2017-07-12 | 789 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2289903190 | 355390302 | 2645293492 | 2022-03-28 | NA | NA | 2025-04-18 | 100% | 100% | 58% | 95.95% | EN LIQUIDACIÓN | Bocatoma: 1.154889 Desarenador: 1.153289 Filtro: 1.148900 Tanque: 1.148783 | Bocatoma: -77.421739 Desarenador: -77.422619 Filtro: -77.430192 Tanque: -77.430353
2-2013-691 | NORTE | CÓRDOBA | PLANETA RICA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M766-2013 | D318-2018 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2026-04-07 | 2018-28 | 2018-06-28 | 42640 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCION A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA – ETAPA II - CORDOBA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 4915383194 | 0 | 4915383194 | 2021-03-01 | NA | NA | 2025-03-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 8.4331 | -74.179
1-2014-484 | CENTRO | CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | LEHIDI JOHANA AMAYA GOMEZ | M766-2013 | D317-2018 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2018-32 | 2018-07-17 | 10612 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | APORTES NACION, Aportes Nación-PGN | 4485472942 | 0 | 4485472942 | 2021-10-29 | NA | NA | 2022-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 4° 22' 34.77" 4.376325 | 74° 40' 14.38" - 74.670660
2-2013-523 | CENTRO | SANTANDER | MOLAGAVITA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M766-2013 | D315-2017 Findeter (007-2018 Ministerio). | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2023-08-06 | 2016-27 | 2016-09-12 | 896 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA- FASE I REDES DE ALCANTARILLADO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 4837305243 | 0 | 4837305243 | 2016-11-01 | NA | NA | 2022-12-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 4°16'40"N | 74°46'16"W
2-2019-168 | SUR | AMAZONAS | LETICIA(AMA) FASE 1 | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 639-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2025-02-28 | 2019-25 | 2019-06-26 | 29746 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONA | LETICIA (Amazonas)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 6961151510 | 1238849750 | 8200001260 | 2020-01-30 | 2024-09-30 | 2024-11-11 | 2025-02-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | -4,1902778 (Barcaza) -4.2163889 (Red alcantarillado) | -69,95 (Barcaza) -69.9413888888889 (Red alcantarillado)
1-2019-376 | NORTE | CESAR | PAILITAS(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 866-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-12-27 | 2020-01-23 | 2023-10-31 | 2019-51 | 2019-12-13 | 1105 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION | 3825821762 | 0 | 3825821762 | 2020-07-02 | NA | NA | 2023-09-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8,890833333 8,878055556 | -73,69361111 -73,6925
1-2014-372 | SUR | HUILA | SAN AGUSTIN(HUI) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 872-2019 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2019-12-30 | 2020-01-23 | 2026-07-31 | 2019-54 | 2019-12-23 | 10300 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | Municipio de San Agustín (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 6272489844 | 1549667079 | 7822156923 | 2020-11-11 | NA | NA | 2025-12-31 | 100% | 100% | 79% | 100% | TERMINADO | 18791667 | -7626833333
2-2013-168 | SUR | BOYACA | MONGUA(BOY) | CARLOS FERNANDO BORJA JIMENEZ | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 874-2019 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2023-04-20 | 2019-51 | 2019-12-13 | 1010 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACION PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, PALO ARMADO Y PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE MONGUA | Municipio de Mongua (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1867821941 | 19347474 | 1887169415 | 2020-09-21 | NA | NA | 2023-02-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 5.7547 | -72.7983
2-2016-149 | NORTE | CÓRDOBA | VALENCIA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 878-2019 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2023-12-23 | 2018-56 | 2018-11-22 | 722 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 1974580106 | 0 | 1974580106 | 2021-01-28 | NA | NA | 2023-11-17 | 100% | 100% |  | 89% | TERMINADO | 8.3247 | -76.0749
2-2018-309 | SUR | HUILA | PITALITO(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 814-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2023-01-24 | 2020-24 | 2020-07-14 | 80170 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA | PITALITO (Huila)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | MUNICIPIO | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 2904901507 | 35668264 | 2940569771 | 2021-09-30 | NA | NA | 2022-12-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 133511096 | -8137388549
2-2015-350 | SUR | BOYACA | VILLA DE LEIVA(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 870-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2023-06-30 | 2020-24 | 2020-07-14 | 18046 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE | Villa de Leiva (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 1776677078 | 5615775 | 1782292853 | 2021-08-18 | NA | NA | 2023-06-10 | 100% | 100% | 100% | 98% | EN LIQUIDACIÓN | 5°37′59″N | 73°31′32″O
2-2017-274 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 904-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-09-03 | 2020-09-08 | 2024-06-30 | 2020-16 | 2020-06-11 | 2683 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO MUNICIPIO DE PALMIRA | Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2464727101 | 4050201194 | 6514928295 | 2021-02-04 | NA | NA | 2024-05-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | Centro poblado – La Herradura 4,078,600 Centro poblado – Obando 4,079,200 Centro poblado – Matapalo 4,077,800 Tanque de almacenamiento proyectado 4,078,900 Válvula de control – tramo crítico 4,078,300 | Centro poblado – La Herradura 436,300 Centro poblado – Obando 437,100 Centro poblado – Matapalo 435,500 Tanque de almacenamiento proyectado 436,800 Válvula de control – tramo crítico 436,000
2-2014-184 | PACIFICO | VALLE DEL CAUCA | GUACARI(VAL) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | DAVID ALEJANDRO MEDINA GONZALEZ | NA | 917-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 2022-09-30 | 2020-16 | 2020-06-11 | 5264 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARÍ | ACUAVALLE(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio | 2500000000 | 648883025 | 3148883025 | 2021-08-27 | NA | NA | 2022-09-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | Nodo central – Guabitas 4,128,200 Empalme con red municipal – Guacarí 4,128,500 Extensión rural – zona periférica 4,127,900 Tanque de almacenamiento proyectado 4,128,300 Válvula de control – tramo crítico 4,128,100 | Nodo central – Guabitas 438,950 Empalme con red municipal – Guacarí 439,200 Extensión rural – zona periférica 438,700 Tanque de almacenamiento proyectado 439,050 Válvula de control – tramo crítico 438,850
2-2019-32 | NORTE | CÓRDOBA | SAN ANTERO(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | HERMES FERNANDO BARROS CERVANTES | NA | 1007-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2025-11-08 | 2020-37 | 2020-09-18 | 34949 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-Regalias Directas-Municipio, Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 8000000000 | 18679311723 | 26679311723 | 2021-05-25 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2025-11-07 | 100% | 100% | 90% | 100% | TERMINADO | 9.366111 | -75.782500
2-2019-178 | CENTRO | SANTANDER | SAN GIL(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1092-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2022-11-01 | 2020-44 | 2020-10-27 | 1855 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SAN CARLOS, CARLOS MARTÍNEZ SILVA, SANTANDER Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil Acuasan (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-ESP, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2700000000 | 721399200 | 3421399200 | 2021-08-02 | NA | NA | 2022-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°33'19" 6°33´31" | 73°08'45" 73°08'04"
2-2017-66 | SUR | HUILA | SAN AGUSTIN(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1094-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2022-08-13 | 2020-49 | 2020-11-12 | 1210 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS BARRIOS ULLUMBE Y NUEVA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1064894474 | 719523294 | 1784417768 | 2021-09-13 | NA | NA | 2022-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 1254311512 | -8171762382
2-2019-116 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR), SAN CARLOS(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1095-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2024-12-21 | 2020-41 | 2020-10-08 | 12690 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Regalías Fondo de Compensación Regional-Departamento, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 3000000000 | 14199911120 | 17199911150 | 2021-12-13 | NA | NA | 2024-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.8872 | -75.7999
2-2020-64 | NORTE | CESAR | CHIMICHAGUA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1097-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-10 | 2021-01-31 | 2025-04-01 | 2020-46 | 2020-11-05 | 2926 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA-CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros), AGUAS DEL CESAR(Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 7737967301 | 3473414557 | 11211381858 | 2021-07-13 | NA | NA | 2024-02-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 9,184722222 9,191111111 9,193333333 | -73,73333333 -73,73194444 -73,73277778
2-2020-278 | CENTRO | SANTANDER | MOGOTES(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1099-2020 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2024-05-10 | 2020-50 | 2020-11-13 | 1030 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Regalias Directas-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 3763651315 | 4959003776 | 8722655091 | 2021-11-09 | NA | NA | 2024-02-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°28'36"N | 72°58'15"W
2-2020-195 | CENTRO | SANTANDER | OIBA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1101-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2026-02-28 | 2020-49 | 2020-11-12 | 3452 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | OIBA (Santander)(Interventoría de Obra y Suministros), EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 3031819350 | 2080660338 | 5112479688 | 2020-10-01 | 2023-09-09 | 2025-04-01 | 2025-05-27 | 100% | 100% | 95% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°16'22"N | 73°18'05"W
2-2020-185 | SUR | CALDAS | MANIZALES(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1111-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-18 |  | 2023-12-31 | 2020-49 | 2020-11-12 | 73572 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SUR EN EL TRAMO ARGOS-CÁMBULOS MANIZALES | AGUAS DE MANIZALES S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) |  | APORTES NACION | 6490688361 | 0 | 6490688361 | 2022-04-04 | NA | NA | 2023-06-29 | 0% | 100% | 100% | 98% | TERMINADO | 5°04′03″N | 75°30′36″O
2-2019-187 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1103-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2024-06-14 | 2020-58 | 2020-12-10 | 14000 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ | AQUALIA(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | AQUALIA | Aportes Nación-PGN | 13401872559 | 0 | 13401872559 | 2021-07-13 | NA | NA | 2024-06-14 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8.8848 | -75,149445
1-2019-326 | CENTRO | CUNDINAMARCA | TENA(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | ANGIE STEPHANIE MARTÍNEZ PEREZ | NA | 1105-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2023-09-08 | 2020-49 | 2020-11-12 | 1243 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | EPC - EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | PDA | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 990050732 | 706624443 | 1696675175 | 2022-02-14 | NA | NA | 2023-07-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 4° 38' 57.066'' N | 74° 24' 50.716'' O
2-2020-221 | CENTRO | SANTANDER | VILLANUEVA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1107-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2023-04-10 | 2020-52 | 2020-11-20 | 4284 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida/Departamento/OCAD | 219687174 | 324939871 | 544627045 | 2021-01-02 | NA | NA | 2022-11-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°40'43"N | 73°10'36.2"W
2-2020-223 | CENTRO | SANTANDER | SAN JOAQUIN(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1114-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2023-04-09 | 2020-49 | 2020-11-12 | 74 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN-SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 280541692 | 192528612 | 473070304 | 2022-03-22 | NA | NA | 2022-12-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6°25´43" | 72°51'44"
2-2018-131 | NORTE | ATLÁNTICO | SANTA LUCÍA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1122-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-10-28 | 2020-56 | 2020-12-04 | 1142 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO ALGODONAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-Audiencias Públicas, Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 3476351183 | 2429158142 | 5905509325 | 2021-10-01 | NA | NA | 2023-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 1034995049 | -7495165436
1-2020-285 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1123-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-10-08 | 2020-61 | 2020-12-18 | 3735 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6A Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MANZANARES DEL MUNICIPIO DE BARANOA-ATLÁNTICO | Departamento Del Atlántico(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2835530661 | 2723414324 | 5558944985 | 2021-10-01 | NA | NA | 2023-12-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 107895269 | -749258146
2-2020-308 | CENTRO | SANTANDER | SOCORRO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1116-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2024-07-10 | 2020-56 | 2020-12-04 | 23751 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1141225270 | 783193813 | 1924419083 | 2022-02-10 | NA | NA | 2024-02-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | O- 73°15´39.34´´ | N-6°27' 45.83
1-2015-394 | SUR | N DE SANTANDER | LOS PATIOS(N D), VILLA DEL ROSARIO(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | NA | 1129-2020 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2020-12-31 | 2021-05-10 | 2025-12-28 | 2020-64 | 2020-12-29 | 196803 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | PDA Norte de Santander(Obra y Suministros,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 51603243613 | 8001030303 | 59604273916 | 2022-02-28 | 2025-04-04 | 2025-05-15 | 2025-08-15 | 100% | 100% | 99% | 100% | TERMINADO | Villa del Rosario: 7,8197937 7,8185691 7,8381522 Los Patios: 7,8173361 7,8217547 | Villa del Rosario: -72,4823145 -72,4775213 -72,4794393 Los Patios: -72,5071720 -72,5125587
2-2012-602 | NORTE | CÓRDOBA | SAHAGUN(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1133-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-12-18 | 2020-62 | 2020-12-23 | 40815 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN FASE II (ACT) | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 6118679519 | 4199093788 | 10317773307 | 2021-11-02 | NA | NA | 2023-09-18 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8962484339 | -7545429922
2-2012-295 | NORTE | CÓRDOBA | AYAPEL(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1134-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2024-12-18 | 2020-62 | 2020-12-23 | 24362 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL. | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 11477888528 | 16812514013 | 28290402541 | 2021-11-18 | NA | NA | 2024-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.3146 | -75,149445
1-2020-324 | NORTE | SUCRE | SAN MARCOS(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1141-2020 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-11-08 | 2020-66 | 2020-12-31 | 14795 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS-FASE II, DEPARTAMENTO DE SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra) | PDA | Contrapartida-Créditos, Aportes Nación-PGN | 8390400493 | 5669189522 | 14059590015 | 2021-02-08 | NA | NA | 2023-05-15 | 100% | 100% |  | 99% | TERMINADO | 8662500 | -75128611
1-2015-549 | CENTRO | CUNDINAMARCA | RICAURTE(CUN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1136-2020 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2023-12-07 | 2020-64 | 2020-12-29 | 10131 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE | Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP(Obra y Suministros,Prestación de Servicios,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA | 6699513661 | 4781613671 | 11481127332 | 2022-02-28 | NA | NA | 2023-08-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | O 74°46´09.56´´ | N 4°16' 32.89´´
2-2021-11 | PACIFICO | NARIÑO | SAMANIEGO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | M1139-2020 | 0841-2021 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2023-12-16 | 2021-11 | 2021-03-05 | 15052 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – NARIÑO | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 1368708263 | 0 | 1368708263 | 2022-02-23 | NA | NA | 2022-12-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 1338594 | -77592553
2-2019-15 | SUR | N DE SANTANDER | EL ZULIA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 862-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2024-10-31 | 2021-15 | 2021-03-25 | 566 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | Departamento de Norte de Santander - Secretaría de aguas (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Departamento-Recursos Propios | 2141584434 | 2011934244 | 4153518678 | 2022-02-09 | NA | NA | 2024-08-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 6550778765 | -7311887911
1-2020-378 | NORTE | CESAR | LA GLORIA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 893-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 2025-04-11 | 2021-27 | 2021-05-19 | 6750 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN, Contrapartida-Municipio-Recursos Propios | 2231939514 | 1881722496 | 4113662010 | 2022-02-01 | NA | NA | 2024-11-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.6317 | -73.8133
1-2020-396 | NORTE | CESAR | CURUMANI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 894-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-06-02 | 2021-06-11 | 2026-05-31 | 2021-26 | 2021-05-14 | 894 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR | AGUAS DEL CESAR(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 1517309824 | 1597925684 | 3115235508 | 2022-08-25 | 2025-11-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 100% | 100% | 96.24% | 100% | TERMINADO | 9.2725 | -73.5394
1-2021-26 | NORTE | CÓRDOBA | VALENCIA(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 897-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 2025-03-04 | 2021-27 | 2021-05-19 | 18024 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN, CONTRAPARTIDA/Departamento/Otros | 11193527935 | 9371832896 | 20565360831 | 2022-05-04 | NA | NA | 2025-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8.258 | -76.1655
1-2020-429 | NORTE | CESAR | AGUSTIN CODAZZI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 905-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 2025-05-11 | 2021-26 | 2021-05-14 | 52323 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 8128538044 | 5578408461 | 13706946505 | 2022-02-14 | NA | NA | 2024-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 10.0344 | -73.2369
1-2020-426 | NORTE | CESAR | ASTREA(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 904-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-06-08 | 2021-06-11 | 2023-12-11 | 2021-26 | 2021-05-14 | 11442 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-Regalias Directas, Aportes Nación-PGN | 6055119856 | 4155474411 | 10210594267 | 2022-02-18 | NA | NA | 2023-04-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 9.4994 | -73.9753
2-2014-36 | SUR | ARAUCA | ARAUQUITA(ARA) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | PABLO JOSÉ MOLINA AGUILAR | M547-2014 | D207-2015, D928-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2026-08-31 | 2014-66 | 2014-12-22 | 18452 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 10086094890 | 1560029549 | 11646124439 | 2016-07-14 | 2024-05-24 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 70277281 | -714301754
2-2020-13 | NORTE | CÓRDOBA | CERETE(COR) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | NA | 1072-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2025-07-21 | 2021-52 | 2021-09-16 | 15007 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II | AQUALIA(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | AQUALIA | Aportes Nación-PGN | 11706275548 | 0 | 11706275548 | 2022-02-14 | NA | NA | 2025-07-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 8883333 | -75790000
2-2020-306 | CENTRO | SANTANDER | CONCEPCION(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | NA | 1125-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2026-07-09 | 2021-60 | 2021-10-28 | 2817 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTANDER ESANT S.A E.S.P (Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Contrapartida-SGP-Municipio, Aportes Nación-PGN | 1951738872 | 2493994627 | 4445733499 | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2024-09-16 | 2025-10-10 | 100% | 100% | 89% | 100% | TERMINADO | 6°45'43"N | 72°41'34"W
1-2021-220 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | PROVIDENCIA(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | CARLOS ALBERTO BAUTISTA BOTELLO | M1139-2020 | 1133-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2023-12-30 | 2021-57 | 2021-11-04 | 7844 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -23LPS QUE HACE PARTE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, POR SITUACIÓN DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 2458652375 | 0 | 2458652375 | 2022-02-10 | NA | NA | 2023-12-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 12574444 | -81705556
1-2019-242 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | M1139-2020 | 1149-2021 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2023-03-31 | 2020-48 | 2020-11-09 | 1321 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | EXPANSIÓN DE 3.2KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS | FINDETER | FINDETER | APORTES NACION, Contrapartida-SGP-Municipio | 3453709817 | 338599002 | 3792308819 | 2022-05-11 | NA | NA | 2023-02-24 | 100% | 100% |  | 96% | TERMINADO | 12574444 | -81705556
1-2021-247 | NORTE | SAN ANDRÉS, PPROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRES(SAN) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | DEISSY NATALIA MORENO AVENDAÑO | M1139-2020 | 1140-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2026-06-11 | 2021-64 | 2021-11-11 | 58 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA-DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 25574476926 | 0 | 25574476926 | 2022-10-25 | NA | NA | 2025-11-30 | 100% | 100% | 99% | 99% | TERMINADO | 1258311104 | -8170282758
1-2021-230 | NORTE | SUCRE | SINCE(SUC) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1159-2021 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2025-12-24 | 2021-65 | 2021-11-12 | 23390 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | Aguas de Sucre S.A. ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 8999898000 | 0 | 8999898000 | 2022-08-04 | 2025-05-13 | 2025-10-03 | 2025-11-16 | 100% | 100% | 92% | 100% | TERMINADO | 9.2432 | -75.1467
1-2021-205 | NORTE | CESAR | AGUSTIN CODAZZI(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1168-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-12-27 | 2022-01-05 | 2026-04-30 | 2021-64 | 2021-11-11 | 52737 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR | Aguas del Cesar S.A ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 49991602211 | 0 | 49991602211 | 2022-11-01 | NA | NA | 2025-12-15 | 100% | 100% | 90.16% | 100% | TERMINADO | 10.0344 | -73.2369
2-2019-219 | SUR | HUILA | COLOMBIA(HUI) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | NA | 1172-2021 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2026-02-28 | 2021-74 | 2021-12-23 | 2577 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA | Aguas del Huila S.A. E.S.P.(Obra y Suministros,Aseguramiento,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoría del Aseguramiento) | PDA | Aportes Nación-PGN | 3417674949 | 0 | 3417674949 | 2023-03-03 | NA | NA | 2024-11-21 | 100% | 100% | 86% | 100% | TERMINADO | 3.377 | -74.8028
1-2021-124 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) SECTOR RINCÓN SANTO | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 800-2022 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2026-08-22 | 2022-1 | 2022-01-13 | 256 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 5827462429 | 0 | 5827462429 | 2022-06-14 | 2025-11-22 | 2025-03-22 | 2025-12-25 | 100% | 100% | 92.5% | 100% | EN LIQUIDACIÓN | 6°11'25.21" | 75°21'6.46"
1-2021-63 | SUR | N DE SANTANDER | PAMPLONA(N D) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | DARWIN YESID CHAPARRO | M1139-2020 | 807-2022 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-07-31 | 2022-3 | 2022-01-24 | 22960 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 988296978 | 0 | 988296978 | 2022-10-12 | NA | NA | 2024-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 7.3801 | -72.6439
2-2016-386 | CENTRO | SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | NATHALY AUXILIADORA GIOVANNETTI CAHUANA | M766-2013 | 806-2022 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-09-27 | 2017-62 | 2017-11-09 | 1398 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO PARAS LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER | FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial S.A.(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | FINDETER | Aportes Nación-PGN | 697789286 | 0 | 697789286 | 2023-05-17 | NA | NA | 2024-11-06 | 83.23% | 73% | 70% | 0% | EN LIQUIDACIÓN | 6°52'57" | 73°24'46"
1-2020-283 | NORTE | ATLÁNTICO | BARANOA(ATL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1081-2022 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-12-26 | 2021-64 | 2021-11-11 | 5250 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE BARANOA ATLANTICO | GOBERNACION DEL ATLANTICO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Contrapartida-SGP-Departamento, Aportes Nación-PGN | 3092388627 | 1730940666 | 4823329293 | 2022-05-03 | NA | NA | 2024-12-26 | 100% | 100% | 91% | 99% | TERMINADO | 107271819 | -749118014
1-2021-258 | CENTRO | ANTIOQUIA | RIONEGRO(ANT) LA YEE | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JAIRO ALBERTO GOMEZ RIANO | NA | 1082-2022, 801-2022 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-11-26 | 2022-1 | 2022-01-13 | 194 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | APORTES NACION, CONTRAPARTIDA, Aportes Nación-PGN | 3986581885 | 257720466 | 4244302351 | 2022-07-07 | NA | NA | 2025-08-30 | 100% | 100% | 10000% | 100% | TERMINADO | 6°11'18.31" | 75°21'49.37"
1-2022-268 | SUR | BOYACA | SABOYA(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1283-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-21 | 2023-07-04 | 2025-10-03 | 2023-25 | 2023-06-06 | 570 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA | Municipio de Saboyá (Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3255478221 | 0 | 3255478221 | 2024-04-01 | N/A | N/A | 2025-03-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 569773000000 | -737647000000
1-2021-312 | CENTRO | SANTANDER | SANTA HELENA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1288-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-21 | 2023-08-01 | 2025-07-30 | 2023-23 | 2023-05-30 | 313 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | SANTA HELENA (Santander)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 3759305954 | 0 | 3759305954 | 2023-12-29 | 2024-10-29 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | 100% | 100% | 100% | 0% | TERMINADO | 6°20'21.78" | 73°36'59.54"
1-2022-87 | SUR | CALDAS | VICTORIA(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1289-2023 | CON CONVENIO | LIQUIDADO | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-05-10 | 2023-23 | 2023-05-30 | 599 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE VICTORIA-CALDAS | VICTORIA (Caldas)(Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1149288765 | 0 | 1149288765 | 2023-11-28 | NA | NA | 2024-02-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 531648 | −74.91101
1-2022-85 | PACIFICO | CHOCÓ | RIO QUITO(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1320-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2026-03-25 | 2023-26 | 2023-06-07 | 1618 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL, ALCANTARILLADO/RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ | RIO QUITO (Choco)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 22480530957 | 0 | 22480530957 | 2023-10-23 | NA | NA | 2025-10-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 556753334 | -768115708
1-2021-45 | SUR | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL(RIS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | AMAN ALEXANDER ASPRILLA GAMBOA | NA | 1335-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2025-01-03 | 2023-23 | 2023-05-30 | 355 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE COMUNITARIO PARA LA VEREDA COLMENAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL (Risaralda)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1990177406 | 0 | 1990177406 | 2023-11-23 | NA | NA | 2025-01-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | -75.5993 | 4.8932
1-2022-150 | SUR | CALDAS | MARQUETALIA(CAL) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | OSCAR ALIRIO CANO GUZMAN | NA | 1337-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2025-04-26 | 2023-25 | 2023-06-06 | 520 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE MARQUETALIA | MARQUETALIA (Caldas)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 7506537445 | 0 | 7506537445 | 2023-12-04 | NA | NA | 2025-02-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | LIQUIDADO | 5,301881 La Playa 5,285006 Alegrias 5,311035 La Parda | -75,033218 La Playa -75,046456 Alegrias -75,046327 La Parda
1-2022-47 | SUR | BOYACA | EL ESPINO(BOY) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | FABER ANDREY MONTAÑA DUQUE | NA | 1333-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 2025-12-03 | 2023-27 | 2023-06-09 | 400 | Sin Determinar | ALCANTARILLADO/RURAL | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO - BOYACA | EL ESPINO (Boyaca)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 2474262235 | 0 | 2474262235 | 2023-12-06 | 2024-11-28 | 2025-03-14 | 2025-05-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 6.4928 | -72.5071
2-2023-59 | NORTE | MAGDALENA | SANTA ANA(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1348-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2024-12-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 21189 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | SANTA ANA (Magdalena)(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 1895766360 | 0 | 1858594471 | 2023-12-28 | NA | NA | 2024-10-12 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 931746 | -7456474
2-2021-310 | NORTE | BOLÍVAR | ACHÍ(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1369-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 2024-12-27 | 2023-25 | 2023-06-06 | 1200 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ACHÍ, DE BOLÍVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Consultoría,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 595387107 | 0 | 595387107 | 2024-04-01 | NA | NA | 2024-12-27 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8530278 | -74470000
2-2021-221 | NORTE | BOLÍVAR | SAN JACINTO DEL CAUCA(BOL) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | JAIRO MAURICIO BLANCO RODRÍGUEZ | NA | 1370-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-08-28 | 2024-12-27 | 2023-25 | 2023-06-06 | 2321 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y PROTECCION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | Aguas de Bolívar S.A ESP(Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 745737034 | 0 | 745737034 | 2024-04-01 | NA | NA | 2024-12-27 | 100% | 100% |  | 100% | TERMINADO | 8257050 | -74664329
1-2022-259 | NORTE | MAGDALENA | REMOLINO(MAG) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA | NA | 1357-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2025-12-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2183 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA | REMOLINO (Magdalena)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 9162013402 | 0 | 9162013402 | 2023-11-02 | NA | NA | 2025-09-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 1070222 | -74716111
1-2021-121 | NORTE | CESAR | EL COPEY(CES) | SANTIAGO ARTURO ZULUAGA BAUTISTA | ALVARO ROOSVEL HURTATIZ HERNANDEZ | NA | 1366-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-27 | 2023-07-13 | 2026-06-12 | 2023-23 | 2023-05-30 | 10975 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR | EL COPEY (Cesar)(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | MUNICIPIO | Aportes Nación-PGN | 13784682781 | 0 | 13784682781 | 2023-12-04 | NA | NA | 2025-11-28 | 100% | 100% | 94% | 94% | TERMINADO | 10.1489 | -73.96
1-2023-61 | PACIFICO | CHOCÓ | LLORO(CHO) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS | NA | 1355-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2026-06-27 | 2023-23 | 2023-05-30 | 2426 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLACLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | Aguas del Choco S.A. E.S.P(Obra y Suministros,Aseguramiento,Consultoría,Interventoría de Obra y Suministros,Interventoria del Aseguramiento,Interventoría de la Consultoría) | PDA | Aportes Nación-PGN | 10112029535 | 0 | 10112029535 | 2024-08-27 | NA | NA | 2025-08-27 | 100% | 100% | 80% | 30% | TERMINADO | 558510118 | -763854445
1-2023-112 | SUR | RISARALDA | PUEBLO RICO(RIS) | SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA | CESAR MAURICIO PARRA CELIS | NA | 1388-2023 | CON CONVENIO | EN LIQUIDACIÓN | 2023-06-28 | 2023-07-04 | 2025-12-03 | 2023-31 | 2023-06-21 | 2893 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/RURAL | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | Aguas y Aseo de Risaralda S.A E.S.P (Obra y Suministros, Aseguramiento, Gestión Social, Interventoría de Obra y Suministros) | PDA | Aportes Nación-PGN | 9365438607 | 0 | 9365438607 | 2024-01-10 | N/A | N/A | 2025-05-09 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | 53844444 | -76135
2-2018-355 | CENTRO | SANTANDER | PIEDECUESTA(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | JORGE ENRIQUE ROJAS ABRIL | NA | 1371-2023 | CON CONVENIO | TERMINADO | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2023-33 | 2023-06-23 | 137841 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18” ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | Piedecuestana de Servicios Públicos ESP(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 3375857801 | 0 | 3375857801 | 2024-02-29 | 2025-02-11 | 2025-06-09 | 2025-07-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | TERMINADO | O - 73° 03' 21.0" | N - 7° 07' 50.0"
1-2021-261 | CENTRO | SANTANDER | SOCORRO(SAN) | OSCAR IVAN LOPEZ RODRIGUEZ | GILLSON STHEIMAN MORA AGUDELO | NA | 1310-2023 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 2026-03-10 | 2023-26 | 2023-06-07 | 9868 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER | Aguas del Socorro S.A E.S.P(Obra y Suministros,Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 8915777818 | 0 | 8915777818 | 2023-12-01 | 2025-09-09 | 2025-10-20 | 2025-11-30 | 100% | 100% | 78% | 100% | TERMINADO | O- 73°15´39.34´´ | N-6°27' 45.83´
1-2022-199 | PACIFICO | NARIÑO | PASTO(NAR) | CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA | NANCY CAROLINA ROA BOHÓRQUEZ | NA | 498-2025 | CON CONVENIO | EN EJECUCIÓN | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2026-08-29 | 2024-44 | 2024-12-27 | 3214 | Sin Determinar | ACUEDUCTO/URBANO, ALCANTARILLADO/URBANO | MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | EMPOPASTO S.A. E.S.P(Obra y Suministros, Interventoría de Obra y Suministros) | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - ESP | Aportes Nación-PGN | 6160949085 | 0 | 6160949085 | 2025-09-01 | NA | NA | 2026-02-15 | 100% | 100% | 60% | 100% | TERMINADO | Agualongo: 1.201356 Chambú: 1.190231 Santa Bárbara: 1.202495 | Agualongo: 1.201356 Chambú: -77.273039 Santa Bárbara: -77.261879