## Indicadores MVCT
Tipo | Indicador | Periodicidad y rezago indicador | Fecha Ultimo Corte | Meta Cuatrienio | Avance Total Cuatrienio- may 2026 | Porcentaje avance Cuatrienio | Avance Total Cuatrienio-junio 2026 | Porcentaje avance Cuatrienio | Proyección a Dic - 2026 | % Avance proyectado Diciembre 2026 | Avance Cualitativo
PND | Predios titulados a nivel nacional | Mensual Rezago 30 días | 2026-06-30 | 400000 | 380020 | 95% |  |  | 400000 | 100%
PND | Hogares beneficiados con el programa Barrios de paz | Trimestral Sin rezago | 2026-06-30 | 139800 | 98044 | 70% |  |  | 137450 | 98.32% | Se encuentran en ejecución 19 intervenciones que lograrán terminación de obra antes del 31 de diciembre de 2026, con las cuales se beneficiará a 32.538 hogares. Adicionalmente, se encuentran avanzando los procesos de legalización de 16 asentamientos, con los cuales se beneficiará a 6.868 hogares.
PND | Entidades territoriales asistidas técnicamente en los procesos de revisión y/o implementación de Planes de Ordenamiento Territorial y/o Departamental, e instrumentos de gestión y/o financiación de suelo | Semestral Sin rezago | 2026-06-30 | 200 | 187 | 93.5% |  |  | 200 | 100% | Se encuentran avanzando los procesos de asistencia técnica con 13 entidades territoriales, con las cuales se cumplirá la meta de asistir a 200 entidades territoriales en el cuatrienio.
PND | Hogares beneficiados con Subsidio Familiar de Vivienda de adquisición urbanos y rurales | Mensual Rezago 30 días | 2026-05-31 | 222121 | 275792 | 124.2%
PND | Porcentaje de hogares con déficit habitacional | Anual Rezago 120 días | 2025-12-31 | 26% | 25.6% | 109.1% |  |  | 25.6% | 109.1%
PND | Hogares beneficiados con mejoramiento urbanos y rurales* | Semestral Rezago 30 días | 2025-12-31 | 400000 | 128231 | 32.06% |  |  | 252374 | 63.09%
PND | Organizaciones comunitarias fortalecidas para la gestión del abastecimiento de agua y el saneamiento básico | Semestral Sin rezago | 2025-12-31 | 1491 | 1729 | 116% |  |  | 1769 | 118.6%
PND | Porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas | Anual Rezago 365 días | 2024-12-31 | 60.4% | 45% | 74.5% |  |  | 50% | 82.78%
PND | Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable | Anual Rezago 180 días | 2025-12-31 | 4131516 | 2192968 | 53.08% |  |  | 698000
PND | Nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas para el manejo de aguas residuales. | Anual Rezago 180 días | 2025-12-31 | 3519554 | 1611003 | 45.77% |  |  | 322000
PND | Índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA rural nacional | Anual Rezago 180 días | 2024-12-31 | 29% | 33.9% | -5.93% |  |  | 36.5%
PND | Índice de Riesgo de la Calidad del Agua - IRCA urbano nacional | Anual Rezago 180 días | 2024-12-31 | 8.2% | 10.1% | -18.75% |  |  | 9.9%
PND | Porcentaje de municipios que tratan adecuadamente los residuos sólidos | Anual Rezago 365 días | 2024-12-31 | 93.8% | 93.36% | 63.33% |  |  | El MVCT no es el adminitrador de la información requerida para esta proyección. Dicha proyección debe ser solicitada a la SSPD.
PND | Porcentaje de reciclaje en el marco del servicio público de aseo | Anual Rezago 365 días | 2024-12-31 | 25% | 20% | 54.55% |  |  | El MVCT no es el adminitrador de la información requerida para esta proyección. Dicha proyección debe ser solicitada a la SSPD.
Macrometa I1. | 230 proyectos de agua potable para el beneficio de 5,6 millones de personas (en zona urbana y rural​) | Mensual | 2026-06-30 | 230 | 178 | 77.39% | 180 | 78.26% | 207 | 90% | Durante junio se evidendió la terminación de 2 proyectos de acceso al agua en Guaduas (Cundinamarca) y Villanueva (Santander). Así mismo, entre julio y diciembre de 2026 se espera la terminación de 27 proyectos (16 GDPC, 2 PROGRAMAS Y 9 PROYECTOS).
Macrometa I2. | 133 Proyectos de agua potable para el beneficio de 1,5 millones de personas (rural) | Mensual | 2026-06-30 | 133 | 75 | 56.39% | 76 | 57.14% | 95 | 71.43% | Durante junio se evidendió la terminación de 1 proyecto de acceso al agua en Guaduas (Cundinamarca). Así mismo, entre julio y diciembre de 2026 se espera la terminación de 19 proyectos (15 GDPC Y 4 PROYECTOS).
Macrometa I3. | 97 Proyectos de agua potable para el beneficio de 4,1 millones de personas (urbana)​ | Mensual | 2026-06-30 | 97 | 103 | 106.2% | 104 | 107.2% | 112 | 115.5% | Durante junio se evidendió la terminación de 1 proyecto de acceso al agua en Villanueva (Santander). Así mismo, entre julio y diciembre de 2026 se espera la terminación de 8 proyectos (1 GDPC, 2 PROGRAMAS Y 5 PROYECTOS).
Macrometa I.4 | 200.000 personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable en La Guajira​ | Mensual | 2026-06-30 | 200000 | 152033 | 76% | 364364 | 182.2% | 390866 | 195.4% | Al cierre de 2026, se proyecta beneficiar a 26.502 personas adicionales, gracias a la ejecución de los diferentes intervenciones de acceso al agua potable que actualmente se encuentran en ejecución
Macrometa I5. | 32.000 conexiones de agua potable apoyadas financieramente por la Nación | Mensual | 2026-06-30 | 32000 | 10506 | 32.8% | 12069 | 37.72% | 13169 | 41.15% | Durante junio 2026 se gestionó el apoyo financiero de 1.563 conexiones intradomiciliarias en el marco del proyecto aprobado en el Municipio de El Bagre (Antioquia), además, se estima que durante el segundo semestre de la vigencia 2026 se financien 1.100 con los recursos disponibles.
Macrometa | 400 mil hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda urbanos y rurales | Mensual | 2026-05-31 | 400000 | 164275 | 41.1%
Macrometa | 320.000 VIS mejoradas en zona urbana | Mensual | 2026-05-31 | 320000 | 83871 | 26.2%
Macrometa | 80.000 mejoradas en zona rural​ | Mensual | 2026-05-31 | 80000 | 80404 | 100.5%
Macrometa | 139.800 hogares beneficiados con mejoramiento integral de barrios y entornos | Mensual | 2026-05-31 | 139800 | 111560 | 79.8% |  |  | 126378 | 90.4% | Se encuentran en estructuración 3 intervenciones que tendrán inicio de obra antes del 31 de diciembre de 2026, con lo cual se beneficiarán 7.950 hogares. Adicionalmente, se encuentran avanzando los procesos de legalización de 16 asentamientos, con los cuales se beneficiará a 6.868 hogares.
Macrometa | 10.000 rurales nuevas asignadas y VIS rurales nuevas entregadas | Mensual | 2026-05-31 | 10000 | 9299 | 93%
PMI | A.66.2 Viviendas mejoradas entregadas | Mensual - Rezago 30 días | 2026-05-31 | 8404 | 8728 | 103.86%
PMI | A.66P.2 Viviendas mejoradas entregadas en municipios PDET | Mensual - Rezago 30 días | 2026-05-31 | 8404 | 4170 | 49.62%
PMI | A.G.8.2 Viviendas mejoradas entregadas a mujeres | Mensual - Rezago 30 días | 2026-05-31 | 2941 | 5269 | 179.2%
PMI | A.67.2 Viviendas nuevas entregadas | Trimestral - Rezago 30 dias | 2026-05-31 | 10426 | 5433 | 52.11%
PMI | A.67P.2 Viviendas nuevas entregadas en municipios PDET | Trimestral - Rezago 30 dias | 2026-05-31 | 10426 | 3708 | 35.56%
PMI | A.G.9.2 Viviendas nuevas entregadas a mujeres | Trimestral - Rezago 30 dias | 2026-05-31 | 3441 | 2625 | 76.29%
PMI | A.69 Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua | Anual Rezago 180 días | 2024-12-31 | 481919 | 574658 | 119.2% |  |  | 92000
PMI | A.69P Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua en municipios PDET[1] | Anual Rezago 180 días | 2024-12-31 | 481919 | 126141 | 26.17% |  |  | 65000
PMI | A.70 Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a saneamiento | Anual Rezago 180 días | 2024-12-31 | 494337 | 213314 | 43.15% |  |  | 148000
PMI | A.70P Nuevas personas con acceso saneamiento en PDET[2] | Anual Rezago 180 días | 2024-12-31 | 504337 | 19681 | 3.9% |  |  | 62000
PMI | A.71 Departamentos con esquemas de asistencia técnica | Anual Sin Rezago | 2024-12-31 | 12 | 6 | 50% |  |  | 0
PMI | PNS.14.1 Municipios con reporte de información sectorial | Anual Rezago 45 días | 2024-12-31 | 8 | 30 | 375% |  |  | 2
PND-E | Subsidios de vivienda asignados | Trimestral - 30 días rezago | 2025-12-31 | 114 | 114 | 100%
PND-E | Porcentaje de avance en la implementación del proyecto piloto acorde al plan de hábitat integral (agua, vivienda y saneamiento básico) construido para los territorios indígenas de la Amazonía colombiana | Semestral - 30 días rezago | 2025-12-31 | 100% | 50% | 50%
PND-E | Porcentaje de avance en la formulación, concertación e implementación del programa de agua potable y saneamiento basico que beneficie a los pueblos Indígenas | Anual - 30 días rezago | 2025-12-31 | 100% | 7% | 7% |  |  | 15%
PND-E | Porcentaje de avance en la formulación, concertación e implementación del programa de vivienda que beneficie a los pueblos indígenas | Semestral - 30 días rezago | 2023-12-31 | 100% | 0% | 0%
PND-E | Porcentaje de soluciones habitacionales de la oferta institucional destinadas a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con base en la vigencia sujeto a la postulación y el cumplimiento de requisitos de los programas | Mensual - 30 días rezago | 2026-01-31 | 10% | 8.95% | 89.5%
PND-E | Porcentaje de proyectos o iniciativas priorizadas en materia de agua potable y/o saneamiento que beneficien a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con base en la vigencia, considerando los proyectos radicados con los requisitos establecidos para su presentación y viabilizarían | Anual - 60 días rezago | 2025-12-31 | 10% | 32.7% | 327% |  |  | 5%
PND-E | Porcentaje de proyectos priorizados en materia del programa basura cero que beneficien a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con base en la vigencia, considerando los requisitos establecidos para su presentación y viabilizarían | Anual - 60 días rezago | 2025-12-31 | 15% | 25% | 250% |  |  | 5%

## Proyección_macrometas
Cuenta de Código del proyecto SIGEVAS | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total general | Reportado | Junio | Agosto diciembre | Total diciembre
Rural | 6 |  | 5 | 5 | 3 | 19 | 75 | 1 | 19 | 95
Acceso al agua | 6 |  | 5 | 5 | 3 | 19
DPR-GPDC | 3 |  | 5 | 4 | 3 | 15
SubProyectos | 3 |  |  | 1 |  | 4
Urbana |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 103 | 1 | 8 | 112
Acceso al agua |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 8
DPR-GPDC |  |  |  | 1 |  | 1
SubProgramas |  |  |  |  | 1 | 1
SubProgramas-PCI |  |  |  |  | 1 | 1
SubProyectos |  | 1 | 2 | 2 |  | 5
Total general | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 27 | 178 | 2 | 27 | 207