## Base
Código del proyecto | Clasificación | Recursos | Proyecto | Zona | Departamento | Municipio | Categoria(s) | PDET | ZOMAC | NARP | Código Dane | Convenio Derivado/Otros | CUR | Agrupacion servicio | Agrupacion Ubicación | Nombre del Proyecto | Personas beneficiadas | Origen Recursos | Fecha Viabilidad | Estado Agosto 2022 | Estado Agrupado Agosto 2022 | Estado evaluación Marzo 2026 | Estado Seguimiento Marzo 2026 | Estado agrupado Marzo 2026 | Avance físico Diciembre 2025 | Avance físico marzo 2026 | Diferencia | Mes de Reporte PAI | Fecha de terminación (SIGEVAS) | Aporte Nación | Aporte Nación Corte Marzo 2026 | Valor total Corte Marzo 2026
2-2011-1082 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | BOGOTA D.C. | >BOGOTA D.C.<, Bogotá(BOG) | ESP | No | No | No | 11000, 11001 | 003-2011 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CANOAS PARA EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA | 5580575 | PGN | 2011-11-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 94.02 | 95.4 | 1.38 | No aplica | 2026-10-25 | 44.86% | 185242849260 | 412966801268
1-2014-484 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Agua De Dios(CUN) | 6 | No | No | No | 25001 | D317-2018 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III | 10612 | PGN | 2018-07-17 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-09-29 | 100% | 4485472942 | 4485472942
1-2020-429 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Agustin Codazzi(CES) | 6 | Si | Si | Si | 20013 | 905-2021 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR | 52323 | PGN | 2021-05-14 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Diciembre_2025 | 2024-08-12 | 59.3% | 8128538044 | 13706946505
1-2021-205 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Agustin Codazzi(CES) | 6 | Si | Si | Si | 20013 | 1168-2021 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR | 52737 | PGN | 2021-11-11 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 96.25 | 100 | 3.75 | Pendiente Acta | 2025-12-15 | 100% | 49991602211 | 49991602211
1-2010-242 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Anapoima(CUN) | 5 | No | No | No | 25035 | D314-2018 Findeter (006-2018 Ministerio) | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE I | 17341 | PGN | 2018-06-14 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 98.95 | 66.97 | -31.98 | No aplica | 2026-06-06 | 74.25% | 6149845728 | 8282974114
2-2017-96 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Anapoima(CUN), La Mesa(CUN) | 5, 5 | No | No | No | 25035, 25386 | D298-2017 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA | 41505 | PGN | 2017-09-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 91.59 | 91.59 | 0 | No aplica | 2026-10-19 | 40.34% | 52912354175 | 131159000084
1-2013-812 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Apulo(rafael Reyes)(CUN) | 6 | No | No | No | 25599 | 1108-2020 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | 9848 | PGN | 2020-11-27 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 76 | 83.25 | 7.25 | No aplica | 2026-06-08 | 40.79% | 9154823431 | 22445230785
2-2016-268 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Aracataca(MAG) | 6 | Si | Si | Si | 47053 | D290-2017 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II | 22524 | PGN | 2016-11-24 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2025-01-21 | 100% | 26612381129 | 26612381129
2-2016-270 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Aracataca(MAG) | 6 | Si | Si | Si | 47053 | 008-2017, 1131-2021 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 9356 | PGN | 2017-03-02 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 88.26 | 88.26 | 0 | No aplica | 2026-06-04 | 100% | 21809594445 | 21809594445
2-2014-36 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | ARAUCA | Arauquita(ARA) | 6 | Si | Si | Si | 81065 | D207-2015, D928-2021 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA | 18452 | PGN | 2014-12-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-11-01 | 86.6% | 10086094890 | 11646124439
2-2020-222 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Ariguani(MAG) | 6 | No | No | No | 47058 | 1142-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 17962 | PGN | 2021-06-25 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 13.34 | 13.34 | No aplica | 2027-07-27 | 75.36% | 30576587960 | 40576587960
1-2020-426 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Astrea(CES) | 6 | No | No | Si | 20032 | 904-2021 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR | 11442 | PGN | 2021-05-14 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-04-10 | 59.3% | 6055119856 | 10210594267
2-2012-295 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Ayapel(COR) | 6 | No | No | No | 23068 | CUR 1134-2020 | SI | Acueducto | Urbana | ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL. | 24362 | PGN | 2020-12-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-10-21 | 70.97% | 20077888528 | 28290402541
2-2012-952 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Bajo Baudo (pizarro)(CHO) | 6 | No | Si | Si | 27077 | D55-2012 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, Y CONSTRUCCION PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO | 7041 | PGN | 2012-11-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-03-14 | 77.48% | 8974624904 | 11583065299
1-2020-283 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Baranoa(ATL) | 6 | No | No | No | 08078 | 1081-2022, 1136-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE BARANOA ATLANTICO | 5250 | PGN | 2021-11-11 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-12-26 | 64.11% | 3092388627 | 4823329293
1-2020-285 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Baranoa(ATL) | 6 | No | No | No | 08078 | 1123-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6A Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MANZANARES DEL MUNICIPIO DE BARANOA-ATLÁNTICO | 3735 | PGN | 2020-12-18 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-12-09 | 51.01% | 2835530661 | 5558944985
2-2013-245 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Barbacoas(NAR) | 6 | Si | Si | Si | 52079 | CUR 10-2015 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS | 13336 | PGN | 2013-11-18 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 86.26 | 86.22 | -0.04 | No aplica | 2026-09-20 | 81.52% | 18537700911 | 22739603806
1-2020-321 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Barranquilla(ATL), Puerto Colombia(ATL) | ESP, 3 | No | No | Si | 08001, 08573 | 1106-2020 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 157946 | PGN | 2020-12-11 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 76.7 | 90.85 | 14.15 | No aplica | 2026-05-07 | 61.97% | 139641798466 | 225327396725
2-2019-153 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | D628-2019 | SI | Acueducto | Urbana | OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA | 406281 | PGN | 2019-05-24 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-06-26 | 100% | 1494530725 | 1494530725
2-2012-120 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Buenavista(COR), La Apartada(COR), Planeta Rica(COR), Pueblo Nuevo(COR) | 6, 6, 6, 6 | No | No | Si | 23079, 23350, 23555, 23570 | CUR 175-2013 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO | 97490 | PGN | 2013-11-07 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 92.78 | 93.62 | 0.84 | No aplica | 2026-07-24 | 47.11% | 52303736528 | 111018174772
1-2020-238 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Buenos Aires(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19110 | 1057-2021 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 6620 | PGN | 2021-08-20 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 70.01 | 70.18 | 0.17 | No aplica | 2026-06-10 | 45.96% | 7531019653 | 16384814523
1-2021-96 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Caimito(SUC) | 6 | No | No | No | 70124 | 1139-2021 | SI | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL SAN JORGE, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 50485 | PGN | 2021-11-12 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 55 | 55 | 0 | No aplica | Sin información | 88.8% | 7945575566 | 8947983442
2-2019-308 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Calamar(BOL) | 6 | No | No | No | 13140 | 915-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 13696 | PGN | 2021-05-14 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 72.31 | 76.23 | 3.92 | No aplica | 2026-04-30 | 69.11% | 21113502629 | 30549489849
1-2019-46 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 625-2019 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE CALI. | 8900 | PGN | 2019-05-22 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 32710499582 | 32710499582
2-2015-576 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 040-2017 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION NUEVA ADUCCION PTAP SAN ANTONIO | 680000 | PGN | 2017-10-13 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 37 | 37 | 0 | No aplica | 2026-08-06 | 97.61% | 50468537864 | 51704810107
1-2019-48 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 626-2019 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LIDO,COLSEGUROS, SAAVEDRA GALINDO, OUERETO MALLARINO Y SIMON BOLIVAR. | 23764 | PGN | 2019-05-22 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 15706653975 | 15706653975
2-2019-110 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 881-2019 | SI | Acueducto | Urbana | CONFORMACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA RED BAJA ORIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI | 335969 | PGN | 2019-12-17 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-07-30 | 100% | 14241874379 | 14241874379
2-2018-206 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 016-2018 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RÍO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RÍO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 2423241 | PGN | 2018-09-27 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 43.16 | 43.16 | 0 | No aplica | 2026-07-02 | 100% | 48270863161 | 48270863161
2-2019-322 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 882-2019 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION CENTRO DE CONTROL MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMCALI EICE ESP FASE EN SANTIAGO DE CALI | 0 | PGN | 2019-12-17 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 99 | 92 | -7 | No aplica | 2026-12-31 | 96.97% | 36302301707 | 37437214439
4-2017-240 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 051-2017 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 0 | Pre-Inversión | 2017-10-27 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-11-26 | 100% | 44823036216 | 44823036216
2-2019-281 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 880-2019 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS SAN LUIS Y SAN CARLOS | 10346 | PGN | 2019-11-28 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 33.4 | 33.4 | 0 | No aplica | 2026-06-30 | 97.21% | 7580587780 | 7797957097
1-2019-47 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | 627-2019 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONTROL, DE AGUAS RESIDUALES EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN CARLOS DE CALI. | 5565 | PGN | 2019-05-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 50.33 | 50.33 | 0 | No aplica | 2026-12-31 | 98.43% | 31947517020 | 32457769459
2-2015-106 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cali(VAL) | ESP | No | No | No | 76001 | CUR 153-2016 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION PARA LAS MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PTAR CAÑAVERALEJO | 2423241 | PGN | 2016-08-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 23 | 23 | 0 | No aplica | 2027-06-30 | 100% | 84873246532 | 84873246532
2-2020-311 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Carepa(ANT) | 6 | Si | Si | Si | 05147 | 1128-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR ETAPA III DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA | 48631 | PGN | 2020-12-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 35 | 35 | 0 | No aplica | 2027-02-02 | 25.6% | 2053939849 | 8022745458
1-2020-579 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Cartagena(BOL) | ESP | No | No | Si | 13001 | D940-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 62531 | PGN | 2021-07-02 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 47.43 | 49.37 | 1.94 | No aplica | 2026-06-20 | 84.46% | 6641556112 | 7863971777
2-2020-13 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Cerete(COR) | 6 | No | No | No | 23162 | 1072-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II | 15007 | PGN | 2021-09-16 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2025-07-21 | 100% | 11706275548 | 11706275548
2-2019-187 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Cerete(COR) | 6 | No | No | No | 23162 | 1103-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ | 14000 | PGN | 2020-12-10 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-06-14 | 100% | 13093905610 | 13093905610
2-2019-116 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Cerete(COR), San Carlos(COR) | 6, 6 | No | No | No | 23162, 23678 | CUR 1095-2020 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 12690 | PGN | 2020-10-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-09-23 | 47.94% | 8245124876 | 17199911150
2-2012-1275 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Charala(SAN) | 6 | No | No | No | 68167 | 1132-2021, D208-2015 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR) | 6470 | Contrato Plan | 2014-12-22 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 44.31 | 67 | 22.69 | No aplica | 2027-01-19 | 88.88% | 25170485621 | 28320485621
2-2020-64 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Chimichagua(CES) | 6 | No | No | Si | 20175 | 1097-2020 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA-CESAR | 2926 | PGN | 2020-11-05 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-02-20 | 69.02% | 7737967301 | 11211381858
2-2020-382 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Cienaga(MAG) | 5 | Si | No | No | 47189 | 1148-2021 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA | 111271 | PGN | 2021-11-12 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 82.73 | 88.2 | 5.47 | No aplica | 2026-05-30 | 100% | 19995325102 | 19995325102
2-2019-219 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | HUILA | Colombia(HUI) | 6 | No | Si | No | 41206 | 1172-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA | 2577 | PGN | 2021-12-23 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2024-11-21 | 100% | 3417674949 | 3417674949
2-2020-306 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Concepcion(SAN) | 6 | No | No | No | 68207 | 1125-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | 2817 | PGN | 2021-10-28 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2025-10-10 | 43.9% | 1951738872 | 4445733499
2-2016-218 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Cúcuta(N D), Los Patios(N D), Villa Del Rosario(N D) | 1, 4, 4 | No | No | No | 54001, 54405, 54874 | CUR 055-2017 | SI | Acueducto | Urbana | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO | 805162 | PGN | 2017-11-10 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 98 | 98 | 0 | No aplica | 2025-09-19 | 30.24% | 129781227692 | 429136839380
1-2020-396 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Curumani(CES) | 6 | No | Si | No | 20228 | 894-2021 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 894 | PGN | 2021-05-14 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 93.14 | 100 | 6.86 | Marzo_2026 | 2026-03-19 | 48.71% | 1517309824 | 3115235508
2-2019-364 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | RISARALDA | Dosquebradas(RIS), Pereira(RIS) | 2, 1 | No | No | No | 66001, 66170 | 1128-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS | 0 | PGN | 2021-11-11 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 41.35% | 109230097636 | 264158097636
2-2019-221 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | El Banco(MAG) | 6 | No | No | Si | 47245 | 864-2019 | SI | Alcantarillado | Rural | ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA | 755 | PGN | 2019-12-10 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 77.85 | 77.85 | 0 | No aplica | 2026-04-14 | 93.41% | 3370846007 | 3608549846
2-2020-340 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | El Copey(CES) | 6 | No | Si | Si | 20238 | 1121-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY | 1398 | PGN | 2020-12-04 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 50 | 63.05 | 13.05 | No aplica | 2026-05-04 | 60.47% | 2115616759 | 3498372810
2-2019-15 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | El Zulia(N D) | 6 | No | Si | No | 54261 | 862-2021 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 566 | PGN | 2021-03-25 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-08-15 | 51.56% | 2141584434 | 4153518678
1-2016-521 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Facatativá(CUN) | 3 | No | No | No | 25269 | D299-2017 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES II SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA | 15801 | PGN | 2017-07-27 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-05-31 | 78.37% | 11183035685 | 14269965136
1-2021-169 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Fonseca(LA ) | 6 | Si | Si | Si | 44279 | 803-2022 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL DE LA LAGUNA EL HATICO Y GUAMACHAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES LA LAGUNA, EL HATICO Y GUAMACHAL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2817 | PGN | 2021-12-30 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 21818518384 | 21818518384
1-2022-84 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Fonseca(LA ) | 6 | Si | Si | Si | 44279 | 0660-2023 | SI | Acueducto | Urbana | OPITMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FONSECA-DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 43298 | PGN | 2022-07-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 96.64 | 97.47 | 0.83 | febrero_2026 | 2026-07-31 | 100% | 81646790103 | 81646790103
1-2013-1111 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Galeras(SUC) | 6 | No | No | No | 70235 | 868-2019 | SI | Acueducto | Urbana | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS | 12364 | PGN | 2019-12-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 56 | 56 | 0 | No aplica | 2026-08-17 | 100% | 7423105309 | 7423105309
2-2020-10 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Garagoa(BOY) | 6 | No | No | No | 15299 | 1115-2020 | SI | Aseo | Urbana | OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA | 33753 | PGN | 2020-11-13 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Cancelado | Cancelado | 22 | 22 | 0 | No aplica | Sin información | 66.66% | 4998782750 | 7498782750
1-2014-237 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | HUILA | Garzon(HUI) | 6 | No | No | No | 41298 | 1076-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I | 42893 | PGN | 2021-09-30 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 86 | 90 | 4 | No aplica | 2026-03-23 | 78.25% | 21746730341 | 27791394451
2-2012-301 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Girardot(CUN) | 3 | No | No | No | 25307 | D098-2012 | SI | Acueducto | Urbana | AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO TANQUE CHARRASQUERO I, CHARRASQUERO II Y LINEA DE DISTRIBUCION VIA NARIÑO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. | 22420 | PGN | 2012-11-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 100 | 99 | -1 | No aplica | 2026-02-15 | 82.97% | 10674051028 | 12864309194
2-2020-414 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Giron(SAN) | 2 | No | No | No | 68307 | 1167-2021 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES OBJETO DE APLICACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS: BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDINES DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y MIRADOR ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE GIRON – SANTANDER | 3855 | PGN | 2021-11-12 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 59.3% | 1664409498 | 2806651310
2-2014-184 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Guacari(VAL) | 6 | No | No | No | 76318 | 917-2020 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARÍ | 5264 | PGN | 2020-06-11 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-09-30 | 79.39% | 2500000000 | 3148883025
1-2015-109 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Guaduas(CUN) | 6 | No | No | No | 25320 | 1117-2020 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ MUNICIPIO DE GUADUAS-CUNDINAMARCA, FASE 1 | 8193 | PGN | 2019-12-27 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 81.87 | 92.12 | 10.25 | No aplica | 2026-04-11 | 43.36% | 3131030266 | 7220222446
1-2021-103 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Ipiales(NAR) | 4 | No | Si | No | 52356 | 1144-2021 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 82607 | PGN | 2021-11-12 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 59.87 | 60.16 | 0.29 | No aplica | 2026-10-26 | 13.27% | 4500000000 | 33905815869
2-2014-252 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Por el Pacífico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Istmina(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27361 | CUR 021-2010 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE I | 44983 | Todos Por el Pacífico | 2016-03-01 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 67.07 | 67.07 | 0 | No aplica | 2026-12-31 | 100% | 29139404407 | 29139404407
2-2016-55 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Istmina(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27361 | D260-2016 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II | 24186 | PGN | 2016-03-01 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 33 | 33 | 0 | No aplica | 2026-04-14 | 100% | 16897858825 | 16897858825
2-2020-146 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | La Estrella(ANT) | 2 | No | No | No | 05380 | 1038-2020 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA | 27778 | PGN | 2020-10-27 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 10.57 | 30.86 | 20.29 | No aplica | 2026-08-01 | 96.36% | 92530227379 | 96030227379
1-2020-378 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | La Gloria(CES) | 6 | No | Si | No | 20383 | 893-2021 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 6750 | PGN | 2021-05-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-11-15 | 54.26% | 2231939514 | 4113662010
1-2014-190 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | La Union(SUC) | 6 | No | No | No | 70400 | 1138-2021 | SI | Acueducto | Urbana | AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION SUCRE | 6393 | PGN | 2021-11-11 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 73.35 | 73.35 | 0 | No aplica | 2026-04-12 | 42.27% | 4412367709 | 10438845470
2-2014-187 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | RISARALDA | La Virginia(RIS) | 6 | No | No | No | 66400 | 893-2020 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION FASE III LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA | 31503 | PGN | 2020-06-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 80 | 80 | 0 | No aplica | 2026-08-30 | 41% | 1739939264 | 4244173385
2-2017-201 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Lebrija(SAN) | 5 | No | No | No | 68406 | D311-2017 Findeter (045-2017 Ministerio) | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB) | 25937 | PGN | 2017-11-09 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 27.04 | 27.04 | 0 | No aplica | 2026-11-27 | 89.88% | 23212114903 | 25825943932
2-2020-323 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Leticia(AMA) | 5 | No | No | No | 91001 | 986-2021 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS | 29288 | PGN | 2020-12-18 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 10.4 | 10.4 | No aplica | 2026-03-06 | 100% | 19335988453 | 19335988453
2-2019-168 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Leticia(AMA) | 5 | No | No | No | 91001 | 639-2019 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONA | 29746 | PGN | 2019-06-26 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | FEBRERO_2025 | 2025-02-10 | 84.89% | 6961151510 | 8200001260
1-2015-394 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Los Patios(N D), Villa Del Rosario(N D) | 4, 4 | No | No | No | 54405, 54874 | 1129-2020 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 196803 | PGN | 2020-12-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Octubre_2025 | 2025-08-15 | 86.58% | 51603243613 | 59604273916
2-2019-262 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Madrid(CUN) | 2 | No | No | No | 25430 | 1085-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 45988 | PGN | 2020-10-01 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 95.5 | 96 | 0.5 | No aplica | 2026-04-13 | 61.83% | 3500000000 | 5660494749
2-2019-291 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ) | 4 | No | Si | No | 44430 | 132-2008 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE RIRITANA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA | 4520 | PGN | 2020-10-01 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 99.99 | 100 | 0.01 | Noviembre_2025 | 2025-10-02 | 100% | 5563896422 | 5563896422
1-2019-366 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ) | 4 | No | No | No | 44560 | 1131-2020 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA | 10175 | PGN | 2020-11-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 99.99 | 100 | 0.01 | Noviembre_2025 | 2025-10-02 | 77.75% | 4922365820 | 6331054839
2-2020-578 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ) | 4 | No | No | No | 44560 | 1126-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE PANCHOMANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA | 6606 | PGN | 2021-07-30 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable Condicionado | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 88 | 88 | 0 | No aplica | 2026-11-16 | 100% | 9989119287 | 9989119287
1-2019-365 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ) | 4 | No | No | No | 44560 | 1132-2020 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SICHICHON, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA | 7627 | PGN | 2020-11-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 99.8 | 100 | 0.2 | Noviembre_2025 | 2025-10-02 | 73.55% | 4768842249 | 6484162160
2-2021-6 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ) | 4 | No | No | No | 44560 | 1169-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE MANZANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA | 13208 | PGN | 2021-12-21 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 8075667536 | 8075667536
2-2020-185 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | CALDAS | Manizales(CAL) | 1 | No | No | No | 17001 | 1111-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SUR EN EL TRAMO ARGOS-CÁMBULOS MANIZALES | 73572 | PGN | 2020-11-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-06-29 | 100% | 6490688361 | 6490688361
2-2018-292 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | CALDAS | Manizales(CAL), Villamaria(CAL) | 1, 5 | No | No | No | 17001, 17873 | 621-2019 | SI | Alcantarillado | Urbana | SANEAMIENTO CUENCA DEL RÍO CHINCHINA, MUNICIPIOS DE MANIZALES Y VILLAMARIA | 164932 | PGN | 2019-06-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 5.85 | 5.85 | 0 | Pendiente Acta | 2024-01-05 | 47.46% | 69948823921 | 147372866227
2-2019-189 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Medellín(ANT) | ESP | No | No | No | 05001 | D515-2020 | SI | Aseo | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y MATERIAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN | 2549537 | PGN | 2019-06-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-06-03 | 100% | 1131102763 | 1131102763
2-2019-188 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Medellín(ANT) | ESP | No | No | No | 05001 | D514-2020 | SI | Aseo | Urbana | CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA | 3909729 | PGN | 2019-06-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-02-02 | 100% | 707549345 | 707549345
2-2014-249 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Por el Pacífico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Medio Baudo (boca De Pepe)(CHO) | 6 | No | No | No | 27430 | CUR 023-2010 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO (PTO MELUK) | 1838 | Todos Por el Pacífico | 2015-04-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 76.94 | 76.94 | 0 | No aplica | 2025-12-31 | 100% | 8038955317 | 8038955317
1-2015-427 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Miraflores(BOY) | 6 | No | No | No | 15455 | D241-2015 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION INTERCEPTORES Y OPTlMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | 6034 | PGN | 2015-06-24 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-10-07 | 100% | 8398520650 | 8398520650
1-2022-65 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Mocoa(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86001 | 597-2019, COL-PCCCNTR-756168 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y OBRAS ANEXAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | 34750 | BID | 2022-08-03 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 9 | 9 | 0 | No aplica | 2027-08-01 | 100% | 65160503547 | 65160503547
1-2021-78 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Mocoa(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86001 | 597-2019, COL-PCCCNTR-756168 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA FASE II | 34750 | BID | 2021-07-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 65.15 | 65.15 | 0 | No aplica | 2026-06-30 | 100% | 17481881619 | 17481881619
2-2020-245 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Mocoa(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86001 | 597-2019, COL-PCCCNTR-756168 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA (FASE I) ASÍ: INTERCEPTOR DEL MARGEN DERECHA DEL RÍO MULATO Y BARRIOS RUMIPAMBA, HUASIPANGA Y SAUCES-LIBERTADOR | 24024 | BID | 2020-10-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 79 | 79 | 0 | No aplica | 2026-10-30 | 100% | 16926872366 | 16926872366
1-2021-97 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Mocoa(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86001 | 597-2019 | SI | Alcantarillado | Urbana | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO-ETAPA 1 FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y ASEGURAMIENTO | 34750 | BID | 2022-02-04 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2026-01-31 | 100% | 2866374221 | 2866374221
1-2013-740 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Mocoa(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86001 | D289-2017 | SI | Acueducto | Urbana | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO | 33426 | PGN | 2017-04-03 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-07-02 | 100% | 32015927225 | 32015927225
2-2020-278 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Mogotes(SAN) | 6 | No | No | No | 68464 | 1099-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1030 | PGN | 2020-11-13 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-02-14 | 43.15% | 3763651315 | 8722655091
2-2013-523 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Molagavita(SAN) | 6 | No | No | No | 68468 | D315-2017 Findeter (007-2018 Ministerio). | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA- FASE I REDES DE ALCANTARILLADO | 896 | PGN | 2016-09-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-06 | 100% | 4837305243 | 4837305243
2-2015-332 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Momil(COR) | 6 | No | No | No | 23464 | 867-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL | 4736 | PGN | 2021-05-03 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 95.85 | 98.12 | 2.27 | No aplica | 2026-04-15 | 46.69% | 10713031013 | 22946035200
2-2013-1199 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Mompox(BOL) | 6 | No | No | No | 13468 | D214-2015 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION , AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX | 31665 | PGN | 2015-05-20 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-02-17 | 85.02% | 56743924229 | 66743924229
2-2013-168 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Mongua(BOY) | 6 | No | No | No | 15464 | 874-2019 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACION PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, PALO ARMADO Y PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE MONGUA | 1010 | PGN | 2019-12-13 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-02-20 | 98.97% | 1867821941 | 1887169415
1-2020-186 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Monteria(COR) | 1 | No | No | No | 23001 | 1160-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA CORREGIMIENTO DE LETICIA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 5600 | PGN | 2021-11-12 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 91 | 91 | 0 | No aplica | 2026-06-08 | 80.06% | 13752559858 | 17178093517
2-2016-379 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Monteria(COR) | 1 | No | No | No | 23001 | 640-2019 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL EL TAPAO Y SABANAL, MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA. | 12396 | PGN | 2019-06-26 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 87 | 87 | 0 | No aplica | 2026-04-24 | 34.95% | 3200000000 | 9156244546
2-2013-127 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Monteria(COR) | 1 | No | No | No | 23001 | CUR 012-2016 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO Y LAS VEREDAS GALILEA, LOS MONCHOLOS, NUEVO PARAISO, GRAN ESFUERZO, EL CONGO, NUEVA OLA, SAN ANTERITO Y SALAMINA DEL MUNICIPIO MONTERIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 8112 | PGN | 2016-04-27 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-09-10 | 68.26% | 8689157849 | 12729106004
2-2019-99 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | CASANARE | Monterrey(CAS) | 6 | No | Si | No | 85162 | 1109-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO POBLADO DE VILLACAROLA, MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE | 576 | PGN | 2020-12-11 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 81 | 92 | 11 | No aplica | 2026-05-14 | 35.13% | 1682616240 | 4789707521
1-2020-380 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Natagaima(TOL) | 6 | No | No | No | 73483 | 995-2021 | SI | Aseo | Urbana | AMPLIACIÓN RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE II | 46773 | PGN | 2021-07-09 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-12-20 | 65.63% | 1909422000 | 2909422000
2-2014-209 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Por el Pacífico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Novita(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27491 | CUR 024-2010 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NOVITA | 3105 | Todos Por el Pacífico | 2015-03-26 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 77.26 | 77.26 | 0 | No aplica | 2025-12-31 | 100% | 7471764297 | 7471764297
2-2020-195 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Oiba(SAN) | 6 | No | No | No | 68500 | 1101-2020 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 3452 | PGN | 2020-11-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2025-05-27 | 59.3% | 3031819350 | 5112479688
1-2019-376 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Pailitas(CES) | 6 | No | Si | No | 20517 | 866-2019 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1105 | PGN | 2019-12-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-09-01 | 100% | 3825821762 | 3825821762
2-2017-274 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Palmira(VAL) | 1 | No | No | No | 76520 | 904-2020 | SI | Acueducto | Rural | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO MUNICIPIO DE PALMIRA | 2683 | PGN | 2020-06-11 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-05-06 | 37.83% | 2464727101 | 6514928295
2-2021-69 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Pamplona(N D) | 6 | No | No | No | 54518 | 881-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA | 59400 | PGN | 2021-05-19 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 98 | 98 | 0 | No aplica | 2026-03-31 | 69.05% | 756226004 | 1095150823
1-2021-223 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Pamplona(N D) | 6 | No | No | No | 54518 | 1122-2021 | SI | Aseo | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA FASE II | 75942 | PGN | 2021-11-02 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-01-27 | 79.44% | 4805210223 | 6048748588
1-2021-63 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Pamplona(N D) | 6 | No | No | No | 54518 | 807-2022 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | 22960 | PGN | 2022-01-24 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Liquidación | Liquidación | 0 | 0 | 0 | Pendiente Acta | 2024-07-31 | 100% | 988296978 | 988296978
1-2015-487 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Pelaya(CES) | 6 | No | Si | Si | 20550 | 892-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1420 | PGN | 2021-05-19 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2023-05-31 | 59.3% | 2762937672 | 4659071369
1-2016-208 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | HUILA | Pitalito(HUI) | 4 | No | No | No | 41551 | D297-2017 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DE MUNICIPIO DE PITALlTO-HUILA | 104878 | PGN | 2016-12-07 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 51 | 51 | 0 | No aplica | 2026-06-01 | 81.94% | 17985736462 | 21950739309
2-2018-309 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | HUILA | Pitalito(HUI) | 4 | No | No | No | 41551 | 814-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA | 80170 | PGN | 2020-07-14 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-23 | 98.79% | 2904901507 | 2940569771
2-2013-691 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Planeta Rica(COR) | 6 | No | No | No | 23555 | D318-2018 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCION A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA – ETAPA II - CORDOBA | 42640 | PGN | 2018-06-28 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-03-20 | 100% | 4915383194 | 4915383194
2-2019-348 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Popayán(CAU) | 2 | No | No | No | 19001 | D185 2013 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN | 59495 | PGN | 2022-07-01 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2027-06-23 | 19.81% | 5586479512 | 28201736865
1-2021-44 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | Providencia(SAN) | 5 | No | No | Si | 88564 | 873-2021 | SI | Acueducto | Urbana | OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | 7172 | PGN | 2021-04-09 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable Condicionado | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 69.83 | 69.83 | 0 | No aplica | 2026-12-28 | 100% | 13872675376 | 13872675376
1-2021-220 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | Providencia(SAN) | 5 | No | No | Si | 88564 | 1133-2021 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -23LPS QUE HACE PARTE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, POR SITUACIÓN DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 7844 | Ola Invernal Mayor | 2021-11-04 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Favorable Para Mitigación | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-12-06 | 100% | 2458652375 | 2458652375
2-2014-277 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Puerto Asis(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86568 | D229-2015 | SI | Acueducto | Urbana | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | 7211 | PGN | 2015-06-16 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 97.35 | 97.35 | 0 | No aplica | 2026-05-02 | 68.57% | 23083675323 | 33663041254
1-2016-161 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | D292-2017 | SI | Aseo | Urbana | OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ | 120679 | PGN | 2016-11-24 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-03-15 | 100% | 12839959013 | 12839959013
1-2015-549 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Ricaurte(CUN) | 4 | No | No | No | 25612 | 1136-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE | 10131 | PGN | 2020-12-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-08-24 | 58.35% | 6699513661 | 11481127332
2-2020-357 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Riohacha(LA ) | 4 | No | Si | Si | 44001 | 1141-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CANAL PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA | 120000 | PGN | 2020-12-30 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-06-15 | 70.84% | 18363098122 | 25920948793
1-2021-191 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Riohacha(LA ) | 4 | No | Si | Si | 44001 | 0657-2023 | SI | Acueducto | Urbana | DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMTEMPLADAS EN EL PLAN DE CHOQUE (FASE III) DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (POHSD) PARA EL ACUEDUCTO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA | 212331 | PGN | 2021-12-23 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 97.99 | 84.06 | -13.93 | Febrero_2026 | 2026-05-30 | 100% | 56195679237 | 56195679237
1-2021-124 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Rionegro(ANT) | 1 | No | No | No | 05615 | 800-2022 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 256 | PGN | 2022-01-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 98 | 100 | 2 | febrero_2026 | 2025-12-25 | 80.34% | 5827462429 | 7253815507
1-2021-240 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Rionegro(ANT) | 1 | No | No | No | 05615 | 1080-2022, 1135-2021 | SI | Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | 494 | PGN | 2021-11-11 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 83 | 94 | 11 | No aplica | 2026-05-10 | 80.7% | 3744661445 | 4640030862
2-2020-404 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Rionegro(ANT) | 1 | No | No | No | 05615 | 802-2022 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 412 | PGN | 2022-01-13 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 74 | 74 | 0 | No aplica | 2026-05-29 | 97.81% | 3898362710 | 3985631657
1-2021-258 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Rionegro(ANT) | 1 | No | No | No | 05615 | 1082-2022, 801-2022 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | 194 | PGN | 2022-01-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2025-12-29 | 93.93% | 3986581885 | 4244302351
2-2012-602 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Sahagun(COR) | 5 | No | No | No | 23660 | 1133-2020 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN FASE II (ACT) | 40815 | PGN | 2020-12-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-09-18 | 59.3% | 6118679519 | 10317773307
2-2021-11 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Samaniego(NAR) | 6 | No | Si | No | 52678 | 0841-2021 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – NARIÑO | 9426 | PGN | 2021-03-05 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-16 | 100% | 1368708263 | 1368708263
1-2014-372 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | HUILA | San Agustin(HUI) | 6 | No | No | No | 41668 | 872-2019 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 10300 | PGN | 2019-12-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 98.81 | 100 | 1.19 | Pendiente Acta | 2026-07-31 | 80.19% | 6272489844 | 7822156923
2-2017-66 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | HUILA | San Agustin(HUI) | 6 | No | No | No | 41668 | 1094-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS BARRIOS ULLUMBE Y NUEVA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA | 1210 | PGN | 2020-11-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-08-12 | 59.68% | 1064894474 | 1784417768
1-2021-247 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | San Andres(SAN) | 5 | No | No | Si | 88001 | 1140-2021 | SI | Acueducto | Urbana | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA-DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 42894 | PGN | 2021-11-11 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Enero_2026 | 2025-11-30 | 100% | 25574476926 | 25574476926
2-2019-34 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | San Andres(SAN) | 5 | No | No | Si | 88001 | 620-2019 | SI | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA SU APROVECHAMIENTO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MAGIC GARDEN EN SAN ANDRÉS | 103955 | PGN | 2019-03-20 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 90 | 90 | 0 | No aplica | 2021-12-31 | 25.54% | 3987594795 | 15614542699
2-2020-560 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | San Andres(SAN) | 5 | No | No | Si | 88001 | 812-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | PROYECTO DE ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CUENCA HIDRAULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRES | 13676 | PGN | 2020-12-18 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-04-22 | 100% | 49999971079 | 49999971079
1-2019-242 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | San Andres(SAN) | 5 | No | No | Si | 88001 | 1149-2021 | SI | Acueducto | Urbana | EXPANSIÓN DE 3.2KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS | 1321 | PGN | 2020-11-09 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-02-24 | 91.07% | 3453709817 | 3792308819
2-2019-32 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | San Antero(COR) | 6 | No | No | Si | 23672 | CUR 1007-2020 | SI | Acueducto | Urbano y rural | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO | 34949 | PGN | 2020-09-18 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2025-11-07 | 62.51% | 16676985868 | 26679311723
2-2012-273 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | San Benito Abad(SUC) | 6 | No | No | Si | 70678 | 990-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD - DEPARTAMENTO SUCRE (FASE II) | 3434 | PGN | 2020-06-12 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 78.07 | 81.76 | 3.69 | No aplica | 2026-06-04 | 97.26% | 11698253030 | 12027810402
1-2021-232 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | San Bernardo Viento(COR) | 6 | No | No | Si | 23675 | 1145-2021 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | 18946 | PGN | 2021-11-12 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 75.52 | 80.39 | 4.87 | No aplica | 2026-08-08 | 91.56% | 18568103621 | 20278635923
2-2016-209 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | San Estanislao(BOL) | 6 | No | No | Si | 13647 | 1138-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR FASE I | 13088 | PGN | 2020-12-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 80.49 | 82.13 | 1.64 | No aplica | 2026-05-08 | 59.3% | 17331406254 | 29225508585
2-2020-264 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | San Gil(SAN) | 5 | No | No | No | 68679 | 1100-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER | 3412 | PGN | 2020-11-20 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 36.52 | 36.52 | 0 | No aplica | 2026-07-09 | 59.3% | 1208429519 | 2037743894
2-2019-178 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | San Gil(SAN) | 5 | No | No | No | 68679 | 1092-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SAN CARLOS, CARLOS MARTÍNEZ SILVA, SANTANDER Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1855 | PGN | 2020-10-27 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-10-28 | 78.92% | 2700000000 | 3421399200
2-2020-223 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | San Joaquin(SAN) | 6 | No | No | No | 68682 | 1114-2020 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN-SANTANDER | 74 | PGN | 2020-11-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-05 | 59.3% | 280541692 | 473070304
1-2017-56 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | San Juan De Rioseco(CUN) | 6 | No | No | No | 25662 | 722-2020 | SI | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO -CUNDINAMARCA | 5281 | PGN | 2020-03-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2025-03-20 | 84.59% | 1967766232 | 2326121413
1-2015-713 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | San Juan Nepomuceno(BOL) | 6 | Si | Si | Si | 13657 | 1135-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO-FASE 2, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 12489 | PGN | 2020-12-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 72.47 | 82.5 | 10.03 | No aplica | 2026-07-02 | 66.17% | 20668854553 | 31235116306
1-2020-324 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | San Marcos(SUC) | 6 | No | No | Si | 70708 | 1141-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS-FASE II, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 14795 | PGN | 2020-12-31 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-05-15 | 59.68% | 8390400493 | 14059590015
2-2019-211 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | San Onofre(SUC) | 6 | Si | Si | Si | 70713 | 1013-2021 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LAS LOCALIDADES DE LAS LIBERTAD Y SABANETICA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE - PDET | 3996 | Programa Rural | 2021-02-25 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable Condicionado | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2024-09-01 | 100% | 28450754227 | 28450754227
2-2018-106 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | San Pedro De Cartago(NAR) | 6 | No | No | No | 52694 | 1120-2020 | SI | Acueducto | Rural | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL CUAL INCLUYA LAS VEREDAS: MARTÍN, BOTANILLA, YERBABUENAL Y SANTIAGO DE LA JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1089 | PGN | 2020-12-11 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 10 | 10 | No aplica | 2026-09-24 | 49.96% | 3084974536 | 6175403867
2-2016-386 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | San Vicente De Chucuri(SAN) | 6 | No | No | No | 68689 | 806-2022, D313-2017 Findeter (054-2017 Ministerio) | SI | Acueducto | Rural | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO PARAS LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1398 | PGN | 2017-11-09 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 73.27 | 73.27 | 0 | No aplica | 2024-11-06 | 100% | 697789286 | 697789286
2-2018-131 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Santa Lucía(ATL) | 6 | No | No | Si | 08675 | 1122-2020 | SI | Alcantarillado | Rural | ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO ALGODONAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 1142 | PGN | 2020-12-04 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-12-09 | 58.87% | 3476351183 | 5905509325
2-2013-341 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Santander De Quilichao(CAU) | 5 | Si | Si | Si | 19698 | D243-2015 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA | 50797 | Contrato Plan | 2015-11-20 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-12-15 | 66.61% | 3990195466 | 5990195466
1-2018-170 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Sasaima(CUN) | 6 | No | No | No | 25718 | 1081-2020 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA, Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA | 6384 | PGN | 2020-11-06 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-06-11 | 40.88% | 581490245 | 1422590348
1-2021-230 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Since(SUC) | 6 | No | No | No | 70742 | 1159-2021 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | 23390 | PGN | 2021-11-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Diciembre_2025 | 2025-11-16 | 100% | 8999898000 | 8999898000
2-2018-125 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Since(SUC) | 6 | No | No | No | 70742 | 873-2019 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DE LA RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCE | 1444 | PGN | 2019-12-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 96 | 96 | 0 | No aplica | 2026-06-27 | 82.02% | 6894284711 | 8406068499
2-2016-405 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Sincelejo(SUC) | 2 | No | No | No | 70001 | D104 3-2012 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO No. 50 CON SU EQUIPAMIENTO Y LINEA DE ADUCCION, SECTOR LOS PALMITOS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 265384 | PGN | 2017-11-08 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-08-18 | 96.45% | 10050544250 | 10420445050
2-2020-8 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Sincelejo(SUC) | 2 | No | No | No | 70001 | 871-2020 | SI | Acueducto | Urbana | EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE GALLERA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO | 2878 | PGN | 2020-06-10 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-17 | 87.04% | 3028330628 | 3479265574
2-2020-308 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Socorro(SAN) | 6 | No | No | No | 68755 | 1116-2020 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 23751 | PGN | 2020-12-04 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-02-09 | 59.3% | 1141225270 | 1924419083
1-2008-112 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Sopo(CUN) | 3 | No | No | No | 25758 | D92-2009 | SI | Acueducto | Urbano y rural | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO. FASE I y II | 7905 | PGN | 2009-07-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 96.31 | 96.31 | 0 | No aplica | 2026-07-17 | 34.18% | 6597928632 | 19303461741
2-2020-193 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Surata(SAN) | 6 | No | Si | No | 68780 | 1078-2022, 1147-2021 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | EXPANSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA - SANTANDER | 0 | PGN | 2021-11-11 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 59.3% | 972222073 | 1639433299
1-2019-408 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Tabio(CUN) | 6 | No | No | No | 25785 | 1137-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA | 12187 | PGN | 2021-11-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 54 | 54 | 0 | No aplica | 2027-02-11 | 66.76% | 19999759682 | 29959759682
2-2013-776 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Támesis(ANT) | 6 | No | No | No | 05789 | 1137-2020 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TAMESIS - ANTIOQUIA | 8532 | PGN | 2020-12-29 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 7.59 | 7.59 | 0 | No aplica | 2027-06-03 | 97.66% | 23877206863 | 24448391668
2-2012-1094 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Taminango(NAR) | 6 | No | No | No | 52786 | D280-2017 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 3717 | PGN | 2016-10-24 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-11-18 | 69.93% | 7695752766 | 11005294932
1-2019-326 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Tena(CUN) | 6 | No | No | No | 25797 | 1105-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1243 | PGN | 2020-11-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-07-31 | 58.35% | 990050732 | 1696675175
1-2010-327 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Tibú(N D) | 6 | Si | Si | No | 54810 | 01 (3044730)-2021, D291-2012 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU. | 1432 | Programa Rural | 2013-09-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 99 | 0 | -99 | No aplica | 2026-06-01 | 69.71% | 5698353841 | 8173913441
2-2019-209 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Totoró(CAU) | 6 | No | No | No | 19824 | 943-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA | 914 | Programa Rural | 2021-02-26 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable Condicionado | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 21.42 | 45.33 | 23.91 | No aplica | 2026-09-27 | 69.95% | 17301996679 | 24735535595
1-2021-99 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 1143-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE BAHÍA HONDITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 1283 | PGN | 2021-10-01 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 82 | 86 | 4 | No aplica | 2026-05-17 | 100% | 7270035101 | 7270035101
2-2021-4 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 1143-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE SIAPANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 7380 | PGN | 2021-10-01 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 84 | 87 | 3 | No aplica | 2026-04-11 | 100% | 9723927995 | 9723927995
1-2019-321 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 1130-2020 | SI | Acueducto | Rural | EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y APUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE GUA MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PUBLICAS, EN EL SECTOR DE LA GUAJIRA ZONA INDUSTRIAL-MUNICIPIO DE URIBIA | 17387 | PGN | 2020-11-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 83.05 | 86 | 2.95 | No aplica | 2025-10-02 | 69.05% | 11282656398 | 16339309126
1-2019-324 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 132-2008 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTE, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ESPADA, MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA | 5592 | PGN | 2020-10-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 83.05 | 83 | -0.05 | No aplica | 2026-06-07 | 100% | 7719847809 | 7719847809
1-2019-351 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 132-2008 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESTRELLA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 7126 | PGN | 2020-10-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 95 | 95 | 0 | No aplica | 2026-06-07 | 73.26% | 5033434602 | 6870556166
1-2019-323 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 132-2008 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE FLOR DE LA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 4727 | PGN | 2020-12-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 99.99 | 99.9 | -0.09 | No aplica | 2026-01-19 | 100% | 5585375602 | 5585375602
1-2021-238 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 1143-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE GUAYABAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 5638 | PGN | 2021-10-01 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 15 | 20 | 5 | No aplica | 2026-04-11 | 100% | 10799590954 | 10799590954
1-2021-38 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 1143-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE POROPO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 5909 | PGN | 2021-10-01 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 8.6 | 14 | 5.4 | No aplica | 2026-04-11 | 100% | 11980183879 | 11980183879
1-2021-40 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 1143-2021 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PUBLICAS EN PUERTO VIRGEN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA | 2228 | PGN | 2021-07-30 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable Condicionado | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 10 | 10 | 0 | No aplica | 2026-04-11 | 100% | 8559713792 | 8559713792
1-2021-26 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Valencia(COR) | 6 | Si | Si | No | 23855 | CUR 897-2021 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 18024 | PGN | 2021-05-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2025-02-28 | 62.65% | 12883527935 | 20565360831
2-2016-149 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Valencia(COR) | 6 | Si | Si | No | 23855 | 878-2019 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA | 722 | PGN | 2018-11-22 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-11-17 | 100% | 1974580106 | 1974580106
2-2021-2 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Valledupar(CES) | 1 | Si | No | Si | 20001 | 1038-2021 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLIVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 175000 | PGN | 2021-07-12 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 78.6 | 84.15 | 5.55 | No aplica | 2026-04-27 | 59.3% | 32413443769 | 54657964003
2-2012-1022 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Venecia(ANT) | 6 | No | No | No | 05861 | 1142-2020 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENECIA | 6501 | PGN | 2020-12-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 72.29 | 72.29 | 0 | No aplica | 2026-05-04 | 54.59% | 6929565129 | 12692998493
2-2015-350 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Villa de Leiva(BOY) | 6 | No | No | No | 15407 | 870-2020 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE | 18046 | PGN | 2020-07-14 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-06-10 | 99.68% | 1776677078 | 1782292853
1-2021-138 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Villanueva(SAN) | 6 | No | No | No | 68872 | 1077-2022, 1146-2021 | SI | Acueducto | Urbana | EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 4284 | PGN | 2021-11-12 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 88.63 | 100 | 11.37 | Pendiente Acta | 2026-03-21 | 38.6% | 429985023 | 1113917393
2-2020-221 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Villanueva(SAN) | 6 | No | No | No | 68872 | 1107-2020 | SI | Acueducto, Alcantarillado y Riesgos | Urbana | EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 4284 | PGN | 2020-11-20 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-11-30 | 40.34% | 219687174 | 544627045
2-2014-135 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Yacuanquer(NAR) | 6 | No | No | No | 52885 | D300-2017 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 789 | PGN | 2017-07-12 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | ABRIL_2025 | 2025-04-18 | 86.57% | 2289903190 | 2645293492
1-2019-192 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Zarzal(VAL) | 5 | No | No | No | 76895 | 1127-2020 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | 34454 | PGN | 2020-12-23 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 87.68 | 96.52 | 8.84 | No aplica | 2026-02-17 | 27.29% | 11011917348 | 40344219788
2-2012-307 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Zipaquira(CUN) | 2 | No | No | No | 25899 | D182-2013 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 143523 | PGN | 2013-11-07 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-09-29 | 74.03% | 14883236284 | 20103941139
1-2012-1244 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | La Victoria(AMA) | 5 | No | No | No | 91430 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO LA VICTORIA (SISTEMAS INDIVIDUALES ) | 122 | PDA | 2013-09-05 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-04-01 | 23.51% | 133750736 | 568978593
1-2012-1247 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | La Victoria(AMA) | 5 | No | No | No | 91430 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CENTRO POBLADO, CORREGIMIENTO LA VICTORIA (CAPTACION, LINEA DE ADUCCION, PTAP, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION) | 112 | PDA | 2014-03-28 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 78 | 78 | 0 | No aplica | 2026-02-10 | 0% | 0 | 1861380005
1-2011-681 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Leticia(AMA) | 5 | No | No | No | 91001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS MUNICIPIODE LETICA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION). | 402 | PDA | 2011-10-12 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 96 | 96 | 0 | No aplica | 2026-05-07 | 75.55% | 542382674 | 717944436
1-2011-682 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Leticia(AMA) | 5 | No | No | No | 91001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM 11 MUNICIPIO DE LETICIA (POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION) | 300 | PDA | 2011-10-12 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 96 | 96 | 0 | No aplica | 2026-05-07 | 69.68% | 525405662 | 754007764
1-2011-683 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Leticia(AMA) | 5 | No | No | No | 91001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA KM6 MUNICIPIO DE LETICIA ( POZO PROFUNDO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION) | 1077 | PDA | 2011-10-12 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 96 | 96 | 0 | No aplica | 2026-05-07 | 85.71% | 1196407972 | 1395910961
2-2014-260 | Recibidos Agosto 2022 | Tasa Compensada | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Turbo(ANT) | 4 | Si | Si | Si | 05837 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGIMIENTOS DE NUEVA COLONIA, CURRULAO RIO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TURBO | 38462 | Tasa Compensada | 2015-06-19 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 67 | 67 | 0 | No aplica | 2026-06-30 | 0% | 0 | 13130999414
1-2018-232 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | ARAUCA | Fortul(ARA) | 6 | Si | Si | No | 81300 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE LA CELDA SANITARIA TRANSITORIA Y DE CONTINGENCIA DEL MUNICIPIO DE FORTUL | 13081 | PDA | 2021-10-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-07-07 | 0% | 0 | 1746951912
2-2020-499 | Recibidos Agosto 2022 | Obras por Impuestos | OXI | Sur | ARAUCA | Saravena(ARA) | 6 | Si | Si | No | 81736 | OXI | OXI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓNDEL ACUEDUCTO REGIONAL RURAL RIOCHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 6866 | Obras por Impuestos | 2022-01-11 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Favorable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-02-04 | 0% | 0 | 15527158999
2-2015-545 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Sabanagrande(ATL), Santo Tomás(ATL) | 6, 6 | No | No | No | 08634, 08685 | Fortalecimiento | Fortalecimiento | Fortalecimiento | Urbana | PROYECTO DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN Y/O TRANSFORMACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ, CANDELARIA, SUAN, MANATÍ, SANTA LUCIA, REPELÓN, LURUACO, PALMAR DE VARELA, SABANAGRANDE Y SANTO TOMAS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – ASOSASA. | 45796 | Consultoría Especializada | 2015-06-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-31 | 100% | 7000000000 | 7000000000
1-2021-37 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Soledad(ATL) | 2 | No | No | No | 08758 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 14771 | PDA | 2022-01-21 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 74.68 | 100 | 25.32 | Marzo_2026 | 2026-03-05 | 6.946% | 1600649831 | 23045727372
1-2014-398 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | BOYACA | Cubara(BOY) | 6 | No | No | No | 15223 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CUBARA | 3551 | PDA | 2017-08-30 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-07 | 0% | 0 | 3694973643
1-2012-1383 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | BOYACA | Garagoa(BOY) | 6 | No | No | No | 15299 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA FASE I | 13208 | PDA | 2014-03-21 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 70.36 | 70.36 | 0 | No aplica | 2026-05-30 | 15.1% | 229117833 | 1517477157
1-2012-946 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | BOYACA | Raquira(BOY) | 6 | No | No | No | 15600 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE RAQUIRA | 3966 | PDA | 2013-09-12 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 20 | 20 | 0 | No aplica | 2026-12-31 | 32.8% | 527906749 | 1609441472
2-2016-359 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | BOYACA | Samaca(BOY) | 6 | No | No | No | 15646 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAMACÁ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE | 10342 | PDA | 2018-09-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-03-24 | 0% | 0 | 8655518754
1-2011-65 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | CAQUETA | Belen Andaquies(CAQ) | 6 | Si | Si | No | 18094 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUÍES | 0 | PDA | 2011-04-29 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 81 | 81 | 0 | No aplica | 2026-01-30 | 76.86% | 2455481505 | 3194837582
1-2019-260 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | CAQUETA | Morelia(CAQ) | 6 | Si | Si | No | 18479 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 2312 | PDA | 2022-05-27 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2025-05-22 | 100% | 4078169728 | 4078169728
2-2013-12 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | CASANARE | Tamara(CAS) | 6 | No | Si | No | 85400 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DELICIAS, GUASAQUE, GUCHUVA, LA PALMA, CHAPARRAL, CHITACOTE, ALTO GRANDE, LOMA REDONDA, SANTA HELENA, CRUZ VERDE, LA VICTORIA, LAS ISABELES DEL MUNICIPIO DE TAMARA | 2255 | PDA | 2013-12-16 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-01-23 | 0% | 0 | 18103328418
1-2012-507 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Balboa(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19075 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION OBRAS DE OPTIMIZACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA | 6850 | PDA | 2013-07-05 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 23.43 | 23.43 | 0 | No aplica | 2026-07-31 | 27.73% | 1100000000 | 3966302336
2-2014-491 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Guachene(CAU) | 5 | No | No | Si | 19300 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE | 5320 | PDA | 2019-03-20 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 25 | 25 | 0 | No aplica | 2026-07-31 | 0% | 0 | 829083595
2-2021-33 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Guapí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19318 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS ETAPAS II Y III DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI, CAUCA | 18911 | Todos Somos Pazcifico | 2021-04-15 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 388485784 | 388485784
2-2019-171 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Guapí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19318 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, CLAUSURA Y POST CLAUSURA DEL CENTRO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 19693 | Todos Somos Pazcifico | 2019-10-10 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 65 | 65 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 434639808 | 434639808
2-2021-119 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Guapí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19318 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | CONSULTORIA PARA DISEÑAR,ESTRUCTURAR Y PONER EN MARCHA PRUEBAS PILOTO PARA LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNIPIO DE GUAPI-CAUCA | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2021-12-23 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1227380896 | 1227380896
2-2022-3 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Guapí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19318 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA LA CONCEPCIÓN DE UN SISTEMA CONDOMINIAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE PROYECTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 6400 | Todos Somos Pazcifico | 2022-01-21 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1921166387 | 1921166387
5-2019-64 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Guapí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19318 | Sin CUR | NO | Acueducto, Alcantarillado y Aseo | Urbana | CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO Y EN LA CONSOLIDACIÓN DE EMGUAPI S.A.S ESP. COMO PRESTADOR | 17609 | Todos Somos Pazcifico | 2019-03-27 | En Contratación | Procesos contractuales | Concepto Técnico | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 2437101745
2-2018-404 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Guapí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19318 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI - CAUCA - ETAPA I | 11003 | Todos Somos Pazcifico | 2019-05-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Técnico | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 20.48 | 20.48 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 13772834747
1-2009-602 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | La Vega(CAU) | 6 | No | No | No | 19397 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | TERMINACION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE LA VEGA | 2507 | PDA | 2010-02-11 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-07-25 | 22.44% | 889150630 | 3963144549
2-2012-695 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Padilla(CAU) | 6 | No | No | Si | 19513 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CARRETERA Y OPTIMIZACION DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE YARUMALES MUNICIPIO DE PADILLA-CAUCA | 518 | PDA | 2017-10-27 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 38.81 | 38.81 | 0 | No aplica | 2026-07-31 | 100% | 1208799927 | 1208799927
2-2016-341 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Patía (el Bordo)(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19532 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE EL BORDO CABECERA MUNICIPAL DEL PATIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 14908 | PDA | 2018-11-15 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Cancelado | Cancelado | 3 | 3 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 13984048249
2-2020-168 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Timbiquí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19809 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA URBANA DE TIMBIQUÍ, DEPARTAMENTO DE CAUCA COLOMBIA | 6287 | Todos Somos Pazcifico | 2021-01-28 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 805581247 | 805581247
2-2021-303 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Timbiquí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19809 | Sin CUR | NO | Acueducto, Alcantarillado y Aseo | Urbana | ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2021-12-22 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1266473562 | 1266473562
1-2014-41 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Toribío(CAU) | 6 | Si | Si | No | 19821 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO: VEREDAS LA PLAYA, SOTO, LA LUZ, BUENA VISTA Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO | 3570 | PDA | 2015-01-26 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 97.63 | 97.63 | 0 | No aplica | 2026-07-31 | 28.37% | 1971055973 | 6948403791
1-2012-780 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Bajo Baudo (pizarro)(CHO) | 6 | No | Si | Si | 27077 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO | 3437 | PDA | 2012-10-03 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 95 | 95 | 0 | No aplica | 2026-12-31 | 100% | 2397171316 | 2397171316
1-2014-85 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Lloro(CHO) | 6 | No | No | Si | 27413 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MUNICIPIO DE LLORO | 2801 | PDA | 2015-08-14 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 78 | 78 | 0 | No aplica | 2026-12-31 | 83.9% | 2678520708 | 3192606883
2-2016-498 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Medio Atrato(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27425 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | 1133 | PDA | 2019-05-15 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-22 | 0% | 0 | 3221228742
2-2020-47 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ESTRUCTURAR Y REALIZAR LA ARTICULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, PARA LA POBLACIÓN DE RECICLADORES DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL MARMOLEJO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO | 120679 | Todos Somos Pazcifico | 2020-05-08 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 328659332 | 328659332
2-2019-391 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PLAYITA I Y PLAYITA II, MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CABI Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CABI- LA LOMA, MUNICIPIO DE QUIBDÓ – CHOCÓ | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2019-12-13 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | Sin información | 100% | 398628378 | 398628378
2-2021-71 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “DISEÑO DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA, ELÉCTRICA Y AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO “LA BOMBITA” Y “DISEÑO HIDRÁULICO, ELÉCTRICO Y AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PUENTE BEAN” DEPARTAMENTO DE CHOCO, COLOMBIA | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2021-05-07 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 625977202 | 625977202
2-2016-178 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE CABI Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN CABI - LA LOMA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2017-12-06 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Técnico | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 84.93 | 84.93 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 3520648471
2-2015-632 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PLAYITA I Y II | 121679 | Todos Somos Pazcifico | 2017-12-06 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Técnico | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | Sin información | 0% | 0 | 6153258802
2-2017-127 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN GESTIÓN DE LA DEMANDA SERVICIO ACUEDUCTO MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 71749 | Todos Somos Pazcifico | 2019-10-10 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 51 | 51 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 6207678428 | 6207678428
2-2020-23 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LOMA DE CABI-MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 43931 | Todos Somos Pazcifico | 2020-11-13 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 10123734090 | 10123734090
2-2015-435 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I MUNICIPIO DE QUIBDO | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2017-08-10 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Técnico | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 19.64 | 19.64 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 83635590773
1-2022-121 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | San Jose Del Palmar(CHO) | 6 | No | Si | Si | 27660 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PALMAR - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 2400 | PDA | 2022-07-22 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-06-02 | 0% | 0 | 386484636
2-2020-365 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | San Jose Del Palmar(CHO) | 6 | No | Si | Si | 27660 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR – CHOCO | 2400 | PDA | 2022-03-03 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 17 | 17 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 1935098425
1-2012-519 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Sipi(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27745 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE CABECERA MUNICIPAL DE SIPI | 710 | PDA | 2019-11-07 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2021-06-10 | 22.06% | 323637415 | 1467067699
2-2016-499 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Unguia(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27800 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE UNGUIA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | 4550 | PDA | 2019-09-06 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-09-28 | 0% | 0 | 3584355098
1-2007-141 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Montelibano(COR) | 6 | Si | Si | No | 23466 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO | 3360 | PDA | 2009-10-15 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 95 | 95 | 0 | No aplica | 2025-06-30 | 0% | 0 | 2265967533
2-2019-124 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Cajica(CUN) | 2 | No | No | No | 25126 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE COMPENSACIÓN DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA AL SISTEMA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA-CUNDINAMARCA | 96859 | PDA | 2021-11-11 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2025-07-04 | 0% | 0 | 25242968760
1-2014-291 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Caqueza(CUN) | 6 | No | No | No | 25151 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE CAQUEZA | 8349 | PDA | 2017-12-21 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 90 | 98 | 8 | No aplica | 2026-02-28 | 5.023% | 702707887 | 13989737345
1-2015-105 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Gachetá(CUN) | 6 | No | No | No | 25297 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION OBRAS PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GACHETA | 3546 | PDA | 2017-10-30 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 99 | 100 | 1 | enero_2026 | 2026-03-09 | 0% | 0 | 11318831939
1-2015-596 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Guachetá(CUN) | 6 | No | No | No | 25317 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUACHETA | 4320 | PDA | 2019-02-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2019-11-21 | 0% | 0 | 4597662045
2-2019-16 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Guasca(CUN) | 6 | No | No | No | 25322 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUASCA | 7546 | PDA | 2020-10-22 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 1.62 | 1.62 | No aplica | 2027-06-13 | 0% | 0 | 3793732559
1-2018-1 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | La Calera(CUN) | 5 | No | No | No | 25377 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA | 16588 | PDA | 2018-07-26 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2025-05-08 | 0% | 0 | 14587908470
2-2019-268 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Madrid(CUN) | 2 | No | No | No | 25430 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO SUR, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 21701 | PDA | 2021-10-15 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 59.2 | 78 | 18.8 | No aplica | 2026-05-02 | 1.113% | 73126697 | 6571924986
2-2019-274 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Madrid(CUN) | 2 | No | No | No | 25430 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS-ETAPA 2 ARC-DISTRITO SANITARIO SUR OCCIDENTAL, MUNICIPIO DE MADRID-CUNDINAMARCA | 4697 | PDA | 2021-10-15 | En Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 94 | 94 | 0 | Septiembre_2025 | 2025-08-14 | 0% | 0 | 8542781955
2-2019-261 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Madrid(CUN) | 2 | No | No | No | 25430 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 1 ARC DEL MUNICIPIO DE MADRID DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 24227 | PDA | 2021-10-15 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 11 | 22 | 11 | No aplica | 2026-07-22 | 0% | 0 | 11133077120
2-2019-275 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Madrid(CUN) | 2 | No | No | No | 25430 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADOS URBANOS-ETAPA 2 ARC- DISTRITO SUR ORIENTAL, MUNICIPIO DE MADRID-CUNDINAMARCA | 9890 | PDA | 2021-10-15 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 12 | 10.7 | -1.3 | No aplica | 2026-12-07 | 0% | 0 | 13342654669
1-2015-270 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Mosquera(CUN) | 1 | No | No | No | 25473 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LAS VEREDAS SAN JOSE Y BALSILLA, CON LOS SECTORES PLAYÓN, PARCELAS, MONDOÑEDO, LOS PUENTES, VISTA HERMOSA, PENCAL Y SECTOR LOS PINOS MUNICIPIO DE MOSQUERA | 3105 | PDA | 2017-12-28 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-02-27 | 0% | 0 | 5509850004
1-2015-247 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Paratebueno(CUN) | 6 | No | Si | No | 25530 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) INCLUYE PTAR, URBANO MUNICIPIO DE PARATEBUENO | 5528 | PDA | 2018-07-26 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 63.44 | 69.36 | 5.92 | No aplica | 2026-04-20 | 0% | 0 | 17978461650
1-2013-810 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Pasca(CUN) | 6 | No | No | No | 25535 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL MUNICIPIO DE PASCA | 3068 | PDA | 2015-12-11 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 1476508298
1-2016-503 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | San Bernardo(CUN) | 6 | No | No | No | 25649 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL EL DORADO FASE II- MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 6063 | PDA | 2017-08-16 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 53 | 53 | 0 | No aplica | 2026-06-30 | 0% | 0 | 4547887324
1-2018-109 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | San Bernardo(CUN) | 6 | No | No | No | 25649 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 4718 | PDA | 2019-06-14 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-03-09 | 0% | 0 | 5787813449
1-2013-754 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | San Juan De Rioseco(CUN) | 6 | No | No | No | 25662 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO | 3741 | PDA | 2015-06-24 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2025-03-25 | 0% | 0 | 12864464230
1-2017-192 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Silvania(CUN) | 6 | No | Si | No | 25743 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION Y ACTUALlZACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA EL DEPARATAMENTO DE CUNDINAMARCA | 5528 | PDA | 2018-06-28 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-08-30 | 0% | 0 | 17805307131
1-2011-779 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Simijaca(CUN) | 6 | No | No | No | 25745 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA | 8944 | PDA | 2014-03-03 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 4858826869
1-2018-229 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Susa(CUN) | 6 | No | No | No | 25779 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN OBRAS PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SUSA | 2620 | PDA | 2019-03-20 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 85 | 85 | 0 | No aplica | 2026-07-31 | 2.214% | 235000000 | 10613647930
1-2013-1164 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Ubate(CUN) | 6 | No | No | No | 25843 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UBATE | 26211 | PDA | 2014-10-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-12-12 | 0% | 0 | 33684999980
1-2010-328 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | GUAINIA | Puerto Inirida(GUA) | 6 | No | No | No | 94001 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE INIRIDA | 12040 | PDA | 2014-12-11 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 99 | 99 | 0 | No aplica | 2020-06-30 | 64.8% | 2618065042 | 4040280482
1-2013-1122 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | GUAINIA | Puerto Inirida(GUA) | 6 | No | No | No | 94001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE INIRIDA FASE I | 20460 | PDA | 2017-02-03 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 46.46 | 46.46 | 0 | No aplica | 2026-02-14 | 0% | 0 | 7953145559
1-2009-C691 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | GUAINIA | San Felipe(GUA) | 5 | No | No | No | 94883 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE | 820 | PDA | 2009-10-13 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Cancelado | Cancelado | 51 | 51 | 0 | No aplica | Sin información | 52.88% | 952450910 | 1801033507
1-2018-279 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | GUAVIARE | Miraflores(GUA) | 6 | Si | Si | Si | 95200 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ADQUISCIÓN DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | 3740 | PDA | 2018-12-19 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 700000000
1-2014-397 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | HUILA | Acevedo(HUI) | 6 | No | Si | No | 41006 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO-FASE I | 306 | PDA | 2018-11-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-16 | 0% | 0 | 8233171613
1-2020-293 | Recibidos Agosto 2022 | Otro | Mecanismo | Sur | HUILA | Isnos(HUI) | 6 | No | Si | No | 41359 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | PREVENCION DE RIESGOS POR INUNDACION CON LA CONSTRUCCION DE LA FASE II , DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LOS BARRIOS EL PORVENIR Y CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 384 | Ola Invernal Menor | 2020-12-17 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Favorable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-11-08 | 0% | 0 | 395005266
1-2019-254 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | HUILA | Paicol(HUI) | 6 | No | No | No | 41518 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO CASCO URBANO PRIMERA FASE SECTOR OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE PAICOL-DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1480 | PDA | 2019-08-09 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-04-11 | 0% | 0 | 3979239508
2-2018-61 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | HUILA | Pitalito(HUI) | 4 | No | No | No | 41551 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LAS AMERICAS ACACIAS MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA | 4401 | PDA | 2019-11-07 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 5337105972
1-2014-547 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | HUILA | Saladoblanco(HUI) | 6 | No | No | No | 41660 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALADOBLANCO FASE I | 4026 | PDA | 2018-02-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-04-13 | 0% | 0 | 6266140056
1-2014-375 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | HUILA | San Agustin(HUI) | 6 | No | No | No | 41668 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 14573 | PDA | 2019-02-01 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 91.89 | 91.89 | 0 | No aplica | 2026-05-01 | 0% | 0 | 11101007055
1-2011-528 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Riohacha(LA ) | 4 | No | Si | Si | 44001 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MONGUI MUNICIPIO DE RIOHACHA | 914 | PDA | 2013-11-07 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 96 | 96 | 0 | No aplica | 2026-08-28 | 0% | 0 | 4852462444
2-2019-292 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Riohacha(LA ) | 4 | No | Si | Si | 44001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE FILTRACIÓN RÁPIDA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE ROMONERO, MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA | 5032 | PDA | 2019-09-20 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-07-27 | 0% | 0 | 4959728683
2-2019-22 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Villanueva(LA ) | 6 | No | Si | No | 44874 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | NUEVO OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 23406 | PDA | 2019-09-20 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-09-30 | 0% | 0 | 2216533612
1-2007-916 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Cerro San Antonio(MAG) | 6 | No | No | No | 47161 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO | 4761 | PDA | 2017-10-18 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-11-29 | 0% | 0 | 12937409682
1-2017-184 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Zona Bananera(MAG) | 6 | No | No | Si | 47980 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO RIO FRIO, MUNICIPIO ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 7291 | PDA | 2017-11-02 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 88 | 88 | 0 | No aplica | 2026-09-15 | 0% | 0 | 11505228422
1-2015-535 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | META | Cabuyaro(MET), La Macarena(MET), Puerto Rico(MET) | 6, 6, 6 | Si | Si | No | 50124, 50350, 50590 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN CLAUSURA Y POSCLAUSURA DE CELDAS TRANSITORIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO RICO, CABUYARO Y LA MACARENA, | 11375 | PDA | 2018-04-12 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 2696068528
1-2011-967 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | META | Puerto Lopez(MET) | 4 | No | No | No | 50573 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION CAPTACION, LINEA DE ADUCCION Y CONDUCCION, TANQUE SEMIENTERRADO Y PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ. | 22474 | PDA | 2011-11-29 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 81 | 81 | 0 | No aplica | 2023-06-05 | 0% | 0 | 15808661113
2-2020-292 | Recibidos Agosto 2022 | Obras por Impuestos | OXI | Sur | N DE SANTANDER | El Zulia(N D) | 6 | No | Si | No | 54261 | OXI | OXI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL TABLAZO EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER | 465 | Obras por Impuestos | 2022-03-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Favorable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-11-09 | 0% | 0 | 2297978063
2-2015-716 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Alban(NAR) | 6 | No | No | No | 52019 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE ALBAN | 2829 | PDA | 2019-06-26 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 88 | 90 | 2 | No aplica | 2026-05-05 | 0% | 0 | 3433119278
2-2017-101 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Belen(NAR) | 6 | No | No | No | 52083 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO MUNICIPIO DE BELÉN, NARIÑO, OCCIDENTE | 2041 | PDA | 2017-11-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-12-30 | 10.11% | 450000000 | 4450704075
2-2012-1356 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Cuaspud(NAR) | 6 | No | No | No | 52224 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | ADECUACION DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CARCHI-CHAVISNAN, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE PTAP CONVENCIONAL MUNICIPIO DE CUASPUD (SV) | 1560 | PDA | 2019-05-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 88.03 | 92 | 3.97 | No aplica | 2026-05-02 | 39.49% | 2841431688 | 7196150824
2-2017-5 | Recibidos Agosto 2022 | Otro | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | El Peñol(NAR) | 6 | No | Si | No | 52254 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | REHABILlTAClON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA VEREDA LAS COCHAS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL | 3612 | Ola Invernal Menor | 2018-04-27 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Favorable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-02-21 | 0% | 0 | 320832775
1-2016-90 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | El Peñol(NAR) | 6 | No | Si | No | 52254 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTlVEREDAL VEREDAS PUEBLO VIEJO, PINDAL, LA AGUADA, Y ALTO PEÑOL, DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL | 859 | PDA | 2019-11-07 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-09-27 | 0% | 0 | 1759745341
2-2020-121 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Francisco Pizarro(NAR) | 6 | Si | Si | Si | 52520 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1092 | Todos Somos Pazcifico | 2020-08-06 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 487459587 | 487459587
2-2020-167 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Francisco Pizarro(NAR) | 6 | Si | Si | Si | 52520 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA | 819 | Todos Somos Pazcifico | 2021-02-05 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 847600201
2-2014-149 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Guachucal(NAR) | 6 | No | No | No | 52317 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA EL CONSUELO DE CHILLANQUER MUNICIPIO DE GUACHUCAL-NARIÑO | 408 | PDA | 2021-09-16 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-06-30 | 0% | 0 | 2710733934
2-2019-71 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | La Cruz(NAR) | 6 | No | No | No | 52378 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ NARIÑO | 408 | PDA | 2019-06-19 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-06-21 | 0% | 0 | 1499223043
2-2019-72 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | La Llanada(NAR) | 6 | No | Si | No | 52385 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO | 480 | PDA | 2019-07-18 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 96 | 96 | 0 | No aplica | 2026-04-13 | 0% | 0 | 1898111236
2-2019-205 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Linares(NAR) | 6 | No | Si | No | 52411 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LINARES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 368 | PDA | 2019-10-25 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-03-10 | 0% | 0 | 1757066500
2-2016-167 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Los Andes(NAR) | 6 | Si | Si | No | 52418 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL PARA EL CORREGIMIENTO LA PLANADA DEL MUNICIPIO DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1096 | PDA | 2019-05-17 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | Diciembre_2025 | 2025-06-09 | 0% | 0 | 3162376409
1-2013-1012 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Mallama(NAR) | 6 | No | Si | No | 52435 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MALLAMA | 1769 | PDA | 2015-09-17 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-09-15 | 0% | 0 | 4311588306
2-2014-264 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Ospina(NAR) | 6 | No | No | No | 52506 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO SAN ISIDRO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE OSPINA - NARIÑO | 1084 | PDA | 2019-12-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-11-20 | 0% | 0 | 1931273036
2-2015-187 | Recibidos Agosto 2022 | Otro | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Pasto(NAR) | 1 | No | No | No | 52001 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | APOYO Y FINANCIACION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION Y TRANSFORMACION DE EMPOPASTO S.A. E.S.P. | 0 | Consultoría Especializada | 2015-03-11 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 96 | 96 | 0 | No aplica | 2022-07-29 | 100% | 13646478225 | 13646478225
2-2013-373 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Puerres(NAR) | 6 | No | Si | No | 52573 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA CORREGIMIENTAL SAN MATEO MUNICIPIO DE PUERRES | 396 | PDA | 2019-11-07 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-09-03 | 0% | 0 | 1463160157
2-2017-196 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Pupiales(NAR) | 6 | No | No | No | 52585 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, DEL SECTOR AV. LA GRANJA Y LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE PUPIALES | 537 | PDA | 2019-09-18 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-08-31 | 0% | 0 | 2142968628
1-2013-1180 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Ricaurte(NAR) | 6 | Si | Si | No | 52612 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RICAURTE FASE I | 0 | PDA | 2015-09-25 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 33.3 | 33.3 | 0 | No aplica | 2023-12-18 | 0% | 0 | 1908482917
2-2013-131 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | San Bernardo(NAR) | 6 | No | No | No | 52685 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL PEÑAS BLANCAS, SAN VICENTE, ESMERALDA,HIGUERONES, FASE I DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1769 | PDA | 2016-12-28 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 57.01 | 57.01 | 0 | No aplica | 2026-07-12 | 14.83% | 999945826 | 6743046728
1-2014-512 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | San Pablo(NAR) | 6 | No | No | No | 52693 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACION ACUEDUCTO VEREDAS CHILCAL ALTO Y BAJO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO | 1211 | PDA | 2015-11-20 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 1032241609
1-2014-369 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | San Pablo(NAR) | 6 | No | No | No | 52693 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL MESON-LA AGUADA MUNICIPIO DE SAN PABLO | 887 | PDA | 2015-11-20 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Viable | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 1459913020
1-2009-99 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | San Pablo(NAR) | 6 | No | No | No | 52693 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BRICEÑO, MUNICIPIO DE SAN PABLO | 1252 | PDA | 2015-11-20 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2022-09-15 | 0% | 0 | 2711410015
2-2015-513 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Santacruz(NAR) | 6 | No | No | No | 52699 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISTENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 2982 | PDA | 2016-12-28 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 11 | 11 | 0 | No aplica | 2026-04-25 | 0% | 0 | 4089289840
2-2015-529 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Santacruz(NAR) | 6 | No | No | No | 52699 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTACRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 3366 | PDA | 2019-12-06 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 93.23 | 93.23 | 0 | No aplica | 2026-04-26 | 0% | 0 | 4574310911
2-2020-290 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Sapuyes(NAR) | 6 | No | No | No | 52720 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO, SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAPUYES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1320 | PDA | 2022-07-29 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 83.98 | 92 | 8.02 | No aplica | 2026-04-30 | 4.805% | 408001084 | 8491791713
2-2019-246 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO — NARIÑO | 120569 | Todos Somos Pazcifico | 2019-10-10 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 445725500 | 445725500
1-2022-55 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ADQUIRIR UN (1) VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO-NARIÑO | 136368 | Todos Somos Pazcifico | 2022-03-18 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 535528148 | 535528148
2-2021-182 | Recibidos Agosto 2022 | Otro | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Acueducto, Alcantarillado y Aseo | Urbana | CONSULTORIA PARA ESTRUCTURAR EL NUEVO ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 0 | Consultoría Especializada | 2021-08-20 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1510575777 | 1510575777
2-2022-82 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO ESPECIAL DE SAN ANDRES DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2022-07-29 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1735268589 | 1735268589
2-2019-401 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO FASE III ETAPA I | 129840 | Todos Somos Pazcifico | 2019-12-20 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 99 | 99 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4068539331 | 4068539331
2-2015-400 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, NARIÑO-ETAPA I | 106486 | Todos Somos Pazcifico | 2019-05-08 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Concepto Técnico | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 21572704910
2-2018-375 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO FASE II, COMPONENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS SECTORES DE ZONA CONTINENTAL Y LA ISLA DE TUMACO | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2018-12-14 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Técnico | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 33 | 33 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 41253682920
1-2022-119 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | RISARALDA | Balboa(RIS), La Celia(RIS) | 6, 6 | No | Si | No | 66075, 66383 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS ORDINARIOS Y APROVECHABLES, ACORDE A LOS REQUISITOS NORMATIVOS, AMBIENTALES Y TÉCNICOS APLICABLES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA Y BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 6115 | PDA | 2022-06-17 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 90.61 | 90.61 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2746685864 | 2746685864
2-2020-59 | Recibidos Agosto 2022 | Otro | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | Providencia(SAN) | 5 | No | No | Si | 88564 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | Construcción obras complementarias del acueducto de Providencia | 0 | Credito BID 3104OC/CO | 2020-05-05 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Concepto Favorable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 16 | 16 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4881269999 | 4881269999
1-2014-78 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | San Andres(SAN) | 5 | No | No | Si | 88001 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | EXPANSION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DISTRITOS 1,2,Y 3 SAN ANDRÉS | 49507 | PDA | 2016-06-23 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-09-04 | 78.99% | 5553725521 | 7031239300
2-2020-58 | Recibidos Agosto 2022 | Otro | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | San Andres(SAN) | 5 | No | No | Si | 88001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | Renovación de redes de acueducto para la Isla de San Andrés | 0 | Credito BID 3104OC/CO | 2020-05-05 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Favorable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 99 | 99 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 25223529047 | 25223529047
2-2020-57 | Recibidos Agosto 2022 | Otro | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | San Andres(SAN) | 5 | No | No | Si | 88001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | Diseño, Suministro e Instalación de una Planta Desalinizadora, con capacidad efectiva de agua desalinizada potable de 50 l/s y diseño, suministro y construcción de un tanque de almacenamiento de 1.000 m3, un sistema de bombeo y conducción desde la planta hasta el nuevo tanque y operación, mantenimiento durante 4 meses. En la Isla de San Andrés. | 0 | Credito BID 3104OC/CO | 2020-05-05 | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | Concepto Favorable | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | 3 | 3 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 42273118985 | 42273118985
1-2011-874 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Barichara(SAN) | 6 | No | No | No | 68079 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA | 4189 | PDA | 2011-09-21 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Liquidación | Liquidación | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2022-09-24 | 46.3% | 4721725232 | 10198926501
2-2016-319 | Recibidos Agosto 2022 | Tasa Compensada | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Piedecuesta(SAN) | 2 | No | No | No | 68547 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACION, EL AUMENTO Y APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | 152905 | Tasa Compensada | 2019-12-17 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 90 | 90 | 0 | No aplica | 2026-12-15 | 0% | 0 | 11607990615
2-2017-208 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Velez(SAN) | 6 | No | No | No | 68861 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VÉLEZ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 658 | PDA | 2017-11-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 59.57 | 59.57 | 0 | No aplica | 2026-06-08 | 76.57% | 3113390103 | 4066070075
2-2012-564 | Recibidos Agosto 2022 | Tasa Compensada | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Velez(SAN) | 6 | No | No | No | 68861 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE VELEZ | 10720 | Tasa Compensada | 2015-08-28 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 82.5 | 86.94 | 4.44 | No aplica | 2026-04-30 | 0% | 0 | 38283767509
1-2013-1096 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Norte | SUCRE | Sampues(SUC) | 6 | No | No | No | 70670 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL CORREGIMIENTO DE BOSANAVARRO Y LAS VEREDAS DE LOS GUAYACANES, COSTA DE ORO, VILLANUEVA, JORGE ELIECER EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES | 2938 | PDA | 2015-09-04 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 90.2 | 90.2 | 0 | No aplica | 2023-02-16 | 0% | 0 | 2282981640
1-2014-440 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Ataco(TOL), Coyaima(TOL), Ortega(TOL), Planadas(TOL), Rioblanco(TOL), San Antonio(TOL) | 6, 6, 6, 6, 6, 6 | Si | Si | No | 73067, 73217, 73504, 73555, 73616, 73675 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Rural | SANEMIENTO BASICO RURAL EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN PARA NUEVE MUNICIPIOS DEL SUR DEL TOLIMA | 3200 | PDA | 2015-02-05 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 71.44 | 71.44 | 0 | No aplica | 2026-04-27 | 0% | 0 | 6800000000
2-2017-51 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Coyaima(TOL) | 6 | No | No | No | 73217 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR DEL CENTRO POBLADO DE CASTILLA, MUNICIPIO DE COYAIMA | 1969 | PDA | 2018-10-04 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2023_ | 2024-03-31 | 0% | 0 | 4549182180
1-2012-549 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Cunday(TOL) | 6 | No | No | No | 73226 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY | 2765 | PDA | 2013-07-12 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 90 | 95 | 5 | No aplica | 2026-02-15 | 36.15% | 999707754 | 2765613242
1-2021-129 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Flandes(TOL) | 6 | No | No | No | 73275 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS RECOLECTORES Y COMPACTADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA | 29296 | PDA | 2022-01-21 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-12-29 | 0% | 0 | 1350000000
1-2012-312 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Villahermosa(TOL) | 6 | No | Si | No | 73870 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA. | 3500 | PDA | 2012-10-10 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 16.5 | 16.5 | 0 | No aplica | 2026-02-28 | 24.75% | 486734695 | 1966748943
2-2021-43 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-PGIRS, DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA-VALLE DEL CAUCA | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2021-05-07 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | Sin información | 100% | 691649466 | 691649466
2-2021-164 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ETAPA I, EBAR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR LA ISLA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 67413 | Todos Somos Pazcifico | 2021-07-30 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 775123987 | 775123987
2-2021-113 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE 39" DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 167056 | Todos Somos Pazcifico | 2021-07-01 | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1017513296 | 1017513296
2-2020-304 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | Sin CUR | NO | Acueducto, Alcantarillado y Aseo | Urbana | PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 414244 | Todos Somos Pazcifico | 2020-10-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 1030692248
2-2020-460 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE SUCCIÓN PRESIÓN PARA LA LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2021-01-22 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | Sin información | 100% | 1550000000 | 1550000000
2-2019-23 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE BUENAVENTURA | 414244 | Todos Somos Pazcifico | 2019-05-08 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Técnico | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 5 | 5 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 5896511285
2-2019-390 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, REALIZAR LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y DESARENACIÓN EN EL SECTOR DE ESCALERETE, ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA OPERACIÓN INICIAL AL OPERADOR DEL ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 414244 | Todos Somos Pazcifico | 2019-12-13 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 17443738002 | 17443738002
2-2017-254 | Recibidos Agosto 2022 | Todos Somos Pazcifico | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | DIAGNÓSTICO Y HABILITACIÓN LINEA DE CONEXIÓN DE 27" DE LA PTAP ESCALERETE Al SECTOR DE CORDOBA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2018-02-09 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Concepto Técnico | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 46 | 46 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 29533068586
1-2012-373 | Recibidos Agosto 2022 | PDA | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Villarrica(TOL) | 6 | No | Si | No | 73873 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VILLARICA | 2770 | PDA | 2012-09-27 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Viable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-10-28 | 16.42% | 743583235 | 4528105498
2-2017-206 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Malaga(SAN) | 6 | No | No | No | 68432 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 17635 | PGN | 2018-02-09 | Suspendido | Ejecución/Suspensión | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2025-07-26 | 47.75% | 5000000000 | 10470571608
PCI1 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Conexiones | Norte | SUCRE | Sincelejo(SUC) | 2 | No | No | No | 70001 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO-SUCRE | 2010 | PGN | 2021-10-07 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | Sin información | 100% | 5661691605 | 5661691605
PCI2 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Conexiones | Norte | SUCRE | Sampues(SUC) | 6 | No | No | No | 70670 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE | 1705 | PGN | 2021-10-07 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | Sin información | 100% | 4571269330 | 4571269330
PCI3 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Conexiones | Norte | BOLIVAR | El Carmen De Bolivar(BOL) | 6 | Si | Si | No | 13244 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR- BOLÍVAR | 3297 | PGN | 2021-10-07 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | Sin información | 100% | 8994753677 | 8994753677
PCI4 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Conexiones | Norte | BOLIVAR | Córdoba(BOL) | 6 | Si | Si | No | 13212 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR | 1070 | PGN | 2021-10-07 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | Sin información | 100% | 2979343781 | 2979343781
PCI5 | Recibidos Agosto 2022 | PGN | Conexiones | Norte | ATLANTICO | Sabanalarga(ATL) | 6 | No | No | No | 08638 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CORREGIMIENTO DE LA PEÑA | 2300 | PGN | 2021-12-20 | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | Sin información | 100% | 6671667720 | 6671667720
PCI6 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Sur | Arauca | Tame(ARA) | 6 | Si | Si | No | 81794 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN POBLACION DE ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 756 | PGN | 2022-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | Sin información | 100% | 1545174910 | 1545174910
PCI7 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Sur | Arauca | Arauquita(ARA) | 6 | Si | Si | Si | 81065 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA | 1203 | PGN | 2022-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | Agosto_2025 | Sin información | 100% | 3254249984 | 3254249984
PCI8 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | BOLIVAR | Cartagena(BOL) | ESP | No | No | Si | 13001 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS BARRIO VILLA HERMOSA | 1266 | PGN | 2022-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | Agosto_2025 | Sin información | 100% | 3526258214 | 3526258214
PCI9 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Pacifico | CHOCO | Rio Iro(CHO) | 6 | No | No | Si | 27580 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE RIO IRÓ - CHOCÓ | 1377 | PGN | 2022-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | Sin información | 100% | 4703070449 | 4703070449
PCI10 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Pacifico | Nariño | San Pedro De Cartago(NAR) | 6 | No | No | No | 52694 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NARIÑO | 171 | PGN | 2022-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | ABRIL_2025 | Sin información | 100% | 510449243 | 510449243
PCI11 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Pacifico | Nariño | El Tablon(NAR) | 6 | No | No | No | 52258 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ - NARIÑO, CORREGIMIENTO DE LAS MESAS | 1110 | PGN | 2022-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | ABRIL_2025 | Sin información | 100% | 1844749843 | 1844749843
PCI12 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Centro | Antioquia | Caucasia(ANT) | 5 | Si | Si | No | 05154 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA | 1242 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | REINICIADO - EN EJECUCIÓN | Ejecución/Suspensión | 1 | 1 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2537735628 | 2537735628
PCI13 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Centro | Antioquia | Turbo(ANT) | 4 | Si | Si | Si | 05837 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - PCI DEL DISTRITO DE TURBO ANTIOQUIA | 1254 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | REINICIADO - EN EJECUCIÓN | Ejecución/Suspensión | 92.82 | 92.82 | 0 | Septiembre_2025 | Sin información | 100% | 4315461083 | 4315461083
PCI30 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Pacifico | Cauca | Puerto Tejada(CAU) | 6 | No | No | Si | 19573 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 2616 | PGN | 2023-12-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | REINICIADO - EN EJECUCIÓN (PUERTO TEJADA 1) | Ejecución/Suspensión | 0.09 | 0.09 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 5804480331 | 5804480331
PCI14 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Pacifico | Cauca | Villa Rica(CAU) | 5 | No | No | Si | 19845 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA | 864 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2032127468 | 2032127468
PCI26 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | Sucre | Buenavista(SUC) | 6 | No | No | No | 70110 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE BUENAVISTA - SUCRE. | 762 | PGN | 2023-11-14 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | Agosto_2025 | Sin información | 100% | 1971991642 | 1971991642
PCI15 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | Sucre | Sincelejo(SUC) | 2 | No | No | No | 70001 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE. | 1800 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4875904686 | 4875904686
PCI27 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Sur | AMAZONAS | Puerto Nariño(AMA) | 6 | No | No | No | 91540 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS | 366 | PGN | 2023-11-14 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | PENDIENTE | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1022695671 | 1022695671
PCI31 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Pacifico | CHOCO | Bagado(CHO) | 6 | No | Si | Si | 27073 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | “CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CAMBIA MI CASA - CMC EN EL MUNICIPIO DE BAGADO” | 1173 | PGN | 2023-11-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | PENDIENTE | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3385424949 | 3385424949
PCI16 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Sur | Tolima | Ataco(TOL) | 6 | Si | Si | No | 73067 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA. | 1230 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3652127464 | 3652127464
PCI17 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Sur | Tolima | Planadas(TOL) | 6 | Si | Si | No | 73555 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA. | 1122 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2628870739 | 2628870739
PCI28 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | BOLIVAR | Mompox(BOL) | 6 | No | No | No | 13468 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS - PCI DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN MOMPOX, BOLÍVAR. | 1536 | PGN | 2023-11-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0.02 | 0.02 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4772566284 | 4772566284
PCI21 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | Magdalena | Santa Barbara De Pinto(MAG) | 6 | No | No | No | 47720 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | 897 | PGN | 2023-11-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3073807293 | 3073807293
PCI22 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | Magdalena | San Sebastian De Buenavista(MAG) | 6 | No | No | No | 47692 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1401 | PGN | 2023-11-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2860307236 | 2860307236
PCI23 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | ATLANTICO | Repelón(ATL) | 6 | No | No | Si | 08606 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO. | 2265 | PGN | 2023-11-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | REINICIADO - EN EJECUCIÓN | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 7513220707 | 7513220707
PCI24 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | Cesar | Pailitas(CES) | 6 | No | Si | No | 20517 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, DEPARTAMENTO DE CESAR. | 1059 | PGN | 2023-11-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2675133532 | 2675133532
PCI25 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Sur | Putumayo | Puerto Leguizamo(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86573 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. | 834 | PGN | 2023-11-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | PENDIENTE | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2652017862 | 2652017862
PCI29 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Norte | Cesar | Chimichagua(CES) | 6 | No | No | Si | 20175 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR. | 1851 | PGN | 2023-11-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 6783265759 | 6783265759
PCI18 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Guajira | La Guajira | Urumita(LA ) | 6 | No | Si | Si | 44855 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 1116 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | TERMINADO | Terminado | 100 | 100 | 0 | Agosto_2025 | Sin información | 100% | 2532499669 | 2532499669
PCI19 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Pacifico | Nariño | Cuaspud(NAR) | 6 | No | No | No | 52224 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE CUASPUD, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 291 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 844970993 | 844970993
PCI20 | Gobierno Petro | PGN | Conexiones | Pacifico | Nariño | Guachucal(NAR) | 6 | No | No | No | 52317 | Conexiones | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 321 | PGN | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Apoyado financieramente | SUSPENDIDO | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 789854725 | 789854725
2-2020-401 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Popayán(CAU) | 2 | No | No | No | 19001 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 37 Y QUEBRADA PUBUS, MUNICIPIO DE POPAYÁN | 1649 | PDA | 2022-08-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 72.34 | 72.34 | 0 | No aplica | 2026-07-31 | 0% | 0 | 4143776014
2-2022-60 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PREFACTIBILIDAD DEL PILOTO DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL, Y FORMULACION DE LA ETAPA DE DISEÑO -OBRA DEL PILOTO EN EL DISTRITO DE TUMACO | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2022-08-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 709870241 | 709870241
1-2021-123 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Timbiquí(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19809 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI- DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2022-09-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 11816442269 | 11816442269
1-2021-91 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | HUILA | Neiva(HUI) | 1 | No | No | No | 41001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA EXPRESA DE ACUEDUCTO DE LA ESTACIÓN DEL TREN DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 418166 | PDA | 2022-09-16 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-10-09 | 0% | 0 | 11128677123
1-2021-25 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | HUILA | Colombia(HUI) | 6 | No | Si | No | 41206 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMPACTADOR DE CARGUE TRASERO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 4000 | PDA | 2022-09-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-10-18 | 0% | 0 | 573993000
1-2022-140 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Tabio(CUN) | 6 | No | No | No | 25785 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE 25 YARDAS PARA EL MUNICIPIO DE TABIO — CUNDINAMARCA | 29614 | PDA | 2022-11-11 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-08-16 | 0% | 0 | 835698557
1-2022-135 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Fonseca(LA ) | 6 | Si | Si | Si | 44279 | 0661-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS EL CARMEN Y EL CERREJÓN DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 3375 | BID | 2022-11-18 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 93.8 | 94.85 | 1.05 | febrero_2026 | 2026-07-31 | 100% | 41710229983 | 41710229983
1-2022-254 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA ESPRIELLA, DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 0 | PDA | 2022-12-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 6054728081
1-2021-250 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | HUILA | Neiva(HUI) | 1 | No | No | No | 41001 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOS ANDAQUÍES, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA | 815 | PDA | 2022-12-16 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-12-22 | 0% | 0 | 4669278563
1-2022-9 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Yarumal(ANT) | 6 | No | Si | No | 05887 | 1391-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN SANTA JUANA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA | 32072 | PGN | 2022-12-29 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 71.78 | 65.32 | -6.46 | No aplica | 2026-05-08 | 89.6% | 14311644988 | 15972444988
2-2022-252 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | 1184-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA ETAPA 2 DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL SECTOR DE LA ISLA CASCAJAL, Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE DE CUATRO (4) SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 45534 | Todos Somos Pazcifico | 2022-12-29 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 21 | 21 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3559354000 | 3559354000
1-2022-218 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | META | Villavicencio(MET) | 1 | No | No | No | 50001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | ESTUDIOS, DISEÑOS Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE PUENTE ABADIA Y BAVARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 517571 | Emergencias UNGRD | 2023-01-13 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 2 | 2 | 0 | No aplica | 2026-04-30 | 77.45% | 17000000000 | 21948948856
1-2020-359 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Urumita(LA ) | 6 | No | Si | Si | 44855 | 1365-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (NUEVA BOCATOMA Y ADUCCIÓN RIO MARQUEZOTE Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA) EN EL MUNICIPIO DE URUMITA | 10753 | BID | 2023-05-05 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 74.22 | 79.24 | 5.02 | No aplica | 2026-05-13 | 100% | 14975250910 | 14975250910
1-2023-50 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Dagua(VAL) | 6 | No | Si | No | 76233 | 1290-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO COLAPSADO EN LA CARRERA 6, ENTRE LA VÍA PRINCIPAL Y LA CALLE 9 POR OLA INVERNAL EN EL BARRIO COREA DEL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE, MUNICIPIO DE DAGUA | 2553 | Emergencias PGN | 2023-05-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-07-27 | 100% | 477654777 | 477654777
1-2023-70 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Acandi(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27006 | 1301-2023 | SI | Acueducto | Rural | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO | 4110 | Emergencias PGN | 2023-05-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2025-05-15 | 100% | 586692228 | 586692228
1-2021-104 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Montebello(ANT) | 6 | No | Si | No | 05467 | 1346-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO-ANTIOQUIA | 890 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 40.1 | 50 | 9.9 | No aplica | 2026-09-08 | 100% | 5461095130 | 5461095130
1-2016-363 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Juan De Acosta(ATL) | 6 | No | No | Si | 08372 | 1315-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA | 4298 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 97.08 | 97.08 | 0 | No aplica | 2026-07-25 | 100% | 7938568591 | 7938568591
1-2021-267 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Soledad(ATL) | 2 | No | No | No | 08758 | 1375-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 8263 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | Cancelado | Cancelado | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 90.18% | 6434153313 | 7135041473
1-2021-270 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Chiscas(BOY) | 6 | No | No | No | 15180 | 1278-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA | 475 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 66 | 66 | 0 | No aplica | 2026-05-03 | 100% | 2980083552 | 2980083552
1-2021-72 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Combita(BOY) | 6 | No | No | No | 15204 | 1269-2023 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL EL SALITRE, VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE COMBITA | 404 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 94 | 100 | 6 | Pendiente Acta | Sin información | 100% | 1197997615 | 1197997615
1-2021-57 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | CALDAS | Chinchina(CAL) | 5 | No | No | No | 17174 | 1322-2023 | SI | Acueducto | Urbana | REHABILITACIÓN DE LAS ADUCCIONES CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS | 87337 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | MARZO_2025 | 2025-03-20 | 72.43% | 3548968264 | 4899697973
1-2022-87 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | CALDAS | Victoria(CAL) | 6 | No | No | No | 17867 | 1289-2023 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE VICTORIA-CALDAS | 599 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-02-28 | 100% | 1149288765 | 1149288765
1-2021-121 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | El Copey(CES) | 6 | No | Si | Si | 20238 | 1366-2023 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR | 10975 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Enero_2026 | 2025-11-28 | 100% | 13784682781 | 13784682781
2-2023-5 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Alto Baudo (pie De Pato)(CHO) | 6 | No | No | Si | 27025 | 1296-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ | 3850 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 97 | 97 | 0 | No aplica | 2026-03-31 | 100% | 810286921 | 810286921
2-2021-279 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Jurado(CHO) | 6 | No | No | Si | 27372 | 1293-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | 2862 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 97 | 97 | 0 | No aplica | 2025-10-22 | 100% | 518496974 | 518496974
1-2023-61 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Lloro(CHO) | 6 | No | No | Si | 27413 | 1355-2023 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLACLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | 2426 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 100 | 100 | 0 | Enero_2026 | 2026-05-27 | 100% | 10112029535 | 10112029535
1-2022-213 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Medio Baudo (boca De Pepe)(CHO) | 6 | No | No | No | 27430 | 1314-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 2379 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 83.74 | 84.18 | 0.44 | No aplica | 2026-03-25 | 90.18% | 16247825542 | 18017741178
1-2021-116 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Union Panamericana(CHO) | 6 | No | No | Si | 27810 | 1339-2023 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCO | 787 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 82.26 | 83.88 | 1.62 | No aplica | 2026-06-07 | 100% | 12557923401 | 12557923401
1-2022-259 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Remolino(MAG) | 6 | No | No | No | 47605 | 1357-2023 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA | 2183 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Diciembre_2025 | 2025-09-30 | 100% | 9162013402 | 9162013402
2-2023-59 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Santa Ana(MAG) | 6 | No | No | Si | 47707 | 1348-2023 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 21189 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-10-12 | 100% | 1895766360 | 1895766360
1-2021-45 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | RISARALDA | Santa Rosa De Cabal(RIS) | 5 | No | No | No | 66682 | 1335-2023 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE COMUNITARIO PARA LA VEREDA COLMENAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA | 355 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2024-09-23 | 100% | 1990177406 | 1990177406
1-2021-312 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Santa Helena(SAN) | 6 | No | No | No | 68720 | 1288-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 313 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2025-05-15 | 100% | 3759305954 | 3759305954
1-2023-49 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Galeras(SUC) | 6 | No | No | No | 70235 | 1384-2023 | SI | Aseo | Urbana | ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 20 YARDAS PARA EL MUNICIPIO DE GALERAS SUCRE | 10402 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Liquidación | Liquidación | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2023-12-22 | 100% | 900429127 | 900429127
1-2020-315 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | San Benito Abad(SUC) | 6 | No | No | Si | 70678 | 1364-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE | 3835 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 86.35 | 86.35 | 0 | No aplica | 2026-06-12 | 100% | 11019746341 | 11019746341
1-2020-312 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | San Marcos(SUC) | 6 | No | No | Si | 70708 | 1386-2023 | SI | Acueducto | Rural | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 1266 | PGN | 2023-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 65.15 | 67 | 1.85 | No aplica | 2026-04-01 | 89.34% | 4128879326 | 4621703461
2-2020-353 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Entrerríos(ANT) | 6 | No | No | No | 05264 | 1345-2023 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS-ANTIOQUIA | 6202 | PGN | 2023-06-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 56 | 56 | 0 | No aplica | 2026-02-07 | 85.44% | 15598600272 | 18257600272
1-2021-313 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Candelaria(ATL) | 6 | No | No | Si | 08141 | 1319-2023 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO | 2216 | PGN | 2023-06-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 80.22 | 82.22 | 2 | No aplica | 2026-04-17 | 100% | 15424353493 | 15424353493
1-2021-59 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Ponedera(ATL) | 6 | No | No | No | 08560 | 1374-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 5931 | PGN | 2023-06-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 79.09 | 79.09 | 0 | No aplica | Sin información | 90.18% | 14940511991 | 16568018744
2-2020-116 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | CASANARE | Yopal(CAS) | 2 | No | No | No | 85001 | 1331-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL , DEPARTAMENTO DE CASANARE | 166949 | PGN | 2023-06-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 18094457463 | 18094457463
2-2023-92 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA NUEVA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 0 | Todos Somos Pazcifico | 2023-06-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 663083782 | 663083782
2-2019-193 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Sampues(SUC) | 6 | No | No | No | 70670 | 1341-2023 | SI | Acueducto | Rural | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE | 2450 | PGN | 2023-06-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 42.23 | 42.23 | 0 | No aplica | 2026-07-08 | 100% | 4906268098 | 4906268098
1-2022-152 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Saldaña(TOL) | 6 | No | No | No | 73671 | 1321-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA | 9349 | PGN | 2023-06-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 6 | 6 | No aplica | 2027-07-28 | 100% | 8586154215 | 8586154215
1-2022-113 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buga(VAL) | 2 | No | No | No | 76111 | 1336-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 9 EN GUADALAJARA DE BUGA | 130408 | PGN | 2023-06-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 75.01 | 85.13 | 10.12 | No aplica | 2026-04-17 | 100% | 22013643972 | 22013643972
1-2021-168 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Fredonia(ANT) | 6 | No | No | No | 05282 | 1340-2023 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL Y REDES DE ACUEDUCTO CALLE CUBA, EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR 13 DE JUNIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA | 5466 | PGN | 2023-06-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 28.27 | 28.27 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 9008302044 | 9008302044
2-2021-310 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Achí(BOL) | 6 | No | No | No | 13006 | 1369-2023 | SI | Acueducto | Rural | ESTUDIOS Y DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ACHÍ, DE BOLÍVAR | 1200 | PGN | 2023-06-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2024-12-27 | 100% | 595387107 | 595387107
2-2021-221 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | San Jacinto Del Cauca(BOL) | 6 | No | No | No | 13655 | 1370-2023 | SI | Acueducto | Rural | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y PROTECCION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 2321 | PGN | 2023-06-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2024-12-27 | 100% | 745737034 | 745737034
1-2022-14 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Moniquira(BOY) | 6 | No | No | No | 15469 | 1332-2023 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACÁ | 7048 | PGN | 2023-06-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 8.16 | 9.4 | 1.24 | No aplica | 2027-02-17 | 88.74% | 23642627082 | 26642627082
1-2022-268 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Saboya(BOY) | 6 | No | No | No | 15632 | 1283-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA | 570 | PGN | 2023-06-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2025-10-03 | 100% | 3255478221 | 3255478221
1-2022-150 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | CALDAS | Marquetalia(CAL) | 6 | No | No | No | 17444 | 1337-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE MARQUETALIA | 520 | PGN | 2023-06-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | MARZO_2025 | 2025-02-20 | 100% | 7506537445 | 7506537445
1-2023-93 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 1390-2023 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN FLOR DEL PARAÍSO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA | 2536 | PGN | 2023-06-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 77 | 84 | 7 | No aplica | 2026-08-24 | 100% | 8527650702 | 8527650702
1-2021-206 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Since(SUC) | 6 | No | No | No | 70742 | 1334-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | 23390 | PGN | 2023-06-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 54.82 | 64.7 | 9.88 | No aplica | 2027-01-04 | 91.1% | 23916127824 | 26253448251
1-2022-85 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Rio Quito(CHO) | 6 | No | No | Si | 27600 | 1320-2023 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ | 1618 | PGN | 2023-06-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 100 | 100 | 0 | Diciembre_2025 | 2026-03-25 | 100% | 22480530957 | 22480530957
2-2019-130 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Pasto(NAR) | 1 | No | No | No | 52001 | 1328-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO | 43990 | PGN | 2023-06-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 79.58 | 80.55 | 0.97 | No aplica | 2026-05-17 | 80.31% | 16789367393 | 20904408421
1-2021-261 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Socorro(SAN) | 6 | No | No | No | 68755 | 1310-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER | 9868 | PGN | 2023-06-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Diciembre_2025 | 2025-12-31 | 100% | 8915777818 | 8915777818
1-2023-7 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Barranco De Loba(BOL) | 6 | No | No | Si | 13074 | 1385-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR | 6963 | PGN | 2023-06-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 98.03 | 98.81 | 0.78 | No aplica | 2026-03-05 | 100% | 39916096169 | 39916096169
1-2022-47 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | El Espino(BOY) | 6 | No | No | No | 15248 | 1333-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO - BOYACA | 400 | PGN | 2023-06-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2025-06-14 | 100% | 2474262235 | 2474262235
1-2022-222 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Popayán(CAU) | 2 | No | No | No | 19001 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA ZONA NORTE DESDE EL TANQUE DE REGULACIÓN SENA, MUNICIPIO DE POPAYÁN | 70637 | PDA | 2023-06-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 88.73 | 59.78 | -28.95 | No aplica | 2026-04-07 | 0% | 0 | 19827873648
1-2023-96 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Totoró(CAU) | 6 | No | No | No | 19824 | 1324-2023 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE CIEN (100) UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA POLINDARA, MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 555 | PGN | 2023-06-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 28 | 30 | 2 | No aplica | 2025-05-27 | 100% | 2489566305 | 2489566305
2-2020-522 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Ocaña(N D) | 5 | No | No | No | 54498 | 1382-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER | 116232 | PGN | 2023-06-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 85.15 | 85.15 | 0 | No aplica | 2026-04-21 | 100% | 9523217374 | 9523217374
1-2023-74 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Puerto Leguizamo(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86573 | 1327-2023 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTACEMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE PUERTO PUNTUALES, BELLAVISTA Y LAGARTO COCHA | 489 | PGN | 2023-06-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 87.28 | 100 | 12.72 | Diciembre_2025 | 2025-11-11 | 100% | 4440713152 | 4440713152
1-2021-222 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | CASANARE | Paz De Ariporo(CAS) | 6 | No | Si | No | 85250 | 1347-2023 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE | 905 | PGN | 2023-06-13 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 74 | 74 | 0 | No aplica | 2026-02-27 | 100% | 5097542450 | 5097542450
2-2023-103 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Pamplona(N D) | 6 | No | No | No | 54518 | 1387-2023 | SI | Aseo | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y DE MATERIAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | 58133 | PGN | 2023-06-13 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | Sin información | 100% | 1443069123 | 1443069123
2-2023-85 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Santa Marta(MAG) | 1 | Si | No | No | 47001 | 1747-2023 | SI | Riesgos | Urbana | REHABILITACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE ELECTROMECÁNICO PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO | 11949 | Emergencias PGN | 2023-06-20 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 4 | 6.76 | 2.76 | No aplica | 2026-10-31 | 100% | 3797008707 | 3797008707
2-2023-87 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Santa Marta(MAG) | 1 | Si | No | No | 47001 | 1746-2023 | SI | Riesgos | Urbana | REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO | 7450 | Emergencias PGN | 2023-06-20 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0.8 | 1.76 | 0.96 | No aplica | 2026-10-31 | 100% | 15436460485 | 15436460485
2-2023-100 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | VICHADA | Puerto Carreño(VIC) | 6 | No | No | No | 99001 | 1392-2023 | SI | Aseo | Urbana | ESTUDIO Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO, FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | 16216 | PGN | 2023-06-20 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 98 | 98 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1419690874 | 1419690874
1-2023-112 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | RISARALDA | Pueblo Rico(RIS) | 6 | No | Si | Si | 66572 | 1388-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 2893 | PGN | 2023-06-21 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Agosto_2025 | 2025-12-03 | 100% | 9365438607 | 9365438607
2-2023-105 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | VAUPES | Mitu(VAU) | 6 | No | No | No | 97001 | 1393-2023 | SI | Aseo | Urbana | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CIERRE Y CLAUSURA DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE MITÚ – VAUPÉS | 11483 | PGN | 2023-06-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1765669949 | 1765669949
1-2023-37 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Leticia(AMA) | 5 | No | No | No | 91001 | 1389-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS | 600 | PGN | 2023-06-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 4.38 | 4.38 | 0 | No aplica | 2026-06-03 | 100% | 2008418598 | 2008418598
1-2023-115 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | GUAVIARE | Calamar(GUA) | 6 | Si | Si | No | 95015 | 1372-2023 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DEL CASERÍO VEREDA LAS DAMAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE GUAVIARE | 0 | PGN | 2023-06-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2025-05-16 | 100% | 2231333970 | 2231333970
1-2022-139 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Mogotes(SAN) | 6 | No | No | No | 68464 | 1373-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES -SANTANDER | 4306 | PGN | 2023-06-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 76.21 | 76.51 | 0.3 | No aplica | 2026-08-31 | 87.5% | 3015842099 | 3446502247
2-2018-355 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Piedecuesta(SAN) | 2 | No | No | No | 68547 | 1371-2023 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18” ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | 137841 | PGN | 2023-06-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Liquidación | Liquidación | 99.99 | 100 | 0.01 | Julio_2025 | 2025-07-25 | 95.7% | 3375857801 | 3527399535
1-2020-559 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Sampues(SUC) | 6 | No | No | No | 70670 | 1395-2023 | SI | Acueducto | Urbana | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 24591 | PGN | 2023-06-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-10-17 | 100% | 8470240593 | 8470240593
2-2020-377 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Cartago(VAL) | 4 | No | No | No | 76147 | 1394-2023 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODULO DE POTABILIZACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO N°2, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS Y ESTUDIO DE LA NORMA NSR-2010 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA N°1, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE | 145804 | PGN | 2023-06-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 22.99 | 75 | 52.01 | No aplica | 2026-12-20 | 95.09% | 57610324741 | 60582993716
1-2023-95 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | VAUPES | Caruru(VAU) | 6 | No | Si | No | 97161 | 1368-2023 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DE SISTEMA NO CONVENCIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PUERTO VALENCIA DEL MUNICPIO DE CARURU, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS | 198 | PGN | 2023-06-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Abril_2025 | 2025-04-16 | 100% | 807591526 | 807591526
1-2022-235 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | HUILA | Palestina(HUI) | 6 | No | No | No | 41530 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbano y rural | MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS CON CAPACIDAD DE 12 YDS3 PARA LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA | 10454 | PDA | 2023-10-20 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 650000000
1-2022-63 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Santiago(PUT) | 6 | No | No | No | 86760 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO-DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO | 3645 | PDA | 2023-10-24 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 97 | 97 | 0 | No aplica | 2026-04-08 | 81.73% | 6555584521 | 8021001359
1-2022-148 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | RISARALDA | Quinchía(RIS) | 6 | No | Si | No | 66594 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LOS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS ORDINARIO, ACORDE A LOS REQUISITOS NORMATIVOS, AMBIENTALES Y TÉCNICOS APLICABLES, EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE QUINCHÍA DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 10526 | PDA | 2023-11-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1062447470 | 1062447470
1-2023-65 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | VAUPES | Caruru(VAU) | 6 | No | Si | No | 97161 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CARURU, DEPARTAMENTO DE VAUPES | 0 | PDA | 2023-11-10 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 213293850 | 213293850
1-2023-47 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | VAUPES | Caruru(VAU) | 6 | No | Si | No | 97161 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CARURU, DEPARTAMENTO DE VAUPES | 1011 | PDA | 2023-11-10 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 378745950 | 378745950
1-2023-137 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | VAUPES | Taraira(VAU) | 6 | No | No | No | 97666 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TARAIRA | 0 | PDA | 2023-11-10 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 231248850 | 231248850
1-2023-69 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | VAUPES | Taraira(VAU) | 6 | No | No | No | 97666 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | SUMINISTRO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DE VAUPES | 1097 | PDA | 2023-11-15 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 436223967 | 436223967
1-2021-162 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | HUILA | Neiva(HUI) | 1 | No | No | No | 41001 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO RODRIGO LARA, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA | 1459 | ESP | 2023-12-13 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Junio_2025 | 2025-03-27 | 0% | 0 | 5786925826
1-2021-200 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Tunja(BOY) | 1 | No | No | No | 15001 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN MODULO 5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TUNJA | 193131 | PGN | 2024-03-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 62.16% | 18487110365 | 29740799329
1-2021-281 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Tiquisio(BOL) | 6 | No | Si | No | 13810 | 965-2024 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO RICO, CABECERA MUNICIPAL DE TIQUISIO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 6734 | PGN | 2024-04-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 1.47 | 12.8 | 11.33 | No aplica | 2027-01-02 | 100% | 28332708142 | 28332708142
2-2022-209 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | CALDAS | Riosucio(CAL), Supia(CAL) | 6, 6 | No | Si | No | 17614, 17777 | 939-2024 | SI | Acueducto | Rural | ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) | 7913 | PGN | 2024-04-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 53.13 | 55.13 | 2 | No aplica | 2026-06-03 | 74.42% | 1090986767 | 1465986767
1-2023-221 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Bagado(CHO) | 6 | No | Si | Si | 27073 | 925-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE AGUASAL Y CONONDO DEL RESGUARDO INDÍGENA DEL ALTO ANDAGUEDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BAGADO-CHOCO | 2665 | PGN | 2024-04-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 43.47 | 48.84 | 5.37 | No aplica | Sin información | 100% | 3597640057 | 3597640057
1-2023-81 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | GUAVIARE | San Jose Del Guaviare(GUA) | 6 | Si | Si | No | 95001 | 981-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 0 | PGN | 2024-04-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 53 | 64 | 11 | No aplica | Sin información | 100% | 2198672842 | 2198672842
1-2023-126 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Sur | HUILA | San Agustin(HUI) | 6 | No | No | No | 41668 | Sin CUR | NO | Aseo | Urbana | MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 25 YDS3 PARA LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA | 0 | PDA | 2024-04-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 0% | 0 | 1052450000
1-2023-225 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Chaparral(TOL) | 6 | Si | Si | No | 73168 | 947-2024 | SI | Acueducto | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA UBICADA EN LA VEREDA VEGA CHIQUITA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 29384 | Emergencias PGN | 2024-04-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Terminado | Terminado | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2025-11-05 | 80.39% | 409850686 | 509850686
1-2023-195 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | VAUPES | Mitu(VAU) | 6 | No | No | No | 97001 | 901-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - TIPO SCALL, CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LAS COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS DE CEIMA SAN PABLO, SANTA MARTA, TRUBÓN Y PIRACÉMO EN MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS | 780 | PGN | 2024-04-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 5.61 | 33.98 | 28.37 | No aplica | Sin información | 86.99% | 3993584917 | 4590993356
1-2023-203 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | VAUPES | Taraira(VAU) | 6 | No | No | No | 97666 | 902-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - TIPO SCALL, CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LAS COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS DE CAMPO ALEGRE Y CAÑO LAUREL EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS | 160 | PGN | 2024-04-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 0 | 65.99 | 65.99 | No aplica | Sin información | 93.83% | 3014478655 | 3212724991
1-2024-4 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Mahates | 6 | No | No | Si | 13433 | 845-2024 | SI | Aseo | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE MAHATES BOLÍVAR BAJO EL ESQUEMA DE COMUNIDADES ORGANIZADAS. | 43478 | PGN | 2024-04-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 34 | 34 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4644929550 | 4644929550
2-2023-110 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Sogamoso(BOY) | 2 | No | No | No | 15759 | 937-2024 | SI | Aseo | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 121708 | PGN | 2024-04-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-06-30 | 100% | 1643381993 | 1643381993
1-2023-75 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Santander De Quilichao(CAU) | 5 | Si | Si | Si | 19698 | 910-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA, FASE l, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 413 | PGN | 2024-04-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 48 | 45 | -3 | No aplica | Sin información | 100% | 1847887308 | 1847887308
1-2022-203 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Sipi(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27745 | 978-2024 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 1250 | PGN | 2024-04-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 27.01 | 31.15 | 4.14 | No aplica | 2026-12-16 | 100% | 28599373178 | 28599373178
1-2021-153 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Arboletes(ANT) | 6 | No | No | Si | 05051 | 999-2024 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA | 2252 | PGN | 2024-05-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 24.79 | 33.21 | 8.42 | No aplica | 2026-04-16 | 100% | 3602836990 | 3602836990
1-2022-273 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Cienaga De Oro(COR) | 6 | No | No | No | 23189 | 948-2024 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 3080 | PGN | 2024-05-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 65.71 | 71.8 | 6.09 | No aplica | 2026-05-12 | 100% | 19398794731 | 19398794731
1-2022-81 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Moñitos(COR) | 6 | No | No | Si | 23500 | 1043-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL RURAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS EN EL CORREDOR VOLUNTAD -LA RISA | 3564 | PGN | 2024-05-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 21 | 31 | 10 | No aplica | 2026-06-23 | 100% | 16759609594 | 16759609594
2-2021-95 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Cúcuta(N D) | 1 | No | No | No | 54001 | 984-2024 | SI | Acueducto | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS (PROGRAMA AGUA AL BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER | 11910 | PGN | 2024-05-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 87.9 | 100 | 12.1 | Marzo_2026 | 2025-12-09 | 100% | 1284667401 | 1284667401
2-2021-161 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Cúcuta(N D) | 1 | No | No | No | 54001 | 1051-2024 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSULTORIA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 763859 | PGN | 2024-05-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 16.85 | 16.85 | No aplica | 2026-11-19 | 89.98% | 5352406243 | 5948442573
1-2023-228 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | CASANARE | Paz De Ariporo(CAS) | 6 | No | Si | No | 85250 | 919-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TOPOCHALES, GUAFIYAL Y EL MEREY DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE | 0 | PGN | 2024-05-10 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 51 | 52.19 | 1.19 | No aplica | Sin información | 100% | 6574357111 | 6574357111
2-2021-22 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Arboletes(ANT) | 6 | No | No | Si | 05051 | 999-2024 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA | 2252 | PGN | 2024-05-20 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 24.79 | 21.88 | -2.91 | No aplica | 2026-04-16 | 100% | 1576653789 | 1576653789
1-2021-106 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | HUILA | Isnos(HUI) | 6 | No | Si | No | 41359 | 982-2024 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1 | 8344 | PGN | 2024-05-24 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 0.23 | 1.44 | 1.21 | No aplica | 2026-10-19 | 75.57% | 18445504724 | 24407330897
1-2023-226 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Argelia(CAU) | 6 | Si | Si | No | 19050 | 1096-2024 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 0 | PGN | 2024-07-08 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3395640785 | 3395640785
1-2024-8 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | GUAINIA | Puerto Inirida(GUA) | 6 | No | No | No | 94001 | 983-2024 | SI | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA), UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA - GUAINÍA | 28109 | PGN | 2024-08-13 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 5.4 | 10.24 | 4.84 | No aplica | 2027-03-18 | 85.02% | 13703688457 | 16118688457
1-2023-117 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Buenaventura(VAL) | 1 | Si | Si | No | 76109 | 1099-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 803 | PGN | 2024-08-13 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 1 | 5.19 | 4.19 | No aplica | Sin información | 100% | 8068306530 | 8068306530
1-2024-49 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | VAUPES | Pacoa(VAU) | 5 | No | No | No | 97511 | 1095-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO - TIPO SCALL, CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE SAN JOSÉ DEL CANANARI, ALTAMIRA, CACHIPORRO, SANTA ROSA Y SONAÑA DEL ÁREA NO MUNICIPALIZADA DE PACOA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | 656 | PGN | 2024-08-13 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 7.91 | 28.06 | 20.15 | No aplica | Sin información | 100% | 9294242314 | 9294242314
1-2022-118 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | GUAINIA | Puerto Inirida(GUA) | 6 | No | No | No | 94001 | 980-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA | 754 | PGN | 2024-08-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 65 | 67.99 | 2.99 | No aplica | 2026-09-11 | 100% | 7844663022 | 7844663022
2-2023-102 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | ARAUCA | Arauca(ARA) | 4 | No | Si | Si | 81001 | 1092-2024 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 87065 | PGN | 2024-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 2.76 | 5.15 | 2.39 | No aplica | 2026-08-08 | 100% | 5615636141 | 5615636141
1-2023-116 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Belen(BOY) | 6 | No | No | No | 15087 | 1074-2024 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN- BOYACÁ | 400 | PGN | 2024-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 30.63 | 32.5 | 1.87 | No aplica | 2026-06-18 | 100% | 2254373095 | 2254373095
2-2024-27 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | 1016-2024 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, CON UN ENFOQUE DE TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL, QUE RECONOZCA LA RELACIÓN “AGUA, SOCIEDAD Y TERRITORIO” CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA. | 142184 | PGN | 2024-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 15 | 18.5 | 3.5 | No aplica | 2026-12-10 | 100% | 30532348431 | 30532348431
1-2022-54 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Guasca(CUN) | 6 | No | No | No | 25322 | 1081-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO SAN JOIS DEL MUNICIPIO DE GUASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 3861 | PGN | 2024-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1155061630 | 1155061630
1-2021-68 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Flandes(TOL) | 6 | No | No | No | 73275 | 1101-2024 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I, DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA | 38640 | PGN | 2024-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 60.3 | 77.27 | 16.97 | No aplica | 2026-05-01 | 100% | 15008589750 | 15008589750
2-2022-16 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Garagoa(BOY) | 6 | No | No | No | 15299 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVERTEBRAL N. 2 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 2136 | PGN | 2024-09-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1697309416 | 1697309416
2-2023-68 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Guaranda(SUC) | 6 | No | No | No | 70265 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ, MUNICIPIO DE GUARANDA, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 4135 | PGN | 2024-09-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1132979338 | 1132979338
2-2020-248 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Sincelejo(SUC) | 2 | No | No | No | 70001 | 1097-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA ARENA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 2754 | PGN | 2024-09-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 4 | 4 | No aplica | 2027-05-04 | 100% | 18051024769 | 18051024769
2-2023-155 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Candelaria(VAL) | 3 | No | No | No | 76130 | 957-2025 | SI | Acueducto | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 4008 | PGN | 2024-09-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-05-16 | 100% | 690043243 | 690043243
2-2023-97 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Santa Marta(MAG) | 1 | Si | No | No | 47001 | 1078-2024 | SI | Riesgos | Urbana | REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE PARA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS RESIDUALES POR REFLUJO Y LIMITACIONES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA | 505424 | Emergencias PGN | 2024-10-10 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 35.6 | 85.76 | 50.16 | No aplica | 2026-06-30 | 100% | 31892919244 | 31892919244
2-2013-1022 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Cartagena(BOL) | ESP | No | No | Si | 13001 | Sin CUR | NO | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA - FASE I, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | 3336 | Tasa Compensada | 2024-10-16 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 0% | 0 | 83384624245
2-2023-227 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Barrancas(LA ), Distraccion(LA ), Hatonuevo(LA ) | 6, 6, 6 | No | No | Si | 44078, 44098, 44378 | 1113-2024 | SI | Alcantarillado | Urbano y rural | FORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN METESUSTO RURAL Y URBANO BARRANCAS - HATONUEVO, DISTRACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 57593 | PGN | 2024-10-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 52 | 62 | 10 | No aplica | 2026-09-09 | 100% | 5501676907 | 5501676907
1-2022-68 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Galapa(ATL) | 5 | No | No | No | 08296 | 1118-2024 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE LA SIERRA HASTA LA CABECERA MUNICIPAL DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | 57650 | PGN | 2024-11-01 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Contratado Sin Iniciar | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 7727568963 | 7727568963
1-2024-59 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Medio Baudo (boca De Pepe)(CHO) | 6 | No | No | No | 27430 | 1124-2024 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES NUEVO NUCIDO, PLATANAERES Y ALMENDRO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO – CHOCO | 833 | PGN | 2024-11-15 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 14.4 | 21.78 | 7.38 | No aplica | Sin información | 100% | 4265487719 | 4265487719
1-2023-209 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Nuqui(CHO) | 6 | No | No | Si | 27495 | Sin información | SI | Aseo | Urbano y rural | FASE I. PROYECTO PARA PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI Y SUS CORREGIMIENTOS | 8237 | PGN | 2024-11-15 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2062237202 | 2062237202
1-2022-165 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | CUNDINAMARCA | Chipaque(CUN) | 6 | No | No | No | 25178 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | 2999 | PGN | 2024-11-15 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2027-09-11 | 100% | 21323569399 | 21323569399
1-2022-130 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Villanueva(LA ) | 6 | No | Si | No | 44874 | 1115-2024 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA | 430 | PGN | 2024-11-15 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 29.48 | 41.2 | 11.72 | No aplica | 2026-09-19 | 100% | 2428857683 | 2428857683
1-2023-216 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | ARAUCA | Saravena(ARA) | 6 | Si | Si | No | 81736 | 1117-2024 | SI | Acueducto | Urbana | RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS LATERALES, TRANSVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 73721 | Emergencias PGN | 2024-11-20 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 4.51 | 11.39 | 6.88 | No aplica | 2026-08-06 | 100% | 10243572246 | 10243572246
2-2021-65 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Chiquinquira(BOY) | 5 | No | No | No | 15176 | Sin información | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO, REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTES Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACÁ | 52273 | PGN | 2024-11-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4386635630 | 4386635630
1-2021-272 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | San Jose De Miranda(SAN) | 6 | No | No | No | 68684 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1049 | PGN | 2024-12-18 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 38.49 | 38.49 | No aplica | 2026-04-20 | 100% | 3159165245 | 3159165245
2-2020-134 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Sucre(SUC) | 6 | No | No | No | 70771 | 362-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE | 650 | PGN | 2024-12-18 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 60.36 | 81.86 | 21.5 | No aplica | 2026-04-30 | 100% | 3988025253 | 3988025253
1-2024-137 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Santa Bárbara(ANT) | 6 | No | No | No | 05679 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS MERCEDES, LOS NARANJOS Y PITAYO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA | 1145 | PGN | 2024-12-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 13 | 14 | 1 | No aplica | 2026-04-02 | 100% | 5399013962 | 5399013962
1-2024-29 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Betania(ANT) | 6 | No | No | No | 05091 | 0361-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO BETANIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 450 | PGN | 2024-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 5.2 | 47 | 41.8 | No aplica | 2026-07-26 | 100% | 2458685801 | 2458685801
1-2023-25 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Hispania(ANT) | 6 | No | No | No | 05353 | 499-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA | 650 | PGN | 2024-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 42 | 68 | 26 | No aplica | 2026-06-01 | 100% | 3590092604 | 3590092604
1-2022-62 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Guican(BOY) | 6 | No | No | No | 15332 | 353-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA - BOYACÁ | 595 | PGN | 2024-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3258676985 | 3258676985
1-2024-73 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Orito(PUT) | 6 | Si | Si | Si | 86320 | 955-2025 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA SAN VICENTE DE LUZON MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 568 | PGN | 2024-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2591940303 | 2591940303
2-2014-23 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Piedecuesta(SAN) | 2 | No | No | No | 68547 | 0023-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION OPTIMIZACION ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL ENTRE CRAS 16 Y 19 CON CALLES 3A Y 5D MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | 1053 | PGN | 2024-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 23.86 | 23.86 | 0 | No aplica | 2026-05-13 | 100% | 5735943245 | 5735943245
1-2024-64 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Sibundoy(PUT) | 6 | No | No | No | 86749 | 875-2025 | SI | Acueducto | Urbana | REUBICACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 11294 | Emergencias PGN | 2024-12-23 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 48.07 | 56.94 | 8.87 | No aplica | Sin información | 97.61% | 12244812843 | 12544812843
1-2021-296 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Cañasgordas(ANT) | 6 | No | No | No | 05138 | 519-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA | 520 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 5.2 | 23.76 | 18.56 | No aplica | 2026-06-25 | 100% | 2894220601 | 2894220601
1-2023-54 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | ANTIOQUIA | Turbo(ANT) | 4 | Si | Si | Si | 05837 | 501-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO | 56425 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0.51 | 0.51 | No aplica | 2027-04-29 | 100% | 38280872171 | 38280872171
1-2023-6 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Baranoa(ATL) | 6 | No | No | No | 08078 | 438-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 23156 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0.5 | 2 | 1.5 | No aplica | 2026-07-05 | 100% | 27547791620 | 27547791620
1-2022-192 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Sabanagrande(ATL) | 6 | No | No | No | 08634 | 521-2025 | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSION PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 36368 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-09-30 | 100% | 6652124683 | 6652124683
1-2024-170 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Cartagena(BOL) | ESP | No | No | Si | 13001 | 0025-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA - DEL DISTRITO DE CARTAGENA FASE II | 18260 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 1.27 | 2.06 | 0.79 | No aplica | 2027-07-15 | 94.43% | 40726391702 | 43128564720
2-2017-322 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | El Guamo(BOL) | 6 | Si | Si | Si | 13248 | 522-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GUAMO, BOLÍVAR | 4435 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 39.56 | 39.56 | 0 | No aplica | 2027-05-29 | 100% | 20547174038 | 20547174038
1-2023-58 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Chivor(BOY) | 6 | No | Si | No | 15236 | 491-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE CHIVOR, BOYACÁ | 245 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 12 | 63.5 | 51.5 | No aplica | 2026-03-20 | 100% | 1383687777 | 1383687777
1-2022-189 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Iza(BOY) | 6 | No | No | No | 15362 | 494-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA | 235 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 12 | 12 | 0 | No aplica | 2026-03-20 | 100% | 1440150048 | 1440150048
2-2024-54 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Samaca(BOY) | 6 | No | No | No | 15646 | 502-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ | 12011 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 59.37 | 62.01 | 2.64 | No aplica | 2026-04-25 | 100% | 844504783 | 844504783
1-2021-56 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | Tunja(BOY) | 1 | No | No | No | 15001 | 413-2025 | SI | Acueducto | Urbana | AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADADE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE TUNJA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO FASE III | 27488 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 1571286683 | 1571286683
1-2024-22 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | López(CAU) | 6 | Si | Si | Si | 19418 | 495-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LOPEZ | 1105 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 35.64 | 61.35 | 25.71 | No aplica | 2026-10-02 | 100% | 6015778891 | 6015778891
1-2023-220 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Manaure Balcon Del Cesar(CES) | 6 | Si | Si | No | 20443 | 520-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA DE TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 882 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 50 | 50.68 | 0.68 | No aplica | 2026-06-22 | 100% | 13613528573 | 13613528573
1-2024-37 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Carmen Del Darien(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27150 | 497-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN - CHOCÓ | 1050 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 7 | 23.77 | 16.77 | No aplica | 2026-05-11 | 100% | 9371880569 | 9371880569
1-2024-53 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Certegui(CHO) | 6 | No | No | Si | 27160 | 493-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DE 130 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, identificado con código BPIN 2022271600043 | 650 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 26 | 34 | 8 | No aplica | 2026-04-17 | 100% | 3752310658 | 3752310658
1-2022-212 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | San Andres Sotavento(COR) | 6 | No | No | No | 23670 | 449-2025 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1410 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 12.14 | 12.14 | No aplica | 2026-05-05 | 66.66% | 4080785291 | 6121602108
2-2024-81 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Chivolo(MAG) | 6 | No | No | No | 47170 | 414-2025 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | 15134 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 44.87 | 85.46 | 40.59 | No aplica | 2026-04-07 | 100% | 2722945563 | 2722945563
2-2024-26 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Santa Marta(MAG) | 1 | Si | No | No | 47001 | 500-2025 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 628649 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 21.4 | 21.4 | No aplica | 2026-09-24 | 61.57% | 23224553663 | 37719035389
1-2022-199 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Pasto(NAR) | 1 | No | No | No | 52001 | 498-2025 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 3214 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 98.87 | 100 | 1.13 | Pendiente Acta | 2026-02-15 | 100% | 6160949085 | 6160949085
1-2024-25 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Ricaurte(NAR) | 6 | Si | Si | No | 52612 | 492-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RESGUARDO INDIGENA CUCHILLA PALMAR DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – NARIÑO | 355 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 3.92 | 3.92 | 0 | No aplica | 2026-10-02 | 100% | 2634470138 | 2634470138
1-2023-98 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tuquerres(NAR) | 6 | No | No | No | 52838 | 512-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS EN IA CARRERA 15A SECTOR BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 60 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 63.94 | 87.66 | 23.72 | No aplica | 2026-04-20 | 100% | 1943842125 | 1943842125
1-2023-188 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Yacuanquer(NAR) | 6 | No | No | No | 52885 | 548-2025 | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER | 3907 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 21.26 | 35.42 | 14.16 | No aplica | 2026-04-01 | 100% | 4757620492 | 4757620492
2-2019-375 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Giron(SAN) | 2 | No | No | No | 68307 | 523-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VÍA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS) | 89370 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-12-31 | 91.04% | 20327399572 | 22327399572
1-2024-41 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Puente Nacional(SAN) | 6 | No | No | No | 68572 | 426-2025 | SI | Aseo | Urbana | ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS COMPACTADORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER | 7513 | PGN | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 0 | 100 | 100 | Pendiente Acta | 2025-09-23 | 100% | 1902626400 | 1902626400
1-2022-274 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Puerto Parra(SAN) | 6 | No | No | No | 68573 | 496-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 2894 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 22.15 | 22.15 | No aplica | 2027-03-23 | 100% | 22476303769 | 22476303769
2-2020-331 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SUCRE | Corozal(SUC) | 6 | No | No | No | 70215 | 415-2025 | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COROZAL | 64214 | PGN - VF | 2024-12-27 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 20.63 | 21.62 | 0.99 | No aplica | 2028-05-18 | 100% | 74761105780 | 74761105780
1-2025-13 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Morales(CAU) | 6 | Si | Si | No | 19473 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA DE SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 236 | PGN | 2025-03-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable Condicionado | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3383009557 | 3383009557
1-2025-12 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Policarpa(NAR) | 6 | Si | Si | Si | 52540 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LAS CABECERAS CORREGIMENTALES DE SÁNCHEZ (COMUNIDADES CAMPESINAS ÉTNICAS DEL TERRITORIO COLECTIVO - CONCEJO MENOR DE SÁNCHEZ) DEL MUNICIPIO DE POLICARPA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 777 | PGN | 2025-03-25 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4996842103 | 4996842103
1-2025-19 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | Providencia(SAN), San Andres(SAN) | 5, 5 | No | No | Si | 88001, 88564 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA CIUDAD PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELÁGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. | 169 | PGN | 2025-03-25 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4027407608 | 4027407608
1-2023-106 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Acandi(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27006 | Sin información | SI | Aseo | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACANDÍ. CHOCÓ | 7058 | PGN | 2025-04-08 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 7423152880 | 7423152880
1-2025-35 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | El Tambo(NAR) | 6 | No | No | No | 52260 | 1193-2025 | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN PABLO BAJO, SAN PEDRO, LOS LIMOS DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO, NARIÑO | 1140 | PGN | 2025-05-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 20 | 20 | No aplica | Sin información | 100% | 1273914701 | 1273914701
1-2025-34 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Policarpa(NAR) | 6 | Si | Si | Si | 52540 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LAS CABECERAS CORREGIMENTALES DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE POLICARPA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 563 | PGN | 2025-05-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3818111070 | 3818111070
1-2025-37 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | VICHADA | Cumaribo(VIC) | 4 | No | Si | Si | 99773 | 1191-2025 | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMEINTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE RAYA, HOLANDA Y MANIARE DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, VICHADA | 407 | PGN | 2025-05-09 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3386052295 | 3386052295
2-2025-10 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Simacota(SAN) | 6 | No | No | No | 68745 | Sin información | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE SIMACOTA, SANTANDER | 2890 | PGN | 2025-05-30 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 72 | 72 | No aplica | 2027-07-04 | 100% | 1044375478 | 1044375478
1-2024-138 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Bahia Solano (mutis)(CHO) | 6 | No | No | Si | 27075 | Sin información | SI | Aseo | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, CHOCÓ Y SUS CORREGIMIENTOS, QUE INCLUYA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LOS RECICLADORES DE OFICIO DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL | 12015 | PGN | 2025-06-16 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 6152268414 | 6152268414
1-2024-142 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | CORDOBA | Cienaga De Oro(COR) | 6 | No | No | No | 23189 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO, TRAMO CERETÉ A CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA | 70508 | PGN | 2025-06-20 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0.03 | 0.03 | No aplica | Sin información | 91.3% | 56453028239 | 61830725024
1-2024-50 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | GUAVIARE | El Retorno(GUA) | 6 | Si | Si | No | 95025 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CERRITOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. | 157 | PGN | 2025-07-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3601022092 | 3601022092
1-2025-70 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Leticia(AMA) | 5 | No | No | No | 91001 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DIFERENCIAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE MOCAGUA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 924 | PGN | 2025-07-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4239985381 | 4239985381
1-2025-38 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Roberto Payan(NAR) | 6 | Si | Si | No | 52621 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SANDE Y CONQUISTA, MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 793 | PGN | 2025-08-11 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 5127756957 | 5127756957
1-2025-85 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Santa Barbara(NAR) | 6 | Si | Si | Si | 52696 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE JUANCHILLO, SEQUIHONDITA Y RODEA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 375 | PGN | 2025-08-15 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2949139213 | 2949139213
1-2025-86 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Olaya Herrera(NAR) | 6 | Si | Si | Si | 52490 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Bocas de Víbora, Tórtola y San Miguel en el municipio de Olaya Herrera – Departamento de Nariño | 440 | PGN | 2025-08-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4059648026 | 4059648026
1-2025-50 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | SAN ANDRES | Providencia(SAN) | 5 | No | No | Si | 88564 | Sin información | SI | Aseo | Urbana | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO - ECA, FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO y ESTUDIOS y DISEÑOS PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS | 6640 | PGN | 2025-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4278429715 | 4278429715
1-2025-52 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Malaga(SAN) | 6 | No | No | No | 68432 | Sin información | SI | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA), ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER | 22053 | PGN | 2025-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 9526197486 | 9526197486
1-2025-129 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | San Jacinto Del Cauca(BOL) | 6 | No | No | No | 13655 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DIFERENCIAL DEL CORREGIMIENTO DE TENCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | 2427 | PGN | 2025-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 6454352028 | 6454352028
1-2025-150 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | San Pablo(BOL) | 6 | Si | Si | No | 13670 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR | 2260 | PGN | 2025-09-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 7852804424 | 7852804424
1-2025-148 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | CESAR | Valledupar(CES) | 1 | Si | No | Si | 20001 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDCUTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA ETNIA WIWA, UBICADO EN LA VEREDA VILLA RUEDA (TEZHUMKE) DEL CORREGIMIENTO DE PATILLAL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 487 | PGN | 2025-09-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 7015473677 | 7015473677
1-2025-132 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | María La Baja(BOL) | 6 | Si | Si | Si | 13442 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 393 | PGN | 2025-09-26 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2153450150 | 2153450150
1-2025-90 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Puerto Parra(SAN) | 6 | No | No | No | 68573 | Sin información | SI | Acueducto y Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP PARA EL CENTRO POBLADO DE CAMPO CAPOTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER | 2335 | PGN | 2025-10-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 6880405707 | 6880405707
1-2025-24 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | META | Guamal(MET) | 6 | No | No | No | 50318 | Sin información | SI | Aseo | Urbana | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL , META | 15593 | PGN | 2025-10-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 1241025250 | 1241025250
1-2025-158 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Santiago(PUT) | 6 | No | No | No | 86760 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DIFERENCIAL RURAL DEL RESGUARDO INDÍGENA INGA DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE SANTIAGO, PUTUMAYO | 1275 | PGN | 2025-10-10 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 8018206104 | 8018206104
1-2025-124 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Simití(BOL) | 6 | Si | Si | No | 13744 | Sin información | SI | Aseo | Urbana | CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO (ECA) CON FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAIVIIENTO Y TRATAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLIVAR | 30819 | PGN | 2025-10-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 10166233002 | 10166233002
1-2025-181 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Leticia(AMA) | 5 | No | No | No | 91001 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE MALOCA YAGUAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS | 610 | PGN | 2025-10-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4501991349 | 4501991349
1-2025-179 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | AMAZONAS | Puerto Nariño(AMA) | 6 | No | No | No | 91540 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE SAN PEDRO DE TIPISCA, Y SANTAREN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, AMAZONAS | 508 | PGN | 2025-10-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 4519901513 | 4519901513
1-2025-166 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | BOLIVAR | Magangué(BOL) | 5 | No | No | No | 13430 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCO DE YUCA,MAGANGUÉ, BOLIVAR | 3720 | PGN | 2025-10-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 8769763745 | 8769763745
1-2025-159 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | PUTUMAYO | Sibundoy(PUT) | 6 | No | No | No | 86749 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL DEL RESGUARDO INDIGENA CAMËNTSA BIYA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 5178 | PGN | 2025-10-17 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 3222738953 | 3222738953
1-2025-18 | Gobierno Petro | CONPES 4156 - Pereira | Mecanismo | Sur | RISARALDA | Dosquebradas(RIS), Pereira(RIS) | 2, 1 | No | No | No | 2, 1 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS | 623922 | PGN | 2025-10-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 57.69% | 268162108136 | 464796866771
1-2025-157 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | VICHADA | Cumaribo(VIC) | 4 | No | Si | No | 99773 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO PARA LOS RESGUARDOS INDIGENA SELVA MATAVEN SECTOR AIWA KUNA TSEPAJIBO COMUNIDAD BRISAS Y COMUNIDAD MATSULDANI, RESGUARDO INDIGENA CAÑO CAWASI COMUNIDAD MACOCOBA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, RESGUARDO SALIVA DE SANTA ROSALÍA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA | 1300 | PGN | 2025-10-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 7738801821 | 7738801821
1-2025-185 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | Plato(MAG) | 6 | No | No | Si | 47555 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA Y SAN ANTONIO DEL RÍO, MUNICIPIO DE PLATO-MAGDALENA | 3278 | PGN | 2025-10-22 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 9612236872 | 9612236872
1-2021-70 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | CASANARE | Monterrey(CAS) | 6 | No | Si | No | 85162 | Sin información | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO LA HORQUETA DE LA VEREDA GUAFAL, MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE. | 95 | PGN | 2025-10-28 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 96.57% | 9214280839 | 9541428620
1-2025-139 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Centro | SANTANDER | El Carmen de Chucuri(SAN) | 6 | No | No | No | 68235 | Sin información | SI | Acueducto | Urbano y rural | OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP PARA LAS VEREDAS CAÑO DORADAS, CAÑO LAJAS, EL TREINTA, LA CRISTALINA, LA FLORIDA, TRES AMIGOS, BELLAVISTA DEL CARMEN BAJO, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1852 | PGN | 2025-10-29 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2091515264 | 2091515264
1-2023-9 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Samaniego(NAR) | 6 | No | Si | No | 52678 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 9278 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2028-05-09 | 100% | 22465488794 | 22465488794
1-2023-57 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO FASE V ETAPA II-GPD ISLA MORRO | 19584 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 8698379334 | 8698379334
1-2023-153 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Norte | CESAR | San Alberto(CES) | 6 | No | No | No | 20710 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 24645 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 36573510657 | 36573510657
1-2023-130 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | ARAUCA | Arauquita(ARA) | 6 | Si | Si | Si | 81065 | Sin información | SI | Aseo | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA, BASURA CERO | 31228 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 39566658093 | 39566658093
1-2023-152 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | HUILA | Campoalegre(HUI) | 6 | No | No | No | 41132 | Sin información | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 27358 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2027-08-11 | 100% | 28813410246 | 28813410246
1-2021-98 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | CAUCA | Popayán(CAU) | 2 | No | No | No | 19001 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN ETAPA II LINEA DE CONDUCCIÓN RÍO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE, MUNICIPIO DE POPAYÁN | 216572 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-09-07 | 86.77% | 78679875084 | 90679875084
1-2024-63 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | HUILA | La Plata(HUI) | 6 | No | No | No | 41396 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | 7928 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 12485958245 | 12485958245
1-2023-151 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | ARAUCA | Arauca(ARA) | 4 | No | Si | Si | 81001 | Sin información | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA JUAN FARFÁN, LA CARRERA 11 Y LA CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 4060 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 46285175596 | 46285175596
1-2023-181 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | San Pablo(NAR) | 6 | No | No | No | 52693 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 4542 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2026-02-10 | 100% | 39221761882 | 39221761882
1-2024-152 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Norte | SUCRE | Tolu(SUC) | 6 | No | No | Si | 70820 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ-SUCRE | 35857 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 80.38% | 35014971777 | 43559342584
1-2025-20 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ) | 4 | No | No | No | 44560 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 15109 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 28737159415 | 28737159415
1-2023-108 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Norte | SUCRE | Majagual(SUC) | 6 | No | No | No | 70429 | Sin información | SI | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL TÉCNOLOGICO DE LA MOJANA SUCREÑA EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | 25515 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 24715039373 | 24715039373
1-2025-135 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Villanueva(LA ) | 6 | No | Si | No | 44874 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 29998 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 29446756437 | 29446756437
1-2025-69 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Aldana(NAR) | 6 | No | No | No | 52022 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1517 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 15586669336 | 15586669336
1-2023-107 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Condoto(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27205 | Sin información | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 0 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 32253608234 | 32253608234
1-2025-213 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Abrego(N D), El Zulia(N D), La Playa(N D), Ocaña(N D), Puerto Santander(N D), San Calixto(N D), San Cayetano(N D), Villa Del Rosario(N D) | 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 4 | Si | Si | No | 54003, 54261, 54398, 54498, 54553, 54670, 54673, 54874 | Sin información | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 2536 | PGN | 2025-12-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 23540818458 | 23540818458
1-2025-140 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | Convención(N D), El Carmen(N D), El Tarra(N D), Hacarí(N D), San Calixto(N D), Sardinata(N D), Teorama(N D), Tibú(N D) | 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 | Si | Si | No | 54206, 54245, 54250, 54344, 54670, 54720, 54800, 54810 | Sin información | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 3224 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 32453563591 | 32453563591
1-2025-201 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Norte | MAGDALENA | El Banco(MAG) | 6 | No | No | Si | 47245 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE EL CERRITO, MUNICIPIO DE EL BANCO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1629 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 7721278483 | 7721278483
1-2024-160 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Fonseca(LA ) | 6 | Si | Si | Si | 44279 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUTO PARA EL RESGUARDO INDIGENA DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 3994 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 12671994370 | 12671994370
1-2024-98 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Centro | SANTANDER | San Benito(SAN) | 6 | No | No | No | 68673 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana/Rural | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER | 3978 | PGN | 2025-10-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 24522926598 | 24522926598
1-2024-91 | Gobierno Petro | Otro | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Atrato(CHO) | 6 | No | No | Si | 27050 | Sin información | NO | Adquisición Vehículo | Urbana | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE ATRATO, CHOCÓ | 8271 | PDA | 2025-03-31 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 0% | 0 | 902285744
2-2019-19 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | BOYACA | San Luis De Gaceno(BOY) | 6 | No | No | No | 15667 | Sin información | SI | Adquisición Vehículo | Urbana | FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE 17 YARDAS CUBICAS, PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ | 3520 | PGN | 2025-10-03 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 966331000 | 966331000
1-2022-29 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Norte | SUCRE | Los Palmitos(SUC) | 6 | Si | Si | No | 70418 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR | 12089 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2027-03-26 | 100% | 27268658721 | 27268658721
1-2022-101 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Centro | SANTANDER | Rionegro(SAN) | 6 | No | Si | No | 68615 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER | 991 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 2197967127 | 2197967127
1-2024-62 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | RISARALDA | Santuario(RIS) | 6 | No | No | No | 66687 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 8142 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 11317830510 | 11317830510
1-2023-16 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Calima(VAL) | 6 | No | Si | No | 76126 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA, EL DIAMANTE, DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | 3033 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | 2027-03-11 | 100% | 21552621010 | 21552621010
1-2024-87 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | HUILA | La Plata(HUI) | 6 | No | No | No | 41396 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | 9000 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 21180835608 | 21180835608
1-2024-124 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Norte | SUCRE | Tolu(SUC) | 6 | No | No | Si | 70820 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE | 7585 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 53.67% | 5629845215 | 10490579998
1-2023-161 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Taminango(NAR) | 6 | No | No | No | 52786 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO | 4530 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 75.2% | 3800544829 | 5054161919
1-2023-51 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Pasto(NAR) | 1 | No | No | No | 52001 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO CONVENCIONAL DE LA PTAP CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP MIJITAYO, MUNICIPIO DE PASTO | 393545 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 90.37% | 21868277812 | 24199411108
1-2024-17 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | TOLIMA | Ibague(TOL) | 1 | No | No | No | 73001 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE | 541101 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 97.99% | 21515496782 | 21957187944
2-2020-273 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SCADA FASE III, ETAPA II | 133121 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 77.48% | 49786044960 | 64257279559
1-2025-80 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | META | Villavicencio(MET) | 1 | No | No | No | 50001 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE SECTOR GLORIETA AVENIDA CIRCUNVALAR CON AVENIDA PUERTO LÓPEZ CON DESCOLE A CAÑO BUQUE, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | 18772 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 27208942531 | 27208942531
1-2023-88 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Puerto Colombia(ATL) | 3 | No | No | No | 08573 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | PROYECTO AMPLIACIÓN CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS FLORES – TANQUE DE REBOMBEO SALGAR. TRAMO LOS MANATIES – SALGAR (ISSA ABUCHAIBE) DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | 0 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 19887194747 | 19887194747
1-2023-40 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA - FASE V ETAPA III - GPD ISLA TUMACO | 0 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 9429034976 | 9429034976
2-2019-129 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | NARIÑO | Pasto(NAR) | 1 | No | No | No | 52001 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE II MUNICIPIO DE PASTO | 43990 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 99.36% | 20007825718 | 20136619732
1-2024-162 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Pacifico | CHOCO | Union Panamericana(CHO) | 6 | No | No | Si | 27810 | Sin información | SI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ | 1210 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 13300642462 | 13300642462
1-2022-219 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | El Molino(LA ) | 6 | No | Si | Si | 44110 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, FARIAS, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO-LA GUAJIRA | 0 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 8155212618 | 8155212618
1-2025-199 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | El Carmen(N D) | 6 | Si | Si | No | 54245 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL ASENTAMIENTO INDÍGENA IKIAKARORA MUNICIPIO EL CARMEN - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 802 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 100% | 5888249797 | 5888249797
1-2023-143 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Norte | ATLANTICO | Baranoa(ATL) | 6 | No | No | No | 08078 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 30421 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 89.91% | 21246339237 | 23629388035
1-2022-234 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Norte | CORDOBA | San Bernardo Viento(COR) | 6 | No | No | Si | 23675 | Sin información | SI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA | 2288 | PGN | 2025-11-05 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 49861002449 | 49861002449
1-2019-384 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Sur | N DE SANTANDER | San Cayetano(N D) | 6 | No | No | No | 54673 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TABIRO, GUADUAS, FLORIDA, URIMACO Y PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER | 1375 | PGN | 2025-11-05 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 81.78% | 14350114530 | 17547872327
1-2025-202 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Dibulla(LA ) | 6 | Si | Si | Si | 44090 | Sin información | SI | Acueducto | Urbana | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA | 0 | PGN | 2025-11-05 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 23932571445 | 23932571445
1-2025-203 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP). EN LA COMUNIDAD DE YOSUIPACHON, CORREGIMIENTO DE CARDÓN, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 0 | PGN | 2025-11-07 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 16445460976 | 16445460976
4-2025-239 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo-PCI | Sur | META | Villavicencio(MET) | 1 | No | No | No | 50001 | 1500-2025 | SI | Acueducto y Alcantarillado | Urbano | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, BARRIOS NUEVA COLOMBIA I Y NUEVA COLOMBIA II, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META | 585 | PGN | 2025-11-04 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales |  | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 2433471919.8 | 2433471919.8
No Aplica | Gobierno Petro | CONPES 4159 - Desalinizadoras | CONPES | Norte | MAGDALENA | Santa Marta(MAG) | 1 | Si | No | No | 47001 | Acto Administrativo | SI | Acueducto | Urbano y rural | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PLANTAS DESALINIZADORAS PARA LA CIUDAD DE SANTA MARTA | 0 | PGN | Pendiente 2025 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Asignación de recursos | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales |  | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 786032789387 | 786032789387
1-2023-207 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | CONPES | Centro | ANTIOQUIA | Apartadó(ANT) | 3 | Si | Si | Si | 05045 | Acto Administrativo | SI | Alcantarillado | Urbano | CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL BARRIO PORVENIR ETAPA II, MUNICIPIO DE APARTADÓ | 5640 | PGN | Pendiente 2025 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Favorable Sin Financiación | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales |  | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 7379572614 | 7379572614
99999901568 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | CONPES | Pacifico | CHOCO | Quibdo(CHO) | 4 | No | Si | Si | 27001 | 1493-2025 | SI | Acueducto | Urbano | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA BOMBITA | 0 | PGN | Pendiente 2025 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | En Revisión Documental | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales |  | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 13906519295 | 13906519295
1-2025-192 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | CONPES | Sur | N DE SANTANDER | Tibú(N D) | 6 | Si | Si | No | 54810 | 1492-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 0 | PGN | Pendiente 2025 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | En Evaluación | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales |  | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 61.13% | 15724904254 | 25724904254
99999901956 | Gobierno Petro | CONPES 4165 - Cierre de Brechas | CONPES | Pacifico | VALLE DEL CAUCA | Palmira(VAL) | 1 | No | No | No | 76520 | 1503-2025 | SI | Alcantarillado | Rural | DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ROZO - LA TORRE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA AL MUNCIPIO DE PALMIRA | 0 | PGN | Pendiente 2025 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | En Revisión Documental | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales |  | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 142610942195 | 142610942195
1-2025-174 | Gobierno Petro | CONPES 4173 - Santander | CONPES | Centro | SANTANDER | Floridablanca(SAN) | 1 | No | No | No | 68276 | En suscripción de convenio | SI | Alcantarillado | Urbano | OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR BUCARICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | 0 | PGN | Pendiente 2025 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | En Evaluación | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales |  | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 26231292625 | 26231292625
1-2025-33 | Gobierno Petro | CONPES 4173 - Santander | CONPES | Centro | SANTANDER | Bucaramanga(SAN), Giron(SAN) | 1, 2 | No | No | No | 68001, 68307 | En suscripción de convenio | SI | Alcantarillado | Urbano | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO DE ORO | 699979 | PGN | Pendiente 2025 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | En Evaluación | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales |  | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 100% | 1271796273870 | 1271796273870
1-2021-323 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Centro | SANTANDER | Charta(SAN) | 6 | No | Si | No | 68169 | OXI | OXI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN CHARTA | 119 | Obras por Impuestos | 2023-06-14 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | Julio_2025 | 2024-04-09 | 0% | 0 | 923170943
1-2022-238 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Sur | TOLIMA | Rioblanco(TOL) | 6 | Si | Si | No | 73616 | OXI | OXI | Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO PARA LA POBLACION INDIGENA DEL CABILDO BARBACOAS Y EL RESGUARDO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 540 | Obras por Impuestos | 2024-03-14 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2024-11-01 | 0% | 0 | 3150120719
1-2022-263 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Sur | ARAUCA | Arauquita(ARA) | 6 | Si | Si | Si | 81065 | OXI | OXI | Aseo | Urbana | FACTIBILIDAD-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA ARAUCA | 22210 | Obras por Impuestos | 2023-06-16 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Liquidado Contrato Obra | Liquidación | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2024-11-01 | 0% | 0 | 2006281313
1-2021-329 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Sur | ARAUCA | Saravena(ARA) | 6 | Si | Si | No | 81736 | OXI | OXI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 4788 | Obras por Impuestos | 2022-09-13 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 87.64 | 87.64 | 0 | No aplica | 2026-06-29 | 0% | 0 | 30992942107
2-2021-321 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Sur | ARAUCA | Tame(ARA) | 6 | Si | Si | No | 81794 | OXI | OXI | Acueducto | Urbana | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN YO AMPLIACIÓN DE LOS COMPONENTES DE ADUCCIÓN PRETRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 29294 | Obras por Impuestos | 2022-09-21 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Julio_2025 | 2025-03-10 | 0% | 0 | 13649797710
2-2020-558 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Norte | CESAR | El Copey(CES) | 6 | No | Si | Si | 20238 | OXI | OXI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO B ETAPA 3 MUNICIPIO DE EL COPEY DEPARTAMENTO DEL CESAR | 23767 | Obras por Impuestos | 2022-12-06 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Suspendido | Ejecución/Suspensión | 9.63 | 9.63 | 0 | No aplica | 2027-01-02 | 0% | 0 | 14025828078
1-2022-38 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ) | 4 | No | Si | No | 44430 | 1036-2022 | OXI | Acueducto | Rural | DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DE JAIPACHON - URRAICHA UBICADOS EN LA ZONA FRONTERIZA DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA. MAICAO | 4270 | Obras por Impuestos | 2022-12-02 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 6620818882
1-2021-322 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Centro | SANTANDER | Matanza(SAN) | 6 | No | Si | No | 68444 | 1035-2022 | OXI | Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MATANZA | 125 | Obras por Impuestos | 2022-09-19 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Noviembre_2025 | 2024-08-20 | 0% | 0 | 794539130
2-2019-10 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Centro | CUNDINAMARCA | Guayabal De Siquima(CUN), Medina(CUN) | 6, 6 | No | Si | No | 25328, 25438 | OXI | OXI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO EN LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y GUAYABLA DE SIQUIMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 0 | Obras por Impuestos | 0 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Liquidado | Liquidación | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2022-06-03 | 0% | 0 | 2268629904
1-2024-7 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Centro | ANTIOQUIA | Caucasia(ANT) | 5 | Si | Si | No | 5154 | OXI | OXI | Alcantarillado | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA CAUCASIA, ANTIOQUIA | 751 | Obras por Impuestos | 0 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 1092354379
1-2023-229 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Sur | PUTUMAYO | Puerto Asis(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86568 | OXI | OXI | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CARMELITA MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 0 | Obras por Impuestos | 0 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 9290186857
1-2024-1 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Centro | ANTIOQUIA | Sonson(ANT) | 5 | No | Si | No | 5756 | OXI | OXI | Aseo | Rural | FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL CENTROS POBLADOS Y ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA SONSÓN | 8922 | Obras por Impuestos | 0 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Por Iniciar Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 1864213384
1-2024-151 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Sur | ARAUCA | Arauquita(ARA) | 6 | Si | Si | Si | 81065 | OXI | OXI | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS INDIVIDUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ARAUCA | 0 | Obras por Impuestos | Pendiente | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | En Revisión Documental | Sin ficha de seguimiento | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | No Aplica | 0% | 0 | 5224639366
1-2023-218 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Sur | ARAUCA | Arauquita(ARA) | 6 | Si | Si | Si | 81065 | OXI | OXI | Aseo | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA | 5850 | Obras por Impuestos | 0 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | Terminado | Terminado | 22.97 | 100 | 77.03 | Pendiente Acta | 2026-02-22 | 0% | 0 | 5611813757
2-2020-21 | Gobierno Petro - OXI | Obras por Impuestos | OXI | Sur | CALDAS | Anserma(CAL), Belalcazar(CAL), Risaralda(CAL), San Jose(CAL) | 6, 6, 6, 6 | No | Si | No | 17042, 17088, 17616, 17665 | OXI | OXI | Acueducto | Urbana | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, BELALCAZAR, RISARALDA Y SAN JOSÉ ANSERMA, DEPARTAMENTO DE CALDAS | 100 | Obras por Impuestos | 0 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Concepto Favorable | En Contratación | Procesos contractuales | 0 | 0 | 0 | No aplica | Sin información | 0% | 0 | 11325737264
99999901364 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ) | 4 | No | No | No | 44560 | 003-2023 | SI | Acueducto | Rural | 003 DE 2023 ARAURAYU - REALIZAR 20 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 3920 | PGN | Equipo Territorial - 2023 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-10-01 | 100% | 6000000000 | 6000000000
99999901367 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ) | 4 | No | No | No | 44560 | 001-2023 | SI | Acueducto | Urbana | 001 DE 2023 CONSORCIO HIDROGUAJIRA - REALIZAR 21 REHABILITACIONES EN EL MUNICIPIO DE MANAURE,DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 4836 | PGN | Equipo Territorial - 2023 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2024-02-15 | 100% | 5000000000 | 5000000000
99999901366 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 002-2023 | SI | Acueducto | Rural | 002 DE 2023 ETNICO WAYUU REALIZAR 17 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 3189 | PGN | Equipo Territorial - 2023 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 80.12 | 80.12 | 0 | No aplica | 2025-07-09 | 100% | 2000000000 | 2000000000
99999901369 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 005-2023 | SI | Acueducto | Rural | 005 DE 2023 SOL GUAJIRO - REALIZAR 22 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 4705 | PGN | Equipo Territorial - 2023 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 75.7 | 75.7 | 0 | No aplica | 2025-07-29 | 100% | 2200000000 | 2200000000
99999901370 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 004-2023 | SI | Acueducto | Rural | 004 DE 2023 SUKUAIPA WAYUUJIRRAWA-REALIZAR 13 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2432 | PGN | Equipo Territorial - 2023 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-09-01 | 100% | 2200000000 | 2200000000
99999901371 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | 1540-2023 | SI | Acueducto | Rural | 1540 DE 2023- WATER AID- REALIZAR 58 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 18183 | PGN | Equipo Territorial - 2023 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-11-24 | 48.45% | 6136532910 | 12664759410
99999901365 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 002-2024 | SI | Acueducto | Rural | 002 DE 2024 CONSTRUIR GUAJIRA REALIZAR 20 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 3804 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-04-28 | 100% | 3300000000 | 3300000000
99999901368 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 001-2024 | SI | Acueducto | Urbana | 001 DE 2024 JOSE LUIS SUAZA MOVIL- REALIZAR 13 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 5065 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-03-09 | 100% | 2500000000 | 2500000000
99999901372 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 600-2024 | SI | Acueducto | Rural | 600 de 2024 PASTORAL SOCIAL- REALIZAR 32 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 12242 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-08-09 | 100% | 7000000000 | 7000000000
99999901373 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 605-2024 | SI | Acueducto | Rural | 605 de 2024 WORLD VISION REALIZAR 31 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 6745 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Julio_2025 | 2025-05-09 | 100% | 6900000000 | 6900000000
99999901374 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 608-2024 | SI | Acueducto | Rural | 608 de 2024 FLESHMAN REALIZAR 1 REHABILITACION APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2000 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | 2024_ | 2024-06-14 | 100% | 173000000 | 173000000
99999901375 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 615-2024 | SI | Acueducto | Rural | 615 de 2024 ENCINA S.A.S, REALIZAR 105 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 6024 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 37.91 | 78.22 | 40.31 | No aplica | 2026-04-10 | 100% | 23000000000 | 23000000000
99999901376 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 632-2024 | SI | Acueducto | Rural | 632 de 2024 VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P., REALIZAR 55 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 8309 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 97.33 | 100 | 2.67 | Pendiente Acta | 2025-10-07 | 100% | 12000000000 | 12000000000
99999901377 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 656-2024 | SI | Acueducto | Rural | 656 de 2024 FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA REALIZAR 34 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 9067 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Julio_2025 | 2025-05-31 | 100% | 7400000000 | 7400000000
99999901592 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ), Riohacha(LA ) | 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44560 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | 706 de 2024 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA REALIZAR 17 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 6493 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | ABRIL_2025 | 2025-03-11 | 100% | 3700000000 | 3700000000
99999901593 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao(LA ), Manaure(LA ), Riohacha(LA ), Uribia(LA ) | 4, 4, 4, 4 | No | Si | Si | 44001, 44430, 44560, 44847 | 631-2024 | SI | Acueducto | Rural | Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos. | 0 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | En Ejecución | Ejecución/Suspensión | 68.32 | 81.2 | 12.88 | No aplica | 2026-05-16 | 100% | 6715000000 | 6715000000
99999901735 | Gobierno Petro | PGN | Mecanismo | Guajira | LA GUAJIRA | Uribia(LA ) | 4 | No | No | No | 44847 | Sin información | SI | Acueducto | Rural | 003- PAF-AASBGUAJIRA-O-047-2024 CONSORCIO TODOS POR LA GUAJIRA - REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 2 y 3. | 3404 | PGN | Equipo Territorial - 2024 | Viable Gobierno Petro | Viable Gobierno Petro | Viable | Terminado | Terminado | 100 | 100 | 0 | Pendiente Acta | 2025-08-28 | 100% | 5000000000 | 5000000000
20191301010235 | SGR | SGR | SGR | Sur | N DE SANTANDER | Sardinata(N D) | 6 | Si | Si | No | 54720 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | RURAL | OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCAMNTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LUIS VELERO | 650 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022687450027 | SGR | SGR | SGR | Centro | SANTANDER | Simacota(SAN) | 6 | No | No | No | 68745 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA ROCHELA DEL SECTOR PUERTO NUEVO MUNICIPIO DE SIMACOTA | 300 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2017058950004 | SGR | SGR | SGR | Centro | ANTIOQUIA | Zaragoza(ANT) | 6 | Si | Si | Si | 05895 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y ACUEDUCTO EN LA VEREDA LA MATURANA MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 247 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2019002130004 | SGR | SGR | SGR | Norte | BOLIVAR | Santa Catalina(BOL) | 6 | No | No | Si | 13673 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LOMA ARENA, PUEBLO NUEVO, COLORADO Y HOBO DELMUNICIPIO DE SANTA CATALINA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 7483 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2019000030051 | SGR | SGR | SGR | Pacifico | CHOCO | Unguia(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27800 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDAD RURALES DEL CORREGIMIENTO DE TANELA (SANTA MARÍA LA ANTIGUA DEL DARIÉN, PATAPELADA, TANELA CENTRO, HOLANDA, TISLÓ), SANTA MARÍA Y EL GILGAL. MUNICIPIO DE UNGUÍA | 3263 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2019413190011 | SGR | SGR | SGR | Sur | Huila | Guadalupe(HUI) | 6 | No | No | No | 41319 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL PARAISO, HORIZONTE Y FILO DE SALAZAR DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA | 690 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2015410010009 | SGR | SGR | SGR | Sur | Huila | Neiva(HUI) | 1 | No | No | No | 41001 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR BOMBEO ENERGIA RENOVABLE (SOLAR), EN EL RESGUARDO INDIGENA LA GABRIELA CORREGIMIENTO DEL CAGUAN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA | 284 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2013005500176 | SGR | SGR | SGR | Sur | META | Restrepo(MET) | 6 | No | No | No | 50606 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA SALINAS MUNICIPIO DE RESTREPO, META, ORINOQUIA | 295 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
20181301011040 | SGR | SGR | SGR | Sur | N DE SANTANDER | Teorama(N D) | 6 | Si | Si | No | 54800 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO EL ASERRIO DEL MUNICIPIO DE TEORAMA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 1125 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2013006860047 | SGR | SGR | SGR | Sur | PUTUMAYO | Sibundoy(PUT) | 6 | No | No | No | 86749 | Sin CUR | NO | ACUEDUCTO | RURAL | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA PARTE PLANA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 3895 | SGR | Sin Información | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
FTSP-001 | FTSP | Todos Somos Pazcifico | FTSP | Pacifico | NARIÑO | Tumaco(NAR) | 4 | Si | Si | Si | 52835 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO FASE II, COMPONENTES PARA EL ABASTECIMIENTO A LOS SECTORES DE ZONA CONTINENTAL Y LA ISLA DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA LOTE 1 : OBRAS EN EL PUENTE EL PINDO (ENTRE LA ZONA CONTINENTAL Y LA ISLA TUMACO). | 102484 | FTSP | Sin Información | FTSP | FTSP | FTSP | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | FTSP | No Aplica | 0% | 0 | 3977599033
2023056490037 | SGR | SGR | SGR | Centro | ANTIOQUIA | San Carlos(ANT) | 6 | No | Si | No | 05649 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Rural | CONSTRUCCIÓN DE 230 ML DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE SAMANÁ MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 160 | SGR | 2023-06-01 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
20201301010743 | SGR | SGR | SGR | Centro | ANTIOQUIA | Yondó(ANT) | 6 | Si | Si | No | 05893 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | AMPLIACIÓN DE LAS LINEAS DE ACUEDUCTO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA VEREDA LAGUNA DEL MIEDO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ | 172 | SGR | 2023-06-02 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023817360055 | SGR | SGR | SGR | Sur | ARAUCA | Saravena(ARA) | 6 | Si | Si | No | 81736 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO RIO CHIQUITO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 132 | SGR | 2023-10-03 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023132120014 | SGR | SGR | SGR | Norte | BOLIVAR | Córdoba(BOL) | 6 | Si | Si | No | 13212 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES EN EL CORREGIMIENTO DE GUAYMARAL DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA | 1569 | SGR | 2023-09-25 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023136500016 | SGR | SGR | SGR | Norte | ATLANTICO | San Fernando(BOL) | 6 | No | No | No | 13650 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE SAN FERNANDO BOLÍVAR | 2451 | SGR | 2023-07-21 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023155720026 | SGR | SGR | SGR | Centro | ANTIOQUIA | Puerto Boyaca(BOY) | 5 | No | No | No | 15572 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO ERMITAÑO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 241 | SGR | 2023-06-27 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023200450053 | SGR | SGR | SGR | Norte | CESAR | Becerril(CES) | 6 | Si | Si | Si | 20045 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA GUAJIRITA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR | 850 | SGR | 2023-07-21 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023270990001 | SGR | SGR | SGR | Pacifico | CHOCO | Bojaya (bellavista)(CHO) | 6 | Si | Si | Si | 27099 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE CUIA MUNICIPIO DE BOJAYA | 231 | SGR | 2023-07-07 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023238550009 | SGR | SGR | SGR | Norte | CORDOBA | Valencia(COR) | 6 | Si | Si | No | 23855 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DESDE EL CORREGIMIENTO EL REPOSO HASTA LAS VEREDAS VENADO ABAJO VENADO ARRIBA Y VENADO CANTARANA DEL CORREGIMIENTO EL VENADO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. VALENCIA | 954 | SGR | 2023-04-11 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023238550053 | SGR | SGR | SGR | Norte | CORDOBA | Valencia(COR) | 6 | Si | Si | No | 23855 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO VILLANUEVA PARA BENEFICIAR EL CENTRO POBLADO VILLANUEVA Y LA VEREDA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 2550 | SGR | 2023-09-27 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023479600008 | SGR | SGR | SGR | Norte | ATLANTICO | Zapayan(MAG) | 6 | No | No | No | 47960 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PIEDRAS DE MOLER MUNICIPIO DE ZAPAYÁN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 6996 | SGR | 2023-07-14 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023704000019 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | La Union(SUC) | 6 | No | No | No | 70400 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | AMPLIACIÓN DE REDES REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MICROACUEDUCTO DE LAS VEREDAS VIJAGUAL LAS MARGARITAS Y LA ESPERANZA II ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN SUCRE | 697 | SGR | 2023-03-23 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023704290017 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | Majagual(SUC) | 6 | No | No | No | 70429 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE PALMARITO Y TOTUMAL EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1242 | SGR | 2023-05-19 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023706780005 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | San Benito Abad(SUC) | 6 | No | No | Si | 70678 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE PUNTA DE BLANCO Y PUNTA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD SUCRE | 1601 | SGR | 2023-03-01 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023706780009 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | San Benito Abad(SUC) | 6 | No | No | Si | 70678 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DEL MICROACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CISPATACA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD SUCRE | 1380 | SGR | 2023-04-18 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023706780014 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | San Benito Abad(SUC) | 6 | No | No | Si | 70678 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE MICROACUEDUCTO EN SECTORES DE LOS CORREGIMIENTOS DE LA VENTURA Y SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE | 2160 | SGR | 2023-05-24 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023706780015 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | San Benito Abad(SUC) | 6 | No | No | Si | 70678 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE VILLANUEVA GUAYABAL Y LA VEREDA PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD SUCRE | 1602 | SGR | 2023-05-29 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023002700112 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | Sucre(SUC) | 6 | No | No | No | 70771 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE QUITASUEÑO CHAPARRAL Y CAMAJON EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE | 2412 | SGR | 2023-07-27 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023707710007 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | Sucre(SUC) | 6 | No | No | No | 70771 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMA Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA VEREDA DE LAS CARACUCHAS UNO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1754 | SGR | 2023-02-16 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023707710041 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | Sucre(SUC) | 6 | No | No | No | 70771 | Sin CUR | NO | Acueducto | Rural | OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE OREJERO SAN MATEO CAMPO ALEGRE Y LA VEREDA FUNDACION EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE | 3131 | SGR | 2023-06-09 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023053130006 | SGR | SGR | SGR | Centro | ANTIOQUIA | Granada(ANT) | 6 | No | Si | No | 05313 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES AGUAS LLUVIAS Y CARPETA DE RODADURA DE LA CARRERA 23 ENTRE CALLES 20 Y 21 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA | 5312 | SGR | 2023-04-27 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022058540061 | SGR | SGR | SGR | Centro | ANTIOQUIA | Valdivia(ANT) | 6 | Si | Si | No | 05854 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA | 4887 | SGR | 2022-12-30 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022131600107 | SGR | SGR | SGR | Norte | BOLIVAR | Cantagallo(BOL) | 6 | Si | Si | Si | 13160 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | INTEGRACIÓN DE NUEVOS USUARIOS A LA RED DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO | 1740 | SGR | 2022-09-19 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023134730004 | SGR | SGR | SGR | Norte | BOLIVAR | Morales(BOL) | 6 | Si | Si | No | 13473 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MORALES - BOLÍVAR | 7388 | SGR | 2023-05-19 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023154800003 | SGR | SGR | SGR | Sur | BOYACA | Muzo(BOY) | 6 | No | No | No | 15480 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO LA ORQUÍDEA MUNICIPIO DE MUZO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 262 | SGR | 2023-03-31 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023852250002 | SGR | SGR | SGR | Sur | CASANARE | Nunchia(CAS) | 6 | No | No | No | 85225 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO PLUVIAL REDES DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BARRIO EL PRADO MUNICIPIO DE NUNCHÍA CASANARE | 266 | SGR | 2023-07-10 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023206140018 | SGR | SGR | SGR | Norte | CESAR | Rio De Oro(CES) | 6 | No | No | No | 20614 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RÍO DE ORO CESAR | 6861 | SGR | 2023-05-04 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2020415240049 | SGR | SGR | SGR | Sur | HUILA | Palermo(HUI) | 6 | No | No | No | 41524 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN LÍNEA EXPRÉS PARA ACUEDUCTO REGIONAL AMBORCO DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA | 5365 | SGR | 2023-10-03 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023440980003 | SGR | SGR | SGR | Guajira | LA GUAJIRA | Distraccion(LA ) | 6 | No | No | Si | 44098 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CALLES Y CARRERAS DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 800 | SGR | 2023-05-03 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022445600074 | SGR | SGR | SGR | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure(LA ) | 4 | No | No | No | 44560 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LOS ACUEDUCTOS CASA AZUL Y SHIRURIA DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA | 30991 | SGR | 2022-09-12 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022500060084 | SGR | SGR | SGR | Sur | META | Acacias(MET) | 3 | No | No | No | 50006 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN SECTORES ESPECIFICOS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS | 13762 | SGR | 2022-11-11 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022005500030 | SGR | SGR | SGR | Sur | META | San Juan De Arama(MET) | 6 | No | Si | No | 50683 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 17 ENTRE CALLE 23A Y TRANSVERSAL 12 CALLE 8 ENTRE CARRERA 7 Y MATADERO MUNICIPAL CALLE 18 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 SAN JUAN DE ARAMA | 176 | SGR | 2022-11-04 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023005500021 | SGR | SGR | SGR | Sur | META | Cubarral(MET) | 6 | No | Si | No | 50223 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL | 5405 | SGR | 2023-02-10 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023520830001 | SGR | SGR | SGR | Pacifico | NARIÑO | Belen(NAR) | 6 | No | No | No | 52083 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO INTEGRADO BARRIO LA INDEPENDENCIA PINOS DEL NORTE FATIMA Y CRISTO REY MUNICIPIO BELÉN | 550 | SGR | 2023-04-25 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023523200025 | SGR | SGR | SGR | Pacifico | NARIÑO | Guaitarilla(NAR) | 6 | No | No | No | 52320 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA URBANIZACIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA | 900 | SGR | 2023-04-18 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022527880020 | SGR | SGR | SGR | Pacifico | NARIÑO | Tangua(NAR) | 6 | No | No | No | 52788 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN ESPERANZA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TANGUA | 164 | SGR | 2022-09-01 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022006860253 | SGR | SGR | SGR | Sur | PUTUMAYO | Puerto Asis(PUT) | 6 | Si | Si | No | 86568 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PORTÁTIL COMO CONTINGENCIA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 25889 | SGR | 2022-10-07 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023680810027 | SGR | SGR | SGR | Centro | SANTANDER | Barrancabermeja(SAN) | 1 | No | No | No | 68081 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA COMUNA 5 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 42844 | SGR | 2023-04-12 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023680810046 | SGR | SGR | SGR | Centro | SANTANDER | Barrancabermeja(SAN) | 1 | No | No | No | 68081 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE REDES (ALCANTARILLADO SANITARIO YO PLUVIAL YO ACUEDUCTO YO OBRAS DE URBANISMO) DE LOS BARRIOS 1 DE ABRIL SAN LUIS Y MIRADOR DEL CINCUENTENARIO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 632 | SGR | 2023-04-12 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023680810075 | SGR | SGR | SGR | Centro | SANTANDER | Barrancabermeja(SAN) | 1 | No | No | No | 68081 | Sin CUR | NO | Acueducto y Alcantarillado | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA MARY COMUNA 3 DEL DISTRITO BARRANCABERMEJA | 752 | SGR | 2023-06-16 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023680810080 | SGR | SGR | SGR | Centro | SANTANDER | Barrancabermeja(SAN) | 1 | No | No | No | 68081 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y OBRAS DE URBANISMO EN EL BARRIO VILLA NÁPOLES COMUNA 7 DEL DISTRITO BARRANCABERMEJA | 540 | SGR | 2023-06-23 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023680810081 | SGR | SGR | SGR | Centro | SANTANDER | Barrancabermeja(SAN) | 1 | No | No | No | 68081 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO DEL BARRIO INTERNACIONAL EN LA COMUNA 3 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 2224 | SGR | 2023-06-23 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023000020037 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | Buenavista(SUC) | 6 | No | No | No | 70110 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 ENTRE CRA 17 Y 16 Y CRA 16 ENTRE CALLE 8 Y 9 BARRIO LA CRUZ ZONA URBANA DE BUENAVISTA SUCRE | 1229 | SGR | 2023-09-21 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022706780006 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | San Benito Abad(SUC) | 6 | No | No | Si | 70678 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | OPTIMIZACIÓN DE REDES EN DIFERENTES TRAMOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD SUCRE | 1785 | SGR | 2022-08-24 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023706780018 | SGR | SGR | SGR | Norte | SUCRE | San Benito Abad(SUC) | 6 | No | No | Si | 70678 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA VEREDA EL BUHIO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE | 4618 | SGR | 2023-09-07 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023708200038 | SGR | SGR | SGR | Norte | CORDOBA | Tolu(SUC) | 6 | No | No | Si | 70820 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE LOS POZOS PROFUNDOS EXISTENTES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ SUCRE | 28204 | SGR | 2023-05-29 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2022054900063 | SGR | SGR | SGR | Centro | ANTIOQUIA | Necoclí(ANT) | 6 | Si | Si | Si | 05490 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA BRISAS DEL RIO Y DOS VIVEROS BIOCLIMÁTICOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA UBICADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ ANTIOQUIA | 6235 | SGR | 2022-12-29 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
2023231820015 | SGR | SGR | SGR | Norte | CORDOBA | Chinu(COR) | 6 | No | No | No | 23182 | Sin CUR | NO | Acueducto | Urbana | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE ACCIONADOS CON ENERGÍAS LIMPIAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA VEREDA PIEDRAS BLANCAS MUNICIPIO DE CHINÚ | 300 | SGR | 2023-07-25 | SGR | SGR | SGR | Terminado | Terminado | No Aplica | No Aplica | No Aplica | SGR | No Aplica | 0% | 0 | 0
65.92%

## TD
RECIBIDOS EN AGOSTO_2022
| Cuenta de Código del proyecto | Etiquetas de columna
| Etiquetas de fila | Procesos contractuales | Ejecución/Suspensión | Viable Gobierno Petro | SGR | FTSP | Total general
ESTADO ACTUAL MARZO_2026 | FTSP |  |  |  |  | 1 | 1
| SGR |  |  |  | 58 |  | 58
| Recibidos Agosto 2022 | 84 | 238 |  |  |  | 322
| Cancelado | 10 | 3 |  |  |  | 13
| Procesos contractuales | 27 | 1 |  |  |  | 28
| Ejecución/Suspensión | 31 | 115 |  |  |  | 146
| Terminado | 12 | 71 |  |  |  | 83
| Liquidación | 4 | 48 |  |  |  | 52
| Gobierno Petro |  |  | 291 |  |  | 291
| Cancelado |  |  | 1 |  |  | 1
| Procesos contractuales |  |  | 112 |  |  | 112
| Ejecución/Suspensión |  |  | 125 |  |  | 125
| Terminado |  |  | 45 |  |  | 45
| Liquidación |  |  | 8 |  |  | 8
| Gobierno Petro - OXI |  |  | 15 |  |  | 15
| Procesos contractuales |  |  | 6 |  |  | 6
| Ejecución/Suspensión |  |  | 2 |  |  | 2
| Terminado |  |  | 4 |  |  | 4
| Liquidación |  |  | 3 |  |  | 3
| Total general | 84 | 238 | 306 | 58 | 1 | 687
*Incluye proyectos con cierre financiero (nación, contrapartida, créditos, etc)

## Resumen_Categoria4-6_Municipios
Clasificación | Gobierno Petro
Categoria_Municipio | Cuenta Proyecto
4 | 25
5 | 14
6 | 192
4, 4 | 1
4, 4, 4, 4 | 9
5, 5 | 1
6, 6 | 1
6, 6, 6 | 1
6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 4 | 1
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 | 1
Total general | 246

## 439 proyectos financiados
Aporte Nación | (Varios elementos)
Aportes Nación | Cantidad de proyectos
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CIERRE Y CLAUSURA DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE MITÚ – VAUPÉS | 1
FASE I. PROYECTO PARA PROMOVER Y FORTALECER EL ESQUEMA DIFERENCIAL Y COMUNITARIO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI Y SUS CORREGIMIENTOS | 1
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COLOMBIA - FASE V ETAPA III - GPD ISLA TUMACO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL LA CORTADA DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA FASE II | 1
“CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CAMBIA MI CASA - CMC EN EL MUNICIPIO DE BAGADO” | 1
001 DE 2023 CONSORCIO HIDROGUAJIRA - REALIZAR 21 REHABILITACIONES EN EL MUNICIPIO DE MANAURE,DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 1
001 DE 2024 JOSE LUIS SUAZA MOVIL- REALIZAR 13 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
002 DE 2023 ETNICO WAYUU REALIZAR 17 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
002 DE 2024 CONSTRUIR GUAJIRA REALIZAR 20 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
003 DE 2023 ARAURAYU - REALIZAR 20 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 1
003- PAF-AASBGUAJIRA-O-047-2024 CONSORCIO TODOS POR LA GUAJIRA - REALIZAR INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - GRUPO 2 y 3. | 1
004 DE 2023 SUKUAIPA WAYUUJIRRAWA-REALIZAR 13 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
005 DE 2023 SOL GUAJIRO - REALIZAR 22 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
1540 DE 2023- WATER AID- REALIZAR 58 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
600 de 2024 PASTORAL SOCIAL- REALIZAR 32 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
605 de 2024 WORLD VISION REALIZAR 31 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
608 de 2024 FLESHMAN REALIZAR 1 REHABILITACION APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
615 de 2024 ENCINA S.A.S, REALIZAR 105 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
632 de 2024 VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P., REALIZAR 55 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
656 de 2024 FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA REALIZAR 34 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
706 de 2024 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA REALIZAR 17 REHABILITACIONES APROXIMADAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CORREGIMIENTOS DE LA HERRADURA, OBANDO Y MATAPALO MUNICIPIO DE PALMIRA | 1
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BELEN, MUNICIPIO DE EL BANCO MAGDALENA | 1
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y VILLA DEL ROSARIO | 1
ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL CUAL INCLUYA LAS VEREDAS: MARTÍN, BOTANILLA, YERBABUENAL Y SANTIAGO DE LA JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS COMPACTADORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER | 1
ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE 20 YARDAS PARA EL MUNICIPIO DE GALERAS SUCRE | 1
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL , META | 1
ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO ALGODONAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 1
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 1
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADADE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE TUNJA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO FASE III | 1
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1
AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO TANQUE CHARRASQUERO I, CHARRASQUERO II Y LINEA DE DISTRIBUCION VIA NARIÑO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT. | 1
AMPLIACIÓN RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE II | 1
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS | 1
AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNION SUCRE | 1
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE MATEO PEREZ Y MATA DE CAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES- SUCRE | 1
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 1
CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO - NARIÑO | 1
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR | 1
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR- BOLÍVAR | 1
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE | 1
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO-SUCRE | 1
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CORREGIMIENTO DE LA PEÑA | 1
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE PINTO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | 1
CONFORMACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS EN LA RED BAJA ORIENTAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI | 1
CONSTRUCCION , AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX | 1
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA | 1
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 1
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA - DEL DISTRITO DE CARTAGENA FASE II | 1
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO-FASE 2, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 1
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO | 1
CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 9 EN GUADALAJARA DE BUGA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I | 1
CONSTRUCCION DE 130 UNIDADES SANITARIAS CON POZO SEPTICO, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, identificado con código BPIN 2022271600043 | 1
CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE AGUASAL Y CONONDO DEL RESGUARDO INDÍGENA DEL ALTO ANDAGUEDA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BAGADO-CHOCO | 1
CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN SAN JOAQUIN-SANTANDER | 1
CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA, Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA | 1
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO RURAL EN LA VEREDA DE SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 1
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES OBJETO DE APLICACIÓN DE ESQUEMAS DIFERENCIALES EN LOS BARRIOS: BRISAS DE LA CAMPIÑA, JARDINES DE LA ALDEA, VILLA CAROLINA II Y MIRADOR ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE GIRON – SANTANDER | 1
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA- FASE I REDES DE ALCANTARILLADO | 1
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS PARA LOS CORREGIMIENTOS DE BUENAVISTA Y SAN ANTONIO DEL RÍO, MUNICIPIO DE PLATO-MAGDALENA | 1
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LAS CABECERAS CORREGIMENTALES DE SÁNCHEZ (COMUNIDADES CAMPESINAS ÉTNICAS DEL TERRITORIO COLECTIVO - CONCEJO MENOR DE SÁNCHEZ) DEL MUNICIPIO DE POLICARPA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS RURALES EN LAS CABECERAS CORREGIMENTALES DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE POLICARPA – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LOS BARRIOS ULLUMBE Y NUEVA ALIANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA | 1
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y CANAL PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA | 1
CONSTRUCCIÓN DE CIEN (100) UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL RESGUARDO INDÍGENA POLINDARA, MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 1
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE PITALITO-HUILA | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA. | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE BUENAVISTA - SUCRE. | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE PLANADAS - TOLIMA. | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ - NARIÑO, CORREGIMIENTO DE LAS MESAS | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO DE RIO IRÓ - CHOCÓ | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS BARRIO VILLA HERMOSA | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, BARRIOS NUEVA COLOMBIA I Y NUEVA COLOMBIA II, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META | 1
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN POBLACION DE ESTRATOS 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | 1
CONSTRUCCION DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA ESTACION ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES CANOAS PARA EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA SU APROVECHAMIENTO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO MAGIC GARDEN EN SAN ANDRÉS | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN SANTA JUANA DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 36" DESDE EL PUENTE DE LA CABUYA HASTA LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE YOPAL , DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VÍA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS) | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO, TRAMO CERETÉ A CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES II SECTOR CARTAGENITA MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE TURBO | 1
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, BOLIVAR | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ-SUCRE | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 1
CONSTRUCCION DE LA RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCE | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE IMPULSION PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA PTAP HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 1
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE BARANOA ATLANTICO | 1
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACA PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO. FASE I y II | 1
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1 | 1
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE EL CERRITO, MUNICIPIO DE EL BANCO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL BARRIO PORVENIR ETAPA II, MUNICIPIO DE APARTADÓ | 1
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN LORENZO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES-ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SALOA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA-CESAR | 1
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6A Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MANZANARES DEL MUNICIPIO DE BARANOA-ATLÁNTICO | 1
CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CONDOTO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 1
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACION PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES, PALO ARMADO Y PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE MONGUA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LAS LOCALIDADES DE LAS LIBERTAD Y SABANETICA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE - PDET | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE RIRITANA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTE, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PUNTA ESPADA, MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE FLOR DE LA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SICHICHON, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESTRELLA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I, DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA | 1
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP). EN LA COMUNIDAD DE YOSUIPACHON, CORREGIMIENTO DE CARDÓN, MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EMISARIO FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO LA HORQUETA DE LA VEREDA GUAFAL, MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE. | 1
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN LOS SECTORES DE TABLAZA Y PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA-ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 1
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA JUAN FARFÁN, LA CARRERA 11 Y LA CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 1
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 4 DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA ETAPA II | 1
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SECTOR No. 5 MUNICIPIO DE CERETÉ | 1
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ACUEDUTO PARA EL RESGUARDO INDIGENA DE MAYABANGLOMA, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DIFERENCIAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE MOCAGUA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 1
CONSTRUCCION DE SISTEMA NO CONVENCIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PUERTO VALENCIA DEL MUNICPIO DE CARURU, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES NUEVO NUCIDO, PLATANAERES Y ALMENDRO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDO – CHOCO | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLACLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | 1
Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en las comunidades de Bocas de Víbora, Tórtola y San Miguel en el municipio de Olaya Herrera – Departamento de Nariño | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE JUANCHILLO, SEQUIHONDITA Y RODEA DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ – DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTACEMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE PUERTO PUNTUALES, BELLAVISTA Y LAGARTO COCHA | 1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMEINTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE RAYA, HOLANDA Y MANIARE DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, VICHADA | 1
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TOPOCHALES, GUAFIYAL Y EL MEREY DEL RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE MALOCA YAGUAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE SAN PEDRO DE TIPISCA, Y SANTAREN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, AMAZONAS | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DIFERENCIALES DE SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO PARA LOS RESGUARDOS INDIGENA SELVA MATAVEN SECTOR AIWA KUNA TSEPAJIBO COMUNIDAD BRISAS Y COMUNIDAD MATSULDANI, RESGUARDO INDIGENA CAÑO CAWASI COMUNIDAD MACOCOBA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO, RESGUARDO SALIVA DE SANTA ROSALÍA DEL DEPARTAMENTO DE VICHADA | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO - TIPO SCALL, CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE SAN JOSÉ DEL CANANARI, ALTAMIRA, CACHIPORRO, SANTA ROSA Y SONAÑA DEL ÁREA NO MUNICIPALIZADA DE PACOA DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - TIPO SCALL, CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LAS COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS DE CAMPO ALEGRE Y CAÑO LAUREL EN EL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS | 1
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - TIPO SCALL, CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LAS COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS DE CEIMA SAN PABLO, SANTA MARTA, TRUBÓN Y PIRACÉMO EN MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS | 1
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE BOMBEO Y CONDUCCION A TANQUE ELEVADO CENTRO PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA – ETAPA II - CORDOBA | 1
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN FLOR DEL PARAÍSO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA-LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PUBLICAS EN PUERTO VIRGEN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL RÍO CAUCA TIPO FILTRACIÓN EN LECHO DE RÍO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 1
CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO (ECA) CON FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAIVIIENTO Y TRATAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SIMITÍ, BOLIVAR | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA), ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y APROVECHAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA), UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA - GUAINÍA | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RESGUARDO INDIGENA CUCHILLA PALMAR DEL MUNICIPIO DE RICAURTE – NARIÑO | 1
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA | 1
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN - CHOCÓ | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA REGIÓN DEL CATATUMBO DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL MUNICIPIO DE MARQUETALIA | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINO - BOYACA | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GUICAN DE LA SIERRA - BOYACÁ | 1
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN- BOYACÁ | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE CHIVOR, BOYACÁ | 1
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE HISPANIA, ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE SABOYA - BOYACA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I | 1
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE COMUNITARIO PARA LA VEREDA COLMENAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DIFERENCIAL RURAL DEL RESGUARDO INDÍGENA INGA DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE SANTIAGO, PUTUMAYO | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL RURAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS EN EL CORREDOR VOLUNTAD -LA RISA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REMOLINO, MUNICIPIO DE TAMINANGO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DEL CASERÍO VEREDA LAS DAMAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE GUAVIARE | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL PARA LA COMUNIDAD DE CHORROBOCON JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE INIRIDA EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLIVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA DE TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 1
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL Y REDES DE ACUEDUCTO CALLE CUBA, EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR 13 DE JUNIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA FASE I | 1
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODULO DE POTABILIZACION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO N°2, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS Y ESTUDIO DE LA NORMA NSR-2010 DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA N°1, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE | 1
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL TÉCNOLOGICO DE LA MOJANA SUCREÑA EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE | 1
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ-DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES -SANTANDER | 1
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENECIA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA | 1
CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO No. 50 CON SU EQUIPAMIENTO Y LINEA DE ADUCCION, SECTOR LOS PALMITOS, MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA | 1
CONSTRUCCION DEL PROYECTO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO II ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMINANGO | 1
CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL SAN JORGE, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ACUEDUCTO REGIONAL DE LA LAGUNA EL HATICO Y GUAMACHAL Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES LA LAGUNA, EL HATICO Y GUAMACHAL MUNICIPIO DE FONSECA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE COPEY | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS CEDRO COCIDO Y SANTA PAULA CORREGIMIENTO DE LETICIA MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO COLECTIVO PARA LA VEREDA DE AGUA CLARA EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDCUTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA ETNIA WIWA, UBICADO EN LA VEREDA VILLA RUEDA (TEZHUMKE) DEL CORREGIMIENTO DE PATILLAL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL ASENTAMIENTO INDÍGENA IKIAKARORA MUNICIPIO EL CARMEN - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS ARGUELLO ALTO Y ARGUELLO BAJO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TABIRO, GUADUAS, FLORIDA, URIMACO Y PUENTE ZULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, BOLÍVAR | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA ARENA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA, EL DIAMANTE, DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 1
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL SAN JORGE MUNICIPIOS DE LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR FASE I | 1
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD - DEPARTAMENTO SUCRE (FASE II) | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGUIMIENTOS SAN PABLO, QUIADO Y SALERO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PUERTO RICO, CABECERA MUNICIPAL DE TIQUISIO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CORREGIMIENTO DE PUERTO GIRALDO EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR ETAPA III DEL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 1
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COROZAL | 1
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL QUE BENEFICIAN A LAS VEREDAS DE CARBONERAS, KM 16-PALMERAS, REFINERIA, SOCUAVO NORTE, P30, SERPENTINO, M24 Y P15 EN EL MUNICIPIO DE TIBU. | 1
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO SAN JOIS DEL MUNICIPIO DE GUASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 1
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE BAHÍA HONDITA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE GUAYABAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE MANZANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE PANCHOMANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE POROPO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE SIAPANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA | 1
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL LA BOMBITA | 1
CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN | 1
CONSTRUCCIÓN ETAPA II LINEA DE CONDUCCIÓN RÍO PALACE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALACE, MUNICIPIO DE POPAYÁN | 1
CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS | 1
CONSTRUCCION FASE III LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA | 1
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SANITARIO RIO FONCE MARGEN DERECHA SECTOR BARRIOS BELLA ISLA, PALMERAS Y EL RECODO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER | 1
CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR SUR EN EL TRAMO ARGOS-CÁMBULOS MANIZALES | 1
CONSTRUCCION INTERCEPTORES Y OPTlMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES | 1
CONSTRUCCIÓN MODULO 5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TUNJA | 1
CONSTRUCCION NUEVA ADUCCION PTAP SAN ANTONIO | 1
CONSTRUCCION OPTIMIZACION ALCANTARILLADO COMBINADO Y PLUVIAL BARRIO SAN CRISTOBAL ENTRE CRAS 16 Y 19 CON CALLES 3A Y 5D MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | 1
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA GRAN VIA DEL MUNICIPIO DE TENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1
CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR CUMBA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL, INCLUYE RED DE ADUCCIÓN HASTA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | 1
CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DE MUNICIPIO DE PITALlTO-HUILA | 1
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 1
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS | 2
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO POBLADO DE VILLACAROLA, MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE | 1
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | 1
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO -CUNDINAMARCA | 1
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA | 1
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ CENTRO ORIENTE | 1
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE CERRITOS EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. | 1
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO | 1
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE VICTORIA-CALDAS | 1
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA | 1
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR EN PUERTO MELUK, MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 1
CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO PARA LA VEREDA LA CHAPA, FASE l, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | 1
CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO | 1
CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE II MUNICIPIO DE PASTO | 1
CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN LOPEZ | 1
CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO BETANIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO-ANTIOQUIA | 1
CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA | 1
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA | 1
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GUAMO, BOLÍVAR | 1
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR) | 1
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA | 1
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA | 1
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTURA EN EL VASO ALTAIR Y APROVECHAMIENTO DEL BIOGÁS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA | 1
CONSULTORIA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 1
CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ | 1
CONTROL, DE AGUAS RESIDUALES EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN CARLOS DE CALI. | 1
DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE ROZO, LA TORRE Y LA ACEQUIA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ROZO - LA TORRE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ACEQUIA AL MUNCIPIO DE PALMIRA | 1
DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMTEMPLADAS EN EL PLAN DE CHOQUE (FASE III) DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (POHSD) PARA EL ACUEDUCTO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA | 1
EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y APUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE GUA MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PUBLICAS, EN EL SECTOR DE LA GUAJIRA ZONA INDUSTRIAL-MUNICIPIO DE URIBIA | 1
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DIAGNOSTICO, REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTES Y VIABILIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACÁ | 1
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVERTEBRAL N. 2 DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 1
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO PUERTO LÓPEZ, MUNICIPIO DE GUARANDA, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1
ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, CON UN ENFOQUE DE TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL, QUE RECONOZCA LA RELACIÓN “AGUA, SOCIEDAD Y TERRITORIO” CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA. | 1
ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA | 1
ESTUDIO Y DISEÑOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL RELLENO SANITARIO, FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO | 1
ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ | 1
ESTUDIOS Y DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO SANTA LUCÍA, MUNICIPIO DE ACHÍ, DE BOLÍVAR | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL AGUA DULCE (SUPÍA Y RIOSUCIO) | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA UBICADA EN LA VEREDA VEGA CHIQUITA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y MATERIAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO PARAS LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE SIMACOTA, SANTANDER | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FASE DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO Y DE MATERIAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS (PROGRAMA AGUA AL BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION Y PROTECCION AL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TENCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA. | 1
ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | 1
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PLANTAS DESALINIZADORAS PARA LA CIUDAD DE SANTA MARTA | 1
ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL. | 1
EXPANSIÓN DE 3.2KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS | 1
EXPANSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SURATA - SANTANDER | 1
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE GALLERA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO | 1
EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1
FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1
FORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN METESUSTO RURAL Y URBANO BARRANCAS - HATONUEVO, DISTRACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1
FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO RECOLECTOR Y COMPACTADOR DE 17 YARDAS CUBICAS, PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACÁ | 1
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR. | 1
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE CUASPUD, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 1
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 1
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, DEPARTAMENTO DE CESAR. | 1
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUÍZAMO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. | 1
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE REPELÓN, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO. | 1
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL MUNICIPIO DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO EN LAS VEREDAS OREJERO, FARIAS, LOS TAMACOS, EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DEL MOLINO-LA GUAJIRA | 1
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACANDÍ. CHOCÓ | 1
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONA | 1
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, CHOCÓ Y SUS CORREGIMIENTOS, QUE INCLUYA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE LOS RECICLADORES DE OFICIO DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL | 1
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO EN LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO - ECA, FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO y ESTUDIOS y DISEÑOS PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS | 1
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA | 1
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE. | 1
IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS | 1
Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos. | 1
MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE I EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PASTO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DEL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS POR ESCORRENTÍA SUPERFICIAL DEL ÁREA DE DRENAJE SECTOR GLORIETA AVENIDA CIRCUNVALAR CON AVENIDA PUERTO LÓPEZ CON DESCOLE A CAÑO BUQUE, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META | 1
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES SAN CARLOS, CARLOS MARTÍNEZ SILVA, SANTANDER Y SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
OBRAS COMPLEMENTARIAS PTAP ESCALERETE Y PTAP VENECIA, DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA | 1
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA-DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 1
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SCADA FASE III, ETAPA II | 1
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO ESPECIAL DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO FASE V ETAPA II-GPD ISLA MORRO | 1
OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS | 1
OPITMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FONSECA-DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
OPTIMIZACION CENTRO DE CONTROL MAESTRO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMCALI EICE ESP FASE EN SANTIAGO DE CALI | 1
OPTIMIZACIÓN COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | 1
OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP PARA LAS VEREDAS CAÑO DORADAS, CAÑO LAJAS, EL TREINTA, LA CRISTALINA, LA FLORIDA, TRES AMIGOS, BELLAVISTA DEL CARMEN BAJO, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE LA SIERRA HASTA LA CABECERA MUNICIPAL DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | 1
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PMIRS Y RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA BOYACA | 1
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 1
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR | 1
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS-FASE II, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCO | 1
OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS LIDO,COLSEGUROS, SAAVEDRA GALINDO, OUERETO MALLARINO Y SIMON BOLIVAR. | 1
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA | 1
OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE | 1
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA | 1
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS, MUNICIPIO DE GUACARÍ | 1
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER | 1
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DIFERENCIAL DEL CORREGIMIENTO DE TENCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEL CAUCA, DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. | 1
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS MERCEDES, LOS NARANJOS Y PITAYO DE SANTA BARBARA ANTIOQUIA | 1
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL SAN PABLO BAJO, SAN PEDRO, LOS LIMOS DEL MUNICIPIO DE EL TAMBO, NARIÑO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SANDE Y CONQUISTA, MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA SAN VICENTE DE LUZON MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 1
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO RURAL DEL RESGUARDO INDIGENA CAMËNTSA BIYA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS-ANTIOQUIA | 1
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN LUIS DE CALI. | 1
OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO CONVENCIONAL DE LA PTAP CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAP MIJITAYO, MUNICIPIO DE PASTO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE MAHATES BOLÍVAR BAJO EL ESQUEMA DE COMUNIDADES ORGANIZADAS. | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - ARAUCA, BASURA CERO | 1
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ MUNICIPIO DE GUADUAS-CUNDINAMARCA, FASE 1 | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS DE LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA CIUDAD PARAISO EN EL DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELÁGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA COLORADA, LA RAMPACHALA Y EL SALTO DEL MUNICIPIO EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER | 1
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY MUNICIPIO DE VALENCIA | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO Y LAS VEREDAS GALILEA, LOS MONCHOLOS, NUEVO PARAISO, GRAN ESFUERZO, EL CONGO, NUEVA OLA, SAN ANTERITO Y SALAMINA DEL MUNICIPIO MONTERIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA RURAL EL TAPAO Y SABANAL, MUNICIPIO DE MONTERIA, CORDOBA. | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 1
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II, SEGÚN EL PLAN MAESTRO DE ALCANCE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO (FASE 2) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE P.T.A.P. DEL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP PARA EL CENTRO POBLADO DE CAMPO CAPOTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO PARRA, SANTANDER | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE VILLA CONTO MUNICIPIO DE RIO QUITO – CHOCÓ | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS PALMITOS-SUCRE, EN EL COMPONENTE DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES COLECTORAS Y PTAR | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS LLUVIAS EN IA CARRERA 15A SECTOR BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | 1
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, Y CONSTRUCCION PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETÉ Y SAN CARLOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1
OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB) | 1
OPTIMIZACION DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO COLAPSADO EN LA CARRERA 6, ENTRE LA VÍA PRINCIPAL Y LA CALLE 9 POR OLA INVERNAL EN EL BARRIO COREA DEL CORREGIMIENTO DE BORRERO AYERBE, MUNICIPIO DE DAGUA | 1
OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ | 1
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO FASE I PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACION HIDRAULICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO | 1
OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18” ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | 1
OPTIMIZACION PARA LAS MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PTAR CAÑAVERALEJO | 1
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS SAN LUIS Y SAN CARLOS | 1
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TAMESIS - ANTIOQUIA | 1
OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 1
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE II MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 1
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 1
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE II | 1
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN FASE II (ACT) | 1
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II | 1
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL EL SALITRE, VEREDA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE COMBITA | 1
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BARRANCO DE YUCA,MAGANGUÉ, BOLIVAR | 1
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA-BOYACÁ | 1
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III | 1
OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUEBLO NUEVO,MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 1
OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL | 1
OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 1
OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | 1
OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRAULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 1
OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR BUCARICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA | 1
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS | 1
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO – NARIÑO | 1
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE: OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | 1
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE III ETAPA I DEL MUNICIPIO DE RICAURTE | 1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO DE ORO | 1
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS - PCI DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN MOMPOX, BOLÍVAR. | 1
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - PCI DEL DISTRITO DE TURBO ANTIOQUIA | 1
PROYECTO AMPLIACIÓN CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LAS FLORES – TANQUE DE REBOMBEO SALGAR. TRAMO LOS MANATIES – SALGAR (ISSA ABUCHAIBE) DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA | 1
PROYECTO DE ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CUENCA HIDRAULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRES | 1
PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA | 1
RECONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS LATERALES, TRANSVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 1
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO | 1
REHABILITACIÓN DE LA EBAR NORTE PARA MITIGACIÓN DE INUNDACIONES DE AGUAS RESIDUALES POR REFLUJO Y LIMITACIONES HIDRÁULICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA | 1
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA BATATILLA DEL MUNICIPIO DE ACANDI, CHOCO | 1
REHABILITACIÓN DE LAS ADUCCIONES CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS | 1
REHABILITACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE CALIDAD PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DE DESABASTECIMIENTO | 1
REHABILITACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE POZOS SUBTERRÁNEOS POR COMPONENTE ELECTROMECÁNICO PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO | 1
REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO MINGUEO DESDE LA BOCATOMA HASTA EL ALMACENAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA | 1
REUBICACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 1
SANEAMIENTO CUENCA DEL RÍO CHINCHINA, MUNICIPIOS DE MANIZALES Y VILLAMARIA | 1
SISTEMA MATRIZ DE AGUA POTABLE DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE | 1
Total general | 439