## Proyectos Resumen
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda
No | ENTIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO BPIN | Reporto Completitud Si ó No
1 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL | 2011011000400 | Si
2 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 2013011000442 | Si
3 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000049 | Si
4 | MINVIVIENDA | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000088 | Si
5 | MINVIVIENDA | ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL | 2017011000091 | Si
6 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | 2017011000092 | Si
7 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | 2017011000096 | Si
8 | MINVIVIENDA | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | 2017011000106 | Si
9 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000134 | Si
10 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA | 2017011000140 | Si
11 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000171 | Si
12 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000172 | Si
13 | MINVIVIENDA | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000173 | Si
14 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000196 | Si
15 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | 2017011000379 | Si
16 | FONVIVIENDA | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA | 0035000010000 | Si
17 | FONVIVIENDA | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACION DESPLAZADA REGION NACIONAL | 1150021230000 | Si
18 | FONVIVIENDA | PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN | 2011011000149 | Si
19 | CRA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000248 | Si
20 | CRA | DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000256 | Si
21 | CRA | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000282 | Si

## 1
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL |  |  |  | Se le recomienda al gerente del proyecto, incluir un documento que describa las restricciones o demoras que se le han presentado en la ejecución del proyecto hasta la fecha.
| Cod Bpin: | 2011011000400
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0%
| Avance Físico | 0%
| Avance Gestión | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados. | 6 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Conexiones Intradomiciliarias Apoyadas Apoyados conexiones intradomiciliarias | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PROYECTOS APOYADOS Apoyados acueducto, alcantarrillado y aseo | 29 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PROYECTOS APOYADOS Apoyados aguas residuales en zonas rurales | 0 | 0 | 0 | 0

## 2
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI |  |  |  | Se le recomienda al gerente del proyecto, incluir un documento que describa las restricciones o demoras que se le han presentado en la ejecución del proyecto hasta la fecha.
| Cod Bpin: | 2013011000442
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0%
| Avance Físico | 0%
| Avance Gestión | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados. | 1 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Servicio de apoyo financiero al plan de inversiones de EMCALI Realizados | 8 | 0 | 0 | 0

## 3
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel Nacional |  |  |  | Este proyecto no reporta avance en los indicadores de producto o de gestión. El avance financiero es del 0.40%, se recomienda incluir un documento que describa la limitada (restricciones y limitaciones) ejecución del proyecto.
| Cod Bpin: | 2017011000049
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0.2277%
| Avance Físico | 0%
| Avance Gestión | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 40 | 0
[6 empty] | Convenios Interadministrativos Suscritos | 6 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | 5 | 0 | 0 | 0

## 4
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional |  |  |  | Se recomienda para sustentar el avance, incluir el listado de proyectos evaluados mensualmente, adicional a los correos electrónicos que reportan la cantidad de proyectos. Instrumentos normativos proyectados: Frente a este indicador en marzo se incluye la observación: “Durante el periodo se finalizó la proyección del instrumento normativo que modifica la Resolución 0487 de 2017, que reglamenta el artículo 57 de la Ley 1537 de 2012 * Se da inicio a la proyección del instrumento normativo que modifica la Resolución 0154 de 2014, de PEC”, sin embargo en la observación de la actividad “Proyectar las propuestas de instrumentos normativos para el sector” reportan para marzo que No se ha iniciado el proceso de contratación para desarrollar instrumento normativos, no siendo coherente con el avance del indicador. Adicionalmente, se incluye en las evidencias del mes de marzo el archivo “V2 Resolución PEC” que corresponde al proyecto de una resolución que modifica la Resolución 0154 de 2014 y se dictan otras disposiciones, por favor indicar a qué indicador está asociado este archivo. Se debe incluir la evidencia de la participación al evento de capacitación Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico- SINAS - al Gestor Departamental y a las entidades territoriales municipales del departamento de Boyacá, realizada en el mes de Febrero, que da cuenta del avance del indicador “Eventos de participación realizados”. Con relación al indicador “Instrumentos De Asistencia Técnica Desarrollados”, se recomienda incluir la evidencia de la asistencia técnica al municipio de Molagavita en la carpeta del mes de febrero.
| Cod Bpin: | 2017011000088
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 12.59%
| Avance Físico | 30%
| Avance Gestión | 51%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Estudios y consultorias realizadas | 1 | 0
[6 empty] | EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS | 5 | 3
[6 empty] | Instrumentos De Asistencia Tecnica Desarrollados | 1 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades territoriales capacitadas | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Instrumentos normativos proyectados | 2 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos evaluados | 800 | 221 | 0 | 0

## 5
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Asesoria en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel Nacional |  |  |  | Se recomienda incluir evidencias que den cuenta del avance de las 41 asistencias técnicas.
| Cod Bpin: | 2017011000091
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 6.649%
| Avance Físico | 15%
| Avance Gestión | 32.8%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 50 | 41
[6 empty] | Contratos suscritos | 1 | 0
[6 empty] | Convenios Interadministrativos Suscritos | 20 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | 30 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Productos catastrales adquiridos | 6000 | 0 | 0 | 0

## 6
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel Nacional |  |  |  | Incluir en las carpetas de evidencias, aquellos registros o documentos, que den cuenta del avance de los indicadores de gestión. Revisar la redacción de la observación del indicador 9900G082 INFORMES PRESENTADOS, por cuanto la misma da a entender que se está realizando una revisión de informes y el indicador está midiendo la presentación de los informes.
| Cod Bpin: | 2017011000092
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 11.62%
| Avance Físico | 0%
| Avance Gestión | 41.9%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 40 | 40
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 480 | 80
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 40 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Instrumentos normativos formulados | 3 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios asistidos en revisión de POT | 40 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo | 40 | 0 | 0 | 0

## 7
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel Nacional |  |  |  | Se recomienda revisar los avances en la gestion del proyecto dado que al finalizar el primer trimestre aparecen practicamente cumplidos e incluir evidencias.
| Cod Bpin: | 2017011000096
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 18%
| Avance Físico | 20%
| Avance Gestión | 99%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 90 | 89
PRODUCTO
[6 empty] | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 45 | 0 | 0
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 2000 | 51 | 0 | 0
[6 empty] | Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos. | 31 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de análisis económico realizados | 4 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | 4 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | PQR atendidas | 15000 | 4454 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos normativos publicados | 6 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 22 | 0 | 0

## 8
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel Nacional |  |  |  | Se recomienda incluir las evidencias que den cuenta del avance de los predios incorporados al inventario del Ministerio y de las 2.632 actividades de saneamiento realizadas.
| Cod Bpin: | 2017011000106
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 16.48%
| Avance Físico | 39%
| Avance Gestión | 12.5%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 1 | 0
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 12 | 3
PRODUCTO
[6 empty] | Actividades de Saneamiento realizadas | 2200 | 2632 | 0 | 0
[6 empty] | Predios incorporados al inventario del Ministerio | 70 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Registros de predios depurados | 11970 | 4321 | 0 | 0
[6 empty] | Solicitudes atendidas | 3500 | 1237 | 0 | 0

## 9
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional |  |  |  | Incluir en las carpetas de evidencias, aquellos registros o documentos, que den cuenta del avance de los indicadores de producto y gestión.
| Cod Bpin: | 2017011000134
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 8.74%
| Avance Físico | 7%
| Avance Gestión | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 700 | 0
[6 empty] | Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Archivos gestionados | 1400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Auditorias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Capacitaciones realizadas | 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 190000 | 36594 | 0 | 0
[6 empty] | Documentos tramitados | 150000 | 22959 | 0 | 0
[6 empty] | Peticiones atendidas | 150 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Procesos disciplinarios tramitados | 120 | 76 | 0 | 0
[6 empty] | Productos comunicacionales elaborados | 2000 | 626 | 0 | 0
[6 empty] | Sedes adecuadas | 2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistemas de gestión implementados | 6 | 0 | 0 | 0

## 10
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira. La Guajira |  |  |  | Con corte al 31 de marzo el proyecto presenta un avance financiero de 10,43% y un avance del 100% en el indicador de producto Municipios asistidos técnicamente, pero no registra ninguna observación mensual o evidencia que así lo soporte, por lo cual se recomienda ingresar la información correspondiente. Así mismo para el caso del indicador de gestión Asistencias Técnicas Realizadas.
| Cod Bpin: | 2017011000140
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 10.34%
| Avance Físico | 100%
| Avance Gestión | 50%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 15 | 15
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 4 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente | 15 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | Reportes presentados en el FUT | 0 | 0 | 0 | 0

## 11
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional |  |  |  | Incluir en las carpetas de evidencias, aquellos registros o documentos, que den cuenta del avance de los indicadores de gestión.
| Cod Bpin: | 2017011000171
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 10.54%
| Avance Físico | 0%
| Avance Gestión | 36%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Actividades De Soporte Realizadas | 11 | 4
[6 empty] | Prestación De Servicios Informáticos Contratados. | 11 | 4
PRODUCTO
[6 empty] | Requerimientos tecnológicos atendidos | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Usuarios del sistema | 800 | 0 | 0 | 0

## 12
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel Nacional |  |  |  | Se incluyen listas de asistencia para el indicador Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB, sin embargo, es importante ajustar o aclarar la observación por cuanto la misma menciona que “la asistencia técnica fue dirigida a todos los municipios del país” sin embargo Colombia cuenta con un mayor número de municipios.
| Cod Bpin: | 2017011000172
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 15.3%
| Avance Físico | 47%
| Avance Gestión | 50%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 1047 | 1047
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 3 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Alertas de monitoreo preventivos entregados | 2204 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de monitoreo nacional publicado | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB | 1047 | 1047 | 0 | 0

## 13
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio Nacional |  |  |  | Con corte al 31 de marzo el proyecto no reporta avance en los indicadores de producto ni financiero. Respecto a los indicadores de gestión se presenta un avance de 1 Asistencias Técnicas Realizadas, en la observación mensual se describe que se brindó asistencia técnica al PDA de Tolima, frente al proyecto Ampliación nuevo relleno sanitario regional para los municipios de Natagaima y Coyaima. Sin embargo en las carpetas de evidencia mensual no se encuentra ningún reporte de este indicador, por lo cual se recomienda ingresar la información correspondiente.
| Cod Bpin: | 2017011000173
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0%
| Avance Físico | 0%
| Avance Gestión | 25%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 4 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Instrumentos técnicos generados | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos apoyados financieramente | 1 | 0 | 0 | 0

## 14
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de la gestión jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional |  |  |  | Con corte al 31 de marzo el proyecto presenta un avance financiero de 14,74% y un avance del 11% en los indicadores de producto Consultas y reclamaciones Resueltas en termino y Fallos Favorables y aunque en la observación mensual describen que la información se brinda de acuerdo a las bases de datos de la Oficina asesora jurídica, en las carpetas de evidencia mensual no se encuentra ningún reporte de este indicador, por lo cual se recomienda ingresar la información correspondiente. No se reporta avance en los indicadores de gestión.
| Cod Bpin: | 2017011000196
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 14.71%
| Avance Físico | 11%
| Avance Gestión | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Conceptos Jurídicos Socializados al interior de la Entidad | 2 | 0
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 12 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Consultas y reclamaciones Resueltas en termino | 730 | 21 | 0 | 0
[6 empty] | Fallos Favorables | 10700 | 200 | 0 | 0
[6 empty] | Tutelas Atendidas | 11600 | 1359 | 0 | 0

## 15
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Apoyo financiero para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa |  |  |  | Este proyecto no reporta avance financiero, de indicadores de producto o de gestión. En el mes de marzo se incluye un documento de evidencia, el cual se recomienda se actualice en términos de indicadores y no de acciones (Acción 2.11)
| Cod Bpin: | 2017011000379
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0%
| Avance Físico | 0%
| Avance Gestión | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 2 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0 | 0

## 16
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA |  |  |  | El avance de los indicadores de producto y de gestión es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia.
| Cod Bpin: | 0035000010000
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0.311%
| Avance Físico | 14%
| Avance Gestión | 52.75%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Cronograma anual de asignación publicado | 1 | 0
[6 empty] | Subsidios habilitados para la promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social | 23000 | 21106
PRODUCTO
[6 empty] | Programa de vivienda gratuita II etapa Subsidiados | 1200 | 10 | 0 | 0
[6 empty] | SFV en especie Entregados para la atención de desastres naturales | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistema de información implementado | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subsidio Familiar de Vivienda Subsidiados en dinero | 100 | 28 | 0 | 0
[6 empty] | Subsidios Asignados Programado para la promocion de acceso a la VIS | 29388 | 4182 | 0 | 0
[6 empty] | Vivienda a título Gratuito Subsidiadas | 0 | 0 | 0 | 0

## 17
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACION DESPLAZADA REGION NACIONAL |  |  |  | El avance de los indicadores de producto y de gestión es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia.
| Cod Bpin: | 1150021230000
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0%
| Avance Físico | 13%
| Avance Gestión | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Cronograma anual de asignación publicado | 1 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Programa de vivienda gratuita II etapa | 7000 | 879 | 0 | 0
[6 empty] | Subsidio Famiiar de Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vivienda a título Gratuito | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN |  |  |  | El avance de los indicadores de producto y de gestión es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia.
| Cod Bpin: | 2011011000149
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 9.909%
| Avance Físico | 13%
| Avance Gestión | 100%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Resoluciones Expedidas | 1 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Cobertura a la Tasa de Interes a Creditos Hipotecarios generados en el Programa de Promocion de acceso a la VIS Adquiridas Promocion de acceso a la VIS | 24170 | 3167 | 0 | 0
[6 empty] | Cobertura a la Tasa de Interes a Creditos Hipotecarios generados en el Programa VIPA Establecidos mediante resolucion expedida | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios VIS y VIP Cofinanciadas tasas de interes | 33500 | 5423 | 0 | 0

## 19
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA - en el territorio Nacional |  |  |  | Estos proyectos son gerenciados directamente por la entidad CRA, razon por lo cual la OAP de la CRA es la mas competente para revisar los avances del proyecto
| Cod Bpin: | 2017011000248
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 13.39%
| Avance Físico | 33%
| Avance Gestión | 13.4%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Actividades De Capacitacion | 100 | 10
[6 empty] | Asesorías Y Consultorías Contratadas | 10 | 0
[6 empty] | Contratos suscritos | 160 | 53
PRODUCTO
[6 empty] | Capacitaciones realizadas | 20 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 12000 | 2887 | 0 | 0
[6 empty] | Documentos tramitados | 10200 | 3371 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de seguimiento elaborados | 3 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Peticiones atendidas | 100 | 17 | 0 | 0
[6 empty] | Prestadores con resolución de contribución notificada | 1028 | 58 | 0 | 0
[6 empty] | Sedes adecuadas | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 0 | 0 | 0

## 20
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional |  |  |  | Estos proyectos son gerenciados directamente por la entidad CRA, razon por lo cual la OAP de la CRA es la mas competente para revisar los avances del proyecto.
| Cod Bpin: | 2017011000256
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 13.82%
| Avance Físico | 29%
| Avance Gestión | 45.8%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 30 | 24
[6 empty] | Documentos insumo elaborados | 13 | 3
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 10 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Estudios realizados | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Resoluciones expedidas | 13 | 3 | 0 | 0

## 21
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 19 de abril /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de los servicios TIC y de comunicaciones en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a nivel Nacional |  |  |  | Estos proyectos son gerenciados directamente por la entidad CRA, razon por lo cual la OAP de la CRA es la mas competente para revisar los avances del proyecto
| Cod Bpin: | 2017011000282
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 6.62%
| Avance Físico | 37%
| Avance Gestión | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados | 2 | 0
[6 empty] | EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS | 11 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Estrategia de arquitectura TI implementada | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Jornadas de participación ciudadana desarrollados | 9 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | Productos comunicacionales elaborados | 3 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Sistemas implementados | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Usuarios del sistema | 7878 | 3052 | 0 | 0