## Proyectos Resumen
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda
No | ENTIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO BPIN | Reporto Completitud Si ó No
1 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL | 2011011000400 | Si
2 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 2013011000442 | Si
3 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000049 | Si
4 | MINVIVIENDA | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000088 | Si
5 | MINVIVIENDA | ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL | 2017011000091 | Si
6 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | 2017011000092 | Si
7 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | 2017011000096 | Si
8 | MINVIVIENDA | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | 2017011000106 | Si
9 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000134 | Si
10 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA | 2017011000140 | Si
11 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000171 | Si
12 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000172 | Si
13 | MINVIVIENDA | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000173 | Si
14 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000196 | Si
15 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | 2017011000379 | Si
16 | FONVIVIENDA | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA | 0035000010000 | Si
17 | FONVIVIENDA | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACION DESPLAZADA REGION NACIONAL | 1150021230000 | Si
18 | FONVIVIENDA | PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN | 2011011000149 | Si
19 | CRA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000248 | Si
20 | CRA | DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000256 | Si
21 | CRA | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000282 | Si

## 1
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL |  |  |  | No se evidencia ningún avance en los indicadores de producto o de gestión, se recomienda diligenciar en el campo de observación mensual del aplicativo SPI, las gestiones que se están adelantando para cumplir con las metas programadas. Adicionalmente, se presenta una regionalización indicativa en recursos por departamentos que no es consistente con la meta actual, es necesario revisar y actualizar.
| Cod Bpin: | 2011011000400
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0%
| Avance Físico | 0% | 0%
| Avance Gestión | 0% | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados. | 6 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Conexiones Intradomiciliarias Apoyadas Apoyados conexiones Intradomiciliarias | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PROYECTOS APOYADOS acueducto, alcantarillado y aseo | 29 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PROYECTOS APOYADOS aguas residuales en zonas rurales | 0 | 0 | 0 | 0

## 2
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI |  |  |  | No se evidencia ningún avance en los indicadores de producto o de gestión, se recomienda diligenciar en el campo de observación mensual del aplicativo SPI y en documento anexo, las gestiones que se están adelantando para cumplir con las metas programadas.
| Cod Bpin: | 2013011000442
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0%
| Avance Físico | 0% | 0%
| Avance Gestión | 0% | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados. | 1 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Servicio de apoyo financiero al plan de inversiones de EMCALI Realizados | 8 | 0 | 0 | 0

## 3
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel Nacional |  |  |  | El indicador “Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados”, presenta un avance de 5 departamentos, los cuales se deben regionalizar. Adicionalmente, frente a la observación mensual “Los recursos asignados para la vigencia 2018, han beneficiado proyectos de los Departamentos Atlántico, La Guajira, Putumayo y Boyacá”, se recomienda aportar evidencias que den cuenta del avance de los indicadores y explicar el bajo avance financiero.
| Cod Bpin: | 2017011000049
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0.2277% | 0.91%
| Avance Físico | 0% | 93%
| Avance Gestión | 0% | 2.4%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 40 | 1
[6 empty] | Convenios Interadministrativos Suscritos | 6 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | 5 | 5 | 0 | 0

## 4
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional |  |  |  | El avance de los indicadores de producto es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia. Respecto a los indicadores de gestión "Instrumentos de asistencia técnica desarrollados" y "Eventos de participación realizados" se recomienda aportar evidencias que den cuenta de los avances.
| Cod Bpin: | 2017011000088
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 12.59% | 33.41%
| Avance Físico | 30% | 59%
| Avance Gestión | 51% | 55%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Estudios y consultorías realizadas | 1 | 0
[6 empty] | EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS | 5 | 5
[6 empty] | Instrumentos De Asistencia Técnica Desarrollados | 1 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades territoriales capacitadas | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Instrumentos normativos proyectados | 2 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos evaluados | 800 | 484 | 0 | 0

## 5
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel Nacional |  |  |  | El avance de los indicadores de producto y de gestión es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia.
| Cod Bpin: | 2017011000091
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 6.649% | 29.04%
| Avance Físico | 15% | 57%
| Avance Gestión | 32.8% | 39.2%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 50 | 49
[6 empty] | Contratos suscritos | 1 | 0
[6 empty] | Convenios Interadministrativos Suscritos | 20 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | 30 | 19 | 0 | 0
[6 empty] | Productos catastrales adquiridos | 6000 | 2972 | 0 | 0

## 6
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel Nacional |  |  |  | El avance de los indicadores de producto es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia. Respecto a los indicadores de gestión "Informes presentados" y "contratos suscritos" se recomienda aportar evidencias que den cuenta del avance reportado.
| Cod Bpin: | 2017011000092
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 11.62% | 29.96%
| Avance Físico | 0% | 90%
| Avance Gestión | 41.9% | 59.4%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 40 | 40
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 480 | 200
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 40 | 40 | 0 | 0
[6 empty] | Instrumentos normativos formulados | 3 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios asistidos en revisión de POT | 40 | 40 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo | 40 | 40 | 0 | 0

## 7
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel Nacional |  |  |  | Se recomienda aportar evidencias que den cuenta del avance de los indicadores Contratos suscritos, Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado y Asistencias técnicas realizadas.
| Cod Bpin: | 2017011000096
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 18% | 44.25%
| Avance Físico | 20% | 47%
| Avance Gestión | 99% | 99%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 90 | 89
PRODUCTO
[6 empty] | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 220 | 0 | 0
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 2000 | 177 | 0 | 0
[6 empty] | Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos. | 31 | 8 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de análisis económico realizados | 4 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | 4 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | PQR atendidas | 15000 | 9552 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos normativos publicados | 6 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 45 | 0 | 0

## 8
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel Nacional |  |  |  | El avance de los indicadores de producto y de gestión es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia.
| Cod Bpin: | 2017011000106
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 16.48% | 40.47%
| Avance Físico | 39% | 80%
| Avance Gestión | 12.5% | 25%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 1 | 0
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 12 | 6
PRODUCTO
[6 empty] | Actividades de Saneamiento realizadas | 2200 | 4769 | 0 | 0
[6 empty] | Predios incorporados al inventario del Ministerio | 70 | 14 | 0 | 0
[6 empty] | Registros de predios depurados | 11970 | 7680 | 0 | 0
[6 empty] | Solicitudes atendidas | 3500 | 2570 | 0 | 0

## 9
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional |  |  |  | Se recomienda aportar evidencias que den cuenta del avance de los indicadores para el mes de junio.
| Cod Bpin: | 2017011000134
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 8.74% | 22.17%
| Avance Físico | 7% | 41%
| Avance Gestión | 0% | 18.4%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 700 | 160
[6 empty] | Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Archivos gestionados | 1400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Auditorias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Capacitaciones realizadas | 5 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 190000 | 90992 | 0 | 0
[6 empty] | Documentos tramitados | 150000 | 51578 | 0 | 0
[6 empty] | Peticiones atendidas | 100 | 50 | 0 | 0
[6 empty] | Procesos disciplinarios tramitados | 120 | 107 | 0 | 0
[6 empty] | Productos comunicacionales elaborados | 2220 | 1429 | 0 | 0
[6 empty] | Sedes adecuadas | 2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistemas de gestión implementados | 1 | 0 | 0 | 0

## 10
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira. La Guajira |  |  |  | Se recomienda aportar evidencias que den cuenta del avance de los indicadores Asistencias técnicas realizadas y Municipios asistidos técnicamente
| Cod Bpin: | 2017011000140
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 10.34% | 30.24%
| Avance Físico | 100% | 100%
| Avance Gestión | 50% | 50%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
L
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 15 | 15
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 4 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente | 15 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | Reportes presentados en el FUT | 0 | 0 | 0 | 0

## 11
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional |  |  |  | Se recomienda aportar evidencias que den cuenta del avance de los indicadores de producto y de gestión en los meses en que se ha reportado avance. Así mismo, se debe diligenciar el campo de observaciones.
| Cod Bpin: | 2017011000171
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 10.54% | 20.63%
| Avance Físico | 0% | 100%
| Avance Gestión | 36% | 77.5%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Actividades De Soporte Realizadas | 11 | 6
[6 empty] | Prestación De Servicios Informáticos Contratados. | 11 | 11
PRODUCTO
[6 empty] | Requerimientos tecnológicos atendidos | 4 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Usuarios del sistema | 800 | 800 | 0 | 0

## 12
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel Nacional |  |  |  | Se recomienda diligenciar el campo de observaciones de aquellos indicadores que no han presentado ningún avance.
| Cod Bpin: | 2017011000172
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 15.3% | 38.78%
| Avance Físico | 47% | 100%
| Avance Gestión | 50% | 66.5%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 1047 | 1047
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 3 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Alertas de monitoreo preventivos entregados | 2204 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de monitoreo nacional publicado | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB | 1047 | 1047 | 0 | 0

## 13
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio Nacional |  |  |  | Se recomienda revisar la pertinencia de la meta del indicador: instrumento técnico generado, ya que ninguna de sus actividades asociadas al producto tienen recursos. Así mismo, aportar evidencias que den cuenta del avance de los indicadores.
| Cod Bpin: | 2017011000173
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0%
| Avance Físico | 0% | 0%
| Avance Gestión | 25% | 75%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 4 | 3
PRODUCTO
[6 empty] | Instrumentos técnicos generados | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos apoyados financieramente | 1 | 0 | 0 | 0

## 14
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento de la gestión jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a nivel Nacional |  |  |  | El avance de los indicadores de producto es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia.
| Cod Bpin: | 2017011000196
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 14.71% | 40.97%
| Avance Físico | 11% | 28%
| Avance Gestión | 0% | 25%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Conceptos Jurídicos Socializados al interior de la Entidad | 2 | 0
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 12 | 6
PRODUCTO
[6 empty] | Consultas y reclamaciones Resueltas en termino | 730 | 130 | 0 | 0
[6 empty] | Fallos Favorables | 10700 | 1838 | 0 | 0
[6 empty] | Tutelas Atendidas | 11600 | 3269 | 0 | 0

## 15
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Apoyo financiero para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa |  |  |  | Se recomienda aportar evidencias que den cuenta del avance de los indicadores. Adicionalmente, se recomienda regionalizar los recursos comprometidos para el mes de junio en el modulo presupuestal, regionalización de recursos.
| Cod Bpin: | 2017011000379
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0%
| Avance Físico | 0% | 0%
| Avance Gestión | 0% | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 2 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0 | 0

## 16
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA |  |  |  | El avance de los indicadores de producto y de gestión es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia. Para el cierre del mes de junio, se supero la meta del indicador de gestión "Subsidios habilitados para la promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social" por lo cual se recomienda revisar y ajustar.
| Cod Bpin: | 0035000010000
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0.311% | 1.116%
| Avance Físico | 14% | 37%
| Avance Gestión | 52.75% | 109.2%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Convocatorias Abiertas | 15 | 13
[6 empty] | Cronograma anual de asignación publicado | 1 | 1
[6 empty] | Subsidios habilitados para la promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social | 23000 | 28795
PRODUCTO
[6 empty] | Programa de vivienda gratuita II etapa Subsidiados | 1200 | 367 | 250 | 0
[6 empty] | SFV en especie Entregados para la atención de desastres naturales | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistema de información implementado | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subsidio Familiar de Vivienda Subsidiados en dinero | 100 | 34 | 3 | 0
[6 empty] | Subsidios Asignados Programado para la promoción de acceso a la VIS | 29388 | 11476 | 3289 | 0
[6 empty] | Vivienda a título Gratuito Subsidiadas | 0 | 0 | 0 | 0

## 17
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACION DESPLAZADA REGION NACIONAL |  |  |  | El avance de los indicadores de producto y de gestión es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia.
| Cod Bpin: | 1150021230000
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0%
| Avance Físico | 13% | 37%
| Avance Gestión | 0% | 100%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Cronograma anual de asignación publicado | 1 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Programa de vivienda gratuita II etapa | 7000 | 2584 | 0 | 0
[6 empty] | Subsidio Familiar de Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vivienda a título Gratuito | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN |  |  |  | El avance de los indicadores de producto y de gestión es consistente frente a lo reportado en el aplicativo SPI, el cual se constató contra las evidencias aportadas por la dependencia.
| Cod Bpin: | 2011011000149
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 9.909% | 29.68%
| Avance Físico | 13% | 33%
| Avance Gestión | 100% | 100%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Resoluciones Expedidas | 1 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Cobertura a la Tasa de Interés a Créditos Hipotecarios generados en el Programa de Promoción de acceso a la VIS Adquiridas Promoción de acceso a la VIS | 24170 | 3167 | 0 | 0
[6 empty] | Cobertura a la Tasa de Interés a Créditos Hipotecarios generados en el Programa VIPA Establecidos mediante resolución expedida | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios VIS y VIP Cofinanciadas tasas de interés | 33500 | 5423 | 0 | 0

## 19
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
| Proyecto: | Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA - en el territorio Nacional |  |  |  | GESTIÓN
[6 empty] | Actividades De Capacitación | 100 | 50
| Cod Bpin: | 2017011000248 |  |  |  | Asesorías Y Consultorías Contratadas | 10 | 0
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | Contratos suscritos | 160 | 67
[6 empty] | Planes De Acción O Gestión Formulados. | 1 | 0
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | PRODUCTO
| Avance Financiero * | 13.39% | 32.78% |  |  | Capacitaciones realizadas | 6 | 3 | 0 | 0
| Avance Físico | 33% | 46% |  |  | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 12000 | 5340 | 0 | 0
| Avance Gestión | 13.4% | 25.5% |  |  | Documentos tramitados | 10200 | 5090 | 0 | 0
| * % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente |  |  |  |  | Informes de seguimiento elaborados | 3 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Peticiones atendidas | 100 | 33 | 0 | 0
[6 empty] | Prestadores con resolución de contribución notificada | 1028 | 271 | 0 | 0
[6 empty] | Sedes adecuadas | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 0 | 0 | 0

## 20
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
| Proyecto: | Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional |  |  |  | GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 30 | 24
| Cod Bpin: | 2017011000256 |  |  |  | Documentos insumo elaborados | 13 | 5
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | PRODUCTO
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 10 | 9 | 0 | 0
| Avance Financiero * | 13.82% | 39.34% |  |  | Estudios realizados | 1 | 0 | 0 | 0
| Avance Físico | 29% | 44% |  |  | Resoluciones expedidas | 13 | 5 | 0 | 0
| Avance Gestión | 45.8% | 54.8%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente

## 21
Segundo Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [7 empty] | Corte a 16 de julio de 2018
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
| Proyecto: | Fortalecimiento de los servicios TIC y de comunicaciones en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a nivel Nacional |  |  |  | GESTIÓN
[6 empty] | Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados | 2 | 0
| Cod Bpin: | 2017011000282 |  |  |  | EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS | 11 | 8
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | PRODUCTO
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Estrategia de arquitectura TI implementada | 1 | 0 | 0 | 0
| Avance Financiero * | 6.62% | 19.93% |  |  | Jornadas de participación ciudadana desarrollados | 9 | 7 | 0 | 0
| Avance Físico | 37% | 60% |  |  | Productos comunicacionales elaborados | 3 | 1 | 0 | 0
| Avance Gestión | 0% | 36.5% |  |  | Sistemas implementados | 1 | 0 | 0 | 0
| * % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente |  |  |  |  | Usuarios del sistema | 7878 | 5425 | 0 | 0