## Proyectos Resumen
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda
Corte a 22 de Octubre /2018
No | ENTIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO BPIN | Reporto Completitud Si ó No
1 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL | 2011011000400 | Si
2 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 2013011000442 | Si
3 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000049 | Si
4 | MINVIVIENDA | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000088 | Si
5 | MINVIVIENDA | ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL | 2017011000091 | Si
6 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | 2017011000092 | Si
7 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | 2017011000096 | Si
8 | MINVIVIENDA | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | 2017011000106 | Si
9 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000134 | Si
10 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA | 2017011000140 | Si
11 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000171 | Si
12 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000172 | Si
13 | MINVIVIENDA | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000173 | Si
14 | MINVIVIENDA | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000196 | Si
15 | MINVIVIENDA | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | 2017011000379 | Si
16 | FONVIVIENDA | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA | 0035000010000 | Si
17 | FONVIVIENDA | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACION DESPLAZADA REGION NACIONAL | 1150021230000 | Si
18 | FONVIVIENDA | PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN | 2011011000149 | Si
19 | CRA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000248 | Si
20 | CRA | DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000256 | Si
21 | CRA | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000282 | Si

## 1
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Desde esta Oficina se ha venido reiterando la importancia de justificar la no ejecución financiera y avance en los indicadores de producto y de gestión a la fecha. • Se recomienda revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina. • Adicionalmente, el proyecto presenta una regionalización indicativa en recursos, en una gran cantidad de departamentos que no es consistente con la meta actual, es necesario revisar y realizar los ajustes pertinentes. • Por último, dado que hay una parte de los recursos focalizados para la política de población desplazada, se recomienda justificar y documentar cómo se garantizará el cumplimiento de goce de derechos, avalada por la Corte Constitucional. Se debe realizar el cierre del proyecto a 31 de diciembre de 2018 en el SUIFP, el cual se debe adelantar antes del 15 de noviembre.
| Cod Bpin: | 2011011000400
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0% | 0%
| Avance Físico | 0% | 0% | 0%
| Avance Gestión | 0% | 0% | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados. | 6 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Conexiones Intradomiciliarias Apoyadas Apoyados conexiones intradomiciliarias | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PROYECTOS APOYADOS Apoyados acueducto, alcantarrillado y aseo | 29 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | PROYECTOS APOYADOS Apoyados aguas residuales en zonas rurales | 0 | 0 | 0 | 0

## 2
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Desde esta Oficina se ha venido reiterando la importancia de justificar la no ejecución financiera y avance en los indicadores de producto y de gestión a la fecha. • Revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina. Se debe realizar el cierre del proyecto a 31 de diciembre de 2018 en el SUIFP, la cual se debe adelantar antes del 15 de noviembre.
| Cod Bpin: | 2013011000442
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0% | 0%
| Avance Físico | 0% | 0% | 0%
| Avance Gestión | 0% | 0% | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Municipios Con Convenios De Apoyo Financiero Firmados. | 1 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Servicio de apoyo financiero al plan de inversiones de EMCALI Realizados | 8 | 0 | 0 | 0

## 3
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel Nacional |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Es necesario justificar por que el avance de los indicadores de producto esta ejecutado en un 93% y el avance financiero tan solo el 1,24%. • Revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000049
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0.2277% | 0.7527% | 1.237%
| Avance Físico | 0% | 93% | 93%
| Avance Gestión | 0% | 2.4% | 5.8%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 40 | 1
[6 empty] | Convenios Interadministrativos Suscritos | 6 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | 5 | 5 | 0 | 0

## 4
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Es necesario justificar por qué el avance de los indicadores de producto está ejecutado en un 91% y el avance financiero en el 54,41%. • Revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000088
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 12.59% | 33.41% | 54.41%
| Avance Físico | 30% | 59% | 91%
| Avance Gestión | 51% | 55% | 100%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Estudios y consultorias realizadas | 1 | 1
[6 empty] | EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS | 5 | 5
[6 empty] | Instrumentos De Asistencia Tecnica Desarrollados | 1 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades territoriales capacitadas | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Instrumentos normativos proyectados | 2 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos evaluados | 800 | 719 | 0 | 0

## 5
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Evaluar el cumplimiento de los indicadores de producto y de gestión y en caso de requerir ajuste a la meta solicitarlo en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina. Como en el caso del indicador Productos catastrales adquiridos que presenta un avance de 46%. • Informar la programación de la ejecución presupuestal, por cuanto al tercer trimestre los compromisos corresponden al 51% y las obligaciones al 38,61%.
| Cod Bpin: | 2017011000091
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 6.649% | 29.04% | 38.61%
| Avance Físico | 15% | 57% | 54%
| Avance Gestión | 32.8% | 39.2% | 40%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 50 | 50
[6 empty] | Contratos suscritos | 1 | 0
[6 empty] | Convenios Interadministrativos Suscritos | 20 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | 30 | 19 | 0 | 0
[6 empty] | Productos catastrales adquiridos | 6400 | 2972 | 0 | 0

## 6
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel Nacional |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo se recomienda: • Justificar por qué el avance de los indicadores de producto esta ejecutado en un 100% y el avance financiero tan solo el 51,50%. • Revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000092
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 11.62% | 29.96% | 51.5%
| Avance Físico | 0% | 90% | 100%
| Avance Gestión | 41.9% | 59.4% | 75.5%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 40 | 40
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 480 | 310
PRODUCTO
[6 empty] | Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 40 | 40 | 0 | 0
[6 empty] | Instrumentos normativos formulados | 3 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios asistidos en revisión de POT | 40 | 40 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo | 40 | 40 | 0 | 0

## 7
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Revisar si requieren actualización de meta para el indicado PQR atendidas, teniendo en cuenta que se superó la programada, en caso de requerirlo solicitarla en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina • En cuanto al avance presentado del indicador Asistencias técnicas realizadas y Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado, se recomienda revisar el avance reportado, por cuanto en el archivo enviado se relacionan tres fechas: 1. fecha de la comisión, 2. fecha de salida y fecha de llegada y se están reportando las asistencias con relación a la fecha de la comisión que pareciera que es la de programación y no la de ejecución de mismas.
| Cod Bpin: | 2017011000096
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 18% | 44.25% | 70.07%
| Avance Físico | 20% | 47% | 66%
| Avance Gestión | 99% | 99% | 89%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 103 | 92
PRODUCTO
[6 empty] | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 304 | 0 | 0
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 2000 | 263 | 0 | 0
[6 empty] | Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos. | 31 | 26 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de análisis económico realizados | 4 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | 4 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | PQR atendidas | 15000 | 15000 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos normativos publicados | 8 | 6 | 0 | 0
[6 empty] | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 86 | 0 | 0

## 8
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel Nacional |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Ajustar las metas de los indicadores Registros de predios depurados y Solicitudes atendidas, ya que a la fecha se superó la meta planeada, se hace necesario que revisen y de ser necesario soliciten ajuste a la meta en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de esta Oficina. • Frente al indicador Contratos suscritos, se recomienda que informen a esta oficina el plazo de ejecución y la operatividad de este contrato por cuanto se menciona que la suscripción se realizará entre los meses de octubre o noviembre y los contratos deben ejecutarse y pagarse dentro de la vigencia.
| Cod Bpin: | 2017011000106
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 16.48% | 40.47% | 63.8%
| Avance Físico | 39% | 80% | 117%
| Avance Gestión | 12.5% | 25% | 37.5%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 1 | 0
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 12 | 9
PRODUCTO
[6 empty] | Actividades de Saneamiento realizadas | 8200 | 7049 | 0 | 0
[6 empty] | Predios incorporados al inventario del Ministerio | 70 | 20 | 0 | 0
[6 empty] | Registros de predios depurados | 11970 | 13811 | 0 | 0
[6 empty] | Solicitudes atendidas | 3500 | 4137 | 0 | 0

## 9
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Revisar las observaciones de los indicadores Auditorías realizadas, por cuanto la misma indica que se han realizado 26 auditorías internas, pero el indicador no presenta avance. Observación: "Conforme a lo señalado en el Plan Anual de Auditorías Vigencia 2018, se han realizado actividades que han conducido a un total de 26 auditorías internas, en componentes como: Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Organización Historias Laborales." y Programas De Capacitación Diseñados: La observación hace referencia a tres capacitaciones individuales y una grupal, sin embargo el indicador no presenta avance, por favor explicar la relación entre la observación y el indicador. • Revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000134
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 8.74% | 22.17% | 36.58%
| Avance Físico | 7% | 41% | 68%
| Avance Gestión | 0% | 18.4% | 65.6%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Contratos suscritos | 700 | 576
[6 empty] | Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Archivos gestionados | 1000 | 165 | 0 | 0
[6 empty] | Auditorias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Capacitaciones realizadas | 5 | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 190000 | 147303 | 0 | 0
[6 empty] | Documentos tramitados | 150000 | 78833 | 0 | 0
[6 empty] | Peticiones atendidas | 100 | 75 | 0 | 0
[6 empty] | Procesos disciplinarios tramitados | 120 | 107 | 0 | 0
[6 empty] | Productos comunicacionales elaborados | 2220 | 2140 | 0 | 0
[6 empty] | Sedes adecuadas | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistemas de gestión implementados | 1 | 0 | 0 | 0

## 10
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira. La Guajira |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Es necesario justificar por qué el avance de los indicadores de producto está ejecutado en un 100% y el avance financiero en el 51,32%. • Revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000140
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 10.34% | 30.24% | 51.32%
| Avance Físico | 100% | 100% | 100%
| Avance Gestión | 50% | 50% | 50%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 15 | 15
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 4 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente | 15 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | Reportes presentados en el FUT | 0 | 0 | 0 | 0

## 11
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Justificar por qué el avance de los indicadores de producto esta ejecutado en un 100% y el avance financiero tan solo el 37,01%. • Revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000171
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 10.54% | 20.63% | 37.01%
| Avance Físico | 0% | 100% | 100%
| Avance Gestión | 36% | 77.5% | 91%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Actividades De Soporte Realizadas | 11 | 9
[6 empty] | Prestación De Servicios Informáticos Contratados. | 11 | 11
PRODUCTO
[6 empty] | Requerimientos tecnológicos atendidos | 4 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Usuarios del sistema | 800 | 800 | 0 | 0

## 12
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Justificar por qué el avance de los indicadores de producto esta ejecutado en un 100% y el avance financiero tan solo el 62,12%. • Revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000172
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 15.3% | 38.78% | 62.12%
| Avance Físico | 47% | 100% | 100%
| Avance Gestión | 50% | 66.5% | 83.5%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 1047 | 1047
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 3 | 2
PRODUCTO
[6 empty] | Alertas de monitoreo preventivos entregados | 2204 | 1102 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de monitoreo nacional publicado | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB | 1047 | 1047 | 0 | 0

## 13
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio Nacional |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Definir e informar a la OAP quién será la persona responsable de reportar el avance en el SPI, con el fin de crear el usuario en el aplicativo SPI • Revisar al interior del proyecto cómo se ejecuta el 2% de los recursos del proyecto de Natagaima, con el fin de determinar si con los mismos se pagan las comisiones para el seguimiento al proyecto y determinar si se incluyen como avance del indicador de gestión Asistencias Técnicas Realizadas. • Justificar por qué el avance de los indicadores de producto esta ejecutado en un 100% y el avance financiero en 0%. • Se recomienda revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000173
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0% | 0%
| Avance Físico | 0% | 0% | 100%
| Avance Gestión | 25% | 75% | 75%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Asistencias técnicas realizadas | 4 | 3
PRODUCTO
[6 empty] | Instrumentos técnicos generados | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos apoyados financieramente | 1 | 1 | 0 | 0

## 14
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL |  |  |  | Con respecto a la completitud y a la calidad de la información el responsable de seguimiento ha ingresando la información de manera efectiva al sistema, como recomendación general: • Revisar si las metas propuestas se cumplirán según lo programado o es necesario adelantar una actualización en el sistema. En caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000196
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 14.71% | 40.97% | 65.11%
| Avance Físico | 11% | 28% | 43%
| Avance Gestión | 0% | 25% | 33.5%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Conceptos Jurídicos Socializados al interior de la Entidad | 2 | 0
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 12 | 8
PRODUCTO
[6 empty] | Consultas y reclamaciones Resueltas en termino | 730 | 210 | 0 | 0
[6 empty] | Fallos Favorables | 10700 | 2860 | 0 | 0
[6 empty] | Tutelas Atendidas | 11600 | 5076 | 0 | 0

## 15
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | Apoyo financiero para la Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones: • Desde esta Oficina se ha venido reiterando la importancia de justificar la no ejecución financiera y avance en los indicadores de producto y de gestión a la fecha. • Se recomienda revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina.
| Cod Bpin: | 2017011000379
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0% | 1.888%
| Avance Físico | 0% | 0% | 0%
| Avance Gestión | 0% | 0% | 0%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | INFORMES PRESENTADOS | 2 | 0
PRODUCTO
[6 empty] | Municipios asistidos técnicamente | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0 | 0

## 16
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones. Justificar por qué el avance de los indicadores de producto esta ejecutado en un 57% y el avance financiero tan solo el 1,96%. Se recomienda revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina. Reportar el avance de la meta rezagada de 3 indicadores de producto del año inmediatamente anterior. Se debe realizar el cierre del proyecto a 31 de diciembre de 2018 en el SUIFP, la cual se debe adelantar antes del 15 de noviembre.
| Cod Bpin: | 0035000010000
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0.311% | 1.116% | 1.956%
| Avance Físico | 14% | 37% | 57%
| Avance Gestión | 52.75% | 109.2% | 119.2%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Convocatorias Abiertas | 15 | 19
[6 empty] | Cronograma anual de asignación publicado | 1 | 1
[6 empty] | Subsidios habilitados para la promoción de acceso a la Vivienda de Interés Social | 23000 | 28795
PRODUCTO
[6 empty] | Programa de vivienda gratuita II etapa Subsidiados | 1200 | 1033 | 250 | 0
[6 empty] | SFV en especie Entregados para la atención de desastres naturales | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistema de información implementado | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Subsidio Familiar de Vivienda Subsidiados en dinero | 100 | 71 | 3 | 0
[6 empty] | Subsidios Asignados Programado para la promocion de acceso a la VIS | 29388 | 15878 | 3289 | 0
[6 empty] | Vivienda a título Gratuito Subsidiadas | 0 | 0 | 0 | 0

## 17
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACION DESPLAZADA REGION NACIONAL |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones. Justificar por qué el avance de los indicadores de producto esta ejecutado en un 57% y el avance financiero 0%. Se recomienda revisar las metas establecidas y en caso de requerir modificaciones, solicitarlas en el formato ACTUALIZACIÓN DE FICHA EBI, Código: PEF-F-11, para lo cual contarán con el acompañamiento de la Oficina. Reportar el avance de la meta rezagada de un indicador de producto del año inmediatamente anterior. Se debe realizar el cierre del proyecto a 31 de diciembre de 2018 en el SUIFP, la cual se debe adelantar antes del 15 de noviembre.
| Cod Bpin: | 1150021230000
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 0% | 0% | 0%
| Avance Físico | 13% | 37% | 57%
| Avance Gestión | 0% | 100% | 100%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Cronograma anual de asignación publicado | 1 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Programa de vivienda gratuita II etapa | 7000 | 3971 | 23 | 0
[6 empty] | Subsidio Famiiar de Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Vivienda a título Gratuito | 0 | 0 | 0 | 0

## 18
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
RECOMENDACIONES DE LA OAP
| Proyecto: | PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN |  |  |  | Con respecto a la completitud, el responsable está ingresando al sistema, sin embargo en cuanto a la calidad de la información se presentan las siguientes recomendaciones. Reportar el avance de la meta rezagada de 2 indicadores de producto del año inmediatamente anterior. Se debe realizar el cierre del proyecto a 31 de diciembre de 2018 en el SUIFP, la cual se debe adelantar antes del 15 de noviembre.
| Cod Bpin: | 2011011000149
|  | 3 | 6 | 9 | 12
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV
| Avance Financiero * | 9.909% | 29.68% | 50.76%
| Avance Físico | 13% | 33% | 48%
| Avance Gestión | 100% | 100% | 100%
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente
[6 empty] | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
[6 empty] | Resoluciones Expedidas | 1 | 1
PRODUCTO
[6 empty] | Cobertura a la Tasa de Interes a Creditos Hipotecarios generados en el Programa de Promocion de acceso a la VIS Adquiridas Promocion de acceso a la VIS | 24170 | 14046 | 8426 | 0
[6 empty] | Cobertura a la Tasa de Interes a Creditos Hipotecarios generados en el Programa VIPA Establecidos mediante resolucion expedida | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Coberturas a la tasa de interés de créditos hipotecarios VIS y VIP Cofinanciadas tasas de interes | 33500 | 18520 | 6809 | 0

## 19
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
| Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL |  |  |  | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
| Cod Bpin: | 2017011000248 |  |  |  | Actividades De Capacitacion | 100 | 50
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | Asesorías Y Consultorías Contratadas | 10 | 0
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Contratos suscritos | 160 | 108
| Avance Financiero * | 13.39% | 32.78% | 53.14% |  | Planes De Acción O Gestión Formulados. | 1 | 0
| Avance Físico | 33% | 46% | 55% |  | PRODUCTO
| Avance Gestión | 13.4% | 25.5% | 32% |  | Capacitaciones realizadas | 6 | 5 | 0 | 0
| * % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente |  |  |  |  | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 12000 | 6550 | 0 | 0
[6 empty] | Documentos tramitados | 10200 | 8048 | 0 | 0
[6 empty] | Informes de seguimiento elaborados | 3 | 3 | 0 | 0
[6 empty] | Peticiones atendidas | 100 | 41 | 0 | 0
[6 empty] | Prestadores con resolución de contribución notificada | 1028 | 362 | 0 | 0
[6 empty] | Sedes adecuadas | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Sistema de gestión documental implementado | 1 | 0 | 0 | 0

## 20
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
| Proyecto: | Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional |  |  |  | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
| Cod Bpin: | 2017011000256 |  |  |  | Contratos suscritos | 30 | 30
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | Documentos insumo elaborados | 13 | 8
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | PRODUCTO
| Avance Financiero * | 13.82% | 39.34% | 61.44% |  | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 10 | 10 | 0 | 0
| Avance Físico | 29% | 44% | 66% |  | Estudios realizados | 1 | 1 | 0 | 0
| Avance Gestión | 45.8% | 54.8% | 77.2% |  | Resoluciones expedidas | 13 | 8 | 0 | 0
* % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente

## 21
Tercer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda | [5 empty] | Corte a 22 de Octubre /2018
| Proyecto: | Fortalecimiento de los servicios TIC y de comunicaciones en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a nivel Nacional |  |  |  | DETALLE DE INDICADORES | Meta Vigencia | Avance Vigencia | Meta Rezagada | Avance Rezago
GESTIÓN
| Cod Bpin: | 2017011000282 |  |  |  | Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados | 2 | 0
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS | 11 | 9
| Detalle | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | PRODUCTO
| Avance Financiero * | 6.62% | 19.93% | 44.96% |  | Estrategia de arquitectura TI implementada | 1 | 0 | 0 | 0
| Avance Físico | 37% | 60% | 82% |  | Jornadas de participación ciudadana desarrollados | 9 | 9 | 0 | 0
| Avance Gestión | 0% | 36.5% | 41% |  | Productos comunicacionales elaborados | 3 | 1 | 0 | 0
| * % Ejecución Financiera: Total Obligaciones en el periodo/Apropiación Vigente |  |  |  |  | Sistemas implementados | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Usuarios del sistema | 7878 | 7700 | 0 | 0