## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11754
| Fecha | 2021-07-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 AEF C | Sistema de Información para la Gestión del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico – SIGEVAS. SIGEVAS no es alimentado con la información pertinente de manera oportuna y/o periódica por sus usuarios y se encuentra desactualizado, no presta la utilidad requerida, y no contribuye a ser una herramienta de seguimiento eficaz y oportuno al desarrollo de los proyectos | El aplicativo SIGEVAS no es alimentado con la información pertinente de manera oportuna y/o periódica por sus usuarios y se encuentra desactualizado. | Remitir a la entidad ejecutora un oficio mensual donde se le solicite que deberá llevar a cabo el cargue de la información en el tiempo real en el aplicativo SIGEVAS, de acuerdo a los compromisos establecidos en los convenios firmados. | Enviar oficio mensual al ejecutor de los proyectos solicitándo la actualización en tiempo real del SIGEVAS. Realizar seguimiento mediante la revisión mensual del aplicativo actualizado. Informe semestral de cumplimiento. | Oficios (3). Informe de Seguimiento al aplicativo (1) Informe de efectividad (2) | 6 | 2021-08-01 | 2022-06-30 | 47.5714
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 AEF C | Proceso de viabilización y seguimiento Convenio No. 640-2019 - Planeación pre contractual y estudios previos en el Contrato de Obra No. 378-2020. Debilidades en el proceso de construcción del proyecto han ocasionado demoras en la entrega real y oportuna de las obras a sus usuarios finales. | Deficiencias en el proceso de construcción del proyecto han ocasionado demoras en la entrega real y oportuna de las obras a sus usuarios finales. | Remitir un oficio mensual solicitando el reporte del avance del proyecto y visita técnica mensual por parte de este Ministerio para realizar seguimiento al proyecto hasta su terminación con el fin de verificar su ejecución de manera oportuna. Informe semestral | Remitir un oficio mensual a los entes ejecutores, donde se solicite formalmente el reporte de las actividades ejecutadas en el mes. Realizar visita técnica presencial a los proyectos para hacer seguimiento a las actividades reportadas de ejecución por parte del ente ejecutor. Informe de efectividad del estado de avance de los proyectos | Oficio (9) Acta de Visita Técnica (9) Informe de efectividad (2) | 20 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | 38.8571
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 AEF C | Etapa de planeación Convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero No. 318 de 2018. Incumplimiento por parte del MVCT en el proceso de supervisión, seguimiento y falta de diligencia administrativa para el desarrollo oportuno del Convenio | Dilación y uso inadecuado del tiempo en revisiones y solicitudes de diseños, presupuesto, especificaciones técnicas | Remitir un oficio mensual solicitando el reporte del avance del proyecto y visita técnica mensual por parte de este Ministerio para realizar seguimiento al proyecto hasta su terminación con el fin de verificar su ejecución de manera oportuna. Informe semestral | Remitir un oficio mensual a los entes ejecutores, donde se solicite formalmente el reporte de las actividades ejecutadas en el mes. Realizar visita técnica presencial a los proyectos para hacer seguimiento a las actividades reportadas de ejecución. Informe de efectividad del estado de avance de los proyectos | Oficios (9) Acta de Visita Técnica (9) Informe de efectividad (2) | 20 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | 38.8571
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 AEF C | Convenio 1103 de 2020, convenio 318 de 2018, y convenio 1007 de 2020. Posible violación a lo normado en los convenios y al principio de publicidad y principio de libre concurrencia de las empresas para participar en los procesos contractuales | No publicación en el SECOP de los procesos contractual | Realizar un Otrosí al Convenio 1103 de 2020 donde se modifique la obligatoriedad de la publicación en el SECOP. Oficios a los entes Ejecutores de los Convenio 1007 de 2020 y Convenio 318 de 2018, donde se le informa de la obligatoriedad de publicar todas las actuación de la ejecución del convenio en el SECOP. Informe semestral de estado de avance de los proyectos | El MVCT proyectara un Otrosí al Convenio 1103 de 2020, y remitira oficios a los entes ejecutores para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, en cuanto a publicación en el SECOP de los Convenio 1007 de 2020 y el Convenio 318 de 2018 y realizar un Informe semestral de estado de avance de los proyectos | Otrosí (1) Oficios (2) Informe de efectividad (2) | 5 | 2021-08-01 | 2022-04-30 | 38.8571
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 AEF C | Convenio interadministrativo 1103 de 2020. Omisión de la parte ejecutora en no adoptar en debida forma los pliegos tipo impartidos por Colombia Compra Eficiente (Resolución No. 248 de 2020) y de lo normado en el convenio. | Del proceso de contratación en la página de AQUALIA, los formatos no corresponden a los pliegos tipo impartidos por Colombia Compra Eficiente, sino a formatos propios, también hay formatos “Matriz 2 indicadores financieros y organizacionales” en que el ejecutor usa referenciación de los pliegos tipo pero los modifica | Dirigir al ejecutor del proyecto, un oficio resaltando las obligaciones contractuales del Conveio 1103 de 2020, teniendo en cuenta su regimen de contratación en el marco de sus responsabilidades. | Circular dirigido a los Ejecutor de los proyectos financiados con recursos del VAS, donde se le informa su responsabilidad al momento de adelantar la contratación | Circular (1) | 1 | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 23.5714
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 AEF C | Publicación en SECOP Convenio interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero No. 1134-2020. Deficiencias en obligaciones relacionadas con la publicidad de los documentos e información del CI No. 1134-2020, por debilidades en el control y seguimiento a la publicación del proceso contractual, que afecta el principio de publicidad con el riesgo de desinformar | Al ingresar al aplicativo SECOP, se evidencia un error, ya que el ente territorial, quien es el responsable de subir la información a este aplicativo indica, que la fuente de financiación son Recursos Propios, cuando en realidad la Nación aporta la suma de $11.477.888.528 y por contrapartida la suma de $7.876.982.323. | Solicitar mediante oficio que al momento de iniciar el nuevo proceso se revise que la información que se publique este de acuerdo a la viabilidad del proyecto. | Remitir oficio al ente ejecutor donde se solicite la subsanación del error en el nuevo proceso toda vez que el éste que contenía un error involuntario el cual fue subsanado mediante Resolución No. 024 del 17 de junio de 2021. | Oficio (1) Informe de efectividad (1) | 2 | 2021-07-19 | 2021-12-31 | 23.5714
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO