## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12(2015) | H.12. Informes de supervisión. (A). | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37(2015) | H.37 Gestión de información de Fonvivienda (A) (D) TICS | Fonvivienda no cuenta con un sistema de información que permita consolidar y gestionar la información relacionada con los proyectos de vivienda y el subsidio familiar de vivienda de interes social. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38(2015) | H.38 Información para el seguimiento a proyectos de vivienda (A) TICS | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39(2015) | H.39 Aplicativo para la administración del Subsidio Familiar de Vivienda - SFV.(A) TICS | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40(2015) | H.40. Seguridad de la información – Fonvivienda.(A) TICS | Debilidades en los mecanismos utilizados para mitigar los riesgos asociados a la seguridad de la información de Fonvivienda. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41(2015) | H 41 Procedimientos componente de Tecnologías de la Información -FONVIVIENDA (A) TICS | Se evidencian debilidades en el cumplimiento de algunos lineamientos de TIC | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42(2015) | H.42. Herramienta para análisis de datos. (A) TICS | Debilidades en el aprovechamiento de las herramientas informáticas para fortalecer la gestión de Fonvivienda | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1(2015AE) | H.1. Procedimientos para el mantenimiento / Soporte del Aplicativo del SFV (A) | Deficiencias y debilidades en relación con la definición y aplicación de los procedimientos para el soporte / mantenimiento del aplicativo de administración del SFV. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2015AE) | H.2. Aspectos relacionados con seguridad de la información (A) | Debilidaddes en relación con los mecanismos de seguridad para garantizar la disponibilidad en integración de la información. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2015AE) | H.2. Aspectos relacionados con seguridad de la información (A) | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3(2015AE) | H.3. Articulación de Información del Sistema Nacional de Información de Vivienda (A) | Las herramientas informáticas con las que cuenta Fonvivienda, no permiten cumplir con el objetivo misional y las funciones que les han sido asignadas a este Fondo, en relacioón con la consolidación del SNIV. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3(2015AE) | H.3. Articulación de Información del Sistema Nacional de Información de Vivienda (A) | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4(2015AE) | H.4.Funcionalidades del aplicativo para la Administración del Subsidio Familiar de Vivienda. (A) | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5(2015AE) | H.5. Información Subsidios pendientes por legalizar para bolsas anteriores (A) | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6(2015AE) | H.6. Trazabilidad de la Información Proyectos de vivienda y Subsidio familiar de vivienda.(A). | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7(2015AE) | H.7 Gestión de Usuarios en el Aplicativo de Administración del SFV. (A) | Debilidades en la Gestión de roles y/o usuarios del aplicativo y BD del SFV que permita controlar la identificación autorización y acceso de los usuarios | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 2 | 2017-02-01 | 2022-12-31 | 308.4286 | 0
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35(09-10) | H 35 Plan Estratégico de Sistemas. El MAVDT Fonvivienda no cuenta con un Plan Estratégico de Sistemas PEI que integre los desarrollos informáticos de las diferentes áreas del MAVDT Fonvivienda | El MAVDT-Fonvivienda no ha cumplido con la acción de mejora suscrita en el Plan de Mejoramiento 2009, como resultado de un hallazgo generado por la CGR para la vigencia 2008, que hace mención a la misma falencia. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 45(09-10) | H 45 Fila 45: Procesos de Continuidad y Recuperación En el MAVDT-Fonvivienda no existen procesos ni planes de continuidad y recuperación de desastres debidamente documentados divulgados y operacionalizados. | Esto se debe a que no existe una política para la generación de planes de recuperación de desastres y plan de continuidad de negocio. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5(07-11) | Fila 167: H5. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gerencia de Vivienda del Banco Agrario no cuentan con un sistema de información integrado e interconectado con todas las entidades que conforman el SNARIV (antes SNAIPD) para la Política de Vivienda de la población desplazada. | El sistema de información para la administración del subsidio familiar de vivienda intercambia en forma manual, información relacionada con Población Desplazada con el Departamento para la Prosperidad Social - DPS. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 (2012) | Fila 214: H 19. Manejo de contingencias En el procedimiento “Administración de servicios” del subproceso “Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático” que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Vivienda, se establece como medida de control la definición y aplicación de protocolos de contingencia. El centro de cómputo del Ministerio de Vivienda | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 50(12-13) | HALLAZGO No 50: Control y seguimiento (A) Proyecto Chiriquí Norte (Pagina 233) |  | Verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de oferente e interventor del proyecto Chiriquí Norte. | Se solicitará al oferente la Licencia de contrucción actualizada y los informe por parte del interventor en cumplimiento de la normatividad vigente frente al proyecto Chiriquí Norte. | Oficio enviado al oferente | 1 | 2014-09-02 | 2015-03-30 | 29.8571 | 1
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33 (2014) | H 33 Sistema de Información: A 31/12/2014, la CGR reitera que aún no se evidencia la integración de los Desarrollos Informáticos de las diferentes áreas que intervienen en el proceso de asignación y seguimiento de los subsidios, por cuanto hasta 2014 se realizó el Plan Estrátegico de Sistemas PEI hecho que incide en la calidad, claridad, confiabilidad y la seguridad de la Información |  | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17ACES15 | Hallazgo 17. F. Pólizas Vencidas (F4) FONVIVIENDA. FONVIVIENDA tiene proyectos en ejecución o en estado paralizado, con Pólizas Vencidas. En la revisión de la base de datos remitida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT – FONVIVIEDA 56, se encontraron cuatro (4) proyectos, en estado de ejecución o paralizados a los cuales ya se les han vencido las pólizas | Ineficiente control y seguimiento al estado de las pólizas recibidas como garantía de cumplimiento al proceso constructivo de viviendas de interés social. | Mantener control y seguimiento sobre la vigencia de las polizas que amparan los diferentes proyectos que administran los recursos del SFV, aplicando los pasos del Protocolo de Incumplimientos. | 1. Realizar reunión con FONADE para considerar los puntos de control y seguimiento sobre la vigencia de las Pólizas. 2. Reportar Informes de seguimientos. | 1. Acta de Reunión. 2. Dos Informes de Seguimiento | 3 | 2017-03-01 | 2018-03-30 | 56.2857 | 3
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22ACES15 | Hallazgo 22.A. Seguimiento a los proyectos de vivienda hasta la legalización de los SFV. Vivienda Gratuita, Atención a reclamaciones post-entrega. MVCT-FONVIVIENDA. FONADE El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de FONVIVIENDA no ha realizado el debido seguimiento a los proyectos de vivienda que ya fueron entregados para verificar el cumplimiento | Falta de seguimiento a las condiciones de habitabilidad de los beneficiarios. | Efectuar seguimiento a los diferentes PQRS que presenten los beneficarios a los constructores en virtud de la calidad de la vivienda. | Verificar el estado de las PQRS Generar las alertas a los responsables y/o autoridad competente. Realizar seguimiento | Informe semestral | 2 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 52.1429 | 2
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23ACES15 | Hallazgo 23.A. Calidad de la Construcción en Vivienda Urbana. Vivienda Gratuita MVCT-FONVIVIENDA; Gobernación de Córdoba En la visita efectuada por la Contraloría General de la República, se evidenció que algunos de los proyectos ejecutados en Vivienda Gratuita, presentan deficiencias constructivas, que afectan la calidad de las obras y pueden poner en riesgo la habitabilidad | Falta de seguimiento a las condiciones de habitabilidad de los beneficiarios. | Efectuar seguimiento a los diferentes PQRS que presenten los beneficarios a los constructores en virtud de la calidad de la vivienda. | Verificar el estado de las PQRS Generar las alertas a los responsables y/o autoridad competente. Realizar seguimiento | Informe semestral | 2 | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 52.1429 | 2
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24ACES15 | Hallazgo 24.A. Supervisión en la ejecución de las obras de Vivienda Gratuita FONVIVIENDA. FONVIVIENDA como entidad otorgante de los SFV no ha ejercido control en las entidades que adelantan Supervisión y/o Interventoría, tal como lo establecen el Decreto 2190 de 2009 y la Ley 1537 de 2012. Estas funciones se encuentran tercerizadas a través de contratos suscritos con FONADE, FINDETER, | Falta de seguimieto y control que afecta la calidad de las obras. | Solicitar informe a los supervisores de los proyectos de vivienda PGV, en los que se indique el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las partes, según formato establecido que incluyan los soportes mediante los cuales se verificó el cumplimiento de las referidas obligaciones. | Elaborar y presentar los informes por los supervisores conforme al detalle requerido, generando el reporte semestral de seguimiento. | Reporte semestral | 2 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | 52 | 2
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H38ACES15 | Hallazgo 38.A. Oferta complementaria FONVIVIENDA. Fonvivienda no ha adelantado acciones coordinadas con otras entidades del nivel nacional y territorial, para garantizar una oferta complementaria a la población víctima que ha accedido a la vivienda, de tal manera que se convierta en una solución integral de vivienda digna. Efectivamente, en las visitas realizadas, la CGR observó varias s | Falta de intervención oportuna, eficiente, eficaz y coordinada de las diferentes entidades nacionales y estamentos territoriales. | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 1 | 2017-07-31 | 2018-07-30 | 52 | 1
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H42ACES15 | Hallazgo 42.A. Coordinación interinstitucional entre FONVIVIENDA y otras entidades que participan en la ejecución de la política - Deficiencia en los sistemas de información FONADE, CAVIS UT, FONVIVIENDA, Se presentan deficiencias en los Sistemas de Información, dado que se observan inconsistencias relacionadas con la información reportada por las entidades. | 1. Inconsistencias en el cruce de información entre los sistemas de información(FONADE-FONVIVIENDA, CAVIS UT). SPAT. 2. No existe un Sistema de Información unico que permita la consolidación de la información relacionada con la oferta y la demanada de los programas de vivienda de interes social urbano.SSFV | Diseñar, desarrollar, implementar y poner en producción el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda | 1.Diseño de La Arquitectura del Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda-SISFV. - 45% 2. Desarrollo del Sistema de informacíon del SFV. - 40% 3. Implementación y estabilización del sistema de información del SFV. - 15% | 1. Documento y herramienta con el diseño de la arquitectura del SISFV. 2. Codigo fuente y documentos que soporten el desarrollo del SISFV. 3. Documento con la instalación del SISFV | 3 | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 160.8571 | 0
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7(2016) | H7 - A. Consistencia solicitud de declaratoria de incumplimiento por parte de la supervisión y expedición de resoluciones de icumplimiento y controles en pagos del contrato interadministrativo 002-2015. El numeral 6 de la cláusula tercera del convenio 002 de 2015 señala las obligaciones de FONADE: " ... durante toda la ejecución del proyecto evaluará las circunstancias. | Falta de control y precisión en la información suministrada por la supervisión (FONADE) sobre los proyectos con recomendación para declarar el incumplimiento, que genera fallas en la supervisión y control de los pagos. | Verificar que las carpetas de los proyectos con recomendación para la declaratoria de incumplimiento que envia FONADE, que no hayan sido declarados en incumplimiento previamente contengan la información | Informe de verificación de la relación de carpetas recibidas con recomendación de declaratoria de incumplimiento. | Un informe | 1 | 2017-09-04 | 2018-09-04 | 52.1429 | 1
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9(2016) | H9 A - D - IP. Proyectos con Incumplimientos al Oferente Amparados en su momento con la Liquidada Aseguradora cóndor S.A. En relación con los 28 proyectos para subsidio familiar de vivienda, para los que Fonvivienda desde el 2005 asignó subsidios, a los cuales el fondo declaró el incumplimiento al oferente del proyecto y como consecuencia de dicha declaratoria determinó. | Recuperación de recursos que fueron declarados en incumplimiento. | Continuar con el seguimiento para la recuperación de recursos por concepto de subsidos familiares de vivienda declarados inviables y en etapa indemnizatoria | Realizar seguimiento trimestral para la recuperación de los recursos | Informe trimestral del Estado del Acuerdo General de Pagos y sus anexos. | 1 | 2017-09-30 | 2018-03-31 | 26 | 1
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23(2016) | H23 A - D - IP. Proyectos Urbanización Aires de Libertad - San Pedro de los Milagros - Antioquia - Bolsas Anteriores. El inicio del proyecto Urbanizado Aires de Libertad, ene el municipio de San Pedro, Antioquia se dio con la expedición de la licencia de construcción 91 del 10 de noviembre de 2011 vigente hasta el 10 de noviembre de 2014. | Deficiencias en los procesos de viabilización y ejecución de los proyectos e inadecuado seguimiento y monitoreo por parte de FONVIVIENDA. | Ajustar el procedimiento de seguimiento, con fin de incluir actividades de seguimiento y reacción frente a los proyectos donde se aplican los Subsidios Familiares de Vivienda. | Ajustar el procedimiento al seguimiento a los proyectos donde se aplican los subsidios familiares de vivienda . | Un procedimiento | 1 | 2017-09-04 | 2018-03-31 | 29.7143 | 1
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24(2016) | H24 A - D. Proyecto Urbanización Villa Trujillo, San José del Fragua, Caquetá - Bolsas Anteriores. De acuerdo con lo manifestado por Fonade en su informe de supervisión de octubre de 2016. | Deficiencias en los procesos de viabilización y ejecución de los proyectos e inadecuado seguimiento y monitoreo por parte de FONVIVIENDA. | Ajustar el procedimiento de seguimiento, con fin de incluir actividades de seguimiento y reacción frente a los proyectos donde se aplican los Subsidios Familiares de Vivienda. | Ajustar el procedimiento al seguimiento a los proyectos donde se aplican los subsidios familiares de vivienda . | Un procedimiento | 1 | 2017-09-04 | 2018-03-31 | 29.7143 | 1
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25(2016) | H25 A - D - IP. Proyecto Urbanización Lotes Pavimentos de Colombia, Municipio Venadillo, Tolima - Bolsas Anteriores. El estado de este proyecto es "paralizado", de acuerdo al informe No. 11 de FONADE. | Deficiencias en los procesos de viabilización y ejecución de los proyectos e inadecuado seguimiento y monitoreo por parte de FONVIVIENDA. | Ajustar el procedimiento de seguimiento, con fin de incluir actividades de seguimiento y reacción frente a los proyectos donde se aplican los Subsidios Familiares de Vivienda. | Ajustar el procedimiento al seguimiento a los proyectos donde se aplican los subsidios familiares de vivienda . | Un procedimiento | 1 | 2017-09-04 | 2018-03-31 | 29.7143 | 1
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26(2016) | H26 A - D Proyecto Urbanización Villa del Lago, municipio de Solita, Caquetá. Las obras de urbanismo del proyecto Urbanización villa del Lago ¦¦, municipio Solita, en el departamento del Caquetá fueron iniciadas en octubre de 2012. | Deficiencias en los procesos de viabilización y ejecución de los proyectos e inadecuado seguimiento y monitoreo por parte de FONVIVIENDA. | Ajustar el procedimiento de seguimiento, con fin de incluir actividades de seguimiento y reacción frente a los proyectos donde se aplican los Subsidios Familiares de Vivienda. | Ajustar el procedimiento al seguimiento a los proyectos donde se aplican los subsidios familiares de vivienda . | Un procedimiento | 1 | 2017-09-04 | 2018-03-31 | 29.7143 | 1
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32(2016) | H32 - A Gestión Aplicación Recursos Cuentas de Ahorros Programado CAP - Banco Agrario. A 31 de diciembre de 2016, el saldo de las cuentas de ahorro programado - CAP - ascendía a $453.401.6 millones. | Fonvivienda no realiza gestión para conocer la cantidad o números de hogares que no van aplicar el Subsidio Familiar Vivienda, | Revisar periodicamente de la supervivencia de los beneficiarios de Subsidios Familiares de Vivienda para establecer la efectividad en la aplicación de los Subsidios Familiares de Vivienda. | Realizar semestralmente la verificación con bases de datos de la Registraduría del Estado Civil de la supervivencia de los beneficarios del Subsidio Familiar de Vivienda para recuperar los recursos que se encuentran en cuenta CAP, y que pertenescan a beneficiarios fallecidos. | Informe Semestral | 2 | 2017-09-30 | 2018-09-30 | 52.1429 | 2
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37(2016) | H 37 A-D. Función Administrativa Sancionatoria de Fonvivienda. El decreto 555 de 2003 articulo 3 numeral 10, establece dentro de las funciones de fonvivienda la de "(…) Adelantar investigaciones e imponer sanciones por incumplimientos de las condiciones de inversión de recursos de vivienda de interés social (...)" | Falta de procedmiento para ejercer la potestad sancionatoria establecida en el artículo 22 de la ley 1537 de 2012 y el decreto 1516 de 2016 | Gestionar ante el Consejo Directivo de Fonvivienda documento sobre el trámite del Protocolo de incumplimiento y del proceso sancionatorio Decreto 1516 de 2016 | Someter a Sesión del Consejo Directivo de Fonvivienda la presentación y aprobación del Protocolo de incumplimiento y la presentación del proceso sancionatorio Decreto 1516 de 2016 | Acta Consejo Directivo | 1 | 2017-09-01 | 2018-06-30 | 43.1429 | 1
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38(2016) | H 38 A. Fallos de Tutelas en Contra del Fondo. El decreto del 26 de mayo de 2015 en su articulo 2.2.4.3.1.2.2 dispone que el comité de conciliación constituye una instancia, administrativa para el estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. | Fonvivienda No cuenta con la política de Prevención del Daño Antijurídico | Adoptar la política de prevención del daño antijurídico | Resolución adoptando la política | Acto Administrativo | 1 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 39.1429 | 1
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9(2017) | H9AD. Consejo Directivo Fonvivienda. Máximo órgano de administración de la Entidad, entre otros objetivos tiene, la aplicación de la política de general del Fondo, los planes y programas conforme a la leyes orgánicas de planeación y de presupuesto y dar los lineamientos y estrategias de Vivienda. | Incumplimiento del parágrafo 1, del Artículo 5 del Decreto 555 de 2003, con respecto a la periodicidad de las reuniones del Consejo Dircectivo. | Convocar y efectuar la cesiones de Consejo Directivo de Fonvivienda en los terminos establecidos en el Decreto 555 de 2003 | Citar y realizar las reuniones del Consejo Directivo de Fonvivienda. | Citaciones y Actas | 4 | 2018-07-03 | 2019-09-30 | 64.8571 | 4
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10(2017) | H10.AD. Gestión de Proyectos - planeación y supervisión. En visita técnica de obra realizada por la CGR el 12/04/2018, no se observó ninguna actividad constructiva, en relación con la fase de construcción reportada en la información entregada por Fonvivienda, la cual según el cronograma debió iniciarse el 17/01/2018. | Deficiencias en la planeación y coordinación del proyecto en la fase de elaboración de los estudios y diseños. | Realizar seguimiento a las comunicaciones enviadas desde Fonvivienda a la Gobernacion del Atlantico, en el marco del convenio suscrito entre dichas entidades para el desarrollo del proyecto Villa Yady y de su resultado, convocar a mesas de trabajo a la interventoría y al FIDEICOMISO PVGII, con el fin de exigir el cumplimiento de las respectivas obligaciones. | Informe trimestral de seguimiento, a las comunicaciones enviadas a la Gobernacion del Atlantico, y a las mesas de trabajo que se deriven de estas comunicaciones. Asi mismo, a las alarmas establecidas en la normatividad vigente (Resolución del MVCT No. 0438 de 2018). | Informe de seguimiento | 3 | 2018-07-03 | 2019-03-30 | 38.5714 | 3
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16(2016) | H16 A - D. Vivienda sin habitar y/o arrendadas con subsidios familiar de Vivienda en Especie. En visita realizada por la CGR a las Urbanizaciones San Luis Nueva Sindagua y conjunto Residencial San Sebastián en la ciudad de Pasto. | Falta de aplicación efectiva de controles y eficiencias de coordinación entre las entidades y organismos competentes y en la gestión que corresponde a Fonvivienda. | 1. Realizar socialización sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidos en el artículo 2.1.1. 2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 a las entidades territoriales y beneficiarios de los proyectos, por el equipo de Acompañamiento Social. 2. Adelantar procedimientos administrativos sancionatorios, según el caso, por el equipo de Revocatorias. | 1. Capacitaciones a las entidades Territoriales y Talleres de Derechos y Deberes a los beneficiarios. 2. Expedición de actos administrativos, según el caso. | 1. Informe de acompañamiento social sobre las actividades ejecutadas (Listas de asistencia) 2. Informe del avance de los procedimientos administrativos sancionatorios. | 2 | 2019-07-30 | 2019-12-31 | 22 | 2
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17(2016) | H17 - A. Servicio Posventa Programa de Vivienda Gratuita. (H.10, H.11, H.12, H.13, H.14, H.15 -V-2016) De acuerdo con el Decreto 555 de 2003, Fonvivienda es el ejecutor de las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana y de la realización del seguimiento de la calidad de la vivienda en los proyectos de vivienda gratuita en cabeza del constructor. | Fonvivienda no ha creado un procedimiento para realizar el seguimiento a las reclamaciones que se presentan los beneficiarios en relación con la calidad de las viviendas. Deficiencias y falta de aplicación efectiva y oportuna de controles, que traen como consecuencia la limitación a los beneficiarios de tener vivienda en las condiciones definidas en el correspondiente marco normativo. | Gestionar el procedimiento de gestión de seguimiento a calidad de obra y posventas de proyectos de vivienda, para el brindar apoyo sobre las reclamaciones presentadas por los beneficiarios, considerando el marco legal por competencia en cabeza de los constructores, generando base de información e informe de seguimiento trimestral. | 1. Procedimiento Gestionado. 2. Base de Control de gestiones de seguimiento (Matriz). 3. Informes de seguimiento trimestral. | Documentos. | 6 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 6
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4(2018) | Notas a los Estados Financieros (AD) De acuerdo a la CGR, persisten deficiencias de revelación en la presentación de los Estados Financieros y sus respectivas notas. En las cuentas contables 138427, 192603, 2430, 2701, 4808, 5120 y 5550. | La CGR manifiesta que existen deficiencias en la gestión de seguimiento y pérdida de control sobre los recursos invertidos en cada proyecto. Lo anterior no es compartido por la entidad. | En el proceso de elaboración de las Notas a los Estados Financieros, se presentará con mayor detalle, la información de cada una de las cuentas. | Relevelaciones a los estados financieros | Notas a los Estados Financieros al cierre de la vigencia 2019 | 1 | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 8.4286 | 1
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(2018) | Ejecución Presupuestal Recursos Rezago y Vigencia 2018 (AF) H.7 -V-2017. En la ejecución presupuestal de los recursos 2018 se determinó, que el 99% se comprometieron, solo el 22% se obligó y pagó, y teniendo en cuenta que solo se autoriza giro de recursos sobre la base de viviendas terminadas y asignadas a los beneficiarios, se deduce una baja ejecución física de los proyectos. | Bajo giro de los recursos a los proyectos que se ve reflejado en la ejecución física de los mismos. | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de cada uno de los proyectos de vivienda. | Mesas de trabajo generando informes de seguimiento trimestral. | Informes | 4 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 4
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(2018) | Planeación Presupuestal (A) Se determinaron deficiencias en cuanto a la proyección de los pagos, deficiencia en ejecución de los recursos 2015-2017, Alto volumen de recursos sin ejecutar en la cuenta valor liquido cero por valor 1,037 Billones y del rezago presupuestal de vigencias anteriores 1,074 billones. | Recursos acumulados de vigencias anteriores pendientes de ejecución. (Valor líquido cero) | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de cada uno de los proyectos de vivienda. | Mesas de trabajo generando informes de seguimiento trimestral. | Informes | 4 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 4
45 | FILA_45 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(2018) | Gestión PVG Fase II Baja ejecución del Programa de vivienda Gratuita fase II para la vigencia 2018, en el plan de acción se evidencia el cumplimiento de 8,356 viviendas sobre 21.000, es decir un 39% de lo determinado en dicho plan, lo cual refleja baja ejecución del Programa, asi como inadecuada gestión en los proyectos. | Baja ejecución de los proyectos de Vivienda Gratuita II. | Realizar seguimiento a los proyectos mediante mesas de trabajo periódicas (Contratistas, Interventoría, Comité Técnico, Consorcio Alianza Colpatria, Entidades Territoriales, Aseguradoras, entre otras) y presentar informes trimestrales. | 1. Base de Control de seguimiento Proyectos (Matriz). 2. Informes de seguimiento trimestral. | Documentos | 5 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 5
46 | FILA_46 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11(2018) | Visita proyectos PVG Fase II Se evidencian deficiencias en los deberes funcionales de FONADE como Interventor y de supervisión de FONVIVIENDA, debido a que algunos proyectos presentan atrasos y falencias que afectan estándares de calidad y normas técnicas aplicables a construcción en Nariño, Huila y Valle del Cauca. | Debilidades en las actividades de seguimiento y control efectuadas por la interventoria al observar deficiencias en los proyectos visitados de la muestra por la CGR. | Oficiar a la entidad supervisora e interventoría de los proyectos, según el esquema, sobre las deficiencias presentadas en los proyectos, para que reporten las acciones correctivas, a objeto de hacer seguimiento por parte de los Comités de Supervisores correspondientes, generando informe trimestral. | 1. Comunicación. 2. Informe trimestral de seguimiento. | Documentos | 5 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | 48 | 5
47 | FILA_47 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(2018) | Compra de Tiquetes La CGR evidenció debilidades en la supervisión e ineficacia en los mecanismos de seguimiento y monitoreo; referente a la compra de tiquetes lo cual generó un control inadecuado de los recursos y actividades asociadas; así como, un incumplimiento de las condiciones del Acuerdo Marco de Precios. | Debilidades en la supervisión e ineficacia en los mecanismos de seguimiento y monitoreo para la compra de los tiquetes. | Establecer puntos de control mensuales con el contratista con el proposito de identificar, hacer seguimiento y subsanar las oportunidades de mejora en la ejecución del contrato. | Solicitar al contratista que en cada factura se anexe el soporte que contenga los datos relacionados con la clase, descuento y tarifa aplicado a cada tiquete. Así como ofrecer alternativas de horarios de reservas para los diferentes destinos que permitan disponer la opción más favorable. | 1. Solicitar a contratista en factura anexa al soporte se incluyan datos de clase, descuento y tarifa aplicado al tiquete 2 Solicitar a contratista que los destinos a permtidos, alternativas de horarios para reservas solicitadas y así disponer de opciones favorables a la Entidad, información que es revisada en reunión de supervisión. 3. Realizar actas parciales de ejecución contrato | 4 | 2019-08-01 | 2020-01-30 | 26 | 4
48 | FILA_48 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019SANT1 | Falta de seguimiento proyecto de vivienda Terraza del Puerto, Barrancabermeja. Revisión de las torres 19-27 evidenció fisuras que permiten el ingreso de aguas lluvias en apartamentos en forma vertical hasta el piso las cuales no han sido reparadas a pesar de quejas de beneficiarios a constructora. | Ausencia de un efectivo seguimiento por parte del oferente del proyecto de vivienda, presentandose fallas en las unidades habitacionales -lo que genera quejas por los beneficiarios. | Presentar oficio de notificación del hallazgo al constructor para lo de su competencia. | Oficio remisorio | Documentos | 1 | 2019-12-16 | 2020-06-16 | 26.1429 | 1
49 | FILA_49 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2019SANT1 | Falta de seguimiento proyecto de vivienda Terraza del Puerto, Barrancabermeja. Revisión de las torres 19-27 evidenció fisuras que permiten el ingreso de aguas lluvias en apartamentos en forma vertical hasta el piso las cuales no han sido reparadas a pesar de quejas de beneficiarios a constructora. | Ausencia de un efectivo seguimiento por parte del oferente del proyecto de vivienda, presentandose fallas en las unidades habitacionales -lo que genera quejas por los beneficiarios. | Efectuar seguimiento a las novedades de posventa | Informe Trimestral | Documentos | 2 | 2019-12-16 | 2020-06-16 | 26.1429 | 2
50 | FILA_50 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(2019) | Rendimientos Financieros PA en la nota 8 de los EEFF se indica que la cuenta 480851 – Ganancia por Derechos en Fideicomiso, registra un saldo por rendimientos financieros de $6.167.011.192, este valor difiere con el reflejado en la nota 5 que detalla los rendimientos de los aportes de cada PA en la cuenta 192603, registrando un saldo de $4.969.732.145, diferencia de $1.197.279.04 | La causa del hallazgo argumentada por la CGR es que el Fondo Nacional de Vivienda, para la contabilización de las operaciones con los patrimonios autónomos, no aplica el principio de devengo o de causación, sino el sistema de caja, que incide en la razonabilidad de los estados financieros | Actualizar el formato de control de recursos girados por FONVIVIENDA a patrimonios autónomos, SRF-F 22 incluyendo el campo para saldos de excedentes fondos de Inversión Colectiva y elaborando un anexo donde se identifique el movimiento mensual de dichos fondos. | Modificación y/o Creación de Formato Nota a Estados Fianancieros ajustada | Formato actualizado Nota a estados financieros | 2 | 2020-07-01 | 2021-02-28 | 34.5714 | 2
51 | FILA_51 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3(2019) | Aportes de Terceros A 31 de diciembre de 2019, en los PA constituidos por Fonvivienda, reposan recursos aportados por terceros por valor $261.455.402.880, correspondientes a los convenios interadministrativos suscritos entre el Fondo, los entes territoriales y entidades nacionales, estos recursos no han sido reconocidos en su totalidad en los estados financieros. | La causa del hallazgo argumentada por la CGR se debe a la no aplicación de la resolución 386 de 2018 de la Contaduría General de la Nación en su numeral 1.1.6. que establece la forma de registrar estos recursos cuando el Fondo es fideicomitente | Realizar una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación - CGN, con la participación de la CGR y FONVIVIENDA y adicionalmente elevar una consulta a la CGN para determinar la forma correcta de contabilizar los recuros objeto del hallazgo | Realización de Mesa de Trabajo Consulta a la Contaduría General de la Nación. Incorporar en el instructivo de procedimientos contables la Directriz emitida por la CGN | Acta Mesa de Trabajo. Consulta a CGN mediante comunicación Instructivo de Procedimiento Contable actualizado | 3 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 52 | 3
52 | FILA_52 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(2019) | Cuentas por Pagar – Subsidios Asignados vivienda (243001) El valor pendiente por pagar de de $5.856.498.920, no figura causado en la cuenta, Cuentas por Pagar – Subsidios Asignados Vivienda (243001) a 31 de diciembre de 2019, lo que genera una subestimación en la cuenta y en la cuenta Gasto Público Social – Subsidio Asignado Vivienda (555001) por $5.856.498.920. | FONVIVIENDA para las operaciones de los patrimonios autónomos, aplica una contabilidad por el sistema de caja que consiste en reconocer los gastos cuando efectivamente son pagados y no aplica la contabilidad de causación o devengo que es reconocer la realización de los hechos económicos en el momento mismo en que surgen los derechos o las obligaciones | Realizar una mesa de trabajo con la Contaduría General de la Nación - CGN, con la participación de la CGR y FONVIVIENDA y adicionalmente elevar una consulta a la CGN para determinar la forma correcta de contabilizar los recuros objeto del hallazgo. | Mesa de trabajo Consulta a la CGN mediante comunicación. Presentar Informe de Efectividad | Acta Mesa de Trabajo. Comunicación. Informe de Efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 3
53 | FILA_53 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(2019) | Notas a los Estados Financieros Fonvivienda, para la vigencia 2019, estructuró las notas a los Estados Financieros a un nivel de detalle más amplio, sin embargo, existen algunas cuentas que no detallan su valor global | La causa del hallazgo argumentada por la CGR se debe incumplimiento a lo establecido en el marco conceptual de la Contaduría General de la Nación. | Elevar una consulta a la CGN para determinar si se puede parametrizar la cuenta 470510 con el auxiliar de terceros y así poder contar con un mayor nivel de datalle para elaborar las Notas a los estados financieros. Dependiendo de la respuesta obtenida a la consulta de recursos de terceros recibidos en los patrimonios autonomos, se realizará el detalle de la nota de la cuenta 9308. | Consulta a la CGN mediante comunicación. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación. Informe de Efectividad | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 2
54 | FILA_54 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10(2019) | Reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2019: Constituir reservas presupuestales cuando se ha recibido el bien o el servicio, desnaturaliza la figura de la reserva presupuestal definida en el segundo inciso del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, pues estas operaciones presupuestales corresponden a cuentas por pagar. sobrestimación de $681.432.933.317 | La constitución de las reservas presupuestales listadas no procede conforme lo establecen diferentes conceptos y normas a nivel presupuestal, y se presenta como posible ineficiencia en los procesos de contratación y supervisión contractual | Proponer la redistribución de metas del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a la necesidad de ejecucion de recursos. | Comunicación con la propuesta dirigido al Departamento Nacional de Planeación. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación. Informe de Efectividad | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 2
55 | FILA_55 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11(2019) | Límite de Reservas presupuestales constituidas sobre el presupuesto de Inversión Al finalizar la vigencia 2019, el Fondo Nacional de Vivienda constituyó reservas presupuestales por $997.943.264.005, lo que corresponde al 59.94% del presupuesto apropiado por inversión ($1.664.799.797.955), superando el 15% establecido en el Artículo 78 del Estatuto Orgánico del Presupuesto | Posible ineficiencia en los procesos de ejecución y supervisión contractual y podría conducir a: i) una inadecuada ejecución presupuestal; y ii) al riesgo de la reducción del presupuesto de la entidad al incumplir términos señalados por el artículo 78 del Decreto 111 de 1996, por cuanto podría tener una incidencia disciplinaria. | Proponer la redistribución de metas del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a la necesidad de ejecucion de recursos. | Comunicación con la propuesta dirigido al Departamento Nacional de Planeación. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación. Informe de Efectividad | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 2
56 | FILA_56 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(2019) | Ejecución de reservas presupuestales constituidas durante la vigencia 2018 La CGR denota deficiencias administrativas y e seguimiento contractual que derivaron en perdidas de apropiación presupuestal de recursos por valor de $852.682.854, situaciones que ameritaban modificaciones presupuestales y/o contractuales que pudieron ser previstas a la constitución de la reserva presupuestal. | Deficiencias administrativas y de seguimiento contractual, que derivaron en pérdidas de apropiación presupuestal de recursos que pudieron dedicarse a la satisfacción de otras necesidades sociales, afectando la adecuada ejecución del presupuesto | Proponer a los contratistas otrosi de acuerdo a la revision periodica de los valores pendientes por ejecutar en los contratos. | 1. Revisión de los valores pendientes a ejecutar 2. mesas de trabajo con los contratistas en los casos en que existan valores pendientes por ejecutar. 3. Otrosi en los casos en que se llegue a un acuerdo con el contratista | 1. Informe en el que se plasme los contratos con valores pendientes por ejecutar, los resultados de las mesas de trabajo y la relacion de otrosies suscritos. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 1
57 | FILA_57 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12(2019) | Ejecución de reservas presupuestales constituidas durante la vigencia 2018 La CGR denota deficiencias administrativas y e seguimiento contractual que derivaron en perdidas de apropiación presupuestal de recursos por valor de $852.682.854, situaciones que ameritaban modificaciones presupuestales y/o contractuales que pudieron ser previstas a la constitución de la reserva presupuestal. | Deficiencias administrativas y de seguimiento contractual | Socializar el GCT-M-02 Manual de Supervisión e Interventoria a supervisores de contratos de la Entidad generando conocimientos y competencias integrales sobre las funciones administrativas, juridicas, tecnicas y financieras que tiene un supervisor en el desempeño de su rol. | Capacitacitar a supervisores de contratos. Presentar informe de Efectividad. | Comunicación y listado de asistencia. Informe de Efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 3
58 | FILA_58 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13(2019) | Ejecución presupuestal de Inversión. H6(2018) La CGR denotó deficiencias en la ejecucion presupuestal de la Entidad que estarían afectando el cumplimineto de las metas propuestas en el marco de los proyectos de inversión inclumpliendo lo presuntamente lo preceptuado en el artículo 89 del EOP. | Deficiencias en la ejecución presupuestal de la entidad que estarían afectando el cumplimiento de las metas propuestas en el marco de los proyectos de inversión. | Revisar la proyección de metas del Plan Nacional de Desarrollo para ajustar la ejecución presupuestal | Comunicación al Ministerio de Hacienda y solicitudes al Departamento Nacional de Planeación. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación Informe de Efectividad | 2 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 2
59 | FILA_59 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14(2019) | Seguimiento a la Ejec Ptal Gastos de Inversión (A): La CGR evidenció que la SFP no conoce el detalle de la Ejecucion Presupuestal de Fonvivienda pues ignora el destino final de los recursos girados a los diferentes fideicomisos, por cuanto no puede hacer seguimiento de los mismos, Así mismo encontró la CGR que esta función se desempeña de manera desagragada y sin procedimiento. | La causa del hallazgo argumentada por la CGR se debe a que esta función se desempeña de manera desagregada y sin un procedimiento establecido para ello, a través de los Supervisores de los contratos de fiducia que respaldan los diferentes programas de vivienda que se articulan a través de los proyectos de inversión del sujeto de control. | Elaborar un documento en el que se establezcan los lineamientos de su competencia en SIG, el cual servirá de guía para el procedimiento y un efectivo seguimiento de los recursos presupuestales de FONVIVIENDA. | Documento de lineamientos | Documento aprobado. | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 52 | 1
60 | FILA_60 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15(2019) | Cuota Fiscal Vig 2019(AD): La CGR determinó que Fonvivienda apropió recursos de funcionamiento por valor $ 2.163.000.000,para pagar la cuota de Fiscalización, Fonvivienda obligó y pagó el valor $2.162.557.513, como pago parcial de la tarifa fijada, dejando un saldo pendiente por pagar a 31 de diciembre de $113.576.087 evidenciando deficiencias en el proceso de planeación y ejec ptal | Deficiencias en el proceso de planeación y ejecución presupuestal | Concertar con el Ministerio de Hacienda la cantidad de los recursos y la oportunidad del giro de los mismos para el pago total de la cuota fiscal. | Comunicación reiterando la necesidad de contar con los recursos de manera oportuna. | Comunicación. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 1
61 | FILA_61 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16(2019) | Cuota Fiscal vig 2017 y 2018 (ADF): H5(2018) Extemporaneidad en el pago de cuota de auditaje, Fonvivienda reconoció $42.233.852,22 por concepto de interéses, la situación anteriormente presentada evidencia deficiencias en planeación de las necesidades de la entidad para cada vigencia fiscal y ejec ptal así como la inobservancia de las func establecidas en el No 6 del Dec No. 3571/ 2011 | Deficiencias en planeación de las necesidades de la entidad para cada vigencia fiscal y ejecución presupuestal y así como la inobservancia de las funciones establecidas en el numeral 6 del Decreto No. 3571 de 2011, originando un presunto detrimento patrimonial | Concertar con el Ministerio de Hacienda la cantidad de los recursos y la oportunidad del giro de los mismos para el pago total de la cuota fiscal. | Comunicación reiterando la necesidad de contar con los recursos de manera oportuna. | Comunicación. | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 | 1
62 | FILA_62 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17(2019) | Contratos con Terminación Anticipada (ADF): con relación a los proyectos de Vivienda Urb Luz de Oportunidades, Brisas del Carmelo, Villa Concordia, Urb Laura Carolina II la CGR advierte deficiencia en la gestión adelantada por FNV en el marco de las funciones delegadas en el D No. 555/2003 y la inobservancia de los principios de Economía y Eficiencia del artículo 209 de la CPC | Falta de diligencia en la etapa de planeación, debido a las fallas en la evaluación técnica y legal previa a la viabilidad de los proyectos | Redactar documento con recomendaciones en el que se identifiquen los inconvenientes presentados en los predios del programa y se sugieran buenas prácticas al procedimiento de evaluacion de predios aportados por terceros | Realizar revisión del procedimiento de evaluación de predios y Redactar documento con recomendaciones de ajuste en el que se identifiquen los inconvenientes presentados en los predios del Programa, por El equipo técnico y juridico definido por la DIVIS. | Documento | 1 | 2020-07-01 | 2020-10-15 | 15.1429 | 1
63 | FILA_63 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17(2019) | Contratos con Terminación Anticipada (ADF): con relación a los proyectos de Vivienda Urb Luz de Oportunidades, Brisas del Carmelo, Villa Concordia, Urb Laura Carolina II la CGR advierte deficiencia en la gestión adelantada por FNV en el marco de las funciones delegadas en el D No. 555/2003 y la inobservancia de los principios de Economía y Eficiencia del artículo 209 de la CPC | Falta de diligencia en la etapa de planeación, debido a las fallas en la evaluación técnica y legal previa a la viabilidad de los proyectos | Evaluar técnica y jurídicamente las situaciones, convenios y contratos con el fin de verificar posibles responsabilidades de los entes territoriales y/o terceros para desarrollar acciones de reclamación | Realizar evaluación técnica y jurídica de las situaciones, emitiendo un informe por cada proyecto, con la posible ruta a seguir, por El equipo técnico y juridico definido por la DIVIS. | Informes de recomendación | 4 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 4
64 | FILA_64 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19(2019) | Costos asociados a administración y custodia de viviendas entregadas al Patrimonio Autónomo Derivado - PVGII(ADF):El PAD DE PVGII ha realizado gastos por valor de $1.981.millones producto de admon y custodia de 99 viviendas conforme art 4,5,6 de la Res.119/2015 generando un presunto daño patrimonial producto de los costos y la custodia de las viviendas | Prolongado tiempo de permanencia de viviendas en el Patrimonio Autónomo Derivado y por ende los altos costos que este tiempo genera en pagos por diferentes conceptos | Reducir tiempos para proferir actos administrativos de asignación para los hogares sustitutos | Comunicación a través de Correo electrónico a prosperidad social, solicitando los procesos pendientes. Informe de los procesos administrativos sancionatorios que tienen resolución en firme para proceder a la sustitución de hogares. | Comunicación (2) e Informe (2). | 4 | 2020-08-01 | 2020-12-20 | 20.1429 | 4
65 | FILA_65 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19(2019) | Costos asociados a administración y custodia de viviendas entregadas al Patrimonio Autónomo Derivado - PVGII(ADF):El PAD DE PVGII ha realizado gastos por valor de $1.981.millones producto de admon y custodia de 99 viviendas conforme art 4,5,6 de la Res.119/2015 generando un presunto daño patrimonial producto de los costos y la custodia de las viviendas | Prolongado tiempo de permanencia de viviendas en el Patrimonio Autónomo Derivado y por ende los altos costos que este tiempo genera en pagos por diferentes conceptos | Revisar y renegociar tarifas en el marco del contrato suscrito entre el Fideicomiso y el contratante para la labor de administración y custodia de viviendas. | Informe de revisión de tarifas y/o Otrosí al Contrato de Administración y Custodia de Viviendas PVG II | Otrosí modificatorio Contrato de Administración y Custodia de Viviendas PVG II | 1 | 2020-07-10 | 2020-08-31 | 7.4286 | 1
66 | FILA_66 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21(2019) | Permanencia Contrato de Supervisión - Urb Altos de Santa Ana –San Cayetano – N. De Santander – PVG II Esquema privado (AD-IP): El contrato No 1-027 de17/05/2017 presentó retrazo de un año en la entrega del proyecto y el Informe de Supervisión, no expone las razones de dichas prórrogas, incrementando los costos variables del contrato de supervisión con FINDETER, por visita mens. de Seg | Demora en la terminación de las viviendas, el Informe de Supervisión no expone las razones de dichas prórrogas, en los documentos aportados por la Entidad no se observan acciones emprendidas por ésta para propender por el cumplimiento de los términos del proyecto. | Incluir en las actas de Comité Técnico del PVG II las situaciones y motivos que dan lugar a ampliaciones de terminación y certificación de viviendas en los contratos de promesa de compraventa | Registar los hechos presentados en las actas de com,ite tecnico de PVGII, sobre la descripcion detallada de las situaciones y justificaciones de fecha de terminacion y justificacion de vivienda y los soportes respectivos. | 1. Actas de Comité Técnico (6) 2. Informe de Efectividad (1) | 7 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 7
67 | FILA_67 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21(2019) | Permanencia Contrato de Supervisión - Urb Altos de Santa Ana –San Cayetano – N. De Santander – PVG II Esquema privado (AD-IP): El contrato No 1-027 de17/05/2017 presentó retrazo de un año en la entrega del proyecto y el Informe de Supervisión, no expone las razones de dichas prórrogas, incrementando los costos variables del contrato de supervisión con FINDETER, por visita mens. de Seg | Demora en la terminación de las viviendas, el Informe de Supervisión no expone las razones de dichas prórrogas, en los documentos aportados por la Entidad no se observan acciones emprendidas por ésta para propender por el cumplimiento de los términos del proyecto. | Negociar y modificar el contrato de supervisión, para determinar posible suscripción de Otrosí para establecer y especificar las condiciones de valor y forma de pago según el número de proyectos supervisados y un costo diferencial para aquellos proyectos terminados con documentación pendiente por revisar y aprobar | Negociacion y suscripcion del Otrosí del Contrato de Supervisión proyectos PVG II | Otrosí modificatorio Contrato de Supervisión PVG II | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | 8.5714 | 1
68 | FILA_68 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | Términos del Proyecto Santa Eduviges en Toledo - Norte de Santander – PVG II- Esquema Público.(ADF): La CGR evidencia presunto daño patrimonial por valor de $2,187 Millones producto de la mayor permanencia en el contrato de interventoría toda vez que el proyecto presentó atrasos en su ejecución según contrato de diseño y construcción No 5-075/2017 | Deficiencias en la gestión y falta de planeación en la elaboración y proyección para la ejecución de los proyectos, así como la falta de vigilancia por parte de la Entidad para la correcta ejecución de los SFV dentro del PVG II; dentro de los plazos establecidos. | Incluir en las actas de Comité Técnico del PVG II, las situaciones y motivos que dan lugar a ampliaciones de fases 5 y 6 de los contratos de Diseño y Construcción. | Registrar en las Actas de Comité Técnico del PVG II, los hechos presentados sobre la descripción detallada de las situaciones y justifaciones que dan lugar a ampliaciones de fases 5 y 6 del desarrollo de los proyectos, según el caso. | 1. Actas de Comité Técnico (6) 2. Informe de Efectividad (1) | 7 | 2020-07-01 | 2020-12-20 | 24.5714 | 7
69 | FILA_69 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | Términos del Proyecto Santa Eduviges en Toledo - Norte de Santander – PVG II- Esquema Público.(ADF): La CGR evidencia presunto daño patrimonial por valor de $2,187 Millones producto de la mayor permanencia en el contrato de interventoría toda vez que el proyecto presentó atrasos en su ejecución según contrato de diseño y construcción No 5-075/2017 | Deficiencias en la gestión y falta de planeación en la elaboración y proyección para la ejecución de los proyectos, así como la falta de vigilancia por parte de la Entidad para la correcta ejecución de los SFV dentro del PVG II; dentro de los plazos establecidos. | Revisar y determinar posible suscripción de Otrosí al Contrato de Interventoría a fin de especificar las condiciones para el reconocmiento de costos por ampliaciones de plazos para el desarrollo de proyectos, en coherencia con lo establecido en Otrosí N°4 de 2019 que determina el no pago de periodos con obras suspendidas. | Presentar por parte del Comité de Supervisión documento de revisión de posible modificación del Contrato de Interventoría proyectos de PVG II, y/o, Otrosí modificatorio Contrato de Interventoría PVG. | Documento de revisión con las conclusiones respectivas y/o Otrosí modificatorio Contrato de Interventoría PVG II . | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 1
70 | FILA_70 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22(2019) | Términos del Proyecto Santa Eduviges en Toledo - Norte de Santander – PVG II- Esquema Público.(ADF): La CGR evidencia presunto daño patrimonial por valor de $2,187 Millones producto de la mayor permanencia en el contrato de interventoría toda vez que el proyecto presentó atrasos en su ejecución según contrato de diseño y construcción No 5-075/2017 | Deficiencias en la gestión y falta de planeación en la elaboración y proyección para la ejecución de los proyectos, así como la falta de vigilancia por parte de la Entidad para la correcta ejecución de los SFV dentro del PVG II; dentro de los plazos establecidos. | Revisar la definición de plazos de las fases en los Términos de Referencia de los procesos de selección de constructores y presentar documento con recomendaciones de ajuste | Revisar por parte del equipo técnico y juridico definido por la DIVIS, los plazos de las fases en los Términos de Referencia de los procesos de selección de constructores emitiendo informe con recomendaciones de ajuste | Informe de recomendación | 1 | 2020-07-15 | 2020-10-15 | 13.1429 | 1
71 | FILA_71 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H24(2019) | Proyecto Bolsa Anteriores Pinares de Oriente 2010 – 2011 – Villavicencio – Meta: El proy. en mención , ha presentado demoras en su ejecución; la obs de la CGR va dirigida a la afectación de bienestar de las familias beneficiarias de las viviendas debido a la falta de oportunidad en la entrega y legalización , El FNV no demostró su gestión frente a los hechos expuestos por la CGR. | La documentación aportada por la Entidad, no permite que se observen las gestiones adelantadas por Fonvivienda para evitar las demoras en la la legalización de los subsidios asignados al proyecto hace doce años | Seguimiento periodico al proceso de legalizacion de los subsidios familiares de vivienda del Proyecto Pinares de Oriente. | 1.Seguimiento semanal mediante mesas virtuales 2. Informe de Seguimiento Mensual | 1. Actas de mesas virtuales de seguimiento (20) 2. Informe Mensual del proyecto del hallazgo (6) | 26 | 2020-07-30 | 2020-12-20 | 20.4286 | 26
72 | FILA_72 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H25(2019) | Informe de la Gestión Contractual en SIRECI (A):El FNV no rindió el informe de gestión contractual correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2019,entre el sexto (6) y el décimo (10) día hábil del mes de septiembre de la vigencia 2019, inobservando lo expresamente establecido en el artículo tercero transitorio de la Resolución Reglamentaria Orgánica No. 33 de 2019 | Debilidades en el ejercicio de los controles a las obligaciones inherentes a reportes externos relativos al proceso de gestión contractual | Dirigir comunicación a los responsables de allegar la información de SIRECI indicando las fechas de envio de los reportes. De esta forma resaltamos los plazos de cumplimiento de la ley y hacemos seguimiento a los reportes SIRECI | Enviar comunicación dirigido a los responsables de la información SIRECI | Comunicación | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 1
73 | FILA_73 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26(2019) | Convenio Interadministrativo No.5 de 2019 (AD): La CGR evidencia que hay debilidades en la gestión documental , en la organización de las unidades documentales, inferiendo deficiencias en el manejo de archivo y conservación documental, igual que en la observancia del manual de supervisión e interventoría, la gestión de la información contractual previsto en el numeral 4.1. | Debilidad en el ejercicio de la planeación y del principio de responsabilidad. | Realizar capacitación a las áreas técnicas sobre los requisitos que deben tener los estudios previos, sobre todo en la estimación de los plazos y ejecución del monto contractual. | Capacitar al área técnica encargada de la elaboración de los estudios previos. Presentar informe de efectividad | Comunicación y listado de asistencia. Informe de efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 21.7143 | 3
74 | FILA_74 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H26(2019) | Convenio Interadministrativo No.5 de 2019 (AD): La CGR evidencia que hay debilidades en la gestión documental , en la organización de las unidades documentales, inferiendo deficiencias en el manejo de archivo y conservación documental, igual que en la observancia del manual de supervisión e interventoría, la gestión de la información contractual previsto en el numeral 4.1. | Deficiencias en la internalización y aplicación del concepto de autocontrol del personal y de las dependencias que participan en las diferentes etapas del desarrollo de la gestión contractual. | Capacitar a supervisores de contratos del procedimiento de GCT-P-09 Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales, dando cumplimiento al Sistema de Gestion de Calidad y permitira el autocontrol en la ejecución de la actividad documental y archivo. | Socializar y capacitar a supervisores en el procedimiento GCT-P-09 Manejo y archivo de documentos y expedientes contractuales. Presentar informe de efectividad | Comunicación y listado de asistencia. Informe de Efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 26 | 3
75 | FILA_75 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8(2015) | H.8 Programa PVG I Esquema Público- Contrato CISA.EL FONDO CANCELÓ A CISA $7.152 MILLONES POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE 1432 VIVINDAS TERMINAS, GENERANDO USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS. | Uso ineficiente de recursos; falta de oportunidad e ineficacia por incumplimiento de los objetivos del PVG1, relacionados "con promover la incorporación efectiva de los hogares a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de su condición". | Realizar seguimiento a los procesos de asignaciones de los SFVE fase II, desde la etapa de solicitud de potenciales beneficiarios a PS hasta las resoluciones de asignación a los hogares beneficiarios. | Informe de los procesos de asignación, identificando el avance de hogares asignados por cada proyecto de vivienda. | Informe | 4 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 52 | 4
76 | FILA_76 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8(2015) | H.8 Programa PVG I Esquema Público- Contrato CISA.EL FONDO CANCELÓ A CISA $7.152 MILLONES POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE 1432 VIVINDAS TERMINAS, GENERANDO USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS. | Uso ineficiente de recursos; falta de oportunidad e ineficacia por incumplimiento de los objetivos del PVG1, relacionados "con promover la incorporación efectiva de los hogares a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de su condición". | Revisar y renegociar tarifas en el marco del contrato en PVG I suscrito entre el Fideicomiso y el contratante para la labor de administración y custodia de viviendas. | Informe de revisión de tarifas y/o Otrosí y/o Nuevo Contrato de Administración y Custodia de Viviendas PVG II | Informe y/o Otrosí modificatorio y/o Nuevo Contrato de Administración y Custodia de Viviendas PVG II | 1 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 8.7143 | 1
77 | FILA_77 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33(2015) | H.33. Riesgos -Control recursos Patrimonios Autónomos (A). | Falta de un procedimiento o instrumento que permita el control, registro y revelación de información sobre aportes, ejecución y rendimientos generados de los recursos del Patrimonio Autonomo. | Validar la información reportada por las Fiduciarias observando que las variaciones presentadas sean coherentes con la ejecución del programa, de forma trimestral y reportar al área contable para el respectivo registro, según el caso. | Revisar la información reportada por la Fiduciaria antes de ser envia al area contable de FONVIVIENDA para el registro, presentando informe trimestral de seguimeinto. | Informe trimestral de seguimiento. | 2 | 2020-07-01 | 2021-01-30 | 30.4286 | 2
78 | FILA_78 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5(2017) | H5.A. Información reportado en el Formato CGN -2016-01, Variaciones trimestrales significativas. La información entregada por el Fondo a la CGR, según verificación de las cifras obtenidas de los Estados Contables comparativos 2016-2017 a 31/12, frente al formato 2016-01 variaciones trimestrales significativas del 4° Trimestre 2017 presentado a la CGN.... | Los soportes de contabilidad reposan en la entidad Fiduciaria de acuerdo a lo establecido en los contratos fiduciarios, según el ente de control al no observarlos en la visita de Auditoria consideró que los registros contables no se realizan con documentos soportes idoneos. | Presentar al cierre de la vigencia 2020, el informe de variaciones significativas, frente a la viegencia anterior, donde se corroborará el cumplimiento de la ecuación contable | Elaborar reporte de variaciones | REPORTE | 1 | 2020-07-07 | 2021-02-28 | 33.7143 | 1
79 | FILA_79 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2(2017) | H2. AD. Registros contables por pagos mensuales realizados por la Fiduciaria contrato 325/2015. Pagos realizados por la Fiduciaria vigencia 2017, se evidencia registro en la cuenta 19-26-03 basados en la información resumen allegada por el supervisor del contrato, este registro se realiza por el sistema de caja y no por causación. | El ente de control consideró que faltó control de verificación en el informe de variaciones (Ecuación Contable) | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación, sobre la entrega de recursos en administración mediante la figura de Fiducia Mercantil. | Comunicación solicitando concepto a la CGN. Presentar Informe de Efectividad | Comunicación Concepto Informe de efectividad | 3 | 2020-07-01 | 2021-01-30 | 30.4286 | 3
80 | FILA_80 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7(2017) | H7AD. Ejecución Presupuestal. Fonvivienda referente a las cuentas por pagar presupuestales vigencia 2017 ascienden a $1.078.857.521.941 y las cuentas por pagar con pago líquido cero aparecen en el Balance General al 31/12/2017 por $1.033.022.426.009 del 2015, se registraron $451.809.120.109 y del 2016 $581.213.305.900 | Inadecuada gestión en la ejecución de los recursos que afecta el cumplimiento de metas programadas en el plan de acción. | Elaborar la conciliación anual al cierre de la vigencia 2020, del saldo contable del de la cuenta por cobrar a la DTN frente al saldo que reporta la DTN, para identificar si existen partidas conciliaorias y proceder a su depuración si hay lugar a ello. | Hacer la conciliacion de las cifras reportadas por la DTN con el saldo de la cuenta por cobrar y realizar la depuración de saldos, si es del caso. | CONCILIACION | 1 | 2020-07-07 | 2021-02-28 | 33.7143 | 1
81 | FILA_81 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(2018) | Cuenta 192603 Derechos en Fideicomiso (A) El SIIF Nación II, no permite generación de terceros en donde se vean los a saldos y movimientos de las cuentas a este nivel, situación que no permite un uso de la información más acorde con la revelación de la misma. | La CGR indica que al momento de la implementación de este sistema en la entidad, no se crearon o no fueron parametrizados en esta cuenta de balance los niveles por terceros que irían a conformar las cuentas auxiliares para cada programa de subsidio a cargo de las diferentes fiduciarias. | Generar un reporte detallado a nivel de programa y fiduciaria, del aplicativo SIFAME, al cierre de la vigencia 2020, donde se podrá evidenciar el movimiento del año. | Reportar cada programa y fiducia correspondiente, en el que se evidencie el moviento detallado del año al cierre de la vigencia. | REPORTE ARCHIVO EXCEL. | 1 | 2020-07-07 | 2021-02-28 | 33.7143 | 1
82 | FILA_82 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(2018) | Ejecución Presupuestal cuenta 138427 CxC a la DTN por cancelación de las CxP vigencias 2015 a 2017 con Valor líquido cero en el aplicativo SIIF A la cuenta se han trasladado recursos de rezago vigencias 2015 a 2018, encontrándose en la vigencia 2019, saldo de recursos de las cuatro vigencias, pendientes de ejecución. | La CGR manifiesta que existen deficiencias en el control que debe estar implícito en la ejecución del presupuesto. Por su parte FONVIVIENDA no comparte tal apreciación, toda vez que en SIIF Nación se surte toda la cadena presupuestal en cada vigencia. Se acepta observación item 1. | Elaborar la conciliación anual al cierre de la vigencia 2020, del saldo contable del de la cuenta por cobrar a la DTN frente al saldo que reporta la DTN, para identificar si existen partidas conciliaorias y proceder a su depuración si hay lugar a ello. | Hacer la conciliacion de las cifras reportadas por la DTN con el saldo de la cuenta por cobrar y realizar la depuración de saldos, si es del caso. | CONCILIACION | 1 | 2020-07-07 | 2021-02-28 | 33.7143 | 1
83 | FILA_83 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 DC IP | El rendimiento del avance de obra fue bajo debido a que no estuvo acorde a lo planificado. debido las obras imprevistas en relación a la topografía del terreno, y atrasos relacionados con los diseños de elementos estructurales y cimentaciones especiales, los cuales no estaban incluidos en el pliego de condiciones, lo que denota fallas en el proceso de planeación del proyecto | Contrato inicial para construir 560 viviendas, donde la firma Integrar Constructores S.A.S. ejecutó 240 unidades. Por razones financieras y jurídicas, desde diciembre de 2014 el contratista estuvo ausente en la obra. Luego de reconocerle los costos adicionales en noviembre de 2015 y tras reclamaciones al fideicomiso, el contratista efectuó un proceso arbitral, actualmente en curso. | Gestionar recursos, contratar obras de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y entregar viviendas a beneficiarios de las 320 unidades restantes localizadas en las torres 65-66, 67-68, 63-64, T-T1 y 54-55 (intervención en acabados), P-P1 (culminación estructura) y 56-57 y 59-60 (cimentación), bajo la interventoría de la gerencia técnica. | Con recursos gestionados por FONVIVIENDA, sumando recursos del programa del Fenómeno de la Niña que hacen parte del proyecto, inició el proceso de contratación para diseños, obtención de permisos, ejecución y entrega para terminar 200 viviendas del sector A (80 en ejecución y 120 en contratación). En proceso de gestión de recursos con el municipio de Cali para 120 viviendas faltantes. | Escritura de asignación de vivienda | 320 | 2021-03-10 | 2022-06-30 | 68.1429 | 0
84 | FILA_84 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 DC IP | El rendimiento del avance de obra fue bajo debido a atrasos en la ejecución que se relacionan con los problemas en la subcontratación, dificultades en las actividades de excavación de caissons, retrasos en la entrega de los pedidos de acero de refuerzo, actividades mal ejecutadas, formaletas y personal insuficientes para el desarrollo adecuado del contrato | Contrato inicial para construir 400 viviendas, donde el consorcio SIDECOL Integrar ejecutó 360 unidades, quedando pendientes los acabados de las 40 restantes. Por desbalance financiero al no acceder a la devolución del IVA, se suspendió hasta noviembre de 2020 el contrato. Se reinicia y el contratista incumple el plazo de terminación de las 40 viviendas. Se iniciarán acciones legales. | Gestionar recursos, contratar obras de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y entregar viviendas a beneficiarios de las 40 unidades restantes localizadas en las torres 47-48 (intervención en acabados), bajo la interventoría de la gerencia técnica. | Gestión de recursos entre FONVIVIENDA y el municipio de Cali para terminar las 40 viviendas, cuyo proceso radica en la contratación de obra para terminación y entrega a las familias beneficiarias. En paralelo se inician por parte del fideicomiso, las acciones legales por presunto incumplimiento del contratista. | Escritura de asignación de vivienda | 40 | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 42.2857 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO