## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2021-02-19
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 DC IP | El rendimiento del avance de obra fue bajo debido a que no estuvo acorde a lo planificado. debido las obras imprevistas en relación a la topografía del terreno, y atrasos relacionados con los diseños de elementos estructurales y cimentaciones especiales, los cuales no estaban incluidos en el pliego de condiciones, lo que denota fallas en el proceso de planeación del proyecto | Contrato inicial para construir 560 viviendas, donde la firma Integrar Constructores S.A.S. ejecutó 240 unidades. Por razones financieras y jurídicas, desde diciembre de 2014 el contratista estuvo ausente en la obra. Luego de reconocerle los costos adicionales en noviembre de 2015 y tras reclamaciones al fideicomiso, el contratista efectuó un proceso arbitral, actualmente en curso. | Gestionar recursos, contratar obras de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y entregar viviendas a beneficiarios de las 320 unidades restantes localizadas en las torres 65-66, 67-68, 63-64, T-T1 y 54-55 (intervención en acabados), P-P1 (culminación estructura) y 56-57 y 59-60 (cimentación), bajo la interventoría de la gerencia técnica. | Con recursos gestionados por FONVIVIENDA, sumando recursos del programa del Fenómeno de la Niña que hacen parte del proyecto, inició el proceso de contratación para diseños, obtención de permisos, ejecución y entrega para terminar 200 viviendas del sector A (80 en ejecución y 120 en contratación). En proceso de gestión de recursos con el municipio de Cali para 120 viviendas faltantes. | Escritura de asignación de vivienda | 320 | 2021-03-10 | 2022-06-30 | 68.1429 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 DC IP | El rendimiento del avance de obra fue bajo debido a atrasos en la ejecución que se relacionan con los problemas en la subcontratación, dificultades en las actividades de excavación de caissons, retrasos en la entrega de los pedidos de acero de refuerzo, actividades mal ejecutadas, formaletas y personal insuficientes para el desarrollo adecuado del contrato | Contrato inicial para construir 400 viviendas, donde el consorcio SIDECOL Integrar ejecutó 360 unidades, quedando pendientes los acabados de las 40 restantes. Por desbalance financiero al no acceder a la devolución del IVA, se suspendió hasta noviembre de 2020 el contrato. Se reinicia y el contratista incumple el plazo de terminación de las 40 viviendas. Se iniciarán acciones legales. | Gestionar recursos, contratar obras de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y entregar viviendas a beneficiarios de las 40 unidades restantes localizadas en las torres 47-48 (intervención en acabados), bajo la interventoría de la gerencia técnica. | Gestión de recursos entre FONVIVIENDA y el municipio de Cali para terminar las 40 viviendas, cuyo proceso radica en la contratación de obra para terminación y entrega a las familias beneficiarias. En paralelo se inician por parte del fideicomiso, las acciones legales por presunto incumplimiento del contratista. | Escritura de asignación de vivienda | 40 | 2021-03-10 | 2021-12-31 | 42.2857 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO