## PTEP 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA 2025 Acciones Estratégicas

## Admon. Riesgos
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Gestión de Riesgo de Corrupción | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
ACCIONES ESTRATEGICAS | Actividades |  | Producto | Dependencia | Cantidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Politica de Administración de Riesgos | re | Fortalecer y promover la Política de la Administración Riesgo que se encuentra vigente mediante la documentación y la socialización de la politica dirigida a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad. | Documento Actualizado y socializado ante los Procesos del Sistema de Gestión de la Entidad. | OAP | 1 | [10 empty] | 1
2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 2 | Implementar las directrices impartidas en la Política de Administración de Riesgos de la Función Pública en su versión vigente, a través de la revisión y/o actualización de los riesgos de la entidad. | Documentos que describen los riesgos actualizados y socializados ante los Procesos del Sistema de Gestión de la Entidad. | OAP | 1 |  |  |  |  | 1
| 3 | Liderar y coordinar las mesas de trabajo con los lideres de los procesos de la entidad y sus equipos de trabajo, para analizar los riesgos e identificar las posibles mejoras a que haya lugar. | Actas de reunion con los procesos de la entidad. | OAP | 18 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
| 4 | Actualizar los riesgos vigentes acorde a las directrices impartidas en la Política de Administración de Riesgos de la Función Pública en su versión vigente. | Documento que consolida los Riesgos actualizados | OAP | 1 | [8 empty] | 1
| 5 | Gestionar espacios de mejoramiento de competencias dirigidos al equipo GIMI con el objetivo identificar las particularidades asociadas al lavado de activos y su relación con los riesgos. | Espacios de mejoramiento de competencias realizados | OAP | 1 | [8 empty] | 1
3. Consulta y divulgación | 6 | Publicar riesgos de corrupción revisados y actualizados para la vigencia 2025 en la sede electrónica (página web) de la entidad y en el Sistema de Planeación y Gestión - SPG. | Riesgos de Corrupción Públicados | OAP | 2 | 1 | [9 empty] | 1
| 7 | Elaborar y publicar semestralmente, el reporte de seguimiento realizados por la Oficina Asesora de Planeación en el marco de la segunda Línea de Defensa a los riesgos de Corrupción. | Informe seguimiento a los Riesgos Corrupción. | OAP | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
4. Monitoreo y Seguimiento | 8 | Realizar seguimiento semestral a todos los riesgos de los procesos y enviar a los lideres de proceso recomendaciones para la mejora a los mapas de riesgos vigentes. | Reporte Seguimiento a los Riesgos Corrupción, con recomendaciones de mejora si hay lugar a ello. | OAP | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 9 | Realizar evaluación del riesgo institucional conforme el lineamiento normativo que se encuentre vigente. | Informe de evaluación de riesgos | OCI | 3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| 10 | Realizar seguimiento cuatrimestral a todos los riesgos del proceso de APSB y enviar recomendaciones sobre los controles a los lideres del proceso. | Correo remitido y matriz | DIDE | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 11 | Liderar y coordinar las mesas de trabajo con los lideres de los procesos de la entidad y sus equipos de trabajo, para analizar los riesgos e identificar las posibles mejoras a que haya lugar. | Soporte del monitoreo de los meses correspondientes | OAP | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 12 | Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa | Soporte del monitoreo de los meses correspondientes | GTSP | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 13 | Realizar el monitoreo de los mapas de riesgo de corrupción en primera línea de defensa | Soporte del monitoreo de los meses correspondientes | DSH | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
5. Canales de Denuncia | 14 | Establecer los canales que le faciliten a la ciudadanía cualquier denuncia por posible acto de corrupción y estas sean direccionadas a la dependencias competentes para su respectivo trámite y seguimiento. | Publicación y socilización periódica de los canales de denuncia establecidos. | GAUA y dependencias involucradas | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 15 | Sensibilizar a los funcionarios y contratista sobre la forma de presentar denuncias, los canales disponibles y la protección al denunciante por medio de capacitaciones o mesas de trabajo. | Capacitaciones o espacios virtuales y/o presenciales | GAUA y dependencias involucradas | 1 | [9 empty] | 1

## Redes y Articulación
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Modelo Estado Abierto | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Accion estrategica | Actividades |  | Producto | Dependencia | Cantidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Redes y Articulación | 1 | Conformar mesa técnica de optimización de canales de denuncia | Acta de reunión e Informe de las acciones de los reportes que ha hecho la entidad para garantizar que se esta trabajando en fortalecer los canales de denuncia. | GAUA - OAP | 1 | [5 empty] | 1

## Modelo Estado Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Modelo Estado Abierto | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Accion estrategica | Actividades |  | Producto | Dependencia | Cantidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Transparencia, acceso a la información pública y uso de datos abiertos | 1 | Publicar matriz de activos de información | Información publicada en página web | OTIC | 1 | [10 empty] | 1
| 2 | Publicar Semestralmente el reporte de seguimientos realizados por la Segunda Línea de Defensa al Mapa de riesgos de Corrupción. | Reporte detallado Seguimiento al Mapa de Riesgos Corrupción. | OAP | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 3 | Publicar el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental al ser actualizados. | Documentos publicados en la página web | GAUA | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1
| 4 | Desarrollar los espacios de concertación y socialización de los lineamientos en agua potable y saneamiento básico | Actas reuniones con Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) | DPR | 1 | [10 empty] | 1
| 5 | Campaña Interna y Externa para promover la Transparencia y Éticá Publica | Piezas Comunicacionales Liderar Evento de socialización del programa de transparencia del MVCT. | GCE | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | Elaborar los instrumentos normativos y de política en materia de desarrollo urbano y territorial | Borradores de los Instrumentos normativos y/o pantallazo de publicación del borrador del proyecto normativo en la página web del Ministerio en la sección de Consulta Ciudadana en el siguiente enlace: https://minvivienda.gov.co/participa-consulta-ciudadana | DEUT | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 7 | Actualizar documentación del Proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico. | Informe de la documentación actualizada del proceso | DIDE | 1 | [11 empty] | 1
| 8 | Diligencimiento y envío de información al formulario de reporte de la Matriz de seguimiento Anual al ITA de la PGN | Reporte de diligenciamiento y resultados la Matriz ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | OTIC | 1 | [9 empty] | 1
| 9 | Campaña interna de comunicaciones para dar a conocer la transversalidad de las comunicaciones y lo concerniente al proceso Gestión de Comunicaciones Internas y Externas | Reporte de campaña | GCE | 1 |  |  |  |  | 1
| 10 | Realizar jornada de capacitación al grupo GAUA sobre la oferta de servicios institucionales de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial | Presentación y listas de asistencias | DIDE | 1 | [8 empty] | 1
| 11 | Actualizar contenidos de la sección "Atención y servicios a la ciudadanía" de la página web de la entidad, generando mesas de trabajo con Oficina de Tecnologías de la Comunicación y Grupo de Comunicaciones Estratégicas. | Informe de actividades adelantas | GAUA/GCE/OTIC | 1 | [10 empty] | 1
| 12 | Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio. | Matriz consolidada de asistencia técnica brindada por los Grupos Internos de Trabajo de la DPR en el marco de sus funciones, reportada en SINAS | DPR | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 13 | Brindar asistencia técnica a las organizaciones comunitarias para conocer, aplicar y acceder al subsidio comunitario previo cumplimiento de los requisitos (Fase III Ruta Comuniagua). | Matriz consolidada con relación de asistencias técnicas reportadas en SINAS a organizaciones interesadas en conocer, aplicar y acceder al subsidio comunitario. | DPR | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 14 | Publicar el informe de gestión de la entidad en la página web | Informe de Gestión publicado | OAP | 1 | 1
| 15 | Realizar la actualización de contenidos en temas de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial en la página web del Ministerio. | Informe sobre la actualización de los contenidos en la página web relacionados con las tematicas de la dirección | DIDE | 1 | [11 empty] | 1
| 16 | Realizar monitoreo a los recursos del sgp-apsb de las entidades territoriales | Informe Anual de Monitoreo vigencia 2024 con anexo departamental (Agosto); Informe de Monitoreo Preventivo Vigencia 2025 ( Septiembre, Diciembre), acorde a la normatividad vigente | DPR | 2 | [7 empty] | 1 | 1
| 17 | Proyectar las propuestas de instrumentos normativos para el sector | Documento de respuesta a los comentarios por actores externos a instrumentos normativos del VASB, publicados para participación ciudadana en la página Web del MVCT. | DPR | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 18 | Realizar reporte de datos abiertos del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional" | Reporte gestión del cumplimiento del indicador PND "Predios titulados a nivel nacional" | GTSP | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 19 | Crear un esquema de publicación de la Información del Ministerio de Vivienda | Esquema de Publicación y Resolución Interna | GCE (OTIC OAP) | 1 |  |  | 1
| 20 | Creación Micrositio de Programa de Transparencia y Ética Pública | Micrositio Publicado en Página Web del Ministerio | OTIC | 1 | [11 empty] | 1
| 21 | Informes de Análisis y Seguimiento a los Indicadores Sectoriales a Nivel Nacional y Regional | Informes de indicadores sectoriales que muestran el estado del sector constructor de vivienda en municipios, ciudades o departamentos, según la necesidad | DSH | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 22 | Publicar trimestralmente el Reporte de seguimiento a los proyectos de inversión del MVCT y Fonvivienda. El reporte se publicará después del cierre del registro del avance en la ejecución de los proyectos en el aplicativo dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación DNP. | Reporte trimestral de seguimiento a los proyectos de inversión del MVCT y Fonvivienda | OAP | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4. Programas de Gestión de Integridad Pública | 23 | Formulación de Estrategia Anual de Política de Integridad | Documento Formulación de la estrategia anual de Integridad 2025 | GTH | 1 | 1
| 24 | Actualizar el autodiagnóstico de Integridad | Informe de autodiagnóstico de la política de integridad | GTH | 1 |  |  | 1
| 25 | Aplicación del test de percepción de apropiación de integridad | Informe del análisis del test de percepción de integridad con una muestra representativa de servidores y contratistas. | GTH | 2 |  |  | 1 | 1
| 26 | Conformación y socialización del comité de gestores de integridad. | Documento de conformación del Comité de gestores de integridad y socialización con los servidores y contratistas | GTH | 1 | [10 empty] | 1
| 27 | Socialización con la Alta Dirección de los resultados del Test de apropiación | Acta con la información de socialización con la alta dirección. | GTH | 1 | [5 empty] | 1
5. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 28 | Difundir los canales de consulta internos y externos para la declaración de conflicto de interés | Informe de socialización de los canales de consulta. | GTH | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
6. Participación en actividades relacionadas con la Politica de Integridad y Conflicto de Intereses | 29 | Realizar estrategias sobre socialización de valores y conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad | Informe que evidencie las actividades realizadas de valores y conflicto de interés en el marco de los planes de Bienestar, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo. | GTH | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1
| 30 | Capacitaciones a los grupos de valor, ciudadanía, en coordinación con la oficina de atención al usuario | Informe de capacitaciones a los grupos de valor, ciudadanía, en coordinación con la oficina de atención al usuario. | GTH | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 31 | Llevar al Comite Institucional de Control Interno y al Comité Institucional de gestión y desempeño las actividades que dan cuenta del cumplimiento a la politica de integridad. | Acta del Comite Institucional de Control Interno y Comité Institucional de gestión de las actividades que dan cuenta del cumplimiento a la politica de integridad. | GTH | 1 | [11 empty] | 1
Note on E16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lidera GAUA

## Iniciativas adicionales
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Innovación en la Gestión Pública | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Accion estrategica | Actividades |  | Producto | Dependencia | Cantidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Innovación en la Gestión Pública | 1 | Definir la propuesta estratégica de Gestión del Conocimiento y la innovación alineada con la estrategia institucional. | Documento con la propuesta | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 2 | Propuesta de un proceso o de ajustes en la estructura de procesos de la entidad para incorporar la GCI en el marco del SIG. | Documento con la propuesta | OAP | 1 |  |  |  |  | 1
| 3 | Definir la expresión innovación para la entidad. | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 |  |  |  | 1
| 4 | Crear y/o actualizar documentación asociada a la GCI en el SIG | Reporte de documentación creada o actualizada | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 5 | Articular acciones institucionales para el desarrollo de capacidades en metodologías y herramientas para la gestión del conocimiento y la innovación | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 |  | 1
| 6 | Socializar metodologías y técnicas para gestionar el conocimiento y la innovación | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 | [11 empty] | 1
2. Unificación de repositorios del conocimiento | 7 | Elaborar un inventario de repositorios y espacios para la Gestión del Conocimiento e identificar las áreas - procesos proveedores de información previamente consolidada | Inventario de repositorios | OAP | 1 |  |  |  | 1
| 8 | Establecer lineamientos para la articulación de iniciativas y repositorios del conocimiento dla entidad | Documento con los lineamientos | OAP | 1 | 1
| 9 | Actualizar el repositorio "Centro de Conocimiento" a cargo de la OAP | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 |  |  |  | 1
| 10 | Gestionar el inventario de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Inventario consolidado | OAP | 1 | [5 empty] | 1
| 11 | Organizar, articular y unificar los repositorios de conocimiento dla entidad | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 12 | Gestionar espacios de socialización del conocimiento: Repositorios, investigaciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas | Reporte de actividades realizadas | OAP/GTH | 1 | [11 empty] | 1
3. Generación de nuevo conocimiento | 13 | Caracterizar del talento humano de la entidad | Documento con la caracterización | GTH | 1 | [11 empty] | 1
| 14 | Construir el Mapa de activos de conocimiento tácito del Ministerio | Mapa de activos | OAP | 1 | [6 empty] | 1
| 15 | Gestionar riesgo de fuga de capital intelectual | Reportes de monitoreo en el sistema SPG | GTH | 1 | [11 empty] | 1
| 16 | Documentar conocimiento estratégico | Documento de conocimiento estratégico | OAP | 1 |  |  |  |  | 1
| 17 | Identificar brechas de conocimiento | Documento de brechas de conocmiento | OAP | 1 | [5 empty] | 1
| 18 | Gestionar brechas del conocimiento a través del PIC | Reporte de actividades realizadas | GTH | 1 | [11 empty] | 1
| 19 | Apoyar las iniciativas de transferencia de conocimiento tácito | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 20 | Diseñar e implementar un portal para la divulgación de conocimiento del Ministerio denominado Aula Minvivienda | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 | [11 empty] | 1
4. Implementar Laboratorio de Innovación | 21 | Conformar el equipo de Innovación de la entidad | Documento con la conformación del equipo | OAP | 1 |  |  | 1
| 22 | Priorizar y ejecutar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 23 | Articular esfuerzos institucionales para generar incentivos para el desarrollo de actividades de GCI | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 |  | 1
| 24 | Evaluar los proyectos en el marco de las convocatorias "Equipos de trabajo" | Informe de evaluación | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 25 | Diseñar e implementar el esquema operativo de Minvivienda LAB | Documento con esquema operativo | OAP | 1 |  |  |  | 1
| 26 | Diseñar una propuesta de espacios físicos para la ideación, prototipado y validación de innovaciones | Documento con la propuesta | OAP | 1 |  |  | 1
| 27 | Seguimiento del acompañamiento y resultados en actividades de innovación | Reporte de seguimiento | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 28 | Desarrollar espacios de ideación, experimentación y prototipado liderados por Minvivienda LAB | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 29 | Producción de estudios de analítica de datos, descriptivos, predictivos y prospectivos. | Reporte de actividades realizadas | Dependencias priorizadas | 1 | [11 empty] | 1
| 30 | Elaborar Plan y presupuesto anual de innovaciones priorizadas para aprobación de la alta dirección | Propuesta de plan anual de inversiones | OAP | 1 | [9 empty] | 1
5. Desarrollar una estrategia de colaboración e innovación abierta | 31 | Diagnosticar las actividades, convenios, redes y comunidades en las que la entidad participa, alineado con el ejercicio de caracterización de grupos de interés. | Documento de diagnóstico | OAP | 1 |  |  |  |  | 1
| 32 | Definir e implementar una estrategia de innovación abierta y colaboración en coherencia con el manual de innovación y GC. | Estrategia de innovación abierta | OAP | 1 |  |  |  | 1
| 33 | Establecer o participar en espacios externos para identificar conocimientos y experiencias del sector público y privado (por ejemplo, CPI, IA) de esta manera visibilizar la presencia del ministerio en espacios de innovación de la región. | Reporte de actividades realizadas | Dependencias | 1 | [11 empty] | 1
| 34 | Diseñar y realizar convocatorias de innovación abierta para resolver retos sectoriales e institucionales | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 | [11 empty] | 1
| 35 | Actualizar contenidos de la sección "Colaboración e Innovación Abierta" del sitio web de la entidad | Reporte de actividades realizadas | OAP | 1 | [11 empty] | 1
6. Mejora en la atención y servicio a la ciudadania | 36 | Socializar con los grupos de valor y partes interesadas los canales oficiales de atención dispuestos por la entidad para fortalecer la relación Estado-Ciudadano | Informe de socialización | GAUA | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 37 | Actualizar y socializar con los actores involucrados el protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, enfatizando la gratuidad de nuestros servicios “le recordamos que todos los trámites ante el Ministerio de Vivienda son completamente gratuitos, por lo tanto, NO es necesario recurrir a intermediarios”. | Informe y listado de asistencia | GAUA | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
7. Racionalización de Tramites | 38 | Crear Plan de Trabajo para racionalizar trámites | Plan de Trabajo Racionalización Trámites | OAP | 1 |  |  |  | 1
8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 39 | Apoyar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la Entidad | Informe de comunicaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas | GCE | 1 | [11 empty] | 1
| 40 | Informe de Espacios de Diálogo ciudadano | Reporte de Espacios de Dialogo realizados por parte del Ministerio | DM(Diálogo Social) | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 41 | Brindar acompañamiento social a los Proyectos de Agua y Saneamiento Básico, mediante la promoción de la participación ciudadana, la transparencia, la comunicación efectiva, capacitación y el fortalecimiento del control social, para la apropiación por parte de las comunidades y municipios beneficiarios en pro de la mejora de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento básico. | Matriz de seguimiento | DIDE | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 42 | Publicar y mantener actualizado el Plan de Acción Institucional y su informe correspondiente. | Plan de Acción Institucional e informe de avance y seguimiento. | OAP | 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 43 | Proyectos normativos publicados | Pantallazo y link del proyecto normativo publicado en la página web del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | DSH | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 44 | Creación del buzón denuncias@minvivienda.gov.co, el cual estará administrado por el GAUA , al cuál se la hara la socialiación y divulgación internamente a través de Nuestra Net con piezas informativas y externamnete se publicará en la página web y redes sociales. | Creación del buzón denuncias@minvivienda.gov.co, el cual estará administrado por el GAUA , al cuál se la hara la socialiación y divulgación internamente a través de Nuestra Net con piezas informativas y externamnete se publicará en la página web y redes sociales. | GAUA | 1 | [9 empty] | 1
| 45 | Como resultado de la ejecución de las actividades y su evaluación se definio que para fortalecer los componentes visibles (de la ventanilla hacia afuera) y no visibles ( de la ventanilla hacia adentro) por los usuarios y la prestación de servicios, es necesario implementar mecanismos de seguimiento, control y evaluación, en el marco del Programa de Transparencia y ética Pública - PTEP. | Seguimiento a la satisfacción del usuario de la atención brindada en el canal presencial | GAUA | 1 | [11 empty] | 1
| 46 | Identificar las áreas que promueven el control social a la gestión del Ministerio y las herramientas con las que apoyan este ejercicio de iniciativa ciudadana | Reporte de las áreas que promueven el control social a la gestión del Ministerio. | OAP | 1 | [9 empty] | 1
| 47 | Cocrear con los grupos de interes la Estrategia de Rendición de Cuentas, planteando espacios de formación sobre estos espacios de diálogo público. | Matriz consolidada de los espacios de diálogo públic realziados en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | OAP | 1 | [10 empty] | 1
| 48 | Solicitar a las áreas que tienen actividades dentro de la Estrategia de Participación la remisión de las fechas para posterior actualización del calendario. | Pantallazo o enlace del Calendario de actividades de particiácion ajustado y actaulziado | OAP | 1 | [10 empty] | 1
| 49 | Identificar los canales de comunicación mediante los cuales los ciudadanos y grupos de interés son notificados de actividades de participación o espacios que esta disponiendo la entidad y brindar recomendaciones. | Identificar los canales de comunicación mediante los cuales los ciudadanos y grupos de interes son notificados de actividades de participación o espacios que esta disponiendo la entidad y brindar recomendaciones. | OAP | 1 | [10 empty] | 1