## Slide 1
Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Reporte Trimestre II - 2022

## Slide 2
Contenido
Comisión de Regulación y Agua Potable
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
Vivienda
Agua Potable y Saneamiento Básico
Transversales
01
02
03
04
05

## Slide 3
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
Corte 30 de junio
01
Entidad | II Trimestre |  |  |  | 
 | No. Proyectos | Inversión | Físico Producto | Gestión | Financiero
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico | 3 | $ 10.785.100.000 | 50,1% | 66,3% | 32,5%
Fondo Nacional de Vivienda | 3 | $1.970.753.424.439 | 71,0% | 99,7% | 33,8%
Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio | 17 | $ 775.463.346.282 | 68,2% | 102,0% | 6,2%
Total 2022 | 23 | $2.757.001.870.721 | 63,1% | 89,3% | 24,2%
II Trimestre 2021 | 23 | $2.917.762.733.485 | 59,4% | 82,8% | 19,1%
Observación general: En el segundo trimestre de la vigencia 2022 se presenta un resultado positivo en los 23 proyectos de inversión del sector, con un avance del 89,3% en los indicadores de gestión, 63,1% en los indicadores de producto y 24,2% de avance financiero en promedio. Además se adiciona el proyecto: Fortalecimiento a la construcción de equipamientos en los programas de vivienda de interés prioritario y social Nacional.
Comparativo: Al comparar los resultados de los trimestres en las dos vigencias se evidencia que en el 2022 el sector tuvo menores recursos; sin embargo tienen un mejor desempeño en cuanto a los indicadores de producto y de gestión así como el avance financiero

## Slide 4
Vivienda – Dirección de Sistema Habitacional
Corte 30 de junio
02
Código BPIN | Nombre del Proyecto | II Trimestre |  | 
 |  | Avance Fisico del Producto | Avance Gestion | Avance Financiero
2017011000096 | Fortalecimiento de las políticas públicas de vivienda urbana a nivel nacional | 101,00% | 75,00% | 31,12%
2017011000091 | Asesoría en los procesos de cesión a título gratuito de los bienes inmuebles fiscales urbanos a nivel nacional | 100,00% | 40,00% | 56,51%
2017011000106 | Saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE a nivel nacional | 89,00% | 50,00% | 63,56%
2019011000296 | Fortalecimiento de los procesos de producción de vivienda nacional (sin recursos, reporta rezago 2021) | No Disponible | #N/D | #N/D
Promedio | PROMEDIO | 96,67% | 55,00% | 50,40%
Observaciones generales: 1- El proyecto de Políticas de Vivienda Urbana presenta una subestimación en sus metas, por lo cual deberá hacer ajuste de ficha teniendo en cuenta que aún falta 1 semestre de ejecución. 2- El proyecto de titulación de igual manera debe realizar un ajuste en las metas, dado que el avance físico de producto se encuentra subestimada. 3- El proyecto de Saneamiento de bienes inmuebles - INURBE presenta un comportamiento más homogéneo, no obstante se recomienda revisar sus metas y determinar si al final de año pueden superar las previstas inicialmente. 4- El proyecto de fortalecimiento de los procesos de producción no cuenta con recursos en 2022 y solo esta reportando avances del rezago, el cual esta en el 68,83% .

## Slide 5
Vivienda – Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés Social
Corte 30 de junio
02
Observaciones generales: 1- El Indicador de gestión del proyecto de cobertura condicionada (FRECH) va al 100% toda vez que los recursos asignados al proyecto tienen autorización para comprometerse bajo el esquema de vigencias futuras y para iniciar asignaciones se requiere la elaboración de una resolución, la cual ya fue elaborada. En lo que respecta a la ejecución financiera, esta va acorde con los cobros del sector financiero en la ejecución del programa. 2- Teniendo en cuenta los esquemas de ejecución y los compromisos de vigencias futuras, el indicador de gestión y de producto del proyecto Subsidio Familiar de vivienda va al 100% y con respecto a metas generales se evidencia un avance físico mayor al de producto debido a la forma de ejecución del programa por medio de esquemas fiduciarios. se aprecia mayores avances físicos en lo corrido del segundo trimestre. 3. Equipamientos es un proyecto nuevo y con recursos a partir del mes de junio, por lo cual no ha presentado avances. Con respecto a los trazadores presupuestales: lo reportado en SPI guarda consistencia con lo reportado en SUIFPP-trazadores étnicos.
Código BPIN | Nombre del proyecto | II Trimestre |  | 
 |  | Avance Fisico del Producto | Avance Gestion | Avance Financiero
2018011001150 | Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación nacional | 60,00% | 100,00% | 36,06%
2018011001151 | Subsidio familiar de vivienda nacional | 77,00% | 100,00% | 32,75%
2021011000194 | Fortalecimiento a la construccion de equipamientos en los programas de vivienda de interes prioritario y social Nacional | 0,00% | 0,00% | 0,00%
 | PROMEDIO | 68,50% | 100,00% | 34,41%

## Slide 6
Vivienda – DEUT y DVR
Corte 30 de junio
02
Observación general - DEUT: El proyecto de Espacio Urbano para este segundo trimestre mejoró en su ejecución llegando al 100 % del avance físico. Sin embargo, se debe revisar si esa meta esta subestimada, dado que falta un poco mas del 78% por ejecutar y esto se debe a que sus metas secundarias no están ponderadas en el sistema. Se evidencia un acelerado nivel de crecimiento en los indicadores de gestión, lo cuales corresponden a informes que se deben presentar al final del trimestre..
Código BPIN | Nombre del proyecto | II Trimestre |  | 
 |  | Avance Físico del Producto | Avance Gestion | Avance Financiero
2017011000092 | Fortalecimiento en la implementación de lineamientos normativos y de política pública en materia de desarrollo urbano y territorial a nivel nacional | 100,00% | 64,50% | 21,64%
Código BPIN | Nombre del proyecto | II Trimestre |  | 
 |  | Avance Fisico del Producto | Avance Gestion | Avance Financiero
2020011000158 | Fortalecimiento a la formulación e implementación de la política de vivienda rural - Nacional | 61,00% | 50,00% | 31,48%
Dirección de Espacio Urbano y Territorial
Dirección de Vivienda Rural
Observación general - DVR: Actualmente se aprecia un buen nivel de ejecución de todos sus avances, se espera continuar con este ritmo de ejecución. Con respecto a los trazadores presupuestales: lo reportado en SPI guarda consistencia con lo reportado en SUIFPP-trazadores étnicos.

## Slide 7
APSB – Dirección de Política y Regulación
Corte 30 de junio
03
Código BPIN | Nombre del Proyecto | II Trimestre |  | 
 |  | Avance Físico del Producto | Avance Gestión | Avance Financiero
2017011000140 | Fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos de acueducto. alcantarillado y aseo en el departamento de La Guajira | 100,0% | 100,0% | 86,7%
2017011000088 | Desarrollo y mejoramiento del sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional | 87,0% | 0,0% | 37,7%
2017011000170 | Saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas del territorio nacional | 100,0% | 62,5% | 0,9%
2017011000172 | Fortalecimiento de la actividad de monitoreo a los recursos del SGP-APSB y la asistencia técnica de las entidades territoriales a nivel nacional | 51,0% | 50,0% | 38,4%
 | PROMEDIO | 84,5% | 53,1% | 40,9%
Observaciones generales: 1. El proyecto de fortalecimiento a la prestación de los servicios públicos en el departamento de La Guajira, finalizó el 28 de febrero de 2022. El proyecto de desarrollo y mejoramiento del sector APSB a la fecha no muestra avance de los indicadores de gestión, por lo cual se recomienda la revisión de las metas. El proyecto de saneamiento de vertimientos en cuencas priorizadas, aunque muestra avance en los indicadores sigue siendo muy baja su ejecución financiera, por lo tanto, se recomienda tomar medidas al respecto, dado que es un proyecto además financiado con recursos de la banca multilateral. El proyecto de monitoreo a los recursos del SGP - APSB, no presenta avance con relación al primer trimestre, adicionalmente se solicita diligenciar de manera cualitativa la observación mensual del aplicativo de reporte SPI.

## Slide 8
APSB – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial
Corte 30 de junio
03
Observaciones generales: Con relación al proyecto de apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales , se recomienda realizar una actualización del proyecto con miras a reprogramar la meta de los indicadores de gestión. 2. Los demás proyectos de la Dirección no presentan un avance significativo respecto al primer trimestre, por lo tanto, se recomienda revisar las metas y registrar avances para el próximo periodo.
Código BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE |  | 
 |  | Avance Físico del Producto | Avance Gestión | Avance Financiero
2017011000379 | Apoyo financiero para la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa | 0,0% | 50,0% | 1,5%
2018011001131 | Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali | 0,0% | 0,0% | 0,0%
2017011000049 | Apoyo financiero para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional | 91,0% | 151,6% | 3,7%
2017011000173 | Ampliación y mejoramiento de gestión integral de residuos sólidos en el territorio nacional | 0,0% | 25,0% | 0,0%
2021011000058 | Implementación del Programa de agua potable y alcantarillado para el departamento de La Guajira | 0,0% | 0,0% | 0,8%
 | PROMEDIO | 18,20% | 45,30% | 1,20%

## Slide 9
Trasnversales – Secretaría General, Jurídica y TIC
Corte 30 de junio
Observaciones generales: El proyecto de Secretaria General presenta un adecuado avance en esta vigencia. El proyecto de Jurídica presenta un adecuado avance en esta vigencia. El proyecto de TICs presenta un adecuado avance en esta vigencia; sin embargo se solicita diligenciar de manera cualitativa la observación mensual del aplicativo de reporte SPI.
Código BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE |  | 
 |  | Avance Físico del Producto | Avance Gestión | Avance Financiero
2017011000134 | Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda ciudad y territorio a nivel nacional | 41,0% | 50,0% | 28,0%
2017011000196 | Fortalecimiento de la gestión jurídica del ministerio de vivienda ciudad y territorio a nivel nacional | 31,0% | 50,0% | 37,5%
2017011000171 | Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ministerio de vivienda ciudad y territorio a nivel nacional | 100,0% | 63,6% | 25,9%
04

## Slide 10
Comisión de Regulación y Agua Potable
Corte 30 de junio
Observaciones generales: La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA es una entidad adscrita al Ministerio y hace parte del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual cuenta con autonomía administrativa y financiera. De manera general la CRA presenta avances coherentes entre su avance físico y financiero. Por otra parte es importante recordar la importancia de hacer ajuste a decreto y revisar si las metas existentes se pueden cumplir, o se requiere ajustar. Sin perjuicio en lo anterior, se requiere que la CRA realice gestiones para acelerar los avances financieros del proyecto "marco regulatorio”.
05
Código BPIN | Nombre del proyecto | II Trimestre |  | 
 |  | Avance Fisico del Producto | Avance Gestion | Avance Financiero
2017011000248 | Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico – CRA - en el territorio nacional | 47,00% | 42,25% | 37,12%
2017011000256 | Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional | 52,00% | 70,00% | 38,18%
2017011000282 | Fortalecimiento de los servicios tic y de comunicaciones en la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico a nivel nacional | 47,00% | 66,75% | 17,38%
PROMEDIO | PROMEDIO | 48,67% | 59,67% | 30,89%

## Slide 11
GRACIAS
Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda,
en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.
www.minvivienda.gov.co