## Tablero_Avance
[6 empty] | ÁREA RESPONSABLE | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA
[6 empty] | NOMBRE PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL
Etiquetas de fila
Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas
PROYECTO: | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL |  |  |  |  | 2017011000096
OBJETIVO: | Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas |  |  |  |  | DSH (Dirección del Sistema Habitacional)
DEPENDENCIA: | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | BPIN: | 2017011000096 | VIGENCIA: | 2018 - 2033 | 2018 - 2033
| INDICADOR DE PRODUCTO | META PRODUCTO 2023 | AVANCE META PRODUCTO 2023 | % AVANCE PRODUCTO 2023
| Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 169 | 33.8%
| Asistencias técnicas realizadas | 320 | 185 | 57.81%
| Informes de análisis económico realizados | 4 | 2 | 50% |  | Etiquetas de fila | Suma de META INDICADOR 2023 | Suma de AVANCE INDICADOR 2023 | Promedio de AVANCE INDICADOR (%)
| PQR atendidas | 50000 | 58362 | 116.7% |  | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 169 | 0.338
| Proyectos normativos publicados | 6 | 3 | 50% |  | Asistencias técnicas realizadas | 320 | 185 | 0.57812
| Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 63 | 50.81% |  | Informes de análisis económico realizados | 4 | 2 | 0.5
| 0 | 0 | 0 | 0% |  | PQR atendidas | 50000 | 58362 | 1.1672
| 0 | 0 | 0 | 0% |  | Proyectos normativos publicados | 6 | 3 | 0.5
| 0 | 0 | 0 | 0% |  | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 63 | 0.50806
| 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0%
SEGUIMIENTO REPORTE AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN MVCT
PIIP- JUNIO 2023
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## BaseDatos
ENTIDAD | ÁREA RESPONSABLE | PROGRAMA | N°. PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO | VIGENCIA | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | PRODUCTO | TIPO INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | META INDICADOR 2023 | AVANCE INDICADOR 2023 | AVANCE INDICADOR (%)
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000049 | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | Reducir el déficit habitacional en la población menos favorecida | 2018 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Adriana Espitia | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Principal | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 32 | 28 | 87.5%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000049 | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | Reducir el déficit habitacional en la población menos favorecida | 2018 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Adriana Espitia | Servicios de apoyo financiero para proyectos de conexiones intradomiciliarias y/o agua y saneamiento en casa | Principal | Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | 8000 | 1805 | 22.56%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000049 | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | Reducir el déficit habitacional en la población menos favorecida | 2018 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Adriana Espitia | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales | Principal | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | 17 | 29 | 170.6%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000088 | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | Impulsar el desarrollo y la consolidación del sector agua potable y saneamiento básico en el territorio Nacional | 2018 - 2033 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Lady Carolina Torres | Servicio de educación informal en regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico | Principal | Entidades territoriales capacitadas | 15 | 7 | 46.67%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000088 | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | Impulsar el desarrollo y la consolidación del sector agua potable y saneamiento básico en el territorio Nacional | 2018 - 2033 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Lady Carolina Torres | Servicio de Asistencia técnica para la formulación, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico | Principal | Proyectos evaluados | 1900 | 1180 | 62.11%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000088 | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | Impulsar el desarrollo y la consolidación del sector agua potable y saneamiento básico en el territorio Nacional | 2018 - 2033 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Lady Carolina Torres | Servicios de gestión para la instrumentación técnica y normativa en agua potable y saneamiento básico | Principal | Instrumentos normativos proyectados | 6 | 1 | 16.67%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000091 | ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el desarrollo de los procesos de cesión a título gratuito de bienes fiscales urbanos de propiedad de los entes territoriales y otras entidades del orden nacional | 2018 - 2027 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Octavio Losada Ramírez | Servicios de asistencia técnica y jurídica en cesión a título gratuito de bienes fiscales | Principal | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | 30 | 221 | 736.7%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000091 | ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el desarrollo de los procesos de cesión a título gratuito de bienes fiscales urbanos de propiedad de los entes territoriales y otras entidades del orden nacional | 2018 - 2027 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Octavio Losada Ramírez | Servicios de apoyo para la consecución de información catastral | Principal | Productos catastrales adquiridos | 6000 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2017011000092 | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el diseño e implementación de lineamientos normativos y Políticas Públicas orientadas al desarrollo urbano y territorial | 2018 - 2026 | DEUT (Dirección de Espacio Urbano y Territorio) | Julio Cesar Mestre | Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | Principal | Instrumentos normativos formulados | 3 | 4 | 133.3%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2017011000092 | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el diseño e implementación de lineamientos normativos y Políticas Públicas orientadas al desarrollo urbano y territorial | 2018 - 2026 | DEUT (Dirección de Espacio Urbano y Territorio) | Julio Cesar Mestre | Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | Secundario | Estudios e investigaciones para el desarrollo de lineamientos normativos y de política pública desarrollados | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2017011000092 | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el diseño e implementación de lineamientos normativos y Políticas Públicas orientadas al desarrollo urbano y territorial | 2018 - 2026 | DEUT (Dirección de Espacio Urbano y Territorio) | Julio Cesar Mestre | Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | Principal | Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 27 | 26 | 96.3%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2017011000092 | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el diseño e implementación de lineamientos normativos y Políticas Públicas orientadas al desarrollo urbano y territorial | 2018 - 2026 | DEUT (Dirección de Espacio Urbano y Territorio) | Julio Cesar Mestre | Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial | Principal | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 32 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2017011000092 | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el diseño e implementación de lineamientos normativos y Políticas Públicas orientadas al desarrollo urbano y territorial | 2018 - 2026 | DEUT (Dirección de Espacio Urbano y Territorio) | Julio Cesar Mestre | Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial | Secundario | Municipios asistidos en revisión de POT | 32 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2017011000092 | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el diseño e implementación de lineamientos normativos y Políticas Públicas orientadas al desarrollo urbano y territorial | 2018 - 2026 | DEUT (Dirección de Espacio Urbano y Territorio) | Julio Cesar Mestre | Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial | Secundario | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo | 80 | 17 | 21.25%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000096 | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas | 2018 - 2033 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Servicios de formulación e instrumentación de las políticas públicas de vivienda urbana | Principal | Proyectos normativos publicados | 6 | 3 | 50%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000096 | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas | 2018 - 2033 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Servicios de análisis económico para el seguimiento sectorial y la toma de decisiones en la política pública de vivienda urbana | Principal | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 63 | 50.81%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000096 | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas | 2018 - 2033 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Servicios de análisis económico para el seguimiento sectorial y la toma de decisiones en la política pública de vivienda urbana | Secundario | Informes de análisis económico realizados | 4 | 2 | 50%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000096 | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas | 2018 - 2033 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Servicios de asistencia técnica y administrativa para la formulación e implementación de proyectos de vivienda urbana | Principal | Asistencias técnicas realizadas | 320 | 185 | 57.81%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000096 | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas | 2018 - 2033 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | Principal | PQR atendidas | 50000 | 58362 | 116.7%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000096 | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas | 2018 - 2033 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | Secundario | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 169 | 33.8%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000106 | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | Fortalecer los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | 2018 - 2025 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Octavio Losada Ramírez | Servicios de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | Principal | Actividades de Saneamiento realizadas | 3500 | 4634 | 132.4%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000106 | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | Fortalecer los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | 2018 - 2025 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Octavio Losada Ramírez | Servicios de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | Secundario | Predios incorporados al inventario del Ministerio | 100 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000106 | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | Fortalecer los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | 2018 - 2025 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Octavio Losada Ramírez | Servicios de asistencia técnica y jurídica para el saneamiento, legalización y comercialización de bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | Principal | Solicitudes atendidas | 3500 | 2571 | 73.46%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicio de atención al ciudadano | Principal | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 270000 | 136981 | 50.73%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicio de gestión documental | Principal | Documentos tramitados | 150000 | 62241 | 41.49%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicio de gestión documental | Secundario | Archivos gestionados | 360 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicio de gestión documental | Secundario | Productos comunicacionales elaborados | 3500 | 2336 | 66.74%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicios de comunicación | Principal | Capacitaciones realizadas | 16000 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano | Principal | Peticiones atendidas | 100 | 49.98 | 49.98%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano | Secundario | Sistemas de gestión implementados | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano | Secundario | Auditorias realizadas | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano | Secundario | Procesos disciplinarios tramitados | 120 | 64 | 53.33%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicio de gestión de calidad | Principal | Sedes adecuadas | 2 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000170 | SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL | Optimizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas, principalmente en las cuencas críticas del territorio Nacional | 2018 - 2030 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Kaila González | Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales | Principal | Proyectos apoyados financieramente | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000170 | SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL | Optimizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas, principalmente en las cuencas críticas del territorio Nacional | 2018 - 2030 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Kaila González | Servicio de apoyo técnico para el tratamiento de aguas residuales | Principal | Documentos técnicos en tratamiento de aguas residuales realizados | 0 | 0 | #DIV/0!
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERA | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000171 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la gestión de la información misional, estratégica y de apoyo del Ministerio | 2018 - 2025 | OTIC (Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación) | Rafael Marquez | Servicios de información para la gestión administrativa | Principal | Usuarios del sistema | 1200 | 1200 | 100%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERA | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000171 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la gestión de la información misional, estratégica y de apoyo del Ministerio | 2018 - 2025 | OTIC (Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación) | Rafael Marquez | Servicios de información para la gestión administrativa | Secundario | Instrumentos de gobierno de TI desarrollados | 2 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERA | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000171 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la gestión de la información misional, estratégica y de apoyo del Ministerio | 2018 - 2025 | OTIC (Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación) | Rafael Marquez | Servicios de información para la gestión administrativa | Secundario | Requerimientos tecnológicos atendidos | 5 | 2 | 40%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERA | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000171 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la gestión de la información misional, estratégica y de apoyo del Ministerio | 2018 - 2025 | OTIC (Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación) | Rafael Marquez | Servicios de información para la gestión administrativa | Secundario | Procesos del modelo de gestión de seguridad de la información implementados | 25 | 6.25 | 25%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000172 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | Optimizar el monitoreo y la asistencia técnica a los recursos del SGP, del sector agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional | 2018 - 2027 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Nelson Florez | Servicio de apoyo a la estrategia de monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | Principal | Informes de monitoreo nacional publicado | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERA | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000172 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | Optimizar el monitoreo y la asistencia técnica a los recursos del SGP, del sector agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional | 2018 - 2027 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Nelson Florez | Servicio de apoyo a la estrategia de monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | Secundario | Alertas de monitoreo preventivos entregados | 2204 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERA | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000172 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | Optimizar el monitoreo y la asistencia técnica a los recursos del SGP, del sector agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional | 2018 - 2027 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Nelson Florez | Servicio asistencia técnica en el monitoreo a los recursos Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | Principal | Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB | 1047 | 296 | 28.27%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000173 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | Incrementar la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional | 2018 - 2027 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Beatriz jurado | Servicio de apoyo técnico a la gestión integral de residuos sólidos | Principal | Instrumentos técnicos generados | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000173 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | Incrementar la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional | 2018 - 2027 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Beatriz jurado | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de gestión integral de residuos sólidos | Principal | Proyectos apoyados financieramente | 5 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000196 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad del ministerio y FONVIVIENDA para atender y dar cumplimiento a las acciones y procesos jurídicos | 2018 - 2025 | OAJ (Oficina Asesora Jurídica) | Lynda Carolina Saenz | Servicios de Defensa Judicial y extrajudicial | Principal | Tutelas atendidas | 6648 | 3417 | 51.4%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000196 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad del ministerio y FONVIVIENDA para atender y dar cumplimiento a las acciones y procesos jurídicos | 2018 - 2025 | OAJ (Oficina Asesora Jurídica) | Lynda Carolina Saenz | Servicios de Defensa Judicial y extrajudicial | Secundario | Fallos Favorables | 3760 | 2529 | 67.26%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000196 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad del ministerio y FONVIVIENDA para atender y dar cumplimiento a las acciones y procesos jurídicos | 2018 - 2025 | OAJ (Oficina Asesora Jurídica) | Lynda Carolina Saenz | Servicio de asesoría jurídica | Principal | Consultas reclamaciones Resueltas en término | 230 | 648 | 281.7%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000379 | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | OPTIMIZAR E INCREMENTAR EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | 2018 - 2023 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Edgar Pulecio | Servicio de asistencia técnica para la estructuración, formulación yejecución de planes y proyectos de agua potable y saneamiento básico | Principal | Municipios asistidos técnicamente | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000379 | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | OPTIMIZAR E INCREMENTAR EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | 2018 - 2023 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Edgar Pulecio | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Principal | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2018011001131 | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | Fortalecer la Capacidad de EMCALI en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado | 2019 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Adriana Espitia | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Principal | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2019011000296 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NACIONAL | Reducir el tiempo de la fase de construcción de los proyectos de vivienda social a nivel nacional | 2019 - 2023 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Servicios de asistencia técnica en procesos de producción de vivienda | Principal | Entidades asistidas técnicamente | 68 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2020011000158 | FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL | Fortalecer la formulación y la implementación de la política de vivienda rural | 2021 - 2030 | DVR (Dirección de Vivienda Rural) | Ciro Martínez | Documentos normativos | Principal | Documentos normativos elaborados | 3 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2020011000158 | FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL | Fortalecer la formulación y la implementación de la política de vivienda rural | 2021 - 2030 | DVR (Dirección de Vivienda Rural) | Ciro Martínez | Servicio de asistencia técnica para la formulación e implementación de la política de vivienda rural | Principal | Asistencias técnicas realizadas | 60 | 126 | 210%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2021011000058 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | Reducir la brecha en materia de cobertura, calidad y continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas del departamento de la Guajira | 2021 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Oscar Cotes | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Principal | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 2 | 0 | 0%
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2021011000058 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | Reducir la brecha en materia de cobertura, calidad y continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas del departamento de la Guajira | 2021 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Oscar Cotes | Servicio de Asistencia técnica para la formulación, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico | Principal | Proyectos evaluados | 1 | 0 | 0%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001150 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL | Reducir el déficit habitacional en la población menos favorecida | 2019 - 2029 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 52050 | 0 | 0%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 15200 | 413 | 2.717%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | Secundario | Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población desplazada | 500 | 41 | 8.2%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | Secundario | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda rural | 0 | 52 | #DIV/0!
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Principal | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 2144 | 1301 | 60.68%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Secundario | Subsidios para construcción de vivienda en sitio propio asignados a población desplazada | 200 | 304 | 152%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Secundario | Hogares beneficiados con construcción de vivienda rural en sitio propio | 0 | 1301 | #DIV/0!
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Secundario | Hogares reincorporados beneficiados con construcción de vivienda rural en sitio propio | 64 | 368 | 575%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para la asignación de subsidios por sentencias judiciales | Principal | Subsidios asignados por sentencias judiciales | 1000 | 53 | 5.3%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | 9696 | 0 | 0%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda | Secundario | Subsidios para arrendamiento de vivienda asignados a población desplazada | 1000 | 0 | 0%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo a la ejecución de la política de vivienda | Principal | Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | 600 | 187 | 31.17%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 42967 | 17065 | 39.72%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | Secundario | Subsidios para adquisición de vivienda asignados a población desplazada | 6000 | 2041 | 34.02%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2021011000194 | FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL. | Fortalecer la produccion de equipamientos asociados a proyectos de vivienda de interes social | 2022 - 2030 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para la construcción de equipamientos | Principal | Equipamientos financiados | 2 | 0 | 0%
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2021011000194 | FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL. | Fortalecer la produccion de equipamientos asociados a proyectos de vivienda de interes social | 2022 - 2030 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para la construcción de equipamientos | Secundario | Hogares beneficiados con construcción de equipamientos - | 5252 | 0 | 0%

## ReportePIIP
ENTIDAD | ÁREA RESPONSABLE | PROGRAMA | N°. PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO | VIGENCIA | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | PRODUCTO | TIPO INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | META INDICADOR 2023 | AVANCE INDICADOR ENERO 2023 | AVANCE INDICADOR FEBRERO 2024 | AVANCE INDICADOR MARZO 2024 | AVANCE INDICADOR ABRIL 2024 | AVANCE INDICADOR MAYO 2024 | AVANCE INDICADOR JUNIO 2024 | AVANCE INDICADOR JULIO 2024 | AVANCE INDICADOR AGOSTO 2024 | AVANCE INDICADOR SEPTIEMBRE 2023 | AVANCE INDICADOR OCTUBRE 2023 | AVANCE INDICADOR NOVIEMBRE 2023 | AVANCE INDICADOR DICIEMBRE 2023 | TOTAL INDICADOR 2023
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000049 | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | Reducir el déficit habitacional en la población menos favorecida | 2018 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Adriana Espitia | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Principal | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | [6 empty] | 28
[9 empty] | Servicios de apoyo financiero para proyectos de conexiones intradomiciliarias y/o agua y saneamiento en casa | Principal | Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | 8000 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1805
[9 empty] | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y de manejo de aguas residuales | Principal | Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | [6 empty] | 29
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000088 | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | Impulsar el desarrollo y la consolidación del sector agua potable y saneamiento básico en el territorio Nacional | 2018 - 2033 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Lady Carolina Torres | Servicio de educación informal en regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico | Principal | Entidades territoriales capacitadas | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | 7
[9 empty] | Servicio de Asistencia técnica para la formulación, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico | Principal | Proyectos evaluados | 1900 | 115 | 152 | 239 | 190 | 258 | 226 | [6 empty] | 1180
[9 empty] | Servicios de gestión para la instrumentación técnica y normativa en agua potable y saneamiento básico | Principal | Instrumentos normativos proyectados | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000091 | ASESORIA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el desarrollo de los procesos de cesión a título gratuito de bienes fiscales urbanos de propiedad de los entes territoriales y otras entidades del orden nacional | 2018 - 2027 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Octavio Losada Ramírez | Servicios de asistencia técnica y jurídica en cesión a título gratuito de bienes fiscales | Principal | Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | 30 | 8 | 56 | 71 | 34 | 27 | 25 | [6 empty] | 221
[9 empty] | Servicios de apoyo para la consecución de información catastral | Principal | Productos catastrales adquiridos | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2017011000092 | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | Fortalecer el diseño e implementación de lineamientos normativos y Políticas Públicas orientadas al desarrollo urbano y territorial | 2018 - 2026 | DEUT (Dirección de Espacio Urbano y Territorio) | Julio Cesar Mestre | Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial | Principal | Instrumentos normativos formulados | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | [6 empty] | 4
[10 empty] | Secundario | Estudios e investigaciones para el desarrollo de lineamientos normativos y de política pública desarrollados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | Principal | Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | [6 empty] | 26
[9 empty] | Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial | Principal | Entidades territoriales asistidas técnicamente | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Municipios asistidos en revisión de POT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [6 empty] | 17
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000096 | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | Incrementar la capacidad de respuesta de las política pública de vivienda para atender los hogares con necesidades habitacionales insatisfechas | 2018 - 2033 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Servicios de formulación e instrumentación de las políticas públicas de vivienda urbana | Principal | Proyectos normativos publicados | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 3
[9 empty] | Servicios de apoyo para la implementación y seguimiento de la política pública de vivienda urbana para la población víctima de desplazamiento forzado | Principal | Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicios de análisis económico para el seguimiento sectorial y la toma de decisiones en la política pública de vivienda urbana | Principal | Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 3 | 10 | 12 | 8 | 14 | 16 | [6 empty] | 63
[10 empty] | Secundario | Informes de análisis económico realizados | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 2
[9 empty] | Servicios de asistencia técnica y administrativa para la formulación e implementación de proyectos de vivienda urbana | Principal | Asistencias técnicas realizadas | 320 | 0 | 36 | 37 | 39 | 46 | 27 | [6 empty] | 185
[9 empty] | Servicios de orientación para el otorgamiento de subsidio familiar de vivienda | Principal | PQR atendidas | 50000 | 7211 | 9418 | 9708 | 9881 | 11233 | 10911 | [6 empty] | 58362
[10 empty] | Secundario | Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 0 | 16 | 59 | 25 | 46 | 23 | [6 empty] | 169
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2017011000106 | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | Fortalecer los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | 2018 - 2025 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Octavio Losada Ramírez | Servicios de información para la gestión predial de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | Principal | Registros de predios depurados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicios de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | Principal | Actividades de Saneamiento realizadas | 3500 | 679 | 341 | 1108 | 723 | 991 | 792 | [6 empty] | 4634
[10 empty] | Secundario | Predios incorporados al inventario del Ministerio | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicios de asistencia técnica y jurídica para el saneamiento, legalización y comercialización de bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE | Principal | Solicitudes atendidas | 3500 | 158 | 510 | 553 | 404 | 427 | 519 | [6 empty] | 2571
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000134 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad para el desarrollo actividades estratégicas y de apoyo del ministerio de vivienda, ciudad y territorio a nivel nacional | 2018 - 2033 | SG (Secretaria General) | Cristhian Camilo Perdigon | Servicio de atención al ciudadano | Principal | Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 270000 | 12823 | 15548 | 21713 | 29223 | 33539 | 24135 | [6 empty] | 136981
[9 empty] | Servicio de gestión documental | Principal | Documentos tramitados | 150000 | 5365 | 8742 | 9992 | 9953 | 14955 | 13234 | [6 empty] | 62241
[10 empty] | Secundario | Archivos gestionados | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicios de comunicación | Secundario | Productos comunicacionales elaborados | 3500 | 173 | 358 | 365 | 928 | 152 | 360 | [6 empty] | 2336
[9 empty] | Servicios de formación para el trabajo y desarrollo humano | Principal | Capacitaciones realizadas | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio de gestión de calidad | Principal | Peticiones atendidas | 100 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | [6 empty] | 49.98
[10 empty] | Secundario | Sistemas de gestión implementados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Auditorias realizadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Procesos disciplinarios tramitados | 120 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 6 | [6 empty] | 64
[9 empty] | Sedes adecuadas | Principal | Sedes adecuadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000170 | SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL | Optimizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas, principalmente en las cuencas críticas del territorio Nacional | 2018 - 2030 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Kaila González | Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales | Principal | Proyectos apoyados financieramente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio de apoyo técnico para el tratamiento de aguas residuales | Principal | Documentos técnicos en tratamiento de aguas residuales realizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERA | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000171 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la gestión de la información misional, estratégica y de apoyo del Ministerio | 2018 - 2025 | OTIC (Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación) | Rafael Marquez | Servicios de información para la gestión administrativa | Principal | Usuarios del sistema | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | [6 empty] | 1200
[10 empty] | Secundario | Software Adquirido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Hardware Adquirido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Instrumentos de gobierno de TI desarrollados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Requerimientos tecnológicos atendidos | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | 2
[10 empty] | Secundario | Procesos del modelo de gestión de seguridad de la información implementados | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | [6 empty] | 6.25
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000172 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | Optimizar el monitoreo y la asistencia técnica a los recursos del SGP, del sector agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional | 2018 - 2027 | DPR (Dirección de Política y Regularización) | Nelson Florez | Servicio de apoyo a la estrategia de monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | Principal | Informes de monitoreo nacional publicado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Alertas de monitoreo preventivos entregados | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio asistencia técnica en el monitoreo a los recursos Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | Principal | Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB | 1047 | 5 | 236 | 46 | 7 | 1 | 1 | [6 empty] | 296
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000173 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | Incrementar la eficiencia en la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional | 2018 - 2027 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Beatriz jurado | Servicio de apoyo técnico a la gestión integral de residuos sólidos | Principal | Instrumentos técnicos generados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de gestión integral de residuos sólidos | Principal | Proyectos apoyados financieramente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | TRASVERSALES | Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 2017011000196 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Fortalecer la capacidad del ministerio y FONVIVIENDA para atender y dar cumplimiento a las acciones y procesos jurídicos | 2018 - 2025 | OAJ (Oficina Asesora Jurídica) | Lynda Carolina Saenz | Servicios de Defensa Judicial y extrajudicial | Principal | Tutelas atendidas | 6648 | 305 | 343 | 780 | 410 | 944 | 635 | [6 empty] | 3417
[10 empty] | Secundario | Fallos Favorables | 3760 | 245 | 313 | 487 | 499 | 520 | 465 | [6 empty] | 2529
[9 empty] | Servicio de asesoría jurídica | Principal | Consultas y reclamaciones Resueltas en término | 230 | 89 | 130 | 118 | 101 | 111 | 99 | [6 empty] | 648
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2017011000379 | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | OPTIMIZAR E INCREMENTAR EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | 2018 - 2023 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Edgar Pulecio | Servicio de asistencia técnica para la estructuración, formulación yejecución de planes y proyectos de agua potable y saneamiento básico | Principal | Municipios asistidos técnicamente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Principal | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2018011001131 | APOYO FINANCIERO AL PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | Fortalecer la Capacidad de EMCALI en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado | 2019 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Adriana Espitia | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Principal | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2019011000296 | FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA NACIONAL | Reducir el tiempo de la fase de construcción de los proyectos de vivienda social a nivel nacional | 2019 - 2023 | DSH (Dirección del Sistema Habitacional) | Olga Viviana Ramirez | Documentos de lineamientos técnicos | Principal | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicios de asistencia técnica en procesos de producción de vivienda | Principal | Entidades asistidas técnicamente | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2020011000158 | FORTALECIMIENTO A LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA RURAL - NACIONAL | Fortalecer la formulación y la implementación de la política de vivienda rural | 2021 - 2030 | DVR (Dirección de Vivienda Rural) | Ciro Martínez | Documentos normativos | Principal | Documentos normativos elaborados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio de asistencia técnica para la formulación e implementación de la política de vivienda rural | Principal | Asistencias técnicas realizadas | 60 | 12 | 22 | 20 | 14 | 25 | 33 | [6 empty] | 126
400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico | 2021011000058 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | Reducir la brecha en materia de cobertura, calidad y continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas del departamento de la Guajira | 2021 - 2025 | DIDE (Dirección de infraestructura y Dirección Empresarial) | Oscar Cotes | Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado | Principal | Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio de Asistencia técnica para la formulación, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico | Principal | Proyectos evaluados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001150 | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COBERTURA CONDICIONADA PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA SEGUNDA GENERACIÓN NACIONAL | Reducir el déficit habitacional en la población menos favorecida | 2019 - 2029 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 52050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Principal | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2018011001151 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NACIONAL | Facilitar el acceso a los mecanismos de financiación de una solución de vivienda de interés social y prioritario | 2019 - 2031 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de Información implementado | Principal | Sistema de Información Implementado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 15200 | 0 | 159 | 57 | 10 | 42 | 145 | [6 empty] | 413
[10 empty] | Secundario | Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población desplazada | 500 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 41
[10 empty] | Secundario | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | [6 empty] | 52
[9 empty] | Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio | Principal | Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 | [6 empty] | 1301
[10 empty] | Secundario | Subsidios para construcción de vivienda en sitio propio asignados a población desplazada | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | [6 empty] | 304
[10 empty] | Secundario | Hogares beneficiados con construcción de vivienda rural en sitio propio | 0 | 0 | 334 | 253 | 45 | 207 | 462 | [6 empty] | 1301
[10 empty] | Secundario | Hogares reincorporados beneficiados con construcción de vivienda rural en sitio propio | 64 | 0 | 226 | 106 | 36 | 0 | 0 | [6 empty] | 368
[9 empty] | Servicio de apoyo financiero para la asignación de subsidios por sentencias judiciales | Principal | Subsidios asignados por sentencias judiciales | 1000 | 0 | 1 | 46 | 3 | 2 | 1 | [6 empty] | 53
[9 empty] | Servicio de apoyo financiero para arrendamiento de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | 9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Subsidios para arrendamiento de vivienda asignados a población desplazada | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | Servicio de apoyo a la ejecución de la política de vivienda | Principal | Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | 600 | 4 | 18 | 33 | 20 | 66 | 46 | [6 empty] | 187
[9 empty] | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | Principal | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 42967 | 76 | 19 | 8 | 960 | 5941 | 10061 | [6 empty] | 17065
[10 empty] | Secundario | Subsidios para adquisición de vivienda asignados a población desplazada | 6000 | 8 | 2 | 1 | 120 | 761 | 1149 | [6 empty] | 2041
[10 empty] | Secundario | Subsidios de vivienda vinculados a los macroproyectos de interés social nacional urbanos asignados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Equipamientos construidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400200-FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | Acceso a soluciones de vivienda | 2021011000194 | FORTALECIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EN LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO Y SOCIAL NACIONAL. | Fortalecer la produccion de equipamientos asociados a proyectos de vivienda de interes social | 2022 - 2030 | DIVIS (Dirección de Inversiones en Vivienda de Interes Social) - Fonvivienda | Diego hernandez | Servicio de apoyo financiero para la construcción de equipamientos | Principal | Equipamientos financiados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
[10 empty] | Secundario | Hogares beneficiados con construcción de equipamientos - | 5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0