## formulas (hidden)
Evidencia en Carpeta Virtual | Ajusto la regionalización a la ejecución | Comentarios o anexos que expliquen la regionalización | Completitud | Comentarios por no completitud | No fue reportado por DNP en las alertas | Reviso las alertas del SPI | Actividades con observación mensual | Indicador de producto con observación | Indicador(es) de gestión con observación
1 | 1 | 0 | 1 | Na | 1 | Na | 1 | 1 | 1 | rojo de menor a 3
1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | amarillo si esta entre 3 y 6
verde mayor a 6
| 1 | 7
| 0 | [8 empty] | si(y(C6>0<2;"ROJO";SI(C6>2<4;"AMARILLO";si(c6>5;"VERDE";0)))
| 1 | NA | 1
| 0 | 1 | 1
| 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 1

## Resumen Ejecutivo
Primer Informe Trimestral SPI - Sector Vivienda
| ENTIDAD | NOMBRE DEL PROYECTO | BPIN | Avance Físico | Avance Producto | Avance Gestión
1 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000049 | 0.0289% | 0% | 25.6%
2 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000088 | 2.204% | 12% | 0%
3 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL | 2017011000091 | 1.038% | 0% | 8.5%
4 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL | 2017011000092 | 0.6516% | 6% | 37%
5 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL | 2017011000096 | 3.853% | 21% | 74%
6 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL | 2017011000106 | 0.5055% | 30% | 15%
7 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000134 | 5.312% | 21% | 54.4%
8 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA | 2017011000140 | 7.117% | 0% | 0%
9 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000171 | 0.2487% | 0% | 2.7%
10 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL | 2017011000172 | 3.829% | 0% | 0%
11 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000173 | 0% | 0% | 20%
12 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | 2017011000196 | 3.385% | 20% | 0%
13 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000248 | 13.31% | 28% | 34.3%
14 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA | DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000256 | 12.82% | 2% | 43.8%
15 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL | 2017011000282 | 6.898% | 40% | 36.25%
16 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | 2017011000379 | 0.2389% | 0% | 0%
17 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali | 2018011001131 | 0% | 0% | 0%
18 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander | 2018011001130 | 0% | 0% | 0%
19 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander | 2018011001130 | 0% | 0% | 0%
20 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL | SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL | 2017011000170 | 0% | 0% | 0%
21 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional | 2018011001150 | 11.95% | 7% | 100%
22 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | Subsidio Familiar de Vivienda Nacional | 2018011001151 | 0.0057% | 16% | 100%

## 1
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Se presenta avance únicamente en los indicadores de gestión, se recomienda al gerente del proyecto, revisar la Regionalizacion del proyecto. Por otra parte se recomienda revisar los proyectos potenciales a financiar en la presente vigencia con el fin de dar avances en los indicadores de producto en los tres segmentos del proyecto: a) conexiones Intradomiciliarias, b) acueducto en área urbana y c) acueductos en área rural. Con respecto a la información reportada, se evidenció que presento relación de las evidencias y los documentos son consistentes con lo reportado en el trimestre. | Proyecto: | APOYO FINANCIERO PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000049
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0.0289% | -99.97%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 25.6% | -74.4%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Asistencias técnicas realizadas | 450 | 144 | 32% | 0 | 0 | 0%
Convenios Interadministrativos Suscritos | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Conexiones Intradomiciliarias apoyadas financieramente | 149 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 2
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Se presenta avance únicamente en los indicadores de producto, sin embargo pasado el primer trimestre no hay evidencia en avances con los indicadores de gestión en el proyecto. Por esta razón se recomienda al gerente del proyecto avanzar en la determinación de los avances o dificultades para iniciar la ejecución del proyecto de instrumento de asistencia técnica y en los estudios de consultoría previstos. Con respecto a la información reportada, se evidenció que presento relación de las evidencias y los documentos son consistentes con lo reportado en el trimestre. | Proyecto: | DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000088
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 2.204% | -97.8%
[8 empty] | Avance Físico | 12% | -88%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Estudios y consultorías realizadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Instrumentos De Asistencia Técnica Desarrollados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Entidades territoriales capacitadas | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Instrumentos normativos proyectados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Proyectos evaluados | 1100 | 145 | 13.18% | 0 | 0 | 0%

## 3
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Se presenta avance únicamente en los indicadores de gestión en el proyecto, se recomienda determinar los avances o dificultades para la no consecución de los indicadores de producto, así como mejorar las observaciones en el aplicativo SPI para determinar cuando se comenzarán a ejecutar. Con respecto a la información reportada, se evidenció que presento relación de las evidencias y los documentos son consistentes con lo reportado en el trimestre. | Proyecto: | ASESORÍA EN LOS PROCESOS DE CESIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LOS BIENES INMUEBLES FISCALES URBANOS A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000091
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 1.038% | -98.96%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 8.5% | -91.5%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Asistencias técnicas realizadas | 50 | 5 | 10% | 0 | 0 | 0%
Contratos suscritos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Convenios Interadministrativos Suscritos | 20 | 3 | 15% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Entidades territoriales asistidas técnica y jurídicamente | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Productos catastrales adquiridos | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 4
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | El proyecto presenta avances en los indicadores frente al recurso obligado. Se recomienda se revise la información reportada en la Regionalizacion acorde con la ejecución del proyecto. Los avances presentados en el aplicativo SPI no se pudieron evidenciar, dado que no anexo información en la carpeta compartida o se remitió por correo después del cierre. Se recomienda mejorar la consistencia de las metas con la Regionalizacion del proyecto. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000092
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0.6516% | -99.35%
[8 empty] | Avance Físico | 6% | -94%
[8 empty] | Avance Gestión | 37% | -63%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Contratos suscritos | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 | 0%
INFORMES PRESENTADOS | 480 | 49 | 10.21% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Entidades Territoriales apoyadas financieramente para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Entidades territoriales asistidas técnicamente | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Instrumentos normativos formulados | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0%
Municipios asistidos en revisión de POT | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Municipios capacitados en la elaboración del inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Estudios e investigaciones para el desarrollo de lineamientos normativos y de política pública desarrollados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 5
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Se presenta avance únicamente en los indicadores de gestión en el proyecto, se recomienda al gerente del proyecto, revisar las dificultades para el próximo reporte trimestral. Se recomienda revisar si tan sólo con el 4% de los recursos el proyecto haya generado el 21% de los productos. Es importante revisar cada componente y determinar si las metas están subestimadas y requieren ser ajustadas. Con respecto a la información reportada, se evidencio que presento relación de las evidencias y los documentos son consistentes con lo reportado en el trimestre, sin embargo se recomienda revisar : a) No es clara que la evidencia de los reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales, porque no hay ningún titulo que lo respalde. b)Revisar si la meta de informes trimestrales se cumplirá, dado que a marzo no se cumplió el primer trimestre. c) En el indicador de PQR se están contabilizando las que están en tramite, mas no la s que fueron Atendidas. (ajustar para el próximo trimestre). | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA URBANA A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000096
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 3.853% | -96.15%
[8 empty] | Avance Físico | 21% | -79%
[8 empty] | Avance Gestión | 74% | -26%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Contratos suscritos | 90 | 67 | 74.44% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Acompañamientos al proceso de Subsidio Familiar de Vivienda realizado | 500 | 34 | 6.8% | 0 | 0 | 0%
Asistencias técnicas realizadas | 2000 | 21 | 1.05% | 0 | 0 | 0%
Espacios de articulación institucional del sistema nacional de atención y reparación integral a víctimas atendidos. | 31 | 2 | 6.452% | 0 | 0 | 0%
Informes de análisis económico realizados | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Informes de ejecución y avances de la política pública de vivienda urbana para población víctima de desplazamiento forzado presentados | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0%
PQR atendidas | 12000 | 4343 | 36.19% | 0 | 0 | 0%
Proyectos normativos publicados | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 0 | 0%
Reportes de seguimiento de los indicadores sectoriales generados | 124 | 6 | 4.839% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 6
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Se recomienda revisar si con el 1% de los recursos obligados el proyecto avanzo el 30% de los indicadores productos, por lo cual se solicita determinar si por la dinámica presentada en el primer trimestre el proyecto requiera ajustar metas de producto, dado que están subestimadas o por el contrario la ejecución se realizará cumpliendo con la meta establecida actualmente. Con respecto a la información reportada, se evidenció que presento relación de las evidencias y los documentos son consistentes con lo reportado en el trimestre. | Proyecto: | SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000106
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0.5055% | -99.49%
[8 empty] | Avance Físico | 30% | -70%
[8 empty] | Avance Gestión | 15% | -85%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Contratos suscritos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
INFORMES PRESENTADOS | 12 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Actividades de Saneamiento realizadas | 3500 | 1195 | 34.14% | 0 | 0 | 0%
Predios incorporados al inventario del Ministerio | 100 | 7 | 7% | 0 | 0 | 0%
Registros de predios depurados | 11970 | 2117 | 17.69% | 0 | 0 | 0%
Solicitudes atendidas | 3500 | 1014 | 28.97% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 7
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Se recomienda revisar si con el 6% de los recursos obligados el proyecto avanzo el 21% de los indicadores de producto, por lo cual se solicita determinar si por la dinámica presentada en el primer trimestre el proyecto requiera ajustar metas de producto, dado que están subestimadas o por el contrario la ejecución se realizará cumpliendo con la meta establecida actualmente. Con respecto a la información reportada, se evidencio que presento relación de las evidencias y los documentos son consistentes con lo reportado en el trimestre. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000134
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 5.312% | -94.69%
[8 empty] | Avance Físico | 21% | -79%
[8 empty] | Avance Gestión | 54.4% | -45.6%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Contratos suscritos | 700 | 478 | 68.29% | 0 | 0 | 0%
Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Archivos gestionados | 1400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Auditorias realizadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Capacitaciones realizadas | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 160000 | 41747 | 26.09% | 0 | 0 | 0%
Documentos tramitados | 150000 | 26252 | 17.5% | 0 | 0 | 0%
Peticiones atendidas | 100 | 25 | 25% | 0 | 0 | 0%
Procesos disciplinarios tramitados | 120 | 11 | 9.167% | 0 | 0 | 0%
Productos comunicacionales elaborados | 1200 | 530 | 44.17% | 0 | 0 | 0%
Sedes adecuadas | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Sistemas de gestión implementados | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 8
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Con la información reportada en el sistema, se evidencia que ningún producto o indicador de gestión se ha realizado en el proyecto, por lo cual se recomienda al gerente determinar un cronograma de trabajo para alcanzar las metas del proyecto y por otra parte determinar si las metas se pueden cumplir, teniendo en cuenta que ya se obligo el 7% de los recursos. Con respecto a la información reportada, no se evidencio el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. LA GUAJIRA
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000140
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 7.117% | -92.88%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
INFORMES PRESENTADOS | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asistencias técnicas realizadas | 24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Municipios asistidos técnicamente | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Reportes presentados en el FUT | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 9
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | De acuerdo a lo reportado en el sistema, se puede determinar que el proyecto esta presentado dificultades para su ejecución, dado que presenta avances inferiores al 3%. En el mismo sentido, con la información reportada en el sistema, se evidencia que ningún producto o indicador de gestión se ha realizado en el proyecto, por lo cual se recomienda al gerente determinar un cronograma de trabajo para alcanzar las metas del proyecto y por otra parte determinar si las metas se pueden cumplir. Con respecto a la información reportada, no se evidencio el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias y tampoco existen observaciones en el sistema que permitan determinar el estado del no inicio de metas. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000171
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0.2487% | -99.75%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 2.7% | -97.3%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Actividades De Soporte Realizadas | 11 | 1 | 9.091% | 0 | 0 | 0%
Prestación De Servicios Informáticos Contratados. | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Talleres De Capacitación Realizados | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Porcentaje de incidentes de seguridad resueltos | 0.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Requerimientos tecnológicos atendidos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Usuarios del sistema | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Instrumentos de gobierno de TI desarrollados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Procesos del modelo de gestión de seguridad de la información implementados | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 10
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Con la información reportada en el sistema, se evidencia que ningún producto o indicador de gestión se ha realizado en el proyecto, por lo cual se recomienda al gerente determinar un cronograma de trabajo para alcanzar las metas del proyecto y por otra parte determinar si las metas se pueden cumplir, teniendo en cuenta que ya se obligo el 4% de los recursos. Con respecto a la información reportada, no se evidencio el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB Y LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000172
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 3.829% | -96.17%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Asistencias técnicas realizadas | 1047 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
INFORMES PRESENTADOS | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Alertas de monitoreo preventivos entregados | 2204 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Informes de monitoreo nacional publicado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Municipios asistidos técnicamente en Monitoreo a los recursos SGP-APSB | 1047 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 11
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Con la información reportada en el sistema y las observaciones, se puede determinar que el proyecto va acorde a lo programado, dado que es lo que se tenia previsto, sin embargo se espera ejecución para el segundo semestre. Con respecto a la información reportada, no se evidencio el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias. | Proyecto: | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000173
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 20% | -80%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Asistencias técnicas realizadas | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Instrumentos técnicos generados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Proyectos apoyados financieramente | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 12
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Se recomienda revisar porque el proyecto presenta un avance de metas del 20% con tan solo el 3% de los recursos obligados. Por otra lado el gerente del proyecto menciono que las metas de los indicadores no reflejaban lo que el área hacia, dado que las tutelas deberían ser enfocadas al resultado de garantizar el cumplimiento de ellas y no a la cantidad recibida, por lo cual se recomienda revisar y solicitar los ajustes que consideren pertinentes. Con respecto a la información reportada, no se evidenció el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias por lo cual no se puede determinar la consistencia de la información reportada. | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A NIVEL NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000196
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 3.385% | -96.62%
[8 empty] | Avance Físico | 20% | -80%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Conceptos Jurídicos Socializados al interior de la Entidad | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
INFORMES PRESENTADOS | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Consultas y reclamaciones Resueltas en termino | 230 | 49 | 21.3% | 0 | 0 | 0%
Fallos Favorables | 3500 | 760 | 21.71% | 0 | 0 | 0%
Tutelas Atendidas | 6000 | 1214 | 20.23% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 16
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | El proyecto al finalizar el primer trimestre no presenta avances en ninguno de sus indicadores, sin embargo dentro del formato de evidencias se explico que se encontraban en proceso de planeación y contratación de la unidad coordinadora y definiendo la ejecución de la asistencia técnica general que se efectuará en el proyecto de alcantarillado de Mocoa. Si bien no se presento información reportada en el sistema, se presento el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias. | Proyecto: | APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000379
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0.2389% | -99.76%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
INFORMES PRESENTADOS | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Municipios asistidos técnicamente | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 17
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | El proyecto al finalizar el primer trimestre no presenta avances en ninguno de sus indicadores, sin embargo dentro del formato de evidencias se explico que el proyecto se encontraba en fase de planeación. Por tal motivo no se reportaron avances en los indicadores de producto o de gestión. Si bien no se presento información reportada en el sistema, se presento el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias. | Proyecto: | Apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001131
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Giros monetarios realizados a los beneficiarios | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 18
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | El proyecto al finalizar el primer trimestre no presenta avances en ninguno de sus indicadores, sin embargo dentro del formato de evidencias se explico que el proyecto se encuentra en proceso de planeación de todos los procedimientos. Si bien no se presento información reportada en el sistema, se presento el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias. | Proyecto: | Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001130
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Giros monetarios realizados a los beneficiarios | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 19
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | El proyecto al finalizar el primer trimestre no presenta avances en ninguno de sus indicadores, sin embargo dentro del formato de evidencias se explico que el proyecto se encuentra en proceso de planeación de todos los procedimientos. Por tal motivo no se reportaron avances en el indicador de producto o de gestión. Si bien no se presento información reportada en el sistema, se presento el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias. | Proyecto: | Apoyo financiero para el fortalecimiento de la prestación del servicio de acueducto en los municipios de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario Norte de Santander
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001130
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Giros monetarios realizados a los beneficiarios | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## 20
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | Con la información reportada en el sistema y las observaciones, se puede determinar que el proyecto va acorde a lo programado, dado que es lo que se tenia previsto, sin embargo se espera ejecución para el segundo semestre. Con respecto a la información reportada, se evidenció el diligenciamiento del formato de relación de las evidencias y se determino que en el segundo trimestre es factible comenzar la ejecución de las metas del proyecto.. | Proyecto: | SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL
[8 empty] | Cod Bpin: | 2017011000170
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Físico | 0% | -100%
[8 empty] | Avance Gestión | 0% | -100%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Programas De Capacitación Diseñados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Términos De Referencia Elaborados Y Publicados | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Licitaciones abiertas adjudicadas | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Talleres De Capacitación Realizados | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Procesos Contractuales De Mayor Cuantía Abiertos Y Adjudicados | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Proyectos apoyados financieramente | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Documentos técnicos en tratamiento de aguas residuales realizados | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Fonvivienda1
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | El proyecto presenta genera avances acordes a sus obligaciones y por otra parte da cumplimiento del 100% de sus indicadores de gestión; se recomienda revisar si la meta debe ser ajustada. Con respecto a la información reportada, se evidencio que falta presentar la relación de las evidencias con el fin de determinar la si la información reportada es confiable. | Proyecto: | Implementación del programa de cobertura condicionada para créditos de vivienda segunda generación Nacional
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001150
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 11.95% | -88.05%
[8 empty] | Avance Físico | 7% | -93%
[8 empty] | Avance Gestión | 100% | 0%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Resoluciones Expedidas Para La Distribución Y Asignación De Los Recursos Para El Subsidio | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 58808 | 4053 | 6.892% | 0 | 0 | 0%
Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Fonvivienda2
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
Subsidio Familiar de Vivienda Nacional
RECOMENDACIONES SOBRE LA INFORMACIÓN REPORTADA A MARZO 2019
[7 empty] | El proyecto presenta genera avances que no son consistentes con el proyecto, por lo cual se recomienda revisar las metas planteadas inicialmente, ya que se esta dando cumplimiento del 100% de sus indicadores de gestión. Con respecto a la información reportada, se evidencio que falta presentar la relación de las evidencias con el fin de determinar la si la información reportada es confiable. | Proyecto: | Subsidio Familiar de Vivienda Nacional
[8 empty] | Cod Bpin: | 2018011001151
3
[8 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[8 empty] | Avance Financiero | 0.0057% | -99.99%
[8 empty] | Avance Físico | 16% | -84%
[8 empty] | Avance Gestión | 100% | 0%
METAS DEL PROYECTO | [7 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Resoluciones Expedidas Para La Distribución Y Asignación De Los Recursos Para El Subsidio | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 33763 | 6519 | 19.31% | 0 | 0 | 0%
Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 11348 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio propio | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Subsidios para adquisición de vivienda asignados a población desplazada | 10000 | 103 | 1.03% | 0 | 0 | 0%
Subsidios de vivienda vinculados a los macroproyectos de interés social nacional urbanos asignados | 1452 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a población desplazada | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Subsidios para arrendamiento de vivienda asignados a población desplazada | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Subsidios para construcción de vivienda en sitio propio asignados a población desplazada | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Subsidios asignados por sentencias judiciales | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Resoluciones para la asignación de subsidios expedidas | 650 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Sistema de Información Implementado | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## CRA1
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL
[7 empty] | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA - EN EL TERRITORIO NACIONAL
[7 empty] | Cod Bpin: | 2017011000248
3
[7 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[7 empty] | Avance Financiero | 13.31% | -86.69%
[7 empty] | Avance Físico | 28% | -72%
[7 empty] | Avance Gestión | 34.3% | -65.7%
METAS DEL PROYECTO | [6 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Actividades De Capacitación | 100 | 11.7 | 11.7% | 0 | 0 | 0%
Asesorías Y Consultorías Contratadas | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0%
Contratos suscritos | 140 | 59 | 42.14% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacitaciones realizadas | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0%
Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio | 12000 | 3023 | 25.19% | 0 | 0 | 0%
Documentos tramitados | 10200 | 3517 | 34.48% | 0 | 0 | 0%
Informes de seguimiento elaborados | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Peticiones atendidas | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0%
Prestadores con resolución de contribución notificada | 750 | 119 | 15.87% | 0 | 0 | 0%
Sedes adecuadas | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Sistema de gestión documental implementado | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## CRA2
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
[7 empty] | Proyecto: | DESARROLLO DE PROPUESTAS REGULATORIAS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
[7 empty] | Cod Bpin: | 2017011000256
3
[7 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[7 empty] | Avance Financiero | 12.82% | -87.18%
[7 empty] | Avance Físico | 2% | -98%
[7 empty] | Avance Gestión | 43.8% | -56.2%
METAS DEL PROYECTO | [6 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Contratos suscritos | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 0%
Documentos insumo elaborados | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entidades territoriales asistidas técnicamente | 15 | 6 | 40% | 0 | 0 | 0%
Estudios realizados | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Resoluciones expedidas | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## CRA3
AVANCES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SPI
PRIMER TRIMESTRE 2019 - SECTOR VIVIENDA
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
[7 empty] | Proyecto: | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TIC Y DE COMUNICACIONES EN LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A NIVEL NACIONAL
[7 empty] | Cod Bpin: | 2017011000282
3
[7 empty] | Detalle | Acumulado 1 Trimestre | Año
[7 empty] | Avance Financiero | 6.898% | -93.1%
[7 empty] | Avance Físico | 40% | -60%
[7 empty] | Avance Gestión | 36.25% | -63.75%
METAS DEL PROYECTO | [6 empty] | * El avance financiero el DNP lo mide por obligaciones
DETALLE INDICADORES DEL PROYECTO | Meta 2019 | Avance | % Avance de la Meta | Meta Rezagada | Avance Rezago | % Avance del Rezago
GESTIÓN
Convenios Interadministrativos Suscritos | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados | 2 | 0.9 | 45% | 0 | 0 | 0%
EVENTOS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS | 11 | 6 | 54.55% | 0 | 0 | 0%
PRODUCTO
Estrategia de arquitectura TI implementada | 1 | 0.45 | 45% | 0 | 0 | 0%
Jornadas de participación ciudadana desarrollados | 15 | 3 | 20% | 0 | 0 | 0%
Productos comunicacionales elaborados | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0%
Sistemas implementados | 1 | 0.3 | 30% | 0 | 0 | 0%
Usuarios del sistema | 8000 | 3022 | 37.77% | 0 | 0 | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## Evolucion Fisica Gestion Finan (hidden)
Ministerio de Vivienda
Reporte Trimestral
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Avance Físico del Producto 2016
Avance Físico del Producto 2015
Avance Presupuestal 2016
Avance Presupuestal 2015
Avance Financiero 2016
Avance Financiero 2015
Avance de Gestión 2016
Avance de Gestión 2015
PROYECTO | AVANCE FÍSICO DEL PRODUCTO |  |  | AVANCE GESTION |  |  | AVANCE FINANCIERO |  |  | OBSERVACION
| 2016-09-01 | 2016-08-01 | Var | 2016-09-01 | 2016-08-01 | Var | 2016-09-01 | 2016-08-01 | Var
0 | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | No reportaron observacion en ninguna actividad
Nota: La ejecución financiera esta definida en obligación sobre apropiación vigente. El avance Físico y de Gestión hace referencia al avance los indicadores de la cadena de valor

## Semaforo (hidden)
Ministerio de Vivienda
Reporte Trimestral
MES | SEMAFOROS
Enero | x>8,3% | 8,2%<x<5,3% | 5,2%<x<3% | x<3%
Febrero | x>17% | 16%<x<12% | 11%<x<7% | x<7%
Marzo | x>25% | 24%<x<20% | 19%<x<15% | x<14%
Abril | x>33% | 32%<x<28% | 27%<x<23% | x<23%
Mayo | x>42% | 41%<x<37% | 37%<x<32% | x<31%
Junio | x>50% | 49%<x<45% | 44%<x<40% | x<39%
Julio | x>58% | 57%<x<48% | 47%<x<43% | x<42%
Agosto | x>67% | 66%<x<62% | 61%<x<57% | x<56%
Septiembre | x>75% | 74%<x<70% | 69%<x<65% | x<64%
Octubre | x>83% | 82%<x<78% | 76%<x<73% | x<72%
Noviembre | x>92% | 91%<x<87% | 86%<x<82% | x<81%
Diciembre | x>97% | 96%<x<93% | 92%<x<90% | x<89%
0
Indicador |  |  |  |  | Avance | Meta | Analisis | % Avance | Fecha corte
[7 empty] | 100% |  | 2019-04-30
100%
100%
95.24%
Avance Físico del Producto 2016 |  |  |  |  | 0% |  | 62.8%