## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11754
| Fecha | 2023-06-28
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1-ACMOCOA | Rendimientos Financieros Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos, No 610 de 2019. Deficiencias de supervisión en el seguimiento y control de la ejecución contractual, al no advertir que la Fiduciaria no ha consignado los rendimientos financieros desde la vigencia 2019 a marzo de 2023 por $300.285.295, como lo establece el contrato de encargo fiduciario. | Dualidad en la normatividad frente al manejo de los rendimientos generados por los recursos de la Banca Multilateral. | Realizar reuniones entre el Ministerio de Hacienda, MVCT y BID, con el propósito de que las partes del contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO definan el criterio a seguir en relación con el destino de los rendimientos de los recursos consignados en la cuenta abierta por Alianza Fiduciaria en desarrollo del contrato de encargo fiduciario No. 610 de 2019. | Realizar reuniones conjuntas entre las partes del Contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO | Actas de reuniones (2) Informe de efectividad (1) | 3 | 2023-07-19 | 2023-12-31 | 23.5714
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3-ACMOCOA | Ejecución Contrato de obra GIP-07-2021. Se ejecutaron obras que fueron pagadas y no están al servicio de la comunidad, se evidencia una gestión fiscal antieconómica, ineficiente, ineficaz e inoportuna, en la ejecución del contrato de obra No. GIP-07-2021, que a su vez origina un detrimento en el patrimonio público por valor de $625.103.853. | La CGR manifiesta que no se lograron los permisos del INVIAS para las obras ejecutadas en el tramo Acacias (frente 2) y de la ANI para las obras ejecutadas en el tramo la peña (frente 4). | Priorizar y agilizar la contratación y ejecucion de las obras que permitan conectar los tramos construidos del sector las Acacias y La Peña para que queden en pleno funcionamiento, una vez obtenidos los permisos del INVIAS y la ANI tal como se programo desde la planificación del proyecto. | Realizar la contratación y ejecución de las obras del cruce del INVIAS para conectar las obras del tramo las Acacias, a fin que sean construidas segun el trazado y diseño. Seguir apoyando al Municipio para obtener el permiso de la ANI, a fin que la GIP pueda continuar el proceso de contratación y ejecución de las obras que permitan la conexión segun el trazado y diseño. | Informes semestrales de avance (4) Actas de recibo a satisfaccion (obras) (2) | 6 | 2023-07-19 | 2025-06-30 | 101.7143
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4-ACMOCOA | Ejecución Contrato de Obra No. GIP-09-2021 Plan Maestro de Alcantarillado PMA Mocoa. Deficiencias en la supervisión de la GIP como contratante y la supervisión del MVCT (UCP), generando daño patrimonial al Estado, en relación a obras particularizadas por el objetivo funcional y obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, por la suma de $2.052.710.696,5 | Incumplimiento del contratista que dejó obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, | Priorizar y agilizar la contratación y ejecucion tanto de las obras inconclusas como de las faltantes para que el sistema quede en completa operación. | Contratar y ejecutar tanto las obras inconclusas como las obras faltantes y, finalizar la reclamación ante la aseguradora y acciones judiciales para el reintegro del anticipo. | Informes semestrales de avance (4) Actas de recibo a satisfaccion (obras) (2) | 6 | 2023-07-19 | 2024-10-31 | 67.1429
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4-ACMOCOA | Ejecución Contrato de Obra No. GIP-09-2021 Plan Maestro de Alcantarillado PMA Mocoa. Deficiencias en la supervisión de la GIP como contratante y la supervisión del MVCT (UCP), generando daño patrimonial al Estado, en relación a obras particularizadas por el objetivo funcional y obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, por la suma de $2.052.710.696,5 | Incumplimiento del contratista que dejó obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, | Continuar con las acciones pertinentes a fin de recuperar el anticipo no amortizado asi como los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista. | Continuar con las acciones, de reclamación, frente a la compañía de seguros y las respectivas acciones legales contra el contratista de obra. | Informes semestrales de avance (recuperacion anticipo) (4) | 4 | 2023-07-19 | 2026-07-01 | 154
| FILA_3 | 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 8: 4-ACMOCOA; 12: Ejecución Contrato de Obra No. GIP-09-2021 Plan Maestro de Alcantarillado PMA Mocoa. Deficiencias en la supervisión de la GIP como contratante y la supervisión del MVCT (UCP), generando daño patrimonial al Estado, en relación a obras particularizadas por el objetivo funcional y obras incompletas que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado, por la suma de $2.052.710.696,5
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO