## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 527
| Fecha | 2021-11-30
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 PVGII | Proyecto Conjunto Residencial Altos del Guadual, Municipio de Pitalito, Huila. Los mecanismos adoptados para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto no han sido efectivos, es así, que el plazo de terminación de la Fase 5 ha sido desplazado en diferentes oportunidades y a la fecha las viviendas no han sido entregadas a los beneficiarios | Deficiencias en la supervision y seguimiento, lo que ha generado que a la fecha no se hayan entregado las unidades habitacionales a los beneficiarios pese a que han transcurrido aproximadamente 4 años de la firma del Acta de inicio del Contrato de Diseño y Construcción | Gestionar mesa de seguimiento virtual y visita al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visita al proyecto de vivienda con informe de comision. 2. Mesa de seguimiento virtual. | Informe de comision de Visita al proyecto de vivienda (1) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (2) Informe de efectividad (1) | 4 | 2022-01-02 | 2022-07-31 | 30
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 PVGII | Proyecto Urbanización San Benito, Municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira. Debilidades en la supervisión y seguimiento efectuado por Fonvivienda en el desarrollo del proyecto Urbanización San Benito, circunstancia que afecta el debido cumplimiento del objetivo del PVG II relacionado con la entrega de VIP a la población que se encuentre en condición de vulnerabilidad | Deficiencias en la supervision y seguimiento, lo que ha generado que a la fecha no se hayan entregado las unidades habitacionales a los beneficiarios. | Gestionar mesa de seguimiento virtual y visita al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visita al proyecto de vivienda con informe de comision 2. Mesa de seguimiento virtual | Informe de comision de Visita al proyecto de vivienda (1) Informe de mesa de seguimiento virtual con listado de participantes (1) Informe de efectividad (1) | 3 | 2022-01-02 | 2022-05-31 | 21.2857
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 PVGII | Ejecución de obras complementarias por parte de la Alcaldía del Municipio del Banco - Magdalena. Deficiencias en la gestión de Fonvivienda y por el incumplimiento del municipio en las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo de Cooperación No. 057 De 2017, que derivo en retrasos en la ejecución del Contrato 5 – 127 de 2019 | Falta de compromiso de la Alcaldía de El Banco y la falta de instrumentos de coordinación efectiva por parte de Fonvivienda, a la fecha no se ve la ejecución de dicha obra, Fonvivienda tiene la responsabilidad del seguimiento, no aplicó oportunamente los mecanismos para articular y liderar la ejecución de los programas nacionales de vivienda | Gestionar mesa de seguimiento virtual y visita al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto relacionados con obras complementarias y tramites a cargo de la alcaldia | 1. Visita al proyecto de vivienda con informe de comision 2. Mesa de seguimiento virtual | Informe de comision de Visita al proyecto de vivienda (1) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (2) Informe de efectividad (1) | 4 | 2022-01-02 | 2022-07-31 | 30
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 PVGII | Término de ejecución del contrato 5 – 027 (Urbanización Villa Karoll – Municipio de Pailitas). No se aplica Guía de procedimiento en el contrato de Diseño y Construcción en proyectos PVG II, en cuanto se ha afectado la estabilidad del contrato. El Comité Técnico no ha sido eficiente, en aplicar, medidas que condujeran al normal desarrollo del proyecto | El Comité Técnico Fiduciario, no actuó de forma diligente, en la aplicación de las causales de incumplimiento por parte del contratista, frente a las demoras y retrasos de las obras, sino por el contrario se le amplían los plazos de entrega de forma reiterada, posponiendo la entrega de las viviendas a los beneficiarios del SFVE | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comision 2. Mesas de seguimiento virtuales . | Informes de comision de Visitas al proyecto de vivienda (3) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (3) Informe de efectividad (1) | 7 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 PVGII | Planeación, estructuración y viabilización del Proyecto Urb La Pachita, El Paso - Cesar. Debilidades en la planeación, estructuración y viabilización del Proyecto Urb La Pachita, El Paso, contrario a los art 2-3 ley 1537-2012 que fija como competencias, responsabilidades y funciones a Fonvivienda y MTCV el desarrollo de los proyectos de VIS y la estructuración efectiva del PVG II | En el desarrollo del contrato se han presentado inconvenientes que derivaron, en suspensiones, ampliaciones y prorrogas de las actividades inherentes a las fases programadas para el proyecto, impactando en la fecha terminación de las viviendas proyectadas inicialmente para 24 meses a partir de la firma del acta de inicio de las obras, es decir para el año 2019 | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comision 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comision de Visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 PVGII | Cambio en el valor del contrato, proyecto Urbanización La Pachita, El Paso - Cesar. Retrasos en la ejecución por cambio del salario del pago de las viviendas que se tradujeron en modificación a la cláusula sexta de la forma y valor de pago como se evidencia en el otrosí No. 1 de dicho contrato | Demoras en la ejecución del proyecto que generan vulneración al principio de economía, en cuanto, a minimizar los costos de proyecto. | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de Visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 PVGII | Término de ejecución del contrato 5 – 022 (Urbanización Villa Nidia – Municipio de Chimichagua). No se ha aplicado en la forma debida la Guía de procedimiento en el contrato de Diseño y Construcción en proyectos PVG; respecto a los incumplimientos presentados por parte del contratista de obra seleccionado. el artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 | Demoras en la ejecución de las obras proyectadas, solo 40 están terminadas, sin certificar, las obras de urbanismo están en ejecución. El plan de contingencia suscrito no se está cumpliendo, situación reflejada en los bajos porcentajes de ejecución. Del resto de vivienda (160 por construir) no se ha iniciado su proceso de construcción | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comision 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comision de visitas al proyecto de vivienda (4) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (4) Informe de efectividad (1) | 9 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 PVGII | Término de ejecución del contrato 5 – 013 (Urbanización Santa Sofia Fase II – Municipio del Colegio). No se aplica en debida forma Guía de procedimiento en el contrato de Diseño y Construcción en proyectos PVG II, en cuanto se ha afectado la estabilidad del contrato, como se vio más adelante en la cesión del mismo. | No se tomaron las acciones efectivas para la aplicación de las cláusulas legales establecidas en el contrato, la demora en la aplicación efectiva del proceso de incumplimiento dentro de dicho comité permitió que se extendiera reiteradamente el plazo de las diferentes etapas de proyectos, presentándose demoras no justificadas y retrasos en la ejecución de las actividades de obra | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comision 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comision de visitas al proyecto de vivienda (4) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (4) Informe de efectividad (1) | 9 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 PVGII | Cambio en los soportes de pago de las viviendas del Proyecto Urbanización Sagrada Familia, Obando Valle del Cauca. Debilidades en los principios de eficiencia, equidad y economía para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, relacionados con la ordenación y ejecución del Presupuesto General de la Nación y, en general, con la administración de bienes y recursos públicos | Fonvivienda y el MVCT no realizaron las debidas verificaciones generando cambios en el contrato, en cuanto a los soportes que sustentan los pagos, con la incertidumbre sobre el tiempo que conllevará el IGAC para que emita concepto y se pueda expedir el Certificado de Existencia o Habitabilidad que garantice que las viviendas efectivamente fueron construidas bajo la normatividad | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (2) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (3) Informe de efectividad (1) | 6 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 PVGII | Urbanización Villa Joel – San Vicente del Caguán, Caquetá. Incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del constructor, sin que medie acción efectiva por parte del Comité Técnico, quien es responsable de emitir conceptos y adelantar gestiones ante la aseguradora y el constructor para hacer cumplir los términos del contrato | Se evidencia incumpliendo de obligaciones pactadas en el contrato por parte del constructor, sin que medie acción efectiva por parte del Comité Técnico, responsable de emitir conceptos y adelantar gestiones ante la aseguradora y el constructor para hacer cumplir los términos del contrato, de conformidad con la Guía de procedimientos en el Contrato de Diseño Proyectos PVG II | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 PVGII | Asignación de Subsidios Proyecto Urbanización Caminos de Varsovia- El Paujil, Caquetá. Fonvivienda no realizó de manera minuciosa la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los potenciales beneficiarios, lo que generó que se asignaran subsidios de este programa a familias que ya contaban con este beneficio | Por la omisión en la aplicación de lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.7 del Decreto 1077 de 2015, se asignaron subsidios de este programa a familias que ya contaban con este beneficio | Enviar comunicaciones a los Entes Territoriales con los listados de los potenciales beneficiarios, a fin de darles a conocer las familias, para obtener información de si han sido previamente beneficiarias por parte del municipio | 1.Realizar Informes semestrales donde se reporten los municipios a los cuales se les solicitó información de los hogares beneficiarios por el Ente Territorial, para determinar las acciones administrativas a que haya lugar | Informe (2) | 2 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 30.4286
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 PVGII | Individualización de las viviendas en el proyecto Urbanización Caminos de Varsobia- El Paujil, Caquetá. Atrasos al contratista para poder realizar la escrituración y los folios de matrícula para individualizar cada una de las viviendas, el contratista tiene proyectado certificar las 48 viviendas una vez las termine | Deficiencias en el cumplimiento oportuno de las obligaciones del municipio para adelantar acciones de desenglobe del terreno, finalmente las escrituras fueron entregadas por el ente territorial en febrero de 2021, ocasionando demoras en la entrega de las viviendas a los beneficiarios | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comision 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comision de visitas al proyecto de vivienda (4) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (4) Informe de efectividad (1) | 9 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 PVGII | Proyecto Urbanización Villa de la Esperanza Etapa II- Pasca, Cundinamarca. Se evidencia falta de oportunidad en la toma de decisiones por parte del Comité Técnico, considerando que después de transcurridos dos años, desde mayo de 2018, cuando la interventoría informó sobre el abandono de las obras por parte del contratista, no se adelantaron las acciones pertinentes | Se evidencia falta de oportunidad en la toma de decisiones por parte del Comité Técnico, después de dos años que la interventoría informó sobre el abandono de obras por parte del contratista, no se adelantaron acciones, solo hasta diciembre de 2020 instruye a Alianza Colpatria para iniciar reclamación por incumplimiento. A la fecha las obras se encuentran abandonadas | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 PVGII | Alcance del contrato 5003 de 2016 Urbanización Villa Ana – Municipio de Distracción, Guajira. Se evidencia deficiente gestión por parte del Comité Técnico por los cambios aprobados frente al contrato en mención, sin que exista justificación alguna para los mismos. | Las modificaciones referentes a la reducción del número de viviendas, son cuestionables, toda vez que la justificación principal radica en que las áreas del proyecto no se ajustan a las áreas mínimas requeridas para la ejecución del número de unidades de vivienda proyectadas de manera inicial para el proyecto y establecidas en el OBJETO contractual del mismo | Realizar informe final, sobre la ejecución en donde se constate la construcción de las 120 viviendas que hacen parte del proyecto | 1. Realizar Informe final | Informe final (1) | 1 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 PVGII | Alcance del contrato 5033-2016 Urb Mirador de Bello Horizonte – municipio de Marmato - Caldas. Se considera la existencia de un riesgo, frente al cubrimiento de las familias potencialmente beneficiarias, en la medida que al no cumplir con el cronograma se continúe ajustando el valor del proyecto según la vigencia con la consecuente reducción del número de viviendas | Las modificaciones referentes a la reducción del número de viviendas en un porcentaje del 20%, son debatibles, la justificación radica en que se desconocía las condiciones del suelo, situación que llevó a realización de estudios geotécnicos adicionales, los cuales concluyeron que se requería la ejecución de obras de cimentación adicionales | Realizar informe final, sobre la ejecucion en donde se constate la construccion de las 80 viviendas que hacen parte del proyecto | 1. Realizar Informe final | Informe final (1) | 1 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 PVGII | Término de ejecución del contrato 5–028 - Urb Freddy Villa – municipio de La Apartada - Córdoba. El Comité Técnico, no actuó de forma diligente, en la aplicación de las causales de incumplimiento por parte del contratista. No se aplica en debida forma Guía de procedimiento en el contrato de Diseño y Construcción en proyectos PVG II | El Comité Técnico no ha sido eficiente en aplicar antes y durante la ocurrencia de los hechos, medidas que condujeran al normal desarrollo del proyecto y a su finalización en tiempo oportuno; sino también, a la afectación de las familias beneficiarias del SFVE, que llevan 4 años a la espera de la materialización de su vivienda | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 PVGII | Mecanismos para ejecución de obras complementarias por parte de la Alcaldía del Municipio Gigante- Huila Proyecto Ciudadela Tucandira, Gigante - Huila. El Comité Técnico no actuó de forma diligente en la aplicación de las causales de incumplimiento por parte del contratista. Débil toma de decisiones frente a las demoras y retrasos de las obras por parte del contratista | El Comité Técnico Fiduciario no actuó de forma diligente en la aplicación de las causales de incumplimiento por parte del contratista, no se lleva a cabo un plan de contingencia para contrarrestar el problema; se evidencia una débil toma de decisiones frente a las demoras y retrasos de las obras por parte del contratista, se amplían plazos de entrega de forma reiterada | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (4) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (4) Informe de efectividad (1) | 9 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 PVGII | Término de ejecución del contrato 5 – 016- Urbanización Tres Marías, municipio de Pelaya – Cesar. El Comité Técnico Fiduciario, no actuó de forma oportuna, en la aplicación de las causales de incumplimiento por parte del contratista, fundamentalmente en las fases 2 y 5, en las que se han presentado múltiples ampliaciones y prorrogas en forma reiterada | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista sin que el Comité Técnico haya tomado de manera oportuna las decisiones conducentes al cumplimiento de los términos del contrato, pese a que la interventoría ha informado sobre los hechos; de igual manera se observa deficiencias en el seguimiento y gestión por parte de Fonvivienda y el MVCT a través del Comité Técnico | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (3) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (3) Informe de efectividad (1) | 7 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 PVGII | Término de ejecución del contrato 5 – 017 proyecto Efraín Mateus – municipio de San Martin – Cesar. El Comité Técnico Fiduciario no actuó de forma diligente, en la aplicación de las causales de incumplimiento por parte del contratista, fundamentalmente en la fase 5 Construcción | Se evidencia incumplimiento por parte del contratista sin que el Comité Técnico haya tomado de manera oportuna las decisiones conducentes al cumplimiento de los términos del contrato, pese a que la interventoría ha informado sobre los hechos; de igual manera se observa deficiencias en el seguimiento y gestión por parte de Fonvivienda y el MVCT a través del Comité Técnico | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (3) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (3) Informe de efectividad (1) | 7 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 PVGII | Proyecto de Vivienda Manguare Fase II, Leticia-Amazonas. Incumplimientos reiterativos por parte del contratista sin que medie acción efectiva por parte del Comité Técnico, de igual manera, las afectaciones que presentó el predio evidencian deficiencia en la planeación, así como incumplimiento del municipio en las obligaciones derivadas del convenio interadministrativo | Falta de acciones efectivas por parte de Fonvivienda y el MVCT con miras a propender al cumplimiento de los cronogramas y fechas establecidas para el desarrollo del proyecto | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 PVGII | Proyecto Urbanización Bosque San Ignacio, Municipio de San José del Guaviare-Departamento del Guaviare. Deficiencias en el seguimiento por cuanto en la información entregada por Fonvivienda no se evidencian los soportes que respalden cada una de las situaciones que afectaron al contratista y dificultades técnicas, operativas y financiera del contratista para ejecutar el proyecto | Debilidades en los mecanismos de supervisión al contrato de obra, a la fecha en la obra no se ha iniciado con la construcción de las viviendas multifamiliares, no se ha dado cumplimiento al plazo establecido para la construcción del proyecto, se ha tenido que prorrogar en diferentes oportunidades, se ha prorrogado la fecha de terminación establecida en dos años | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (2) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (3) Informe de efectividad (1) | 6 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 PVGII | Viabilización, planeación, proyección y programación en el marco del Convenio N°048 - 2016 entre FONVIVIENDA y el municipio de Ciénaga- Magdalena. No cumplimiento de lineamientos de la circular de viabilización por la entidad competente, por falta del ente territorial en las obligaciones pactadas en el convenio y las debilidades por parte de Fonvivienda en el seguimiento del proyecto | Falencia en la planeación, proyección y programación, debido a que no se dimensionó ni el tiempo ni la magnitud de las obras complementarias, necesarias para la realización del proyecto de vivienda, y que como se ha manifestado, ha generado atrasos en aproximadamente 3 años | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 PVGII | Planeación, proyección y programación en el Marco del Convenio N°050 de 2017 entre FONVIVIENDA y el Municipio de La Gloria- Cesar. Incumplimiento del ente territorial en las obligaciones pactadas en el convenio, y a las debilidades por parte de Fonvivienda en el seguimiento del proyecto | Fallas en la planeación del convenio, toda vez que la ejecución del contrato de Diseño y Construcción se ha visto afectada por pendientes a cargo del ente Territorial, por no tener prevista la magnitud de las obras complementarias, necesarias para la realización del proyecto de vivienda. Estas situaciones han generado prorrogas y dilación en el proyecto | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comisión de visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 PVGII | Seguimiento y programación del contrato de Diseño y Construcción No 5-30 Proyecto Urbanización Villa Sheo Municipio de Coello - Tolima. Debilidades por parte de Fonvivienda e interventoría (ENTerritorio) en el seguimiento del proyecto | Falencias en la supervisión e interventoría, toda vez que el cumplimento de los términos no es acorde a lo establecido, debido a que no se observan acciones encaminadas al cumplimiento de las fases del proyecto, estas situaciones han generado dilación en el proyecto, ocasionando que los beneficiarios no accedan de manera oportuna y eficiente a las soluciones de vivienda | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comision de visitas al proyecto de vivienda (2) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (3) Informe de efectividad (1) | 6 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 PVGII | Cronograma del proyecto Urbanización Bella Vista, Dibulla, La Guajira. No se evidencian las gestiones adelantadas por Fonvivienda y MVCT, para articular y propender por la oportuna ejecución del proyecto, observándose que no se realizaron las acciones que permitieran cumplir con este objetivo dentro de los plazos establecidos | Demoras en el proceso de construccion que han generado que a la fecha no se hayan entregado las viviendas a los beneficiarios | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Informes de comision de visitas al proyecto de vivienda (5) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (5) Informe de efectividad (1) | 11 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 PVGII | Cambio en el alcance del proyecto Urbanización Bella Vista, Dibulla, La Guajira. Se incumplió con lo ofertado en el desarrollo del proceso de contratación, así como lo contratado. Respecto de los hechos se evidencia la existencia de un riesgo, frente al cubrimiento de las familias potencialmente beneficiarias ocasionada por el constante incumplimiento del cronograma de ejecución | Con relación a la disminución del número de viviendas a construir, se observa la reducción de 12 viviendas, incumpliéndose la Cláusula primera “OBJETO” el alcance del proyecto corresponde a la construcción de 200 viviendas, se vulnera la cláusula 3.2 del mismo, se incumplió con lo ofertado en el desarrollo del proceso de contratación, así como lo contratado | Realizar informe final, sobre la ejecución en donde se constate la construcción de las 180 viviendas que hacen parte del proyecto | 1. Realizar Informe final | Informe final (1) | 1 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 PVGII | Gestión de los Comités Técnico y Fiduciario. Deficiencias encontradas en los procedimientos de seguimiento, control y toma de decisiones al interior del programa PVG, responsabilidades a cargo de los miembros del Comité Técnico Fiduciario, quienes con su actuación no han contribuido al logro de la meta definida para el PVG II. | Deficiencias en las decisiones del Comité Técnico Fiduciario, no se tienen en cuenta oportunamente los informes de la Interventoría en el seguimiento y control de las acciones del contratista de obra, la baja ejecución de las actividades de construcción de los proyectos de viviendas y las dificultades a la hora de la entrega de las viviendas | Articular acciones en conjunto entre el comité técnico con la SPAT del MVCT, para realizar visitas y mesas de seguimiento a los proyectos de vivienda del presente plan de mejoramiento | 1. Informe final de efectividad sobre las acciones efectuadas | Informe final (1) | 1 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28 PVGII | Proyecto Torres de San Sebastián, Municipio de Monterrey. Denuncia No.2021-216438-80854-D. Debilidades en las actividades de supervisión y seguimiento al proyecto, afectando la expectativa de los beneficiarios para acceder a las viviendas, vulnerando los fines esenciales del Estado | Debilidades en la supervisión y seguimiento efectuado por Fonvivienda en el desarrollo del proyecto, adicionalmente, las deficiencias en la gestión del contratista para realizar oportunamente los tramites de Servicios Públicos Domiciliarios y gestiones documentales requeridos para la entrega de las viviendas | Gestionar mesas de seguimiento virtuales y visitas al proyecto de vivienda, estableciendo compromisos para superar los inconvenientes presentados en la ejecución del proyecto | 1. Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión 2. Mesas de seguimiento virtuales | Visitas al proyecto de vivienda con informes de comisión (2) Informes de mesas de seguimiento virtuales con listado de participantes (3) Informe de efectividad (1) | 6 | 2022-01-02 | 2022-12-20 | 50.2857
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO