## 2024-2025 (hidden)
Fase | Subfase | Estrategia | Acciones a desarrollar (Actividades) | Responsable | Fecha límite de cumplimiento | Producto o Soporte | Avance | Cumple / No Cumple | Evidencia | Observaciones
1. Formulación | 1.1 Preparación | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Consolidar un directorio de dependencias y entidades que son usuarios estratégicos de la información estadística o posibles productores, así como los que tienen el doble rol. | Oficina de Planeación | 2024-06-05 | Directorio de actores acorde al ecosistema de datos identificado y el alcance definido. nivel de las dependecias quienes serían los encargados específicos Usuario estratégico porque genera los reportes: Registro y control Usuario estratégico porque necesita los reportes: | 100% | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Solicitar a los Jefes de las dependencias incluidas en el Directorio la designación del personal para la conformación de equipos que participarán en la formulación del Plan. | Oficina de Planeación | 2024-06-06 | Correo de solicitud a jefes de área para definir designados / enlaces de apoyo para la formulación del Plan. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Conformar el equipo coordinador y ejecutor e informar por correo electrónico la conformación de los mismos y sus funciones. | Oficina de Planeación | 2024-06-07 | • Presentación con socialización de la conformación de los equipos y sus funciones. • Correo. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Elaborar plan de trabajo - matriz operativa- donde se identifiquen las actividades a realizar, los responsables (especificando el rol de cada uno), los tiempos, los entregables y los resultados esperados. | Oficina de Planeación | 2024-06-08 | • Plan de trabajo y cronograma para la formulación del Plan Estadístico Institucional. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Enviar la citación para Socializar plan de trabajo con el personal designado para los diferentes equipos (coordinador y ejecutor). | Oficina de Planeación | 2024-06-09 | • Presentación que socializa Plan de trabajo y cronograma para la formulación del Plan. • Correo. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Socializar plan de trabajo con el personal designado para los diferentes equipos (coordinador y ejecutor). | Oficina de Planeación | 2024-06-10 | • Acta de la mesa de trabajo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Aprobar y socializar plan de trabajo con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina de Planeación | 2024-06-11 | • Presentación que socializa Plan de trabajo y cronograma para la formulación del Plan. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Remitir a los designados de las dependencias que participan en el Plan para su diligenciamiento el Autodiagnóstico de la Política MIPG - Política de Gestión de la Información Estadística | Oficina de Planeación | 2024-06-12 | Correo con solicitud de diligenciamiento de Autodiagnóstico a los directivos de las dependencias y actores del ecosistema de datos que participan en el Plan |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Notificar el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la Política MIPG - Política de Gestión de la Información Estadística | Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-06-13 | Correos con notificación de diligenciamiento de Autodiagnóstico |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Consolidar la información sumunistrada por los designados de las dependencias que participan en el Plan en el Autodiagnóstico de la Política MIPG - Política de Gestión de la Información Estadística | Oficina de Planeación | 2024-06-14 | Matriz de consolidación de información suministrada por las áreas. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Crear Formulario en línea satisfacción de usuarios de información estadística -SEN (Anexo 5). | Oficina de Planeación | 2024-06-15 | • Formulario en línea |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Remitir a los designados de las dependencias que participan en el Plan para su diligenciamiento el Formulario en línea satisfacción de usuarios de información estadística -SEN (Anexo 5). | Oficina de Planeación | 2024-06-16 | Correo con solicitud de diligenciamiento de formato a los directivos de las dependencias y actores del ecosistema de datos que participan en el Plan |  | SI | https://forms.office.com/r/5nULduVW32?origin=lprLink
1. Formulación | 1.1 Preparación | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Notificar el diligenciamiento del Formulario en línea satisfacción de usuarios de información estadística -SEN - DANE (Anexo 5) a la Oficina de Planeación | Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-06-17 | Correos con notificación de diligenciamiento de Formulario |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Consolidar la información sumunistrada por los designados de las dependencias que participan en el Plan en el Formulario satisfacción de usuarios de información estadística -SEN - DANE | Oficina de Planeación | 2024-06-18 | Matriz de consolidación de información suministrada por las áreas. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.1 Preparación | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Preparar las herramientas necesarias para desarrollar cada una de las fases del Plan Estadístico Institucional | Oficina de Planeación | 2024-06-19 | Matriz compilatoria de los instrumentos de identificación y caracterización de oferta y demanda de información y la satisfacción de usuarios. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Crear Formulario en línea de caracterización de demandas de información estadística - DANE (Anexo 1) | Oficina de Planeación | 2024-06-20 | Formulario en línea | 100% | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Remitir al Equipo Ejecutor el Formulario en línea de caracterización de demandas de información estadística - DANE (Anexo 1), para su diligenciamiento. | Oficina de Planeación | 2024-06-21 | Correo con solicitud de diligenciamiento Formulario |  | SI | https://forms.office.com/r/hYpktDGNeB?origin=lprLink
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Notificar el diligenciamiento del Formulario en línea de caracterización de demandas de información estadística - DANE (Anexo 1) a la Oficina de Planeación | Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-06-22 | Correos con notificación de diligenciamiento de Formulario |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Consolidar los registros de requerimiento de información estadística sumunistrada por los designados de las dependencias que participan en el Plan en el Formulario en línea de caracterización de demandas de información estadística - DANE (Anexo 1) | Oficina de Planeación | 2024-06-23 | Matriz de invetario de requerimiento de información estadística |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Identificar e incorporar los Indicadores disponibles para la Entidad de acuerdo con Batería de indicadores estratégicos que ha sido definida por el DANE (CONPES 3918 de 2018, requerimientos de la OCDE) | Oficina de Planeación | 2024-06-24 | Batería de Indicadores estratégicos disponibles para la entidad acorde con las necesidades identificadas alineada con Batería de Indicadores DANE (oferta) |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Enviar citación para revisar y analizar la pertinencia de los requerimientos o las demandas de información estadística y validar si se encuentran en el alcance definido en el Plan | Oficina de Planeación | 2024-06-25 | Presentación con requerimientos o las demandas de información estadística Correo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Revisar y analizar la pertinencia de los requerimientos o las demandas de información estadística y validar si se encuentran en el alcance definido en el Plan | Oficina de Planeación y Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-06-26 | Acta de la mesa de trabajo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Enviar citación para presentar y validar los requerimientos o las demandas de información estadística con los directivos y jefes de las dependencias | Oficina de Planeación | 2024-06-27 | Presentación con requerimientos o las demandas de información estadística Correo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Presentar y validar los requerimientos o las demandas de información estadística con los directivos y jefes de las dependencias en el Plan, en especial a los actores identificados en la etapa de preparación como usuarios de información | Oficina de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-06-28 | Acta de la mesa de trabajo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Revisar la información estadística disponible (resultados agregados o indicadores) en el SEN que puedan dar respuesta a las demandas de información | Oficina de Planeación | 2024-06-29 | Matriz con inventario de oferta externa de indicadores - SEN |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Crear Formulario en línea de caracterización indicadores disponibles - DANE (Anexo 2) | Oficina de Planeación | 2024-06-30 | Formulario en línea |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Remitir a los designados el Formulario en línea de caracterización indicadores disponibles - DANE (Anexo 2), para su diligenciamiento | Oficina de Planeación | 2024-07-01 | Correo con solicitud de diligenciamiento Formulario |  | SI | https://forms.office.com/r/URUXN67zka?origin=lprLink
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Notificar el diligenciamiento del Formulario en línea de caracterización indicadores disponibles - DANE (Anexo 2) a la Oficina de Planeación | Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-07-02 | Correos con notificación de diligenciamiento de Formulario |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Consolidar los registros de requerimiento de oferta interna de indicadores que tengan relación con las demandas de información identificada de manera previa. | Oficina de Planeación | 2024-07-03 | Matriz con invertario de oferta interna de indicadores |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Contrastar las demandas de información con la oferta de indicadores disponibles en las entidades productoras que hacen parte del SEN | Oficina de Planeación | 2024-07-04 | Matriz con cruce entre las demandas definidas y la oferta de información |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Crear Formulario el línea de Caracterización de operaciones estadísticas - DANE ( Anexo 3) | Oficina de Planeación | 2024-07-05 | Formulario en línea |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Remitira los designados el Formulario en línea de Caracterización de operaciones estadísticas - DANE ( Anexo 3), para su diligenciamiento | Oficina de Planeación | 2024-07-06 | Correo con solicitud de diligenciamiento Formulario |  | SI | https://forms.office.com/r/wUhG2J4WE8?origin=lprLink
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Notificar el diligenciamiento del Formulario el línea de Caracterización de operaciones estadísticas - DANE ( Anexo 3) | Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-07-07 | Correos con notificación de diligenciamiento de Formulario |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Consolidar el inventario de operaciones estadísticas | Oficina de Planeación | 2024-07-08 | Matriz con inventario de operaciones estadísticas |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Crear Formulario en línea de Caracterización de registros administrativos - DANE (Anexo 4) | Oficina de Planeación | 2024-07-09 | Formulario en línea |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Remitir a los designados el Formulario en línea de Caracterización de registros administrativos - DANE (Anexo 4), para su diligenciamiento | Oficina de Planeación | 2024-07-10 | Correo con solicitud de diligenciamiento Formulario |  | SI | https://forms.office.com/r/6vpeex7vBG?origin=lprLink
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Notificar el diligenciamiento del Formulario en línea de Caracterización de registros administrativos - DANE (Anexo 4) | Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-07-11 | Correos con notificación de diligenciamiento de Formulario |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Consolidar la información definida en la identificación de los registos administrativos y aquellos que son aprovechados para generar operaciones estadísticas. | Oficina de Planeación | 2024-07-12 | Matriz con inventario de registos administrativos y aquellos que son aprovechados para generar operaciones estadísticas. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Cruce con las demandas de información insatisfechas, que corresponden a los requerimientos que no son suplidos ni por operaciones estadísticas, ni por indicadores (oferta externa e interna) y los registros administrativos o bases de datos propias o de otras entidades del SEN. | Oficina de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-07-13 | Matriz con cruce de las demandas de información insatisfecha |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Organizar y clasificar por temáticas la información de las demandas de información estadística y la información disponible en términos de indicadores, procesos estadísticos asociados (operaciones estadísticas) y registros administrativos | Oficina de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-07-14 | Matriz consolidada y clasificada con: invetario de requerimiento de información estadística; inventario de oferta externa de indicadores - SEN; invertario de oferta interna de indicadores; inventario de operaciones estadísticas; inventario de registos administrativos |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Enviar citación para Socializar la estructura temática definida, a los designados de las dependencias que participan en el Plan | Oficina de Planeación | 2024-07-15 | Presentación la estructura temática definida Correo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.2. Identificación, recolección y organización de la información | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Socializar la estructura temática definida, a los designados de las dependencias que participan en el Plan | Oficina de Planeación | 2024-07-16 | Acta de la mesa de trabajo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Consolidar los resultados obtenidos en el cruce de oferta y demanda de información: Demandas satisfechas, Demandas insatisfechas y Demandas insatisfechas, que cuentan con fuente potencial | Oficina de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-07-17 | Matriz consolidada de Demandas satisfechas de información Matriz consolidada de Demandas insatisfechas de información Matriz con cruce de oferta y demanda de información que cuentan con fuente potencial | 100% | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Enviar citación para validar las demandas de información con los involucrados en el Plan y verificar que no existan indicadores sin caracterizar y que estén dando respuesta a dicho requerimiento. | Oficina de Planeación | 2024-07-18 | Presentación con los resultados obtenidos en el cruce de oferta y demanda de información Correo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Validar las demandas de información con los designados de las dependencias que participan en el Plan y verificar que no existan indicadores sin caracterizar y que estén dando respuesta a dicho requerimiento. | Oficina de Planeación y Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-07-19 | Acta de la mesa de trabajo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Enviar citación a los posibles responsables de la producción de información estadística que dan respuesta a las demandas de información insatisfechas | Oficina de Planeación | 2024-07-20 | Presentación con la información estadística que dan respuesta a las demandas de información insatisfechas |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Realizar mesa de trabajo con los posibles responsables de la producción de información estadística que dan respuesta a las demandas de información insatisfechas y validar la producción del indicador solicitado - generar un compromiso por parte del productor para la generación del indicador. | Oficina de Planeación, Designados de las dependencias que participan en el Plan y Áreas encargadas | 2024-07-21 | Acta de la mesa de trabajo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Caracterizar indicadores que dan respuesta a todas las demandas de información identificadas en forma previa | Oficina de Planeación, Designados de las dependencias que participan en el Plan y Áreas encargadas | 2024-07-22 | Indicadores caracterizados en Plantilla de Caracterización (Plantilla SIG). |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Consolidar la batería de indicadores que dan respuesta a todas las demandas de información identificadas en forma previa, agrupando y organizando todos los indicadores dentro de la estructura temática establecida en las etapas anteriores y definir su respectiva línea base | Oficina de Planeación | 2024-07-23 | Batería de indicadores con Línea Base |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Definir e implementar un cronograma de entrega de cifras de los indicadores y socializarlo a todos los productores de información (establecer mecanismo de publicación) | Oficina de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-07-24 | Cronograma de entregad de cifras de indicadores que dan respuesta a todas las demandas de información identificadas |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.3. Consolidación y validación de la información recolectada | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Poner a disposición del público la oferta de información (Línea Base -Batería de Indicadores) de la Entidad en la Página Web de la Entidad. | Oficina de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2024-07-25 | Batería de indicadores con Línea Base publicada en página web |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.4. Diagnóstico | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Identificar, analizar y describir el conjunto de fortalezas y debilidades (uso de estándares y lineamientos estadísticos, flujos de información, completitud y coherencia de los indicadores). | Oficina de Planeación | 2024-07-26 | Informe de análisis DOFA información estadística | 100% | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.4. Diagnóstico | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Realizar el análisis de las dimensiones de capacidad estadística. | Oficina de Planeación | 2024-07-27 | Informe de análisis de las dimensiones de la capacidad estadística |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.4. Diagnóstico | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Realizar árbol de problemas para identificar el problema central asociado a la actividad estadística y dentro del ecosistema de datos, relacionando los problemas identificados en el diagnóstico con sus posibles causas y efectos | Oficina de Planeación | 2024-07-28 | Árbol de problemas con identificación del problema central asociado a la actividad estadística en la Entidad y dentro del ecosistema de datos. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.5. Elaboración de la parte estratégica | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Proponer el objetivo general y los específicos para resolver el problema central identificado | Oficina de Planeación | 2024-07-29 | Árbol de objetivos | 100% | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.5. Elaboración de la parte estratégica | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Definir las estrategias del Plan que se materializa en un plan de acción (a través de las cuales se pueden alcanzar los objetivos teniendo en cuenta la perspectiva de los demás actores del ecosistema de datos) | Oficina de Planeación | 2024-07-30 | Plan de acción que comprenda: objetivos, estrategias, acciones |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.5. Elaboración de la parte estratégica | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Desagregar en forma puntual las actividades que se deben desarrollar para la obtención de productos y resultados esperados. Asimismo, definir los responsables, los tiempos de ejecución y los costos requeridos por cada actividad, generando como resultado el costo total para implementar el Plan. | Oficina de Planeación | 2024-07-31 | Plan de acción que comprenda: objetivos, estrategias, acciones, metas, indicadores, responsable, tiempo de ejecución y costos. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Enviar citación para socializar propuesta de Plan a los designados de las dependencias que participan en el mismo, como actores del ecosistema de datos, para su revisión, comentarios y ajustes | Oficina de Planeación | 2024-08-01 | Documento Borrador del Plan en el cual se consolida el diagnóstico y la parte estratégica Presentación del documento consolidado Correo | 100% | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Socializar la propuesta de Plan (documento) a los designados de las dependencias que participan en el mismo, como actores del ecosistema de datos, para su revisión, comentarios y ajustes | Oficina de Planeación | 2024-08-02 | Acta de la mesa de trabajo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Remitir a los designados de las dependencias que participan en el Plan como actores involucrados el Documento Borrador del Plan, para su revisión, comentarios y ajustes | Oficina de Planeación | 2024-08-03 | Correo remisión Documento Borrador del Plan |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Remisión de ajustes y observaciones correspondientes al Documento Borrador del Plan Estadístico Institucional la Oficina de Planeación | Designados de las dependencias que participan en el Plan | 2024-08-04 | Ajustes y observaciones correspondientes al Documento Borrador del Plan Estadístico Institucional |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Ajustar el Plan de acuerdo con los ajustes y observaciones de los actores involucrados | Oficina de Planeación | 2024-08-05 | Plan Estadístico Institucional ajustado. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Difundir el Documento Plan en el espacio de participación ciudadana a través de la página web | Oficina de Planeación | 2024-08-06 | Documento Plan difundido en el espacio de participacion ciudadana de la página web |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Ajustar el Plan de acuerdo con los ajustes y observaciones allegados por la ciudadanía | Oficina de Planeación | 2024-08-07 | Plan Estadístico Institucional ajustado. |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Enviar citación para sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño solicitando estudio y aprobación del Plan | Oficina de Planeación | 2024-08-08 | Documento Plan Estadístico Institucional Presentación Plan Estadístico Institucional Correo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Aprobar Plan Estadístico Institucional | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2024-08-09 | Plan Estadístico Institucional aprobado |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Enviar citación a los designados de las dependencias que participan en el Plan para para presentarles el documento final y la información estadística resultado del ejercicio de planificación | Oficina de Planeación | 2024-08-10 | Presentación Plan Estadístico Institucional |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Socializar el documento final y la información estadística resultado del ejercicio de planificación | Oficina de Planeación | 2024-08-11 | Acta de la mesa de trabajo |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Difundir el documento que consolida la planificación estadística en los medios y mecanismos de difusión que se consideren adecuados (web, impresos), para que sea de conocimiento por los actores que conforman el SEN. | Oficina de Planeación | 2024-08-12 | Plan Plan Estadístico Institucional difundido en página Web |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
1. Formulación | 1.6. Socialización, aprobación y difusión | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Diseñar instrumento para realizar seguimiento a las aciones, metas, indicadores y tiempo de ejecución del Plan, además, donde se identifiquen evidencias | Oficina de Planeación | 2024-08-13 | Matriz de monitoreo del Plan Estadístico Institucional |  | SI | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/OAP915/Documentos%20compartidos/Repositorio/GPS/008_GESTION_INFORMACION_ESTRADISTICA/008_001_PLAN_EST%C3%8DDISTICO_INSTITUCIONAL/2024/A02.%20Plan%20Estadi%CC%81stico%20Institucional?csf=1&web=1&e=kpJk8e
3. Seguimiento | 3.3 Definición de acciones preventivas y correctivas | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Identificar y establecer el tipo de acción a aplicar, estas son: preventiva y correctiva para prevenir los riesgos y desviaciones que se presenten o puedan presentar en el desarrollo de las acciones definidas en el Plan | Dependecias responsables | Mensualmente a partir de la aprobación del Plan | Informe de Seguimiento mensual de Resultados del Plan | 100%
4. Evaluación | 4.2. Elaboración del informe de evaluación | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Elaborar informe de evaluación del Plan Estadístico Institucional | Oficina de Control Interno | Mensualmente a partir de la aprobación del Plan | Informe de Evaluación Plan Estadístico Institucional | 100%
4. Evaluación | 4.2. Elaboración del informe de evaluación | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Remitir informe de Evaluación a los los actores del ecosistema de datos involucrados en el plan | Oficina de Control Interno | Mensualmente a partir de la aprobación del Plan | Presentación de Informe de Evaluación Presentación Correo
2. Implementación | 2.1. Socialización para la ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Reunión de presentación del Matriz Operativa 2025 (actividades y responsables) | OAP | 2025-06-15 | Presentación - Listado de asistencia | 100% | Si | El presente archivo
2. Implementación | 2.1. Socialización para la ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Actualización del Manual de Gestión de Información Estadística y el procedimiento de gestión de información estadíatica | OAP | 2025-06-30 | Documentos cargados en SPG | 100% | Si | 20241114-Manual-GestionInformacionEstadistica.docx 20250731-Procedimiento de gestión de información.xlsx
2. Implementación | 2.1. Socialización para la ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Socialización del Manual de Gestión de Información Estadística y el procedimiento de gestión de información estadíatica | OAP | 2025-06-15 | Grabación / Presentación - Listado de asistencia | 100% | Si | Resumen: Socialización Plan Estadístico Institucional y actualización del gestor de información estadísticamartes, 10 de junio Formulario de asistencia lanzamiento Plan Estadístico Institucional_(1-16).xlsx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Coordinar la articulación con las iniciativas estadísticas del Ministerio, identificando cada una y estableciendo su alcance. | OAP | Por demanda | Actas de reunión | 50%
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Actualización del RRAA RA167 "GPA-F-15 Control de Proyectos Presentados A Comité Técnico" | DIDE y OAP | 2025-08-30 | Plan de trabajo | 100% | Si | ANEXO D. CRONOGRAMA DE TRABAJO_Ministerio de Vivienda.xlsx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Fortalecimiento del RRAA RA167 "GPA-F-15 Control de Proyectos Presentados A Comité Técnico" | DIDE y OAP | 2025-10-31 | Listados de asistencias y documentos soportes de las actividades | 30% | Si | Evidencias 2025
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Realizar la actualización del RRAA "RRAA RA168 POTENCIAL SOLUCIONES DE VIVIENDA CON NORMA DE ADOPCION MACROPROYECTOS" y "RA169 REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO DE EJECUCIÓN DE MISN" | DEUT y OAP | 2025-08-15 | Plan de trabajo | 100%
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Definición de plan de trabajo para inclusión de RRAA relacionados en el eje tematico de Servcios Públicos | DEUT - DSH y OAP | 2025-08-15 | Plan de trabajo | 100%
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Realizar la actualización de la OOEE "Estadísticas sobre Asignación de Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social con Apoyo de Fonvivienda" verificando las fichas metodologicas y metodologías actualizadas | DIVIS - OAP | 2025-08-15 | Plan de trabajo | 100%
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Realizar la actualización de OOEE OE410 "Potencial de Vivienda en los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) Adoptados" y OE416 "Viviendas Construidas en los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN) Adoptados" verificando las fichas metodologicas y metodologías actualizadas | DEUT - OAP | 2025-08-15 | Plan de trabajo | 100%
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Realizar la actualización de OOEE OE465 "Estadísticas sobre Proyectos Viabilizados: Acueducto, Alcantarillado y Aseo Radicados en el Mecanismo de Viabilización" verificando las fichas metodologicas y metodologías actualizadas | DIDE - OAP | 2025-08-15 | Plan de trabajo | 100%
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Socialización de RRAA y OOEE identificados en la etapa de diagnostico | OAP | 2025-08-15 | Listado de asistencia y presentación
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Definir la linea gráfica que enmarca los datos que se producen en el marco de la politica de gestión de información estadística | OAP | 2025-08-15 | Documento línea gráfica
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Diseño del sitio de acuerdo con sus funcionalidades | OAP - OTIC | 2025-08-30 | Acceso al sitio
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Priorización y definición del Plan de Trabajo para reporte de nuevas OOEE ante el DNP y DANE en la plataforma SICODE | Todas las dependencias | 2025-09-30 | Plan de trabajo | 100%
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Definición de los roles y responsabilidades relacionados con la gestion de información estadística | OAP - OTIC | 2025-08-30 | Informe con la definción de roles y responsabilidades | 100% | Si | 20241114-Manual-GestionInformacionEstadistica.docx | Estan definidas en el Manual de Gestión de Información estadísitica
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Sesiones de trabajo para la articulación de la politica de gestión de información estadística con la politica de gobierno digital | OAP - OTIC | 2025-12-30 | Actas de reunión
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Diseño y publicación de indicadores relacionados con la oferta regional de acuerdo con el diagnostico | OAP | 2025-07-30 | Visor publicado de la Oferta regional en la intranet | 85% | Si | Compartimos el acceso al visor, al cual pueden acceder en el siguiente enlace de la intranet: https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/CS/Dependencias/OAP/SitePages/Visores-Estrat%C3%A9gicos.aspx | El tablero de encuentra en pruebas de escritorio y responde a 9 indicadores
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Automatización de la fuente de datos de la Oferta regional y otros indicadores | OAP - OTIC | 2025-10-31 | Visor publicado de la Oferta regional en la intranet | 30% | Si | Compartimos el acceso al visor, al cual pueden acceder en el siguiente enlace de la intranet: https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/CS/Dependencias/OAP/SitePages/Visores-Estrat%C3%A9gicos.aspx
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Reunión de presentación de resultados 2025 | OAP | 2025-12-30 | Presentación - Listado de asistencia
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Divulgar la información estratégica socializada por el DANE al interior del Ministerio, así como, las campañas de capacitación que permitan fortalecer las capacidades institucionales en temas estadísticos | OAP | Por demanda | Correo electronico | 33.33% | Si | Envío de correo electronico
3. Seguimiento | 3.1.Registro de avances y recepción de evidencias | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Envío de formulario de satisfacción de la información estadística 2025 | OAP | 2025-11-01 | Correo electronico
3. Seguimiento | 3.1.Registro de avances y recepción de evidencias | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Responder formulario de satisfacción de la información estadística 2025 | Todas las dependencias | 2025-11-30 | Correo electronico y formulario diligenciado
3. Seguimiento | 3.2 Presentación de resultados | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Diseño de tablero de control con los avances trimestrales del PEI | OAP | 2025-08-15 | Tablero de control .pbix
3. Seguimiento | 3.2. Presentación de resultados | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Elaborar el informe anual de seguimiento, que de cuenta sobre la implementación del Plan y presentarlos a los actores del ecosistema de datos. | OAP | 2025-12-30 | Informe final
3. Seguimiento | 3.3 Definición de acciones preventivas y correctivas | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Elaboración de informes semestrales identificación de acciones preventivas y correctivas | OAP | 2025-12-30 | Informe semestral de implementación
4. Evaluación | 4.1. Ejecución y análisis | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Analizar a través de la consolidación de los informes de seguimiento, la problemática identificada con los actores del ecosistema de datos en el proceso de implementación de las acciones. | OAP | 2025-12-30 | Informe semestral de implementación

## Matriz operativa 2026
#VALUE! |  | Matriz Operativa Plan Estadístico Institucional - Vigencia 2026
Oficina Asesora de Planeación
Fase | Subfase | Estrategia | Actividad 2026 | Responsable | Producto o Soporte | Fecha limite de cumplimiento | % Avance | Estado | Observación | Evidencia
2. Implementación | 2.1 Recolección y consolidación | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Generar lineamientos y consolidar el inventario Institucional de Indicadores Estadísticos, clasificando por tipo de fuente, uso, cobertura y periodicidad. | Oficina de Planeación / Dependencias | Inventario institucional publicado | 30/6/2026 - 31/12/2026 | 100% | ✅ Finalizado | Se realiza la actuaización del Protocolo de captura, procesamiento, disposición y/o entrega de información y publicación de la circular de captura de información de enfoques etnicos. | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:w:/s/OAP_GPS/IQD6FvxYw-jdRLYshZDxooYbAeWGXpaPdA4K6R1VV8XMzP0?e=Sy0wkV&CID=f74ad498-db1d-0c0c-7f46-af7686e8c470&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjA0MjQwMDUuMTgiLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D
2. Implementación | 2.1 Recolección y consolidación | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Revisar y actualizar el inventario de operaciones estadísticas y registros administrativos. | Oficina de Planeación / Dependencias | Reporte de SICODE | 2026-08-31 | 25% | 🔴 Etapa inicial | Este proceso se desarrollará en el mes de agosto, conforme a la apertura del SICODE, sin embargo, ya se encuentra en proceso de planeación y agendamiento de las sesiones de trabajo.
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Incorporar criterios estadísticos en los procesos administrativos (por ejemplo, formularios, sistemas de reporte, aplicativos) para asegurar que los datos recolectados tengan valor estadístico desde su origen. | Oficina TIC / Oficina de Planeación | Matriz de validación | Continuo durante la vigencia | 100% | ✅ Finalizado | Se desarrollo el plan de trabajo con la DIVIS para mejorar el proceso de captura de información de los programas de mejoramiento | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/OAP_GPS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B985E4595-9274-4999-9A78-60555A23F569%7D&file=Plan_Trabajo_DIVIS.xlsx&action=default&mobileredirect=true
2. Implementación | 2.3. Ejecución | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Acompañamiento a las dependencias en la validación de que las fuentes de información y las herramientas de captura cumplen con las categorías oficiales definidas. | Oficina de Planeación / Dependencias | Actas de reunión | 2026-08-30 | 60% | 🟡 En ejecución | Se encuentra en ejecución el desarrollo del Plan de Fortalecimiento RRAA GPA-F-15 Control de Proyectos Presentados a Comité Técnico | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:w:/s/OAP_GPS/IQDSEP3qO9FHSINscgHfOFCDAZgkMWnYwqhxk1rWTjlG9ls?e=6WNtG2
2. Implementación | 2.1. Socialización para la ejecución | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Divulgar los lineamientos institucionales de gestión estadística conforme a la versión vigente del Plan Estadístico Nacional (Pildoras informativas, videos, articulos, etc.y jornadas de socialización) | Oficina de Planeación | Pildoras, documentos y videos | 2026-03-30 | 80% | 🟢 En etapa final | Se realizo la publicacion de 5 pildoras informativas y 4 piezas graficas orientados a la difusion de los conceptos y lineamientos claves del proceso estadístico. | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/OAP_GPS/IgBA7ajaadYxTbo8zAkKV17gAQKu4dt8WcA2o3lnyiLc5Mg?e=CmeHfT
2. Implementación | 2.1. Socialización para la ejecución | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Desarrollar una sección estadística en la intranet para consulta de documentos, manuales, indicadores y reportes. | Oficina de Planeación / Dependencias | Micrositio | 2026-05-31 | 75% | 🟡 En ejecución | Se realiza el seguimiento y mantenimiento de los visores estrategicos, para compartir la oferta institucional y los indicadores en desarrollo, el cual se incluye en la pagina web del Ministerio en el Portal ConoCimiento, en la sección de Datos e Indicadores, para la consulta ciudadana. | https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/CS/Dependencias/OAP/SitePages/Visores-Estrat%C3%A9gicos.aspx
3. Seguimiento | 3.1.Registro de avances y recepción de evidencias | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Seguimiento a la adopción de los lineamientos de gestión estadística por parte de las dependencias. | Oficina de Planeación / Dependencias | Actas de reunión | Continuo durante la vigencia | 100% | ✅ Finalizado | Se realiza la formulación e implementación del autodiagnóstico de calidad estadistica orientado a identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de la gestión de información al interior de las dependencias. | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/OAP_GPS/IgDubwstH9hnT7I34AwxgFPEAVCpFh42I4L_sLUEtVVq8g8?e=63rQDq
3. Seguimiento | 3.3 Definición de acciones preventivas y correctivas | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Crear un plan de incentivos del uso de herramientas para la gestión estadística (procedimientos, protocolos, plantillas, formatos, instructivos). | Oficina de Planeación / Dependencias | Sello de calidad certificación insignia | 2026-09-30 | 80% | 🟢 En etapa final | De acuerdo con el autodiagnostico de calidad se realizará un reconocimiento a las areas por el apoyo y acompañamiento en la formulación y creación de los visores y los lineamientos institucionales de gestión estadística. Así como, jornadas de socialización para el fortalecimiento de estas actividades, como la semana de Datos Abiertos. | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/OAP_GPS/IgDubwstH9hnT7I34AwxgFPEAVCpFh42I4L_sLUEtVVq8g8?e=63rQDq
3. Seguimiento | 3.2. Presentación de resultados | 3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información | Diseñar el Visor de Seguimiento del Plan Estadísticos Institucional, integrando información de las dependencias. | Oficina de Planeación | Tablero Power BI o herramienta equivalente | 2026-02-28 | 15% | 🔴 Etapa inicial | De acuerdo con las actividades en desarrollo se encuentra en consolidacion la informacion para conectar al tablero de control.
4. Evaluación | 4.2. Elaboración del informe de evaluación | 1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística | Elaborar el Informe de Gestión Estadística Institucional semestral con indicadores de oferta y demanda de información. | Oficina de Planeación | Informe semestral | Continuo durante la vigencia | 50% | 🟡 En ejecución | Se desarrolla el informe de seguimiento del mes de julio y queda pendiente el informe de cierre en el mes de diciembre del 2026. | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:w:/s/OAP_GPS/IQClQKrkAQomSIYb3P2Yh4u9AVpnxyiVidoLOhOZSbxX0xU?e=n362nb
4. Evaluación | 4.1. Ejecución y análisis | 2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico | Aplicar la Autoevaluación de Calidad Estadística a las operaciones estadísticas priorizadas, con acompañamiento del DANE. | Oficina de Planeación / Dependencias | Informe de resultados | Continuo durante la vigencia | 50% | 🟡 En ejecución | Se realiza el autodiagnóstico de calidad estadistica orientado a identificar las fortalezas y oportunidades de mejora de la gestión de información al interior de las dependencias misionales y estratégicas de apoyo como la OTIC. | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:f:/s/OAP_GPS/IgDubwstH9hnT7I34AwxgFPEAVCpFh42I4L_sLUEtVVq8g8?e=63rQDq
4. Evaluación | 4.2. Elaboración del informe de evaluación | 4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública | Realizar evaluación final del nivel de madurez estadística del Ministerio, a traves de la aplicación de encuestas de satisfacción estadística acompañadas de mesas de trabajo, donde equipos de las dependencias indiquen el grado de propongan mejoras. | Oficina de Planeación | Resultado de las encuestas | 2026-04-30 | 100% | ✅ Finalizado | Se realiza la encuesta de satisfacción del Plan Estadístico Institucional, para evaluar el desempeño del mismo. | https://minviviendagovco.sharepoint.com/:w:/r/sites/OAP_GPS/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B086D58C2-8E1B-46D1-965D-83F8CE48E0E7%7D&file=Link%20del%20form%20de%20ejemplo.docx&action=default&mobileredirect=true

## Hoja3 (hidden)
Estrategia
4. Promover la cultura de la producción, el uso y el análisis de la información estadística para la toma de decisiones fortaleciendo la transparencia y acceso a la información pública
1. Generar lineamientos conceptuales y metodológicos para la producción de información estadística
2. Producir información estadística fortaleciendo la calidad del proceso estadístico
3. Fortalecer la gestión de capacidades técnicas y tecnológicas encaminadas a mejorar la capacidad instalada para la producción de información