## lista desplegables (hidden)
Fuentes | Dependencia | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Descripción del hallazgo | Código hallazgo | Tipo de sistema | Tipo de hallazgo | Numeral de la norma | Tipo de acción | causa | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Numeral de la norma | Verificación estado acción | Estado de la acción | corrección | Acción a implementar(tareas) | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización dela actividad | Responsable de la actividad | Fecha de seguimiento responsable del proceso | Responsable del Seguimiento | SEGUIMIENTO DE LA OCI | DIA | MES | AÑO
1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental |  | Apoyo y Evaluación del Control Interno | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación |  |  | CALIDAD | NO CONFORMIDAD | 4.2 Requisitos de la Documentación | Correctiva - AC |  | Evaluación, seguimiento y mejora | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación | 4.2 Requisitos de la Documentación | Continua abierta | abierta | SI |  | dd/mm/año | dd/mm/año |  |  | Responsable del proceso | PRIMER TRIMESTRE | 1 | 1 | 2010
2 Auditorías Externas |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda |  |  | MECI | OBSERVACIÒN | 5.1 Compromiso de la Dirección | Preventiva- AP |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda | 5.1 Compromiso de la Dirección | Continua cerrada | cerrada | NO | [5 empty] | Responsable del Subproceso | SEGUNDO TRIMESTRE | 2 | 2 | 2013
3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico |  |  | AMBIENTE | NA - NO APLICA | 5.2 Enfoque al cliente | mejora - AM |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico | 5.2 Enfoque al cliente | Se abre | [7 empty] | Auditor Interno | TERCER TRIMESTRE | 3 | 3 | 1214
4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano |  |  | MECI - CALIDAD |  | 5.3 Política de Calidad |  |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano | 5.3 Política de Calidad | [8 empty] | Profesional de la OCI | CUARTO TRIMESTRE | 4 | 4 | 2015
5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales) |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 5.4 Planeación |  |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano | 5.4 Planeación | [10 empty] | 5 | 5 | 2016
6 Resultados de la revisión por la Dirección |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios |  |  |  |  | 5.6 Revisión por la Dirección |  |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios | 5.6 Revisión por la Dirección | [10 empty] | 6 | 6 | 2017
7 Productos o servicios prestados No Conformes |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental |  |  |  |  | 6.1 Provisión de Recursos |  |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental | 6.1 Provisión de Recursos | [10 empty] | 7 | 7 | 2018
8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero |  |  |  |  | 6.2 Recursos Humanos |  |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero | 6.2 Recursos Humanos | [10 empty] | 8 | 8 | 2019
9 Productos de proveedores no conformes |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda |  |  |  |  | 6.3 Infraestructura |  |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda | 6.3 Infraestructura | [10 empty] | 9 | 9 | 2020
10 Incumplimiento de la legislación |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 6.4 Ambiente de Trabajo |  |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano | 6.4 Ambiente de Trabajo | [10 empty] | 10 | 10 | 2021
11 Auditorias independientes de la OCI |  |  | Conceptos Jurídicos |  |  |  |  | 7.1 Planificación de la Realización del Producto |  |  |  | Conceptos Jurídicos | 7.1 Planificación de la Realización del Producto | [10 empty] | 11 | 11 | 2022
|  |  | Atención Legislativa Especializada |  |  |  |  | 7.2 Procesos relacionados con el cliente |  |  |  | Atención Legislativa Especializada | 7.2 Procesos relacionados con el cliente | [10 empty] | 12 | 12 | 2023
|  |  | Planeación y Orientación Estratégica |  |  |  |  | 7.3 Diseño y Desarrollo |  |  |  | Planeación y Orientación Estratégica | 7.3 Diseño y Desarrollo | [10 empty] | 13 |  | 2024
|  |  | Gestión Tecnológica de información |  |  |  |  | 7.4 Compras |  |  |  | Gestión Tecnológica de información | 7.4 Compras | [10 empty] | 14 |  | 2025
|  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico |  |  |  |  | 7.5 Producción y Prestación del Servicio |  |  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico | 7.5 Producción y Prestación del Servicio | [10 empty] | 15 |  | 2026
|  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda |  |  |  |  | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición |  |  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición | [10 empty] | 16 |  | 2027
|  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 8.1 Generalidades |  |  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano | 8.1 Generalidades | [10 empty] | 17
|  |  | Gestión de Recursos Físicos |  |  |  |  | 8.2 Seguimiento y Medición |  |  |  | Gestión de Recursos Físicos | 8.2 Seguimiento y Medición | [10 empty] | 18
|  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático |  |  |  |  | 8.3 Control del Producto No Conforme |  |  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático | 8.3 Control del Producto No Conforme | [10 empty] | 19
|  |  | Sistemas Integrados de Gestión |  |  |  |  | 8.4 Análisis de datos
|  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda |  |  |  |  | 8.5 Mejora |  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda | 8.5 Mejora | [10 empty] | 21
|  |  | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | Subsistema: Control Estratégico | [10 empty] | 22
|  |  | Procesos Judiciales | [8 empty] | Procesos Judiciales | Componente: Administración del Riesgo | [10 empty] | 23
|  |  | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [8 empty] | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [11 empty] | 24
|  |  | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | NA | [10 empty] | 25
|  |  | Gestión del Subsidio | [8 empty] | Gestión del Subsidio | [11 empty] | 26
|  |  | Gestión de Talento Humano | [8 empty] | Gestión de Talento Humano | [11 empty] | 27
|  |  | Gestión de Contratación | [8 empty] | Gestión de Contratación | [11 empty] | 28
|  |  | Atención al Usuario | [8 empty] | Atención al Usuario | [11 empty] | 29
30
31

## Plan de mejoramiento
|  |  | FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [21 empty] | Versión : 8.0
Fecha : 15/05/2019
Código: SIG-F-14
NOMBRE DEL PROCESO: (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente) |  |  |  | GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
ITEM (relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar) | FUENTE (Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas o de mejora ) | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados ) | CORRECCIÓN (Defina una corrección para las no conformidades detectadas, que inmediata o temporalmente sea la solución mientras implementa la acción correctiva) | TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM) | METODOLOGIA PARA ANALISIS DE CAUSAS Para el análisis de causa, seleccione la técnica definidas en el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora) utilizada | CAUSA Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas. | PROPOSITO DE LA MEJORA (Propósito a cumplir con el desarrollo del plan de mejoramiento, para subsanar o corregir la causa que genero la no conformidad u oportunidad de mejora) | ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada) | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad) | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO (FORMA, FONDO Y APLICACIÓN) (Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran) |  |  |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS) (REALIZADA POR OAP) (Se realiza seguimiento el primer semestre y segundo semestre de cada vigencia) |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA OCI O AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (Verificación semestral por OCI o Auditor Interno, según programación de auditorias internas) |  |  |  | EVALUACION DE LA EFICACIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI
[12 empty] | FECHA DEL MONITOREO D/M/AÑO (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades) | RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacione en este espacio nombre y cargo del líder del proceso) | EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas) | Estado de la Acción (Líder del Proceso) (Abierta o cerrada) | FECHA DE SEGUIMIENTO D/M/AÑO (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) | ACTIVIDAD SIN INICIAR, EN PROCESO O CUMPLIDA (Espacio para que la OAP clasifique si la actividad esta sin iniciar, en proceso o cumplida) | NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo de l servidor que ejecuta la actividad) | Estado de la Acción (Auditor) (Abierta o cerrada) | FECHA DEL SEGUIMIENTO D/M/AÑO (Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI o Auditor Interno) | RESULTADOS DE LA EVALUACION (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo a la actividad realizada por la OAP) | LA ACCION FUE EFICAZ (SI / NO) | JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN verificación y justificación de la eficacia y sostenibilidad del plan de mejoramiento Actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrado (cumplido) el plan de mejoramiento por parte del proceso | RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que evalúa si el plan de mejoramiento fue eficaz)
[8 empty] | ACTIVIDADES | D/M/AÑO (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades) | D/M/AÑO (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)
1 | Medición y seguimiento de proceso. | Orientar durante 2017 a nuevos directivos de la entidad como voceros ante los medios de comunicación, en el marco de la política de Comunicación Pública de la Entidad | NA | AM | POR QUÉS | Porque es necesario fortalecer los conocimientos básicos de la entidad para atender a los representantes de medios de comunicación. Porque es necesario capacitar en materia de comunicación a los directivos para generar habilidades de expresión para diferentes públicos. | Lograr que los Directivos de la Entidad adquieran habilidades de expresión y postura frente a los medios de comunicación | Realizar talleres de voceros con servidores públicos que se requiera. | 2017-05-23 | 2017-12-31 | Camilo Chaparro Contratista | 23/05/2017 06 /12 /2018 | Paula Medina Coordinadora Grupo de Comunicaciones Maura Lucia Achury Coordinadora Grupo de comunicaciones | Se realizaron dos talleres con dos directivos el 23 de mayo de 2017, en los cuales participaron: Rosalía Solórzano y David Pinilla Se adjuntan fotos y listas de asistencia. esta actividad hacía parte de las obligaciones de un contrato que terminó el 31 de diciembre de 2017. Con base en la mesa de trabajo con Oficina de Control Interno el 19 de noviembre de 2018 se precisa que esta actividad se planteó solo para 2017 como iniciativa de mejora . De igual forma para 2018 no se contrata esta actividad ya que se evidencia que hace parte de las actividades normales del Grupo de Comunicaciones Estratégicas. Se adjunta el texto de las funciones 4 y 9 del Grupo de comunicaciones Estratégicas las cuales se orientan a asistir y asesorar a los despachos de Ministro , viceministros y subdirecciones del Ministerio en el manejo de medios de comunicación. Por ello se insiste en cerrar la acción. | CERRADA | 24/07/2018 06/12/2018 | LINA MARIA OSORIO BAENA | Se presentaron y verificaron evidencias (listas de asistencia del 23 de mayo de 2017 y fotos) en las que evidenciaron que se realizaron las capacitaciones a Directivos: David Pinilla Viceministro de Vivienda, Andrés Felipe Niño Fajardo Asesor Despacho y Rosalía Solórzano Coordinadora | CUMPLIDA | Rita Consuelo Pérez ALEXANDRA CORTES LINA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 22/10/2018 08/03/2019 | A la fecha del seguimiento se evidencia que se realizaron talleres de voceros con los servidores públicos Rosalía Solórzano y David Pinilla (Se cuenta con fotos y listas de asistencias del 23/05/2017). Sin embargo, no se presentan evidencias de los talleres de voceros de la actual administración. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 22/10/2018: Se evidencia fotos y listas de asistencia de taller de voceros de fecha 23/05/2017, sin embargo no se evidencia la realización del taller para la nueva administración de septiembre de 2017 así como la continuidad de la actividad para la nueva administración en agosto de 2018, en el marco de la política de Comunicación Pública de la Entidad. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso redefina la actividad, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 08/03/2019: Se evidencia correo de fecha 11/12/2018 donde se adjunta contrato de prestación de servicio N°570 del señor Camilo Chaparro quien tiene como obligación específica "Capacitar y entrenar a los voceros de la entidad para el manejo de medios de comunicación en cuanto al uso adecuado del lenguaje y disposición de entrevistas con los medios de comunicación", dando cierre a la acción de mejora propuesta por el proceso. | SI | SE ESTABLECE EFICACIA DE LA ACCION, TODA VEZ QUE EL GRUPO DE COMUNICACIONES POR FUNCIONES DESARROLLA PERMANENTEMENTE ORIENTACION A LOS DIRECTIVOS COMO VOCEROS ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | LINA MORALES
2 | Auditorías Internas SIG. | En la caracterización del proceso se evidencia ausencia en la identificación de la totalidad de los procesos con los que se interactúa directamente, toda vez que se relaciona a “todos los procesos” en el desarrollo de las actividades en la etapa del Hacer (funciones asignadas mediante la Resolución 0035 del 31 de octubre de 2011), se observa adicionalmente que son proveedores y usuarios, pero no es clara cuál es la transformación frente a las necesidades y expectativas de estas debido que no se especifica cuáles son los productos que se les entrega hecho que si es reflejado en los procedimientos; sin embargo, el proceso evidencia mediante correo electrónico, que tiene contemplado actualizar su caracterización en mesa de trabajo con el proceso Administración del SIG. | NA | AP | LLUVIA DE IDEAS | El proceso no contaba con una indicación que debía registrarse a ese nivel de detalle los productos de comunicación externa e interna. | actualizar la caracterización del proceso en la que se incluyan las entradas y salidas y las respectivas interacciones | Actualizar y publicar la caracterización del proceso de Gestión de Comunicaciones Internas y externas de acuerdo a las orientaciones del proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión, en la que se identifiquen la totalidad de los procesos con los que interactúa; así como las entradas y salidas con las que éste cuenta. | 2018-06-05 | 2018-06-28 | Angela I. Piñeros Profesional Especializado | 26/09/2018 21/11/2018 | Maura Achury Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Se actualizó y publicó la caracterización proceso de Gestión de Comunicaciones internas y Externas, con fecha 28/06/2018. Con base en las orientaciones de la mesa de trabajo con Oficina de Control Interno, se procedió a solicitar nuevamente la caracterización para registrar todos los cambios en el respectivo espacio: control de cambios. Así se incluyó la interacción con los demás procesos y los productos en cada una de las etapas. Se remitió la caracterización al Sig. para su publicación con el formato: radicado; IE0013522 de 21 de nov de 2018, quedando la versión nueva publicada en los documentos del proceso. | CERRADA | 2018-09-27 | Lina María Osorio Baena | Se actualizó y publicó la caracterización proceso de Gestión de Comunicaciones internas y Externas, con fecha 28/06/2018 | CUMPLIDA | LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES | CERRADA | 22/10/2018 08/03/2019 | Se evidencia la publicación de la caracterización del proceso el pasado 28/06/2018 de su versión 8.0 a la 9.0, sin embargo, en el control de cambios de la misma no se especifica los ajustes que se le realizaron a la caracterización específicamente en lo relacionado con el cierre de la no conformidad identificada. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso presente detalladamente los cambios realizados a la caracterización y su justificación (solicitud de modificación), a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 08/03/2019: Se evidencia solicitud de cambio de fecha 21/11/2018 donde se solicita la modificación del cuadro de control de cambios para la caracterización del proceso y se evidencia caracterización con control de cambios de fecha 04/12/2018 versión 9,0 donde se da la explicación la inclusión de los procesos dentro de la misma dando cierre a la acción de mejora propuesta por el proceso en cumplimiento de la Observación de la auditoria interna del SIG. | SI | SE ESTABLECE EFICACIA DE LA ACCION, TODA VEZ QUE LA CARACTERIZACION DEL PROCESO EN SU CICLO PHVA LOS PROVEEDORES Y USUARIOS INTERVINIENTES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES | LINA MORALES
1 | Auditorías Internas SIG. | Verificadas las Tabla de Retención Documental- TRD del proceso, se observó que dentro de las series documentales no se contempla cómo realizar el almacenamiento, custodia y conservación de las unidades documentales para las piezas comunicacionales (digitales), y a su vez cuáles serán los tiempos de retención en archivo de gestión y archivo central. | NA | AP | LLUVIA DE IDEAS | La TRD no cuenta con la información específica en cuanto a la forma de almacenar, custodiar y conservar documentos, ya que en el momento de su diligenciamiento no se tenían claras las disposiciones para el control de las unidades documentales en lo concerniente a las piezas comunicacionales (digitales). | Contar con una TRD que cumpla con los estándares normativos | Garantizar la custodia de la información de las unidades documentales para las piezas comunicacionales (digitales) | 2018-05-15 | 2018-12-31 | Patricia Zamudio Secretaria Grupo de Comunicaciones | 27/09/2018 30/05/2019 27/09/2019 29/11/2019 | Maura Achury Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas Diana Carolina Montoya M. Coordinadora Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Se cuenta con acta del mes de abril de 2018 y correos de mayo junio y julio del mismo año, en los que se evidencia por una parte que el Editor diligenció el formato indicado por Gestión Documental en el que se reporta el archivo de imágenes, así como correos solicitando orientación y gestión para actualizar la TRD en cuanto a unidades documentales para las piezas comunicacionales digitales. Actualmente, el proceso dispone de una carpeta compartida en el domusfile nombrada //domusfile/admin_web para la custodia de fotografías. Además, en el proceso- Sala de Edición sede calle 18 reposan 16 discos duros externos (con capacidades entre una y tres Teras) donde se custodia todo el material fílmico. El proceso esta pendiente de que se le adjudique un espacio en el servidor para garantizar esta información audiovisual que da cuenta de la trazabilidad de acciones y gestión de directivos en videos . Las actividades adelantadas en 2019 son las siguientes: el 8 de marzo se solicita a la subdirección Administrativa mediante correo electrónico , espacio en servidor para archivo de material, el 14 de marzo la coordinadora se soporte técnico responde que no hay capacidad disponible en Teras y que se revisarán opciones. Luego el 8 de abril se envía correo electrónico a la coordinadora de gestión documental expresando la situación, ya que se recibirá visita de Archivo General de la Nación. El 9 de abril el AGN realiza e inspección al Proceso Gestión de Comunicaciones y se felicita al Grupo porque esta bien documentado el proceso. Queda evidencia: la lista de asistencia y las siguientes observaciones: revisar el procedimiento interno de backup de la Entidad con el fin de identificar los tiempos de generación de copias de seguridad de la información generada por el grupo; revisar el plan de preservación y conservación digital a largo plazo con el fin de que en el proceso de actualización del PGD del MVCT se definan criterios, roles y planeación del proceso a futuro, toda vez que son series documentales de conservación total; Organizar los archivos audiovisuales conforme a las tipologías documentales establecidas en la TRD del grupo. Por lo anterior en nuestro proceso no podemos identificar como realizar el almacenamiento, custodia y conservación de material digital. Quedamos atentos a las orientaciones del proceso encargado del tema. El 17 de julio de 2019 GAUA lidera una capacitación y orientación respecto a codificación de la TRD. Se comenta el tema de falta de espacio en términos de Teras para almacenar los archivos digitales ( imágenes audiovisuales) de respaldo. a la fecha no hay solución al tema y este aspecto está fuera del alcance del proceso Gestión de Comunicaciones Internas y Externas por lo tanto nuevamente se da por cerrada la acción en cuanto a la competencia del Grupo de Comunicaciones. No obstante se radica oficio a subdirección activa y oficina TIC con fecha 27 de septiembre de 2019 ,solicitando reunión para que se de solución desde las áreas competentes. Se realiza seguimiento, toda vez que el 25 de noviembre se lleva a cabo una mesa de trabajo con delegados de las Oficinas de Planeación y Control Interno (listado de asistencia). Allí se determina que la acción 1 se trasladará al proceso de Gestión Documental para que aborden el tema con el apoyo de la Oficina TIC. Esto se comunica mediante memorando : 2019IE0013517 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. Se remite copia vía correo electrónico a los asistentes a la mesa de trabajo con fecha 28 de noviembre de 2019 . | CERRADA | 30/09/2018 14/01/2019 08/03/2019 31/07/2019 04/12/2019 | Lina María Osorio Baena Diana Corredor-Profesional Especializado | Se presenta correo del 1 de junio de 2018 en el que se evidencia el diligenciamiento del formato FUID, en el que se incluyen las piezas audiovisuales. Se evidencia la gestión de actualizar la TRD en cuanto a unidades documentales para las piezas comunicacionales (digitales a través de correo de las siguientes fecha: 31 de mayo, 1 y 5 de junio y 30 de julio de 2018 14/01/2019Se evidencia correo electrónico del 04 de octubre de 2018 en asunto: aportes para actualizar Proceso Gestión Documental 08/03/2019: Se evidencia la carpeta compartida //domusfile/admin_web$ para la custodia de fotografías, se verifica la pertinencia de la acción, se requiere solicitar ampliación de plazo para cumplir con la custodia del material fílmico. 31/07/2019: Se evidencia correo electrónico del 08 de marzo de 2019 asunto: Solicitud espacio en el servidor para audiovisual y con respuesta del 14 de marzo de 2019 por el grupo de soporte y apoyo informático manifestando que no se puede atender, que realizaran consulta a la oficina de tic, así mismo se evidencia correo electrónico del 08 de abril de 2019 del grupo de comunicaciones a gestión documental con asunto: Acciones frente a los ítems abiertos de los planes de mejoramiento de gestión de comunicaciones, sin respuesta, así mismo se evidencia correo electrónico del 10 de abril de 2019 asunto: Retroalimentación visita de inspección AGN con respectivas actas y listado de asistencia, teniendo en cuenta que la acción es "Garantizar la custodia de la información de las unidades documentales para las piezas comunicacionales (digitales)" y a pesar de la gestión realizada no se da cumplimiento es pertinente revisar si con la actualización de la TRD se podría lograr la custodia de la información generada por el proceso. 04/12/2019: Se realiza la verificación del memorando : 2019IE0013517 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 y (listado de asistencia de los participantes). Por lo tanto se da cierre a la actividad ya que se da traslado al proceso de gestión documental por ser competencia de este proceso la acción " Garantizar la custodia de la información de las unidades documentales para las piezas comunicacionales (digitales)" | CUMPLIDA | LINA MORALES ALEXANDRA CORTES DILSA BERMUDEZ JOSE JUAN MORENO ALEXANDRA CORTES | CERRADA | 22/10/2018 08/03/2018 20/08/2019 15/03/2020 | Se evidencia acta No. 011 del 02/04/2018 en la que se determinan los cambios a realizar a la TRD del proceso, sin embargo la misma no se encuentra firmada por parte del delegado del GAUA, así mismo se evidencia correos electrónicos internos en el grupo de comunicaciones. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 08/03/2019: A la fecha el proceso cuenta con una carpeta compartida en el domusfile denominada //domusfile/admin_web$ para la custodia de fotografías, así mismo el proceso cuenta con 16 discos duros externos (TERA) donde se custodia todo el material fílmico. El proceso se encuentra a la espera de un espacio en el servidor que permita garantizar la conservación de la información de carácter institucional y disminuir el riesgo de perdida. 20/08/2019: Se observó las siguientes evidencias (correos electrónicos) del monitoreo del plan de mejoramiento: 1. De 08 de abril 2019 acciones frente a los ítems abiertos en plan de mejoramiento de Gestión de Comunicaciones I y E. En el cual se informa la solicitud "se requiere espacio de 80 Teras para almacenar el respaldo de toda esta información audiovisual y no se dispone de ese espacio" al Grupo talento Humano. 2. De 10 de abril 2019 con asunto: "Retroalimentación visita de inspección AGN - reunión de preparación - reunión de apertura y primera y segunda jornadas de visita a las dependencias del MVCT en el cual se recomienda Organizar los archivos audiovisuales conforme a las tipologías documentales establecidas en la TRD del grupo". 3.- 14 de marzo 2019, con asunto "Respuesta Solicitud espacio para audiovisual" con respuesta "Después de verificar y analizar tu requerimiento, me permito informar que desafortunadamente en este momento no podemos atenderlo. La capacidad de almacenamiento que tenemos disponible no es suficiente para poder respaldar los 80 teras requeridos" Aunque se identificó avance en la solicitud del proceso Gestión de Comunicaciones al proceso “Gestión, Soporte, Apoyo Informático” del espacio para el almacenamiento y la felicitación del AGN: “Se felicitó al equipo de trabajo porque el proceso se encuentra bien documentado y se invitó a continuar con la mejora continua para que este sea ágil y de consulta oportuna de la información custodiada”. No obstante, no es suficiente para el cierre de la actividad. Por lo anterior, la OCI sugiere revisar la pertinencia de las evidencias aportadas para asegurar el cierre de la actividad y con el fin de mantener la articulación con la "Dimensión 7: Control Interno La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño". Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 31/12/2018. 15/03/2020: Realizada la evaluación se verificó la remisión del listado de asistencia reuniones internas programada el día 25/11/2019 precedida por el Grupo de Comunicaciones en compañía de la OAP y la OCI, en la que se revisó el Plan de Mejoramiento del Proceso de Comunicaciones Internas y Externas; de igual manera, remitieron Memorando de Cierre y Traslado de Acción de Mejora por parte de la Coordinadora de Comunicaciones enviado al Jefe Oficina TIC y al Coordinador GAUA el 26/11/2019, en el que se informa que serán los responsables de la actividad “Garantizar la custodia de la información de las unidades documentales para las piezas comunicacionales (digitales)”, dando cierre a la acción preventiva propuesta por el proceso por traslado por competencia., No obstante, considerando que la custodia de los documentos en el archivo de gestión es responsabilidad de la dependencia productora de la información y a fin de declarar efectiva esta acción, se solicita al proceso remitir los soportes del inventario de la documentación digital al cual hace referencia la no conformidad detectada en la auditoría interna que permitan determinar los controles realizados por la primera línea de defensa para garantizar la organización y disponibilidad de la información, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación. | N/A | N/A | N/A
4 | Auditorías Internas SIG. | Se evidencia que a la fecha de la auditoria el formato de matriz de Comunicaciones se tiene ubicado dentro de la documentación del proceso Administración del SIG, dada la naturaleza y funciones asignadas en la creación de grupo de Comunicaciones Estratégicas se pone a consideración la pertinencia de trasladar el documento ya que es apropiado facilitando el seguimiento a las acciones comunicacionales que le corresponde por la resolución 0035 del 31 de octubre de 2011, Artículo Tercero, Grupo de Comunicaciones Estratégicas, numeral 1. | NA | AP | LLUVIA DE IDEAS | La indicación para la ubicación de la matriz de comunicaciones, se había definido que se incluyera en el proceso de Administración del SIG. | El objetivo para que la matriz de comunicaciones se encuentre ubicada en el proceso que corresponde, es decir Gestión de Comunicaciones, es porque en la matriz se refleja los lineamientos de la Política de Comunicación Pública. | Realizar gestión para el traslado del formato matriz de Comunicaciones del proceso Administración del SIG al proceso de Gestión de Comunicaciones Internas y externas | 2018-03-15 | 2018-06-29 | Ligia Consuelo Acosta Profesional Especializado. | 2018-08-16 | Maura Achury Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Se publicaron el en el SIG tanto la nueva matriz como la política de comunicación Pública. Lo anterior se gestionó a través de solicitud 2018IE0005939 y publicadas el 01/06/2018 | CERRADA | 2018-09-26 | Lina María Osorio Baena | Se publicaron el en el SIG tanto la nueva matriz como la política de comunicación Pública. Lo anterior se gestionó a través de solicitud 2018IE0005939 y publicadas el 01/06/2018 | CUMPLIDA | LINA MORALES | CERRADA | 2018-10-22 | Se evidencia la publicación del formato CIE-F-04 matriz de comunicaciones en su versión 5.0 de fecha 01/06/2018. Así mismo se evidencia la solicitud de modificación de fecha 21/05/2018 con radicado 2018IE0005939 mediante el cual se solicita el traslado de proceso del formato SIG-F-07. | SI | Se establece eficacia de la acción teniendo en cuenta que se realizo el traslado de proceso del formato y el mismo se encuentra en aplicación por parte de los 21 procesos del MVCT. | LINA MORALES
[8 empty] | Socialización con los Facilitadores de Calidad en lo que correspondiente a la nueva ubicación y generalidades de la matriz de comunicaciones | 2018-06-05 | 2018-08-16 | Ligia Consuelo Acosta Profesional Especializado. | 2018-08-16 | Maura Achury Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Se realiza capacitación a facilitadores de calidad y se envía correo solicitando el diligenciamiento del nuevo formato. En algunos casos se efectúan mesas de trabajo con facilitadores de cada dependencia Se llevó a cabo una mesa de trabajo el 26 de abril con representantes otros procesos para actualizar tanto la política de comunicación pública como la Matriz de Comunicaciones , a partir de lo evidenciado en el seguimiento que se realizó a la matriz durante la vigencia anterior; se realizaron los ajustes a estos documentos, incluyendo propuestas posteriores remitidas por correos electrónicos . Se publicaron el en el SIG tanto la nueva matriz como la política de comunicación Pública. | CERRADA | 2018-09-27 | Lina María Osorio Baena | A través de correo del 07 de junio de 2018 se invita a todos los Facilitadores a la capacitación sobre la nueva versión de la Matriz de comunicaciones. 5.0 la cual se actualizó junto con la política de Comunicación Pública, con base en la normativa vigente A través de correo del 06 de junio de 2018 se remite la matriz de comunicaciones para su diligenciamiento. A través de correo electrónico, el 5 y 7 de junio de 2018, se convoca a los Facilitadores para capacitación en el diligenciamiento de la matriz de comunicaciones | CUMPLIDA | LINA MORALES | CERRADA | 2018-10-22 | Se evidencia lista de asistencia 12/06/2018 de socialización del formato CIE-F-04 matriz de comunicaciones en su versión 5.0 de fecha 01/06/2018 a los facilitadores de proceso. | SI | Se establece eficacia de la acción teniendo en cuenta que se realizo la socialización de los cambios realizados al formato CIE-F-04 y el mismo se encuentra en aplicación por parte de los 21 procesos del MVCT. | LINA MORALES
[8 empty] | Seguimiento y verificación al correcto diligenciamiento de las matrices de comunicaciones de todos los procesos | 2018-06-01 | 2018-09-21 | Ligia Consuelo Acosta Profesional Especializado. Angela Isabel Piñeros Profesional Especializado | 25/09/2018 26/11/2018 | Maura Achury Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas | se revisan una a una las nuevas matrices y se remiten correos a los facilitadores de calidad con el Vo.Bo. de cada Matriz para que cada proceso solicite las respectiva publicación en el SIG. Se evidencia que efectivamente se realizó seguimiento a las matrices de comunicaciones, respecto a la vigencia anterior, como lo expresa la política de comunicación pública por lo que se anexa en las evidencias el respectivo informe y el correo que se remitió con este informe de seguimiento, el 15 de agosto de 2018. . | CERRADA | 2018-09-28 | Lina María Osorio Baena | Se revisan una a una las nuevas matrices y se remiten correos a los facilitadores de calidad con el Vo.Bo. de cada Matriz para que cada proceso solicite las respectiva publicación en el SIG. | CUMPLIDA | LINA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA MORALES | CERRADA | 22/10/2018 08/03/2019 | Se evidencia la verificación al correcto diligenciamiento de las matrices de comunicaciones de todos los procesos, los cambios fueron establecidos en el control de cambios de cada una de las matrices de comunicación, sin embargo a la fecha no se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las estrategias. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 08/03/2019: El proceso aporta de evidencia el informe de seguimiento a las matrices de comunicaciones de los 21 procesos del MVCT de fecha julio de 2018, el cual fue realizado sobre las acciones desarrolladas en la vigencia 2017 en cumplimiento de la política de comunicación publica actualizada en junio de 2018, dando cierre a la acción preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la Observación de la auditoria interna del SIG. | SI | SE ESTABLECE EFICACIA DE LA ACCION, TODA VEZ QUE LAS MATRICES DE COMUNICACIONES DE LOS 21 PROCESOS DEL MVCT SE ENCUENTRAN PUBLICADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA POLITICA DE COMUNICACIÓN PUBLICA DE LA ENTIDAD. | LINA MORALES
[16 empty] | 2019-01-14 | Diana Corredor-Profesional Especializado | Se evidencia correo electrónico del 17 y 18 de octubre de 2018 en asunto: corrección matrices de comunicaciones por proceso ( Estratégicos, Misionales, Apoyo, Evaluación) y correo electrónico del 16 de noviembre de 2018 asunto: acta aprobación matriz de comunicaciones, se evidencia el boletín de novedades de documentación del mes de agosto de 2018 con las actualizaciones de las matrices de comunicaciones de los procesos de atención al usuario y atención legislativa, gestión de comunicaciones internas y externas, gestión de proyectos, gestión de proyectos de tecnologías de ti, gestión de recursos físicos, gestión del subsidio, gestión, soporte y apoyo informático, planeación estratégica y gestión de recursos financieros, promoción acompañamiento, saneamiento de activos de los extintos ICT INURBE, Titulación y saneamiento predial, y se evidencia informe de seguimiento: Publicación matrices de comunicación 2018 documento en Word. | CUMPLIDA
[8 empty] | Verificar la correcta publicación de las matrices | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Ligia Consuelo Acosta Profesional Especializado. | 25/09/2018 26/11/2018 | Maura Achury Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Se está realizando el proceso de revisión de cada una. Hasta la fecha se remitió correo solicitando al SIG la verificación del cuadro control de cambios de la matriz del Proceso Gestión de Comunicaciones interna y externas. Ya que se presentan inconsistencias. Para revisar los cuadros control de cambios de los procesos se realizó reunión con las facilitadoras del SIG , ulteriormente ellas convocaron reunión con todos los facilitadores de calidad sonde se explico el ajuste a los cuadros control de cambios y la mayoría firmaron el acta del 16 de noviembre manifestado su acuerdo con el ajuste. Lina Osorio del SIG remite correo a todos los procesos expresando que se tiene plazo hasta el 20 de noviembre para expresar el desacuerdo con los ajustes a los cuadros : control de cambios de las matrices. El único que expresa su desacuerdo, en el plazo establecido es Control interno por considerar que tienen la trazabilidad completa de las versiones. este correo lo recibe el 19 de noviembre. Posteriormente se verifica que todas las matrices de los procesos quedan publicadas de manera adecuada. | CERRADA | 29/09/2018 08/03/2019 | Lina María Osorio Baena Diana Corredor | A la fecha se ha realizado la revisión de la matriz de comunicaciones internas y externas a la cual debe realizarse un ajuste con respecto al control de versiones 08/03/2019: Se evidencia correo electrónico del 16/11/2018 en asunto acta de aprobación matriz de comunicaciones de los 21 procesos del SIG. | EN PROCESO | LINA MORALES ALEXANDRA CORTES | CERRADA | 22/10/2018 08/03/2019 | No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso aporte las evidencias que soporten el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 08/03/2019: Se evidencia correo electrónico del pasado 16/11/2018 mediante el cual se comunica el acta N. 01 del 16/11/2018 de aprobación de las matrices de comunicaciones de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, así mismo se adjuntan las matrices en archivo Excel. De otra parte, en cada uno de los link del sistema de gestión de los 21 procesos se encuentra publicada, http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-comunicaciones-internas-y-externas Dando cierre a la acción preventiva propuesta por el proceso en cumplimiento de la Observación de la auditoria interna del SIG.
2 | Auditorías Internas SIG. | Se observa que el Normograma del proceso cumple con la identificación y actualización de las normas de origen externo aplicables al proceso, sin embargo, se observa que incluyen normas de origen interno de las cuales justifican su inclusión en el normograma soportando la presentación en Power point “Control de Documentos Externos – Normograma” en la cual el proceso de Administración del SIG socializó en contravía de lo establecido en el procedimiento SIG-P-01 Control de documentos 4.0. | NA | AP | LLUVIA DE IDEAS | el proceso de Administración del SIG socializó en contravía de lo establecido en el procedimiento SIG-P-01 Control de documentos 4.0 | Contar con un normograma que asegure cumplimiento con los lineamientos internos | Verificar con el proceso de Administración del SIG, incluya un lineamiento en su documentación, relacionado con contemplar dentro del normograma las normas de carácter interno | 2018-05-15 | 2018-10-31 | Ligia Consuelo Acosta Profesional Especializado. | 16/08/2018 21/11/2018 30/05/2019 2/09/2019 29/11/2019 | Maura Achury Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas Diana Carolina Montoya M. Coordinadora Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Se remitieron correos al SIG solicitando orientación respecto a inclusión de normas internas en el normograma del proceso. En la quinta política de operación del procedimiento Control de Documentos SIG-P-01 del 29 de agosto de 2018, versión 5.0, se menciona: "En el normograma se incluirán los requisitos normativos internos, externos y aquellos documentos que por su esencia son aplicables a cada proceso para su gestión." Con base en orientaciones de la mesa de trabajo con Control Interno (19 Nov 2018) se solicita nuevamente el concepto a Lina Osorio de la Oficina Asesora de Planeación, respecto a la conveniencia de incluir normas internas en el normograma. En correo electrónico del 4 de diciembre Lina Osorio responde que si se deben incluir normas internas. De igual forma se evidencia que en el procedimiento: control, de documentos versión 5.0 Ítem políticas de operación se establece que el normograma incluye normas internas. Se evidencia que el SIG actualizo el procedimiento control de documentos el 15 de marzo de 2019 en el Sig. Comunica el cambio mediante aviso por correo masivo institucional , enviado el 21 de marzo de 2019 Es importante precisar que la acción se abrió debido a que el SIG no había incluido las normas internas para todos los normogramas de los procesos de la entidad. Este proceso siempre ha tenido las normas internas en el normograma. Por lo anterior y de acuerdo con la mesa de trabajo con Control interno y Planeación de mayo de 2019 se trataba de evidenciar que el SIG había incluido el tema de normas internas en el procedimiento: control de documentos. No obstante, adicional a lo anterior, adjuntamos lo solicitado: pantallazos de nuestro normograma actualizado en agosto y copia de la aprobación del mismo. Aunque la acción abierta se refiere a la inclusión de normas internas por parte del proceso: Administración SIG y ya se adjuntaron evidencias del tema, a la fecha se reporta un correo sobre el tema enviado a Planeación informando que por en el momento no se realizaran más actualizaciones al normograma del proceso ( 28 noviembre de 2019) | CERRADA | 30/09/2018 14/01/2019 31/07/2019 04/12/2019 | Lina María Osorio Baena Diana Corredor-Profesional Especializado | En la quinta política de operación del procedimiento Control de Documentos SIG-P-01 del 29 de agosto de 2018, versión 5.0, se menciona: "En el normograma se incluirán los requisitos normativos internos, externos y aquellos documentos que por su esencia son aplicables a cada proceso para su gestión. Se evidencia correo electrónico del 15 de junio de 2018 asunto: actualización documentación del SIG Proceso gestión de comunicaciones, se evidencia correo electrónico del 03 de diciembre de 2018 y del 04 de diciembre de 2018 asunto: caracterización, normograma y manual de imagen para aclaraciones del manejo del normograma y se evidencia documento en Word normograma actualizado con fecha de actualización del 24 de agosto de 2018 y la ruta de acceso. 31/07/2019:Se evidencia pantallazo de publicación del 21 de marzo de 2019 ¡Pilas con el normograma de su proceso!, se evidencia pantallazo del procedimiento de control de documentos ( actualizado 15 de marzo de 2019), y se evidencia mediante radicado 2019IE0003170 del 12 de marzo de 2019 solicitud de modificación de normograma del proceso de gestión de comunicaciones internas y externas; y el respectivo normograma en Excel mediante correo electrónico, se recomienda enviar concepto de aprobación y pantallazo de la publicación del normograma para por cumplida la actividad. 04/12/2019: Se evidencia correo electrónico del 28 de noviembre de 2019 con el asunto: Seguimiento actualización del normograma del SIG, así mismo, se evidencia pantallazo de actualización del normograma del 01/08/2019, dando cumplimiento a la acción, y el concepto de aprobación de la actualización del normograma 2019IE0008386 del 01 de agosto de 2018. | CUMPLIDA | LINA MORALES ALEXANDRA CORTES DILSA BERMUDEZ JOSE JUAN MORENO ALEXANDRA CORTES | CERRADA | 22/10/2018 08/03/2019 20/08/2019 19/03/2020 | Se evidencia la publicación de la actualización del normograma de fecha 24/08/2018, sin embargo no se evidencia el control de cambios y el proceso no aporta evidencia de la solicitud de modificación con su respectiva justificación. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción 08/03/2019: se evidencia la publicación del normograma del proceso con fecha de actualización 04/12/2018 en control de cambios realizados por el proceso, sin embargo esta actividad no se le da cierre teniendo en cuenta que la metodología de administración del SIG no ha sido aprobada para normas internas. 20/08/2019: Se observó, las siguientes evidencias del monitoreo al plan de mejoramiento ítem 5: 1. Una imagen de captura con asunto ¡Pilas con el normograma del proceso! De 21 de marzo 2019. 2. Una imagen de captura de la publicación del procedimiento de Control de Documentos, 6.0 en el link: http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/SIG-P-01%20Control%20de%20documentos%206.0.pdf 3. Solicitud a la OAP para “Actualizar nueva versión normograma”, de 12 de marzo 2019. No obstante, en la página MVCT está actualizada otra versión 6.0., en la cual “Se actualiza el formato de normograma versión 5.0 y se incluyen: Directivas presidenciales 02 y 03 de 2019. Se complementa texto de uso de la Circular 09 de 2018”. Aunque se evidenció avance en la actividad. No obstante, no es suficiente para el cierre de la actividad. Por lo anterior, la OCI sugiere revisar la pertinencia de las evidencias aportadas para asegurar el cierre de la actividad y mantener la articulación con la "Dimensión 7: Control Interno La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño". Finalmente, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad, teniendo en cuenta que la misma venció el 31/10/2018. 15/03/2020: Se evidencia los soportes: Se evidencia los documentos: 1. Una imagen de captura con asunto ¡Pilas con el normograma del proceso! De 21 de marzo 2019. 2. Formato Concepto Técnico de Revisión de Solicitudes de Documentación con fecha de emisión del concepto 01/08/2019. 3. Correo publicación Normograma Proceso de Gestión de Comunicaciones Internas y Externas enviado el 01/08/2019 enviado por la OAP informando la actualización del documento en la web. 4. Imagen captura del normograma. 5. Correo seguimiento actualización del normograma SIG 28/11/2019; dando cierre a la acción preventiva propuesta por el proceso frente a la no conformidad establecida en la auditoría interna del SIG. De otra parte, teniendo en cuenta el proceso de actualización del mapa de procesos y a fin de declarar efectiva esta acción, se solicita al proceso remitir los soportes de actualización de la documentación del proceso que hace referencia la no conformidad detectada en la auditoría interna y su respectiva socialización al interior del proceso, los cuales serán insumo para la siguiente evaluación. | N/A | N/A | N/A
6 | Auditorías Internas SIG. | ISO 9001:2015: Numeral 7.1.5.2 Control de la información documentada. Homologable GP-1000:2009: Numeral 6-6.4. El proceso tiene establecido este numeral dentro de los requisitos de norma ISO 9001:2015 en la caracterización del proceso, sin embargo, al consultar con los auditados y de acuerdo a que los equipos multimedia que utilizan en el proceso, ellos manifiestan que no requieren de calibración, sólo de un plan de mantenimiento de equipos. Por tanto, se recomienda al proceso de Administración del SIG verificar la aplicabilidad del numeral 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones para el proceso. | NA | AP | LLUVIA DE IDEAS | La indicación en su momento por parte del proceso de Administración del SIG, era que este numeral aplicaba para el proceso de Gestión de Comunicaciones internas y Externas | Contar con una caracterización que atienda los lineamientos aplicables al proceso.. | Actualizar caracterización con respecto a los lineamientos establecidos en cuanto a aplicación de requisitos de norma | 2018-05-15 | 2018-06-28 | Ligia Consuelo Acosta Profesional Especializado. | 26/09/2018 21/1/2018 | Maura Achury Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Se actualizó y publicó la caracterización proceso de Gestión de Comunicaciones Internas y Externas, con fecha 28/06/2018, en la cual no se incluyeron los requisitos aplicables ya que están definidos en la matriz de correlación de procesos en el documento Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG-M-01 versión 12.0 del 23 de agosto de 2108. Con base en las orientaciones de la mesa de trabajo con Oficina de Control Interno, se procedió a solicitar nuevamente la caracterización para registrar todos los cambios, aclarando que el nuevo formato no incluye requisitos de la norma. así se actualiza el cuadro: Control de cambios y se remitió al Sig. para su publicación con el formato: radicado; IE0013522 de 21 de nov de 2018, quedando la versión nueva publicada en los documentos del proceso. | CERRADA | 2018-10-01 | Lina María Osorio Baena | En la caracterización proceso ya no están incluidos los requisitos aplicables, éstos se encuentran referenciados en el Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG-M-01 versión 12.0 del 23 de agosto de 2108 | CUMPLIDA | LINA MORALES ALEXANDRA CORTES | CERRADA | 2018-10-22 | Se evidencia la publicación de la caracterización del proceso el pasado 28/06/2018 de su versión 8.0 a la 9.0, sin embargo, en el control de cambios de la misma no se especifica los ajustes que se le realizaron a la caracterización específicamente en lo relacionado con el cierre de la no conformidad identificada. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso presente detalladamente los cambios realizados a la caracterización y su justificación (solicitud de modificación), a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 08/03/2019: Se evidencia solicitud de cambio de fecha 21/11/2018 donde se solicita la modificación del cuadro de control de cambios para la caracterización del proceso y se evidencia caracterización con control de cambios de fecha 04/12/2018 versión 9,0 donde se da la explicación la inclusión de los procesos dentro de la misma dando cierre a la acción de mejora propuesta por el proceso en cumplimiento de la Observación de la auditoria interna del SIG. | SI | SE ENTABLECE EFICACIA DE LA ACCION, TODA VEZ QUE LA CARACTERIZACION DEL PROCESO EN SU CICLO PHVA LOS PROVEEDORES Y USUARIOS INTERVINIENTES EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES | LINA MORALES
[16 empty] | 2019-01-14 | Diana Corredor-Profesional Especializado | Se evidencia correo electrónico del 30 de noviembre de 2018 asunto: cambio de caracterización y correo electrónico del 04 de diciembre de 2018 asunto: caracterización V 10 y el radicado 2018IE0013522 del 21 de noviembre de 2018 | CUMPLIDA
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO |  | DIANA CAROLINA MONTOYA MUÑOZ Coordinadora Grupo de Comunicaciones |  |  | FECHA (Registrar la última fecha de actualización ) | RESPONSABLE | ACTUALIZACIÓN
[5 empty] | 2018-07-24 | Ligia Consuelo Acosta N. | Actualización al nuevo formato de plan de mejoramiento 7.0 Se realizó el análisis de causas para las no conformidades y/o oportunidades de mejora detectadas a partir de las auditorías internas al SIG 2018 Se realizó el monitoreo por parte del líder del proceso Se realizó el seguimiento por parte de la OAP
[5 empty] | 2018-09-27 | Ligia Consuelo Acosta N. | Se realizó el monitoreo por parte del líder del proceso Se realizó el seguimiento por parte de la OAP
[5 empty] | 2018-10-22 | LINA MORALES - Profesional de la OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2018.
[5 empty] | 2018-12-18 | Ligia Consuelo Acosta N. | Atendiendo las orientaciones de Oficina de Control interno respecto a las actividades que aún no se cierran, s se realizan huevas acciones y se generan nuevas evidencias. Así, para la acción de taller de taller de voceros en 2017 se explica por que no se realiza esta actividad en 2018; para las acciones relacionadas con cuadro control de cambios de la caracterización del proceso se ajusta este formato y se publica nuevamente, se incluye la evidencia de Informe de seguimiento a las matrices de comunicaciones de los procesos; se realizan acciones para que se ajusten los cuadros de control de cambios en todas las matrices de los procesos y evidenciar la publicación actualizada de las mismas en el SIG, se verifica y pide concepto sobre inclusión de normas internas en normograma del proceso.
[5 empty] | 2019-01-14 | Diana Corredor | Se realiza el seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfile del proceso
[5 empty] | 2019-03-08 | Alexandra Cortes LINA MORALES Profesionales de la OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del 08/03/2019..
[5 empty] | 2019-05-06 | Ligia Consuelo Acosta N. | Se realizó seguimiento por parte de la líder del proceso se registraron evidencias en las dos acciones abiertas. La líder del proceso revisa evidencias y cierra las acciones .
[5 empty] | 2019-07-31 | Diana Corredor | Se realizo seguimiento por la OAP de las acciones establecidas de acuerdo a las evidencias suministradas en el documento domusfile del proceso, se ajuste el formato SIG-F-14 Versión 8.0 fecha 15/05/2019
[5 empty] | 2019-08-20 | DILSA BERMUDEZ | Se realiza evaluación del plan de mejoramiento de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.
[5 empty] | 2019-09-27 | Ligia Consuelo Acosta N. | Se realiza seguimiento por parte de la líder del proceso a las dos acciones abiertas y se insiste en el cierre de las mismas, así: la relacionada con almacenamiento de copia de respaldo de material digital porque desde comunicaciones se realizaron las acciones pertinentes(solicitudes a las áreas encargadas) Se insiste con el tema solicitando reunión ya que a la fecha no se tiene solución al tema. En la segunda acción relacionada con normograma, a pesar de que se anexaron las evidencias acordadas en la mesa de trabajo de mayo: actualización de procedimiento por parte del SIG, se anexan nuevas evidencias requeridas como es la aprobación y publicación del normograma actualizado con nuevas normas del Proceso Gestión de Comunicaciones.
[5 empty] | 2019-11-29 | Ligia Consuelo Acosta N. | Con base en mesa de trabajo con oficinas de Planeación y Control Interno (25 noviembre de 2019) se define trasladar la acción No. 1 a gestión Documental para que las acciones se borden con el apoyo de TIC. Se aprovecha para reportar que en el momento no se realizaran nuevas actualizaciones de Normograma.
[5 empty] | 2019-12-04 | Diana Corredor | Se realiza seguimiento a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento del proceso dando cumplimiento al procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora
[5 empty] | 2020-03-15 | JOSE JUAN MORENO ALEXANDRA CORTES CONTRATISTAS OCI | Se realiza evaluación del plan de mejoramiento de la eficacia de las acciones, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.

## Análisis causa 2
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas
ITEM | 2
FUENTE | AUDITORIAS DEL SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | En la caracterización del proceso se evidencia ausencia en la identificación de la totalidad de los procesos con los que se interactúa directamente, toda vez que se relaciona a “todos los procesos” en el desarrollo de las actividades en la etapa del Hacer (funciones asignadas mediante la Resolución 0035 del 31 de octubre de 2011), se observa adicionalmente que son proveedores y usuarios, pero no es clara cuál es la transformación frente a las necesidades y expectativas de estas debido que no se especifica cuáles son los productos que se les entrega hecho que si es reflejado en los procedimientos; sin embargo, el proceso evidencia mediante correo electrónico, que tiene contemplado actualizar su caracterización en mesa de trabajo con el proceso Administración del SIG.
CORRECCIÓN | NA
TIPO DE ACCIÓN | AP
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | LLUVIA DE IDEAS
FECHA | 2017-07-24
PARTICIPANTES | Ligia Consuelo Acosta, Angela Isable Piñeros
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
No se precisan los productos y entregables porque en tèrminos de generar productos tanto de comunicaciònes interna como externa, dependen de los estilos de direcciòn y de los recursos que se asignen El proceso no contaba con una indicaciòn que debìa registrarse a ese nivel de detalle los productos de comunicaciòn externa e interna.
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
El proceso no contaba con una indicaciòn que debìa registrarse a ese nivel de detalle los productos de comunicaciòn externa e interna.

## Análisis causa 3
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas
ITEM | 3
FUENTE | AUDITORIAS DEL SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Verificadas las Tabla de Retención Documental- TRD del proceso, se observó que dentro de las series documentales no se contempla cómo realizar el almacenamiento, custodia y conservación de las unidades documentales para las piezas comunicacionales (digitales), y a su vez cuáles serán los tiempos de retención en archivo de gestión y archivo central.
CORRECCIÓN | NA
TIPO DE ACCIÓN | AP
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | LLUVIA DE IDEAS
FECHA | 2017-07-24
PARTICIPANTES | Ligia Consuelo Acosta, Angela Isable Piñeros
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
La TRD no cuenta con la informaciòn especìfica en cuanto a la forma de almacenar, custodiar y conservar documentos, ya que en el momento de su diligenciamiento no se tenìan claras las disposiciones para el control de las unidades documentales en lo concerniente a las piezas comunicacionales (digitales). No estaban claris los lineamientos definidos por el Archivo General de la Nación para la organización del material digital No hay un espacio físico adecuado para el almacenamiento de la información digital
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
La TRD no cuenta con la informaciòn especìfica en cuanto a la forma de almacenar, custodiar y conservar documentos, ya que en el momento de su diligenciamiento no se tenìan claras las disposiciones para el control de las unidades documentales en lo concerniente a las piezas comunicacionales (digitales).

## Análisis causa 4
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas
ITEM | 4
FUENTE | AUDITORIAS DEL SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se evidencia que a la fecha de la auditoria el formato de matriz de Comunicaciones se tiene ubicado dentro de la documentación del proceso Administración del SIG, dada la naturaleza y funciones asignadas en la creación de grupo de Comunicaciones Estratégicas se pone a consideración la pertinencia de trasladar el documento ya que es apropiado facilitando el seguimiento a las acciones comunicacionales que le corresponde por la resolución 0035 del 31 de octubre de 2011, Artículo Tercero, Grupo de Comunicaciones Estratégicas, numeral 1.
CORRECCIÓN | NA
TIPO DE ACCIÓN | AP
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | LLUVIA DE IDEAS
FECHA | 2017-07-24
PARTICIPANTES | Ligia Consuelo Acosta, Angela Isable Piñeros
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
La indicación para la ubicaciòn de la matriz de comunicaciones, se habìa definido que se incluyera en el proceso de Administraciòn del SIG. La matriz de comunicaciones que había definido en su momento el proceso de Administración del SIG, contaba con unos lineamientos minímos para su diligenciamiento y la administraba éste proceso Existía un docmento dentro de la Política de comunicaación Pública del Ministerio, denominado Plan de acción; el cual cada proceso lo diligenciaba de acuerdo a sus actividades de comunicación.
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
La indicación para la ubicaciòn de la matriz de comunicaciones, se habìa definido que se incluyera en el proceso de Administraciòn del SIG.

## Análisis causa 5
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas
ITEM | 5
FUENTE | AUDITORIAS DEL SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se observa que el Normograma del proceso cumple con la identificación y actualización de las normas de origen externo aplicables al proceso, sin embargo, se observa que incluyen normas de origen interno de las cuales justifican su inclusión en el normograma soportando la presentación en Power point “Control de Documentos Externos – Normograma” en la cual el proceso de Administración del SIG socializó en contravía de lo establecido en el procedimiento SIG-P-01 Control de documentos 4.0.
CORRECCIÓN | NA
TIPO DE ACCIÓN | AP
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | LLUVIA DE IDEAS
FECHA | 2017-07-24
PARTICIPANTES | Ligia Consuelo Acosta, Angela Isable Piñeros
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
el proceso de Administración del SIG socializó en contravía de lo establecido en el procedimiento SIG-P-01 Control de documentos 4.0 Durante la ejecución de auditorías internas y externas al SIG, no se presentaron hallazgos relacionados con que se contemplaran las normas internas en el normograma La tarzabilidad de las versiones anteriores, todos ellos cuentan con normas internas y externas
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
el proceso de Administración del SIG socializó en contravía de lo establecido en el procedimiento SIG-P-01 Control de documentos 4.0

## Análisis causa 6
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | Gestión de Comunicaciones Internas y Externas
ITEM | 6
FUENTE | AUDITORIAS DEL SIG
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | SISO 9001:2015: Numeral 7.1.5.2 Control de la información documentada. Homologable GP-1000:2009: Numeral 6-6.4. El proceso tiene establecido este numeral dentro de los requisitos de norma ISO 9001:2015 en la caracterización del proceso, sin embargo, al consultar con los auditados y de acuerdo a que los equipos multimedia que utilizan en el proceso, ellos manifiestan que no requieren de calibración, sólo de un plan de mantenimiento de equipos. Por tanto, se recomienda al proceso de Administración del SIG verificar la aplicabilidad del numeral 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones para el proceso.
CORRECCIÓN | NA
TIPO DE ACCIÓN | AP
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | LLUVIA DE IDEAS
FECHA | 2017-07-24
PARTICIPANTES | Ligia Consuelo Acosta, Angela Isable Piñeros
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
La indicaciòn en su momento por parte del proceso de Administraciòn del SIG, era que este numeral aplicaba para el proceso de Gestiòn de Comunicaciones nternas y Externas Se consideraba en su momento que los equipos de fotografía y aquellos relacionados con medios audivisuales, en lo correspondiente a su mantenimiento, debía estar relacionado con el numeral 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones para el proceso.
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
La indicaciòn en su momento por parte del proceso de Administraciòn del SIG, era que este numeral aplicaba para el proceso de Gestiòn de Comunicaciones nternas y Externas

## Listas
Auditorías Externas
Auditorias independientes de la OCI. | AP | ABIERTA | SIN INICIAR | SI | POR QUÉS
Auditorías Internas SIG. | AC | CERRADA | EN PROCESO | NO | LLUVIA DE IDEAS
Evaluaciones de satisfacción del Cliente. | AM |  | CUMPLIDA |  | DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
Incumplimiento de la legislación |  |  |  |  | OTROS
Medición y seguimiento de proceso. | 3
Monitoreo de mapas de riesgos.
Peticiones, quejas y reclamos
Salidas no conformes
Resultados de la revisión por la Dirección.
Oportunidad de Mejora