## lista desplegables (hidden)
Fuentes | Dependencia | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Descripción del hallazgo | Código hallazgo | Tipo de sistema | Tipo de hallazgo | Numeral de la norma | Tipo de acción | causa | Nombre del proceso | Nombre del subproceso | Numeral de la norma | Verificación estado acción | Estado de la acción | corrección | Acción a implementar(tareas) | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización dela actividad | Responsable de la actividad | Fecha de seguimiento responsable del proceso | Responsable del Seguimiento | SEGUIMIENTO DE LA OCI | DIA | MES | AÑO
1 Auditorias Internas de Calidad y ambiental |  | Apoyo y Evaluación del Control Interno | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación |  |  | CALIDAD | NO CONFORMIDAD | 4.2 Requisitos de la Documentación | Correctiva - AC |  | Evaluación, seguimiento y mejora | Gestión y Seguimiento de Recursos del Presupuesto General de la Nación | 4.2 Requisitos de la Documentación | Continua abierta | abierta | SI |  | dd/mm/año | dd/mm/año |  |  | Responsable del proceso | PRIMER TRIMESTRE | 1 | 1 | 2010
2 Auditorías Externas |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda |  |  | MECI | OBSERVACIÒN | 5.1 Compromiso de la Dirección | Preventiva- AP |  | Atención y servicios al usuario | Políticas de Vivienda | 5.1 Compromiso de la Dirección | Continua cerrada | cerrada | NO | [5 empty] | Responsable del Subproceso | SEGUNDO TRIMESTRE | 2 | 2 | 2013
3 Evaluaciones de satisfacción del Cliente |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico |  |  | AMBIENTE | NA - NO APLICA | 5.2 Enfoque al cliente | mejora - AM |  | Direccionamiento estratégico | Políticas de Agua y Saneamiento Básico | 5.2 Enfoque al cliente | Se abre | [7 empty] | Auditor Interno | TERCER TRIMESTRE | 3 | 3 | 1214
4 Peticiones, quejas y reclamos de clientes internos |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano |  |  | MECI - CALIDAD |  | 5.3 Política de Calidad |  |  | Formulación y seguimiento de políticas | Políticas de Desarrollo Urbano | 5.3 Política de Calidad | [8 empty] | Profesional de la OCI | CUARTO TRIMESTRE | 4 | 4 | 2015
5 Medición y control de proceso (Aplica también: Indicadores ambientales y metas ambientales) |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 5.4 Planeación |  |  | Gestión de comunicaciones | Promoción y Acompañamiento en Desarrollo Urbano | 5.4 Planeación | [10 empty] | 5 | 5 | 2016
6 Resultados de la revisión por la Dirección |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios |  |  |  |  | 5.6 Revisión por la Dirección |  |  | Gestión de recursos | Procesos Disciplinarios | 5.6 Revisión por la Dirección | [10 empty] | 6 | 6 | 2017
7 Productos o servicios prestados No Conformes |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental |  |  |  |  | 6.1 Provisión de Recursos |  |  | Gestión administrativa, tecnológica y financiera | Gestión Documental | 6.1 Provisión de Recursos | [10 empty] | 7 | 7 | 2018
8 Peticiones, quejas y reclamos de clientes externos |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero |  |  |  |  | 6.2 Recursos Humanos |  |  | Gestión jurídica | Gestión, Seguimiento y Control del Recurso Financiero | 6.2 Recursos Humanos | [10 empty] | 8 | 8 | 2019
9 Productos de proveedores no conformes |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda |  |  |  |  | 6.3 Infraestructura |  |  | Instrumentación normativa | Normativa de Vivienda | 6.3 Infraestructura | [10 empty] | 9 | 9 | 2020
10 Incumplimiento de la legislación |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 6.4 Ambiente de Trabajo |  |  | Promoción e instrumentación técnica | Normativa de Desarrollo Urbano | 6.4 Ambiente de Trabajo | [10 empty] | 10 | 10 | 2021
11 Auditorias independientes de la OCI |  |  | Conceptos Jurídicos |  |  |  |  | 7.1 Planificación de la Realización del Producto |  |  |  | Conceptos Jurídicos | 7.1 Planificación de la Realización del Producto | [10 empty] | 11 | 11 | 2022
|  |  | Atención Legislativa Especializada |  |  |  |  | 7.2 Procesos relacionados con el cliente |  |  |  | Atención Legislativa Especializada | 7.2 Procesos relacionados con el cliente | [10 empty] | 12 | 12 | 2023
|  |  | Planeación y Orientación Estratégica |  |  |  |  | 7.3 Diseño y Desarrollo |  |  |  | Planeación y Orientación Estratégica | 7.3 Diseño y Desarrollo | [10 empty] | 13 |  | 2024
|  |  | Gestión Tecnológica de información |  |  |  |  | 7.4 Compras |  |  |  | Gestión Tecnológica de información | 7.4 Compras | [10 empty] | 14 |  | 2025
|  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico |  |  |  |  | 7.5 Producción y Prestación del Servicio |  |  |  | Normativa de Agua y Saneamiento Básico | 7.5 Producción y Prestación del Servicio | [10 empty] | 15 |  | 2026
|  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda |  |  |  |  | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición |  |  |  | Gestión de Proyectos en Vivienda | 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición | [10 empty] | 16 |  | 2027
|  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano |  |  |  |  | 8.1 Generalidades |  |  |  | Gestión de Proyectos en Desarrollo Urbano | 8.1 Generalidades | [10 empty] | 17
|  |  | Gestión de Recursos Físicos |  |  |  |  | 8.2 Seguimiento y Medición |  |  |  | Gestión de Recursos Físicos | 8.2 Seguimiento y Medición | [10 empty] | 18
|  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático |  |  |  |  | 8.3 Control del Producto No Conforme |  |  |  | Gestión de Soporte Técnico y Apoyo Informático | 8.3 Control del Producto No Conforme | [10 empty] | 19
|  |  | Sistemas Integrados de Gestión |  |  |  |  | 8.4 Análisis de datos
|  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda |  |  |  |  | 8.5 Mejora |  |  |  | Promoción y Acompañamiento en Vivienda | 8.5 Mejora | [10 empty] | 21
|  |  | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Promoción y Acompañamiento en Agua y Saneamiento Básico | Subsistema: Control Estratégico | [10 empty] | 22
|  |  | Procesos Judiciales | [8 empty] | Procesos Judiciales | Componente: Administración del Riesgo | [10 empty] | 23
|  |  | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [8 empty] | Gestión y Seguimiento de Recursos con Organismos Internacionales | [11 empty] | 24
|  |  | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | [8 empty] | Gestión de Proyectos en Agua y Saneamiento Básico | NA | [10 empty] | 25
|  |  | Gestión del Subsidio | [8 empty] | Gestión del Subsidio | [11 empty] | 26
|  |  | Gestión de Talento Humano | [8 empty] | Gestión de Talento Humano | [11 empty] | 27
|  |  | Gestión de Contratación | [8 empty] | Gestión de Contratación | [11 empty] | 28
|  |  | Atención al Usuario | [8 empty] | Atención al Usuario | [11 empty] | 29
30
31

## Plan de mejoramiento
|  |  | FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [21 empty] | Versión : 8.0
Fecha : 15/05/2019
Código: SIG-F-14
NOMBRE DEL PROCESO: (Diligenciar de acuerdo al mapa de procesos vigente) |  |  |  | PROMOCION Y ACOMPAÑAMIENTO
ITEM (relacionar en este espacio el número y en orden consecutivo de la acción a implementar) | FUENTE (Seleccione la fuente que permite identificar acciones correctivas, preventivas o de mejora ) | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (transcriba la no conformidad tal cual aparece en el informe, o, la oportunidad de mejora que se detecta con el fin de promover el logro de mejores resultados ) | CORRECCIÓN (Defina una corrección para las no conformidades detectadas, que inmediata o temporalmente sea la solución mientras implementa la acción correctiva) | TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar) Acción preventiva AP, Acción correctiva AC, Acción de Mejora AM) | METODOLOGIA PARA ANALISIS DE CAUSAS Para el análisis de causa, seleccione la técnica definidas en el procedimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora) utilizada | CAUSA Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas. | PROPOSITO DE LA MEJORA (Propósito a cumplir con el desarrollo del plan de mejoramiento, para subsanar o corregir la causa que genero la no conformidad u oportunidad de mejora) | ACCIÓN A IMPLEMENTAR (Relacione una a una y por celda, cada una de las actividades para llevar a cabo el plan de mejoramiento, éste debe estar orientado a mitigar la causa identificada) | FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN (Relacione el nombre y cargo de la persona responsable de desarrollar la actividad) | MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO (FORMA, FONDO Y APLICACIÓN) (Se pueden realizar tantos monitoreos como se requieran) |  |  |  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS (OPORTUNIDAD Y COHERENCIA DE LAS EVIDENCIAS) (REALIZADA POR OAP) (Se realiza seguimiento el primer semestre y segundo semestre de cada vigencia) |  |  |  | EVALUACIÓN DEL ESTADO POR PARTE DE LA OCI O AUDITOR INTERNO DE CALIDAD (Verificación semestral por OCI o Auditor Interno, según programación de auditorias internas) |  |  |  | EVALUACION DE LA EFICACIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SIG Este campo es diligenciado única y exclusivamente por la OCI
[12 empty] | FECHA DEL MONITOREO D/M/AÑO (Fecha en la que se realiza monitoreo al cumplimiento de las actividades) | RESPONSABLE DEL MONITOREO (Relacione en este espacio nombre y cargo del líder del proceso) | EXPLICACIÓN DEL MONITOREO REALIZADO (EVIDENCIAS) (Registrar resultado de revisión de evidencias presentadas para determinar cumplimiento de las actividades establecidas) | Estado de la Acción (Líder del Proceso) (Abierta o cerrada) | FECHA DE SEGUIMIENTO D/M/AÑO (Fecha en la que la OAP realiza seguimiento a la oportunidad y pertinencia de las actividades realizadas) | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (Nombre y cargo del profesional de OAP que realiza seguimiento) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO (Identificación del estado de oportunidad y pertinencia del avance de las actividades realizadas) | ACTIVIDAD SIN INICIAR, EN PROCESO O CUMPLIDA (Espacio para que la OAP clasifique si la actividad esta sin iniciar, en proceso o cumplida) | NOMBRE DEL AUDITOR (Nombre y cargo de l servidor que ejecuta la actividad) | Estado de la Acción (Auditor) (Abierta o cerrada) | FECHA DEL SEGUIMIENTO D/M/AÑO (Fecha en que se realiza la evaluación por parte de la OCI o Auditor Interno) | RESULTADOS DE LA EVALUACION (Los resultados de evaluación se establecen de acuerdo a la actividad realizada por la OAP) | LA ACCION FUE EFICAZ (SI / NO) | JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN verificación y justificación de la eficacia y sostenibilidad del plan de mejoramiento Actividad a realizarse mínimo tres meses después de cerrado (cumplido) el plan de mejoramiento por parte del proceso | RESPONSABLE DE OCI (Nombre y cargo del servidor que evalúa si el plan de mejoramiento fue eficaz)
[8 empty] | ACTIVIDADES | D/M/AÑO (Relacione la fecha de inicio de cada una de las actividades) | D/M/AÑO (Relacione la fecha fin de cada una de las actividades)
1 | Medición y seguimiento del proceso | No se ha definido el mecanismo para evidenciar las promociones y acompañamientos que se realizan en Bogotá. | No aplica | AM | No aplica porque la actividad fue establecida antes de la aprobación del formato SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión 7.0 | Porque la Subdirección no había contemplado que el formato "Plan de Trabajo" es un formato que aplica únicamente para comisiones y viáticos que se realizan fuera de Bogotá. La subdirección no ha documentado la metodología que utiliza para evidenciar promociones y acompañamientos que se realizan en Bogotá | Tener en cuenta y reportar las promociones y acompañamientos realizados en Bogotá | Modificar las políticas de operación definidas en el procedimiento: 1. Toda Promoción y Acompañamiento programada debe contar con su respectivo Plan de Trabajo siempre y cuando ésta se realice por fuera de Bogotá; cuando la Promoción y Acompañamiento se realice en Bogotá, se podrá contar con la lista de asistencia o acta de la reunión. | 2017-05-25 | 2018-05-31 | Sandra Milena Vargas - Subdirectora de Promoción y apoyo técnico | 14/09/2017 31/01/2018 27/07/2018 19/09/2018 | Alejandro Quintero /Director de Inversiones de Vivienda de Interés Social | 14/09/2017 Esta modificación fue trabajada en la actividad de revisión documental liderada por OAP. 31/01/2018 El 7 de diciembre de 2017 se actualizo en el SIG el procedimiento asociado al proceso 27/072018 para el seguimiento realizado el 31/01/2018 no se tuvo en cuenta el concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación realizado por la OAP en el que no se autoriza dicha actualización por falta de unificación de criterios de los involucrados (agua y vivienda), así las cosas el 15/06/2018 se solicita nuevamente la actualización de dicho procedimiento según SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos N. 2018IE0006916 19/09/2018 Se ajusto procedimiento con una política Toda Promoción y Acompañamiento programada debe contar con su respectivo Plan de Trabajo siempre y cuando ésta se realice por fuera de la ciudad de Bogotá D.C. o su área Metropolitana. Cuando la Promoción y Acompañamiento se realice en la ciudad de Bogotá D.C. o su área Metropolitana, se podrá contar con la lista de asistencia o acta de la reunión. | CERRADA | 27/07/2018 26/09/2018 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos N. 2018IE0006916 allegada a la Oficina Asesora de planeación el 15 de junio de 2018, a la fecha esta solicitud se encuentra en proceso de revisión y aprobación del SIG por parte de la OAP Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos N. 2018IE0006916 allegada a la Oficina Asesora de planeación el 15 de junio de 2018, esta solicitud fue tramitada y aprobada en el SIG mediante concepto con radicado N. 2018IE0009878 del 23 de agosto de 2018. El procedimiento actualizado en versión 6.0 PAC-P-01 Promoción y acompañamiento en vivienda se encuentra publicado en el link: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/PAC-P-%2001%20Promoción%20y%20acompañamiento%20en%20vivienda%206.0.pdf | CUMPLIDA | BRIAM BRITO POLO JEIMY GONZÁLEZ CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 23/10/2018 15/03/2019 | Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al área a realizar el aporte de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual. La actividad no es clara por cuanto no establece el nombre del procedimiento a actualizar. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 23/10/2018: Se evidencia la publicación del procedimiento PAC-P-01 Promoción y acompañamiento en vivienda de fecha 23/08/2018 en su versión 6,0, en la cual se incorporó la política de operación definida en la acción de mejora, así: "Toda Promoción y Acompañamiento programada debe contar con su respectivo Plan de Trabajo siempre y cuando ésta se realice por fuera de Bogotá; cuando la Promoción y Acompañamiento se realice en Bogotá, se podrá contar con la lista de asistencia o acta de la reunión". 15/03/02019: Se evidencia formato de comisión e informe de capacitación masiva en Educación Sanitaria en Montería (Córdoba), así como los planes de trabajo correspondientes a la feria de vivienda organizada por FNA en Cartagena (Bolívar), y la Feria del Ciudadano organizada por el DNP en Cumarivo (Vichada). | SÍ | Se establece eficacia de la acción, toda vez que la metodología se encuentra actualizada de acuerdo con las actividades que desarrolla el proceso, así mismo se evidencia la aplicación de la misma. | LINA ALEJANDRA MORALES
2 | Medición y seguimiento del proceso | No se ha definido la metodología, cuando las Promociones y Acompañamientos no son lideradas por el Ministerio directamente. | No aplica | AM | No aplica porque la actividad fue establecida antes de la aprobación del formato SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión 7.0 | Porque no se había contemplado en la documentación del SIG, los cambios generados en la nueva política de alianzas estratégicas interinstitucionales (Camacol, FNA, entidades financieras y DNP, entre otros), donde estas entidades pueden liderar diferentes promociones y acompañamientos | Aclarar que las convocatorias realizadas por entidades externas no dependen del Ministerio | Modificar las políticas de operación definidas en el procedimiento: 1. Toda Promoción y Acompañamiento liderada por entidades externas, serán éstas las encargadas de realizar la respectiva convocatoria | 2017-05-25 | 2018-05-31 | Sandra Milena Vargas - Subdirectora de Promoción y apoyo técnico | 14/09/2017 31/01/2018 27/07/2018 19/09/2018 | Alejandro Quintero /Director de Inversiones de Vivienda de Interés Social | 14/09/2017 Esta modificación fue trabajada en la actividad de revisión documental liderada por OAP. 31/01/2018 El 7 de diciembre de 2017 se actualizo en el SIG el procedimiento asociado al proceso 27/07/2018 para el seguimiento realizado el 31/01/2018 no se tuvo en cuenta el concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación realizado por la OAP en el que no se autoriza dicha actualización por falta de unificación de criterios de los involucrados (agua y vivienda), así las cosas el 15/06/2018 se solicita nuevamente la actualización de dicho procedimiento según SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos N. 2018IE0006916 19/09/2018 Se ajusto procedimiento con una política : Toda Promoción y Acompañamiento liderada por entidades externas, serán éstas las encargadas de realizar la respectiva convocatoria y cancelación de las mismas en caso de que sea requerido. | CERRADA | 27/07/2018 26/09/2018 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos N. 2018IE0006916 allegada a la Oficina Asesora de planeación el 15 de junio de 2018, a la fecha esta solicitud se encuentra en proceso de revisión y aprobación del SIG por parte de la OAP Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos N. 2018IE0006916 allegada a la Oficina Asesora de planeación el 15 de junio de 2018, esta solicitud fue tramitada y aprobada en el SIG mediante concepto con radicado N. 2018IE0009878 del 23 de agosto de 2018. El procedimiento actualizado en versión 6.0 PAC-P-01 Promoción y acompañamiento en vivienda se encuentra publicado en el link: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/PAC-P-%2001%20Promoción%20y%20acompañamiento%20en%20vivienda%206.0.pdf | CUMPLIDA | BRIAM BRITO POLO JEIMY GONZÁLEZ CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 23/10/2018 15/03/2019 | Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al área a realizar el aporte de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 23/10/2018: Se evidencia la publicación del procedimiento PAC-P-01 Promoción y acompañamiento en vivienda de fecha 23/08/2018 en su versión 6,0, en la cual se incorporó la política de operación definida en la acción de mejora, así: "Toda Promoción y Acompañamiento liderada por entidades externas, serán éstas las encargadas de realizar la respectiva convocatoria". 15/03/2019: Se evidencia dos correos electrónicos, así: El primero por medio del cual se solicita el apoyo para el Fondo Nacional para llevar a cabo la feria de junio de Mi Casa Ya; en el segundo correo, el DNP envío los formatos correspondientes a la inscripción para la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano de dicha entidad. | SÍ | Se establece eficacia de la acción, toda vez que la metodología se encuentra actualizada de acuerdo con las actividades que desarrolla el proceso, así mismo se evidencia la aplicación de la misma. | LINA ALEJANDRA MORALES
3 | Medición y seguimiento del proceso | Al verificar la caracterización del proceso se sugiere incluir como responsable a la Dirección de Desarrollo Sectorial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, ya que realizan actividades de promoción y acompañamiento; así mismo eliminar de la etapa del hacer el producto "Protocolo de verificación para incorporación de lotes en caso de asistencia técnica para proyectos de vivienda.", ya que no responde a un producto de nuestro proceso. | No aplica | AP | No aplica porque la actividad fue establecida antes de la aprobación del formato SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión 7.0 | Porque es necesario actualizar la caracterización del proceso acorde con la norma actualizada | Ajustar la caracterización del proceso según las actividades que este realiza y la normatividad que le aplica al mismo | Revisar y modificar la caracterización del proceso | 2018-03-15 | 2018-06-30 | Julio Báez Cardozo - Subdirector de Promoción y apoyo Técnico ( E ) Diana Cuadros - Directora de Espacio Urbano Territorial ( E) Martha Lucia Duran Ortiz - Directora de Programas ( E) | 27/07/2018 | Julio Báez Cardozo - Subdirector de Promoción y apoyo Técnico ( E ) Diana Cuadros - Directora de Espacio Urbano Territorial ( E) Martha Lucia Duran Ortiz - Directora de Programas ( E) | 27/07/2018 Mediante mesa de trabajo realizada el 15 de junio de 2018, el proceso con la oficina Asesora de planeación se revisó y actualizo la caracterización enmarcada dentro del PHVA y se reviso la pertinencia de los responsables de la misma. Se ajusta la caracterización al nuevo formato de Caracterización establecido por el SIG en mayo del 2018. En el planear se incluyeron actividades como: Gestionar la contratación, determinar estrategias comunicacionales del proceso, Definición de las necesidades de creación, modificación y/o eliminación de documentos, definiendo para cada una de ellas la interrelación con los procesos del SIG. En la etapa del HACER , se en, marca esta etapa en brindar promoción o acompañamiento o asistencia técnica con su respectiva interrelación del proceso, adicionalmente se elimina el producto: Protocolo de verificación para incorporación de lotes en caso de asistencia técnica para proyectos de vivienda. En la etapa del VERIFICAR: Se enmarco esta etapa en únicas actividades como: Seguimiento al Plan de Acción Operativo, Monitoreo a los controles definidos en el mapa de riesgos del proceso (incluye riesgos de gestión y corrupción, Verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad delos productos y/o servicios; aplicar mecanismos de seguimiento y medición del proceso. Todas estas actividades presentan su interrelación con los demás procesos. En la etapa del ACTUAR: Se enmarco esta etapa en la identificación de actividades preventivas, correctivas y de mejora; según los resultados y productos obtenidos en la etapa de VERIFICAR. No se incluyo a la Dirección de Desarrollo Sectorial como responsable, ya que si bien ellos realizan actividades de promoción y acompañamiento deben ajustarse a los lineamiento definidos en los procedimientos: PAC-P-02 Asistencia técnica y acompañamiento y PAC-P-03 Promoción implementación política. La caracterización actualizada se puede consultar en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento | CERRADA | 27/07/2018 15/01/2019 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 27072018 Se evidencia lista de asistencia entre el proceso y la Oficina Asesora de Planeación de fecha 15 de junio de 2018, la caracterización se encuentra publicada en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento 15012019 Se evidencia ajuste de monitoreo según observaciones de OCI en octubre de 2018 | CUMPLIDA | BRIAM BRITO POLO JEIMY GONZÁLEZ CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 23/10/2018 15/03/2019 | Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al área a realizar el aporte de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 23/10/2018: Se evidencia la publicación de la caracterización del proceso el pasado 28/06/2018 de su versión 9.0 a la 10.0, sin embargo, en el control de cambios de la misma no se especifican los ajustes que se le realizaron a la caracterización específicamente en lo relacionado en la acción preventiva. 15/03/2019: Se evidencia actualización del monitoreo del proceso en el cual se describe el control de cambios realizado a la caracterización del proceso, lo cual concordante con la caracterización publicada en la pagina web con fecha 28/06/2018. | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que la caracterización del proceso se encuentra de acuerdo a las actividades desarrolladas por el proceso y de acuerdo a los lineamientos emitidos por Administración del SIG para su actualización. | LINA ALEJANDRA MORALES
4 | Medición y seguimiento del proceso | Armonizar la matriz de comunicaciones del proceso con la caracterización del mismo, con el fin de definir las interrelaciones de las partes involucradas. | No aplica | AP | No aplica porque la actividad fue establecida antes de la aprobación del formato SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión 7.0 | Porque se debe fortalecer las inter relaciones entre el proceso y procedimientos y la matriz de comunicaciones | Articular y armonizar las actividades comunicativas que realiza el proceso | Revisar y modificar la matriz de comunicaciones | 2018-03-15 | 2018-06-30 | Sandra Milena Vargas / Subdirectora de Promoción y Apoyo Técnico Angela Beltrán / Subdirectora de Asistencia Técnica y operaciones urbanas integrales Juan Carlos Penagos / Subdirector Gestión de proyectos | 27/07/2018 19/09/2018 28/02/2019 | Alejandro Quintero / Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social Rodolfo Beltrán /Director de Espacio Urbano y Territorial Martha Lucia Duran Ortiz / Directora de Programas | 27/07/2018 El 13-06-2018 se realizó reunión con los facilitadores de calidad, con el fin de revisar y actualizar la matriz de comunicaciones del proceso. Con Radicado 2018IE0006916 del 15-06-2018; se radico el formato de "solicitud, modificación y/o eliminación de documentos" en la cual se solicita a la Oficina Asesora de Planeación la modificación de la matriz de comunicaciones del proceso. Mediante correo electrónico del 28/06/2018, Comunicaciones da el visto bueno a la matriz de comunicaciones del proceso, OAP aprueba la actualización de esta matriz en el SIG mediante concepto N: 2018IE0009878, los cambios aprobados fueron: Se modifica realizando ajustes de textos con base en mesa de trabajo en la que participan procesos estratégicos relacionados con el tema y a partir de los aportes generados en el seguimiento a las matrices de todos los procesos. Se especifica lo que debe incluirse en cada columna, se realizaron cambios de forma y se propone una fila en la que los procesos incluyan otras actividades de rendición de cuentas. Se modifica el código del formato ya que el Proceso Gestión de Comunicaciones Internas y Externas solicita que este documento pase a su proceso, atendiendo el informe de la auditoría interna realizada en marzo de 2018"...dada la naturaleza y funciones asignadas en la creación de Grupo de Comunicaciones Estratégicas se pone a consideración la pertinencia de trasladar el documento ya que es apropiado, facilitando el seguimiento a la sección de comunicación al que le corresponde por la Resolución 0035 del 31 de octubre de 2011, artículo tercero, Grupo de Comunicaciones Estratégicas. Numeral 1", se actualiza este documento teniendo en cuenta lo establecido en la Política de comunicación pública del MVCT. En noviembre la OAP lidera la actualización identificando cada uno de los cambios que han generado las diferentes versiones de este documento, dicha actualización en el SIG se aprueba mediante acta N. 01 del 16/11/2018, la matriz actualizada se puede consultar en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento | CERRADA | 27/07/2018 26/09/2018 15/01/2019 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia lista de asistencia del día 13 de junio de 2018 en la que se reunieron los facilitadores para revisar y actualizar la matriz de comunicaciones del proceso Se evidencia SIG-F-01 solicitud, modificación y/o eliminación de documentos" con radicado N. 2018IE0006916 allegado a la OAP el 15 de junio de 2018 26/09/2018 Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos N. 2018IE0006916 allegada a la Oficina Asesora de planeación el 15 de junio de 2018, esta solicitud fue tramitada y aprobada en el SIG mediante concepto con radicado N. 2018IE0009878 del 23 de agosto de 2018. La matriz de comunicaciones del proceso se encuentra publicada en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento 15/01/2019 El proceso complementa monitoreo con observaciones de OCI realizada el 23/10/2018 | CUMPLIDA | BRIAM BRITO POLO JEIMY GONZÁLEZ CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 23/10/2018 15/03/2019 | Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al área a realizar el aporte de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 23/10/2018: Se evidencia la publicación de la matriz de comunicaciones : CIE-F-04 de fecha 01/06/2018 de Versión: 5.0 , sin embargo en el control de cambios no se especifica claramente las modificaciones realizadas a la matriz de comunicaciones en cumplimiento de la acción preventiva identificada. No se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 15/03/2019: Se evidencia actualización de la matriz de comunicaciones del pasado 16/11/2018, en el sentido de establecer los controles de los cambios de acuerdo a las modificaciones realizadas a la matriz del proceso, la misma se encuentra publicada en la pagina web. | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que la matriz de comunicaciones del proceso se encuentra documentada de acuerdo a las estratégicas de comunicación del MVCT y de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Grupo de Comunicaciones internas y externas. | LINA ALEJANDRA MORALES
5 | Medición y seguimiento del proceso | Revisar la conveniencia de inclusión de la realización de asistencia técnicas realizadas a través de los correos electrónicos PAA-P 01, así como de unificar los procedimientos PAA-P 01, PAD-P-01, PAD-P-02 y puntos de control, para estandarizar el proceso. | No aplica | AM | No aplica porque la actividad fue establecida antes de la aprobación del formato SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión 7.0 | Porque en algunos casos puede darse que la asistencia técnica se preste a través de otros medios diferentes al presencial | Estandarizar las actividades en el proceso de promoción y acompañamiento realizada por los diferentes responsables | Revisar y modificar los procedimientos PAA-P 01, PAD-P-01, PAD-P-02 y formato pertinentes | 2018-03-15 | 2018-06-30 | Angela Beltrán / Subdirectora de Asistencia Técnica y operaciones urbanas integrales Juan Carlos Penagos / Subdirector Gestión de proyectos | 27/07/2018 19/09/2018 | Julio Báez Cardozo - Subdirector de Promoción y apoyo Técnico ( E ) Diana Cuadros - Directora de Espacio Urbano Territorial ( E) Martha Lucia Duran Ortiz - Directora de Programas ( E) | El 13-06-2018 se realizó reunión de los facilitadores de calidad de Vivienda, Agua y Deut con el fin de revisar el procedimiento, adoptando el formato establecido por el SIG y se articuló las actividades según el PHVA. Con Radicado 2018IE0006917 del 15-06-2018; se radico el formato de "solicitud, modificación y/o eliminación de documentos" en la cual se solicita a la Oficina Asesora de Planeación las actualizaciones documentales correspondientes. 19/09/2018 La solicitud con radicado N. 2018IE0006917 fue tramitada por la OAP mediante concepto N. 2018IE0010121 del 28 de agosto de 2018, teniendo en cuenta la coincidencia de los procedimientos PAD-P-01 Asistencia Técnica y Acompañamiento, PAD-P-02 Promoción e implementación de política, PAA-P-01 Asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de políticas y PAA-P-02 Promoción para la implementación de políticas; se considero necesario unificarlos de la siguiente manera: Inclusión de los lineamientos definidos en PAA-P-01 Asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de políticas y PAA-P-02 Promoción para la implementación de políticas en PAD-P-01 Asistencia Técnica y Acompañamiento, PAD-P-02 Promoción e implementación de política; Resultado de lo cual se obtiene como productos finames:PAC-P-02 Asistencia técnica y acompañamiento y PAC-P-03 Promoción implementación política, tal como se puede evidenciar en el linK. http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento | CERRADA | 27/07/2018 26/09/2018 15/01/2019 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia lista de asistencia del día 13 de junio de 2018 en la que se reunieron los facilitadores para revisar y actualizar la documentación del proceso del proceso Se evidencia SIG-F-01 solicitud, modificación y/o eliminación de documentos" con radicado N. 2018IE0006917 allegado a la OAP el 15 de junio de 2018 26/09/2018 Se evidencia SIG-F-01 solicitud, modificación y/o eliminación de documentos" con radicado N. 2018IE0006917 y SIG-F-02 Concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación N. 2018IE0010121 del 28 de agosto de 2018. La documentación actualizada del proceso reposa en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento 15/01/2019 Se evidencia que el monitoreo del proceso identifica los cambios realizados en la documentación del proceso en cuanto a la unificación de procedimientos de agua y DEUT, dando respuesta a la Observación de OCI realizada el 23/10/2018 | CUMPLIDA | BRIAM BRITO POLO JEIMY GONZÁLEZ CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 23/10/2018 15/03/2019 | Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al área a realizar el aporte de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 23/10/2018: Se evidencia solicitud de modificación con radicado N. 2018IE0006917 de fecha 15/06/2018 y concepto técnico con radicado 2018IE0006917 DEL 28/08/2018, en la cual se presenta la modificación de los procedimientos, sin embargo, en el control de cambios de los procedimientos PAC-P-01 PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN VIVIENDA versión 6,0 y PAC-P-02 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTON versión 7,0. no se da claridad frente a las modificaciones especificas realizadas en los documentos. 15/03/2019: Se evidencia actualización del monitoreo del proceso en el cual se establece el control de cambios realizados a los procedimientos PAC-P-01 PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN VIVIENDA versión 6,0 y PAC-P-02 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTON versión 7,0, así mismo el proceso aporta evidencias de la asistencia técnica realizada posterior a la actualización de la metodología. | SÍ | Se establece eficacia de la acción, toda vez que la metodología se encuentra actualizada de acuerdo con las actividades que desarrolla el proceso, así mismo se evidencia la aplicación de la misma. | LINA ALEJANDRA MORALES
6 | Medición y seguimiento del proceso | Revisión de numerales de la NTC ISO 9001: 2015 en la Caracterización de lo proceso, ya que no todos los numerales están asociados al quehacer del proceso. | No aplica | AM | No aplica porque la actividad fue establecida antes de la aprobación del formato SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión 7.0 | Porque debe estar acorde con la actualización normativa | Dar cumplimiento a los lineamientos del SIG y a la normatividad vigente | Revisar y modificar la caracterización | 2018-03-15 | 2018-06-30 | Sandra Milena Vargas / Subdirectora de Promoción y Apoyo Técnico Angela Beltrán / Subdirectora de Asistencia Técnica y operaciones urbanas integrales Juan Carlos Penagos / Subdirector Gestión de proyectos | 27/07/2018 | Alejandro Quintero / Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social Rodolfo Beltrán /Director de Espacio Urbano y Territorial Martha Lucia Duran Ortiz / Directora de Programas | 27/07/2018 Mediante mesa de trabajo realizada el 15 de junio de 2018, el proceso con la oficina Asesora de planeación se revisó y actualizo la caracterización enmarcada dentro del PHVA | CERRADA | 2018-07-27 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia lista de asistencia entre el proceso y la Oficina Asesora de Planeación de fecha 15 de junio de 2018, la caracterización se encuentra publicada en el link: http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento | CUMPLIDA | BRIAM BRITO POLO JEIMY GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 23/10/2018 15/03/2019 | Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al área a realizar el aporte de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 23/10/2018: Se evidencia la publicación de la caracterización del proceso el pasado 28/06/2018 de su versión 9.0 a la 10.0, en la cual se realiza la actualización del formato y se retiran los numerales de la NTC ISO 9001: 2015. 15/03/2019: Se evidencia publicación de la caracterización sin los numerales de la norma NTC ISO 9001:2015, atendiendo los lineamientos emitidos por el proceso Administración del SIG | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que la caracterización del proceso se encuentra de acuerdo a las actividades desarrolladas por el proceso y de acuerdo a los lineamientos emitidos por Administración del SIG para su actualización. | LINA ALEJANDRA MORALES
7 | Monitoreo de mapa de riesgos | Continuar con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol de la realización de las diferentes actividades inherentes al monitoreo mensual del mapa de riesgos. | No aplica | AM | No aplica porque la actividad fue establecida antes de la aprobación del formato SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión 7.0 | Porque debe ser aplicada permanentemente | Dar cumplimiento a los lineamientos del SIG y a la normatividad vigente | Capacitar a los funcionarios y contratistas en actividades inherentes al monitoreo mensual del mapa de riesgos. | 2018-03-15 | 2018-12-30 | Sandra Milena Vargas / Subdirectora de Promoción y Apoyo Técnico Angela Beltrán / Subdirectora de Asistencia Técnica y operaciones urbanas integrales Juan Carlos Penagos / Subdirector Gestión de proyectos | 27/07/2018 19/09/2018 17/12/2018 | Alejandro Quintero / Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social Rodolfo Beltrán /Director de Espacio Urbano y Territorial Martha Lucia Duran Ortiz / Directora de Programas | Se evidencia lista de asistencia del 27 de abril de 2018 cuyo tema es: Acción complementaria El 27 de junio se realizó la reunión con los facilitadores de calidad de Vivienda, Agua y Deut con el fin de revisar el monitoreo mensual, identificación y mapa de riesgos del proceso. Es necesario reprogramar dado que hace falta la capacitación en vivienda y deut, para lo cual se solicitará a la OAP una capacitación integral sobre el tema a los funcionarios y contratistas que desarrollan el proceso Mediante correo electrónico del día 29 de agosto de 2018, se solicita capacitación a la OAP en temas referentes a riesgos, el proceso se encuentra a la espera de la respuesta por parte de OAP 17/12/2018. Se realizo capacitación el 10/10/2018 para el fortalecimiento de reportes de monitoreo y compilación del mapa de riesgos del proceso. | CERRADA | 27/07/2018 26/09/2018 15/01/2018 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se evidencia lista de asistencia del 27 de abril de 2018 cuyo tema es: Acción complementaria mapa de riesgos gestión de proyectos seguimiento o supervisión de proyectos del sector Se evidencia lista de asistencia del 27 de junio de 2018 cuyo tema es: Mapa de riesgos- Monitoreo mensual Mapa de riesgos, identificación mapa de riesgos - proceso Gestión de proyectos Falta sensibilización del tema para vivienda y desarrollo urbano y territorial Se evidencia correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2018, enviado por el proceso a la OAP, en donde se solicita capacitación al proceso en temas: • Metodología integrada de administración del riesgo. • Uso y manejo del formato Mapa de Riesgos. • Control de Documentos bajo la norma NTC ISO 9001 Versión 2015. • Eficacia de los controles e incorporación en los procedimientos dirigido por parte del proceso, El proceso se encuentra en espera a la respuesta por parte de la OAP 15/01/2018: Se realizo capacitación el 10/10/2018 para el fortalecimiento de reportes de monitoreo y compilación del mapa de riesgos del proceso. | CUMPLIDA | BRIAM BRITO POLO JEIMY GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES | CERRADA | 31/05/2018 23/10/2018 15/03/2019 | Para este periodo el proceso no aportó la evidencia que permite determinar la efectividad de la actividad; se exhorta al área a realizar el aporte de las evidencias del mes no reportado y del periodo actual. NOTA: No se evidencia seguimiento para este periodo por parte de la OAP conforme a la segunda línea de defensa. 23/10/2018: Se evidencia lista de asistencia de la capacitación de fortalecimiento de reportes de monitoreo y compilación de evidencias del pasado 12/10/2018. 15/03/2019: Se evidencia el monitoreo del mapa de riesgos del proceso correspondiente la IV trimestre de 2018, de acuerdo a la acción del control documentada. | SI | Se establece eficacia de la acción, toda vez que los monitoreos realizados por el proceso se encuentran de acuerdo a los controles documentados. | LINA ALEJANDRA MORALES
8 | Medición y seguimiento del proceso | Se evidencia según Informe de evaluación de la eficacia de los controles - Mapas de riesgos que es necesario revisar los controles del mapa de riesgos (Agua, vivienda y DEUT) | Cargar evidencias de aplicación de controles en el domusfile de la OCI | AC | PORQUES | Falta de socialización sobre la metodología para presentar y cargar las evidencias de aplicación de controles definidos en los mapas de riesgos | Verificar si los controles definidos en los mapas de riesgos son eficaces para evitar la materialización de los mismos | Actualizar mapa de riesgos frente la informes de OCI y PHVA del proceso | 2018-07-30 | 2019-06-30 | Julio Cesar Báez Cardozo / Subdirector de Promoción y Apoyo Técnico María Mercedes Molina Rengifo / Subdirectora de Asistencia Técnica y operaciones urbanas integrales Gloria Patricia Tovar Álzate/ Directora de Programas | 17/12/2018 28/02/2019 31/05/2019 31/08/2019 31/11/2019 | Alejandro Quintero / Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social Juan Nicolas Galarza Sánchez /Director de Espacio Urbano y Territorial Gloria Patricia Tovar Álzate/ Directora de Programas | 17/12/2018. La Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del 19/11/2018, comunica que la Guía para Gestión de Administración del Riesgo se encuentra en proceso de elaboración, concertación y aprobación para su respectiva implementación, previa capacitación a los procesos. Se solicita se amplié la fecha de cierre de la presente acción, por lo expuesto anteriormente. A la fecha el proceso se encuentra en espera de respuesta por parte de las dependencias. 28/02/2019: Se evidencia capacitación realizada por parte de la OAP, el día 20/12/2018, sobre: "Metodología integrada de administración del riesgo. • Uso y manejo del formato Mapa de Riesgos. • Control de Documentos bajo la norma NTC ISO 9001 Versión 2015. • Eficacia de los controles e incorporación en los procedimientos", realizada a los procesos misionales de Gestión de Proyectos y Promoción y Acompañamiento., se anexa Lista de Asistencia y Presentación. El 28/02/2019, se realiza la actualización de los controles y acciones complementarias del mapa de riesgos el proceso. (Como evidencia se anexa correo electrónico de envió de mapa de procesos, Solicitud De Modificación Del Mapa De Riesgos 2019IE0002592, se anexa correo de la OAP mediante la cual se evidencia la publicación del mapa de riesgos actualizado). Queda pendiente al ajuste del mapas de riesgos conforme a los lineamiento dados por el DAFP, razón por la cual se solicita se amplié la fecha de cierre para 30/06/2019. 31/05/2019. El día 26/04/2019 se realiza el lanzamiento de la Metodología, Política y Herramienta de Riesgos del MVCT. Evidencia No. 1 ( Lista de Asistencia y presentación). Se realiza mesa de trabajo realizada el pasado 20 de mayo de 2019, para la actualización del mapa de riesgos del proceso Promoción y Acompañamiento de acuerdo a la Política y Metodología Integrada para la Administración del Riesgo – SIG-G-01, versión 2.0 del 16/04/219. Evidencia No. 2 Lista de asistencia y el acta, trabajada con las 3 líneas de defensa y elaborada por la OAP y la OCI, donde se establecen las recomendaciones por parte de estas oficinas. 31/08/2019. Se realizaron las reuniones convocadas por la OAP y la OCI, para revisar y ajustar el Mapa de Riesgo del Proceso. Como resultado de estas actividades se evidencia: Acta y lista de asistencia del 12 de junio de 2019; lista de asistentes y acta de culminación de 23/08/2019; posteriormente con radicado 2019IE0009607 del 21/08/2019, se solicita a la OAP la modificación del mapa de riesgos, con las observaciones y recomendaciones de los actores del procesos. 31/11/2019. El mapa de riesgos del proceso: Promoción y acompañamiento fue aprobado con el concepto técnico N. 2019IE0010298 del 05/09/2019. Se encuentra publicado en la pagina web. 29/02/2020. El mapa de riesgos del proceso es monitoreado todos los meses de acuerdo a la aprobación del pasado 05/09/2019; así mismo la segunda línea considero hacer una reunión el 05/02/2020, donde quedo como compromiso revisar la efectividad y operación de los controles, la cual se espera realizar esta actualización a mas tardar el 30/06/2020, dada la actualización del mapa de procesos. | CERRADA | 15/01/2019 30/07/2019 23/01/2020 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | 15/01/2019 En el mes de octubre la OCI realiza capacitación frente al cargue de evidencia del monitoreo realizado al mapa de riesgos del proceso, sin embargo el proceso no relaciona esta evidencia. Se evidencia correo del 19/11/2018 emitido por la Dra. Olga Aragón - Jefe de OCI, dirigido a todos los procesos, así las cosas esta actividad se encuentra en proceso. Es necesario ampliar el plazo de cierre de actividad para el 30 de junio de 2019, puesto que la OAP tiene programado la actualización de mapas de riesgos de los procesos para el primer semestre de esta vigencia. 30/07/2019: Actividad en proceso. Se evidencia lista de asistencia del 26/04/2019, en la que los facilitadores del proceso: Guillermo León Ruiz (Asesor DEUT), María Zoraida Rivera (Profesional especializado SPT-DIVIS) y Martha Lucia Cantor (Contratista DP-VASB); participaron en el evento de capacitación: "Lanzamiento de la Metodología, Política y Herramienta de Riesgos); la cual fue presidida por la OAP. Se evidencia lista de asistencia del 20/05/2019, en la que los facilitadores del proceso acompañados por demás funcionarios y contratistas de las áreas involucradas en el proceso, asistentes a la mesa de trabajo cuyo tema es: Actualización mapa de riesgos - Proceso: Promoción y acompañamiento, como resultado de esta actividad se evidencia también acta del 20/05/2019, en la que se establece, que el proceso en dicha mesa define 2 riesgos de gestión para el proceso. Se aclara que según Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el día 9 de julio de 2019, se aprobó la ampliación de la actividad: Actualización Mapas de riesgos (Gestión y Corrupción) para el 30/08/2019. 23/01/2020: Se evidencia lista de asistencia y acta del 12/06/2019 cuyo tema tratado fue Culminación de la actualización del mapa de riesgos del proceso de promoción y acompañamiento, la mencionada acta define un complemento para 4 riesgos para el proceso, a dicha reunión según acta y lista de asistencia asistieron los facilitadores del proceso, acompañados por personal del mismo, y acompañamiento por parte de la OAP y OCI. Se evidencia lista de asistencia y acta del 16/08/2019 cuyo tema tratado fue actualización mapa de riesgos del proceso Promoción y acompañamiento para el cual se complementa un avance de identificación de 7 riesgos para el proceso a dicha reunión, según acta y lista de asistencia asistieron los facilitadores del proceso, acompañados por personal del mismo, y acompañamiento por parte de la OAP y OCI. Se evidencia lista de asistencia y acta del 23/08/2019 cuyo tema tratado fue actualización mapa de riesgos del proceso Promoción y acompañamiento, para el cual se complementa un avance de identificación de 8 riesgos definitivos para el proceso a dicha reunión, según acta y lista de asistencia asistieron los facilitadores del proceso, acompañados por personal del mismo, y acompañamiento por parte de la OAP y OCI. Se evidencia SIG-F-01 Solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos emitida por el proceso bajo el radicado N. 2019IE0009607, el cual fue tramitado y aprobado por la OAP mediante emisión de SIG-F-02 Concepto técnico de revisión de solicitudes de documentación con radicado N. 2019IE0010298, dicho mapa de riesgos aprobado se encuentra publicado en el link: http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/promocion-y-acompanamiento. | CUMPLIDA | CLAUDIA GALINDO GONZÁLEZ LINA ALEJANDRA MORALES ALEXANDRA CORTES LINA ALEJANDRA MORALES FRANCISCO PUERTO ALEXANDRA CORTES | CERRADA | 15/03/2019 26/07/2019 15/03/2020 | 15/03/2019:Se evidencia la actualización de los controles y de las acciones complementarias del mapa de riesgos del proceso correspondiente a la vigencia 2019, de acuerdo a la solicitud de modificación 2019IE0002592 y el control de cambios de la matriz. Se hace necesario continuar con la actualización del mapa de riesgos de acuerdo a la nueva metodología emitida por la función pública, la fecha de vencimiento de la actividad es 30/06/2019. 26/08/2019: Se evidencia correo electrónico de fecha 26/04/2019 donde la OAP remite al proceso la lista de asistencia y presentación en la que se observa la participación de los facilitadores del proceso dentro de la capacitación de tema "Lanzamiento de metodología, política y herramienta de riesgos"; así mismo, se evidencia correo electrónico de fecha 27/05/2019 remitida por la jefe de la OCI donde se remite al proceso el acta y la lista de asistencia para la primera mesa de trabajo de actualización del mapa de riesgos del proceso; sin embargo, considerando que aún no se da cierre a la actividad por cuanto se hace necesario que el proceso continúe con el cumplimiento de la actividad planificada, a fin de que esta oficina pueda corroborar la evidencia para determinar la eficacia de la acción. 15/03/2020: Realizada la evaluación se verifica la remisión de las siguientes evidencias: - tres (3) actas de reunión y sus correspondientes listas de asistencia de la participación de las mesas de trabajo de los actores interesados con la OAP y la Oficina de Control Interno, para actualización de Mapas de riesgos, participación en reuniones de socialización sobre la metodología y administración del riesgos y la solicitud de Creación, modificación y/o eliminación de documentos emitida por el proceso de fecha 22/08/2019 con Rad. 2019IE0009607, el cual fue tramitado y aprobado por la OAP el día 03/09/2019 mediante emisión de con RAD 2019IE0010298, junto con su correo electrónico donde se demuestra la aprobación y publicación en el SIG, dando cumplimiento a la acción correctiva propuesta por el proceso en el ejercicio de medición y seguimiento. Sin embargo, debido a la actualización del mapa de procesos y a fin de evaluar la efectividad de la acción implementada, se hace necesario que el proceso remita en los siguientes ejercicios de monitoreo, los soportes de los monitoreos realizados para este mapa de riesgos y de las acciones realizadas por el proceso frente a las recomendaciones brindadas por la OCI en las evaluaciones trimestrales de los mapas de riesgos realizadas por esta oficina, los cuales serán el insumo para la siguiente evaluación semestral sobre el presente plan de mejoramiento. | N/A | N/A | N/A
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO |  | Erles Edgardo Espinosa / Director de Inversiones en Vivienda de Interés Social Juan Nicolas Galarza Sánchez /Director de Espacio Urbano y Territorial Gloria Patricia Tovar Álzate / Directora de Programas |  |  | FECHA (Registrar la última fecha de actualización ) | RESPONSABLE | ACTUALIZACIÓN
[5 empty] | 2018-07-27 | Martha Cantor - Contratista Dirección de Programas Richard Gerardo Pera fan - Profesional especializado Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico Guillermo Ruiz / Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Se actualizó la información en el formato SIG-F-14 Plan de mejoramiento versión:7.0 del 29 de junio de 2018, se realizó seguimiento por parte de la OAP a la ejecución de las actividades establecidas en el plan de mejoramiento del proceso, se incluyeron acciones resultantes de informes a seguimientos realizados por OCI para verificar eficacia de controles de los riesgos en vigencia 2017 y 2018 con su respectivo análisis de causas para los ítems 10, 11 y 12, se revisó el informe de auditoría interna del proceso sin encontrar hallazgos a incluir en el plan de mejoramiento.
[5 empty] | 2018-09-26 | Martha Cantor - Contratista Dirección de Programas Richard Gerardo Perafán - Profesional especializado Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico Guillermo Ruiz / Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha, se incluyo actividad 13 según lo definido en el Informe de evaluación de la eficacia de los controles - Mapas de riesgos II Trimestre de 2018 y según lo definí en el acta de revisión por la Dirección realizada el 25 de julio de 2018. Cabe resaltar que según informe de auditoria externa no se encontraron hallazgo de ninguna índole para el proceso
[5 empty] | 2018-10-23 | JEIMY GONZÁLEZ PROFESIONAL DE LA OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2018.
[5 empty] | 2018-12-17 | Martha Cantor - Contratista Dirección de Programas Richard Gerardo Perafán - Profesional especializado Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico Guillermo Ruiz / Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Se realizo monitoreo con corte al 30/11/2018 al plan de mejoramiento por parte de los responsables del proceso, de acuerdo al procedimiento SIG-P-05 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 6.0.
[5 empty] | 2019-01-15 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se realiza seguimiento por parte de la OAP a las acciones vigentes a la fecha en el plan de mejoramiento de acuerdo a las evidencias suministradas en el domusfile del proceso.
[5 empty] | 2019-02-28 | Martha Cantor - Contratista Dirección de Programas Richard Gerardo Perafán - Profesional especializado Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico Guillermo Ruiz / Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Se realizo monitoreo con corte al 28/02/2019 al plan de mejoramiento por parte de los responsables del proceso, de acuerdo al procedimiento SIG-P-05 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 6.0.
[5 empty] | 2019-03-13 | Lina Alejandra Morales Claudia Galindo Profesionales de la OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo programado en el plan anual de auditorias correspondiente a la vigencia 2019, se emite retroalimentación de la mesa de trabajo del 13/03/2019.
[5 empty] | 2019-05-31 | Martha Cantor - Contratista Dirección de Programas Richard Gerardo Perafán - Profesional especializado Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico Guillermo Ruiz / Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales Laura Melissa Rodríguez Manrique - Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Se realizo monitoreo con corte al 31/05/2019 al plan de mejoramiento por parte de los responsables del proceso, de acuerdo al procedimiento SIG-P-05 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 6.0.
[5 empty] | 2019-07-31 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 31 de mayo. Cabe resaltar que las actividades desde la 1 a la 7 no son sujetas de seguimiento, puesto que su eficacia fue declarada por OCI previamente a la actividad de seguimiento Se actualiza el formato a la versión 8.0 aprobada el 15/05/2019.
[5 empty] | 2019-08-26 | Alexandra Cortes - Lina Alejandra Morales Contratistas OCI | Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento y evaluación de la eficacia de las acciones, de acuerdo a lo establecido en la actividad No. 8 del procedimiento SIG-P-05 Acciones preventivas, correctivas y de mejora.
[5 empty] | 2019-08-31 | Martha Lucia Cantor - Contratista Dirección de Programas Martha Rosalía Roa Pineda - Profesional Especializado Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico Guillermo Ruiz / Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales Laura Melissa Rodríguez Manrique - Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Se realizo monitoreo con corte al 31/08/2019 al plan de mejoramiento por parte de los responsables del proceso, de acuerdo al procedimiento SIG-P-05 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 6.0.
[5 empty] | 2019-12-10 | Martha Lucia Cantor - Contratista Dirección de Programas María Zoraida Rivera - Profesional Especializado Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico Guillermo Ruiz / Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales Laura Melissa Rodríguez Manrique - Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Se realizo monitoreo con corte al 31/11/2019 al plan de mejoramiento por parte de los responsables del proceso, de acuerdo al procedimiento SIG-P-05 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora Versión: 7.0.
[5 empty] | 2020-01-23 | Suly Cerón - Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Se realiza seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento con base en el monitoreo y sus evidencias reportadas por el líder del proceso con corte al 30 de noviembre de 2019.
[5 empty] | 2020-03-09 | Martha Lucia Cantor - Contratista Dirección de Programas María Zoraida Rivera - Profesional Especializado Subdirección de Promoción y Apoyo Técnico Guillermo Ruiz / Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales Laura Melissa Rodríguez Manrique - Subdirección de Asistencia Técnica y Operaciones Urbanas Integrales | Se realizo monitoreo con corte al 28/02/2020 al plan de mejoramiento por parte de los responsables del proceso, de acuerdo al procedimiento SIG-P-05 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora Versión: 7.0.

## 8.Análisis causa
ANÁLISIS DE CAUSAS
PROCESO | PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
ITEM | 8
FUENTE | Medición y seguimiento del proceso
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA | Se evidencia según Informe de evaluación de la eficacia de los controles - Mapas de riesgos que es necesario revisar los controles del mapa de riesgos
CORRECCIÓN | Cargar evidencias de aplicaión de controles en el domusfile de la OCI
TIPO DE ACCIÓN | Acción correctiva
METODOLOGIA PARA ANÁLISIS DE CAUSAS | Porques
FECHA | 2018-07-27
PARTICIPANTES | Dirección de programas Dirección de espacio urbano y territorial Dirección de inversiones en vivienda de interés social
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
Falta de conocimiento frente a las nuevas directrices de presentación de evidencias de aplicación de controles definidos en los mapas de riesgos de los procesos.
Falta de socialización sobre la metodología para presentar y cargar las evidencias de aplicación de controles definidos en los mapas de riesgos
CAUSA RAIZ IDENTIFICADA
Determina las causas de las acciones preventivas, correctivas y de mejora utilizando las técnicas definidas para el análisis de las mismas
Falta de socialización sobre la metodología para presentar y cargar las evidencias de aplicación de controles definidos en los mapas de rique

## Listas
Auditorías Externas
Auditorias independientes de la OCI. | AP | ABIERTA | SIN INICIAR | SI | POR QUÉS
Auditorías Internas SIG. | AC | CERRADA | EN PROCESO | NO | LLUVIA DE IDEAS
Evaluaciones de satisfacción del Cliente. | AM |  | CUMPLIDA |  | DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
Incumplimiento de la legislación |  |  |  |  | OTROS
Medición y seguimiento de proceso. | 3
Monitoreo de mapas de riesgos.
Peticiones, quejas y reclamos
Salidas no conformes
Resultados de la revisión por la Dirección.
Oportunidad de Mejora