ANEXO 4: Cálculo y pago del DELTA de transporte

- Objeto.

Explicar, de forma clara y sencilla, cómo calcular y cómo pagar el DELTA de transporte por hogar en los proyectos de mejoramiento de vivienda en zonas rurales.

- Definiciones básicas.

- DELTA de transporte: Valor adicional al Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) que cubre los costos de traslado de materiales a zonas rurales de difícil acceso. Incluye todos los tramos: carretera, fluvial (si aplica) y “última milla”.

- Envío: Transporte que abastece uno o varios hogares. Si son varios, el costo se reparte entre ellos.

- Última milla: Tramo final donde no puede llegar el vehículo principal. Puede requerir acarreo humano, motocarro, animales, etc.

- Parámetros regionales: Tarifas base y factores por tipo de vía, definidas a partir de referencias oficiales o cotizaciones de transporte en la región

- Ajuste municipal (AM): Multiplicador autorizado para adaptar los parámetros regionales a la realidad de un municipio, basado en cotizaciones vigentes.

- Alcance

- Aplica a todos los proyectos de mejoramiento de vivienda rurales de difícil acceso del programa.

- El DELTA se reconoce por hogar o por envío (si abastece varios hogares).

- La entidad puede fijar mínimos y máximos de reconocimiento, expresados en SMMLV.

- Estándar de cálculo

- Identificar: distancia por tipo de vía (pavimento A, terciaria B, trocha C), distancia fluvial (si existe) y modo de última milla (y su distancia).

- Pesar: peso del envío (por kit estándar o peso real).

- Volumen: volumen en Metro Cúbico del envío (por kit estándar o volumen real)

- Aplicar referencias: Usar las tarifas y factores establecidos en los parámetros regionales.

- Ajustar por municipio: Si las tarifas locales difieren, se aplica el AM autorizado.

- Prorratear: Si el envío abastece a varios hogares, dividir el costo entre ellos.

Resultado final: DELTA estimado y DELTA reconocible (aplicando mínimos y máximos definidos).

- Procedimiento operativo (5 pasos)

- Pre-registro: Registrar hogares a atender, distancias, modo de última milla, peso, volumen, región y municipio.

- Pre-aprobación: El gestor comunitario, persona natural o jurídica o municipio, calcula el DELTA reconocible con base en parámetros regionales y AM vigente.

- Ejecución: Realizar el envío y recopilar evidencias.

- Cargue de evidencias: El ejecutor sube los documentos de reconocimiento DELTA de transporte al aplicativo oficial “paquete documental” (ver N°6).

- Validación y pago: La interventoría o supervisión verifica el checklist y autoriza el pago por el 100% del DELTA autorizado, que las evidencias cumplan los parámetros definidos.

- Evidencias mínimas por envío (habilitan el pago)

- E1. Mapa o croquis con kilómetros por tipo de vía y última milla.

- E2. Peso o volumen del envío (kit declarado o tiquete de báscula si difiere >20%).

- E3. Mínimo 2 cotizaciones de transporte (vehículo principal, última milla y fluvial si aplica).

- E4. Remisión o manifiesto: origen, destino, placa, fecha, kilómetros y hogares atendidos.

- E5. Fotos georreferenciadas: origen, tramo crítico y destino (mínimo 3).

- E6. Constancia de última milla con firmas de dos testigos (líder comunitario/JAC y beneficiario).

- E7. Factura y cuenta de cobro del transportador.

Sin E1 a E6 no procede el pago. Si falta E7, el pago se reserva hasta que sea 	radicada.

- Validación (checklist)

- V1. Distancias: diferencia ≤10% entre mapa y remisión.

- V2. Peso o volumen: coherente con kit o báscula (>±20% requiere nota técnica).

- V3. Tarifas: dentro de ±25% de parámetros regionales.

- V4. Última milla: coherencia entre número de viajes y capacidad declarada.

- V5. Prorrateo: hogares del envío = hogares en remisión.

- V6. Piso/tope: aplicar límites definidos por la entidad.

- V7. Integridad: evidencias E1–E7 completas y legibles.

- Reglas de pago 100%

- Unidad de pago: por hogar o por envío (prorrateado).

- Monto por pagar: El menor entre costo real y DELTA reconocible.

- No doble cobro: Un hogar no puede reconocerse dos veces en el mismo envío o tramo.

- Ajuste municipal (AM): Solo aplica si fue aprobado antes del envío.

- Ahorros: Si el costo real es menor al reconocible, se paga lo real y el saldo se reasigna.

- Excedentes: Si el costo real supera el reconocible, la diferencia es cofinanciación (no se paga).

- Parámetros regionales y AM.

- Tabla Regional Base (TRB): Contiene tarifas y factores por tipo de vía.

- Si no existe TRB, deben presentarse cotizaciones vigentes para definir tarifas.

- Rangos autorizados para el AM:

- 0,90 – 1,20: aprobado con 2 cotizaciones.

- <0,90 o >1,20: requiere comité, 3 cotizaciones y nota técnica.

- Roles

- Ejecutor: Registra, organiza envío y radica documentación.

- Interventoría/Supervisión: Valida checklist, aprueba AM y define techo reconocible.

- Ministerio de vivienda: Ordena el pago.

- Fiducia: Realiza el pago.

- Plazos recomendados (SLA)

- Validación: hasta 3 días hábiles después de radicar.

- Orden de pago: hasta 2 días hábiles posteriores.

- Giro: hasta 3 días hábiles tras la orden. (Ajustable por política interna.)

- Causales de no pago o devolución

- Falta de evidencias E1–E6 o inconsistencias graves.

- Repetición de hogares en pagos del mismo envío.

- Uso de AM no autorizado previamente.

- Cláusula sugerida.

La Entidad reconocerá y pagará el 100% del DELTA de transporte calculado con la Tabla Regional Base y, cuando aplique, con el Ajuste Municipal previamente aprobado.
El pago se realizará por hogar o por envío, contra la radicación completa y validación del checklist.

El monto por pagar será el menor entre el costo real soportado y el DELTA reconocible. Diferencias a favor del ejecutor se consideran cofinanciación.

- Principio de buena fe sobre la información entregada.

- El ministerio presume la veracidad de la información y documentos aportados.

- El ejecutor declara bajo juramento que la información es veraz y coherente.

- La entidad puede verificar datos mediante visitas, cruces de registros, georreferencias y validación de facturas.

- Antes del pago, el ejecutor puede corregir inconsistencias sin sanción, siempre que no haya dolo.

- En caso de falsedad comprobada, la entidad puede negar pagos, exigir devoluciones y reportar a autoridades.

- El ejecutor debe conservar las evidencias E1–E7 durante 5 años.