## Hoja de ruta (2)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2024 MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Hoja de Ruta | [5 empty] | Meses de reporte de Avance
Componente | Actividades |  | Entregable | Dependencia | Cantidad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1. Gestión integral del riesgo de Corrupción | 1.1 | Realizar evaluación, seguimiento y control en el marco del sistema de control interno | Informe de evaluación, seguimiento y control del Plan Anual de Auditorías | OCI - Oficina de Control Interno | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.2 |  | Informe Anual de Evaluación del Plan Anual de Auditorías vigencia 2023 | OCI - Oficina de Control Interno | 1 | 1
| 1.3 |  | Plan Anual de Auditoría 2023 aprobado y Acta de Comité. | OCI - Oficina de Control Interno | 2 | 2
| 1.4 | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros | Seguimiento a la matriz Mapa de Riesgo de Corrupción MVCT (3) | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
2. Redes institucionales y canales de denuncia | 2.1 | Apoyar las gestiones transversales de la entidad para la toma de decisiones administrativas y del alto nivel | Reporte mensual de peticiones recibidas y respondidas | DM - Despacho del Ministro | 0
3. Legalidad e integridad | 3.1 | Ejecutar actividades y/o capacitaciones en el marco de la estrategia del código de integridad, del Plan de Bienestar Social y Plan de Capacitación Institucional. | Informe de actividades y/o capacitaciones en el marco de la estrategia del código de integridad, del Plan de Bienestar Social y Plan de Capacitación Institucional. | GTH-Grupo de Talento Humano | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
4. Racionalización de Trámites | 4.1 | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros | Formular Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del MVCT | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4. Iniciativas adicionales | 4.1 | Ejecutar actividades y/o capacitaciones referentes a la declaración de conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad. | Informe de actividades y/o capacitaciones referentes a la declaración de conflictos de interés en el marco de la Política de Integridad. | GTH-Grupo de Talento Humano | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5. Participación ciudadana y rendición de cuentas | 5.1 | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros | Informe al Congreso 2024 | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 1 | [7 empty] | 1
| 5.2 | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financiero | Formular Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del MVCT | Comunicaciones | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 5.3 | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros | Publicación de Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del MVCT | Oficina Asesora de Planeación | 1 | [6 empty] | 1
| 5.4 | Realizar las gestiones operativas y administrativas necesarias para el trámite de los diferentes requerimientos generados por las dependencias del Ministerio | Informe con la gestión del comportamiento del tiempo de revisión y tramite de liquidaciones radicadas en el grupo de contratos | SSA-Subdirección de Servicios Administrativos | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5.5 | Elaborar políticas e instrumentos normativos en materia de vivienda urbana | Reporte de los certificados de publicación para participación ciudadana de los instrumentos normativos en materia de vivienda (incluye información sobre la expedición, o no, del instrumento). | DSH-Dirección del Sistema Habitacional | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5.6 | Proyectar las propuestas de instrumentos normativos para el sector | Documento de respuesta a los comentarios por actores externos a instrumentos normativos del VASB, publicados para participación ciudadana en la página Web del MVCT. | DPR - Dirección de Política y Regulación | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 5.7 | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros | Publicación de Memorias de la Rendición de Cuentas 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | [11 empty] | 1
6. Transparencia y acceso a la información pública | 6.1 | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios de tic en el ministerio | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios de tic en el ministerio | OTIC-Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones | 1 | [5 empty] | 1
| 6.2 | Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios de tic en el ministerio | Publicación y/o evidencia de la divulgación a través de la intranet de los lineamientos vigentes de transparencia | OTIC-Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones | 1 | [10 empty] | 1
| 6.3 | Apoyar los procesos de planeación estratégica y gestión de recursos financieros | Socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública | OAP - Oficina Asesora de Planeación | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
7. Estado Abierto | 7.1 | Coordinar espacios entre el Ministerio e instancias internacionales (Invitaciones, viajes, reuniones, negociaciones, entre otros) y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos a nivel internacional | Informe trimestral de compromisos gestionados entre el Ministerio e instancias internacionales | DM - Despacho de Ministro | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7.2 | Elaborar estudios económicos, diagnósticos y otros documentos que sirvan de apoyo para la formulación, ejecución, seguimiento y divulgación de la política pública de vivienda urbana y el comportamiento sectorial | Informes, tableros de Indicadores sectoriales nacional y regionales, proyecciones o presentaciones de coyuntura | DSH-Dirección del Sistema Habitacional | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 7.3 | Realizar asistencia técnica a los actores involucrados en las políticas, planes, programas y proyectos de vivienda rural | Informe de asistencias técnicas realizadas en el periodo en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural | DVR-Dirección de Vivienda Rural | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 7.4 | Realizar asistencia técnica a los actores involucrados en las políticas, planes, programas y proyectos de vivienda rural | Informe de seguimiento al acompañamiento social en el marco de los programas y proyectos de vivienda rural | DVR-Dirección de Vivienda Rural | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 7.5 | Elaborar los instrumentos normativos y de política en materia de desarrollo urbano y territorial | Borradores de los Instrumentos Normativos e Informes de relatoría de las mesas de participación | DEUT-Dirección de Espacio Urbano y Territorial | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 7.6 | Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio. | Documento de avance PLAN MARCO DE IMPLEMENTACION SIIPO : Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua (Indicador PMI A.69) (PNAAPSBR) | DPR - Dirección de Política y Regulación | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7.7 | Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio. | Documento de avance PLAN MARCO DE IMPLEMENTACION SIIPO : Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a agua en zona rural de los municipios que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET (Indicador PMI A.69P - PNAAPSBR) | DPR - Dirección de Política y Regulación | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7.8 | Realizar asistencia técnica, revisión, evaluación y seguimiento a los planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados al Ministerio. | Documento de avance PLAN MARCO DE IMPLEMENTACION SIIPO : Personas beneficiadas con soluciones tecnológicas apropiadas de acceso a saneamiento (Indicador PMI A.70) | DPR - Dirección de Política y Regulación | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7.9 | Realizar monitoreo a los recursos del sgp-apsb de las entidades territoriales | Informe Anual de Monitoreo vigencia 2023 con anexo departamental (Agosto); Informe de Monitoreo Preventivo Vigencia 2024 ( Septiembre, Diciembre), acorde a la normatividad vigente | DPR - Dirección de Política y Regulación | 3 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
| 7.10 | Realizar monitoreo a los recursos del sgp-apsb de las entidades territoriales | Documento consolidado de gestión del monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico | DPR - Dirección de Política y Regulación | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1